Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений в Красногорском районе на 2015-2020 годы за  1 полугодие 2019 года

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений»

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 |  |  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Администрация МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 2 | 07 | 7 | Проведение профилактических мероприятий с семьями «группы риска» | Сектор по делам семьи, демографии и охране прав детства КДНиЗП ОКСиМП | 526 | 03 | 14 | 0620160230 | 244 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 2 | 16 | 16 | Организация мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в рамках лагерных смен и коммунарских сборов | ОНО | 526 | 03 | 14 | 0620160230 | 244 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 2 | 17 | 17 | Организация деятельности добровольных | Администрация МО «Красногорский район» ОП «Красногорское» | 526 | 03 | 14 | 0620160230 | 244 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 2 | 17 | 17 | народных дружин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Развитие общественных формирований правоохранительной деятельности | Администрация МО «Красногорский район» ОП «Красногорское» | 526 | 03 | 14 | 0620107480 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 2 | 18 | 18 | Изготовление памяток (буклетов), проспектов по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних | КДНиЗП Сектор по делам семьи, демографии и охране прав детства | 526 | 03 | 14 | 0620160230 | 244 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений» за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 | Подпрограмм «Профилактика правонарушений» | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений»

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индика- торами)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 1 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Красногорском районе на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 1 | Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении | Органы и учреждения системы профилактики Красногорского района | 2015-2024 годы | Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. В течение 1 полугодия 2019 года органами и учреждениями профилактики района в социально опасном положении по причине злоупотребления родителями спиртных напитков выявлены 4 семьи (5 взрослых, 7 несовершеннолетних). В отношении данных семей реализовываются индивидуальные программы социальной реабилитации, итоги реализации программ ежеквартально рассматриваются на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |
| 06 | 2 | 02 | 2 | Создание и ведение базы данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении | КДНиЗП | 2015-2024 годы | Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. Ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 01.07.2019 года в районный банк семей в социально опасном положении занесены сведения о 14 семьях и о 5 несовершеннолетних. КЦСОН Красногорского района все несовершеннолетние и семьи, находящиеся в социально опасном положении вносятся в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь». |  |
| 06 | 2 | 03 | 3 | Сбор информации и принятие мер о фактах нарушений прав несовершеннолетних | Органы и учреждения системы профилактики Красногорского района | 2015-2024 годы | Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. По итогам 1 полугодия 2019 года в комиссию по делам несовершеннолетних поступили 40 протоколов по линии несовершеннолетних, из них рассмотрены 39 протоколов. Из 39 протоколов 1 прекращен в связи со смертью физического лица, по остальным 38 протоколам вынесены постановления о назначении административного наказания (34 по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, 3 по ч.1 ст.6.10 КоАП РФ, 1 по ст.20.22 КоАП РФ). По результатам рассмотрения административных дел в отношении родителей и иных граждан наложено 27 штрафов, из них 10 направлены судебным приставам-исполнителям. За отчетный период в комиссию по делам несовершеннолетних поступило и рассмотрено 2 заявления по линии защиты несовершеннолетних, заявления рассмотрены, приняты соответствующие решения. Органами опеки и попечительства района продолжена работа по выявлению несовершеннолетних, проживающих не с законными представителями. В 1-м полугодии 2019 года состоялось два заседания в отделе по делам семьи, демографии и охране прав детства для отработки списков детей, предоставленных Отделом народного образования. По принятому решению были уведомлены все граждане, с которыми проживают дети во время отсутствия родителей, одной семье была рекомендована добровольная опека. Все родители предупреждены об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В 1-м полугодии 2019 года был выявлен 1 безнадзорный несовершеннолетний. Ребенок был помещен в больницу, через три дня передан матери. За первое полугодие 2019 года КЦСОН Красногорского района отделением социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности в органы опеки и попечительства района была предоставлена информация о проведенной работе и об обстановке с семьями социального риска и с семьями, признанными в социально опасном положении (118 семей). Было направлено письмо в Отдел по делам семьи, о выявлении семьи, в которой нарушаются права ребенка, для принятия соответствующих мер. |  |
| 06 | 2 | 04 | 4 | Выявление несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества | Органы и учреждения системы профилактики Красногорского района | 2015-2024 годы | Обеспечение безопасности личности, охраны прав детей и подростков БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» в 1 полугодии 2019 года 1 подросток 2002 г.р. взят на профилактический учет в связи с пагубным употреблением спиртосодержащих жидкостей. На профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 01.07.2019 года состоят 2 несовершеннолетних по причине употребления ими спиртных напитков и наркотических веществ. На профилактическом учете в ПДН ПП «Красногорский» на 01.07.2019 года из 20 подростков 8 состоят на учете в связи с употреблением спиртных напитков. 30.01.2019 года на заседании комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрен вопрос «О результатах работы по пресечению фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе предупреждению правонарушений, связанных с розничной реализацией пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста». По итогам рассмотрения вопроса комиссией для исполнения субъектами профилактики принят ряд протокольных поручений. В 1 полугодии 2019 года ИПДН ПП «Красногорский» проведены 14 рейдовых мероприятий по исполнению норм Закона Удмуртской Республики № 59-РЗ и 6 рейдовых мероприятий по семьям несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. |  |
| 06 | 2 | 05 | 5 | Анализ «О состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории Красногорского района» | ИДН ОП «Красногорское», КДНиЗП | 2015-2024 годы | Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений По состоянию на 27.06.2019 года на территории Красногорского района зарегистрировано 98 преступлений (АППГ – 106, снижение на 7,5%), из них расследовано и направлено в суд 67 уголовных дел (АППГ – 79, снижение на 15,2%). Общая раскрываемость всех видов преступлений составила 82,7%. В целом наблюдается общее снижение числа зарегистрированных преступлений, что в первую очередь связано со снижением числа преступлений, совершаемых в быту. Из числа преступлений, зарегистрированных в общественных местах, совершено 8 преступлений (АППГ – 18, снижение на 55,6%), их раскрываемость составила 100%. На улицах совершено 6 преступлений (АППГ – 14, снижение на 57,1%), раскрываемость - 100%. В целом наблюдается общее снижение числа преступлений, совершаемых на улице и в общественных местах. Это связано с проводимой сотрудниками пункта полиции работой по удалению с улиц и иных общественных мест граждан, находящихся в состоянии опьянения. С другой стороны, стоит отметить и отсутствие строевых наружных нарядов полиции – ДПС, при отсутствии которых часть латентных преступлений выявить невозможно (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Ранее судимыми лицами совершено 47 преступлений (АППГ – 58, снижение на 19%). В состоянии опьянения совершено 37 преступлений (АППГ – 48, снижение на 17%). Снижение связано с общей тенденцией числа зарегистрированных преступлений. На заседании комиссии по делам несовершеннолетних 09.04.2019 года рассмотрен вопрос «О состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории Красногорского района» по итогам 2018 года и 1 квартала 2019 года. По результатам рассмотрения доклада старшего ИПДН ОП «Красногорское» субъектам профилактики района вынесен ряд протокольных поручений. В 1 полугодии 2019 года на территории района несовершеннолетними совершено 1 преступление, предусмотренное ч.3 п. «г» ст.158 УК РФ, повторных преступлений не допущено |  |
| 06 | 2 | 06 | 6 | Анализ деятельности учреждения МКУ «Красногорский детский дом», в том числе по устройству несовершеннолетних | Сектор по делам семьи, демографии и охране прав детства | 2015-2024 годы | Обеспечение безопасности личности, защита и охрана прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Органами опеки и попечительства района в апреле 2019 года проведана 1 проверка деятельности МКУ «Красногорский детский дом», в ходе которой были выявлены замечания по обеспечению защиты прав несовершеннолетних. Было рекомендовано устранение замечаний. |  |
| 06 | 2 | 07 | 7 | Проведение профилактических мероприятий с семьями «группы риска» | Сектор по делам семьи, демографии и охране прав детства КДНиЗП ОКСиМП | 2015-2024 годы | Социализация семей «группы риска» Органами опеки и попечительства района в 1 полугодии 2019 года проведен мониторинг работы с семьями социального риска, в ходе которого обновлен список семей по состоянию на 01.07.2019 года. Данные списки в целях организации профилактической работы доведены до сведения всех органов и учреждений профилактики района. КЦСОН Красногорского района отделением социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности регулярно проводятся профилактические мероприятия с семьями «группы риска» (социально опасные семьи или семьи в трудной жизненной ситуации) согласно календарю профилактических дат «Профилактический календарь» Удмуртской Республики. С семьями «группы риска» учреждениями культуры проведено 2 мероприятия: музейное мероприятие с семьями социального риска «Есть в марте день особый» и «Мир в семье – семья в мире» |  |
| 06 | 2 | 08 | 8 | Анализ деятельности органов системы профилактики в Красногорском районе | КДНиЗП | 2015-2024 годы | Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 28.03.2019 года на заседании Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Красногорский район» рассмотрен вопрос «О реализации мероприятий в рамках исполнения муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений в Красногорском районе на 2015-2020 годы» по итогам 2018 года, определены цели и задачи работы на 2019 год. |  |
| 06 | 2 | 09 | 9 | Проведение заседаний Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Красногорский район», «круглых столов» по вопросам профилактики правонарушений и преступлений на территории района, профилактики беспризорности, безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних и в их отношении | КДНиЗП | 2015-2024 годы | Своевременное обсуждение и комплексное решение возникающих вопросов в сфере профилактики правонарушений и преступлений на территории муниципального образования, а также вопросов профилактики беспризорности, безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних и в их отношении Заседания Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Красногорский район» проведены 28.03.2019 года (рассмотрено 6 вопросов согласно повестке) и 28.06.2019 года (рассмотрено 6 вопросов согласно повестке). На каждом заседании комиссии рассматривается информация об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях комиссии. |  |
| 06 | 2 | 10 | 10 | Проведение рейдовых мероприятий в отношении лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и (или) ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, неоднократно судимым, неработающим, употребляющим спиртные напитки | ОП «Красногорское» филиал УИИ УФСИН России по УР | 2015-2024 годы | Недопущение совершения противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивных преступлений ранее судимых лиц Сотрудниками ПП «Красногорский» в 1 полугодии 2019 года рейдовые мероприятия по месту жительства указанной категории граждан проводились 2-3 раза в месяц. Сотрудниками УИИ совместно с УУП ПП «Красногорский» в 1 полугодии 2019 года проведено 6 совместных рейдов, проверено 134 лица, выявлено 4 правонарушения, составлено 8 сообщений в надзорные органы, проведено 2 ОПМ «Рецидив» и «Розыск» |  |
| 06 | 2 | 11 | 11 | Реализация комплексных мер по трудоустройству родителей из семей СОП и социального риска, а так же лиц, освободившихся из мест лишения свободы и/или осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы | ГКУ УР ЦЗН Красногорского района | 2015-2024 годы | Информирование о положении на рынке труда, содействие в поиске работы, профессиональная ориентация, социальная адаптация, психологическая поддержка, подбор вакансий неработающим (в том числе несовершеннолетним) гражданам В 1 полугодии 2019 года органами службы занятости трудоустроены несовершеннолетние на временные рабочие места: из семей, находящихся в СОП – 2 чел, состоящих на учете в ПП «Красногорский» - 5 чел. Обратилось граждан из мест лишения свободы 4 человека и 1 человек осужденный без лишения свободы, из них трудоустроено 2 человека |  |
| 06 | 2 | 12 | 12 | Анализ деятельности общественных комиссий по профилактике правонарушений при администрациях сельских поселений Красногорского района, в том числе по проведению рейдовых мероприятий | Общественные комиссии по профилактике правонарушений при администрациях сельских поселений Красногорского района КДНиЗП | 2015-2024 годы | Разъяснительная, консультационная работа по профилактике преступлений и правонарушений среди граждан и несовершеннолетних, преступлений, совершаемых в семейно-бытовой сфере. Своевременное выявление и сообщение в административную комиссию Администрации МО «Красногорский район» фактов административных правонарушений, а также фактов о незаконной продаже спиртосодержащей продукции Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, общественные комиссии по обеспечению профилактики правонарушений в муниципальных поселениях района направляют секретарю КДНиЗП материалы о проведенной профилактической работе (протоколы заседаний, квартальные отчеты, акты рейдовых мероприятий, материалы индивидуальных профилактических бесед с гражданами). |  |
| 06 | 2 | 13 | 13 | Размещение в СМИ и на официальных страницах в сети Интернет материалов по вопросам профилактики правонарушений и повторных преступлений, в том числе совершаемых в семейно-бытовой сфере и среди несовершеннолетних. | Органы и учреждения системы профилактики Красногорского района | 2015-2024 годы | Информирование населения в правовых вопросах и мере ответственности за совершаемые правонарушения. Освещение криминогенной ситуации на территории МО Секретарем Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений в 1 полугодии 2019 года на официальном сайте района в разделе комиссии размещена информация 28.06.2019 года размещен доклад ПП «Красногорский» об итогах оперативно-профилактической деятельности по состоянию на 27.06.2019 года. В 1 полугодии 2019 года органами полиции на регулярной основе в районной газете «Победа» в рубрике «02» публикуются материалы об оперативной обстановке, выявлении и раскрытии преступлений. Информация по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании неоднократно размещалась КЦСОН Красногорского района в официальной группе в ВК, официальном сайте учреждения, на страницах сайта МО «Красногорский район». Образовательные учреждения Красногорского района в 1 полугодии 2019 года на образовательном портале в специально созданном разделе «Профилактическая работа» размещены «Методические рекомендации по раннему выявлению случаев жестокого обращения с детьми», Методические рекомендации Роскомнадзора по алгоритму действий при выявлении противоправного контента в сети «Интернет» |  |
| 06 | 2 | 14 | 14 | Проведение собраний и профилактических бесед с гражданами (в т.ч. с несовершеннолетними), осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, освободившимся из мест лишения свободы | ОП «Красногорское» УИИ УФСИН России по УР | 2015-2024 годы | Своевременное предупреждение правонарушений и преступлений (в том повторных), совершенных гражданами и несовершеннолетними (в том числе в быту) В 1 полугодии 2019 года указанная категория граждан (взрослые лица) на заседания Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений по представлению ПП «Красногорский» не приглашалась. Секретарю рабочей группы ГКУ УР «ЦЗН Красногорского района» была направлена информация о планируемом освобождении указанной категории граждан в 2020 году. Сотрудниками полиции за отчетный период проведена проверка 224 надзорных лиц и 54 лиц, формально подпадающих под административный надзор. Членами общественной комиссии при Администрации МО «Агрикольское» в 1 полугодии 2019 года проведено 16 профилактических бесед с осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, освободившимся из мест лишения свободы |  |
| 06 | 2 | 15 | 15 | Создание и внедрение на территории муниципального образования «Красногорский район» АПК «Безопасный город» | Администрация МО «Красногорский район» ОП «Красногорское» | 2015-2024 годы | Снижение уровня правонарушений и преступлений на территории муниципального образования «Красногорский район», укрепление правопорядка в общественных местах, в том числе на улицах, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности 28.03.2019 года и 28.06.2019 года на заседании Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Красногорский район» рассматривался вопрос о создании и внедрении АПК «Безопасный город», расширении программных мероприятий и увеличении финансирования подпрограммы. Вопрос об увеличении финансирования программы до 30,0 тыс.рублей будет рассматриваться во 2 полугодии 2019 года на заседании Районного Совета депутатов после рассмотрения итогов исполнения бюджета за 1 полугодие 2019 года. До 01.07.2019 года дополнительных ассигнований в бюджет района не поступало, в связи с чем вопрос об увеличении финансирования подпрограммы не рассматривался. |  |
| 06 | 2 | 16 | 16 | Организация мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в рамках лагерных смен и коммунарских сборов и иных профилактических мероприятий | ОКСиМП КДНиЗП Сектор по делам семьи, демографии и охране прав детства | 2015-2024 годы | Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому В 1 полугодии 2019 года средства на реализацию профилактических мероприятий в рамках лагерных смен и коммунарских сборов не направлялись и не реализовывались (реализация 4,0 тыс. рублей запланирована в 3 квартале 2019 года). 25-26.03.2019 - коммунарские сборы «Мой дом, моё село, мое Отечество», во время которых проведено 23 профилактических мероприятия |  |
| 06 | 2 | 17 | 17 | Организация деятельности добровольных народных дружин. Развитие общественных формирований правоохранительной направленности | Администрация МО «Красногорский район» ОП «Красногорское» | 2015-2024 годы | Снижение уровня правонарушений и преступлений на территории муниципального образования «Красногорский район», укрепление правопорядка в общественных местах, в том числе на улицах, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности На заседании Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Красногорский район» 28.06.2019 года рассматривался вопрос «О деятельности добровольной народной дружины Красногорского района». В настоящее время в состав членов ДНД входят 13 человек. В 1 полугодии 2019 года члены ДНД участвовали в 23 рейдовых мероприятиях, принимали участие в охране 10 спортивных/культурных/массовых мероприятиях. В ходе рейдовых мероприятий членами ДНД пресечено 11 административных правонарушений (9 по ст.20.21 КоАП РФ, 2 по ст.6.10 КоАП РФ). В 2019 году на обеспечение деятельности ДНД в бюджете района в рамках муниципальной подпрограммы «Профилактики правонарушений» заложено 2,0 тыс.рублей, на отчетную дату реализовано 0 тыс.рублей. |  |
| 06 | 2 | 18 | 18 | Изготовление и тиражирование памяток (буклетов), проспектов по вопросам профилактики правонарушений и преступлений (в т.ч. несовершеннолетних и в их отношении), профилактике безнадзорности, беспризорности, профилактике различных видов зависимостей, пропаганде здорового образа жизни | КДНиЗП Сектор по делам семьи, демографии и охране прав детства | 2015-2024 годы | Правовое информирование, предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних Во 2 полугодии 2019 года на средства (2,0 тыс. руб.), предусмотренные муниципальной подпрограммой «Профилактика правонарушений в Красногорском районе на 2015-2020 годы» запланирован выпуск и распространение буклетов об информировании населения района о необходимости соблюдения мер безопасности при использовании банковских карт и осуществлении сделок с использованием сети Интернет, профилактике имущественных преступлений. В КЦСОН Красногорского района отделением социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности тоже проводится информационная работа по вопросам профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних: проводятся беседы, изготавливаются памятки, буклеты. |  |
| 06 | 2 | 19 | 19 | Проведение заседаний рабочей группы по решению вопросов социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к наказанию, не связанным с изоляцией от общества в муниципальном образовании «Красногорский район» | КДНиЗП | 2015-2024 | Оказание социальной, медицинской, правовой помощи, содействие в трудоустройстве лиц, ранее судимых, профилактика рецидивной преступности В течение 1 полугодия 2019 года заседания рабочей группы не проводились в связи с отсутствием специалиста. Запланировано проведение совещания рабочей группы 26.07.2019 года с рассмотрением вопросов 1-3 квартала согласно годовому плану работы комиссии. |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений в Красногорском районе на 2015-2020 годы» за 1 полугодие 2019 года

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 |  |  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальные услуги в рамках муниципальной подпрограммы не предусмотрены и не реализовывались |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений в Красногорском районе на 2015-2020 годы» за 1 полугодие 2019 года

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 |  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | чел. | 8 | 3 | 5 | 2 | 60 |  | Отклонение целевого показателя объясняется активной профилактической работой субъектов профилактики района по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении |
|  |  | 2 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | чел. | 12 | 15 | 12 | -3 | 125 |  |  |
|  |  | 3 | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними | чел. | 11 | 2 | 6 | 4 | 33 |  | Невыполнение целевого показателя связано с активной работой субъектов профилактики по выявлению правонарушений, совершенных несовершеннолетними, а также недостаточной профилактической работой ОНО и ОКСиМП по вовлечению несовершеннолетних в занятия во внеурочное время |
|  |  | 4 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, ПДН, занятых в летний период активным отдыхом, трудом и оздоровлением | чел. | 15 | 15 | 27 | 12 | 56 |  |  |
|  |  | 5 | Количество несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки и наркотические вещества | чел. | 0 | 3 | 8 | 5 | 38 |  | Отклонение целевого показателя во многом объясняется недостаточной профилактической работой ОНО и ОКСиМП по вовлечению несовершеннолетних в занятия во внеурочное время |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменения не вносились. Подготовлен проект изменений в муниципальную подпрограмму до 2024 года (рассмотрение запланировано во 3 квартале 2019 года) | - | - | - |

Доклад о реализации муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений в Красногорском районе на 2015-2020 годы» за 1 полугодие 2019 года

Реализация муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений в Красногорском районе на 2015-2024 годы» в 1 полугодии 2019 года планировала осуществляться за счет средств местного бюджета – 10,0 тыс.руб.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в 1 полугодии 2019 года за счет всех источников финансирования составила 0 тыс. рублей. В 1 полугодии 2019 года в рамках муниципальной подпрограммы была запланирована реализация 18 основных мероприятий, из которых выполнено 14 мероприятий (83% от плана), не выполнены 3 мероприятия. Основная причина невыполнения 1 программного мероприятия – отсутствие финансирования в бюджете (АПК «Безопасный город»), 1 программного мероприятия  - отсутствие специалиста ФКУ УИИ УФСИН России, 2 программных мероприятия (мероприятия для семей «группы риска»  и профилактические мероприятия с несовершеннолетними) запланированы к исполнению во 2 полугодии 2019 года.

Муниципальная подпрограмм имеет 5 целевых показателей (индикаторов), из них по 2 достигнуты плановые значения и по 3 целевые показатели не достигнуты. Невыполнение целевых показателей связано с отсутствием надлежащего контроля со стороны родителей за несовершеннолетними детьми, недостаточной деятельностью ОКСиМП и ОНО как субъектов профилактики по вовлечению несовершеннолетних в профилактические мероприятия, занятости во внеурочное и каникулярное время, а также активной деятельностью субъектов профилактики района по выявлению несовершеннолетних и семей в социально опасном положении.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 10,0 тыс. рублей фактическое финансирование составило 0 тыс. рублей или 0% годового лимита.

Дата			                              ____15.07.2019 года______ /_Л.В.Ремнева_______/