Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Годовой отчет по реализации муниципальной программы «Безопасность» за 2019 год

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 |  |  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» |  | всего | 526 |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 |
| 06 | 2 | 07 | 7 | Проведение профилактических мероприятий с семьями «группы риска» |  | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства КДНиЗП ОКСиМП | 526 | 03 | 14 | 0620160230 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 |
| 06 | 2 | 16 | 16 | Организация мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в рамках лагерных смен и коммунарских сборов |  | ОНО | 526 | 03 | 14 | 0620160230 | 244 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100 | 100 |
| 06 | 2 | 17 | 17 | Организация деятельности добровольных народных дружин |  | Администрация МО «Красногорский район» ОП «Красногорское» | 526 | 03 | 14 | 0620160230 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 |
| 06 | 2 | 18 | 18 | Изготовление памяток (буклетов), проспектов по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних |  | КДНиЗП Сектор по делам семьи, демографии и охране прав детства | 526 | 03 | 14 | 0620160230 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 |
| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| хх |  | Программа «Безопасность» | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 1 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 2 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» | всего | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 3 | Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма муниципального образования «Красногорский район» на 2015 – 2020 годы» | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индика- торами)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 1 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» |  | 2019 год |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 1 | Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении | Органы и учреждения системы профилактики Красногорского района |  | Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. В 2019 году органами и учреждениями системы профилактики правонарушений Красногорского района несовершеннолетние в социально опасном положении не выявлены, в течение года велась работа в отношении 5 несовершеннолетних, из них 2 сняты с учета в связи со сменой места жительства. В 2019 году органами и учреждениями системы профилактики правонарушений Красногорского района в социально опасном положении были выявлены 5 семей, в которых проживают 9 несовершеннолетних (1 семья в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, 1 семья в связи с жестоким обращением с детьми, 3 семьи в связи со злоупотреблением родителями спиртных напитков). В течение года велась работа в отношении 14 семей в социально опасном положении, из них в течение года сняты с профилактического учета 4 семьи, в которых проживало 5 несовершеннолетних (1 семья снята в связи с положительными результатами работы, 1 семья в связи с лишением родителя родительских прав в отношении двух его несовершеннолетних детей, 2 семьи сняты с учета в связи с совершеннолетним детей). По состоянию на 01.01.2020 года на профилактическом учете состоят 3 несовершеннолетних в социально опасном положении и 10 семей в социально опасном положении, в которых проживают 21 несовершеннолетний. Органы и учреждения, выявившие в 2019 году семьи, находящиеся в социально опасном положении – ПП «Красногорский», МБОУ «Красногорская СОШ», КЦСОН Красногорского района. В течение 2019 года все образовательные организации района также проводили мониторинг семей СОП, заполняли социальные паспорта классов ОО, составляли характеристики на семьи воспитанников ДОУ (Детский сад №1), проводились индивидуальные беседы по вопросам воспитания и содержания детей в семье. По результатам работы, фактов нарушений прав несовершеннолетних на территории Красногорского района не выявлено. |  |
| 06 | 2 | 02 | 2 | Создание и ведение базы данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении | КДНиЗП |  | Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. База данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении ведется на постоянной основе ответственным секретарем КДНиЗП на электронном и бумажном носителе. По состоянию на 01.01.2020 года на профилактическом учете состоят 3 несовершеннолетних в социально опасном положении и 10 семей в социально опасном положении, в которых проживают 21 несовершеннолетний. КЦСОН Красногорского района все несовершеннолетние и семьи, находящиеся в социально опасном положении вносятся в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь». |  |
| 06 | 2 | 03 | 3 | Сбор информации и принятие мер о фактах нарушений прав несовершеннолетних | Органы и учреждения системы профилактики Красногорского района |  | Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. В течение 2019 года в КДНиЗП поступили 2 заявления о нарушении прав несовершеннолетних, заявления рассмотрены на заседаниях КДНиЗП, информация о принятых решениях доведена до заявителей (до гр. Мадримова Р.К. и руководства МБОУ «Валамазская СОШ). За первое полугодие 2019 года КЦСОН Красногорского района отделением социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности была предоставлена информация о проведенной работе и об обстановке с семьями социального риска и с семьями, признанными в социально опасном положении (118 семей). Во втором полугодии отчет будет предоставлен до 1 февраля 2020 года. Было направлено письмо в сектор по делам семьи, о выявлении семьи, в которой нарушаются права ребенка, для принятия соответствующих мер. По мере выявления нарушения прав несовершеннолетних детей и при ненадлежащем исполнении родительских обязанностей делается письменное и устное сообщение в ПП «Красногорский». Было составлено 6 письменных сообщений и 22 устных. |  |
| 06 | 2 | 04 | 4 | Выявление несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества | Органы и учреждения системы профилактики Красногорского района |  | Обеспечение безопасности личности, охраны прав детей и подростков В течение 2019 года органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Красногорского района велась профилактическая работа в отношении 11 несовершеннолетних, употребляющих наркотические или психотропные вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию. В течение 2019 года к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.20.21 КоАП РФ привлечено 6 подростков (вынесены постановления о назначении штрафов). Членами КДНиЗП в течение 2019 года совместно с сотрудниками ПП «Красногорский» проведено 16 рейдовых мероприятий во исполнение Закона УР №59-РЗ от 18.10.2011 года, проверено 205 объектов. Нарушения по итогам рейдов не выявлены. |  |
| 06 | 2 | 05 | 5 | Анализ «О состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории Красногорского района» | ИДН ПП «Красногорский», КДНиЗП |  | Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений В 2019 году на заседаниях КДНиЗП ежеквартально рассматривалась информация старшего ИПДН ПП «Красногорский» о состоянии безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних: - вопрос 11 протокола №07 от 09.04.2019 года; - вопрос 1 протокола №14 от 23.07.2019 года; - вопрос 2 протокола №20 от 22.10.2019 года; - вопрос 3 протокола №24 от 24.12.2019 года. На заседаниях КДНИЗП в течение 2019 года рассматривались вопросы о принимаемых мерах по недопущению совершения несовершеннолетними повторных преступлений и общественно опасных деяний. По результатам рассмотрения указанных вопросов членами комиссии принимались необходимые решения в плане межведомственного взаимодействия по предупреждению правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними. В 2019 году на территории Красногорского района несовершеннолетними совершено 1 тяжкое преступление (п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ). Совершивший преступление подросток 2003 г.р. по решению Юкаменского районного суда Удмуртской Республики направлен в Рефтинское СУВУ Свердловской области, а затем в Майкопское СУВУ Республики Адыгея (будет находиться там до 21.05.2020 года). Фактов совершения несовершеннолетними повторных преступлений не допущено. В 2019 году КДНиЗП к административной ответственности привлечены 9 несовершеннолетних: 1 чел по ст.19.16 КоАП РФ, 1 по ст. 20.1 КоАП РФ, 6 по ст.20.21 КоАП РФ. |  |
| 06 | 2 | 06 | 6 | Анализ деятельности учреждения МКУ «Красногорский детский дом», в том числе по устройству несовершеннолетних | Сектор по делам семьи, демографии и охране прав детства |  | Обеспечение безопасности личности, защита и охрана прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Сотрудниками сектора опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Красногорский район» в мае и ноябре 2019 года проведено обследование соблюдения прав несовершеннолетних детей в МКУ «Красногорский детский дом». Май 2019 года – тема «Организация своевременной работы по осуществлению прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в детском доме, работа «Центра подготовки граждан» и работа «Центра сопровождения замещающих семей и социальной (постинтернатной) адаптации выпускников». Форма проведения – инспекционный контроль. Методы проведения обследования – документальный контроль, опрос сотрудников, опрос воспитанников. Рассматриваемые вопросы – устранение замечаний по результатам проверки в декабре 2018 года, уставные документы, локальные акты, ведение сайта, индивидуальные планы развития и жизнеустройства детей, защита имущественных прав несовершеннолетних, ведение государственного банка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подбор и подготовка кандидатов в усыновители, работа «Центра подготовки граждан» и работа «Центра сопровождения замещающих семей и социальной (постинтернатной) адаптации выпускников». По результатам обследования подготовлена итоговая справка о результатах инспекционного контроля. Ноябрь 2019 года – тема «Организация своевременной работы по осуществлению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в детском доме». Форма проведения – инспекционный контроль. Методы проведения обследования – документальный контроль, опрос сотрудников, опрос воспитанников. Рассматриваемые вопросы – устранение замечаний по результатам проверки в мае 2019 года, ведение личных дел детей, организация и проведение диспансеризации, защита имущественных прав несовершеннолетних, ведение государственного банка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организация отдыха и оздоровления воспитанников. По результатам обследования подготовлена итоговая справка о результатах инспекционного контроля. |  |
| 06 | 2 | 07 | 7 | Проведение профилактических мероприятий с семьями «группы риска» | Сектор по делам семьи, демографии и охране прав детства КДНиЗП ОКСиМП |  | Социализация семей «группы риска» 21.11.2019 года в отделе ЗАГС Администрации муниципального образования «Красногорский район» ОКСиМП Администрации проведено мероприятие по чествованию супружеских пар «Счастливы вместе» (семьи в трудной жизненной ситуации). Мероприятие в том числе проведено на средства, заложенные в финансировании муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений» (2,0 тыс. рублей). КЦСОН Красногорского района отделением социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности регулярно проводятся профилактические мероприятия с семьями «группы риска» - СОП и ТЖС, согласно «Профилактического календаря УР». Учреждениями культуры в 2019 году проведено 6 мероприятий с семьями «группы риска», присутствовало 126 человек |  |
| 06 | 2 | 08 | 8 | Анализ деятельности органов системы профилактики в Красногорском районе | КДНиЗП |  | Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Информация будет рассмотрена на заседании №1 Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Красногорский район» рассмотрен вопрос «О реализации мероприятий в рамках исполнения муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений в Красногорском районе на 2015-2020 годы» в марте 2020 года. |  |
| 06 | 2 | 09 | 9 | Проведение заседаний Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Красногорский район», «круглых столов» по вопросам профилактики беспризорности, безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних и в их отношении | КДНиЗП |  | Своевременное обсуждение и комплексное решение возникающих вопросов в сфере профилактики правонарушений и преступлений на территории муниципального образования, а также вопросов профилактики беспризорности, безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних и в их отношении 30.05.2019 года КДНиЗП для образовательных учреждений проведен «круглый стол» «Безопасность детей в летний период». В 2019 году проведены 4 заседания Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Красногорский район» (далее – МКПП): 28.03.2019 года, 28.06.2019 года, 03.10.2019 года и 12.12.2019 года. На заседаниях МКПП рассмотрены вопросы, обозначенные в годовом плане работы МККП, а также ряд иных вопросов по инициативе органов и учреждений профилактики Красногорского района (например, вопрос о миграционной ситуации в районе). На каждом заседании комиссии рассматривались итоги исполнения поручений, принимаемых на предыдущих заседаниях. |  |
| 06 | 2 | 10 | 10 | Проведение рейдовых мероприятий в отношении лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и (или) ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, неоднократно судимым, неработающим, употребляющим спиртные напитки | ПП «Красногорский» филиал УИИ УФСИН России по УР |  | Недопущение совершения противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивных преступлений ранее судимых лиц Сотрудниками ПП «Красногорский» совместно с сотрудником УИИ в течение 2019 года проведено 437 рейдовых мероприятий по месту жительства лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, состоящим на профилактическом надзоре в ПП «Красногорский». Также в течение 2019 года сотрудниками ПП «Красногорский» проведено 120 проверок по месту жительства лиц, формально подпадающих под административный надзор. Кроме того, ежеквартально по месту жительства посещался 1 гражданин, состоящий на профилактическом учете в ПП «Красногорский» за употребление спиртных напитков (4 посещения за 2019 год). |  |
| 06 | 2 | 11 | 11 | Реализация комплексных мер по трудоустройству родителей из семей СОП и социального риска, а так же лиц, освободившихся из мест лишения свободы и/или осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы | ГКУ УР ЦЗН Красногорского района |  | Информирование о положении на рынке труда, содействие в поиске работы, профессиональная ориентация, социальная адаптация, психологическая поддержка, подбор вакансий неработающим (в том числе несовершеннолетним) гражданам В 2019 году органами службы занятости трудоустроены на временные рабочие места несовершеннолетние: из семей, находящихся в СОП – 2 чел, состоящих на учете в ПП «Красногорский» - 5 чел. Также за содействием в поиске работы обратились 3 родителя из семей, признанных в социально опасном положении, все граждане в течение года были сняты с учета (1 чел. в связи с длительной неявкой на перерегистрацию, 1 чел. в связи с самостоятельным трудоустройством, 1 чел. в связи с отказом от услуг службы занятости). В 2019 года в ГКУ УР ЦЗН Красногорского района обратилось 6 человек, освободившихся из мест лишения свободы, и 1 человек, осужденный к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, из них были трудоустроены 2 человека. Обратившимся гражданам оказаны следующие услуги: информирование о положении на рынке труда, социальная адаптация, психологическая поддержка. В течение 2019 года сняты с регистрационного учета ЦЗН 6 человек. На 01.01.2020 на учете в ГКУ УР ЦЗН Красногорского района состоят 2 человека, освободившихся из МЛС, и 1 условно осужденный гражданин. |  |
| 06 | 2 | 12 | 12 | Анализ деятельности общественных комиссий по профилактике правонарушений при администрациях сельских поселений Красногорского района, в том числе по проведению рейдовых мероприятий | Общественные комиссии по профилактике правонарушений при администрациях сельских поселений Красногорского района КДНиЗП |  | Разъяснительная, консультационная работа по профилактике преступлений и правонарушений среди граждан и несовершеннолетних, преступлений, совершаемых в семейно-бытовой сфере. Своевременное выявление и сообщение в административную комиссию Администрации МО «Красногорский район» фактов административных правонарушений, а также фактов о незаконной продаже спиртосодержащей продукции На заседании КДНиЗП №21 12.11.2019 года рассмотрена информация о работе общественной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений при Администрации муниципального образования «Красногорское» и при Администрации муниципального образования «Прохоровское» (вопросы 6 и 7 протокола). Администрация МО «Агрикольское»: общественной комиссией в 2019 году проведено 3 заседания, проведено 13 рейдов по семьям, проверены 33 семьи, проведено 4 рейда по исполнению 59-РЗ УР. Администрация МО «Архангельское»: общественной комиссией в 2019 году проведено 4 заседания, проведено 8 рейдов по семьям, проверено 12 семей, проведено 4 рейда по исполнению 59-РЗ УР. Администрация МО «Кокман»: общественной комиссией в 2019 году проведено 4 заседания, проведено 9 рейдов по семьям, проверено 12 семей, проведено 9 рейдов по исполнению 59-РЗ УР. Администрация МО «Курьинское»: общественной комиссией в 2019 году проведено 4 заседания, проведено 13 рейдов по семьям, проверено 48 семей, проведено 5 рейдов по исполнению 59-РЗ УР. Администрация МО «Дебинское»: общественной комиссией в 2019 году проведено 4 заседания, проведено 8 рейдов по семьям, проверено 15 семей, проведено 9 рейдов по исполнению 59-РЗ УР. Администрация МО «Прохоровское»: общественной комиссией в 2019 году проведено 4 заседания, проведено 18 рейдов по семьям, проверены 31 семья, проведено 5 рейдов по исполнению 59-РЗ УР. Администрация МО «Васильевское»: общественной комиссией в 2019 году проведено 3 заседания, проведено 4 рейда по семьям, проверено 9 семей, проведен 1 рейд по исполнению 59-РЗ УР. Администрация МО «Красногорское»: общественной комиссией в 2019 году проведено 3 заседания, проведено 10 рейдов по семьям, проверены 33 семьи, проведено 0 рейдов по исполнению 59-РЗ УР. Администрация МО «Селеговское»: общественной комиссией в 2019 году проведено 8 заседаний, проведено 29 рейдов по семьям, проверено 49 семей, проведено 16 рейдов по исполнению 59-РЗ УР. Администрация МО «Валамаз»: общественной комиссией в 2019 году проведено 2 заседания, проведено 6 рейдов по семьям, проверено 11 семей, проведено 6 рейдов по исполнению 59-РЗ УР. |  |
| 06 | 2 | 13 | 13 | Размещение в СМИ и на официальных страницах в сети Интернет материалов по вопросам профилактики правонарушений и повторных преступлений, в том числе совершаемых в семейно-бытовой сфере и среди несовершеннолетних. | Органы и учреждения системы профилактики Красногорского района |  | Информирование населения в правовых вопросах и мере ответственности за совершаемые правонарушения. Освещение криминогенной ситуации на территории МО Информация о деятельности Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Красногорский район» освещается на официальном сайте Красногорского района mo-krasno.ru в разделе «Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики». Общественные комиссии по обеспечению профилактики правонарушений при Администрациях сельских поселений Красногорского района освещают информацию о своей работе в блоках «Профилактика правонарушений». На страницах районной газеты «Победа», на сайте данной газеты и на страницах газеты в социальных сетях в 2019 году профилактические материалы ПП «Красногорский», УИИ, ОГИБДД ММО МВД России «Игринский», ПСЧ №36, пресс-службы УФСБ России по Удмуртской Республике публиковались в рубриках «Человек и закон», «Прокуратура разъясняет», «К сведению», «Без ЧП и ЧС». Всего в 2019 году опубликовано около 280 материалов (120 материалов по обеспечению общественного порядка и противодействии коррупции, 56 по противопожарной безопасности, 32 по противодействию терроризма и экстремизма, 23 по антинаркотической тематике, 10 по безопасному Интернету, 7 по антикоррупционной тематике, 5 по миграционной политике, 3 по безопасности на водных объектах), из них на электронном носителе 146 материалов. КЦСОН Красногорского района отделением социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности регулярно размещаются материалы по вопросам профилактики правонарушений, по проведению профилактических мероприятий на официальном сайте КЦСОН Красногорского района, и ВКонтакте. ОНО – в течение 2019 года ежемесячно проводился мониторинг наполняемости информационных блоков образовательных учреждений в СМИ и официальных страницах в сети Интернет по профилактике правонарушений и повторных преступлений несовершеннолетних, в том числе совершаемых в семейно-бытовой сфере и в отношении несовершеннолетних. На сайтах школ предоставлена информация в следующих направлениях: -профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; -телефоны доверия; -федеральный закон №120-ФЗ; -памятки о правах и обязанностях в семье, «Воспитание не насилием в семье», - материалы по профилактике экстремизма и терроризма; -методические рекомендации по выявлению суицидального поведения (намерения); -материалы по профилактике употребления несовершеннолетними алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ. |  |
| 06 | 2 | 14 | 14 | Проведение собраний и профилактических бесед с гражданами (в т.ч. с несовершеннолетними), осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы | ПП «Красногорский» УИИ УФСИН России по УР |  | Своевременное предупреждение правонарушений и преступлений (в том повторных), совершенных гражданами и несовершеннолетними (в том числе в быту) Сотрудниками ПП «Красногорский» совместно со сотрудником УИИ в течение 2019 года проведено 437 рейдовых мероприятий и профилактических бесед по месту жительства лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, состоящим на профилактическом надзоре в ПП «Красногорский». Также в течение 2019 года сотрудниками ПП «Красногорский» проведено 120 проверок и профилактических бесед по месту жительства лиц, формально подпадающих под административный надзор. Кроме того, ежеквартально по месту жительства посещался 1 гражданин, состоящий на профилактическом учете в ПП «Красногорский» за употребление спиртных напитков (4 посещения за 2019 год), с гражданином проводились профилактические беседы. Администрация МО «Агрикольское» - в 2019 году членами общественной комиссии проведено 26 профилактических бесед с гражданами, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, освободившимся из мест лишения свободы. |  |
| 06 | 2 | 15 | 15 | Создание и внедрение на территории муниципального образования «Красногорский район» АПК «Безопасный город» | Администрация МО «Красногорский район» ПП «Красногорский» |  | Снижение уровня правонарушений и преступлений на территории муниципального образования «Красногорский район», укрепление правопорядка в общественных местах, в том числе на улицах, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности В 2019 году средства на создание и внедрение АПК «Безопасный город» не выделялись и не реализовывались. |  |
| 06 | 2 | 16 | 16 | Организация мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в рамках лагерных смен и коммунарских сборов и иных профилактических мероприятий | ОКСиМП КДНиЗП Сектор по делам семьи, демографии и охране прав детства |  | Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому В 2019 году на средства муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений» проведены профилактические мероприятия для детей «группы риска»: 30.08.2019 года просмотр фильма (500 рублей), 11.11.2019 года мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров (2,0 тыс. рублей), 24.12.2019 года конкурс среди обслуживаемых семей в КЦСОН Красногорского района «Символ года – мышка» (1,5 тыс. рублей). ОСЗН в Красногорском районе: в 2019 году организованы детские оздоровительные пришкольные лагеря на базе Красногорской СОШ, Красногорской гимназии, Валамазской СОШ, Барановской СОШ, Курьинской СОШ с охватом 140 детей. Загородные оздоровительные лагеря ДОЛ «Звездочка» 8 детей, ДОЛ «Лесная сказка» 14 детей, ДОЛ «Энергетик» 4 детей, ОК «Березовая роща» 4 детей, всего 30 детей. ОНО: в 2019 году в рамках исполнения мероприятий календаря профилактических дат «Профилактический календарь» в образовательных учреждениях района проведены следующие мероприятия: - мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических средств и психоактивных веществ. Проведено 64 мероприятия, в которых приняли участие 1469 несовершеннолетний; - мероприятия, направленные на профилактику употребления алкоголя. Проведено 31 мероприятие, в которых приняли участие 368 несовершеннолетних; - мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и противодействие идеологии терроризма. Проведено 57 мероприятий, в которых приняли участие 1614 несовершеннолетний; - мероприятия, направленные на формирование навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового образа жизни. Проведено 70 мероприятий, в которых приняли участие 1517 несовершеннолетний; - мероприятия, направленные на профилактику употребления табака. Проведено 26 мероприятий, в которых приняли участие 566 несовершеннолетних; - мероприятия, направленные на формирование безопасной интернет-среды для детей и молодежи. Проведено 32 мероприятий, в которых приняли участие 825 несовершеннолетних; - мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения с детьми и популяризацию Детского телефона доверия, развитие дружелюбия и добровольчества. Проведено 47 мероприятий, в которых приняли участие 1727 несовершеннолетних; - мероприятия, направленные на профилактику распространения ВИЧ/СПИДа. Проведено 24 мероприятий, в которых приняли участие 846 несовершеннолетних; - мероприятия, направленные на пропаганду традиционных семейных ценностей. Проведено 55 мероприятий, в которых приняли участие 1972 несовершеннолетних; - мероприятия, направленные на профилактику дорожного травматизма и безопасного поведения на воде. Проведено 48 мероприятий, в которых приняли участие 1857 несовершеннолетних. Учреждениями культуры в летний период 2019 года в Лагерях одного дня и в пришкольных лагерях проведено 38 мероприятий, их посетило 462 человека. |  |
| 06 | 2 | 17 | 17 | Организация деятельности добровольных народных дружин | Администрация МО «Красногорский район» ПП «Красногорский» |  | Снижение уровня правонарушений и преступлений на территории муниципального образования «Красногорский район», укрепление правопорядка в общественных местах, в том числе на улицах, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности В 2019 году на территории Красногорского района осуществляло свою деятельность 1 общественное формирование добровольной народной дружины (далее – ДНД) в количестве 13 человек, из низ 2 человека внештатные сотрудники полиции. Представителями ДНД проведено 44 рейдовых мероприятия, пресечено 20 административных правонарушений с участием членов ДНД (18 по ст.20.21 КоАП РФ, 2 по ч.1 ст.6.10 КоАП РФ), участия в раскрытии преступлений не принимали. Члены ДНД приняли участие в 21 мероприятии (спортивные, культурные и иные массовые мероприятия), для обеспечения в них правопорядка было задействовано 120 человек-членов ДНД. Членами ДНД в 2019 году проведено 6 мероприятий по распространению правовых знаний, разъяснению норм поведения в общественных местах, а также 6 мероприятий по привлечению граждан к охране общественного порядка. На обеспечение деятельности ДНД в 2019 году за счет собственных средств бюджета района было выделено и израсходовано 2,0 тыс. рублей, а также 6,5 тыс. рублей за счет субсидии из бюджета Удмуртской Республики. Члены ДНД обеспечены форменным обмундированием (20 жилетов, 20 нарукавных повязок) и удостоверениями. В 2019 году члены ДНД получали отгулы по основному месту работы в качестве льготы за проведенные дежурства (льготой пользовались 5 членов ДНД), иными льготами не пользовались, кроме того все дружинники застрахованы. |  |
| 06 | 2 | 18 | 18 | Изготовление памяток (буклетов), проспектов по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних | КДНиЗП Сектор по делам семьи, демографии и охране прав детства |  | Правовое информирование, предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних В 2019 году на средства в размере 2,0 тыс. рублей, заложенные в рамках муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений» были растиражированы 50 буклетов по соблюдению правил противопожарной безопасности и 150 буклетов и листовок по профилактике мошеннических преступлений, совершаемых в отношении граждан, в том числе с банковских карт граждан. Данные буклеты переданы для распространения среди населения сотрудникам ПП «Красногорский» и в сельские администрации поселений Красногорского района. В КЦСОН Красногорского района отделением социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности тоже проводится информационная работа по вопросам профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних: проводятся беседы, изготавливаются памятки, буклеты. |  |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 |  | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Снижение количества гибели людей при пожарах | ед. |  |  |  |  |  |  | Рост показателей связан с увеличением количества пожаров |
|  |  | 2 | Количество зарегистрированных чрезвычайных ситуаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Уничтожено строений | ед. |  |  |  |  |  |  | Рост показателей связан с увеличением количества пожаров |
|  |  | 4 | Снижение количества гибели людей на водных объектах | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Сокращение числа получивших травмы в результате пожаров | ед. |  |  |  |  |  |  | Рост показателей связан с увеличением количества пожаров |
| 06 | 2 |  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | чел. | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | Отклонение целевого показателя объясняется активной профилактической работой субъектов профилактики района по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении |
|  |  | 2 | Количество семей находящихся в социально опасном положении | чел. | 9 | 15 | 10 | -5 | 150 | 111 |  |
|  |  | 3 | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними | чел. | 13 | 2 | 9 | 7 | 22 | 69 | Невыполнение целевого показателя связано с активной работой субъектов профилактики по выявлению правонарушений, совершенных несовершеннолетними, а также недостаточной профилактической работой ОНО и ОКСиМП по вовлечению несовершеннолетних в занятия во внеурочное время |
|  |  | 4 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, ПДН, занятых в летний период активным отдыхом, трудом и оздоровлением | чел. | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 |  |
|  |  | 5 | Количество несовершеннолетних употребляющих спиртные напитки и наркотические вещества | чел. | 6 | 3 | 11 | 8 | 27 | 183 | Отклонение целевого показателя во многом объясняется недостаточной профилактической работой ОНО и ОКСиМП по вовлечению несовершеннолетних в занятия во внеурочное время |
| 06 | 3 |  | Подпрограмма 3 "Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма в муниципальном образовании "Красногорский район" на 2015 - 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 1 | Количество организованных и проведенных мероприятий с целью профилактики терроризма и экстремизма с населением района | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 2 | Количество изданной печатной продукции (информационные листы, буклеты и т.п.) по гармонизации межэтнических отношений и профилактике экстремизма | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 3 | Количество музейных экспозиций, посвященных национальным культурам проживающих в республике этносов | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 4 | Увеличение доли молодежи - участников мероприятий, направленных на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общей численности молодежи | процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 5 | Количество художественной и учебной литературы на удмуртском или удмуртском и русском языках, доступной для пользователей через систему библиотек | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 6 | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 7 | Количество учеников, изучающих удмуртский и иные миноритарные языки в школах муниципального образования | единиц |  |  |  |  |  |  | Уменьшение численности обучающихся в Дебинской СОШ, где ведется изучение удмуртского языка. |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную подпрограмму  «Безопасность» за 2019 год

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не принимались |  |  |  |