Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания 
КЧС и ОПБ

Администрации Красногорского района

от 29.09.2026 года №12

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний

пожароопасный период 2026-2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов, объектов экономики, жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний пожароопасный период, установить контроль за исполнением. | До 01.10.2026 | Отдел ГО, ЧС, защиты информации и мобилизационной работы, руководители объектов экономики, предприятий жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Провести заседания КЧС и ОПБ Красногорского района с участием руководителей территориальных отделов муниципальных образований, ЖКХ, повышению противопожарной устойчивости объектов экономики, жилищного фонда, населенных пунктов и организации тушения возможных пожаров. | До 01.10.2026 | Отдел ГО, ЧС, защиты информации и мобилизационной работы, председатель КЧС и ОПБ |
|  | Откорректировать перечни мест проживания семей и пожилых граждан, состоящих на учете в территориальных органах социальной защиты населения, а также неполных многодетных семей. | До 01.10.2026 | Управление территориального развития и проектной деятельности, Территориальный отдел Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики |
|  | Применять практику временного размещения несовершеннолетних, проживающих в жилищах, имеющих признаки потенциальной пожарной опасности, в учреждениях социального обслуживания на время приведения жилищ в пожаробезопасное состояние. | В течение всего пожароопасного периода | Управление территориального развития и проектной деятельности, Территориальный отдел Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики |
|  | Организовать проведение межведомственных рейдов по жилому сектору по вопросам обеспечения пожарной безопасности, в том числе по обследованию временных, бесхозных жилых строений, а также мест возможного проживания лиц без определенного места жительства, склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности, многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | В течение всего пожароопасного периода | Управление территориального развития и проектной деятельности, Территориальный отдел Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики, ГУ МЧС России по УР, ОП«Красногорский» Межмуниципального отдела МВД России «Игринский», ГУ УР «Государственная противопожарная служба УР» ПСЧ -36 |
|  | Провести собрания и сходы граждан в населенных пунктах по вопросам обеспечения пожарной безопасности и профилактики пожаров в осенне-зимний период. | До 30.10.2026 | Управление территориального развития и проектной деятельности Администрации |
|  | Оказать помощь гражданам, имеющим право на получение социальной помощи, по ремонту печного и газового отопления, замене электропроводки, а также по оборудованию мест их проживания автономными дымовыми пожарными извещателями с элементами питания. | В течение всего пожароопас-ного периода | Управление территориального развития и проектной деятельности Администрации, Территориальный отдел Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики |
|  | Принять меры по очистке подвалов, чердачных помещений, технических подполий от горючих материалов, исключению доступа посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения. Организовать размещение наглядной агитации о мерах пожарной безопасности в быту в местах общего пользования общественных зданий и жилых домов. | До 30.10.2026 | Управление территориального развития и проектной деятельности Администрации, Председатели совета дома МКД |
|  | Провести работу по ремонту гидрантов, подъездов к водоемам, обеспечить их очистку от мусора и обозначить указателями. Оборудовать водонапорные башни приспособлениями для забора воды пожарными автомобилями. | До 30.10.2026 | Управление территориального развития и проектной деятельности Администрации, МУП ЖКС Красногорского района. |
|  | Организовать размещение в СМИ, на официальных сайтах администрации муниципального образования, трансляции на радиоточках, светодиодных экранах, плазменных панелях информации (публикаций, телерепортажей, выступлений по радио, видео и аудиороликов) по пропаганде мер пожарной безопасности (при эксплуатации печного и газового отопления, электронагревательных приборов) в жилье, при устройстве новогодних елок, использовании пиротехнических изделий и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. | В течение всего пожароопасного периода | # Управление территориального развития и проектной деятельности Администрации, ГУ МЧС России по УР, # Отдел ГО, ЧС, защиты информации и мобилизационной работы Администрации, # руководители организаций, предприятий, # помощник главы по внутренней политике и организационной работе |
|  | Организовать информирование населения мерам пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей, в том числе на объектах торговли (рынки, магазины, торговые точки и др.) путем размещения наглядной агитации о мерах пожарной безопасности (при эксплуатации печного и газового отопления, электронагревательных приборов) и трансляции информационных аудиороликов. | В течение всего пожароопасного периода | Управление территориального развития и проектной деятельности Администрации муниципального образования, ГУ МЧС России по УР, Отдел ГО, ЧС, защиты информации и мобилизационной работы |
|  | Организовать проведение внеплановых и целевых инструктажей о мерах пожарной безопасности с работающим персоналом (кочегарами, операторами, истопниками). | До 30.10.2026 |  |
|  | Организовать комиссионные проверки противопожарного состояния и условий эксплуатации в осенне-зимний период животноводческих ферм и комплексов, производственных, складских и вспомогательных зданий сельхозпредприятий, принять меры по замене ветхих участков электропроводки, перетяжке проводов воздушных линий электропередач на территориях объектов и населенных пунктов, а также отключению электроснабжения неэксплуатируемых зданий, ремонту отопительных печей. | В течение всего пожароопасного периода | ГУ МЧС России по УР, руководители сельхозпредприятий |
|  | Принять меры к организации профилактического ремонта и технического обслуживания электрохозяйства, теплопроизводящих установок, коммуникаций, систем обнаружения и тушения пожаров производственных и вспомогательных зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, объектов социально-культурного назначения, образования, здравоохранения, социального обслуживания, торговли и других. | До 30.10.2026 | Руководители учреждений и предприятий, Отдел строительства и ЖКХ Администрации |
|  | Провести практические тренировки по отработке планов эвакуации в случае возникновения пожара на объектах с массовым пребыванием людей. Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы–интернаты, общежития, больницы и т. п.) отработку планов провести в дневное и ночное время. | До 21.12.2026 | Отдел образования Администрации муниципального образования, отдел культуры Администрации муниципального образования, Руководители учреждений с массовым пребыванием людей, ПСЧ 36 |
|  | Организовать комиссионную приемку помещений, в которых будут проводиться новогодние мероприятия с установкой елок, на предмет их соответствия противопожарным требованиям. Провести целевые противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновении пожара с персоналом объектов, задействованных в проведении праздничных мероприятий. | До 15.12.2026 | Отдел образования Администрации, Отдел культуры спорта и молодежной политики Администрации, Управление территориального развития и проектной деятельности Администрации, Руководители учреждений с массовым пребыванием людей |
|  | При проведении новогодних мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей установить дежурство администрации и членов объектовых добровольных пожарных. Практически отработать с администрацией, дежурным и обсуживающим персоналом объектов порядок действий в случае возникновения пожара, порядок применения первичных средств пожаротушения. | В течение всего периода проведения празднич ных мероприятий | Отдел образования Администрации, Отдел культуры спорта и молодежной политики Администрации, Управление территориального развития и проектной деятельности Администрации, Руководители учреждений с массовым пребыванием людей |
|  | Организовать разъяснительную работу среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, учащихся общеобразовательных организаций о требованиях пожарной безопасности в быту, в период новогодних мероприятий и правилах пользования пиротехническими изделиями. Разместить противопожарную наглядную агитацию на стендах в образовательных организациях. | Перед зимними каникулами | Отдел образования Администрации муниципального образования |
|  | Усилить контроль за состоянием подъездов и проездов к населенным пунктам, водоисточникам, зданиям. | В течение зимнего периода | Управление территориального развития и проектной деятельности Администрации муниципального образования |
|  | Постановлениям Главы муниципального образования Удмуртской Республики утвердить перечень специальных площадок в местах массового скопления людей, предназначенных для запусков фейерверков (салютов). | До 02.12.2026 | Отдел ГО, ЧС, защиты информации и мобилизационной работы, Управление территориального развития и проектной деятельности Администрации муниципального образования |