**Итоги исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции по муниципальному образованию «Красногорский район» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта  согласно Плану | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Ключевое событие/результат реализации | Принятые за отчетный период  (2020 год) меры, направленные на реализацию мероприятия и достижение ключевого события/результата реализации, указанного в Плане |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **ТОВАРНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ** | | |  |
|  | **1. Рынок услуг дошкольного и общего образования** | | |  |
| 1.1 | Поиск информации об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих услуги для детей дошкольного и школьного возраста в Красногорском районе. Методическая поддержка по прохождению процедуры лицензирования образовательной деятельности таких организаций | 2020 | Составление списка индивидуальных, частных предпринимателей и организаций (кроме государственных и муниципальных), оказывающих услуги для детей дошкольного и школьного возраста в МО «Красногорский район» | Из числа ИП района Морозова М.Е. оказывает образовательные услуги в области физической культуры и спорта, но фактически проживает и работает за пределами района. Образовательные услуги детям дошкольного и школьного возраста немуниципальными учреждениями в районе не оказываются. |
|  | **2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** | | |  |
| 2.1 | Мониторинг организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в лагерях всех типов и видов, в т.ч. в части выплаты компенсации за счет средств бюджета Удмуртской Республики за самостоятельно приобретенные путевки в загородные лагеря всех форм собственности | 2020 | Приведение деятельности организаций, оказывающих услуги в области детского отдыха и оздоровления, в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации; выработка предложений по повышению качества предоставляемых услуг | Проводятся заседания Координационного совета по занятости детей в каникулярное время, на которых заслушиваются ответственные за отдых детей, рассматриваются проблемные вопросы. Все желающие обеспечены организованным отдыхом, выплачивается компенсация за приобретенные путевки в загородные лагеря через Отдел социальной защиты населения |
| 2.2 | Использование субсидий на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярный период | 2020 | Оказание поддержки загородным детским оздоровительным лагерям всех форм собственности | Организацией детского отдыха и оздоровления занимаются учреждения образования района. Дети записываются в лагеря отдыха через классных руководителей, через отдел социальной защиты населения. Все желающие получают данную услугу. Жалоб на отказ в предоставлении путевок в лагерь нет. За 2020 год обеспечено всеми видами отдыха 436 детей, в т.ч. в пришкольных лагерях отдохнули 431 ребенок, 48 детей выезжали в загородные лагеря (через ОСЗН). Затрачено средств на организацию отдыха детей 3982,5 тыс. руб. |
| 2.3 | Подготовка сведений в республиканский реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков всех форм собственности на территории Красногорского района | 2020 | Систематизация сведений об организациях отдыха и оздоровления с целью учета действующих организаций на территории Красногорского района; обеспечение доступности информации для потребителей услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, представленных в лице предприятий, родителей, (законных представителей), профсоюзных и иных организаций | Сведения в республиканский реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков подаются ответственным специалистом Отдела народного образования Администрации района. В Реестр внесено 7 организаций образования. |
|  | **3. Рынок услуг дополнительного образования** | | |  |
| 3.1 | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам | 2020 | Актуализация списка индивидуальных, частных предпринимателей и организаций (кроме государственных и муниципальных), оказывающих услуги в сфере дополнительного образования | На рынке услуг дополнительного образования присутствуют только муниципальные учреждения : МАОУ ДЮСШ Красногорского района, МБУ ДО «Красногорская ДШИ», МБОУ ДО Красногорский ЦДТ. Отсутствие немуниципальных организаций и ИП объясняется высокими требованиями к организации обучения, необходимости получения лицензии и аккредитации. |
| 3.2 | Анализ целевого использования помещений муниципальных организаций дополнительного образования детей, предоставление невостребованных помещений для ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей с обязательным условием сохранения целевого назначения | 2020 | Формирование предложений по мерам, направленным на увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования; повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг | 2 учреждения дополнительного образования детей: МБУ ДО «Красногорская ДШИ», МБОУ ДО Красногорский ЦДТ располагаются в приспособленных помещениях, где отсутствуют излишние площади. МАОУ ДЮСШ Красногорского района располагается в здании лыжной базы. Здание полностью используется по назначению. |
| 3.3 | Внедрение и реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2020 | Повышение доступности дополнительного образования; возмещение затрат предпринимателям и организациям, оказывающим услуги дополнительного образования | с 2019 года внедрено персонифицированное финансирование дополнительного образования. В 2020 году персонифицированное финансирование осуществляется в отношении 140 детей на сумму 850,5 тыс. руб. |
|  | **4. Рынок медицинских услуг** | | |  |
| 4.1 | информирование граждан о качестве услуг, оказываемых медицинской организацией, о мероприятиях по повышению качества их деятельности через официальный сайт муниципального образования «Красногорский район» | Ежегодно до 31 декабря | Получение данных от Минздрава УР по независимой оценке качества работы РБУЗ «Красногорская РБ Минздрава УР» | Рынок медицинских услуг представлен БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР». Немуниципальный рынок представлен врачом-стоматологом частной клиники с. Як-Бодья. Качество оказания услуг районной поликлиникой населением оценивается невысоко из-за отсутствия гинеколога, окулиста, невропатолога. |
|  | **5. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** | | |  |
| 5.1 | Мониторинг структуры рынка розничной торговли фармацевтической продукцией | Ежегодно до 31 декабря | Обеспечение доступности лекарственных препаратов для населения, в том числе низкого ценового сегмента и сильнодействующих обезболивающих препаратов; характеристика состояния конкуренции на рынке фармацевтической деятельности | На рынке присутствуют 2 аптеки: аптека № 24 ГУП УР «Аптеки Удмуртии» и аптечный пункт Красногорского Райпо. Кроме того, лекарственными препаратами торгуют по договору комиссии с Аптекой № 24 10 ФАПов для повышения доступности лекарственных препаратов населению периферии. Доля негосударственного сектора составляет 50%. |
|  | **6. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** | | |  |
| 6.1 | Оказание консультационной помощи по вопросам предоставления услуг по сопровождению детей с ОВЗ с раннего возраста | 2020 | Обеспечение открытости и доступности информации о сфере услуг по сопровождению детей с ОВЗ для потребителей услуг и негосударственных (немуниципальных) организаций | Все рекомендации по образованию и социальной адаптации детей с ОВЗ по каждому ребенку высылаются в образовательные учреждения, доводятся до родителей. С детьми работают педагоги, ответственные за данную работу, психологи, предоставляются консультации. Ежегодно все дети с ОВЗ (33 чел.) проходят комиссию по ПМПК |
| 6.2 | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании услуг ранней диагностики, социализации, реабилитации (абилитации) и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | 2020 | Обеспечение возможности участия в оказании услуг ранней диагностики, социализации, реабилитации (абилитации) и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ негосударственным организациям на недискриминационной основе | Негосударственные организации с данным видом деятельности в районе отсутствуют. Все существующие меры поддержки детей размещены в Государственной информационной системе «ИПРА» (индивидуальная программа реабилитации или абилитации) |
| 6.3 | Предоставление мер финансовой и нефинансовой поддержки частным организациям, оказывающим услуги ранней диагностики, социализации, реабилитации и психолого-педагогического сопровождения детей с инвалидностью, детей с ОВЗ | 2020 | Привлечение негосударственных (немуниципальных) организаций в сферу социализации, реабилитации и психолого-педагогического сопровождения детей с инвалидностью, детей с ОВЗ | Оказание поддержки возможно через субсидию для СОНКО при написании соответствующей программы данной организацией. Обращений за финансовой или нефинансовой поддержкой со стороны частных организаций в течение 2020 года не было |
|  | **7. Рынок социальных услуг** | | |  |
| 7.1 | Информирование граждан путем проведения встреч, размещения информации в сети Интернет о возможности работы на рынке социальных услуг | 2020 | обеспечение возможности участия в оказании социальных услуг негосударственным организациям на недискриминационной основе. Увеличение доли негосударственных поставщиков социальных услуг | Социальные услуги оказываются автономным учреждением УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района». Кроме того, услуги оказываются частным сектором по вспашке огородов, поставке дров, ремонту жилья, но без оформления предпринимательской деятельности, поскольку работа непостоянна, от случая к случаю |
|  | **8. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства** | | |  |
| 8.1 | Информирование собственников помещений в МКД (в т.ч. интернет-сайт) об обязанностях управляющих организаций, правах и обязанностях собственников жилых помещений в МКД | 2020 | Количество размещенной информации, | Во всех многоквартирных домах имеются информационные стенды с информацией о правах и обязанностях управляющей организации |
| 8.2 | Проведение отбора управляющей организации для управления многоквартирными домами путем проведения открытого конкурса в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 6.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» | 2020 | Обеспечение прозрачности при проведении отбора управляющих организаций для управления многоквартирными домами. Обеспечение благоприятных и безопасных условий пользования помещениями в многоквартирном доме, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме | в 2020 году не требовалось проведение отбора управляющей организации для управления многоквартирным домом. |
| 8.3 | Разработка графиков передачи частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в сфере теплоснабжения | 2020 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг ЖКХ за счет развития сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги по тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод; модернизация объектов ЖКХ | График передачи объектов ЖКХ частным операторам в концессию предусматривал в 2019 году передать в концессию объекты водоснабжения и водоотведения. В связи с отсутствием желающих работать по концессии, плохим финансовым положением ресурсоснабжающей организации- ООО «Энергия», поэтому она не может быть концессионером, в 2020 году передачи в концессию водопроводов не произошло. |
|  | **9. Рынок услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | |  |
| 9.1 | Анализ пассажиропотока и маршрутной сети муниципальных перевозок | Ежегодно до 31 декабря | Формирование предложений по расширению маршрутной сети муниципальных перевозок | Имеется 6 маршрутов регулярных перевозок. За 2020 год перевезено 12,8 тыс. пассажиров, пассажирооборот составил 196,6 тыс. пас. км. Охвачено 42 населенных пункта из 71 регулярными маршрутами перевозки пассажиров. |
| 9.2 | Создание условий для привлечения к перевозкам пассажиров на низкорентабельных маршрутах альтернативных перевозчиков, маломестные микроавтобусы | 2020 | Повышение рентабельности маршрутов; развитие конкурентной среды на рынке услуг перевозок пассажиров; повышение доступности услуг для населения района | Перевозчик работает на маршрутах с периодичностью 1-2 раза в неделю для снижения своей убыточности. Расширения маршрутов не планируется. |
| 9.3 | Ведение реестра маршрутов и реестра перевозчиков, осуществляющих обслуживание пассажиров на территории МО | 2020 | Повышение информационной доступности и уровня информированности потребителей услуг | Отделом строительства и ЖКХ Администрации ведется реестр маршрутов и реестр перевозчиков по муниципальным маршрутам перевозок |
| 9.4 | Обеспечение требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=EFACC0B690D2C40E0268DC7F03E33EB48B0E7F12A2AA3C05C7A152D6CF18A1C795009E461EFB66E8DEDF0326475F20J) от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 | Создание условий для добросовестной конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; | Перевозчик по муниципальным маршрутам определен путем проведения конкурсного отбора в 2015 году, с заключением бессрочного договора на организацию регулярных перевозок с ИП «Дементьев А.Г.» по 6 муниципальным маршрутам. Свои обязанности перевозчик выполняет. |
|  | **10. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | |
| 10.1 | Мониторинг обеспечения покрытия территории Красногорского района современными услугами связи, включая ШПД к сети Интернет | 2020 | Устранение "цифрового неравенства"; выявление территорий, где ни один оператор связи не оказывает услуг ШПД к сети Интернет | В 2 поселениях Красногорского района имеются территории без доступа к сети Интернет- МО «Васильевское» д. Шаши и МО Агрикольское – д. Бараны. По ряду поселений имеются места, где связь отсутствует (дорога с. Красногорское – п. Игра). |
| 10.2 | Формирование и размещение в открытом доступе на официальном сайте района перечня объектов муниципальной собственности для размещения сетей и сооружений связи | 2020 | развитие конкурентной среды на рынке услуг связи | На территории района присутствуют такие операторы связи, как Ростелеком, «МТС», «ТЕЛЕ 2», «Мегафон». Запроса о предоставлении муниципальных объектов для размещения сетей связи не поступало. Перечня муниципальных объектов для размещения сетей связи не сформирован. |
| 10.3 | участие специалистов в организованных семинарах, курсах по направлению «Цифровая экономика» | 2020 | Подготовка для отраслей экономики специалистов необходимого уровня компетенции в цифровых технологиях | В течение 2020 года в семинарах по «Цифровой экономике» приняли участие 3 специалиста Администрации |
|  | **11. Рынок дорожной деятельности** | | |  |
| 11.1 | Повышение качества управления закупками в сфере дорожного хозяйства, в том числе сокращение практики заключения договоров с единственным поставщиком, увеличение доли закупок у субъектов малого предпринимательства | 2020 | Развитие конкуренции при осуществлении закупок в сфере дорожного хозяйства | Все основные работы по ремонту дорог, по содержанию школьных маршрутов проводятся на конкурсной основе. В поселениях где объемы содержания дорог небольшие, заключаются прямые договоры. В течение 2020 года проведено 9 аукционов в сфере дорожной деятельности и по устройству тротуаров на общую сумму 72,1 млн. руб. |
| 11.2 | Формирование лотов при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности без искусственного дробления или укрупнения | 2020 | Снижение административных барьеров, формирование лотов при осуществлении закупок в сфере дорожной деятельности с учетом взаимосвязанности видов, объемов, мест выполняемых работ | Формирование лотов осуществлялось с учетом места выполнения работ, взаимосвязанности видов работ. |
| 11.3 | Формирование плана дорожного ремонта и развития системы придорожного сервиса | 2020 | Привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры дорожного хозяйства и придорожного сервиса | Осуществляется разбивка суммы из Дорожного фонда МО на проведение дорожного ремонта пропорционально численности населения в поселениях, подаются заявки в Минстрой УР на выделение денежных средств на ремонт дорог |
|  | **12. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** | | |  |
| 12.1 | Осуществление поиска инвесторов и их привлечение к реализации инвестиционных проектов, направленных на увеличение производства сельхозпродукции | 2020 | Увеличение производства сельхозпродукции за счет реализации инвестиционных проектов по строительству новых ферм, модернизации техники, увеличению поголовья скота, внедрение новых технологий производства продукции | Инвестиционные проекты реализовались самими хозяйствами (ООО «Качкашурское» -приобретение племенного скота; 2 начинающих главы КФХ участвовали в 2019 г в конкурсном отборе и победили в проекте «Агростартап» с проектами на 3179 тыс. руб. Невоструева И.Э. и 2262 тыс. руб. Чупина Н.В. КФХ Мамедов победил в получении Ковидгранта по приобретению трактора Беларус. КФХ Мусаева Т.М.к ведет строительство МТФ на 300 голов. |
| 12.2 | Содействие технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства МО | Ежегодно | Стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей к применению современных технологий и оборудования в целях производства конкурентоспособной продукции | Оказание консультационных услуг по применению новых видов техники и оборудования, использования передовых технологий при производстве продукции растениеводства и по выращиванию скота |
| 12.3 | Консультации по имеющимся мерам государственной поддержки для повышения доступности кредитов и займов для организаций агропромышленного комплекса | Ежегодно | Повышение информированности специалистов АПК в области мер государственной поддержки. Обеспечение недискриминационного доступа к финансовым ресурсам по развитию сельскохозяйственного производства | Доведение до руководителей предприятий информации по мерам поддержки СМСП в Удмуртской Республике путем рассылки по электронной почте, участие руководителей в вебинарах с Минсельхозпродом УР, проведена встреча руководителей и специалистов с Министром сельского хозяйства УР. |
| 12.4 | Создание условий и механизмов для развития деятельности сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых и перерабатывающих потребительских кооперативов | 2020 | Стимулирование развития сельхозкооперации в МО «Красногорский район» | До руководителей доводились методические рекомендации по созданию СПОК, вопрос поднимался на совещании с ними, но желающих создать кооператив не появилось. |
| 12.5 | Организация участия в проводимых на уровне УР тематических семинарах, в повышении квалификации и учебах специалистов агропромышленного комплекса, в том числе в сферах животноводства, растениеводства, производства молочной продукции | 2020 | Повышение квалификации специалистов агропромышленного комплекса; ликвидация дефицита квалифицированных кадров | Руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий и КФХ участвуют в организуемых Минсельхозпродом УР учебах и семинарах по росту продуктивности коров, качеству кормов, поставкам новой техники. Приняли участие в республиканском конкурсе операторов машинного доения. |
|  | **13. Рынок строительства объектов капитального строительства и жилья** | | |  |
| 13.1 | Соблюдение административных регламентов при оказании услуг в получении исходно-разрешительной документации на строительство | Постоянно | Снижение административных барьеров, повышение качества оказания муниципальных услуг в сфере строительства объектов капстроительства и жилья | При оказании муниципальных услуг используются утвержденные Административные регламенты по выдаче разрешения на строительство и на ввод объекта строительства в эксплуатацию |
| 13.2 | Применение конкурентных способов при размещении заказов на выполнение строительно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту для обеспечения муниципальных нужд | 2020 | Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства | В 2020 году проводились работы по возведению ФОКа и стадиона, по капитальному ремонту зданий бюджетной сферы (РДК, детского сада № 1, гимназии, Администрации района). Работы выполнялись частными организациями по результатам проведенных аукционов. |
| 13.3 | Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Содержание и развитие муниципального хозяйства МО «Красногорский район» | 2020 | Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства и жилья; увеличение объемов жилищного строительства | В течение года велось формирование земельных участков для целей строительства, утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане, выдача градостроительных планов земельных участков, выдача разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, предоставление земельных участков под ИЖС, реализация мероприятий по включению жилых домов в республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилья, капитальный ремонт муниципального жилого помещения |
|  | **14. Рынок услуг в сфере туризма** | | |  |
| 14.1 | Разработка и утверждение Плана развития туристской отрасли в МО | 2020 год | Развитие туристической деятельности на территории МО «Красногорский район» | Разработан план мероприятий по развитию туризма на 2020 год |
| 14.2 | Участие туристических организаций в региональных туристических выставках, ярмарках, презентациях по продвижению туристских продуктов, расположенных на территории МО | 2020 | Позиционирование муниципального образования по развитию туристической инфраструктуры | три объекта были включены в республиканский проект «ДаУР» ста главных достопримечательностей Удмуртии (государственный природный заказник Кокманский, Дом трех культур д. Бараны, святой источник великомученика Георгия Победоносца в д. Кулемино) |
| 14.3 | Организация и проведение совещаний, круглых столов с целью определения проблем в развитии туризма в МО и путей их решения | 2020 | Выявление проблем развития и наличия административных барьеров в сфере туристической деятельности | В 2020 году проведен 1 круглый стол по вопросам развития туризма в с. Кокман |
| 14.4 | Формирование графика организации и проведения событийных туристических мероприятий | Ежегодно | Увеличение потребителей туристических услуг | График проведения событийных туристических мероприятий формируется ежеквартально и размещается на сайте района и на сайте туристско-информационного центра "Удмуртия" |
| 14.5 | Размещение актуальной информации о туристических проектах и объектах туризма вне зависимости от их форм собственности на сайте туристско-информационного центра "Удмуртия" | 2020 | Повышение информированности населения о туристических мероприятиях и объектах в Удмуртской Республике | Информация о туристических маршрутах и событийном туризме направляется на сайт ТИЦ «Удмуртия» |
|  | **15. Рынок бытовых услуг населению** | | |  |
| 15.1 | Популяризация предпринимательской деятельности в сфере оказания бытовых услуг.  Пропаганда патентной системы налогообложения при оказании услуг в сфере бытового обслуживания | В течение года | Создание условий для добросовестной конкуренции среди участников рынка бытовых услуг | Проходят поздравления с Днем бытового обслуживания, работники-ветераны отрасли представляются к государственным наградам.  На сайте района размещен закон «О патентной системе налогообложения» и утвержденные ставки налогообложения |
| 15.2 | Создание и ежегодная актуализация реестров организаций, оказывающих бытовые услуги на территориях МО | 2020 | Информационная открытость и обеспечение равных условий доступа к информации о рынке бытовых услуг | В декабре 2020 года подготовлена и отправлена информация в Минпромторг УР по работающим в сфере бытового обслуживания для включения в Реестр УР |
|  | **16. Рынок обрабатывающих отраслей, включая рынки обработки древесины и производства изделий из дерева** | | |  |
| 16.1 | Размещение информации по имеющимся мерам государственной поддержки для повышения доступности кредитов и займов для организаций бизнеса | Ежегодно | Создание условий для добросовестной конкуренции на рынке обрабатывающей промышленности | На сайте района в разделе «Предпринимательство» размещаются меры поддержки субъектов МСП, установленные в Удмуртской Республике |
| 16.2 | Оказание нефинансовой поддержки организациям района при подготовке заявки на аренду лесосечного фонда | 2019 | Повышение конкурентоспособности предприятий района, осуществляющих деятельность в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева | Основным ограничивающим фактором развития организаций по переработке древесины является получение древесины. Относительно крупные лоты на древесину (1000-1500 куб. м) недоступны, поскольку нет оборотных средств на данные цели. В 2020 году организации района не выходили в Министерство природных ресурсов УР с заявкой на аренду лесосечного фонда |
|  | **17. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды и инициативному бюджетированию** | | |  |
| 17.1 | Формирование системы отбора проектов по благоустройству городской среды и инициативному бюджетированию, основанных на отборе гражданами лучших и востребованных проектов | 2020 | Обеспечение поддержки благоустройства населенных пунктов района в соответствии с лучшими и востребованными проектами, отобранными гражданами | В 2020 году исполнено 6 проектов развития общественной инфраструктуры поселений, основанных на местных инициативах (инициативное бюджетирование): по благоустройству захоронений (МО «Архангельское» и МО «Валамаз»), устройству детских площадок(МО Кокман», МО «Красногорское», МО Курьинское»), установке памятника (МО «Селеговское»), 3 проекта по молодежному инициативному бюджетированию «Атмосфера» (приобретение музыкальных инструментов, обустройство площадки в парке, приобретение мебели в библиотеку), 3 контракта по формированию современной городской среды по ул. Ленина в с. Красногорское (устройство тротуар, монтаж уличного освещения и поставка ламп) |
| 17.2 | применение конкурентных способов при размещении муниципальных заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды и инициативному бюджетированию | 2020 | Создание условий для развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды и инициативному бюджетированию | Определение подрядных организаций для проведения работ по благоустройству городской среды и инициативному бюджетированию осуществлялось в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  В сфере инициативного бюджетирования и благоустройства городской среды проведено 3 аукциона, заключено контрактов на сумму 5911,5 тыс. руб., в том числе с организациями частной формы собственности -100%.  Кроме того, в рамках подготовки к 29 Республиканским летним сельским спортивным играм заключено по итогам проведения аукционов 4 контракта на устройство тротуар по с. Красногорское на 4434,5 тыс. руб. , контракт на асфальтирование двух улиц на сумму 61161, 16 тыс. руб., 2 контракта по благоустройству улиц на 4818 тыс. руб. 100% с организациями частной формы собственности. |
| **Раздел II.**  **Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в муниципальном образовании «Красногорский район»** | | | | |
|  | **1. Оптимизация процедур муниципальных закупок** | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение типового положения о закупках в рамках Закона N 223-ФЗ | 2020 год | Установление единых требований к осуществлению закупок заказчиками | Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 12.06.2019 г № 451 «О внесении изменений в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для автономных учреждений, бюджетных учреждений МО «Красногорский район», типовое положение о закупках утверждено в новой редакции и предусмотрено право заказчика передать часть полномочий по проведению закупок через ГКУ УР «РЦЗ УР» на основе соглашения. Все 4 учреждения, работающие по 223-ФЗ заключили соглашения с ГКУ УР «РЦЗ УР» соглашения о проведении конкурентных закупок через него. В Типовом положении о закупке товаров, работ, услуг ограничены случаи закупки у единственного поставщика. |
| 1.2 | Разработка и утверждение положения о закупке в соответствии с нормами [Закона](consultantplus://offline/ref=EFACC0B690D2C40E0268DC7F03E33EB48B0E7E16A4A03C05C7A152D6CF18A1C795009E461EFB66E8DEDF0326475F20J) N 223-ФЗ и типового положения о закупках | 2020 год | Оптимизация процедур муниципальных закупок; развитие конкуренции при осуществлении закупок | Все Положения о закупке товаров, работ, услуг муниципальными учреждениями района разработаны в соответствии с нормами Закона № 223-ФЗ и утвержденным постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 12.06.2019 г № 451 Типовым положением о закупке |
|  | **2. Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок для муниципальных нужд** | | | |
| 2.1 | Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций путем проведения конкурентных закупок | 2020 | Увеличение числа участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд (к 2019 году не менее 3) | У субъектов малого предпринимательства процент закупок за 2020 год составил 35,7%; по 47 состоявшимся закупкам поступило 149 заявок или в среднем на 1 заявку 3,17 единиц |
| 2.2 | Осуществление контроля за объемами закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства | 2020 | Достижение установленного показателя доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=EFACC0B690D2C40E0268DC7F03E33EB48B0E7E16A4A03C05C7A152D6CF18A1C795009E461EFB66E8DEDF0326475F20J) N 223-ФЗ - не менее 18% | Доля закупок у СМСП при проведении закупок по 223-ФЗ составляет более 90% |
| 2.3. | Выполнение соглашения о централизации закупок, применение типовых технических заданий, типовых контрактов, регионального каталога товаров, работ, услуг в целях установления единых правил осуществления закупок, единых требований к участникам закупок, закупаемой продукции, заполнению заявок | 2020 | Оптимизация процедур муниципальных закупок | С ГКУ УР «РЦЗ УР» имеется соглашение № АБ-434/166 от 16.10.2018 года, с изменениями от 22.04.2019 № АБ-434/71 по которому все конкурентные закупки, включая запрос котировок осуществляются через РЦЗ УР. В 2020 году через ГКУ УР «РЗЦ УР» объявлено 49 аукционов, 47 из них состоялись. Самостоятельно муниципальные учреждения конкурентные закупки не проводят. |
| 2.4 | Организация мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Красногорский район» | 2020 | Повышение эффективности обеспечения нужд муниципального образования | В 2020 году показатели исполнения закупок за 2019 год направлялись Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам» для определения эффективности и прозрачности закупочной системы региона |
| 2.5 | Работа муниципальных учреждений в подсистеме "Малые закупки" | 2020 | Повышение прозрачности, подконтрольности и подотчетности закупок "малого объема"; расширение географии поставщиков | Постановления по осуществлению закупок малого объема № 179 от 29.03.2019 г для казенных и бюджетных учреждений и 722 от 4.10.2019 г. для автономных учреждений. Постановление № 451 от 12.07 2019 г – утверждено Типовое положение о закупке ТРУ для автономных учреждений по 223 ФЗ в новой редакции |
| 2.5 | Работа муниципальных учреждений в подсистеме "Малые закупки" | 2020 год | Повышение прозрачности, подконтрольности и подотчетности закупок "малого объема"; расширение географии поставщиков | По малым закупкам стоимостью более 5 тыс. рублей приняты постановления Администрации МО «Красногорский район» от 29.03.2019 № 179 «О переходе на осуществление закупок малого объема в электронном магазине «Малые закупки Удмуртской Республики»; от 04.10 2019 г № 722 «О переходе автономных учреждений на осуществление закупок малого объема в электронном магазине «Малые закупки Удмуртской Республики» За 2020 год через магазин заключено 313 контрактов на сумму 26542 тыс. руб. – 42,9% от всех малых закупок |
|  | **3. Устранение избыточного муниципального регулирования; снижение административных барьеров** | | | |
| 3.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов и действующих нормативных правовых актов на сайте муниципального образования «Красногорский район» | 2020 | Реализация механизма публичного обсуждения проектов и действующих НПА в части оценки воздействия на состояние конкуренции в муниципальном образовании | Все проекты НПА Администрации проверяются юристами Администрации МО «Красногорский район» на соответствие их действующему законодательству и наличие административных барьеров. В течение 2020 года проведено в рамках оценки регулирующего воздействия публичное обсуждение в отношении 3 проектов НПА, а также экспертиза 1 НПА. |
| 3.2 | Анализ и оценка эффективности муниципального контроля (надзора) на территории муниципального образования «Красногорский район» | Ежегодно | Выявление административных ограничений (барьеров) в предпринимательской деятельности и их устранение; мониторинг деятельности структурных подразделений Администрации, уполномоченных на осуществление муниципального контроля (надзора) | При составлении отчета по муниципальному контролю проводится мониторинг на наличие административных ограничений при проведении муниципального контроля (включение в реестр проверок, плановые или внеплановые) |
| 3.3 | Работа по типовым административным регламентам предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство и выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства | Ежегодно в соответствии с утвержденным Планом проведения экспертизы НПА | Работа по типовым административным регламентам предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство и выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства | Министерством строительства, ЖКХ и энергетики УР разработаны типовые регламенты предоставления услуг по выдаче разрешения на строительство и выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, на их основе утверждены Административные регламенты по данным муниципальным услугам в МО «Красногорский район» |
|  | **4. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности** | | | |
| 4.1 | Проведение инвентаризации и оценки эффективности использования муниципального имущества, выявление неиспользуемого имущества, принятие решений по включению имущества муниципального образования «Красногорский район» в Прогнозный план приватизации собственности муниципального образования «Красногорский район» | 2020 год | Получение аналитической информации для выработки предложений по управлению муниципальным имуществом. Оптимизация структуры собственности муниципального образования «Красногорский район» | Ежегодно сектор по управлению имуществом осуществляет инвентаризацию объектов муниципального имущества. По неиспользуемому имуществу принимается решение о сдаче его в аренду или включению в план приватизации муниципального имущества для последующего утверждения реестра такого имущества депутатами. Объекты, которые могут быть переданы в аренду размещены на сайте района: <http://mo-krasno.ru/municipalnie-zakupki-i-prodagi/arenda.html>; Прогнозный план приватизации размещен на сайте района: <http://mo-krasno.ru/municipalnie-zakupki-i-prodagi/prognoznyj-plan-privatizatsii.html> |
| 4.2 | Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными законодательством о приватизации муниципального имущества и продажа на аукционной основе имущества, закрепленного на вещном праве за муниципальными учреждениями | 2020 | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности | При проведении приватизации муниципального имущества объявляется аукцион, если он не состоялся, используется способ продажи путем публичного предложения и наконец, если и таким способом объект не продается, используется продажа без объявления цены. Аукцион проводится в электронной форме с открытой подачей предложения о цене имущества. |
| 4.3 | Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия МО «Красногорский район» в которых составляет 50 и более процентов | 2020 | Получение аналитической информации для выработки предложений по управлению муниципальным имуществом | Согласно постановления Администрации от 07.03.2018 № 143 (комплексный план эффективного управления МУП, МУ, хозобществами) главными распорядителями бюджетных средств и ООО «Качкашурское» представлена информация о выполнении мероприятий комплексного плана эффективного управления. |
|  | **5. Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества муниципального образования** | | | |
| 5.1 | Создание открытого реестра хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, с включением аналитической информации об основных показателях экономической (финансовой) деятельности и поддержание его в актуальном состоянии | 2020 | Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе муниципального образования «Красногорский район» | Создан реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более % и размещен на официальном сайте района в разделе «Экономика»: <http://mo-krasno.ru/jekonomika/konkurentsiya/informatsiya-krasnogorskogo-rajona/item/25408-dannye-po-podvedomstvennym-organizatsiyam-predpriyatiyam-obshchestvam-i-uchrezhdeniyam-dolya-uchastiya-mo-v-ur-v-kotorykh-sostavlyaet-50-i-bolee-protsentov.html> |
| 5.2 | Размещение информации об имуществе и земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Красногорский район» на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район», включая сведения о наименовании объектов, их местонахождении, характеристиках, целевом назначении, существующих ограничениях использования и обременениях правами третьих лиц | 2020 | Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе муниципального образования «Красногорский район» | Вся информация об имуществе и земельных участках размещена на официальном сайте района в разделе «наш район» - «Реестр имущества» : <http://mo-krasno.ru/nach-rayon/reestr-imushchestva.html> |
| 5.3 | Создание информационного ресурса по учету и мониторингу земель сельскохозяйственного назначения | 2020 | Обеспечение равных условий доступа к информации о наличии земель сельскохозяйственного назначения | в 2020 году началось формирование информационного ресурса, его создание в электронном виде в полном объеме планируется в 2021 году |
|  | **6. Стимулирование новых предпринимательских инициатив** | | | |
| 6.1 | Информирование о проведении массовых мероприятий (семинары, форумы, конференции и т.п.), в том числе для начинающих предпринимателей, лиц, желающих начать свой бизнес, молодежи, направленных на повышение конкурентных возможностей малых и средних предпринимателей | 2020 | Привлечение к участию в проводимых мероприятиях ежегодно не менее 50 предпринимателей, в том числе начинающих, молодежи, а также лиц, желающих начать свой бизнес | Проведен семинар для лесозаготовителей 28.01.2020, семинар 20.11.2020 Центром развития бизнеса г. Глазова (ярмарка выходного дня на пл. Свободы в г Глазов; Альтернативные источники энергии для с/х (биогазовые); цех по ремонту гидравлики и созданию нестандартного оборудования, обучение рабочим специальностям для нужд предприятия в политтехникуме), Доводится информация о проводимых обучающих мероприятиях Центром развития бизнеса УР по телефону, эл.почте, размещения информации на сайте района и соцсетях. |
| 6.2 | Оказание бесплатной информационно-консультационной поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающим предпринимателям и лицам, желающим начать свой бизнес | 2020 | Количество предоставляемых бесплатных консультаций | Распространялась информация о существующих мерах поддержки на уровне УР, о проводимых мероприятиях на уровне УР путем их публикации на сайте района в разделе «Новости» и «Экономика», в соцсетях, отправки на электронные адреса СМСП, информирования по телефонам. Оказана помощь в подготовке бизнес-планов двум гражданам, желающим стать ИП в рамках социального контракта и через ЦЗН (Чиллаев, Коробейникова), 1 ИП по проекту «Агростартапа» и 2 КФХ по «Короногранту. |
| 6.3 | Доведение анкет до бизнеса в рамках ежегодного мониторинга результатов оценки субъектами предпринимательской деятельности (малый и средний бизнес):  - состояния конкурентной среды;  - наличия административных барьеров;  - качества (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг | 2020 | Проведение анкетирования, опросов субъектов малого и среднего бизнеса в целях подготовки предложений по содействию развитию конкурентной среды | В 2020 году в октябре проведен опрос СМСП : О влиянии административных барьеров на развитие предпринимательства, для руководителей предприятий и предпринимателей. Приняли участие в опросе 14 субъектов МСП.  В анкетах отмечены следующие проблемы:  При обращении за субсидиями завышаются требования к получателям – 6 респондентов (42%);  Административные барьеры существуют при оформлении земельно-правовых документов -2 респондента (14%);  при получении разрешений, лицензий – высокая стоимость – 5 респондентов, длительный срок выдачи – 1 респондент.  При получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию проблема с получением технического паспорта – 1 респондент.  Проблемы с организациями, занимающими доминирующее положение на рынке – высокие тарифы (4). |
|  | **7. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере** | | | |
| 7.1 | Формирование перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | 2020 | Повышение информационной доступности и уровня информированности субъектов хозяйственной деятельности о планируемых к передаче в пользование объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, с сохранением их целевого использования на условиях концессии | Отсутствуют объекты, в отношении которых планировалось бы заключение концессионных соглашений (объекты закреплены за учреждениями и организациями). |
| 7.2 | Организация проектов по передаче муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, немуниципальным организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в сферах: образования, социального обслуживания, детского отдыха и оздоровления | 2020 | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | Проекты по передаче муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, немуниципальным организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества не подготовлены ввиду отсутствия потенциальных партнеров по МЧП |
|  | **8. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства в социальной сфере** | | | |
| 8.1 | Участие специалистов в повышении квалификации специалистов в сфере МЧП (участия в курсах повышения квалификации, семинаров и иных образовательных мероприятиях) | 2020 | Повышение компетенций представителей ОМС в области МЧП | Обучение по вопросам в сфере ГЧП в 2018 году прошла Гагарина А.А |
| 8.2 | Организация отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на принципах ГЧП в социальной сфере | 2020 | Принятие решений об участии МО «Красногорский район» в муниципально-частном партнерстве при реализации инвестиционных проектов в социальной сфере | Инвестиционные проекты на принципах ГЧП в социальной сфере на рассмотрение в Администрацию района не поступали, Администрация района не инициировала подготовку таких проектов |
| 8.3 | Ведение реестров соглашений о муниципально-частном партнерстве | 2020 | Реализация на территории Красногорского района проектов с применением механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионных соглашений | Реестр соглашений отсутствует ввиду отсутствия соглашений о МЧП |
|  | **9. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций** | | | |
| 9.1 | Формирование перечня услуг в социальной сфере (по формам обслуживания и видам услуг), поставщиками которых могут являться негосударственные социально ориентированные некоммерческие организации | 2019 год | Повышение информационной открытости сектора СО НКО; информированность населения о деятельности СО НКО | Перечень сформирован и размещен на сайте района с включением в него 11 позиций. Место размещения - <http://mo-krasno.ru/jekonomika/sonko/item/27557-perechen-uslug-v-sotsialnoj-sfere-postavshchikami-kotorykh-mogut-yavlyatsya-negosudarstvennye-sotsialno-orientirovannye-nekommercheskie-organizatsii.html> |
| 9.2 | Реализация муниципальной программы по поддержке негосударственных (немуниципальных) СО НКО | 2019 | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций; достижение значения установленного показателя эффективности мероприятий | В 2020 году оказана поддержка из бюджета района по муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории МО «Красногорский район» АНО «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» с проектом «Семейное благополучие глазами детей» в сумме 40 тыс. руб. |
| 9.3 | Размещение на официальном сайте МО «Красногорский район» и актуализация информации о принимаемых правовых актах в отношении негосударственных СО НКО (в т.ч. перечней услуг, формах оказываемой поддержки и др.), методических материалов, информации о лучших практиках НКО, аналитических материалов, в т.ч. по результатам анализа экономических, социальных и иных показателей деятельности СО НКО | ежегодно (при необходимости) | Прозрачность деятельности органов местного самоуправления;  обеспечение открытости и доступности информации для потребителей и поставщиков социальных услуг, в т.ч. негосударственных СО НКО;  привлечение негосударственных СО НКО к оказанию социальных услуг | На официальном сайте района в сети «Интернет» имеется вкладка «СОНКО» (<http://mo-krasno.ru/jekonomika/sonko.html>) где размещается информация и материалы по формам поддержки, аналитические материалы по реализуемым в других регионах проектам |
|  | **10. Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий** | | | |
| 10.1 | Организация учета мнения потребителей, задействованных в рамках общественного контроля, при принятии решения об установлении тарифов на товары и услуги субъектов естественных монополий | ежегодно | Прозрачность деятельности субъектов естественных монополий и открытость регулирования; | До принятия тарифов на содержание и ремонт мест общего пользования собственниками жилых помещений многоквартирных домов и размера платы за наем жилых помещений муниципального жилого фонда они рассматриваются на Тарифной комиссии при Администрации муниципального образования «Красногорский район», утвержденной постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 12.03.2020 г № 131. (Протокол заседания тарифной комиссии по установлению тарифов на 2021 год от 24.12.2020 г) |
| 10.2 | Создание условий для обеспечения открытости при принятии решений по вопросам тарифов на товары и услуги субъектов естественных монополий | постоянно | Работа Тарифной комиссии по принятию решений об установлении тарифов на товары и услуги естественных монополий согласно полномочий органов местного самоуправления | Постановление по тарифам на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов и по плате за наем муниципального жилищного фонда размещается на сайте МО «Красногорский район» в разделе: <http://mo-krasno.ru/jekonomika/informatsiya-po-tarifam-i-normativam-potrebleniya-kommunalnykh-uslug.html>. Здесь же размещается сводная информация по установленным тарифам на коммунальные услуги по водоснабжению, водоотведению, тепловой энергии, ТКО, электроэнергии за природный и сжиженный газ на очередной год, принятые Минстроем УР по организациям Красногорского района |
| 10.3 | Формирование и дальнейшая актуализация перечня муниципальных рынков, на которых присутствуют субъекты естественных монополий локального и регионального уровня (далее - Перечень) | постоянно | Повышение информационной обеспеченности потребителей товаров и услуг о деятельности субъектов естественных монополий; формирование Перечня с последующей ежегодной актуализацией | Перечень субъектов естественных монополий сформирован и размещен на сайте муниципального образования «Красногорский район в разделе «Конкуренция». Также на сайте района размещен список всех муниципальных учреждений и организаций, в которых доля участия муниципального образования составляет 50 и более процентов. |
| 10.4 | Организация взаимодействия с субъектами естественных монополий по вопросам раскрытия информации, повышающей прозрачность деятельности субъектов естественных монополий на территории района | ежегодно | Обеспечение прозрачности формирования тарифов на услуги субъектов естественных монополий | По коммунальным услугам на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение все исходные материалы от ресурсоснабжающей организации (ООО «Энергия») после проверки специалистами Минстроя УР направляются на согласование в Администрацию района для повышения прозрачности принятия тарифов на уровне УР. Тарифы по содержанию общего имущества МКД, платы за наем жилых помещений рассматриваются на Тарифной комиссии района |
| 10.5 | Содействие субъектам естественных монополий в размещении в сети Интернет наглядной информации о свободных резервах их мощности с указанием и отображением на географической карте Красногорского района ориентировочного места подключения (технологического присоединения) к сетям территориальных сетевых организаций | Постоянно | Обеспечение информированности потребителей о возможности технологического присоединения | Запросов о размещении информации на официальном сайте района в сети «Интернет» от субъектов естественных монополий в 2020 году не поступало |
|  | **11. Содействие повышению уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции** | | | |
| 11.1 | Рассмотрение обращений субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров и услуг и общественных организаций, представляющих интересы потребителей, по вопросам состояния и развития конкуренции | В течение 30 дней с даты поступления обращения | Формирование прозрачной системы работы органов местного самоуправления в части реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг | Анализируется информация по наличию жалоб по оказанию услуг. В 2020 году поступило 7 жалоб от жителей на плохое состояние дорог и уличной сети (5) ввиду большого количества осадков, отсутствие воды из-за выхода насоса, засорения водопропускной трубы. |
| 11.2 | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район»:  информации о выполнении требований Стандарта и мероприятий "дорожной карты" по содействию развитию конкуренции; документов, принимаемых во исполнение требований Стандарта и "дорожной карты" и в целях содействия развитию конкуренции;  материалов о деятельности по содействию развитию конкуренции; ежегодного доклада "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг в муниципальном образовании «Красногорский район» | Ежегодно, не реже чем раз в квартал | Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и иных заинтересованных лиц, потребителей товаров (работ, услуг) | На официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» ([www.mo-krasno.ru](http://www.mo-krasno.ru)) имеется раздел «Конкуренция» - <http://mo-krasno.ru/jekonomika/konkurentsiya.html>, в которой имеется 5 разделов: Федеральные документы по внедрению Стандарта; Документы Удмуртской Республики по реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ; Информационные материалы; Информация МО «Красногорский район» по реализации Стандарта; Контактная информация. В разделе размещен размешен баннер «Удмуртия. Стандарт развития конкуренции», дающий возможность перехода из официального сайта муниципального образования на раздел «Стандарт развития конкуренции» официального сайта Министерства экономики УР. В течение года ежеквартально информация обновляется. |
| 11.3 | Участие в проведении мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров (работ, услуг) Удмуртской Республики согласно доводимой квоты опрошенных | Ежегодно | Планирование мероприятий по содействию развитию конкуренции, повышение результативности деятельности ОМСУ района | Ежегодно до МО «Красногорский район» доводится квота опроса жителей района и субъектов малого предпринимательства в рамках проведения мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров. работ, услуг Удмуртской Республики. В 2020 году проведен опрос граждан и предпринимателей по мониторингу состояния конкурентной среди и информация направлена в Министерство экономики УР (письмо от 19.10.2020 № 2766/02) |
|  | **12. Создание условий для развития конкуренции на муниципальном уровне, содействие развитию механизмов взаимодействия с общественными организациями и представителями интересов потребителей и бизнес-сообщества** | | | |
| 12.1 | Заключение соглашения о внедрении на территории муниципального образования «Красногорский район» [Стандарта](consultantplus://offline/ref=EFACC0B690D2C40E0268DC7F03E33EB48806791CAFA53C05C7A152D6CF18A1C78700C64A1EF378E9D6CA557702AC512845AC3431D2D09FA5582BJ) развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | 2016 год | Соглашение с Министерством экономики Удмуртской Республики | Соглашение о внедрении на территории муниципального образования «Красногорский район» [Стандарта](consultantplus://offline/ref=EFACC0B690D2C40E0268DC7F03E33EB48806791CAFA53C05C7A152D6CF18A1C78700C64A1EF378E9D6CA557702AC512845AC3431D2D09FA5582BJ) развития конкуренции заключено 22 сентября 2016 года № 14-21/17 с дополнительным соглашением в марте 2018 года |
| 12.2 | Участие в проводимых на уровне Удмуртской Республики обучающих мероприятиях и тренингах для ОМСУ УР по вопросам содействия развитию конкуренции | Не реже 2 раз в год | Повышение квалификации специалистов по вопросам развития конкуренции | В 2020 году специалисты Администрации участвовали в обучающих семинарах, организованных Минэкономики УР по вопросам развития конкуренции:  23 июня 2020 г по темам «Вопросы реформирования государственных и муниципальных унитарных предприятий», «Анализ основных нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти и местного самоуправления», в декабре на сайте Минэкономики УР (23 декабря вебинар не состоялся) размещена информация о мерах поддержки туристской отрасли и презентации электронного пособия по обеспечению конкуренции ФАС России. |
| 12.3 | Актуализация состава Совета по поддержке предпринимательства и инвестиционной деятельности | (при необходимости) | Организация взаимодействия с бизнес-сообществом по развитию конкуренции в районе | В 2020 году Совет по поддержке предпринимательства и инвестиционной деятельности работал в прежнем составе |
| 12.4 | Участие в проводимых УФАС по УР публичных слушаниях результатов контрольной деятельности, правоприменительной практики, обзоров выявленных в УР нарушений антимонопольного законодательства | 2020 | Повышение компетенций муниципальных служащих в сфере развития конкуренции и антимонопольного законодательства в целых недопущения совершения нарушений | в 2020 году приняли участие в проводимой УФАС по УР публичных слушаниях результатов деятельности за 2019 год, «Актуальные вопросы применения законодательства о контрактной системе и законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц» |
|  | **13. Создание условий для обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов муниципальной власти** | | | |
| 13.1 | Внесение изменений в положения о структурных подразделениях Администрации МО «Красногорский район», предусматривающие приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках согласно Национальному плану развития конкуренции | 2020 год | Установление в качестве приоритетного направления деятельности структурных подразделений Администрации муниципального образования «Красногорский район» активного содействия развитию конкуренции | Изменения в положения внесены Отделом культуры, спорта и молодежной политики и Отделом народного образования. |
| 13.2 | Создание системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Администрации муниципального образования «Красногорский район» (система антимонопольного комплаенса) | До 1 января 2020 года | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом | Принято постановление Администрации МО «Красногорский район» от 18.09.2019 г № 672 «Об организации в Администрации муниципального образования «Красногорский район» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса). В рамках внедрения системы антимонопольного компаенса постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 30.12.2019 г № 937 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год; постановлением Администрации от 16.01.2020 № 12 утверждены ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса. В 2020 году нарушений антимонопольного законодательства в Администрации муниципального образования «Красногорский район» не допущено. |
| 13.3 | Взаимодействие с республиканскими органами исполнительной власти в целях реализации Национального плана развития конкуренции | Постоянно | Развитие конкуренции и достижение ожидаемых результатов в отраслях (сферах) экономики (видах деятельности), включенных в Национальный план развития конкуренции | Кураторство по вопросам развития конкуренции осуществляет Министерство экономики УР, с которым осуществляется взаимодействие. Специалисты приняли участие в обучающем вебинаре по вопросам развития конкуренции 23 июня 2020, согласно доведенной квоты участвовали в опросе населения и организаций по уровню развития конкуренции в районе, представляли отчеты по вопросам развития конкуренции в районе. |
| 13.4 | Осуществление контроля за соблюдением ОМСУ района требований антимонопольного законодательства, а также требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=EFACC0B690D2C40E0268DC7F03E33EB488047C10A5AB3C05C7A152D6CF18A1C795009E461EFB66E8DEDF0326475F20J) "О защите конкуренции" | В течение года | Снижение количества антиконкурентных действий органов местного самоуправления | Уполномоченными органами по внедрению антимонопольного комплаенса в Администрации района являются Отдел правовой, организационной и кадровой работы и Отдел планово-экономической работы. Отдел правовой, организационной и кадровой работы проводит проверки всех проектов НПА на соответствие их антимонопольному законодательству, проверка договоров и соглашений на отсутствие в низ положений, ограничивающих конкуренцию. Выявляются случаи конфликта интересов в деятельности сотрудников, принимаемые на работу муниципальные служащие знакомятся с системой антимонопольного комплаенса. Отделом планово-экономической работы проведено ознакомление муниципальных служащих с Планом мероприятий на 2020 год по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, проведена оценка регулирующего воздействия 3 проектов НПА и экспертиза 1 НПА, принимали участие в публичных слушаниях УФАС по УР о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства, изменениях по 44-ФЗ, проведена оценка коррупционных рисков при проведении закупок товаров, работ, услуг. |
| 13.5 | Внесение в документы стратегического планирования муниципального образования разделов (мероприятий), направленных на содействие развитию конкуренции в отдельных отраслях экономики | 2020 | Установление в качестве приоритетного направления деятельности органов местного самоуправления района активного содействия развитию конкуренции | Постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 13.08.2018 года № 478 «О внесении изменений в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Красногорский район» на период до 2025 года», План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Красногорский район» на период до 2025 года, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 01 марта 2016 года № 161, дополнен разделом «Содействие развитию конкуренции». |