Документ предоставлен КонсультантПлюс

| # 13 октября 2021 года | # N 285-РГ |
| --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,

НА 2021 - 2024 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Главы УР от 04.10.2022 N 346-РГ) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В целях реализации Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 11 декабря 2020 года N 11826п-П44 (далее - Комплекс мер):

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий Удмуртской Республики по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым за предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы (далее - Комплексный план Удмуртской Республики).

2. Определить исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, уполномоченным на координацию и мониторинг мероприятий Комплексного плана Удмуртской Республики и Комплекса мер, Министерство экономики Удмуртской Республики.

3. Определить ответственными за реализацию в Удмуртской Республике Комплекса мер и Комплексного плана Удмуртской Республики следующие государственные органы Удмуртской Республики: Администрацию Главы и Правительства Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики, Министерство финансов Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство культуры Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство по физической культуре и спорту Удмуртской Республики, Агентство по молодежной политике Удмуртской Республики, Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство национальной политики Удмуртской Республики, Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики, Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

(п. 3 в ред. распоряжения Главы УР от 04.10.2022 N 346-РГ)

4. Ответственным исполнителям мероприятий Комплексного плана Удмуртской Республики:

1) обеспечить реализацию Комплексного плана Удмуртской Республики;

2) обеспечить представление в Министерство экономики Удмуртской Республики отчетов о результатах реализации Комплексного плана Удмуртской Республики ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за исключением пунктов 3.6 и 3.7 Комплексного плана Удмуртской Республики;

3) обеспечить представление в Министерство экономики Удмуртской Республики отчетов о результатах реализации Комплексного плана Удмуртской Республики по пунктам 3.6 и 3.7 Комплексного плана Удмуртской Республики в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

5. Министерству экономики Удмуртской Республики:

1) осуществлять мониторинг реализации мероприятий Комплексного плана Удмуртской Республики на основании представленных отчетов;

2) ежегодно размещать отчет о реализации мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в Удмуртской Республике, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 20 марта года, следующего за отчетным.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных округов, образованных на территории Удмуртской Республики, принять участие в реализации Комплексного плана Удмуртской Республики.

(в ред. распоряжения Главы УР от 04.10.2022 N 346-РГ)

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Удмуртской Республики

А.В.БРЕЧАЛОВ

г. Ижевск

13 октября 2021 года

N 285-РГ

# Утвержден

распоряжением

Главы

Удмуртской Республики

от 13 октября 2021 г. N 285-РГ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО

ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ,

ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,

НА 2021 - 2024 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Главы УР от 04.10.2022 N 346-РГ) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в целях обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств |  |  |  |  |
| 1.1 | Принятие нормативных правовых актов и внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в целях обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций к бюджетным средствам на оказание услуг в социальной сфере | нормативные правовые акты Удмуртской Республики | по мере необходимости | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство культуры Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство по физической культуре и спорту Удмуртской Республики, Агентство по молодежной политике Удмуртской Республики, Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство национальной политики Удмуртской Республики, Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики (далее - исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики социального блока), Министерство экономики Удмуртской Республики, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| (п. 1.1 в ред. распоряжения Главы УР от 04.10.2022 N 346-РГ) |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение анализа принятых нормативных правовых актов и правоприменительной практики Удмуртской Республики на предмет устранения барьеров для участия негосударственных организаций в предоставлении услуг в социальной сфере | нормативные правовые акты Удмуртской Республики | октябрь 2021 года, далее - ежегодно | Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики, исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики социального блока, Министерство экономики Удмуртской Республики, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| 1.3 | Разработка муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) | муниципальный правовой акт | до 2024 года | органы местного самоуправления городских округов и муниципальных округов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) |
| (в ред. распоряжения Главы УР от 04.10.2022 N 346-РГ) |  |  |  |  |
| 1.4 | Утверждение и актуализация административных регламентов по предоставлению государственных услуг по оценке качества оказываемых СОНКО общественно полезных услуг | нормативные правовые акты Удмуртской Республики | по мере необходимости | исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики социального блока |
| ## 2. Обеспечение доступа негосударственных организаций к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка информационных материалов по оказанию имущественной поддержки негосударственных организаций, в том числе предоставлению во временное пользование помещений, мест для хранения технических средств, оборудования, транспорта на безвозмездной основе или льготных условиях | информационные материалы | IV квартал 2021 года | Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики |
| 2.2 | Подготовка предложений по предоставлению на льготной основе земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, негосударственным организациям, оказывающим услуги в социальной сфере, в том числе по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты | нормативные правовые акты Удмуртской Республики | III квартал 2022 года | Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики |
| 2.3 | Предоставление СОНКО имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | ведомственный акт | ежегодно | Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики, исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики социального блока |
| 2.4 | Обеспечение доступа СОНКО к социальным услугам и внесение в государственные программы Удмуртской Республики изменений, направленных на обеспечение поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, в том числе по направлениям: | нормативные правовые акты Удмуртской Республики | по мере необходимости |  |
| 2.4.1 | в социальной сфере |  | по мере необходимости | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики |
| 2.4.2 | в сфере образования |  | по мере необходимости | Министерство образования и науки Удмуртской Республики |
| 2.4.3 | в сфере развития культуры |  | по мере необходимости | Министерство культуры Удмуртской Республики |
| 2.4.4 | в сфере развития здравоохранения |  | по мере необходимости | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
| 2.4.5 | в сфере развития физической культуры и спорта |  | по мере необходимости | Министерство по физической культуре и спорту Удмуртской Республики |
| 2.4.6 | в сфере национальной политики |  | по мере необходимости | Министерство национальной политики Удмуртской Республики |
| 2.4.7 | в сфере печати и массовых коммуникаций |  | по мере необходимости | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики |
| 2.4.8 | в сфере гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |  | по мере необходимости | Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| (в ред. распоряжения Главы УР от 04.10.2022 N 346-РГ) |  |  |  |  |
| 2.4.9 | в сфере развития молодежной политики | нормативные правовые акты Удмуртской Республики | по мере необходимости | Агентство по молодежной политике Удмуртской Республики |
| (п. 2.4.9 введен распоряжением Главы УР от 04.10.2022 N 346-РГ) |  |  |  |  |
| 2.5 | Формирование календарного плана проведения конкурсов по предоставлению субсидий СОНКО | информация | до 1 февраля ежегодно | Министерство экономики Удмуртской Республики, исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики социального блока, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных округов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) |
| (в ред. распоряжения Главы УР от 04.10.2022 N 346-РГ) |  |  |  |  |
| ## 3. Расширение механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление методической помощи негосударственным организациям по их участию в оказании услуг в соответствующей социальной сфере за счет бюджетных средств | информационное письмо | до 31 декабря ежегодно | Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики, исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики социального блока, Министерство экономики Удмуртской Республики, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| 3.2 | Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций и иных мероприятий по вопросам вовлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере, получения государственной поддержки, участия в закупках, заполнения и предоставления различной отчетности | проведенные мероприятия | до 31 декабря ежегодно | Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики, исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики социального блока, Министерство экономики Удмуртской Республики, Министерство финансов Удмуртской Республики, Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| 3.3 | Размещение информационных материалов о поддержке деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества на сайтах органов власти Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой информации | информационное письмо | до 31 декабря ежегодно | Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики, Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики, исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики социального блока, Министерство экономики Удмуртской Республики, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| 3.4 | Популяризация реестра поставщиков социальных услуг в Удмуртской Республике для негосударственных организаций, осуществляющих услуги в социальной сфере | увеличение числа СОНКО, включенных в Реестр | до 31 декабря ежегодно | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики |
| 3.5 | Привлечение СОНКО в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств | информационное письмо | до 31 декабря ежегодно | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики |
| 3.6 | Проведение анализа участия СОНКО в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Удмуртской Республики в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | аналитическая информация | до 1 марта ежегодно | Министерство финансов Удмуртской Республики |
| 3.7 | Проведение анализа участия СОНКО в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд исполнительных органов государственной власти социальной сферы Удмуртской Республики и подведомственных им учреждений | аналитическая информация | до 1 марта ежегодно | Министерство финансов Удмуртской Республики |
| 3.8 | Проведение общественных обсуждений проектов нормативных правовых актов Удмуртской Республики, затрагивающих деятельность СОНКО, в государственной информационной системе Удмуртской Республики "Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Удмуртской Республики" | свод предложений и замечаний по результатам общественного обсуждения | до 31 декабря ежегодно | Министерство экономики Удмуртской Республики, Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики, Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики, исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики социального блока, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| 3.9 | Привлечение СОНКО к участию в работе попечительских (общественных, наблюдательных) советов государственных и муниципальных учреждений социальной сферы | ведомственный акт | до 31 декабря ежегодно | Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики, исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики социального блока, Министерство экономики Удмуртской Республики |
| 3.10 | Формирование и распространение лучших практик оказания СОНКО услуг населению в сфере социальной защиты и социального обслуживания, образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, национальной политики, печати | информационные материалы | до 31 декабря ежегодно | Министерство экономики Удмуртской Республики, Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики, исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики социального блока, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| 3.11 | Формирование и ведение Перечня ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества в Удмуртской Республике | размещение информации на официальном сайте | до 31 декабря ежегодно | Министерство экономики Удмуртской Республики, Министерство по физической культуре и спорту Удмуртской Республики, Агентство по молодежной политике Удмуртской Республики |
| (п. 3.11 в ред. распоряжения Главы УР от 04.10.2022 N 346-РГ) |  |  |  |  |
| 3.12 | Информирование о результатах формирования Реестра республиканских молодежных и детских общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики | размещение информации о результатах формирования реестра на официальном сайте Агентства по молодежной политике Удмуртской Республики | I квартал ежегодно | Агентство по молодежной политике Удмуртской Республики |
| (п. 3.12 в ред. распоряжения Главы УР от 04.10.2022 N 346-РГ) |  |  |  |  |
| 3.13 | Обеспечение функционирования информационной системы "Навигатор дополнительного образования детей Удмуртской Республики" | размещение информации об образовательных услугах организаций дополнительного образования детей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | постоянно | Министерство образования и науки Удмуртской Республики |
| ## 4. Координация деятельности государственных органов Удмуртской Республики по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка ежегодного доклада о состоянии, проблемах и перспективах развития социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в Удмуртской Республике | доклад, направление доклада в Государственный Совет Удмуртской Республики | до 1 апреля ежегодно | Министерство экономики Удмуртской Республики, Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики, Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики, исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики социального блока, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| (п. 4.1 в ред. распоряжения Главы УР от 04.10.2022 N 346-РГ) |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Публикация ежегодного доклада о состоянии, проблемах и перспективах развития социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в Удмуртской Республике в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | размещение доклада в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | до 1 мая ежегодно | Министерство экономики Удмуртской Республики |
| (п. 4.1.1 введен распоряжением Главы УР от 04.10.2022 N 346-РГ) |  |  |  |  |
| 4.2 | Подготовка и проведение Координационного совета по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере | протокол заседания Координационного совета | не реже одного раза в год | Министерство экономики Удмуртской Республики |
| 4.3 | Подготовка Отчета в Минэкономразвития России о реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства, обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. N 3054-р) | отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации | ежегодно по запросу | Министерство экономики Удмуртской Республики, Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики, Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики, исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики социального блока, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| (в ред. распоряжения Главы УР от 04.10.2022 N 346-РГ) |  |  |  |  |
| 4.4 | Проведение мониторинга государственной поддержки СОНКО | аналитическая информация | ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным | Министерство экономики Удмуртской Республики |
| 4.4.1 | Формирование отчетов государственной поддержки СОНКО | отчет в Министерство экономики Удмуртской Республики | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики социального блока, Министерство финансов Удмуртской Республики, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| 4.5 | Формирование рейтинга в Удмуртской Республике по реализации механизмов поддержки СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями | аналитическая информация, размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | до 1 мая ежегодно | Министерство экономики Удмуртской Республики |
| 4.6 | Формирование рейтинга исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики по обеспечению доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам и взаимодействию с ними | аналитическая информация, размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | до 1 апреля ежегодно | Министерство экономики Удмуртской Республики |