Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы за 2018 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  | "Развитие образования и воспитание" на 2015-2020 | всего |  |  |  |  |  | 249485,6 | 249485,6 | 244871,52 | 98,15% | 98,15% |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 245699,70 | 245699,70 | 241086,12 | 98,12% | 98,12% |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования | всего |  |  |  |  |  | 51694,6 | 51694,6 | 50764,5 | 98,20% | 98,20% |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 51694,6 | 51694,6 | 50764,5 | 98,20% | 98,20% |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и выдачи путевок в образовательное учреждение, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в МО "Красногорский район" | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 47780,9 | 47780,9 | 46900,7 | 98,16% | 98,16% |
| 01 | 1 | 02 | 01 | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 0110105470 | 600 200 100 | 42851,2 | 42851,2 | 42116,2 | 98,28% | 98,28% |
| 01 | 1 | 03 | 02 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета МО Красногорский район | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 011066770 | 600 200 100 | 4929,7 | 4929,7 | 4784,5 | 97,05% | 97,05% |
| 01 | 1 | 04 | 03 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 10 | 04 | 0110204240 | 100 300 | 1735,7 | 1735,7 | 1735,6 | 99,99% | 99,99% |
| 01 | 1 | 05 | 04 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 10 | 04 | 0110204480 | 200 600 | 89,4 | 89,4 | 64 | 71,59% | 71,59% |
| 01 | 1 | 06 | 05 | Софинансирование на расходы по присмотру и уходы за детьми-инвалидами,детьми-сиротоми и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксацией | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 10 | 04 | 0110261470 | 600 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 71,43% | 71,43% |
| 01 | 1 | 07 | 06 | Субсидии на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми – инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в муниципальных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 10 | 04 | 0110007120 | 600 | 64,8 | 64,8 | 41,1 | 63,43% | 63,43% |
| 01 | 1 | 08 | 07 | Расходы за счет дотации на сбалансированность (подготовка к зиме) | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 0110163020 | 200 600 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 100,00% | 100,00% |
| 01 | 1 | 09 | 08 | Расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 05 | 0110101820 | 600 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 100,00% | 100,00% |
| 01 | 1 | 10 | 09 | Предоставление мер соцподдержки специалистом на селе | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 0110162310 | 300 | 1816,3 | 1816,3 | 1815,8 | 99,97% | 99,97% |
| 01 | 2 |  |  | Развитие общего образования | всего |  |  |  |  |  | 161005,6 | 161005,6 | 158314,05 | 98,33% | 98,33% |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 161005,6 | 161005,6 | 158314,05 | 98,33% | 98,33% |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, среднего, полного общего образования | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 136046,2 | 136046,2 | 133778,95 | 98,33% | 98,33% |
| 01 | 2 | 01 | 01 | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120104310 | 600 100 200 | 117160,7 | 117160,7 | 115349,8 | 98,45% | 98,45% |
| 01 | 2 | 02 | 02 | Средства бюджета МО «Красногорский район» на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120166770 | 200 300 600 | 18885,5 | 18885,5 | 18429,15 | 97,58% | 97,58% |
| 01 | 2 | 03 | 03 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также в патронатной семье, и организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120204380 | 100 200 300 800 | 19272,4 | 19272,4 | 18848,7 | 97,80% | 97,80% |
| 01 | 2 | 04 | 04 | Предоставление мер соцподдержки специалистом на селе | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120162310 | 300 | 4450,4 | 4450,4 | 4450,2 | 100,00% | 100,00% |
| 01 | 2 | 05 | 05 | Расходы за счет дотации на сбалансированность (подготовка к зиме) | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120163020 | 200 600 | 664,8 | 664,8 | 664,8 | 100,00% | 100,00% |
| 01 | 2 | 06 | 06 | Расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 05 | 0120101820 | 200 600 | 140,6 | 140,6 | 140,2 | 99,72% | 99,72% |
| 01 | 2 | 08 | 08 | Расходы на приобритение учебников | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120161440 | 600 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 01 | 2 | 09 | 09 | Расходы за счет безвозмездных поступлений | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120161450 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100,00% | 100,00% |
| 01 | 2 | 10 | 10 | Софинансирование из местного бюджета на расходы для создания условий для занятий физкультурой и спортом | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 01201L0907 | 200 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 100,00% | 100,00% |
| 01 | 2 | 11 | 11 | Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условия для занятий физической культурой и спортом | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 09 | 01201R0907 | 200 | 327,9 | 327,9 | 327,9 | 100,00% | 100,00% |
| 01 | 2 |  |  | Развитие дополнительного образования | всего |  |  |  |  |  | 16374,8 | 16374,8 | 16327,5 | 99,71% | 99,71% |
|  |  |  |  |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МО "Красногорский район" | 540 |  |  |  |  | 3785,9 | 3785,9 | 3785,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 12588,9 | 12588,9 | 12542,1 | 99,63% | 99,63% |
|  |  |  |  |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МО "Красногорский район" | 540 | 07 | 02 | 0130166770 | 600 | 3670 | 3670 | 3669,5 | 99,99% | 99,99% |
| 1 | 3 | 1 |  | Реализация дополнительных образовательных программ | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0130166770 | 600 | 12224,5 | 12224,5 | 12177,9 | 99,62% | 99,62% |
| 1 | 3 | 1 | 1 | Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0130166770 | 600 | 8002,1 | 8002,1 | 7971 | 99,61% | 99,61% |
| 1 | 3 | 1 | 2 | Предоставление мер соцподнржки специалистам на селе | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 540 | 07 | 02 | 0130162310 | 300 | 399,4 | 399,4 | 399,2 | 99,95% | 99,95% |
| 1 | 3 | 1 | 3 | Расходы за счет дотации на сбалансированность (подготовка к зиме) | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 540 | 07 | 02 | 0130163020 | 600 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 100,00% | 100,00% |
| 1 | 3 | 1 | 4 | Расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 05 | 0130101820 | 600 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 100,00% | 100,00% |
| 1 | 4 |  |  | Реализация молодежной политики | всего |  |  |  |  |  | 991,1 | 991,1 | 990,8 | 99,97% | 99,97% |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 991,1 | 991,1 | 990,8 | 99,97% | 99,97% |
| 1 | 4 | 1 |  | Мероприятия в области молодежной политики | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 07 | 0140261410 | 600 | 2 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 07 | 0140266770 | 600 | 989,1 | 989,1 | 988,8 | 99,97% | 99,97% |
| 1 | 5 |  |  | Управление системой образования МО «Красногорский район» | всего |  |  |  |  |  | 11981,6 | 11981,6 | 11825,6 | 98,70% | 98,70% |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 11981,6 | 11981,6 | 11825,6 | 98,70% | 98,70% |
| 1 | 5 | 1 |  | Реализация установленных полномочий (функций) МО «Красногорский район» | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 09 | 0020480 | 100 200 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  | Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных отделу образования МО «Красногорский район» | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 09 | 0150160120 | 100 200 800 | 11981,6 | 11981,6 | 11825,6 | 98,70% | 98,70% |
| 1 | 6 |  |  | Организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства детей, подростков и молодёжи» | всего |  |  |  |  |  | 1834,4 | 1834,4 | 1826 | 99,54% | 99,54% |
|  |  |  |  | в Красногорском районе (2016-2020 годы) | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  | 0 | 1834,4 | 1834,4 | 1826 | 99,54% | 99,54% |
| 1 | 6 | 1 |  | Республиканская целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в УР(2011-2015 годы)» | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 07 | 0160105230 | 600 200 | 1543,1 | 1543,1 | 1542,4 | 99,95% | 99,95% |
| 1 | 6 | 2 |  | Летний отдых детей за счет средств местного бюджета | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 07 | 0160161430 | 200 600 | 181,2 | 181,2 | 173,6 | 95,81% | 95,81% |
| 1 | 6 | 3 |  | Трудоустройство школьников за счет средств местного бюджета | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 07 | 0160161450 | 200 500 600 | 110,1 | 110,1 | 110 | 99,91% | 99,91% |
|  |  |  |  | Детское и школьное питание | Всего |  |  |  |  |  | 5603,50 | 5603,5 | 4823,07 | 86,07% | 86,07% |
| 1 | 7 | 1 | 1 | Обеспечение обогащенными продуктами питания, в том числе молоком, молочной продукцией, соками и другими продуктами питания детей с 3-х до 7-ми лет в дошкольных образовательных учреждениях | Отдел народного образования МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 7 | 1 | 2 | Обеспечение завтраком учащихся 1-5 классов, с 01.09.2018 г. – 1-4 классов общеобразовательных учреждений | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 541 | 07 07 | 02 02 | 0120161420 0120161460 | 200, 600 200, 600 | 1529,7 165,2 | 1529,7 165,2 | 1285,2 159,3 | 84,02 % 96,4 % | 84,02 % 96,4 % |
| 1 | 7 | 1 | 3 | Обеспечение питанием учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе детей из неполных семей | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 541 | 07 07 | 02 02 | 0120161420 0120161460 | 200, 600 200, 600 | 184,8 19,9 | 184,8 19,9 | 155,2 19,2 | 84 % 96,5 % | 84 % 96,5 % |
| 1 | 7 | 1 | 4 | Обеспечение питанием детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях района | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 541 541 | 07 07 07 | 01 01 02 | 0110161420 0110163200 0120161420 | 200, 600 200, 600 200, 600 | 1538,00 380,7 297,2 | 1538,00 380,7 297,2 | 1525,12 226,3 297,2 | 99,2% 59,4 % 100 % | 99,2 % 59,4 % 100 % |
| 1 | 7 | 1 | 5 | Обеспечение питанием учащихся группы продленного дня, учащихся с ОВЗ | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120161420 | 200, 600 | 41,00 174,2 | 41,00 174,2 | 41,00 120,00 | 100 % 68,9 % | 100 % 68,9 % |
| 1 | 7 | 1 | 6 | Обеспечение питанием учащихся, проживающих в пришкольных интернатах | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120161420 | 200, 600 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1 | 7 | 1 | 7 | Обеспечение питанием учащихся, не пользующихся льготами и дотациями | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120163200 | 200 | 1112,80 | 1112,80 | 837,60 | 75,27% | 75,27% |
| 1 | 7 | 1 | 8 | Поддержка работы общеобразовательных учреждений по самообеспечению школьников сельскохозяйственной продукцией | Отдел народного образования МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 7 | 1 | 9 | Приобретение технологического оборудования, столовой и кухонной посуды, кухонного инвентаря | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120166770 | 200, 600 | 40,00 | 40,00 | 36,95 | 92,38% | 92,38% |
| 1 | 7 | 1 | 10 | Динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников в период реализации Подпрограммы | Отдел народного образования МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 7 | 1 | 11 | Повышение квалификации работников основных профессий предприятий питания дошкольников образовательных учреждений, находящихся на балансе образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 7 | 1 | 12 | Проведение конференций, семинаров, совещаний с руководителями образовательных учреждений и ответственными за организацию питания по вопросам здорового питания |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 7 | 1 | 13 | Издание плакатов, учебно-методической литературы и пособий по вопросам питания детей и школьников в целях наглядной агитации организации здорового питания |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 7 | 1 | 14 | Проведение районного конкурса на лучшую организацию питания в образовательных учреждениях Красногорского района |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2018 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 1 |  | «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы | Всего | 249485,6 | 244871,52 | 98,15% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 249485,6 | 244871,52 | 98,15% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 184930,7 | 181636,7 | 98,22% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 64554,90 | 63234,82 | 97,96% |
| 1 | 1 | Развитие дошкольного образования | Всего | 51694,6 | 50764,5 | 98,20% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 51694,6 | 50764,5 | 98,20% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 44771,5 | 43987,3 | 98,25% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 6923,1 | 6777,2 | 97,89% |
| 1 | 2 | Развитие общего образования | Всего | 161005,6 | 158314,05 | 98,33% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 161005,6 | 158314,05 | 98,33% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 136901,6 | 134666,6 | 98,37% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 24104 | 23647,45 | 98,11% |
| 1 | 3 | Развитие дополнительного образования детей | Всего | 16374,8 | 16327,5 | 99,71% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 16374,8 | 16327,5 | 99,71% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 16374,8 | 16327,5 | 99,71% |
|  |  |  | Всего | 991,1 | 990,8 | 99,97% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 991,1 | 990,8 | 99,97% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | 4 | Реализация молодежной политики | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 991,1 | 990,8 | 99,97% |
| 1 | 5 | Управление системой образования МО "Красногорский район" | Всего | 11981,6 | 11825,6 | 98,70% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 11981,6 | 11825,6 | 98,70% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 11981,6 | 11825,6 | 98,70% |
| 1 | 6 |  | Всего | 1834,4 | 1826 | 99,54% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 1834,4 | 1826 | 99,54% |
|  |  | Организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства детей, подростков и молодёжи» | в том числе: |  |  |  |
|  |  | в Красногорском районе (2015-2020 годы) | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 1543,1 | 1542,4 | 99,95% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 291,3 | 283,6 | 97,36% |
| 1 | 7 |  | Всего | 5603,5 | 4823,07 | 86,07% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 5603,5 | 4823,07 | 86,07% |
|  |  | Детское и школьное питание | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 1714,5 | 1440,4 | 84,01% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0 | 0 |  |
|  |  |  | иные источники | 3889,00 | 3382,67 | 86,98% |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования | Отдел образования |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в МО «Красногорский район» | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | Велась работа по комплектованию групп и выдаче направлений в ДОУ | - |
| 01 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Охват образованием - 497 ребенка | - |
| 01 | 1 | 02 | 1 | Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Субвенция получена из бюджета УР в размере 43987,3 тыс. рублей | - |
| 01 | 1 | 02 | 2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета МО «Красногорский район» | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | Деятельность дошкольных ОО за счёт муниципального бюджета составила 50764,5 т. рублей | - |
| 01 | 1 | 02 | 3 | Уплата налога на имущество организаций | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Уплата налога на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями | Налог на имущество выполнен | - |
| 01 | 1 | 03 |  | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях МО "Красногорский район", реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ составила 1735,6 тыс. рублей | - |
| 01 | 1 | 04 |  | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Меры социальной поддержки предоставлены в размере 64 т. рублей | - |
| 01 | 1 | 05 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Приобретение оборудования, пополнение библиотечного фонда | В 2018 году на укрепление материально-технической базы было израсходовано 318060.00 тыс. рублей | - |
| 01 | 1 | 06 |  | Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях (ВЦП "Детское и школьное питание") | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Модернизация пищеблоков, создание условий для обеспечения детей полноценным питанием |  | - |
| 01 | 1 | 07 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях "ВЦП "Безопасность образовательного учреждения") | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности ДОУ | Обслуживание систем ОПС (89400) , ЕДДС (81590,0), обслуживание кнопок экстренного вызова (24729,6). Проведение плановых и внеплановых инструктажей. Проведение мероприятий в рамках подготовки ОО к новому 2018-2019 учебному году на сумму 153 400 р. | - |
| 01 | 1 | 07 | 1 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Реализация мер пожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Мероприятия по обеспечению мер ПБ проводились на протяжении всего года. | - |
| 01 | 1 | 07 | 2 | Аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Приведение рабочих мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствие с установленными требованиями |  | - |
| 01 | 1 | 07 | 3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Муниципальные правовые акты | Мониторинг и анализ предписаний проводился на совещаниях с руководителями ОО | - |
| 01 | 1 | 08 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Обустройство проводилось силами ОО | - |
|  | 1 | 09 |  | Строительство дошкольных образовательных учреждений на территории МО «Красногорский район». | Администрация МО "Красногорский район" | 2015-2020 | 2018 год | Завершение строительства Багырского детского сада | Строительство завершено | - |
| 01 | 1 | 010 |  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год |  |  | - |
| 01 | 1 | 010 | 1 | Организация работы республиканских экспериментальных площадок, обеспечивающих разработку части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Разработка части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей (региональная составляющая) | Образовательные программы ДОУ содержат региональный компонент. Республиканские экспериментальные площадки на базе ДОУ не организованы | - |
| 01 | 1 | 10 | 2 | Организация работы муниципальной методической рабочей группы по федеральным государственным стандартам (требованиям) дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Апробация региональной составляющей на городских методических площадках и распространение успешного опыта в муниципальные дошкольные образовательные организации | В течение года работала районная рабочая группа по реализации ФГОС | - |
| 01 | 1 | 10 | 3 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Увеличения нормативных затрат не происходило, поскольку субсидия была использована в полном объёме | - |
| 01 | 1 | 10 | 4 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования | Все образовательные программы ДОУ разработаны с учётом ФГОС | - |
| 01 | 1 | 11 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Муниципальные правовые акты | Соглашение между МОН УР и МО «Красногорский район» о направлении субвенций из бюджета УР в бюджет МО в 2018 году на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в ОО; на расходы по предоставлению мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если 1 или оба из которых являются инвалидами 1 или 2 группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных ОО; приказ ОНО Администрации МО «Красногорский район» от 29.12.2014 №175-осн «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества»; Планы ФХД, бюджетные сметы | - |
| 01 | 1 | 12 |  | Организация подготовки и повышения квалификации кадров | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | В течение года 16 педагогов ДОУ проходили курсы повышения квалификации | - |
| 01 | 1 | 13 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Проведение независимой оценки качества дошкольного образования |  | - |
| 01 | 1 | 14 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Заключение трудовых договоров с руководителями ДОУ по новой типовой форме | Трудовые договора с руководителями ДОУ заключены по новой типовой форме в 2017 году | - |
| 01 | 1 | 14 | 1 | Разработка показателей оценки эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций МО «Красногорский район» | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Муниципальные правовые акты | Оценка эффективности деятельности руководителей и педагогов ДОУ осуществлялась в рамках Положения о стимулирующих выплатах, Положений об оплате труда | - |
| 01 | 1 | 14 | 2 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций МО «Красногорский район» | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Красногорский район" | С руководителями ДОУ заключены трудовые договора по новой типовой форме | - |
| 01 | 1 | 14 | 3 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций МО «Красногорский район» | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Красногорский район" | С педагогами ДОУ заключались трудовые договора по новой типовой форме | - |
| 01 | 1 | 14 | 4 | Информационное сопровождение внедрения эффективного контракта | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | В коллективах ДОУ проводилась разъяснительная работа | - |
| 01 | 1 | 15 |  | Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в МО «Красногорский район» | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Информирование через сайт Администрации МО «Красногорский район», образовательный портал УР | Информирование осуществлялось через сайт Администрации МО «Красногорский район», образовательный портал УР | - |
| 01 | 1 | 15 | 1 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ, а также подготовки сюжетов длятеле- и радиопередач | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Публикации о дошкольном образовании в СМИ | Информация о дошкольном образовании публиковалась в районной газете «Победа» | - |
| 01 | 1 | 15 | 2 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО «Красногорский район» об организации предоставления дошкольного образования в МО «Красногорский район», муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в МО "Красногорский район" на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" в сети Интернет | Актуальные сведения об организации дошкольного образования размещались на сайте Администрации МО «Красногорский район», образовательном портале УР | - |
| 01 | 1 | 15 | 3 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО "Красногорский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Актуальные сведения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Красногорский район" на официальных сайтах соответствующих учреждений | Контроль за публикацией информации осуществлялся руководителями ДОУ, специалистами Отдела образования | - |
| 01 | 1 | 16 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Наличие системы обратной связи от потребителей муниципальных услуг | Обратная связь от потребителей муниципальных услуг была получена посредством анкетирования в рамках исполнения муниципальных заданий | - |
| 01 | 1 | 16 | 1 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования) | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Оценка качества оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования потребителями | Мониторинг удовлетворённости потребителей муниципальных услуг была получена посредством анкетирования в рамках исполнения муниципальных заданий | - |
| 01 | 1 | 16 | 2 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер реагирования | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Рассмотрено три обращение по вопросу предоставления дошкольного образования | - |
| 01 | 1 | 16 | 3 | Публикация на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации МО «Красногорский район», его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях дошкольного образования МО «Красногорский район», контактных телефонах и адресах электронной почты | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | Информация об Отделе образования, ответственных специалистах, об образовательных организациях размещалась на сайте Администрации МО «Красногорский район», образовательном портале УР | - |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 |  |  | Развитие общего образования | Отдел образования |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, среднего образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, среднего образования | Муниципальные услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, среднего образования оказываются в 7 ДОУ, 8 школах | - |
| 01 | 2 | 01 | 01 | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Субвенция получена из бюджета УР в размере 134666,6 тыс. рублей | - |
| 01 | 2 | 01 | 02 | Средства бюджета МО «Красногорский район» на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 158314,05 тыс. рублей. выделено средств на предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования. | Недостаточное финансирование |
| 01 | 2 | 02 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС | Приобретены учебники в восемь школ. Обучение по ФГОС в 1-4, 5-8 классах | - |
| 01 | 2 | 04 |  | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Обучение по ФГОС в 1-4, 5-8 классах | - |
| 01 | 2 | 05 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием (ВЦП «Детское и школьное питание») | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая молочные, учащихся 1-5-х классов общеобразовательных учреждений, обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений, из малоимущих семей | Горячими завтраками обеспечены 521 обучающийся 1-5 классов. 40 обучающихся 1-11 классов из малоимущих семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) обеспечены питанием | Недостаточное финансирование из местного бюджета |
| 01 | 2 | 06 |  | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год |  | В 2018 году на приобретение столовой и кухонной посуды в восемь школ района было израсходовано 40 200, 00 рублей | - |
| 01 | 2 | 07 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения») | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Проведены мероприятия по повышению пожарной безопасности | Недостаточное финансирование |
| 01 | 2 | 08 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Благоустроенные прилегающие территории | Благоустроенные прилегающие территории | - |
| 01 | 2 | 09 |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего образования МО «Красногорский район» | Администрация МО «Красногорский район» | 2015-2020 | 2018 год | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего образования МО «Красногорский район» | Капитальный ремонт не проводился | - |
| 01 | 2 | 09 | 01 | Капитальный ремонт здания Васильевской ООШ | Администрация МО «Красногорский район» | 2015-2020 | 2018 год | Капитальный ремонт здания МКОУ «Васильевская ООШ» | Капитальный ремонт не проводился | - |
| 01 | 2 | 09 | 02 | Капитальный ремонт здания Валамазской СОШ | Администрация МО «Красногорский район» | 2015-2020 | 2018 год | Капитальный ремонт здания МБОУ «Валамазская СОШ» | Капитальный ремонт не проводился | Отсутствие финансирования |
| 01 | 2 | 10 |  | Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Проведение олимпиад школьников. Выявление одаренных детей | В 2018 году в республиканском этапе приняли участие 0 обучающихся | - |
| 01 | 2 | 11 |  | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Отдел образования | 2016 | 2018 год | Проведение мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Проведение мониторинга уровня подготовки и социализации школьников осуществлялось в ОО | - |
| 01 | 2 | 12 | 01 | Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования на регулярной основе | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Мониторинг проводился в ОО | - |
| 01 | 2 | 12 | 02 | Организация мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Проведение консультационных дней для обучающихся 8-9 классов специалистами ЦЗН, ГАУ УР РУМЦ с целью оказания государственной услуги по профессиональной ориентации. Мониторинг готовности обучающихся проводился в школах по итогам освоения программ элективных курсов | - |
| 01 | 2 | 12 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Целевые направления выданы выпускникам для поступления в УдГУ, ГГПИ. | - |
| 01 | 2 | 13 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования | Отдел образования | 2016 | 2018 год | Разработана система независимой оценки качества общего образования | Деятельность Общественного совета по независимой оценке качества работы муниципальных учреждений образования, культуры и спорта в МО «Красногорский район» организована на основании Постановления Администрации МО «Красногорский район» от 27.07. 2015 г. №648 «О формировании системы независимой оценки качества работы муниципальных учреждений образования, культуры и спорта в МО «Красногорский район» | - |
| 01 | 2 | 13 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества общего образования | Отдел образования | 2016 | 2018 год | Методика проведения оценки качества общего образования, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | Постановление Администрации МО «Красногорский район» от 27.07. 2015 г. №648 «О формировании системы независимой оценки качества работы муниципальных учреждений образования, культуры и спорта в МО «Красногорский район» | - |
| 01 | 2 | 13 | 02 | Проведение независимой оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Результаты оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" | Проведена независимая оценка качества общего образования в8 ОУ района | - |
| 01 | 2 | 14 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2016 | 2018 год | Комплекс мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций | Трудовые договора с руководителями общеобразовательных организаций заключены по новой типовой форме в 2018 году | - |
| 01 | 2 | 14 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | Отдел образования | 2016 | 2018 год | Муниципальный правовой акт (акты), устанавливающий показатели эффективности деятельности | Положение об иных выплатах стимулирующего характера руководителям ОО МО «Красногорский район», руководителю МКУ «ЦРО Красногорского района» (Постановление Администрации МО «Красногорский район» от 31.10.2017 г. №671), Положения об оплате труда в ОО, Положения о стимулирующих выплатах в ОО | - |
| 01 | 2 | 14 | 02 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | Отдел образования | 2015-2016 | 2018 год | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | Трудовые договора с руководителями общеобразовательных организаций заключены по новой типовой форме | - |
| 01 | 2 | 14 | 03 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | Отдел образования | 2015-2016 | 2018 год | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | С педагогами заключались трудовые договора по новой типовой форме | - |
| 01 | 2 | 14 | 04 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Отдел образования | 2015-2016 | 2018 год | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах |  | - |
| 01 | 2 | 15 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств | Соглашение между МОН УР и МО «Красногорский район» о направлении субвенций из бюджета УР в бюджет МО в 2018 году на обеспечение государственных гарантий на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях; приказ ОНО Администрации МО «Красногорский район» от 29.12.2014 №175-осн «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества»; Планы ФХД, бюджетные сметы | - |
| 01 | 2 | 16 |  | Информирование населения об организации предоставления общего образования в МО "Красногорский район" | Отдел образования | 2016 | 2018 год | Публикация об организации предоставления общего образования в МО «Красногорский район» | Информирование населения об организации предоставления общего образования осуществлялось через Образовательный портал, официальный сайт Администрации МО «Красногорский район», на родительских собраниях в ОО | - |
| 01 | 2 | 16 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов длятеле- и радиопередач | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Статьи для печатных средств массовой информации (районная газета) | - |
| 01 | 2 | 16 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" об организации предоставления общего образования в МО "Красногорский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район". Обеспечение открытости данных об организации общего образования | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район", Образовательном портале | - |
| 01 | 2 | 16 | 03 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений МО "Красногорский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Публикация информации на сайтах школ на образовательном портале | - |
| 01 | 2 | 17 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования | Отдел образования | 2015 | 2018 год | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей. | Для обеспечения обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования, была разработана и использована анкета регионального оператора АУ УР» РЦИ и ОКО» в рамках проведения процедуры независимой оценки качества работы ОО в 2018 году. Анкетирование также проводилось в рамках исполнения муниципальных заданий | - |
| 01 | 2 | 17 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Проведение анкетирования в школах, а также проведение анкетирования в рамках исполнения муниципальных заданий | - |
| 01 | 2 | 17 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Обращений граждан не осуществлялось | - |
| 01 | 2 | 17 | 03 | Публикация на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации МО "Красногорский район", его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных организациях МО "Красногорский район", контактных телефонах и адресах электронной почты | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | Все сведения находятся в свободном доступе для населения на Образовательном портале, на официальном сайте Администрации МО «Красногорский район» | - |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 |  |  | Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 01 |  | Реализация дополнительных образовательных программ | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Отделу образования (спортивная и иная направленность) | Дополнительное образование предоставлялось двумя учреждениями дополнительного образования - МБОУ ДО Красногорский ЦДТ и МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района | - |
| 01 | 3 | 02 |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Отделу образования (спортивная направленность) | Дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности предоставлялось в МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района | - |
| 01 | 3 | 03 |  | Обеспечение участия представителей МО "Красногорский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на муниципальном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Участие представителей МО "Красногорский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на муниципальном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | МБОУ ДО Красногорский ЦДТ: 42 районных мероприятия, 21 республиканских, в 4 мероприятиях Всероссийского уровня приняло участие 12 участника. МАОУ ДО ДЮСШ: проведено 46 районных соревнований, приняли участие в 38 республиканских соревнованиях | - |
| 01 | 3 | 04 |  | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Актуализированные образовательные программы | Образовательные программы дополнительного образования актуализировались в соответствии с нормативными документами | - |
| 01 | 3 | 04 | 01 | Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Новые образовательные программы и проекты в сфере образования детей |  |  |
| 01 | 3 | 04 | 02 | Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей МО "Красногорский район" в качестве республиканских экспериментальных площадок и опорных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Апробация новых образовательных программ и проектов, распространение успешного опыта | Деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей МО "Красногорский район" в качестве республиканских экспериментальных площадок не организовывалась. ЦДТ и ДЮСШ функционировали как опорные площадки для проведения районных и республиканских мероприятий | - |
| 01 | 3 | 04 | 03 | Выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Методическое сопровождение дополнительного образования детей | Выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей не проводился | - |
| 01 | 3 | 04 | 04 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Методическое сопровождение дополнительного образования детей | В 2018 году успешный опыт организации дополнительного образования детей проводился в рамках районных заседаний Совета руководителей ОО, районной научно-практической конференции педагогов | - |
| 01 | 3 | 05 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Приобретение оборудования, инвентаря | На укрепление материально-технической базы МБОУ ДО ЦДТ израсходовано – 6 тысяч. На укрепление материально-технической базы МАОУ ДО ДЮСШ израсходовано – 136 тысяч 857 рублей. | - |
| 01 | 3 | 06 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения») | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | МАОУ ДО ДЮСШ: обслуживание АСПС – 12 тысяч руб., ЕДДС – 11тысяч 940 руб.; Обслуживание кнопки экстренного вызова – 1 тысяча 670 руб.,40 | - |
| 01 | 3 | 07 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Благоустройство прилегающих территорий | в 2017 году обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям не проводилось | - |
| 01 | 3 | 08 |  | Строительство учреждений дополнительного образования на территории с. Красногорского | Администрация МО "Красногорский район" | 2015-2020 | 2018 год | Работа не проводилась | Работа не проводилась | - |
| 01 | 3 | 08 | 01 | Строительство нового здания для МБОУ ДОД Красногорского Центра детского творчества | Администрация МО "Красногорский район" | 2015-2020 | 2018 год |  | Работы отменены вследствие отсутствия финансирования | - |
| 01 | 3 | 09 |  | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Повышение эффективности деятельности учреждений дополнительного образования | Новые организационно-финансовые механизмы не внедрялись | - |
| 01 | 3 | 09 | 01 | Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Муниципальные правовые акты. Обеспечение единых методических подходов к определению муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей |  | - |
| 01 | 3 | 09 | 02 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Муниципальный правовой акт | Соглашение между МОН УР и МО «Красногорский район» о направлении субвенций из бюджета УР в бюджет МО в 2018 году на обеспечение государственных гарантий на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях; приказ ОНО Администрации МО «Красногорский район» от «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества»; Планы ФХД, бюджетные сметы | - |
| 01 | 3 | 10 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Функционирование системы независимой оценки качества дополнительного образования детей | В 2018 году работа не проводилась | - |
| 01 | 3 | 10 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Методика проведения оценки качества дополнительного образования детей, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) |  | - |
| 01 | 3 | 10 | 02 | Проведение независимой оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Результаты оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" |  | - |
| 01 | 3 | 11 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | всего прошли подготовку 7 педагогов ЦДТ, один из них по персонифицированной системе |  |
| 01 | 3 | 12 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Внедрение эффективных контрактов с работниками образования | Трудовые договора с руководителями ДОУ заключены по новой типовой форме в 2017 году | - |
| 01 | 3 | 12 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Отдел образования | 2016 год | 2018 год | Муниципальные правовые акты, устанавливающие показатели эффективности деятельности (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Оценка эффективности деятельности руководителей и педагогов ДОУ осуществлялась в рамках Положения о стимулирующих выплатах, Положений об оплате труда | - |
| 01 | 3 | 12 | 02 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" |  | - |
| 01 | 3 | 12 | 03 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | С педагогами ДОУ заключались трудовые договора по новой типовой форме | - |
| 01 | 3 | 12 | 04 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах | Эффективные контракты введены | - |
| 01 | 3 | 13 |  | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования детей в МО "Красногорский район" | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год |  | Информирование осуществлялось через сайт Администрации МО «Красногорский район», образовательный портал УР | - |
| 01 | 3 | 13 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле - и радиопередач | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Информация о дополнительном образовании публиковалась в районной газете «Победа» | - |
| 01 | 3 | 13 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" об организации предоставления дополнительного образования детей в МО "Красногорский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных организациях дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район". Обеспечение открытости данных об организации дополнительного образования детей | В 2018 году была организована работа по публикации актуальных сведений на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" и обеспечена открытость данных об организации дополнительного образования детей | - |
| 01 | 3 | 13 | 03 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей МО "Красногорский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Публикация данных о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Контроль за публикацией информации осуществлялся руководителями ДОУ, специалистами Отдела образования | - |
| 01 | 3 | 14 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Функционирование системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | Обратная связь от потребителей муниципальных услуг была получена посредством анализа квартальных отчетов в рамках исполнения муниципальных заданий | - |
| 01 | 3 | 14 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Мониторинг удовлетворённости потребителей муниципальных услуг был проведен через анкетирование в рамках исполнения муниципальных заданий | - |
| 01 | 3 | 14 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер реагирования | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | В связи с отсутствием обращений граждан рассмотрение обращений не проводилось, мер реагирования не применялось | - |
| 01 | 3 | 14 | 03 | Публикация на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации МО "Красногорский район", организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей МО "Красногорский район", их контактных телефонах и адресах электронной почты | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 год | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, для населения (потребителей услуг) | В 2018 году информация о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации МО "Красногорский район", организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей МО "Красногорский район", их контактных телефонах и адресах электронной почты обновлялась на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район", образовательном портале УР | - |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 |  |  | Реализация молодежной политики |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 01 |  | Реализация программ по трудоустройству несовершеннолетних | МЦ «Встреча», ОКСиМП | 2017г. | 2018г. | Реализация 6 программ по трудоустройству | Реализовано 6 программ по трудоустройству несовершеннолетних. Всего было трудоустроено 93 человека. |  |
| 01 | 4 | 02 |  | Организация волонтерского движения в районе | МЦ «Встреча», ОКСиМП, ОНО | 2017г. | 2018г. | Проведение различных акций | Приоритетными направлениями работы волонтеров стали различные профилактические антинаркотические и патриотические акции, мастер-классы. Количество волонтерских отрядов 7. Количество волонтеров - 86. |  |
| 01 | 4 | 02 | 1 | Вечера семейного отдыха для молодых семей (Клубы «Молодая семья) | МЦ «Встреча», ОКСиМП | 2017г. | 2018г. | Проведение мероприятий для молодых семей | 9 клубов молодых семей. Общее количество участников, посещающих клубы, составляет 166 человек (в т.ч. 81 ребенок). Основными формами работы стали: вечера отдыха, спартакиады, психологические тренинги и т.д. |  |
| … |  |  |  | День молодежи | МЦ «Встреча», ОКСиМП | 2017г. | 2018г. | Проведение мероприятия для молодёжи района | Основная цель мероприятия –привлечение молодежи к общественной жизни района. Всего было привлечено 150 молодых людей. |  |
| … |  |  |  | Туристический слёт молодёжи | МЦ «Встреча», ОКСиМП | 2017г. | 2018г. | Проведение районного мероприятия спортивно-туристической направленности | Целью мероприятия явилось совершенствование туристических навыков, популяризация туризма и других видов активного отдыха молодежи; развитие инновационного, творческого и спортивного потенциала у молодежи; усиление пропаганды физической культуры и спорта; поддержка здорового образа жизни; формирование бережного отношения к природе. Приняло участие 200 человек. |  |
| 01 | 4 | 01 |  | Проведение коммунарских сборов в школах района | ОНО, МЦ «Встреча», ОКСиМП | 2017г. | 2018г. | Организация занятости детей в каникулярный период | На базе интерната МБОУ «Красногорская СОШ» состоялись 3 смены коммунарских сборов для подростков, состоящих на всех видах профилактического учета и активистов, целью которых являлись профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании и всех видов химической зависимости в молодежной среде. Всего в мероприятии приняло участие 75 подростков. |  |
| 01 | 4 | 02 |  | Организация работы сводных отрядов в летний период | МЦ «Встреча», ОКСиМП, МБУ МКСК «Красногорский» | 2017г. | июнь-июль 2018г. | Организация занятости детей в летний каникулярный период | Организация досуга для детей и подростков в свободное время. Профилактика беспризорничества. Патриотическое воспитание. Общее количество участников составило 168 человек. |  |
| 01 | 4 | 02 | 1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг в том числе уход за памятником | МЦ «Встреча», ОКСиМП, ОНО | 2017г. | 30 апреля – 9 мая 2018г. |  |  |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 |  |  | Управление системой образования МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Отделом образования Администрации МО "Красногорский район", организация управления муниципальной программой «Развитие образования» | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 г. | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие образования» | Управление муниципальной программой осуществлялось в рамках переданных Отделу образования полномочий | - |
| 01 | 5 | 02 |  | Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 г. | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Отделу образования | Бухгалтерский учет осуществлялся централизованной бухгалтерией Отдела образования | - |
| 01 | 5 | 03 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 г. | Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений | Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности ОО осуществлялось через работу Совета руководителей ОО, Районного методического совета, районные рабочие совещание, организацию участия руководителей ОО в межрайонных, республиканских мероприятиях, через работу сайта Администрации МО «Красногорский район», образовательного портала УР. Деятельность РМО И РМС | - |
| 01 | 5 | 04 |  | Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 г. | Комплектование архива документами Отдела образования и подведомственных ему учреждений, учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в архиве | Укомплектован архив документами Отдела образования и подведомственных ему учреждений, учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в архиве | - |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных учреждений МО "Красногорский район" | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 г. | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | 80,3% руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций прошли в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку | - |
| 01 | 5 | 06 |  | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Отделу образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 г. | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | 10 руководителей ОО проходили процедуру аттестации на квалификационную категорию и соответствие занимаемой должности, 6 педагогов в 2018 году прошли процедуру аттестации на высшую. 22 на первую квалификационные категории и 18 насоответствие занимаемой должности | - |
| 01 | 5 | 07 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 г. | Стимулирование педагогических кадров муниципальных образовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | Результат будет подведен в 2019 г. | - |
| 01 | 5 | 08 |  | Совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере образования, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных образовательных организаций МО «Красногорский район». | Отдел образования | 2015-2020 | 2018г. | Повышение эффективности деятельности общеобразовательных учреждений | Новые организационно-финансовые механизмы не внедрялись | - |
| 01 | 5 | 08 | 01 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 г. | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, расчета финансового обеспечения задания | Издан приказ ОНО Администрации МО «Красногорский район» 29.12.2017 № 213 «Об утверждении реестра муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями на территории муниципального образования «Красногорский район» | - |
| 01 | 5 | 08 | 02 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 г. | Внедрение единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования. Повышение эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений. | приказ ОНО Администрации МО «Красногорский район» от 29.12.2014 №175-осн «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества»; Планы ФХД, бюджетные сметы | - |
| 01 | 5 | 08 | 03 | Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих размещать муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, дополнительного образования детей в негосударственных организациях; размещение муниципального заказа на оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе – в негосударственном секторе | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 г. | Развитие негосударственного сектора в сфере образования (дошкольное образование, дополнительное образование детей). Создание конкурентной среды, способствующей повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений | Работа не была проведена по причине отсутствия необходимости | - |
| 01 | 5 | 09 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 г. | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | С руководителями ОО заключены трудовые договоры по новой типовой форме. В течение 2018 г. в ОО района трудоустроены 4 молодых специалиста | - |
| 01 | 5 | 10 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 г. | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | В 2018 году процедуру независимой оценки качества работы образовательных организаций все общеобразовательные организации | - |
| 01 | 5 | 11 |  | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в МО "Красногорский район" | Отдел образования | 2015-2020 | 2018г. | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Информирование населения о данных в сфере образования осуществляется через районные СМИ (газета, радио), Интернет (образовательный портал УР, сайты Администрации и ОО) | - |
| 01 | 5 | 12 |  | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 г. | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей. | Для обеспечения обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования, была разработана и использована анкета регионального оператора АУ УР «РЦИ и ОКО» в рамках проведении процедуры независимой оценки качества работы образовательных организаций в 2016 г. | - |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 6 |  |  | Организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства детей, подростков и молодёжи» в Красногорском районе (2016-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 6 | 01 | 01 | Разработка нормативной правовой документации по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи | Межведомственная комиссия (МжВК), Отдел образования | 2016-2020 | 2018 год | Совершенствование деятельности оздоровительных лагерей, правового регулирования развитие правовой базы по вопросам обеспечения и организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи | разработаны и приняты следующие нормативные акты: |  |
| 01 | 6 | 01 | 02 | Проверка готовности организаций оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи к работе | ОНД по Игринскому, Красногорскому и Якшур – Бодьинскому районам (по согласованию),органы местного самоуправления в соответствии с законодательством, ТО УР "Роспотребнадзора" по УР в п.Игра (по согласованию),балансодержатели лагерей (по соглосованию) | 2016-2020 | 2018 год | Усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по вопросам усиления комплексной безопасности организаций системы оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи | Акты приемки Комиссии по приемке Администрации МО «Красногорский район» в мае 2018 года получили все образовательные организации, задействованные в организации оздоровительной кампании 2018 года |  |
| 01 | 6 | 01 | 03 | Проведение межведомственных совещаний, семинаров, «круглых столов» (по вопросам организации отдыха и оздоровления детей (для организаторов отдыха и оздоровления детей, руководителей оздоровительных учреждений, для медицинских работников) | МжВК, ОНО, ОУ, Сектор по спорту и молодежи Администрации района, МЦ «Встреча», ОКСиМП, ОП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ГУ УР ЦЗН Красногорского района, муниципальные образования Красногорского района | 2016-2020 | 2018 год | Повышение эффективности координации деятельности субъектов организации оздоровления, отдыха и занятости детей; создание механизмов кадрового обеспечения субъектов детского и молодёжного отдыха и оздоровления | В 2018 году Отдел народного образования принимал участие в 5 межведомственных комиссиях, самостоятельно проводил совещание с руководителями образовательных организаций (апрель, май, июнь, сентябрь, ноябрь 2018 года) |  |
| 01 | 6 | 01 | 04 | Информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, в том числе: - организация и проведение мониторингов удовлетворености населения по организации отдыха и оздоровления и эффективности деятельности оздоровительных лагерей | ОНО, Сектор по спорту и молодежи Администрации района, МЦ «Встреча», ОКСиМП, ОП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ГУ УР ЦЗН Красногорского района | 2016-2020 | 2018 год | информирование населения об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи – результативность и эффективность организации отдыха, оздоровления и занятости | Информационные материалы об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи размещены на сайте ОНО; в сентябре 2018 года образовательные организации организовали и провели мониторинг задействованности обучающихся в летней оздоровительной кампании; ОНО ежемесячно отслеживал задействованность в оздоровительной кампании несовершеннолетних состоящих на всех видах профилактического учета (98%), а также обучающихся различных социальных категорий |  |
| 01 | 6 | 01 | 05 | Мероприятия, направленные на проведение дератизационных и аккарицидных ежегодных обработок в оздоровительных лагерях | ОНО, ОУ | 2016-2020 | 2018 год | Получение разрешительных документов на открытие лагерных смен, обеспечение безопасности пребывания в лагерных сменах, своевременное открытие лагерных смен | Все мероприятия, направленные на проведение дератизационных и аккарицидных были проведены в сроки, регламентируемые Санпин |  |
| 01 | 6 | 01 | 06 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Красногорском районе | ОНО, ОУ, Сектор по спорту и молодежи Администрации района, МЦ «Встреча», ОКСиМП, ОП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ГУ УР ЦЗН Красногорского района | 2016-2020 | 2018 год | Обеспечение максимального охвата формами организованного отдыха, оздоровления и трудоустройства детей и подростков. Обеспечение максимального охвата формами организованного отдыха, оздоровления и трудоустройства детей и подростков. Обеспечение доступности для максимального количества детей и подростков различных социальных категорий населения. Увеличение охвата формами организованного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков из семей в трудной жизненной ситуации и подростков «группы риска» | действовали 23 пришкольные лагерные смены с дневным пребыванием и с общим охватом 664 несовершеннолетних; лагеря труда и отдыха (3), с предоставлением 15 рабочих мест; 2 профильные смены, с охватом – 140 несовершеннолетних реализовано 128 путевок в загородные лагеря |  |
| 01 | 6 | 02 | 01 | Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6,6 лет до 16 лет (включительно) в пришкольных лагерных сменах с дневным пребыванием | ОНО, ОУ, ОКСиМП, ОП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ОСЗН Красногорского района | 2016-2020 | 2018 год | Обеспечение и увеличение максимального охвата, создание условий для реализации программ пришкольных лагерных смен с дневным пребыванием | действовали 23 пришкольные лагерные смены с дневным пребыванием и с общим охватом 664 несовершеннолетних; |  |
| 01 | 6 | 02 | 02 | детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ОНО, ОУ, ОКСиМП, ОП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ОСЗН Красногорского района, Отдел опеки и попечительства, МЦ «Встреча» | 2016-2020 | 2018 год | Создание организованного отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулярный период | находящихся в трудной жизненной ситуации – 382 детей и подростков. |  |
| 01 | 6 | 02 | 03 | Организация и реализация программ профильных смен | ОНО, ОУ, ОКСиМП, ОП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ОСЗН Красногорского района, Отдел опеки и попечительства, МЦ «Встреча» | 2016-2020 | 2018год | Создание условий для реализации профессионального потенциала молодёжи и развития её деловой активности, профилактика безнадзорности, правонарушений, всех видов зависимости | 2 профильные смены, с охватом – 140 несовершеннолетних |  |
| 01 | 6 | 02 | 04 | Участие в профильных лагерях для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ОНО, ОУ, ОКСиМП, ОП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ОСЗН Красногорского района, Отдел опеки и попечительства | 2016-2020 | 2018 год | Создание организованного отдыха детей, профилактика безнадзорности, правонарушений, всех видов зависимости | все профильные смены были направлены на вовлечение детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охват от количества предоставленных путевок составил 98% |  |
| 01 | 6 | 02 | 06 | Участие в туристско-краеведческих и экологических лагерях, экспедициях, походах | ОНО, ОУ, ОКСиМП, ОП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница» | 2016-2020 | 2018 год | Формирование гражданской позиции, изучение природы и культуры родного края | не организовывались |  |
| 01 | 6 | 03 | 01 | Создание дополнительных рабочих мест для подростков и молодёжи. | ОНО, ОУ, ГУ УР ЦЗН Красногорского района, МЦ «Встреча», ОП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», предприятия, организации Красногорского района | 2016-2020 | 2018 год | Обеспечение трудоустройства, занятости детей, подростков и молодёжи, профилактика безнадзорности, правонарушений | в учреждения и организации района было трудоустроено 99 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 16 до 18 лет: 5 – в апреле, 69 - в июне, 20 -в июле, и 5 человек в августе. |  |
| 01 | 6 | 03 | 02 | Организация и реализация программ лагерей труда и отдыха | ОНО, ОУ, ГУ УР ЦЗН Красногорского района, ОП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», предприятия, организации Красногорского района | 2016-2020 | 2018 год | Обеспечение трудоустройства, занятости детей, подростков и молодёжи, профилактика безнадзорности, правонарушений | программы реализовывались на базах школ в июне в лагерях труда и отдыха было трудоустроено 15 подростков 14-17 лет; из них 10 - находящихся в тяжелой жизненной ситуации, 1 - в отношении которых ведется на индивидуально - профилактическая работа |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 | 1 | 1 | Обеспечение обогащенными продуктами питания, в том числе молоком, молочной продукцией, соками и другими продуктами питания детей с 3-х до 7-ми лет в дошкольных образовательных учреждениях | Отдел народного образования, образовательные учреждения | 2015-2020 г.г. | 2018 г. | Обеспечение сбалансированным качественным питанием детей с 3 –х до 7-ми лет для сохранения их здоровья | Денежные средства на данное мероприятие не выделялись |  |
| 1 | 7 | 1 | 2 | Обеспечение завтраком учащихся 1-5-х классов, с 01.09.2018 г. – 1-4 классов общеобразовательных учреждений | Отдел народного образования МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 г.г. | 2018 г. | Обеспечение бесплатным горячим завтраком учащихся 1-5 классов, а с 01.09.2018 г. – 1-4 классов общеобразовательных учреждений для сохранения их здоровья | Бесплатными горячими завтраками обеспечивались 479 учащихся общеобразовательных учреждений за счет средств республиканского бюджета и средств бюджета муниципального образования | Недостаточное финансирование |
| 1 | 7 | 1 | 3 | Обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей их многодетных малообеспеченных семей), в том числе из неполных семей | Отдел народного образования МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 г.г. | 2018 г. | Обеспечение горячими обедами учащихся 1-11-х классов из малообеспеченных семей (кроме детей их многодетных малообеспеченных семей), в том числе из неполных семей | Бесплатным горячими обедами были обеспечены 22 учащихся из малообеспеченных семей, (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе из неполных семей,за счет средств республиканского бюджета и средств бюджета муниципального образования | Недостаточное финансирование |
| 1 | 7 | 1 | 4 | Обеспечение питанием детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях района | Отдел народного образования МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 г.г. | 2018 г. | Обеспечение горячим питанием детей дошкольного возраста для сохранения их здоровья с учетом сохранения норм питания | Питанием были обеспечены 489 детей в дошкольных образовательных учреждениях | Недостаточное финансирование |
| 1 | 7 | 1 | 5 | Обеспечение питанием учащихся группы продленного дня, учащихся с ОВЗ | Отдел народного образования МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 г.г. | 2018 г. | Обеспечение полдником учащихся группы продленного дня, двухразовым горячим питанием обучающихся с ОВЗ | Дополнительным полдником обеспечивалось 275 учащихся, посещающих группу продленного дня и 25 человек с ограниченными возможностями здоровья |  |
| 1 | 7 | 1 | 6 | Обеспечение питанием учащихся, проживающих в интернатах | Отдел народного образования МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 г.г. | 2018 г. | Обеспечение горячим качественным питанием учащихся, проживающих в интернатах для сохранения их здоровья с учетом соблюдения норм питания | Горячим питанием были обеспечены 29 учащихся, проживающих в пришкольном интернате |  |
| 1 | 7 | 1 | 7 | Обеспечение питанием учащихся, не пользующихся льготами и дотациями | Отдел народного образования МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 г.г. | 2018 г. | Обеспечение горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений района не пользующихся льготами и дотациями с учетом соблюдения норм питания | Горячими обедами были обеспечены 766 учащихся, не пользующихся льготами |  |
| 1 | 7 | 1 | 8 | Поддержка работы общеобразовательных учреждений по самообеспечению школьников сельскохозяйственной продукцией | Отдел народного образования МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 г.г. | 2018 г. | Обеспечение школ собственной продукцией за счет выращивания картофеля и овощей на пришкольных огородах, удешевление за счет этого питания школьников | Проведены лабораторные исследования овощей на нитраты в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» на сумму 9,9 тыс. руб. |  |
| 1 | 7 | 1 | 9 | Приобретение технологического оборудования, столовой и кухонной посуды, кухонного инвентаря | Отдел народного образования МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 г.г. | 2018 г. | Модернизация пищеблоков предприятий питания для детей дошкольного и школьного возраста. | В 2018 году во все школы была приобретена посуда на сумму 36,95 тыс. руб. |  |
| 1 | 7 | 1 | 10 | Динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников в период реализации Подпрограммы | Отдел народного образования МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 г.г. | 2018 г. | Мониторинг состояния здоровья детей, разработка мероприятий по оздоровлению детей по итогам мониторинга | Денежные средства на данное мероприятие не выделяются |  |
| 1 | 7 | 1 | 11 | Повышение квалификации работников основных профессий предприятий питания дошкольных образовательных учреждений, находящихся на балансе образовательных учреждений | Отдел народного образования МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 г.г. | 2018 г. | Повышение квалификации поваров образовательных организаций | В 2018 году повышение квалификации поваров не проводилось |  |
| 1 | 7 | 1 | 12 | Проведение конференций, семинаров, совещаний с руководителями образовательных учреждений и ответственными за организацию питания по вопросам здорового питания | Отдел народного образования МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 г.г. | 2018 г. | Повышение знаний руководителей образовательных учреждений и специалистов по вопросам организации здорового питания | В течение 2018 года проводились совещаний с руководителями образовательных учреждений и ответственными за организацию питания. Участие в семинаре «Современные направления развития школьного питания» в Ижевском торгово-экономическом техникуме. Участие в семинаре «О соблюдении санитарных правил при организации питания в образовательных организациях» в ТО Управления Роспотребнадзора по УР |  |
| 1 | 7 | 1 | 1 | Издание плакатов, учебно-методической литературы и пособий по вопросам питания детей и школьников в целях наглядной агитации организации здорового питания | Отдел народного образования МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 г.г. | 2018 г. | Наглядная агитация здорового питания | Денежные средства на данное мероприятие не выделялись. Плакаты и учебно-методические комплекты издаются в рамках программы «Разговор о правильном питании» |  |
| 1 | 7 | 1 | 1 | Проведение районного конкурса на лучшую организацию питания в образовательных учреждениях Красногорского района | Отдел народного образования МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 г.г. | 2018 г. | Стимулирование улучшения организации питания школьников в образовательных учреждениях района | Денежные средства на данное мероприятие не выделялись |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % |  | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 923 |  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Количество воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения | чел. | 615,0 | 497,0 |  | -0,28 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 45269,1 | 44420,1 |  | -0,01 | 45269,1 | 45269,1 | 44420,1 | 98,12% | 98,12% |
| 01 | 1 | 923 |  | Содержание и воспитание в образовательных учреждениях | Число обучающихся, воспитанников | чел. | 615 | 533 |  | -0,15 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | чел. | 40 | 21 |  | -0,9 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Число обучающихся, воспитанников с девиантным поведением | чел. | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" а на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 17619,2 | 17087,8 |  | -0,03 | 17619,2 | 17619,2 | 17087,8 | 96,98 | 96,98 |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 |  |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | хх |  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Количество обучающихся | Чел. | 443 | 436 | - 0,01 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | Тыс. руб. | 46988,66 | 45547,80 | -0,03 | 46988,66 | 46988,66 | 45547,80 | 96,93% | 96,93% |
| 01 | 2 | хх | хх | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Количество обучающихся | Чел. | 687 | 639 | -0,07 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | Тыс. руб. | 76729,94 | 75585,60 | -0,01 | 76729,94 | 76 729,94 | 75585,60 | 98,50% | 98,50% |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 |  |  | Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 921 |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития | Количество обучающихся | чел. | 712 |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 7425,5 | 7417,3 | -0,00% | 7425,5 | 7425,5 | 7417,3 | 99,88% | 99,88% |
| 01 | 3 | 923 |  | Реализация дополнительных образовательных программ | Количество обучающихся | чел. | 1215 | 1085 | -0,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 13306,8 | 13272,2 | -0,002% | 13306,8 | 13306,8 | 13272,2 | 99,74% | 99,74% |  |
| 01 | 3 | 924 |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Количество обучающихся | чел. | 521 | 473 | -0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 5881,3 | 5854,9 | -0,004% | 5881,3 | 5881,3 | 5854,9 | 99,55% | 99,55% |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 |  |  | Реализация молодёжной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Не оказывались |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 05 |  |  | Управление системой образования МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 923 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 24 | 24 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" а на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 10139,8 | 10891,3 | 7% | 11033,4 | 11033,4 | 10891,3 | 98,71% | 98,71% |
| 01 | 5 | 923 |  | Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 6 | 02 |  | "Организация отдыха,оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Красногорском районе (2016-2020 годы)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 6 | 02 | 01 | детей в возрасте от 6,6 лет до 16 лет в пришкольных лагерных сменах с дневным пребыванием | Количество обучающихся | чел. | 945 | 826 | -0,59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1 135 450 | 1 135 450 | - | 1 135 450 | 1 135 450 | 1 135 210 | 99,9 | 99,9 |
| 01 | 6 | 02 | 02 | детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | доля обучающихся | % | 95 | 97 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | 48,5 | 97 | 97 |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года |  | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 85,2 |  |  | 81,6 | 75,0 | -6,6 | -8,08 | 88,02 | Уменьшение количества детей в возрасте от 1-6 в связи со снижением рождаемости |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 4,7 |  |  | 8,1 | 2,6 | 5,5 | 0 | 55,31 | Снижение количества детей дошкольного возраста, состоящих на учёте |
|  |  | 3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в школе) | процентов | 100,0 |  |  | 95,8 | 100,0 | 4,2 | 104,0 | 100,0 |  |
|  |  | 4 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в школе) | процентов | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 5 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | Все воспитанники ДОУ обучаются по ФГОС |
|  |  | 6 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 7 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 20629 |  |  | 16676,1 | 18627,4 | 1951 | 17 | 0 | Выполнение показателей дорожной карты |
|  |  | 8 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 9 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 83,9 |  |  | 68 | 83,9 | 15,9 | 23,38 | 100 | Показатель не выполнен, т.к. педагоги проходят процедуру аттестации не ежегодно, а 1 раз в 5 лет |
|  |  | 10 | Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Красногорский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 0,0 |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 11 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Красногорский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 0,0 |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 12 | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 13 | Доля выпускников дошкольных образовательных организаций с высоким уровнем готовности к школе | процентов | 35,0 |  |  | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 14 | Независимая оценка качества дошкольного образования | баллов | 7,8 |  |  | 7 | 0 | 7 | -100 | - |  |
|  |  | 15 | Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | процентов | 99,6 |  |  | 85,0 | 99,6 | + 14,6 | 17,18 | 100 | По результатам анкетирование показатель удовлетворённости качества образования увеличился |
|  |  | 16 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 15,0 |  |  | 70,0 | 45,0 | -25 | --35,7 | 300 | Большая часть родителей используют возможность подавать заявление через МФЦ, т.к. это более доступная и приемлемая форма подачи заявления. |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 98 | 98,7 | 98 | -0,7 | -0,7 | 0 | В 2018 году 1 выпускник ОО не сдал единый государственный экзамен по математике |
|  |  | 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 1,3 | 1 | 0,3 | +23 | 0 | В 2018 году 1 выпускник ОО не получил аттестат о среднем общем образовании |
|  |  | 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | баллов | 1,94 | 1,50 | 1,3 | -0,2 | +13,3 | - 31,6 | - |
| 01 | 2 | 4 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 68,6 | 78,7 | 68,6 | 10 | -12,7 | 0 | - |
| 01 | 2 |  | на ступени начального общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | - |
| 01 | 2 |  | на ступени основного общего образования | процентов | 30 | 60 | 27,6 | -32,4 | -54 | -8 | С 2014-2015 учебного года в 5 классах реализуется ФГОС ООО, с каждым годом количество обучающихся по ФГОС увеличивается |
| 01 | 2 |  | на ступени среднего общего образования | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 01 | 2 | 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 12,5 | 0 | 12,5 | -12,5 | -12,5 | 0 | Требует капитального ремонта здание МБОУ «Валамазская СОШ» |
| 01 | 2 | 6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 87,5 | 100 | 87,5 | -12,5 | -12,5 | 100 | Требует капитального ремонта здание МБОУ «Валамазская СОШ» |
| 01 | 2 | 7 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 89 | 88,5 | 90.8 | 2,3 | 2,6 | +2 | Отклонение связано с уменьшением количества детей в общеобразовательных организациях. |
| 01 | 2 | 8 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 01 | 2 | 9 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 98,3 | 99,4 | 98,6 | -0,8 | -0,8 | +0,3 | Недостаточное финансирование из местного бюджета |
| 01 | 2 | 10 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. | 24048,2 | 29637,10 | 24671,0 | -4966 | -16,76 | -0,1 | - |
| 01 | 2 | 11 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | - |
| 01 | 2 | 12 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | процентов | 20 | 88 | 62,5 | -25,5 | - 29 | 312 | Большая часть педагогических работников была аттестована в 2016 году. С этим связано уменьшение значения показателя. |
| 01 | 2 | 13 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 | - |
| 01 | 2 | 14 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 | - |
| 01 | 2 | 15 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | - |
| 01 | 2 | 16 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Тыс. руб. | 127,2 | 118,3 | 126,4 | 13,7 | 12,1 | -0,6 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях увеличились по причине увеличения цен |
| 01 | 2 | 17 | Независимая оценка качества общего образования | баллов | 6,0 | 7,0 | 6,0 | -1 | -14,3 | 100 | - |
| 01 | 2 | 18 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 83 | 80 | 99,6 | 19,6 | 24,5 | +20 | В 2017 году процедуру независимой оценки качества работы ОО в соответствии с приказом МОиН УР от 16.06.2017 г.. №652 проходили не все образовательные организации района, а только определенные региональным оператором – 7 дошкольных образовательных организаций. |
| 01 | 2 | 19 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 30,0 | 70,0 | 30,0 | -40 | -57,14 | 100 | Граждане не стремятся получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 |  | Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 76,4 | 72 | 71 | -1 | -1,39 | -9,3 | уменьшение произошло за счет сокращения ставок совместителей в МБОУ ДО Красногорский ЦДТ |
| 01 | 3 | 2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | процентов | 0,09 | 7,0 | 4,3 | -2,7 | -38,57 | 4,8 | Увеличение в связи с потребностью населения |
| 01 | 3 | 3 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 2048,0 | 1542,0 | 2459,0 | +917,0 | +59,5 | 120 | увеличение за счет организации участия воспитанников в большем количестве мероприятий всех уровней |
| 01 | 3 | 01 | на российском уровне |  | 12,0 | 7,0 | 17,0 | +10,0 | +143 | 140 | увеличение за счет организации участия воспитанников в большем количестве мероприятий |
| 01 | 3 | 01 | на республиканском уровне |  | 510,0 | 495,0 | 618,0 | +123 | +24,8 | 121 | увеличение за счет организации участия воспитанников в большем количестве мероприятий |
| 01 | 3 | 01 | на муниципальном уровне |  | 1 526,0 | 1 040,0 | 1 824,0 | +784 | +75,38 | 120 | увеличение за счет организации участия воспитанников в большем количестве мероприятий |
| 01 | 3 | 4 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 332,0 | 209,0 | 406,0 | +197 | +94,26 | 122 | увеличение за счет организации участия воспитанников в большем количестве мероприятий всех уровней и с более качественной подготовкой участников |
| 01 | 3 |  | на российском уровне |  | 12,0 | 8,0 | 12,0 | +4 | +50 | 100 | увеличение в связи с более качественной подготовкой участников |
| 01 | 3 |  | на республиканском уровне |  | 135,0 | 37,0 | 184,0 | +147 | +397,3 | 136 | увеличение в связи с более качественной подготовкой участников |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне |  | 185,0 | 164,0 | 210,0 | +46 | +28,05 | 114 | увеличение в связи с более качественной подготовкой участников |
| 01 | 3 | 5 | Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | чел. | 27,0 | 23,0 | 27,0 | +4 | +17,39 | 100 | увеличение в связи с более качественной подготовкой спортсменов |
| 01 | 3 | 6 | Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, реализуемых на территории МО "Красногорский район", получивших финансовую поддержку в виде грантов | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0% | 0% |  |
| 01 | 3 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 31,5 | 35,8 | 27,8 | -7,8 | -21,8 | 25,0 | Уменьшение происходит в связи с увеличением возраста педагогов |
| 01 | 3 | 8 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 78,9 | 70,2 | 47 | - 23,2 | -33,05 | - 59 | Уменьшение произошло в связи с проведением процедуры аттестации на СЗД некоторых педагогов |
| 01 | 3 | 9 | Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100 | - | - |
| 01 | 3 | 10 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 01 | 3 | 11 | Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0,0 | - | - |
| 01 | 3 | 12 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | баллов | 6 | 7 | 0 | -7 | -100 | -117 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей в 2017 году не проводилась |
| 01 | 3 | 13 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 76,0 | 79,0 | 98,0 | 19,0 | 24,05 | 129 |  |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 |  | Реализация молодёжной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля молодежи, охваченной районными мероприятиями в сфере молодежной политики, от общей численности молодежи, проживающей на территории района | чел. | 3345 | 4000 65% | 6453 | 2453 | 61,3% | 192,9% |  |
|  |  | 2 | Количество детских и молодежных общественных объединений | ед. | 5 | 6 | 6 | 0 | 100% | 120% | Создано местное отделение Всероссийского военно- патриотического движения «Юнармия» |
|  |  | 3 | Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | ед. | 10 | 10 | 16 | 6 | 160% | 160% |  |
|  |  | 4 | Количество молодежи, охваченной консультационными услугами по вопросам семьи и брака, жилья | чел. | 11 | 12 | 20 | 8 | 66,6% | 181,8% | Мероприятие для будущих семей с привлечением психолога |
|  |  | 5 | Количество детей и подростков школьного возраста, охваченных каникулярным отдыхом через организацию сводных отрядов, а также трудоустроенных подростков в районе от общего числа детей и подростков, проживающих на территории района | чел. | 791 | 1000 | 1202 | 202 | 20,2% | 151,9% |  |

Св отр							30

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) |  | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 |  | Управление системой образования МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Оценка качества муниципальной системы образования МО "Красногорский район" | баллы |  | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | - |
|  |  | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | проценты |  | 76 | 68 | 78 | +10 | 14,71 | 103 | Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Статье 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации 5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года |
|  |  | 3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | проценты |  | 20 | 90 | 78 | -12 | -13,3 | 390 | Невыполнение количества педагогических работников, в отношении которых проводилась процедура аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, и на первую и высшую квалификационные категории, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», связано с тем, что большая часть педагогических работников (84%) была аттестована в 2016 году. |
|  |  | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | проценты |  | 83 | 75 | 83 | +8 | +10,67 | 100 | Получение высшего профессионального образования педагогами дошкольных образовательных учреждений района |
|  |  | 5 | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | единицы |  | 4 | 9 | 3 | -7 | 0 | 75 | Приняты специалисты на часть вакантных должностей |
|  |  | 6 | Доля муниципальных образовательных организаций МО "Красногорский район", с руководителями которых заключены эффективные контракты | проценты |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - |
|  |  | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций МО "Красногорский район", с которыми заключены эффективные контракты | проценты |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - |
|  |  | 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций | рубли |  | 23312,94 | 21131 | 24670,54 | 3539 | 16,7% | 105.8% | Выполнение показателей дорожной карты |
|  |  | 9 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | проценты |  | 83 | 80 | 92 | +12 | +15 | 111 | В 2017 году процедуру независимой оценки качества работы ОО в соответствии с приказом МОиН УР от 16.06.2017 г.. №652 проходили не все образовательные организации района, а только определенные региональным оператором – 7 дошкольных образовательных организаций. |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 6 |  | Организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства детей, подростков и молодёжи» в Красногорском районе (2016-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Удельный вес детей, подростков и молодежи, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей от 6,6 лет до 18 лет). | % | 134,8 | 94 | 119 | 25 | 26,6 | 8/8 | отклонение факта от плана связано с сокращением финансирования из МОиН УР в 2017 году |
|  |  | 2 | Удельный вес детей, подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-инвалиды, дети, родители которых являются инвалидами, дети из малоимущих семей, неполных семей, многодетных семей, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, несовершеннолетние, состоящие на учете в подразделениях и комиссиях по делам несовершеннолетних, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети безработных граждан; дети работников с низким уровнем заработной платы бюджетных организаций федерального, республиканского и муниципального уровней и агропромышленных сельскохозяйственных предприятий), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления и занятости (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). | % | 97 | 98 | 97 | -1 | -1,02 | 100 | положительное относительное отклонение факта от плана связано с разнообразием предлагаемых форм отдыха и оздоровления на территории Красногорского района и межведомственным взаимодействием |
| 01 | 6 | 3 | Количество мест в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | число | 826 | 950 | 792 | -158 | -16,6 | 18,5 | отрицательное относительное отклонение факта от плана связано с уменьшением суммы финансирования, представленной по соглашению с Правительством УР |
| 01 | 6 | 4 | Количество мест в загородных оздоровительных лагерях | число | 148 | 80 | 178 | +98 | +122,5 | 120 | положительное относительное отклонение факта от плана связано с суммарным предоставлением путевок со стороны ОНО, Отдела социальной защиты |
| 01 | 6 | 5 | Количество временных детских разновозрастных коллективов | число | 27 | 14 | 27 | +13 | +92,8 | 100 | положительное относительное отклонение факта от плана связано с суммарным функционированием коллективов ОКФКиС, М/центра «Встреча» |
| 01 | 6 | 6 | Количество трудоустроенных подростков | число |  |  | 99 |  |  |  |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменения не вносились |  |  |  |

Доклад о реализации муниципальной программы

«Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы за 2018 год

Реализация муниципальной программы (подпрограммы) осуществлялась за счет средств местного бюджета, бюджета Удмуртской Республики, средств федерального бюджета (включая средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»), и внебюджетных источников (средства предприятий, организаций).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет всех источников финансирования составила 210 361,8 тыс. рублей, из них 56 116,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район» (включая 154 245 тыс. рублей избюджета Удмуртской Республики), 381,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 0 тыс. рублей – прочие источники. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы на бюджет муниципального образования «Красногорский район», бюджет Удмуртской Республики, федеральный бюджет приходится, соответственно, 26,67%, 73,32% и 0,18%.

В 2018 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 139 основных мероприятий, из которых выполнено 135 мероприятие, или 97%, 4 мероприятий осталось не выполненными. Перечислить основные достигнутые результаты по программе.

Основными причинами невыполнения мероприятий стало: отсутствие финансирования (на ввод в эксплуатацию Багырского детского сада, на капитальный ремонт Валамазской СОШ, ВасильевскойООШ, на строительство Центра детского творчества).

Муниципальная программа (подпрограмма) имеет 75 целевых показателей (индикаторов), из них по 57 достигнуты плановые значения и по 18 целевые показатели ниже плановых. Невыполнение целевых показателей связано с недостаточной степенью выполнения мероприятий, недостаточным финансированием мероприятий).

Плановые значения целевых показателей на 2018-2020 годы  требуют корректировки.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 192 138,2 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 210 361,8 тыс. рублей, или 91% годового лимита.

Дата							_______________ /_______________/