*

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»

(наименование муниципальной программы)

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  | «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни» | всего |  |  |  |  |  | 420 | 502 | 501,6 | 119,4 | 99,9 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО «Красногорский район», | ххх |  |  |  |  | 420 | 502 | 501,6 | 119,4 | 99,9 |
|  |  |  |  |  | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | ххх |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации МО «Красногорский район» | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 |  |  | « Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2015 - 2020 годы» | всего | ххх |  |  |  |  | 420 | 500 | 499,6 | 119 | 99,9 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО «Красногорский район» | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации МО «Красногорский район» | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 03 |  | Физическое воспитание в дошкольных образовательных и в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 02 | 1 | 03 | 2 | Участие в Районной спартакиаде среди дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 02 | 1 | 03 | 4 | Обеспечение бесплатным питанием в спортивном интернате | Отдел народного образования |  |  |  |  |  | 0 | - | - | - | - |
| 02 | 1 | 04 |  | Организация физкультурно – массовой и спортивной работы на уровне муниципального образования «Красногорский район» | Всего |  |  |  |  |  | 200 | 280 | 280 | 140 | 100 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 04 | 9 | Организация и проведение Спартакиад среди МО района, инвалидов и пенсионеров, проведение зимних и летних спортивных игр района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования, главы мо - поселений |  |  |  |  |  | 90 | 120 | 120 | 133 | 100 |
| 02 | 1 | 04 | 10 | Организация и проведение массовых соревнований посвященных Всероссийским соревнованиям «Лыжня России» и Всероссийскому дню бега «Кросс наций» Кожаный мяч» Золотая шайба ««Оранжевый мяч» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ДЮСШ |  |  |  |  |  | 30 | 40 | 40 | 133 | 100 |
| 02 | 1 | 04 | 11 | Организация и проведение спортивных игровых программ в дни проведения ежегодных районных праздников, посвященных - Дню Победы - Дню села - Дню физкультурника - Дню молодежи | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ДЮСШ |  |  |  |  |  | 60 | 80 | 80 | 133 | 100 |
| 02 | 1 | 04 | 12 | Внедрение и развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ДЮСШ, отдел народного образования, главы мо - поселений |  |  |  |  |  | 20 | 40 | 40 | 200 | 100 |
| 02 | 1 | 06 |  | Физическая культура и спорт инвалидов и пожилых людей | Всего |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 06 | 2 | Организация и проведение районных спортивных фестивалей по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел социальной защиты населения |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |
| 02 | 1 | 07 |  | Участие в республиканских и российских спортивных мероприятиях | Всего |  |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 07 | 1 | Создание условий для достойного выступления спортсменов Красногорского района и сборных команд на соревнованиях республиканского и российского уровня - Дополнительная единовременная поддержка спортсменов и тренеров - Выплаты единовременных вознаграждений по итогам выступлений на соревнованиях - Приобретение формы и спортинвентаря - Организация учебно – тренировочного процесса и обеспечение подготовки сборных команд | Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, главы мо - поселений |  |  |  |  |  | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 |
| 02 | 1 | 07 | 2 | Проведение республиканских и российских соревнований на территории района | Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, главы мо – поселений |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 |
| 02 | 1 | 07 | 3 | Участие в чемпионатах, кубках и первенствах УР, российских и международных соревнованиях по видам спорта | Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, главы мо - поселений |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 |
|  |  | 08 |  | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ» | Администрация МО «Красногорский район» БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» сектор по опеке и попечительству, материнству и детству Администрации МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 50 | 100 |
| 02 | 02.2 | 01 |  | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по медицинской профилактике неинфекционных, социально-значимых заболеваний и формирование ЗОЖ» | Администрация МО «Красногорский район» отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 50 | 100 |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2018 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| хх |  | «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015-2020 годы | Всего | 502 | 501,6 | 99,9 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 502 | 501,6 | 99,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | - | - | - |
| хх | 01 | « Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2015 - 2020 годы» | Всего | 500 | 499,6 | 99,9 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 500 | 499,6 | 99,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | - | - | - |
| хх | 02 | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ» | Всего | 2 | 2 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 2 | 2 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2018 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 |  |  | « Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2015 - 2020 годы» | Администрация МО «Красногорский район» | 2018 | 2018 |  |  |  |
| хх | 1 | 01 |  | Информационно – методическое обеспечение | Администрация МО «Красногорский район» | 2015-2020 | 2015-2020 | Увеличение доли лиц, занимающихся физической культурой и спортом |  |  |
| хх | 1 | 01 | 1 | Создание системы информационного обеспечения здорового образажизни, пропаганды физической культуры и спорта, опыта работы лучших общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей и мо-поселений, о лучших спортсменах и ветеранах спорта | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2018 | 2018 |  | Создана система информационного обеспечения здорового образажизни, пропаганды физической культуры и спорта посредством постоянного размещения информации в группе «Молодежный сектор» социальной сети «В контакте», а также на официальном сайте МО «Красногорский район» |  |
| хх | 1 | 01 | 2 | Привлечение и активное участие представителей общественности в развитиифизической культуры и спорта. Сотрудничество с руководителями хозяйств и предприятий района, молодежными общественными объединениями. Работа районного оргкомитета. | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2018 | 2018 |  | Закреплены организации, предоставляющие спонсорскую помощь в проведении спортивно-массовых мероприятий, обозначены ответственные лица за развитие физической культуры и спорта в организациях и учреждениях района. |  |
| хх | 1 | 01 | 3 | Осуществление мониторинга физического здоровья детей, обучающейся и работающей молодежи, населениярайона. Обсуждение его результатов и анализа в разрезе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и мо – поселений | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2018 | 2018 |  | Организован и проведен мониторинг физического здоровья детей, обучающейся и работающей молодежи, населения района. Проведен анализ в разрезе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и мо – поселений |  |
| хх | 1 | 01 | 4 | Освещение спортивно – массовой работы и реализацииданной программы в районной газете «Победа» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, редакция газеты «Победа» | 2018 | 2018 |  | Периодическое освещение в газете проведенных спортивно-массовых мероприятий, результатов выступлений сборной команды района, хода реализации программы |  |
| хх | 1 | 02 |  | Кадровое обеспечение | Администрация МО «Красногорский район» | 2018 | 2018 | Привлечение кадров в учреждения физической культуры и спорта, повышение квалификации тренеров-преподавателей, учителей физической культуры. |  |  |
| хх | 1 | 02 | 1 | Создание и регулярное обновление банка данных о работниках физической культуры и спорта района. Выявление потребности в физкультурных кадрах. Профориентационная работа по профессиям физкультурного профиля | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2018 | 2018 |  | Создана база данных о работниках физической культуры и спорта, проведен анализ потребности в новых физкультурных кадрах, пропаганда престижности и важности профессии учитель физической культуры, тренера по видам спорта |  |
| хх | 1 | 02 | 2 | Обеспечение и анализ профессиональной подготовки работников физической культуры и спорта, постоянное повышение их квалификации | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2018 | 2018 |  | Специалисты прошли курсы повышения квалификации по программе внедрения ВФСК ГТО, а также по отдельным видам спорта |  |
| хх | 1 | 02 | 3 | Организация и проведение семинаров, совещаний с руководителями образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, главами мо – поселений, преподавателями физического воспитания, тренерами – преподавателями учреждений дополнительного образования детей. Оказание методической и организационной помощи в организации спортивной работы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования, администрации мо – поселений (по согласованию) | 2018 | 2018 |  | Организованы и проведены семинары, разъяснительные беседы по внедрению комплекса ГТО, проведению спортивно-массовых мероприятий в образовательных учреждениях района, оказана помощь в сдаче и принятии нормативов комплекса ГТО |  |
| хх | 1 | 02 | 4 | Разработать систему подготовки судей по спорту. Организовать их профессиональный рост и повышение квалификации. Организация системы обучения. | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2018 | 2018 |  | Проведены семинары по повышению квалификации судей по видам спорта, проведена работа по присвоению судейских категорий |  |
| хх | 1 | 03 |  | Физическое воспитание вдошкольных образовательных и в общеобразовательных учреждениях | Администрация МО «Красногорский район» | 2018 | 2018 | Увеличение доли обучающихся и воспитанников, занимающихся физической культурой и спортом |  |  |
| хх | 1 | 03 | 1 | Организация мониторинга уровня физической подготовленности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных школ. Регулярное обсуждение результатов на РМО учителей физической культуры, тренерском совете ДЮСШ | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2018 | 2018 |  | Организована и проведена единая декада комплекса ГТО на территории района, выявлен уровень физической подготовленности обучающихся, проведен анализ физической подготовленности на РМО учителей физической культуры, тренерском совете ДЮСШ |  |
| хх | 1 | 03 | 2 | Участие в Районной спартакиаде среди дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2018 | 2018 |  | Организована и проведена районная Спартакиада «Малыши открывают спорт!» По итогам года Красногорский район занял 1 место в своей подгруппе. |  |
| хх | 1 | 03 | 3 | Разработка и проведение районного смотра – конкурса на лучшую постановку физкультурно – оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2018 | 2018 |  | Разработаны положения и проведены районные смотры – конкурсы на лучшую постановку физкультурно – оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений |  |
| хх | 1 | 03 | 4 | Провести массовое медицинское обследование обучающихся образовательных учреждений | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», отдел народного образования | 2018 | 2018 |  | Было организовано и проведено массовое медицинское обследование обучающихся образовательных учреждений. Профилактическим осмотрам подлежало - 1796 , из них осмотрено – 1540 чел., что составляет 85 % плана. |  |
| хх | 1 | 03 | 5 | Обеспечение бесплатным питанием в спортивном интернате | отдел народного образования | 2018 | 2018 |  | Бесплатным питанием дети не обеспечивались. |  |
| хх | 1 | 03 | 6 | Обеспечение учебно – тренировочных сборов для победителей и призеров, республиканских и российских соревнований на спортивных базах республиканского и российского значения | отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2018 | 2018 |  | Организованы учебно – тренировочные сборы для победителей и призеров, республиканских и российских соревнований на спортивных базах республиканского и российского значения |  |
| хх | 1 | 04 |  | Организация физкультурно – массовой и спортивной работы на уровне муниципального образования «Красногорский район» | Администрация МО «Красногорский район» | 2018 | 2018 | Увеличение количества и повышение качества проводимых физкультурно-спортивных мероприятий, внедрение комплекса ВФСК ГТО среди населения |  |  |
| хх | 1 | 04 | 1 | Расширение календарного плана спортивно – массовых и оздоровительных мероприятий за счет доступных массовых видов спорта для всех категорий населения | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования, главы мо - поселений | 2018 | 2018 |  | Разработан и утвержден расширенный календарный план спортивно – массовых и оздоровительных мероприятий за счет доступных массовых видов спорта для всех категорий населения |  |
| хх | 1 | 04 | 2 | Создание условий и улучшение качества проводимых мероприятий межрайонного уровня, пользующихся популярностью у населения | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования, главы мо - поселений | 2018 | 2018 |  | Созданы благоприятные условия для повышения качества проводимых мероприятий межрайонного уровня, пользующихся популярностью у населения |  |
| хх | 1 | 04 | 3 | Организация и проведение Спартакиад среди МО района, инвалидов и пенсионеров, проведение зимних и летних спортивных игр района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования, главы мо - поселений | 2018 | 2018 |  | Организованы и проведены районная Спартакиада среди МО, организаций, учреждений района, Спартакиада пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями, проведены районные зимние и летние сельские спортивны е игры |  |
| хх | 1 | 04 | 4 | Организация и проведение массовых соревнований посвященных Всероссийским соревнованиям «Лыжня России» и Всероссийскому дню бега «Кросс наций» Кожаный мяч» Золотая шайба ««Оранжевый мяч» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ДЮСШ | 2018 | 2018 |  | Организованы и проведены Всероссийские соревнования «Лыжня России – 2018», «Кросс Наций – 2018». |  |
| хх | 1 | 04 | 5 | Организация и проведение спортивных игровых программ в дни проведения ежегодных районных праздников, посвященных - Дню Победы - Дню села - Дню физкультурника - Дню молодежи | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ДЮСШ | 2018 | 2018 |  | Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия в рамках празднования Дня Победы, Дня села, Дня Физкультурника и Дня молодежи (Эстафета мира, соревнования по силовому экстриму, районный туристический слет и т.д.) |  |
| хх | 1 | 04 | 6 | Внедрение и развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ДЮСШ, отдел народного образования, главы мо - поселений | 2018 | 2018 |  | Организована и проведена единая декада комплекса ГТО на территории района, проведены семинары – совещания в образовательных учреждениях района по внедрению комплекса ГТО |  |
| хх | 1 | 05 |  | Организация физкультурно – оздоровительной и спортивной работы на уровне сельских поселений (по месту жительства) | Администрация МО «Красногорский район» Администрации муниципальных поселений | 2018 | 2018 | Рост числа спортивных клубов и секций в поселениях района, увеличение количества физкультурно-спортивных мероприятий проводимых в поселениях района |  |  |
| хх | 1 | 05 | 1 | Развитие спортивных клубов на базе учреждений культуры по месту жительства. Организация их работы. | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, администрация мо - поселений | 2018 | 2018 |  | Рост числа спортивных клубов по месту жительства, утвержден график их работы |  |
| хх | 1 | 05 | 2 | Организация работы спортивных секций (кружков) по доступным видам спорта для различных слоев населения | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, администрация мо - поселений | 2018 | 2018 |  | Рост числа спортивных секций и кружков по доступным видам спорта для различных слоев населения, утвержден график их работы |  |
| хх | 1 | 05 | 3 | Организация и проведение соревнований, конкурсов, матчевых встреч, фестивалей | администрация мо – поселений, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2018 | 2018 |  | Организовано и проведено более 70 мероприятий спортивно-массового характера районного уровня |  |
| хх | 1 | 05 | 4 | Подготовка сборных команд и их участие в спортивно – массовых мероприятиях на уровне района | администрация мо – поселений | 2018 | 2018 |  | Подготовлены сборные команды района по различным видам спорта (волейбол, футбол, настольный теннис, шахматы, щащки, русская лапта и т.д.), организовано их участие в соревнованиях районного, республиканского и всероссийского уровней. |  |
| хх | 1 | 05 | 5 | Организация работы спортивных открытых площадок для работы сводных отрядов в вечернее время | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2018 | 2018 |  | Утвержден график работы и места организации открытых площадок для работы сводных отрядов в вечернее время |  |
| хх | 1 | 06 |  | Физическая культура и спорт инвалидов и пожилых людей | Администрация МО «Красногорский район» | 2018 | 2018 | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями и пожилого возраста, занимающихся физической культурой и спортом |  |  |
| хх | 1 | 06 | 1 | Создание банка данных об инвалидах и пенсионерах, желающих заниматься доступными видами спорта. Составление календарного плана спортивных мероприятий и их проведение. | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел социальной защиты населения, общество инвалидов | 2018 | 2018 |  | Создана база данных лиц с ограниченными возможностями, желающих заниматься доступными видами спорта, разработан и утвержден календарный план мероприятий, проведены соревнования по шашкам, дартсу, шахматам, скандинавской ходьбе и др. |  |
| хх | 1 | 06 | 2 | Организация и проведение районных спортивных фестивалей по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел социальной защиты населения, | 2018 | 2018 |  | Разработано и утверждено положение об организации зимнего и летнего фестиваля по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями |  |
| хх | 1 | 07 |  | Развитие материально – технической базы | Администрация МО «Красногорский район» | 2018 | 2018 | Количественное и качественное улучшение спортивных объектов района |  |  |
| хх | 1 | 07 | 1 | Создание базы данных по спортивным объектам и сооружениям района. Оценка их состояния. | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2018 | 2018 |  | Создана база данных по спортивным объектам и сооружениям района, проведен анализ их состояния, два объекта прошли сертификацию. |  |
| хх | 1 | 07 | 2 | Выделение средств на строительство и реконструкцию физкультурно – оздоровительных сооружений - Создание комплексных спортивных площадок в мо - поселениях | отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, главы мо – поселений | 2018 | 2018 |  | Проведен ремонт спортивного зала МАУ «Красногорская гимназия», созданы комплексны е спортивные площадки в поселениях района |  |
| хх | 1 | 08 |  | Участие в республиканских и российских спортивных мероприятиях | Администрация МО «Красногорский район» | 2018 | 2018 | Рост числа участников республиканских и российских мероприятий |  |  |
| хх | 1 | 08 | 1 | Создание условий для достойного выступления спортсменов Красногорского района и сборных команд на соревнованиях республиканского и российского уровня - Дополнительная единовременная поддержка спортсменов и тренеров - Выплаты единовременных вознаграждений по итогам выступлений на соревнованиях - Приобретение формы и спортинвентаря - Организация учебно – тренировочного процесса и обеспечение подготовки сборных команд | Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, главы мо - поселений | 2018 | 2018 |  | Материальное поощрение спортсменов и тренеров по видам спорта, организация тренировок и спортивных сборов для членов сборной команды района, приобретена спортивная форма и инвентарь по видам спорта, в целях подготовки команды к Республиканским спортивным играм организованы выезды, товарищеские встречи по видам спорта. |  |
| хх | 1 | 08 | 2 | Проведение республиканских и российских соревнований на территории района | Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, главы мо – поселений | 2018 | 2018 |  | Проведена республиканская зимняя Спартакиада ветеранов, отборочные соревнования по мини-футболу. |  |
| хх | 1 | 08 | 3 | Участие в чемпионатах, кубках и первенствах УР, российских и международных соревнованиях по видам спорта | Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, главы мо - поселений | 2018 | 2018 |  | Участие в Первенствах и Чемпионатах УР по городошному спорту, шахматам, мини-футболу, лыжным гонкам и зимнему полиатлону, участие в Первенстве Росси по шахматам |  |

| 02 | 02.2 |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 02.2 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ» |  | 2018 | 2018 |  |  |  |
| 02 | 02.2 | 01 |  | Основное мероприятие «Создание условий для оказания медицинской помощи населению | Администрация МО «Красногорский район» | 2018 | 2018 | Улучшение демографической обстановки в районе. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования ЗОЖ и профилактики заболеваний. |  |  |
| 02 | 02.2 | 01 | 1 | ##### мероприятие «Предоставление в безвозмездное пользование БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» имущества, находящегося в муниципальной собственности ##### (помещения Архангельского ФАП, Барановского ФАП, Дебинского ФАП, Багырского ФАП, Малягуртского ФАП, Васильевского ФАП, Артыкского ФАП, Селеговского ФАП, Курьинской врачебной амбулатории). | Администрация МО «Красногорский район» | 2018 | 2018 |  | Улучшились качество оказания и доступность медицинской помощи для жителей района. |  |
| 02 | 02.2 | 01 | 2 | ##### мероприятие «Предоставление земельных участков для строительства объектов в сфере здравоохранения в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования | Администрация МО «Красногорский район» | 2018 | 2018 |  | В 2018г. выделен земельный участок для строительства Кокманского ФАП. |  |
| 02 | 02.2 | 01 | 3 | мероприятие «Установление меры социальной поддержки для медицинских работников в целях привлечения указанных лиц для работы в БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР». | Администрация МО «Красногорский район» | 2018 | 2018 |  | - |  |
| 02 | 02.2 | 02 |  | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан» | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район»; отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район»; сектор по опеке и попечительству, материнству и детству Администрации МО «Красногорский район» | 2018 | 2018 | Улучшение демографической ситуации в районе. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования ЗОЖ и профилактики заболеваний. Снижение потребления табака населением, недопущение его потребления детьми, подростками, беременными женщинами. Уменьшение доли лиц, имеющих факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. | Рождаемость снизилась на 20 %, с 10,2 до 8,5 на 1000 нас. Уровень общей смертности повысился на 13 %, с 14,3 до 16,1 на 1000 нас. В результате естественная убыль населения повысилась почти в 2 раза с -3,9 до -7,6. Снизилась распостраненность следующих факторов риска: распостраненность курения на 3,2%; распостраненность нерационального питания на 3,2%; распостраненность низкой физич. активности на 3%. |  |
| 02 | 02.2 | 02 | 1 | мероприятие «Анализ медико-демографических показателей и показателей распостраненности факторов риска развития неинфекционных заболеваний» | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2018 | 2018 |  | Обшая смертность снизилась с 10,2 до 8,5 на 1000 нас. Смертность нас. в трудосп. возр. повысилась с 45,6 до 116,3 на 100 тыс.нас. соот. возр. Как и в 2017г. не было случаев младенческой смертности. |  |
| 02 | 02.2 | 02 | 2 | мероприятие «Санитарно-гигиеническое просвещение населения района»: а) размещение информации по вопросам формирования здорового образа жизни на официальном сайте ЛПУ, официальном сайте Администрации района; б) разработка и размещение в общественных местах, торговых центрах, на транспорте, в структурных подразделениях медицинской организации, в иных организациях и на предприятиях района социальной рекламы по вопросам профилактики факторов риска развития неинфекционных и социально значимых заболеваний, сокращения потребления алкоголя и табака, здорового питания, прививания навыков физической культуры; в) изготовление и размещение аудио-, видеороликов, аудио- и видеосюжетов по различным аспектам формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний, сокращения потребления алкоголя и табака и соблюдения принципов здорового питания и диетологической коррекции факторов риска; г) изготовление и тиражирование для населения, медицинских работников и специалистов, работающих в области профилактики, полиграфической продукции по вопросам формирования здорового образа жизни, включая вопросы здорового питания и прививания навыков физической культуры; д) проведение конкурсов среди образовательных учреждений и трудовых коллективов по вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний, формирования здорового образа жизни, сокращения потребления алкоголя и табака, принципов здорового питания и повышения физической активности; е) проведение масштабных информационно-образовательных кампаний, массовых акций по вопросам формирования здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности. | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел народного образования» Администрации МО «Красногорский район»; отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район»; сектор по опеке и попечительству, материнству и детству Администрации МО «Красногорский район» | 2018г. | 2018г. |  | Повысилась информированность населения по профилактике хронических неинфекционных заболеваний на 1,5%. Повысилась приверженность населения здоровому образу жизни на 19%. Повысилась приверженность населения к лечению на 10,7%. Снизилась распостраненность следующих факторов риска: распостраненность курения на 3,2%; распостраненность нерационального питания на 3,2%; распостраненность низкой физич. активности на 3%. |  |
| 02 | 02.2 | 03 |  | Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммуннопрофилактику» | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2018 | 2018 | Обеспечение доведенного охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита в декретированные сроки. Снижение заболеваемости от иммунноуправляемых инфекций до спорадического уровня. |  |  |
| 02 | 02.2 | 03 | 1 | мероприятие «Анализ инфекционной заболеваемости, факторов риска развития социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих»; | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2018г. | 2018г. |  | Инфекционная заболеваемость в 2018 на 67% ниже уровня 2017г. с 25022,0 на 100 тыс. нас. до 14805,7 на 100 тыс.нас. (за счет понижения заболеваемости по ОРВИ), но следует отметить, что не зарегистрировано случаев заболеваемости дизентерией, сальмонеллезом, ост. вир. гепатитом, корью, полиомиелитом, паротитом, краснухой, чесоткой. |  |
| 02 | 02.2 | 03 | 2 | мероприятие «Организация и реализации мероприятий по иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок и вакцинации по эпидемиологическим показаниям»: а) иммунизация населения в рамках Национального календаря профилактических прививок; б) реализации ведомственных целевых программ "Вакцинопрофилактика" на 2013 - 2015 годы, "Природно-очаговые инфекции на 2013 - 2015 годы", республиканской целевой программы "Туберкулез на 2010 - 2015 годы". | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2018г. | 2018г. |  | В результате проведенных мероприятий в районе отсутствуют случаи заболеваемости корью, полиомиелитом, паротитом, краснухой, вирусным гепатитом В. |  |
| 02 | 02.2 | 03 | 3 | мероприятие «Развитие информационно-коммуникационной кампании с целью повышения уровня информированности населения по вопросам безопасности и необходимости проведения иммунизации как основного инструмента снижения уровня инвалидизации и смертности населения от иммуноуправляемых инфекций». | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2018г. | 2018г. |  | Не зарегистрировано случаев смертности и инвалидизации от иммунноуправляемых инфекций. |  |
| 02 | 02.2 | 04 |  | Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С» | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел народного образования» Администрации МО «Красногорский район»; отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район»; сектор по опеке и попечительству, материнству и детству Администрации МО «Красногорский район» | 2018г. | 2018г. | Профилактика и предупреждение распостранения ВИЧ-инфекции на территории района. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете. |  |  |
| 02 | 02.2 | 04 | 1 | мероприятие «Проведение информационно-разъяснительной работы, направленной на информирование населения по вопросам предупреждения распространения и доступных мер профилактики ВИЧ-инфекции через местные средства массовой информации в соответствии с утвержденным региональным медиапланом»; | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2018г. | 2018г. |  | Пораженность ВИЧ-инфекцией снизилась в 1,7 раза с 334,3 на 100 тыс.нас. до 202,2 в 2018 (абс. с 31 чел. до 18 чел.) |  |
| 02 | 02.2 | 04 | 2 | мероприятие «Реализация специальных проектов по профилактике и предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C»: а) в группах высокого риска, в том числе среди потребителей психоактивных средств и лиц, оказывающих сексуальные услуги за плату, при сотрудничестве с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями, волонтерскими отрядами и религиозными объединениями; б) по повышению приверженности ВИЧ-инфицированных к лечению ВИЧ-инфекции и диспансерному наблюдению в целях сокращения смертности и предотвращения перехода ВИЧ-инфекции в стадию СПИДа при сотрудничестве с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями, волонтерскими отрядами и религиозными объединениями. | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел народного образования» Администрации МО «Красногорский район»; отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрация МО «Красногорский район»; сектор по опеке и попечительству, материнству и детству Администрации МО «Красногорский район» | 2018г. | 2018г. |  | Не допущено сл. инвалидизация среди ВИЧ-инфицированных, Повысилась приверженности к лечению среди ВИЧ – инфицированных. На ДУ находится 18 ВИЧ-инф., охват диспансеризацией - 100%, 1 чел. из них проведена химиопрофилактика ТВС (100% от подлежащих). Отмечается повышение выявляемости за счет повышения охвата взрослого населения обследованиями на ВИЧ-инфекцию. В 2018 году обследовано 25 % взрослого населения, в 2017 году- 20,9 %. В 2017 году выявлено 2 человека, в 2018 году – 7 человек. |  |
| 02 | 02.2 | 04 | 3 | мероприятие «Разработка, тиражирование и распространение среди населения, в т.ч. в группах высокого риска, полиграфической продукции по вопросам профилактики и предупреждения ВИЧ-инфекции»; | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2018г. | 2018г. |  | Стабилизация эпидситуации по ВИЧ-инфекции. |  |
| 02 | 02.2 | 04 | 4 | мероприятие «Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "ВИЧ-инфекция" на 2015 - 2017 годы». | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2018г. | 2018г. |  | Стабилизация эпидситуации, снижение первичной заболеваемости, инвалидизации, повышение продолжительности и качества жизни ВИЧ-инфицированных. |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2018 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Услуг не оказываем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 |  | « Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2015 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля граждан Красногорского района систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | 33,4 | 34 | 34,2 | 0,2 |  | 102 |  |
|  |  | 2 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений района | % | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3… | Доля граждан района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения района, занятого в экономике | % | 31,5 | 32,0 | 32,2 | 0,2 |  | 102 |  |
|  |  | 4 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 70,6 | 70,8 | 70,9 | 0,1 |  | 100,4 |  |
|  |  | 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | % | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 0 |  | 101 |  |
| 02 | 2 |  | Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Смертность от всех причин | число умерших на 1000 нас. | 18,4 | 12,6 | 14,4 | 1,8 |  | 78,2 |  |
|  |  | 2 | Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми. | 0,0 | 6,9 | 0,0 | - 9,6 |  | 0 |  |
|  |  | 3 | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. нас. | 729,3 | 671,0 | 577,5 | -93,5 |  | 79,2 |  |
| … |  | 4 | Смертность от новообразований, в т.ч. злокачественных | на 100 тыс. нас. | 217,7 | 166,5 | 217,7 | 51,2 |  | 0 |  |
|  |  | 5 | Смертность от туберкулеза | на 100 тыс. нас. | 10,9 | 13,2 | 0,0 | - 13,2 |  | 0 |  |
|  |  | 6 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процент). | процент | 77,2 | 72,0 | 87,5 | 15,5 |  | 113 |  |
|  |  | 7 | Распостраненность потребления табака среди взрослого населения | процент | 34,0 | 37,3 | 33,4 | - 3,9 |  | 98,2 |  |
|  |  | 8 | Охват диспансеризацией взрослого населения | процент | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 9 | Уровень информированности населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, туберкулеза | процент | 68,5 | 69,0 | 69,0 | 0 |  | 100,7 |  |
|  |  | 10 | Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потребления алкоголя и табака | процент | 37,2 | 38,0 | 38,0 | 0 |  | 102 |  |
|  |  | 11 | Распостраненность низкой физической активности среди взрослого населения | процент | 35,2 | 40,0 | 32,0 | -8 |  | 91 |  |
|  |  | 12 | Смертность от самоубийств | на 100 тыс. нас. | 119,7 | 85,0 | 144,4 | 59,4 |  | 120 |  |
|  |  | 13 | Доля медицинских работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки, трудоустроившихся после завершения обучения в БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | процент | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0 |  | 0 |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу за 2018 год

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В 2018 году изменения не вносились |  |  |  |

Доклад о реализации муниципальной программы

«Сохранение здоровья и формиров ание здорового образа жизни»

за 2018 год

Реализация муниципальной подпрограммы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2015 - 2020 годы»  осуществлялась за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» и привлеченных средств (по Договору с ЗАО «Чепецкое НГДУ»  «О поддержке социально-экономического развития Красногорского района».

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в 2018 году за счет всех источников финансирования составила 628 тыс. рублей, из них 502 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район». В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной подпрограммы на бюджет муниципального образования «Красногорский район» приходится 79,9 %.

В 2018 году в рамках муниципальной подпрограммы была запланирована реализация 8 основных мероприятий, из которых выполнено 8 мероприятий, или 100%.

Основные достигнутые результаты по подпрограмме:

- Создана система информационного обеспечения здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и спорта посредством постоянного размещения информации в группе «Молодежный сектор» социальной сети «В контакте», а также на официальном сайте МО «Красногорский район»;

- Организована и проведена единая декада комплекса ГТО на территории района, выявлен уровень физической подготовленности обучающихся, проведен анализ физической подготовленности на РМО учителей физической культуры, тренерском совете ДЮСШ;

- Организованы и проведены Всероссийские соревнования «Лыжня России – 2018», «Кросс Наций – 2018», «Оранжевый мяч – 2018», «Золотая шайба – 2018»;

- Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия в рамках празднования Дня Победы, Дня села, Дня Физкультурника и Дня молодежи (Эстафета мира, соревнования по силовому экстриму, районный туристический слет и т.д.);

- Организовано и проведено более 70 мероприятий спортивно-массового характера районного уровня;

- Организовано материальное поощрение спортсменов и тренеров по видам спорта, организованы  тренировки и спортивные сборы для членов сборной команды района, приобретена спортивная форма и инвентарь по видам спорта, в целях подготовки команды к Республиканским спортивным играм организованы выезды, товарищеские встречи по видам спорта;

- Проведены личное Первенство Удмуртской Республики по шахматам, 2-ая зимняя Спартакиада пенсионеров Удмуртской Республики, районная Спартакиада «Малыши открывают спорт!»;

- Разработан и утвержден расширенный календарный план спортивно – массовых и оздоровительных мероприятий за счет доступных массовых видов спорта для всех категорий населения.

Муниципальная подпрограмма имеет 5 целевых показателей (индикаторов) плановые значения которых достигнуты или превышены)  по итогам 2018 года.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 502 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 501,6 тыс. рублей, или 99,9 %  годового лимита.

Реализация муниципальной подпрограммы Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ»осуществлялась за счет средств местного бюджета.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в 2018 году за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» составила 2 тыс. рублей. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной подпрограммы на бюджет муниципального образования «Красногорский район» приходится 100%.

В 2018 году в рамках муниципальной подпрограммы была запланирована реализация 4 основных мероприятий, из которых выполнено 4 мероприятие, или 100%.

Муниципальная подпрограмма имеет  13 целевых показателей (индикаторов), из них по 7 достигнуты плановые значения и по 6 целевые показатели ниже плановых. Выполнены такие целевые показатели:

- смертность от туберкулеза;

- охват населения  профилактическими осмотрами на туберкулез;

- охват диспансеризацией взрослого населения;

- уровень информированности населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых

заболеваний, онкологических заболеваний, туберкулеза;

-уровень информированности населения по вопросам здорового     образа жизни,

рациональному питанию, двигательной активности, потребления алкоголя и табака;

- доля медицинских работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки,

трудоустроившихся после завершения обучения в БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР».

Невыполнение целевых показателей связано с объективными причинами, независящими от исполнителей подпрограммы..

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 2 тыс. рублей фактическое финансирование составило 2 тыс. рублей, или 100% годового лимита.

Зам. Главы Администрации по социальным вопросам

МО «Красногорский район»                                                                                                Ремнева Л.В.