Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы» за 2019 год

(полное наименование программы)

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  | "Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы» | всего |  |  |  |  |  | 279106,2 | 279106,2 | 272677,1 | 97,70% | 97,70% |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 275290,80 | 275290,80 | 268927,40 | 97,69% | 97,69% |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования | всего |  |  |  |  |  | 64755,8 | 64755,8 | 62856,4 | 97,07% | 97,07% |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 64755,8 | 64755,8 | 62856,4 | 97,07% | 97,07% |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок вобразовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в МО "Красногорский район" | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 52613,3 | 52613,3 | 51848,9 | 98,55% | 98,55% |
| 01 | 1 | 02 | 01 | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 0110105470 | 600 200 100 | 47213 | 47213 | 46600,7 | 98,70% | 98,70% |
| 01 | 1 | 03 | 02 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета МО Красногорский район | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 011066770 | 600, 200, 100 | 5400,3 | 5400,3 | 5248,2 | 97,18% | 97,18% |
| 01 | 1 | 04 | 03 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 10 | 04 | 0110204240 | 100, 300 | 852,5 | 852,5 | 852,5 | 100,00% | 100,00% |
| 01 | 1 | 05 | 04 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 10 | 04 | 0110204480 | 200, 600 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 100,00% | 100,00% |
| 01 | 1 | 06 | 05 | Софинансирование на расходы по присмотру и уходы за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 10 | 04 | 0110261470 | 600 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100,00% | 100,00% |
| 01 | 1 | 07 | 06 | Субсидии на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми–инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в муниципальных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 10 | 04 | 0110007120 | 600 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 100,00% | 100,00% |
| 01 | 1 | 08 | 07 | Расходы за счет дотации на сбалансированность бюджета (подготовка к зиме) | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 0110163020 | 200, 600 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 100,00% | 100,00% |
| 01 | 1 | 09 | 08 | Расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 05 | 0110101820 | 600 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 100,00% | 100,00% |
| 01 | 1 | 10 | 09 | Предоставление мер соц. поддержки специалистам на селе | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 0110162310 | 300 | 1655,9 | 1655,9 | 1655,5 | 99,98% | 99,98% |
| 01 | 1 | 11 | 10 | Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности, включенных в Перечень объектов капитального ремонта,финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики, утвержденный Правительством Удмуртской Республики | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 0110300830 | 200 | 9357,8 | 9357,8 | 8223,3 | 87,88% | 87,88% |
| 01 | 1 | 12 | 11 | Финансирование кап.вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 0110362210 | 200 | 24,9 | 24,9 | 24,8 | 99,60% | 99,60% |
| 01 | 2 |  |  | Развитие общего образования | всего |  |  |  |  |  | 176944,4 | 176944,4 | 173536,5 | 98,07% | 98,07% |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 176944,4 | 176944,4 | 173536,5 | 98,07% | 98,07% |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, среднего, полного общего образования | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 144935,3 | 144935,3 | 143688,3 | 99,14% | 99,14% |
| 01 | 2 | 02 | 01 | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120104310 | 600, 100, 200 | 125758,2 | 125758,2 | 125109,4 | 99,48% | 99,48% |
| 01 | 2 | 03 | 02 | Средства бюджета МО «Красногорский район» на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120166770 | 200, 300, 600 | 19177,1 | 19177,1 | 18578,9 | 96,88% | 96,88% |
| 01 | 2 | 04 | 03 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также в патронатной семье, и организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120204380 0120263020 | 100, 200, 300, 800 | 19657,3 | 19657,3 | 19597,9 | 99,70% | 99,70% |
| 01 | 2 | 05 | 04 | Предоставление мер соц. поддержки специалистам на селе | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120162310 | 300 | 4276,5 | 4276,5 | 4270,4 | 99,86% | 99,86% |
| 01 | 2 | 06 | 05 | Расходы за счет дотации на сбалансированность бюджета (подготовка к зиме) | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120163020 | 200, 600 | 530,1 | 530,1 | 530,1 | 100,00% | 100,00% |
| 01 | 2 | 07 | 06 | Расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 05 | 0120101820 | 200, 600 | 64,6 | 64,6 | 64,2 | 99,38% | 99,38% |
| 01 | 2 | 08 | 07 | Софинансирование из местного бюджета на расходы для создания условий для занятий физкультурой и спортом | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 01201L0907 | 200 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 100,00% | 100,00% |
| 01 | 2 | 09 | 08 | Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 09 | 01201R0907 | 200 | 310 | 310 | 310 | 100,00% | 100,00% |
| 01 | 2 | 10 | 09 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120300820 | 400 | 1165,5 | 1165,5 | 1165,4 | 99,99% | 99,99% |
| 01 | 2 | 11 | 10 | Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности, включенных в Перечень объектов капитального ремонта,финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики, утвержденный Правительством Удмуртской Республики | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120300830 | 200 | 5606,8 | 5606,8 | 3512,7 | 62,65% | 62,65% |
| 01 | 2 | 12 | 13 | Финансирование кап.вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120362210 | 200 | 37,3 | 37,3 | 36,5 | 97,86% | 97,86% |
| 01 | 2 | 13 | 14 | Создание условий для оказания государственныхуслуг, выполнения работ организациями образования | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120409090 | 100, 600 | 357,9 | 357,9 | 357,9 | 100,00% | 100,00% |
| 01 | 3 |  |  | Развитие дополнительного образования | всего |  |  |  |  |  | 17270,6 | 17270,6 | 16925,9 | 98,00% | 98,00% |
| 01 | 3 |  |  |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МО "Красногорский район" | 540 |  |  |  |  | 3815,4 | 3815,4 | 3749,7 |  |  |
| 01 | 3 |  |  |  | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 13455,2 | 13455,2 | 13176,2 | 97,93% | 97,93% |
| 01 | 3 | 01 |  |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МО "Красногорский район" | 540 | 07 | 02 | 0130166770 | 600 | 3711,4 | 3711,4 | 3645,7 | 98,23% | 98,23% |
| 1 | 3 | 02 | 01 | Реализация дополнительных образовательных программ | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0130166770 | 600 | 12731,2 | 12731,2 | 12463 | 97,89% | 97,89% |
| 1 | 3 | 03 | 02 | Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0130166770 | 600 | 8408,2 | 8408,2 | 8214,6 | 97,70% | 97,70% |
| 1 | 3 | 04 | 03 | Предоставление мер соц. поддержки специалистам на селе | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 540 | 07 | 02 | 0130162310 | 300 | 332,9 | 332,9 | 332,8 | 99,97% | 99,97% |
| 1 | 3 | 05 | 04 | Расходы за счет дотации на сбалансированность бюджета (подготовка к зиме) | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 540 | 07 | 02 | 0130163020 | 600 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 100,00% | 100,00% |
| 1 | 3 | 06 | 05 | Расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 05 | 0130101820 | 600 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 100,00% | 100,00% |
| 1 | 3 | 07 | 06 | Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 03 | 0130261470 | 600 | 307,8 | 307,8 | 297,1 | 96,52% | 96,52% |
| 01 | 4 |  |  | Реализация молодежной политики | всего |  |  |  |  |  | 982,4 | 982,4 | 979,6 | 99,71% | 99,71% |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 982,4 | 982,4 | 979,6 | 99,71% | 99,71% |
| 01 | 04 | 01 |  | Мероприятия в области молодежной политики | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 07 | 0140261410 | 600 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,00% | 100,00% |
| 01 | 04 | 02 | 01 | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 07 | 0140266770 | 600 | 980,4 | 980,4 | 977,6 | 99,71% | 99,71% |
| 01 | 05 |  |  | Управление системой образования МО «Красногорский район» | всего |  |  |  |  |  | 12364,5 | 12364,5 | 12033,5 | 97,32% | 97,32% |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 12364,5 | 12364,5 | 12033,5 | 97,32% | 97,32% |
| 01 | 5 | 01 |  | Центральный аппарат | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 09 | 0150160030 | 100 | 724,1 | 724,1 | 702 | 96,95% | 96,95% |
| 01 | 5 | 02 | 01 | Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных отделу народного образования Администрации МО «Красногорский район» | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 09 | 0150160120 | 100, 200, 800 | 11640,4 | 11640,4 | 11331,5 | 97,35% | 97,35% |
| 01 | 6 |  |  | Организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства детей, подростков и молодёжи | всего |  |  |  |  |  | 1573,6 | 1573,6 | 1570,4 | 99,80% | 99,80% |
|  |  |  |  | в Красногорском районе (2016-2020 годы) | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  | 0 | 1573,6 | 1573,6 | 1570,4 | 99,80% | 99,80% |
| 1 | 6 | 01 |  | Республиканская целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в УР(2011-2015 годы)» | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 07 | 0160105230 | 600, 200 | 1336,6 | 1336,6 | 1334,6 | 99,85% | 99,85% |
| 1 | 6 | 02 | 01 | Летний отдых детей за счет средств местного бюджета | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 07 | 0160161430 | 200, 600 | 163,5 | 163,5 | 162,3 | 99,27% | 99,27% |
| 1 | 6 | 03 | 02 | Трудоустройство школьников за счет средств местного бюджета | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 07 | 0160161450 | 200, 500, 600 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  | Детское и школьное питание | Всего |  |  |  |  |  | 5214,90 | 5214,9 | 4774,80 | 91,56% | 91,56% |
| 01 | 7 | 1 |  | Обеспечение обогащенными продуктами питания, в том числе молоком, молочной продукцией, соками и другими продуктами питания детей с 3-х до 7-ми лет в дошкольных образовательных учреждениях | Отдел народного образованияАдминистрации МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7 | 2 |  | Обеспечение завтраком учащихся 1-5 классов, с 01.09.2018 г. – 1-4 классов общеобразовательных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 541 | 07 07 | 02 02 | 0120161420 0120161460 | 200, 600 200, 600 | 1098,3 176,7 | 1098,3 176,7 | 1096,1 151,7 | 99,8 % 85,85 % | 99,8 % 85,85 % |
| 01 | 7 | 3 |  | Обеспечение питанием учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе детей из неполных семей | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 541 | 07 07 | 02 02 | 0120161420 0120161460 | 200, 600 200, 600 | 192,3 31,5 | 192,3 31,5 | 192,2 27,00 | 99,95 % 85,7 % | 99,95 % 85,7 % |
| 01 | 7 | 4 |  | Обеспечение питанием детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях района | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 541 541 | 07 07 07 | 01 01 02 | 0110161420 0110163200 0120161420 | 200, 600 200, 600 200, 600 | 1460,8 251,9 279,3 | 1460,8 251,9 279,3 | 1425,2 227,1 279,3 | 97,56% 90,15 % 100 % | 97,56% 90,15 % 100 % |
| 01 | 7 | 5 |  | Обеспечение питанием учащихся группы продленного дня, учащихся с ОВЗ | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120161420 | 200, 600 | 35,10 342,00 | 35,10 342,00 | 35,10 324,10 | 100 % 94,77 % | 100 % 94,77 % |
| 01 | 7 | 6 |  | Обеспечение питанием учащихся, проживающих в пришкольных интернатах | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120161420 | 200, 600 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00% | 100,00% |
| 01 | 7 | 7 |  | Обеспечение питанием учащихся, не пользующихся льготами и дотациями | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120163200 | 200 | 1179,90 | 1179,90 | 849,90 | 72,03% | 72,03% |
| 01 | 7 | 8 |  | Поддержка работы общеобразовательных учреждений по самообеспечению школьников сельскохозяйственной продукцией | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7 | 9 |  | Приобретение технологического оборудования, столовой и кухонной посуды, кухонного инвентаря | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120166770 | 200, 600 | 47,10 | 47,10 | 47,10 | 100,00% | 100,00% |
| 01 | 7 | 10 |  | Динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников в период реализации Подпрограммы | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7 | 11 |  | Повышение квалификации работников основных профессий предприятий питания, находящихся на балансе образовательных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7 | 12 |  | Проведение конференций, семинаров, совещаний с руководителями образовательных учреждений и ответственными за организацию питания по вопросам здорового питания | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7 | 13 |  | Издание плакатов, учебно-методической литературы и пособий по вопросам питания детей и школьников в целях наглядной агитации организации здорового питания | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7 | 14 |  | Проведение районного конкурса на лучшую организацию питания в образовательных учреждениях Красногорского района | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

МП (код программы):01 Образование; 02 –Охрана здоровья; 03 – Развитие культуры;  04 – Социальная поддержка; 05 – Создание условий для экономического развития; 06 – безопасность; 07 – содержание муниципального хозяйства; 08 – Энергосбережение; 09 – муниципальное управление; (10 – устойчивое развитие сельских территорий-закрыта) 11 – безопасный труд; 12 – комплексные меры противодействия..; 13 –Защита прав потребителей; 14-Повышение безопасности дорожного движения; 15 –Поддержка СОНКО.

Пп – код подпрограммы из одного знака -в соответствии с расположением подпрограммы в программе.

ОМ - номер основного мероприятия и М – номера мероприятий в рамках основного мероприятия.

План на отчетный год берется согласно утвержденной программы. План на отчетный период берется по последней версии  утвержденного плана расходов в бюджете района. Если в течение года не делалась корректировка с планом расходов в бюджете района постановлением Администрации, цифры в двух графах будут разными.

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 1 |  | «Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы» | Всего | 279106,2 | 272677,1 | 97,70% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 279106,2 | 272677,1 | 97,70% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 213084,7 | 208531,3 | 97,86% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 66021,50 | 64145,80 | 97,16% |
| 1 | 1 | Развитие дошкольного образования | Всего | 64755,8 | 62856,4 | 97,07% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 64755,8 | 62856,4 | 97,07% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 57546,2 | 55799,7 | 96,97% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 7209,6 | 7056,7 | 97,88% |
| 1 | 2 | Развитие общего образования | Всего | 176944,4 | 173536,6 | 98,07% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 176944,4 | 173536,6 | 98,07% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 152901,8 | 150099,2 | 98,17% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 24042,6 | 23437,4 | 97,48% |
| 1 | 3 | Развитие дополнительного образования детей | Всего | 17270,6 | 16925,8 | 98,00% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 17270,6 | 16925,8 | 98,00% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 9,5 | 9,5 |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 17261,1 | 16916,3 | 98,00% |
| 1 | 4 | Реализация молодежной политики | Всего | 982,4 | 979,6 | 99,71% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 982,4 | 979,6 | 99,71% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 982,4 | 979,6 | 99,71% |
| 1 | 5 | Управление системой образования МО "Красногорский район" | Всего | 12364,5 | 12033,5 | 97,32% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 12364,5 | 12033,5 | 97,32% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 12364,5 | 12033,5 | 97,32% |
| 1 | 6 | Организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства детей, подростков и молодёжи в Красногорском районе (2015-2020 годы) | Всего | 1573,6 | 1570,4 | 99,80% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 1573,6 | 1570,4 | 99,80% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 1336,6 | 1334,6 | 99,85% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 237 | 235,8 | 99,49% |
| 1 | 7 | Детское и школьное питание | Всего | 5214,9 | 4774,8 | 91,56% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 5214,9 | 4774,8 | 91,56% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 1290,6 | 1288,3 | 99,82% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0 | 0 |  |
|  |  |  | иные источники | 3924,30 | 3486,5 | 88,84% |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический |  |  | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в МО «Красногорский район» | МКУ «ЦРО Красногорского района» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | Велась работа по комплектованию групп и выдаче направлений в ДОУ. Количество заявлений, принятых в 2019 году - 56 Выдано путёвок в 2019 году - 57 |  |
| 01 | 1 |  |  | Оказание муниципальной услуги "Назначение компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и частных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | МКУ «ЦРО Красногорского района» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Прием документов от родителей (законных представителей) для назначения компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | В 2019 году за услугой обратилось 289 человек |  |
| 01 | 1 | 02 | 1 | Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Субвенция получена из бюджета УР в размере 46 600 700,00 руб. |  |
| 01 | 1 | 02 | 2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета МО «Красногорский район» | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | Деятельность дошкольных ОО за счёт муниципального бюджета составила 7 056 700,00 руб. |  |
| 01 | 1 | 02 | 3 | Уплата налога на имущество организаций | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Уплата налога на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями | 20 951 000,00 руб. |  |
| 01 | 1 | 03 |  | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях МО "Красногорский район", реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ составила 852 500,00 рублей |  |
| 01 | 1 | 04 |  | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Меры социальной поддержки предоставлены в размере 57 800,00 руб. |  |
| 01 | 1 | 05 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Приобретение мебели, оборудования | В 2019 году на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций было израсходовано 5 795 708,00 руб. В 2019 году завершено строительство МКДОУ Багырского детского сада. |  |
| 01 | 1 | 06 |  | Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях (ВЦП "Детское и школьное питание") | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Модернизация пищеблоков, создание условия для обеспечения детей полноценным питанием | В 2019 году на приобретение посуды и кухонного инвентаря было израсходовано 19300 рублей Стоимость питания на 1 ребёнка составила 84 рубля 42 копейки, что составляет 80% от нормы |  |
| 01 | 1 | 07 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях "ВЦП "Безопасность образовательного учреждения") | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Реализация мер по обеспечению безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Обслуживание систем ОПС (89400,00 руб.), ЕДДС (83580,00 руб.), экстренного вызова (24729,60 руб.). Проведение плановых и внеплановых инструктажей. Проведение мероприятий в рамках подготовки ОО к новому 2019–2020 учебному году на сумму 127744,50 руб. |  |
| 01 | 1 | 07 | 1 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Реализация мер пожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности проводились на протяжении всего года |  |
| 01 | 1 | 07 | 2 | Аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Приведение рабочих мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствие с установленными требованиями | Проведена специальная оценка условий труда в МБДОУ «Красногорский детский сад №1» на сумму 18200,00 руб. и в МБДОУ «Красногорский детский сад №3» на сумму 19600,00 руб. |  |
| 01 | 1 | 07 | 3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Муниципальные правовые акты | Мониторинг и анализ предписаний проводился на совещаниях с руководителями ОО |  |
| 01 | 1 | 08 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Обустройство проводилось силами ОО |  |
|  | 1 | 09 |  | Строительство дошкольных образовательных учреждений на территории МО «Красногорский район». | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Завершение строительства Багырского детского сада | Завершено строительство МКДОУ Багырского детского сада |  |
| 01 | 1 | 10 |  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Реализация ФГОС ДОв образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | Стандарты внедрялись во всех ОО |  |
| 01 | 1 | 10 | 1 | Организация работы республиканских экспериментальных площадок, обеспечивающих разработку части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей |  | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Разработка части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей (региональная составляющая) | Образовательные программы ДОУ содержат региональный компонент. Республиканские экспериментальные площадки на базе ДОУ не организованы |  |
| 01 | 1 | 10 | 2 | Организация работы муниципальной методической рабочей группы по федеральным государственным стандартам дошкольного образования |  | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Апробация региональной составляющей на городских методических площадках и распространение успешного опыта в муниципальные дошкольные образовательные организации | В течение года работала районная рабочая группа по реализации ФГОС |  |
| 01 | 1 | 10 | 3 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) |  | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Постановления Администрации МО «Красногорский район» № 965 от 30.12.2016 г., № 281 от 26.04.21019 г. |  |
| 01 | 1 | 12 |  | Организация подготовки и повышения квалификации кадров | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Повышение квалификации кадров. | В течение года 9 педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации |  |
| 01 | 1 | 13 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», МКУ "ЦРО Красногорского района" | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Повышение качества дошкольного образования - за счет обновления основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федеральных стандартов дошкольного образования, развития системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования | Создан Общественный совет по независимой оценке качества работы муниципальных учреждений образования, культуры и спорта в МО «Красногорский район» Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 01.08.2019 г. № 519 «Об утверждении Общественного совета»Независимой оценки качества дошкольного образования будет проведена в 2020 году |  |
| 01 | 1 | 14 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Переход на эффективный контракт | Трудовые договоры с руководителями и педагогическими работниками ДОУ заключены по новой типовой форме |  |
| 01 | 1 | 14 | 1 | Разработка показателей оценки эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций МО «Красногорский район» | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Муниципальные правовые акты | Оценка эффективности деятельности руководителей и педагогов ДОУ осуществлялась в рамках Положения о стимулирующих выплатах, Положений об оплате труда |  |
| 01 | 1 | 14 | 2 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций МО «Красногорский район» | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Красногорский район" | С руководителями ДОУ заключены трудовые договоры по новой типовой форме |  |
| 01 | 1 | 14 | 3 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций МО «Красногорский район» | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Красногорский район" | С педагогами ДОУ заключались трудовые договоры по новой типовой форме |  |
| 01 | 1 | 14 | 4 | Информационное сопровождение внедрения эффективного контракта | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | В коллективах ДОУ проводилась разъяснительная работа |  |
| 01 | 1 | 15 |  | Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в МО «Красногорский район» | МКУ "ЦРО Красногорского района" | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Актуальные сведения о предоставлении дошкольного образования в МО "Красногорский район" | Информирование осуществлялось через сайт Администрации МО «Красногорский район», образовательный портал УР, районную газету «Победа» |  |
| 01 | 1 | 15 | 1 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ, а также подготовки сюжетов длятеле- и радиопередач | МКУ "ЦРО Красногорского района" | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Публикации о дошкольном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Информация о дошкольном образовании публиковалась в районной газете «Победа» |  |
| 01 | 1 | 15 | 2 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО «Красногорский район» об организации предоставления дошкольного образования в МО «Красногорский район», муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования | МКУ "ЦРО Красногорского района" | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в МО "Красногорский район" на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" в сети Интернет | Актуальные сведения об организации дошкольного образования размещались на сайте Администрации МО «Красногорский район» и образовательном портале УР |  |
| 01 | 1 | 15 | 3 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО "Красногорский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | МКУ "ЦРО Красногорского района" | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Актуальные сведения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Красногорский район" на официальных сайтах соответствующих учреждения | Контроль за публикацией информации осуществлялся руководителями ДОУ, специалистами Отдела образования |  |
| 01 | 1 | 16 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», МКУ "ЦРО Красногорского района" | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Обратная связь от потребителей муниципальных услуг была получена посредством анкетирования в рамках исполнения муниципальных заданий |  |
| 01 | 1 | 16 | 1 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования) | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», МКУ "ЦРО Красногорского района" | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Оценка качества оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования потребителями | Проведен мониторинг удовлетворённости потребителей муниципальных услуг посредством анкетирования в рамках исполнения муниципальных заданий |  |
| 01 | 1 | 16 | 2 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер реагирования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», МКУ "ЦРО Красногорского района" | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Рассмотрено два обращения по вопросу предоставления дошкольного образования |  |
| 01 | 1 | 16 | 3 | Публикация на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации МО «Красногорский район», его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях дошкольного образования МО «Красногорский район», контактных телефонах и адресах электронной почты | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», МКУ "ЦРО Красногорского района" | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | Информация об Отделе образования, ответственных специалистах, об образовательных организациях размещалась на сайте Администрации МО «Красногорский район», образовательном портале УР |  |
| 01 | 2 |  |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, среднего, полного общего образования |  | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  |  | Муниципальные услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, среднего образования оказываются в 7 ДОУ, 8 школах |  |
| 01 | 2 | 01 | 01 | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Субвенция получена из бюджета УР в размере 125 109 400,00 руб. |  |
| 01 | 2 | 01 | 02 | Средства бюджета МО «Красногорский район» на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 24 042 600,00 руб. выделено на предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования. |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС | В 2019 году на укрепление материально-технической базы было израсходовано 908105,7 руб. |  |
| 01 | 2 | 03 |  | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Обучение по ФГОС в 1-4, 5-8 классах |  |
| 01 | 2 | 04 |  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также в патронатной семье, и организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | МКОУ Красногорский детский дом | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики |  |
| 01 | 2 | 05 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием (ВЦП «Детское и школьное питание») | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая молочные, учащихся 1-5-х классов общеобразовательных учреждений, обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений, из малоимущих семей | Бесплатными горячими обедами были обеспечены 21 учащийся из малообеспеченных семей, (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе из неполных семей, за счет средств республиканского бюджета и средств бюджета муниципального образования. Бесплатными горячими завтраками обеспечивались 428 учащихся общеобразовательных учреждений за счет средств республиканского бюджета и средств бюджета муниципального образования. |  |
| 01 | 2 | 06 |  | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  |  | В 2019 году на приобретение посуды и кухонного инвентаря было израсходовано 27800 рублей. Стоимость завтраков для обучающихся 1-4 классов составила 15 рублей 92 копейки, стоимость обедов для обучающихся 1-11 классов – 60 рублей 00 копеек в день. |  |
| 01 | 2 | 07 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения») | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Проведение плановых и внеплановых инструктажей, проведение мероприятий в рамках подготовки ОО к новому 2019-2020 учебному году на сумму 530111,50 руб. Обслуживание систем АПС (136800,00 руб.), ЕДДС (119400,00 руб.), кнопка экстренного вызова (27686,40 руб.). Проведена специальная оценка условий труда в МКОУ «Архангельская СОШ» на сумму 4900,00 руб. |  |
| 01 | 2 | 08 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Благоустроенные прилегающие территории | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций в 2019 году проводилось силами ОО |  |
| 01 | 2 | 09 |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего образования МО «Красногорский район» |  | 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 09 | 01 | Капитальный ремонт здания Васильевской ООШ | Администрация МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  |  | Завершен капитальный ремонт МКОУ «Васильевская НОШ» (замена окон) | Примечание: С 25 декабря 2018 года МКОУ «Васильевская ООШ» реорганизована в МКОУ «Васильевская НОШ» |
| 01 | 2 | 09 | 02 | Капитальный ремонт здания Валамазской СОШ | Администрация МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  |  | Завершен капитальный ремонт МБОУ «Валамазская СОШ» (замена окон) |  |
| 01 | 2 | 10 |  | Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Проведение олимпиад школьников. Выявление одаренных детей | В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 239 обучающихся (21% от общего количества обучающихся района) с 7 по 11 классы. По итогам определено 33 победителя и 28 призеров. На республиканский этап вышли победители муниципального этапа олимпиад по обществознанию (1 человек), по праву (1 человек), по ОБЖ (1 человек), по экономике (1 человек), по лесоводству (4 человека). |  |
| 01 | 2 | 11 |  | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  |  | Проведение мониторинга уровня подготовки и социализации школьников осуществлялось в ОО |  |
| 01 | 2 | 11 | 01 | Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования на регулярной основе | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Приняттие мер реагирования | Проведение мониторинга осуществлялось в ОО |  |
| 01 | 2 | 11 | 02 | Организация мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Проведение профориентационных мероприятий для учащихся 9,11 классов с привлечением ВУЗов и СУЗов УР. Мониторинг готовности обучающихся проводился в школах по итогам освоения программ элективных курсов |  |
| 01 | 2 | 12 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Целевые направления выданы выпускникам для поступления в УДГУ, ГГПИ |  |
| 01 | 2 | 13 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Разработана система независимой оценки качества общего образования | Создан Общественный совет по независимой оценке качества работы муниципальных учреждений образования, культуры и спорта в МО «Красногорский район» Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 01.08.2019 г. № 519 «Об утверждении Общественного совета» |  |
| 01 | 2 | 13 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества общего образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Методика проведения оценки качества общего образования, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | Создан Общественный совет по независимой оценке качества работы муниципальных учреждений образования, культуры и спорта в МО «Красногорский район» Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 01.08.2019 г. № 519 «Об утверждении Общественного совета» |  |
| 01 | 2 | 13 | 02 | Проведение независимой оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Результаты оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" | Независимая оценка качества общего образования в 2019 году не проводилась |  |
| 01 | 2 | 14 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  |  | Трудовые договоры с руководителями общеобразовательных организаций заключены по новой типовой форме |  |
| 01 | 2 | 14 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Муниципальный правовой акт (акты), устанавливающий показатели эффективности деятельности | Оценка эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций осуществлялась в рамках Положения о стимулирующих выплатах, Положений об оплате труда |  |
| 01 | 2 | 14 | 02 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | Трудовые договоры с руководителями общеобразовательных организаций заключены по новой типовой форме |  |
| 01 | 2 | 14 | 03 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | С педагогами заключались трудовые договоры по новой типовой форме |  |
| 01 | 2 | 14 | 04 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах | В коллективах проводилась разъяснительная работа |  |
| 01 | 2 | 15 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств | Постановления Администрации МО «Красногорский район» № 965 от 30.12.2016 г., № 281 от 26.04.21019 г. |  |
| 01 | 2 | 16 |  | Информирование населения об организации предоставления общего образования в МО "Красногорский район" | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  |  | Информирование населения об организации предоставления общего образования осуществлялось через Образовательный портал УР, официальный сайт Администрации МО «Красногорский район», на родительских собраниях в ОО |  |
| 01 | 2 | 16 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов длятеле- и радиопередач | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Информация об общем образовании публиковалась в районной газете «Победа» |  |
| 01 | 2 | 16 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" об организации предоставления общего образования в МО "Красногорский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район". Обеспечение открытости данных об организации общего образования | Актуальные сведения публиковались на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район", Образовательном портале УР |  |
| 01 | 2 | 16 | 03 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений МО "Красногорский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Контроль за публикацией информации осуществлялся руководителями общеобразовательных организаций, специалистами Отдела образования |  |
| 01 | 2 | 17 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  |  | Обратная связь от потребителей муниципальных услуг была получена посредством анкетирования в рамках исполнения муниципальных заданий, а также для обеспечения обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования, была разработана и использована анкета регионального оператора АУ УР» РЦИиОКО» в рамках проведения процедуры независимой оценки качества работы ОО в 2018 году. |  |
| 01 | 2 | 17 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Проведение анкетирования в школах, а также проведение анкетирования в рамках исполнения муниципальных заданий |  |
| 01 | 2 | 17 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Обращений граждан не осуществлялось |  |
| 01 | 2 | 17 | 03 | Публикация на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации МО "Красногорский район", его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных организациях МО "Красногорский район", контактных телефонах и адресах электронной почты | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | Все сведения находятся в свободном доступе для населения на Образовательном портале УР, на официальном сайте Администрации МО «Красногорский район» |  |
| 01 | 2 | 18 |  | Организация работ по созданию условий для функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в рамках НП "Образование" | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Обновление материально-технической базы образовательных организаций | Обновление материально-технической базы МАОУ «Красногорская гимназия» в рамках создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» запланировано на 2020 год |  |
| 01 | 3 |  |  | Развитие дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 01 |  | Реализация дополнительных образовательных программ | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Отделу образования (спортивная и иная направленность) |  | Дополнительное образование предоставлялось двумя учреждениями дополнительного образования: МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района (спортивная направленность); МБОУ ДО Красногорский ЦДТ (иная направленность) |  |
| 01 | 3 | 02 |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Отделу образования (спортивная направленность) |  | МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района (спортивная направленность – 338 обучающихся) |  |
| 01 | 3 | 03 |  | Обеспечение участия представителей МО "Красногорский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на муниципальном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Участие представителей МО "Красногорский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на муниципальном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях |  | МБОУ ДО Красногорский ЦДТ: приняли участие в 42 районных, 19 республиканских мероприятиях. В мероприятиях Всероссийского уровня приняли участие 14 учащихся. МАОУ ДО ДЮСШ: провели районные соревнования - 34, приняли участие в 41 республиканских соревнованиях |  |
| 01 | 3 | 04 |  | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Актуализированные образовательные программы |  | Образовательные программы дополнительного образования актуализировались в соответствии с нормативными документами |  |
|  |  |  |  | Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Новые образовательные программы и проекты в сфере образования детей |  | Разработка проекта «Успех каждого ребенка» в сфере дополнительного образования детей. |  |
| 01 | 3 | 04 | 01 | Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей МО "Красногорский район" в качестве республиканских экспериментальных площадок и опорных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Апробация новых образовательных программ и проектов, распространение успешного опыта |  | ЦДТ и ДЮСШ функционируют как опорные площадки для проведения районных и республиканских мероприятий |  |
| 01 | 3 | 04 | 02 | Выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Методическое сопровождение дополнительного образования детей |  | Выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей не проводился |  |
| 01 | 3 | 04 | 03 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Методическое сопровождение дополнительного образования детей |  | В 2019 году успешный опыт организации дополнительного образования детей проводился в рамках районных заседаний Совета руководителей ОО, районной научно-практической конференции педагогов |  |
| 01 | 3 | 04 | 04 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Приобретение оборудования, инвентаря |  | Приобретение оборудования, инвентаря: ЦДТ – 34,9; ДЮСШ – 236,9 |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения») | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями |  | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей |  |
| 01 | 3 | 06 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Благоустройство прилегающих территорий |  | Благоустройство прилегающих территорий |  |
| 01 | 3 | 07 |  | Строительство учреждений дополнительного образования на территории села Красногорского |  | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  |  | Работы отменены вследствие отсутствия финансирования |  |
| 01 | 3 | 08 |  | Строительство нового здания для МБОУ ДО Красногорского Центра детского творчества | Администрация МО "Красногорский район" | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Ввод в действие нового здания на 100 мест. |  | Работы отменены вследствие отсутствия финансирования |  |
| 01 | 3 | 08 | 01 | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  |  | Новые организационно-финансовые механизмы не внедрялись |  |
| 01 | 3 | 09 |  | Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Муниципальные правовые акты. Обеспечение единых методических подходов к определению муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей |  | Ведомственный перечень уточнён. Издан приказ Отдела образования об утверждении перечня |  |
| 01 | 3 | 09 | 01 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Муниципальный правовой акт |  | Постановления Администрации МО «Красногорский район» № 965 от 30.12.2016 г., № 281 от 26.04.21019 г. |  |
| 01 | 3 | 09 | 02 | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования детей |  | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  |  | Создан Общественный совет по независимой оценке качества работы муниципальных учреждений образования, культуры и спорта в МО «Красногорский район» Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 01.08.2019 г. № 519 «Об утверждении Общественного совета» |  |
| 01 | 3 | 10 |  | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Методика проведения оценки качества дополнительного образования детей, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) |  | Постановление Администрации МО «Красногорский район» от 01.08.2019 г. № 519 «Об утверждении Общественного совета» |  |
| 01 | 3 | 10 | 01 | Проведение независимой оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Результаты оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" |  | Проведение в 2019 году независимой оценки качества дополнительного образования детей на основании письма Министерства образования и науки УР от 12.11.2019 г. № 01/01-39/10704 |  |
| 01 | 3 | 10 | 02 | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Целевой набор. Повышение квалификации кадров |  | Подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации кадров |  |
| 01 | 3 | 11 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  |  | Трудовые договоры с руководителями ДО заключены по новой типовой форме |  |
| 01 | 3 | 12 |  | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Муниципальные правовые акты, устанавливающие показатели эффективности деятельности (с учетом направленности дополнительного образования детей) |  | Оценка эффективности деятельности руководителей и педагогов ДО осуществлялась в рамках Положения о стимулирующих выплатах, Положений об оплате труда |  |
| 01 | 3 | 12 | 01 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" |  | С руководителями ДО заключены трудовые договоры по новой типовой форме |  |
| 01 | 3 | 12 | 02 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" |  | С педагогами ДО заключались трудовые договоры по новой типовой форме |  |
| 01 | 3 | 12 | 03 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах |  | В коллективах ДО проводилась разъяснительная работа |  |
| 01 | 3 | 12 | 04 | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования детей в МО "Красногорский район" | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  |  | Информирование осуществлялось через сайт Администрации МО «Красногорский район», образовательный портал УР |  |
| 01 | 3 | 13 |  | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов длятеле- и радиопередач | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении |  | Публикация статей о дополнительном образовании, Информация о дополнительном образовании публиковалась в районной газете «Победа» |  |
| 01 | 3 | 13 | 01 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" об организации предоставления дополнительного образования детей в МО "Красногорский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных организациях дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район". Обеспечение открытости данных об организации дополнительного образования детей |  | В 2019 году была организована работа по публикации актуальных сведений на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" и обеспечена открытость данных об организации дополнительного образования детей |  |
| 01 | 3 | 13 | 02 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей МО "Красногорский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | 2015-2024 годы |  | Контроль за публикацией информации осуществлялся руководителями ДО, специалистами Отдела образования |  |
| 01 | 3 | 13 | 03 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  |  | Обратная связь от потребителей муниципальных услуг была получена посредством анкетирования в рамках исполнения муниципальных заданий |  |
| 01 | 3 | 14 |  | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования |  | Мониторинг удовлетворённости потребителей муниципальных услуг была получена посредством анкетирования в рамках исполнения муниципальных заданий |  |
| 01 | 3 | 14 | 01 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер реагирования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования |  | В связи с отсутствием обращений граждан рассмотрение обращений не проводилось, мер реагирования не применялось |  |
| 01 | 3 | 14 | 02 | Публикация на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации МО "Красногорский район", организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей МО "Красногорский район", их контактных телефонах и адресах электронной почты | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, для населения (потребителей услуг) |  | В 2019 году информация о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации МО "Красногорский район", организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей МО "Красногорский район", их контактных телефонах и адресах электронной почты выкладывалась и обновлялась на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район", образовательном портале УР |  |
| 01 | 3 | 14 | 03 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  |  | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |
| 01 | 3 | 15 | 01 | введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей. |  | Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей |  |
| 01 | 3 | 15 | 02 | методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  | Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования |  |  |  |
| 01 | 4 |  |  | Реализация молодежной политики в 2015-2020 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 01 |  | Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Красногорского района | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Формирование позитивного духовно-нравственного облика гражданина, снижение степени идеологического противостояния представителей различных общественно-политических объединений, возрождение истинных духовных ценностей российского народа, упрочение единства и дружбы национальных конфессий, стремление молодёжи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, готовность граждан к защите Отечества |  |  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в том числе уход за памятником (учащиеся приняли участие в несении Вахты Памяти, в конкурсе песни и строя; волонтёры производили уборку памятника и прилегающей территории, проводили акции по раздаче Георгиевских ленточек, ко Дню защитника Отечества) |  |
| 01 | 4 | 02 |  | Организация и проведение районных семинаров, круглых столов по проблемам патриотического воспитания | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Развитие новых форм работы в данном направлении, методическая помощь организаторам работы по патриотическому воспитанию |  |  | Проведение круглых столов с руководителями отрядов "Юнармия" |  |
| 01 | 4 | 03 |  | Участие в республиканских мероприятиях гражданско-патриотической, военно-патриотической направленности | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Привлечение широкой общественности к гражданскому воспитанию молодежи, распространение положительного опыта патриотического воспитания |  |  | Участие отрядов юнармейцев в республиканских мероприятиях "Призывник", "Боевой рейд" (игры военно-патриотической направленности) |  |
| 01 | 4 | 04 |  | Организация и проведение районной военно-патриотической акции «Во славу Отечества», посвященной Дню защитников Отечества | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Формирование активной гражданской позиции молодого поколения |  |  | Учащиеся - юнармейцы приняли участие в митинге, посвящённом Дню защитника Отечества. Волонтерами МЦ "Встреча" проведена поздравительная акция к Дню защитника Отечества. |  |
| 01 | 4 | 05 |  | Организация и проведение районного праздника «День призывника» (2 раза в год) | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Формирование готовности подрастающего поколения к защите Отечества, привитие позитивного отношения к службе в армии |  |  | Учащиеся приняли участие в несении Вахты Памяти, в конкурсе песни и строя |  |
| 01 | 4 | 06 |  | Организация проведения месячника гражданско-патриотического воспитания, посвященного Дню Защитника Отечества | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы |  |  | Воспитание гражданственности, уважения к великим датам , символам Родины, чувства патриотизма, уважение к великому прошлому страны, его боевым традициям. Чествование ветеранов воин |  |  | Учащиеся - юнармейцы приняли участие в митинге, посвящённом Дню защитника Отечества. Волонтерами МЦ "Встреча" проведена поздравительная акция ко Дню защитника Отечества. Руководителями отрядов юнармейцев проведена военизированная эстафета для учащихся школ. |  |
| 01 | 4 | 07 |  | Организации и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Формирование у граждан чувства любви к Родине, уважения к своим землякам, уважение к великому прошлому страны, его боевых традициям. Чествование ветеранов воин |  |  | Учащиеся приняли участие в несении Вахты Памяти, в конкурсе песни и строя; волонтёры произвели уборку памятника и прилегающей территории, провели акцию по раздаче Георгиевских ленточек |  |
| 01 | 4 | 08 |  | Торжественное мероприятие, посвященное выводу войск и Афганистана. Чествование ветеранов боевых действий | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Развитие творческого потенциала, путем конкурсов разного рода прославление и воспевание родной страны |  |  | Чествование ветеранов боевых действий. Проведен митинг на центральной площади села. Юнармейцы возложили гирлянду к мемориалу. |  |
| 01 | 4 | 09 |  | Проведение районных мероприятий по допризывной подготовке молодежи (слеты, фестивали, военно-спортивные мероприятия) | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения . Возрождение и развитие военно-спортивных традиций |  |  | Учащиеся приняли участие в конкурсе песни и строя; участвовали в военизированных эстафетах |  |
| 01 | 4 | 10 |  | Развитие деятельности местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» при образовательных учреждениях | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Возрождение и развитие военно-спортивных традиций. Увеличение количества подростков, занимающихся в военно-патриотических клубах |  |  | Увеличение количества подростков, занимающихся в военно-патриотических клубах. Численность юнармейцев в 2019 году составила 21 человек. |  |
| 01 | 4 | 11 |  | Реализация мероприятий, направленных на социализацию и эффективную самореализацию молодежи | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Оздоровление молодых жителей района, формирование здорового образа жизни, гармоническое воспитание здорового, физически крепкого поколения, снижение разного рода асоциальных явлений в молодежной среде |  |  | В 2019 году состоялись коммунарские сборы для подростков, состоящих на всех видах профилактического учета и активистов, целью которых являлись профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании, употребления СНЮСов и всех видов химической зависимости в молодежной среде. Всего в мероприятии приняло участие около 80 подростков. Проведен День молодёжи - Основная цель мероприятия – привлечение молодежи к общественной жизни района. Всего было привлечено около 250 молодых людей Проведен турслет. Цель мероприятия - совершенствование туристических навыков, популяризация туризма и других видов активного отдыха молодежи; развитие творческого и спортивного потенциала у молодежи; усиление пропаганды физической культуры и спорта; поддержка здорового образа жизни; формирование бережного отношения к природе. Приняло участие около 300 человек. |  |
| 01 | 4 | 12 |  | Мероприятия, направленные на развитие и поддержку детских и молодежных общественных объединений конкурсы, акции, фестивали) | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Развитие системы работы с молодежью, увеличение числа молодежи, охваченной деятельностью МДОО |  |  | Организация волонтерского движения в районе. Основными формами работы волонтеров стали: профилактические, благотворительные, поздравительные, агитационные и патриотические акции, мастер-классы. Количество волонтерских отрядов 6. Количество волонтеров - 86. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг, в том числе уход за памятником. - Учащиеся приняли участие в несении Вахты Памяти, в конкурсе песни и строя; волонтёры произвели уборку памятника и прилегающей территории, провели акцию по раздаче Георгиевских ленточек | Недостаточное финансирование |
| 01 | 4 | 13 |  | Мероприятия, направленные на поддержку творчества детей и молодежи (конкурсы, фестивали, слеты) | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Поддержка и развитие творчества молодежи, выявление талантливой молодежи |  |  | Проведение творческих вечеров–квартирников |  |
| 01 | 4 | 14 |  | Мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения молодежи (акции, выездные профилактические семинары, флеш-мобы, конкурсы, лекции, групповые и индивидуальные консультации по профилактике асоциальных явлений) | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Приобщение подростков к здоровому образу жизни, возможность донести через мероприятия альтернативы употреблению наркотиков, табака и алкоголя . Снижение преступности среди молодежи |  |  | В 2019 году состоялись коммунарские сборы для подростков, состоящих на всех видах профилактического учета и активистов, целью которых являлись профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании, употребления СНЮСов и всех видов химической зависимости в молодежной среде. Всего в мероприятии приняло участие около 80 подростков. |  |
| 01 | 4 | 15 |  | Организация трудоустройства подростков и молодежи на средства местного и республиканского бюджетов | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Ребята имеют возможность получить 1-ые профессиональные навыки и финансовые средства для личных нужд. Организация занятости подростков в каникулярный период |  |  | Реализовано 5 программ по трудоустройству несовершеннолетних. Всего было трудоустроено 44 человека, из них 19 человек трудоустроено на средства местного бюджета. | Нехватка кадров в МЦ «Встреча» |
| 01 | 4 | 16 |  | Консультирование подростков и молодежи по вопросам трудоустройства | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Оказание помощи по временному трудоустройству подростков и молодежи |  |  | Оказание помощи по временному трудоустройству подростков и молодежи | Нехватка кадров в МЦ «Встреча» |
| 01 | 4 | 17 |  | Организация досуга и занятости детей и подростков через сводные отряды, дворовые команды , спортивно-досуговые площадки | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  |  |  |  | Реализована программа "Свеча дружбы" - организация сводных отрядов. Всего в районе было создано 7 отрядов. |  |
| 01 | 4 | 18 |  | Мероприятия по профориентации учащейся молодежи ( выездные семинары, Ярмарка учебных мест, мониторинг, консультации) | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | В рамках месячника организуются выезды на предприятия, учреждения, ребята ближе знакомятся со спецификой той или иной профессии, а также организуются тестирования, мониторинги, консультации по вопросу «Куда пойти учиться?» и «Кем быть?» |  |  | - |  |
| 01 | 4 | 19 |  | Участие специалистов района в республиканских семинарах и мероприятиях по организации трудовой занятости подростков и молодежи, по пропаганде ЗОЖ, профилактики асоциального поведения молодежи | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Возможность получения методической помощи, обмен опытом |  |  | Участие специалистами по молодёжной политике в республиканских семинарах по организации трудовой занятости подростков и молодежи, по пропаганде ЗОЖ, профилактики асоциального поведения молодежи | Недостаточная обеспеченность методическими материалами |
| 01 | 4 | 20 |  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Российской молодежи | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Поддержка и развитие традиций российской молодежи |  |  | 28.06.2019г проведен День молодёжи. Основная цель мероприятия – привлечение молодежи к общественной жизни района. Всего было привлечено около 250 молодых людей. |  |
| 01 | 4 | 21 |  | Организация мероприятий, направленных на поддержку молодых семей | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Укрепление института молодой семьи, обеспечение информированности молодых семей по вопросам семьи, брака, жилья |  |  | Создано 9 клубов молодых семей, в которых состоит 39 семей. Общее количество участников (взрослые и дети), посещающих клубы, составляет 157 человек. Основными формами работы являются: вечера отдыха, веселые старты, фестивали, психологические тренинги. |  |
| 01 | 4 | 22 |  | Организация мероприятий для работающей молодежи | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Стимулирование молодежи района, имеющей высокий производственный показатель, развитие системы работы с работающей молодежью |  |  | Участие в республиканской игре "Коммуникативные бои" среди работающей молодёжи организаций и муниципальных районов УР | Пассивность целевой аудитории |
| 01 | 4 | 23 |  | Организация участия молодежи в межрайонных и республиканских мероприятиях | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Сотрудничество и обмен опытом |  |  | Приняли участие в проекте «Стратегия продвижения туристического потенциала Удмуртской Республики на зарубежный рынок». Проект направлен на привлечение туристов в нашу республику. |  |
| 01 | 4 | 24 |  | Проведение аттестации руководителя и специалистов МЦ «Встреча» | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Оценка деятельности специалистов и руководителя учреждения |  |  | Руководитель и специалисты МЦ «Встреча» успешно прошли аттестацию | Нехватка кадров в МЦ «Встреча» Недостаточный уровень образования кадрового состава |
| 01 | 4 | 25 |  | Участие в республиканских конкурсах программ по организации летнего отдыха, трудоустройству и занятости подростков и молодежи, программ по развитию социальных инициатив и патриотическому воспитанию | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Получение дополнительного финансирования из республиканского бюджета на организацию мероприятий для детей и молодежи |  |  | Реализовано 5 программ по трудоустройству несовершеннолетних. Всего было трудоустроено 44 человека. |  |
| 01 | 4 | 26 |  | Организация информирования молодежи (интернет, газета, радио) | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Создание единого информационного пространства, обеспечивающего доступность информации для молодежи |  |  | Создана группа Вконтакте - Молодёжный сектор/Красногорское; группы в Инстаграмм и ОК (одноклассники), где освещаются основные мероприятия для молодёжи, размещаются публикации для информирования населения |  |
| 01 | 4 | 27 |  | Проведение социологических исследований, опросов, анкетирования среди молодежи | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Выявление, отбор и систематизация социально-значимой информации о молодежи |  |  | В группе Вконтакте - Молодёжный сектор/Красногорское; группы в Инстаграмм и ОК (одноклассники), где проводятся социолгоические опросы, анкетирование среди населения. |  |
| 01 | 4 | 28 |  | Реализация мероприятий в области технического оснащения учреждений, реализующих государственную молодёжную политику | - | 2015-2020 годы | 2019 год |  | С целью активизации и оперативной деятельности структур, реализующих государственную молодёжную политику, своевременно оснащать их оргтехникой и канцтоварами |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 29 |  | Материально-техническое обеспечение муниципального учреждения, оказывающего услуги по организации и проведению мероприятий для детей и молодежи | - | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Бесперебойное функционирование МЦ «Встреча» и отдела культуры, спорта и молодёжной политики |  |  | Учреждения имеют хорошее материально-техническое обеспечение |  |
| 01 | 4 | 30 |  | Ремонт муниципального учреждения, оказывающего услуги по организации и проведению мероприятий для детей и молодежи | - | 2015-2020 годы | 2019 год |  | Создание условий для работы учреждения |  |  | Все условия для работы учреждений созданы |  |
| 01 | 5 |  |  | Управление системой образования МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Отделом образования Администрации МО "Красногорский район", организация управления муниципальной программой «Развитие образования» | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие образования» | Управление муниципальной программой осуществлялось в рамках переданных Отделу образования полномочий |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Отделу образования | Бухгалтерский учет осуществлялся МКУ «ЦБ по обслуживанию МОО» |  |
| 01 | 5 | 03 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений | Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности ОО осуществлялось через работу Районного методического совета, районные рабочие совещания, организацию участия руководителей ОО в межрайонных, республиканских мероприятиях, через работу сайта Администрации МО «Красногорский район», образовательного портала УР |  |
| 01 | 5 | 04 |  | Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Комплектование архива документами Отдела образования и подведомственных ему учреждений, учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в архиве | Укомплектован архив документами Отдела образования и подведомственных ему учреждений, ведется учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в архиве |  |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных учреждений МО "Красногорский район" | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | 73% руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций прошли в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку |  |
| 01 | 5 | 06 |  | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Отделу образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | 7 руководителей ОО прошли процедуру аттестации (4 человека – на высшую категорию, 1 человек - на первую квалификационную категорию, 2 - соответствие занимаемой должности). В 2019 году процедуру аттестации прошли 34 педагога (5 человек - на высшую категорию, 29 - первую квалификационную категорию) |  |
| 01 | 5 | 07 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Стимулирование педагогических кадров муниципальных образовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | В 2019 году 39 педагогов (из них 4 руководителя) стали участниками районного конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2019», 7 педагогов (из них 1 руководитель) участвовали в заочном этапе республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии – 2019» |  |
| 01 | 5 | 08 |  | Совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере образования, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных образовательных организаций МО «Красногорский район». | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Повышение эффективности деятельности учреждений дополнительного образования | Новые организационно-финансовые механизмы не внедрялись |  |
| 01 | 5 | 08 | 01 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, расчета финансового обеспечения задания | Издан приказ ОНО Администрации МО «Красногорский район» 28.12.2019 г. № 186-а-осн «Об утверждении реестра муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями на территории муниципального образования «Красногорский район» |  |
| 01 | 5 | 08 | 02 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Внедрение единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования. Повышение эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений | Постановления Администрации МО «Красногорский район» № 965 от 30.12.2016 г., № 281 от 26.04.21019 г. |  |
| 01 | 5 | 08 | 03 | Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих размещать муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, дополнительного образования детей в негосударственных организациях; размещение муниципального заказа на оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе – в негосударственном секторе | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2016-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Развитие негосударственного сектора в сфере образования (дошкольное образование, дополнительное образование детей). Создание конкурентной среды, способствующей повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений | Работа не была проведена по причине отсутствия необходимости |  |
| 01 | 5 | 09 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | С руководителями ОО заключены трудовые договоры по новой типовой форме. В течение 2019 г. в ОО района трудоустроено 2 молодых специалиста |  |
| 01 | 5 | 10 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | В 2019 году процедуру независимой оценки качества, на основании письма Министерства образования и науки УР от 12.11.2019 г. № 01/01-39/10704, прошли 2 организации дополнительного образования. |  |
| 01 | 5 | 11 |  | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в МО "Красногорский район" | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Информирование населения о данных в сфере образования осуществляется через районные СМИ (газета, радио), Интернет (образовательный портал УР, сайты Администрации и ОО) |  |
| 01 | 5 | 12 |  | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Для обеспечения обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования, была разработана и использована анкета регионального оператора АУ УР «РЦИ и ОКО» в рамках проведении процедуры независимой оценки качества работы образовательных организаций |  |
| 01 | 6 |  |  | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 6 | 01 |  | Развитие нормативного правового и организационно-методического обеспечения |  | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  |  |  |  |
| 01 | 6 | 01 | 1 | Разработка нормативной правовой документации по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи | Межведомственная комиссия (МжВК), Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Совершенствование деятельности оздоровительных лагерей, правового регулирования развитие правовой базы по вопросам обеспечения и организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи | Разработка нормативной правовой документации по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи |  |
| 01 | 6 | 01 | 2 | Проверка готовности организаций оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи к работе | ОНД по Игринскому, Красногорскому и Якшур – Бодьинскомурайонам , органы местного самоуправления в соответствии с законодательством, ТО УР «Роспотребнадзора» по УР в п. Игра (по согласованию), балансодержатели лагерей (по согласованию) | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по вопросам усиления комплексной безопасности организаций системы оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи | Проверка готовности организаций оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи к работе |  |
| 01 | 6 | 01 | 3 | Проведение межведомственных совещаний, семинаров, «круглых столов» (по вопросам организации отдыха и оздоровления детей (для организаторов отдыха и оздоровления детей, руководителей оздоровительных учреждений, для медицинских работников) | МжВК, ОНО, ОУ, Сектор по спорту и молодежи Администрации района, МЦ «Встреча», ОКСиМП, ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ГУ УР ЦЗН Красногорского района, муниципальные образования Красногорского района | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Повышение эффективности координации деятельности субъектов организации оздоровления, отдыха и занятости детей; создание механизмов кадрового обеспечения субъектов детского и молодёжного отдыха и оздоровления | Проведение межведомственных совещаний |  |
| 01 | 6 | 01 | 4 | Информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, в том числе: - организация и проведение мониторингов удовлетворенности населения по организации отдыха и оздоровления и эффективности деятельности оздоровительных лагерей | ОНО, Сектор по спорту и молодежи Администрации района, МЦ «Встреча», ОКСиМП, ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ГУ УР ЦЗН Красногорского района | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | информирование населения об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи - результативность и эффективность организации отдыха, оздоровления и занятости | информирование населения об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи |  |
| 01 | 6 | 01 | 5 | Мероприятия, направленные на проведение дератизационных и аккарицидных ежегодных обработок в оздоровительных лагерях | ОНО, ОУ | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Получение разрешительных документов на открытие лагерных смен, обеспечение безопасности пребывания в лагерных сменах, своевременное открытие лагерных смен | Получение разрешительных документов на открытие лагерных смен, обеспечение безопасности пребывания в лагерных сменах, своевременное открытие лагерных смен |  |
| 01 | 6 | 01 | 6 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Красногорском районе | ОНО, ОУ, Сектор по спорту и молодежи Администрации района, МЦ «Встреча», ОКСиМП, ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ГУ УР ЦЗН Красногорского района | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Обеспечение максимального охвата формами организованного отдыха, оздоровления и трудоустройства детей и подростков.Обеспечение доступности для максимального количества детей и подростков различных социальных категорий населения. Увеличение охвата формами организованного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков из семей в трудной жизненной ситуации и подростков «группы риска» | Охват отдыха и оздоровления детей составил 532 человека, трудоустройство – 15 человек. |  |
| 01 | 6 | 02 |  | Организация оздоровления детей, в том числе: |  | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  |  |  |  |
| 01 | 6 | 02 | 1 | детей в возрасте от 6,6 лет до 15 лет (включительно) в пришкольных лагерных сменах с дневным пребыванием | ОНО, ОУ, ОКСиМП, ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ОСЗН Красногорского района | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Обеспечение и увеличение максимального охвата, создание условий для реализации программ пришкольных лагерных смен с дневным пребыванием | 477 путевок в лагерях с дневным пребыванием |  |
| 01 | 6 | 02 | 2 | детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ОНО, ОУ, ОКСиМП, ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ОСЗН Красногорского района, Отдел опеки и попечительства, МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Создание организованного отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулярный период | 199 путевок для детей, находящихся в ТЖС |  |
| 01 | 6 | 02 | 3 | Организация и реализация программ профильных смен | ОНО, ОУ, ОКСиМП, ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ОСЗН Красногорского района, Отдел опеки и попечительства, МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Создание условий для реализации профессионального потенциала молодёжи и развития её деловой активности, профилактика безнадзорности, правонарушений, всех видов зависимости | Открытие профильной смены «Найди себя» на базе интерната МБОУ «Красногорская СОШ» |  |
| 01 | 6 | 02 | 4 | Участие в профильных лагерях для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ОНО, ОУ, ОКСиМП, ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ОСЗН Красногорского района, Отдел опеки и попечительства | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Создание организованного отдыха детей, профилактика безнадзорности, правонарушений, всех видов зависимости | Открытие профильной смены «Найди себя» на базе интерната МБОУ «Красногорская СОШ» - 20 путевок |  |
| 01 | 6 | 02 | 5 | Создание условий для работы временных детских разновозрастных отрядов | ОКСиМП, МЦ «Встреча», ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Обеспечение занятости детей, подростков и молодёжи, профилактика безнадзорности, правонарушений |  |  |
| 01 | 6 | 02 | 6 | Участие в туристско-краеведческих и экологических лагерях, экспедициях, походах | ОНО, ОУ, ОКСиМП, ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница» | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Формирование гражданской позиции, изучение природы и культуры родного края | В 2019 году участие в туристско-краеведческих и экологических лагерях, экспедициях, походах не принимали |  |
| 01 | 6 | 03 |  | Трудоустройство и занятость подростков и молодёжи, в том числе: |  | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  |  | Организовано трудоустройство и занятость подростков и молодёжи |  |
| 01 | 6 | 03 | 1 | Создание дополнительных рабочих мест для подростков и молодёжи. | ОНО, ОУ, ГУ УР ЦЗН Красногорского района, МЦ «Встреча», ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», предприятия, организации Красногорского района | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Обеспечение трудоустройства, занятости детей, подростков и молодёжи, профилактика безнадзорности, правонарушений | 25 человек трудоустроены по программе «Свеча дружбы» |  |
| 01 | 6 | 03 | 2 | Организация и реализация программ лагерей труда и отдыха | ОНО, ОУ, ГУ УР ЦЗН Красногорского района, ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», предприятия, организации Красногорского района | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Обеспечение трудоустройства, занятости детей, подростков и молодёжи, профилактика безнадзорности, правонарушений | На территории МО «Красногорский район» реализованы 3 программы лагерей труда и отдыха – 15 путевок |  |
| 01 | 7 |  |  | Детское и школьное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 | 1 | 1 | Обеспечение обогащенными продуктами питания, в том числе молоком, молочной продукцией, соками и другими продуктами питания детей с 3-х до 7-ми лет в дошкольных образовательных учреждениях | Отдел народного образованияАдминистрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Обеспечение сбалансированным качественным питанием детей с 3 –х до 7-ми лет для сохранения их здоровья | Денежные средства на данное мероприятие не выделялись |  |
| 1 | 7 | 1 | 2 | Обеспечение завтраком учащихся 1-5-х классов, с 01.09.2018 г. – 1-4 классов общеобразовательных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Обеспечение бесплатным горячим завтраком учащихся 1-5 классов, а с 01.09.2018 г. – 1-4 классов общеобразовательных учреждений для сохранения их здоровья | Бесплатными горячими завтраками обеспечивались 428 учащихся общеобразовательных учреждений за счет средств республиканского бюджета и средств бюджета муниципального образования | Недостаточное финансирование |
| 1 | 7 | 1 | 3 | Обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей их многодетных малообеспеченных семей), в том числе из неполных семей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Обеспечение горячими обедами учащихся 1-11-х классов из малообеспеченных семей (кроме детей их многодетных малообеспеченных семей), в том числе из неполных семей | Бесплатным горячими обедами были обеспечены 21 учащийся из малообеспеченных семей, (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе из неполных семей, за счет средств республиканского бюджета и средств бюджета муниципального образования | Недостаточное финансирование |
| 1 | 7 | 1 | 4 | Обеспечение питанием детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях района | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Обеспечение горячим питанием детей дошкольного возраста для сохранения их здоровья с учетом сохранения норм питания | Питанием были обеспечены 449 детей в дошкольных образовательных учреждениях | Недостаточное финансирование |
| 1 | 7 | 1 | 5 | Обеспечение питанием учащихся группы продленного дня, учащихся с ОВЗ | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Обеспечение полдником учащихся группы продленного дня, двухразовым горячим питанием обучающихся с ОВЗ | Дополнительным полдником обеспечивалось 296 учащихся, посещающих группу продленного дня, и 31 ученик 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья |  |
| 1 | 7 | 1 | 6 | Обеспечение питанием учащихся, проживающих в интернатах | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Обеспечение горячим качественным питанием учащихся, проживающих в интернатах для сохранения их здоровья с учетом соблюдения норм питания | Горячим питанием были обеспечены 18 учащихся, проживающих в пришкольном интернате |  |
| 1 | 7 | 1 | 7 | Обеспечение питанием учащихся, не пользующихся льготами и дотациями | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Обеспечение горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений района не пользующихся льготами и дотациями с учетом соблюдения норм питания | Горячими обедами были обеспечены учащиеся в количестве 741 человек, которые не пользуются льготами |  |
| 1 | 7 | 1 | 8 | Поддержка работы общеобразовательных учреждений по самообеспечению школьников сельскохозяйственной продукцией | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Обеспечение школ собственной продукцией за счет выращивания картофеля и овощей на пришкольных огородах, удешевление за счет этого питания школьников | Проведены лабораторные исследования овощей на нитраты в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» на сумму 10 тыс. руб. |  |
| 1 | 7 | 1 | 9 | Приобретение технологического оборудования, столовой и кухонной посуды, кухонного инвентаря | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Модернизация пищеблоков предприятий питания для детей дошкольного и школьного возраста. | В 2019 году во все школы была приобретена посуда на сумму 47,1 тыс. руб. |  |
| 1 | 7 | 1 | 10 | Динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников в период реализации Подпрограммы | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Мониторинг состояния здоровья детей, разработка мероприятий по оздоровлению детей по итогам мониторинга | Денежные средства на данное мероприятие не выделяются |  |
| 1 | 7 | 1 | 11 | Повышение квалификации работников основных профессий предприятий питания дошкольных образовательных учреждений, находящихся на балансе образовательных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Повышение квалификации поваров образовательных организаций | В 2019 году повышение квалификации прошли 8 поваров пищеблоков школьных и дошкольных образовательных организаций |  |
| 1 | 7 | 1 | 12 | Проведение конференций, семинаров, совещаний с руководителями образовательных учреждений и ответственными за организацию питания по вопросам здорового питания | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Повышение знаний руководителей образовательных учреждений и специалистов по вопросам организации здорового питания | В течение 2019 года проводились совещания с руководителями образовательных учреждений и ответственными за организацию питания. Приняли участие в семинаре «Организация питания детей: современные требования к технологическим процессам, производству и реализации продукции» в Ижевском торгово-экономическом техникуме. |  |
| 1 | 7 | 1 | 13 | Издание плакатов, учебно-методической литературы и пособий по вопросам питания детей и школьников в целях наглядной агитации организации здорового питания | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Наглядная агитация здорового питания | Денежные средства на данное мероприятие не выделялись. Плакаты и учебно-методические комплекты издаются в рамках программы «Разговор о правильном питании» |  |
|  |  |  |  | Проведение районного конкурса на лучшую организацию питания в образовательных учреждениях Красногорского района | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Стимулирование улучшения организации питания школьников в образовательных учреждениях района | Денежные средства на данное мероприятие не выделялись |  |
| 1 | 7 | 1 | 14 | Обеспечение обогащенными продуктами питания, в том числе молоком, молочной продукцией, соками и другими продуктами питания детей с 3-х до 7-ми лет в дошкольных образовательных учреждениях | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2020 годы |  | 2019 год |  |  | Обеспечение сбалансированным качественным питанием детей с 3 –х до 7-ми лет для сохранения их здоровья | Денежные средства на данное мероприятие не выделялись |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % |  | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 923 |  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Количество воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения | чел. | 424 | 423 |  | -0,2 % | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - |  | - | 47213 | 47213 | 46600,7 | 98,7% | 98,7% |
| 01 | 1 | 923 |  | Содержание и воспитание в образовательных учреждениях | Число обучающихся, воспитанников | чел. | 40 | 40 |  | 0% | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | чел. | 40 | 35 |  | -12,5 % | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Число обучающихся, воспитанников с девиантным поведением | чел. | 10,0 | 16,0 |  | +60,0 % | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - |  | - | 19639 | 19639 | 19597,9 | 99,8% | 99,8% |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | хх |  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Количество обучающихся | Чел. | 394 | 405 | +2,8 % | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | Тыс. руб. | - | - | - | 40596,8 | 40596,8 | 40296,6 | 99,3% | 99,3% |
| 01 | 2 | хх | хх | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Количество обучающихся | Чел. | 633 | 624 | -1,4 % | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | Тыс. руб. | - | - | - | 85161,4 | 85161,4 | 84818,8 | 99,6% | 99,6% |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 |  |  | Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 921 |  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (программы художественной, эстетической направленности) | Количество обучающихся | чел. | 52 | 52 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | 1383,2 | 1383,2 | 1383,2 | 100% | 100% |
| 01 | 3 | 923 |  | Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ в области искусств | Количество обучающихся | чел. | 58 | 58 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | 2432,2 | 2435,2 | 2366,4 | 97,2% | 97,2% |
| 01 | 3 | 924 |  | Реализация дополнительных образовательных программ | Количество обучающихся | чел. | 1173 | 1003 | -14,5 % | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | 12731,2 | 12731,2 | 12463 | 97,9% | 97,9% |
|  |  |  |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Количество обучающихся | чел. | 449 | 470 | +4,7 % | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | 8408,2 | 8408,2 | 8214,6 | 97,9% | 97,9% |
|  |  |  |  | Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования | Количество обучающихся | чел. | 81 | 81 | 0 % | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | 307,8 | 307,8 | 297,1 | 96,5% | 96,5% |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 05 |  |  | Управление системой образования МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 923 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 28 | 28 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | 12364,5 | 12364,5 | 12033,5 | 97,3% | 97,3% |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 75,0 | 88,2 | 92,7 | +4,5 | 105,1 | 123,6 |  |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 2,6 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 175 | 26,9 |  |
|  |  | 3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в школе) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 4 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в школе) | процентов | 100,0 | 98,6 | 98,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 5 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | Все воспитанники ДОУ обучаются по ФГОС |
|  |  | 6 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 7 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 24 165,50 | 25 759,0 | 26 067,99 | +308,99 руб. | 101,2% | 107,9% | Повышение окладов с 01.10.2019 г, выполнение установленных целевых показателей по средней заработной плате педагогических работников |
|  |  | 8 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 9 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 83,9 | 68,4 | 16,7 | -51,7 | 24,4 | 19,9 | Показатель не выполнен, т.к. педагоги проходят процедуру аттестации не ежегодно, а 1 раз в 5 лет |
|  |  | 10 | Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Красногорский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 11 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Красногорский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 12 | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 13 | Доля выпускников дошкольных образовательных организаций с высоким уровнем готовности к школе | процентов | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 14 | Независимая оценка качества дошкольного образования | баллов | 0 | 8,0 | 0 | 8 | -100 | - | Независимая оценка качества дошкольного образования будет проведена в 2020 году |
|  |  | 15 | Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | процентов | 99,6 | 87,0 | 94,5 | 7,5 | 108,6 | 94,9 | По результатам анкетирование показатель удовлетворённости качества образования увеличился |
|  |  | 16 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 45,0 | 70,0 | 47,0 | -23 | -67,1 | -104,4 | Большая часть родителей используют возможность подавать заявление через МФЦ, т.к. это более доступная и приемлемая форма подачи заявления. |
| 01 | 2 | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 98 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 102,04 |  |
|  |  | 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 1 | 1,6 | 0 | -1,6 | 0 | 0 | В 2019 году все выпускники ОО получили аттестат о среднем общем образовании |
|  |  | 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | баллов | 1,3 | 1,51 | 1,50 | -0,01 | -99,3 | 115,4 |  |
|  |  | 4 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 68,6 | 88,5 | 88 | -0,5 | -99,4 | -128,3 |  |
|  |  |  | на ступени начального общего образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | на ступени основного общего образования | процентов | 27,6 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 362,3 |  |
|  |  |  | на ступени среднего общего образования | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 114,3 |  |
|  |  | 7 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 90,8 | 89,1 | 81,93 | -7,17 | 91,9 | 90,2 | Наблюдается снижение количества обучающихся с 1 и 2 группами здоровья на 10% по сравнению с прошлым годом и на 7,17 % с плановым показателем |
|  |  | 8 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 9 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 98,6 | 99,6 | 99,3 | -0,3 | 99,7 | 100,7 | Не выполнение на 0,3% с плановым показателем Недостаточное финансирование |
|  |  | 10 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 28 194,57 | 28 640,0 | 30 354,70 | 1 714,70 | 106,0 | 107,7 | Выполнение установленных целевых показателей по средней заработной плате учителей |
|  |  | 11 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 12 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | процентов | 62,5 | 86,0 | 100,0 | 14,0 | 116,3 | 160 |  |
|  |  | 13 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 14 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 15 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 16 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. руб. | 126,4 | 131,6 | 138,7 | 7,1 | 105,4 | 109,7 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях увеличились по причине увеличения цен |
|  |  | 17 | Независимая оценка качества общего образования | баллов | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 18 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 99,6 | 78,5 | 83,0 | 4,5 | 105,7 | 83,3 | По данным анкетирования родителей необходимо улучшение материально-технической базы, неудовлетворенность качеством питания |
|  |  | 19 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 20 | Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в муниципальном образовании "Красногорский район" | ед. | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в муниципальном образовании "Красногорский район" запланировано на 2020 и 2021 годы |
|  |  | 21 | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей будет обновлена в рамках создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в муниципальном образовании "Красногорский район" в 2020 и 2021 году |
|  |  | 22 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в муниципальном образовании "Красногорский район"запланировано на 2020 и 2021 годы |
| 01 | 3 | Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 71 | 74 | 80,6 | 6,6 | 108,9 | 113,5 | Увеличение в связи с потребностью населения |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | процентов | 4,3 | 7 | 2,7 | -4,3 | -38,6 | 62,8 | Увеличение в связи с потребностью населения |
|  |  | 3 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 2459,0 | 1570 | 1322 | -248 | 84,2 | 53,8 | Уменьшение за счет организации участия воспитанников в небольшом количестве мероприятий всех уровней |
|  |  |  | на российском уровне |  | 17 | 9 | 19 | 10 | 211,1 | 111,8 | Уменьшение за счет организации участия воспитанников в небольшом количестве мероприятий всех уровней |
|  |  |  | на республиканском уровне |  | 618 | 501 | 633 | 132 | 126,3 | 102,4 | Уменьшение за счет организации участия воспитанников в небольшом количестве мероприятий всех уровней |
|  |  |  | на городском уровне |  | 1824 | 1060 | 648 | -412 | 61,1 | 35,5 | Уменьшение за счет организации участия воспитанников в небольшом количестве мероприятий всех уровней |
|  |  | 4 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 406 | 223 | 223 | 0 | 100 | 57,4 | Уменьшение за счет организации участия воспитанников в небольшом количестве мероприятий всех уровней |
|  |  |  | на российском уровне |  | 12 | 9 | 5 | -4 | 55,5 | 41,7 | Уменьшение за счет организации участия воспитанников в небольшом количестве мероприятий всех уровней |
|  |  |  | на республиканском уровне |  | 184 | 40 | 36 | -4 | 90 | 19,7 | Уменьшение за счет организации участия воспитанников в небольшом количестве мероприятий всех уровней |
|  |  |  | на городском уровне |  | 210 | 174 | 182 | 8 | 104,6 | 86,7 | Уменьшение за счет организации участия воспитанников в небольшом количестве мероприятий всех уровней |
|  |  | 5 | Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | чел. | 27 | 26 | 55 | 29 | 211,5 | 203,7 | Увеличение в связи с более качественной подготовкой спортсменов |
|  |  | 6 | Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, реализуемых на территории МО "Красногорский район", получивших финансовую поддержку в виде грантов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 27,8 | 36 | 10 | -26 | 27,7 | 35,9 | Уменьшение происходит в связи с увеличением возраста педагогов |
|  |  | 8 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 47 | 70,4 | 90 | 19,6 | 127,8 | 191,5 |  |
|  |  | 9 | Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - |
|  |  | 10 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - |
|  |  | 11 | Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - |
|  |  | 12 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | баллов | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | 13 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 98 | 80 | 87,9 | 7,9 | 109,9 | 89,7 |  |
|  |  | 14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | процентов | 85,6 | 92 | 100 | 8 | 108,7 | 116,8 |  |
|  |  | 15 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | процентов | 0 | 5 | 6,9 | 1,9 | 138 | 0 |  |
| 01 | 4 | Реализация молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля молодежи, охваченной районными мероприятиями в сфере молодежной политики, от общей численности молодежи, проживающей на территории района | чел. | 832 | 900 | 953 | 53 | 105,88 | 100 | Показатель увеличился, так как в сфере молодёжной политики чаще стали задействоваться учащиеся школ района (увеличилась целевая аудитория ) |
|  |  | 2 | Количество детских и молодежных общественных объединений | ед. | 6 | 6 | 6 | 0 | 100 | 100 | За 2019г. количество детских и молодежных общественных объединений не изменилось |
|  |  | 3 | Доля молодежи, охваченной муниципальными услугами(работами), от общей численности молодежи, проживающей на территории района | % | - | - | - | - | - | - | Муниципальные услуги (работы) не оказываются |
|  |  | 4 | Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | ед. | 13 | 15 | 16 | 1 | 106,7 | 123,08 | Показатель увеличился, так как кроме военно-патриотических мероприятий в летний период юнармейцами совершилась поездка в д. Пибаньшур (эксурсия) |
|  |  | 5 | Количество молодежи, охваченной консультационными услугами по вопросам семьи и брака, жилья | чел. | 12 | 25 | 30 | 5 | 120 | 130 | Показатель увеличился в связи с продлением ФЦП «Жилище», а также увеличением количества выплат, пособий малообеспеченным и многодетным семьям |
|  |  | 6 | Количество детей и подростков школьного возраста, охваченных каникулярным отдыхом через организацию сводных отрядов, а также трудоустроенных подростков в районе от общего числа детей и подростков, проживающих на территории района | чел. | 1250 | 400 | 450 | 50 | 112,5 | 107,14 | Показатель увеличился, так как возрастает интерес подростков к труду и занятости в каникулярный период, а также желанием заработать карманные деньги |
| 01 | 5 | Управление системой образования МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Оценка качества муниципальной системы образования МО "Красногорский район" | баллов | 7 | 8 | 8 | 0 | 100,0 | 114,3 |  |
|  |  | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 78 | 70,0 | 78,0 | +8 | 111,4 | 100 | Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Статье 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации 5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года |
|  |  | 3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 78,0 | 93,0 | 16,73 | -76,2 | 17,98 | 21,44 | Показатель не выполнен, так как аттестация проводится 1 раз за 5 лет |
|  |  | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 83,0 | 77,0 | 93,0 | +16,0 | 120,8 | 112,0 | Получение высшего профессионального образования педагогами дошкольных образовательных учреждений района, ранее имевшими среднее профессиональное образование |
|  |  | 5 | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | ед. | 3,0 | 8,0 | 1,0 | -7 | 12,5 | 33,3 | Приняты специалисты на часть вакантных должностей |
|  |  | 6 | Доля муниципальных образовательных организаций МО "Красногорский район", с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций МО "Красногорский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций | руб. | 26 296,56 | 27 979,8 | 28 079,84 | 100,04 | 100,4% | 106,8% | Выполнение дорожной карты |
|  |  | 9 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | процентов | 92,0 | 81,0 | 93,9 | 12,3 | 115,9 | 102,06 | По результатам анкетирования повысилась удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования |
| 01 | 7 | Детское и школьное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Охват всеми видами питания учащихся общеобразовательных учреждений района | Проценты | 99,3 | 99,6 | 99,3 | -0,3 | 99,7 | 0 | Невыполнение показателя по охвату питания на 0,3% с плановым показателем. Охват питания остался на уровне прошлого года |
|  |  | 2 | Количество работников основных профессий дошкольного и школьного питания, повысивших свою квалификацию | Человек | 0 | 5 | 8 | 3 | 160 | - | Количество работников дошкольного и школьного питания, повысивших свою квалификацию в 2019 году, на 60% выше запланированного показателя |
|  |  | 3 | Доля учащихся общеобразовательных учреждений района, имеющих первую и вторую группу здоровья | Проценты | 91,03 | 89,1 | 81,93 | -7,17 | 92 | -10 | Наблюдается снижение количества учащихся с первой и второй группой здоровья на 10% по сравнению с прошлым годом и на 7,17% с плановым показателем. |
| 01 | 6 | Организация отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Удельный вес детей, подростков и молодежи, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей от 6,6 лет до 18 лет). | ед. | 119 | 95 | 67,1 | -27,9 | 70,6 | 56,4 | Отклонение факта от плана связано с сокращением финансирования из МОиН УР в 2019 году |
|  |  | 2 | Удельный вес детей, подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-инвалиды, дети, родители которых являются инвалидами, дети из малоимущих семей, неполных семей, многодетных семей, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, несовершеннолетние, состоящие на учете в подразделениях и комиссиях по делам несовершеннолетних, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети безработных граждан; дети работников с низким уровнем заработной платы бюджетных организаций федерального, республиканского и муниципального уровней и агропромышленных сельскохозяйственных предприятий), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления и занятости (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). | ед. | 97 | 99 | 41,7 | -57,3 | 42,1 | 42,9 |  |
|  |  | 3 | Количество мест в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | число | 792 | 955 | 477 | -478 | 49,9 | 60,2 | Отрицательное относительное отклонение факта от плана связано с уменьшением суммы финансирования, представленной по соглашению с МОиН УР |
|  |  | 4 | Количество мест в загородных оздоровительных лагерях | число | 178 | 85 | 57 | -28 | 67,0 | 32 | Отрицательное относительное отклонение факта от плана связано с уменьшением суммы финансирования, представленной по соглашению с МОиН УР |
|  |  | 5 | Количество временных детских разновозрастных коллективов | число | 27 | 14 | - | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | 6 | Количество трудоустроенных подростков | число | 99 | 67 | 40 | -27 | 59,7 | 40,4 | Отрицательное относительное отклонение факта от плана связано с уменьшением суммы финансирования, представленной по соглашению с МОиН УР |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 05.05.2019 г. | 311 | Внесение изменений в Положение о персонифицированном дополнительном образовании в муниципальном образовании «Красногорский район» |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 02.10.2019 г. | 720 | Внесение изменений в Положение о персонифицированном дополнительном образовании в муниципальном образовании «Красногорский район» |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 31.10.2019 г. | 794 | Внесение изменений в программу «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы в части персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципалитете. |
| 4 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 19.12.2019 г. | 897 | Внесение изменений в программу «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы, продление действия муниципальной программы на 2021-2024 годы |

Доклад о реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы за 2019 год

Реализация муниципальной программы (подпрограммы) осуществлялась за счет средств местного бюджета, бюджета Удмуртской Республики, средств федерального бюджета, и внебюджетных источников (средства предприятий, организаций).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет всех источников финансирования составила 272677,1 тыс. рублей, из них 64145,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район» (включая 208531,3тыс. рублей из бюджета Удмуртской Республики), 0,00 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 0,00 тыс. рублей – прочие источники. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы на бюджет муниципального образования «Красногорский район», бюджет Удмуртской Республики, федеральный бюджет приходится, соответственно, 23,5%, 76,5% и 0%.

В 2019 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 180 основных мероприятий, из которых выполнено 174 мероприятия, или 96,7 %. 6 мероприятий осталось не выполненными. Не выполнены такие мероприятия, как:

- Обеспечение обогащенными продуктами питания, в том числе молоком, молочной продукцией, соками и другими продуктами питания детей с 3-х до 7-ми лет в дошкольных образовательных учреждениях;

- Проведение районного конкурса на лучшую организацию питания в образовательных учреждениях Красногорского района;

- Динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников в период реализации Подпрограммы;

- Обеспечение обогащенными продуктами питания, в том числе молоком, молочной продукцией, соками и другими продуктами питания детей с 3-х до 7-ми лет в дошкольных образовательных учреждениях;

- Строительство нового здания для МБОУ ДО Красногорского ЦДТ;

- Строительство учреждений дополнительного образования на территории  села Красногорского.

Основными причинами невыполнения мероприятий стало: отсутствие финансирования (6 мероприятий).

Муниципальная программа (подпрограмма) имеет 77 целевых показателей (индикаторов), из них по 62 индикаторам достигнуты плановые значения и по 15 целевые показатели ниже плановых. Невыполнение целевых показателей связано с недостаточной степенью выполнения мероприятий, недостаточным финансированием мероприятий.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 279106,2 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 272677,1 тыс. рублей, или  99,4 % годового лимита.

Дата							_______________ /_______________/