Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»

(наименование муниципальной программы)

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы за 2019 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  | «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни» | всего |  |  |  |  |  | 304,0 | 496,3 | 496,3 | 163 | 100 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО «Красногорский район», | ххх |  |  |  |  | 304,0 | 496,3 | 496,3 | 163 | 100 |
|  |  |  |  |  | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | ххх |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации МО «Красногорский район» | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 |  |  | «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2015 - 2020 годы» | всего | ххх |  |  |  |  | 300 | 496,3 | 496,3 | 156 | 100 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО «Красногорский район» | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации МО «Красногорский район» | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 |  |  | Физическое воспитание в дошкольных образовательных и в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  | 120 | 60 | 60 | 50 | 100 |
| 02 | 1 |  |  | Участие в Районной спартакиаде среди дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования |  |  |  |  |  | 40 | 60 | 60 | 150 | 100 |
| 02 | 1 |  |  | Обеспечение бесплатным питанием членов сборной команды района | Отдел народного образования |  |  |  |  |  | 60 | - | - | - | - |
| 02 | 1 |  |  | Обеспечение учебно-тренировочных сборов для победителей и призеров республиканских и российских соревнований на спортивных базах республиканского значения | ОКСиМП, ОНО |  |  |  |  |  | 20 | - | - | - | - |
| 02 | 1 |  |  | Организация работы с допризывной и призывной обучающейся молодежью |  |  |  |  |  |  | 5 | 15 | 15 | 300 | 100 |
| 02 | 1 |  |  | Проведение районной спартакиады допризывной и призывной обучающейся молодежи | Отдел по физической культуре и спорту, отдел по делам молодежи, отдел народного образования, главы мо - поселений |  |  |  |  |  | 2 | 10 | 10 | 500 | 100 |
| 02 | 1 |  |  | Проведение районной военно-спортивной игры «Зарница» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования, главы мо - поселений |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 167 | 100 |
| 02 | 1 | 04 |  | Организация физкультурно – массовой и спортивной работы на уровне муниципального образования «Красногорский район» | Всего |  |  |  |  |  | 120 | 267,3 | 267,3 | 222,3 | 100 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 04 | 9 | Организация и проведение Спартакиад среди МО района, инвалидов и пенсионеров, проведение зимних и летних спортивных игр района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования, главы мо - поселений |  |  |  |  |  | 90 | 110 | 110 | 110 | 122,2 |
| 02 | 1 | 04 | 10 | Организация и проведение массовых соревнований посвященных Всероссийским соревнованиям «Лыжня России» и Всероссийскому дню бега «Кросс наций» Кожаный мяч» Золотая шайба ««Оранжевый мяч» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ДЮСШ |  |  |  |  |  | 10 | 50 | 50 | 500 | 100 |
| 02 | 1 | 04 | 11 | Организация и проведение спортивных игровых программ в дни проведения ежегодных районных праздников, посвященных - Дню Победы - Дню села - Дню физкультурника - Дню молодежи | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ДЮСШ |  |  |  |  |  | 20 | 60 | 60 | 300 | 100 |
| 02 | 1 | 04 | 12 | Внедрение и развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ДЮСШ, отдел народного образования, главы мо - поселений |  |  |  |  |  | 0 | 47,3 | 47,3 |  | 100 |
| 02 | 1 | 06 |  | Физическая культура и спорт инвалидов и пожилых людей | Всего |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 06 | 2 | Организация и проведение районных спортивных фестивалей по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел социальной защиты населения |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| 02 | 1 | 07 |  | Участие в республиканских и российских спортивных мероприятиях | Всего |  |  |  |  |  | 45 | 140 | 140 | 223 | 100 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 07 | 1 | Создание условий для достойного выступления спортсменов Красногорского района и сборных команд на соревнованиях республиканского и российского уровня - Дополнительная единовременная поддержка спортсменов и тренеров - Выплаты единовременных вознаграждений по итогам выступлений на соревнованиях - Приобретение формы и спортинвентаря - Организация учебно – тренировочного процесса и обеспечение подготовки сборных команд | Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, главы мо - поселений |  |  |  |  |  | 25 | 50 | 50 | 200 | 100 |
| 02 | 1 | 07 | 2 | Проведение республиканских и российских соревнований на территории района | Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, главы мо – поселений |  |  |  |  |  | 10 | 50 | 50 | 500 | 100 |
| 02 | 1 | 07 | 3 | Участие в чемпионатах, кубках и первенствах УР, российских и международных соревнованиях по видам спорта | Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, главы мо - поселений |  |  |  |  |  | 10 | 40 | 40 | 400 | 100 |
|  |  | 08 |  | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ» | Администрация МО «Красногорский район» БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» сектор по опеке и попечительству, материнству и детству Администрации МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 |
| 02 | 02.2 | 01 |  | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по медицинской профилактике неинфекционных, социально-значимых заболеваний и формирование ЗОЖ» | Администрация МО «Красногорский район» отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2019 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| хх |  | «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015-2020 годы | Всего | 304 | 496,3 | 163 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 304 | 496,3 | 163 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| хх | 01 | « Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2015 - 2020 годы» | Всего | 300 | 496,3 | 165 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 300 | 496,3 | 165 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | - | - | - |
| хх | 02 | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ» | Всего | 4 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 4 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2019 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический |  | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  | ОМ |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 |  |  |  |  |  | «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2015 - 2020 годы» |  | Администрация МО «Красногорский район» | 2019 |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 |  | 01 |  |  |  | Информационно – методическое обеспечение |  | Администрация МО «Красногорский район» | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  | Увеличение доли лиц, занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| хх | 1 |  | 01 |  |  | 1 | Создание системы информационного обеспечения здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и спорта, опыта работы лучших общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей и мо-поселений, о лучших спортсменах и ветеранах спорта |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2019 |  | 2019 |  |  | Создана система информационного обеспечения здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и спорта посредством постоянного размещения информации в группах «Молодежный сектор» и «Спортивная жизнь Красногорского района» социальной сети «В контакте» |  |  |  |
| хх | 1 |  | 01 |  |  | 2 | Привлечение и активное участие представителей общественности в развитии физической культуры и спорта. Сотрудничество с руководителями хозяйств и предприятий района, молодежными общественными объединениями. Работа районного оргкомитета. |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2019 |  | 2019 |  |  | Закреплены организации, предоставляющие спонсорскую помощь в проведении спортивно-массовых мероприятий, обозначены ответственные лица за развитие физической культуры и спорта в организациях и учреждениях района. |  |  |  |
| хх | 1 |  | 01 |  |  | 3 | Осуществление мониторинга физического здоровья детей, обучающейся и работающей молодежи, населения района. Обсуждение его результатов и анализа в разрезе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и мо – поселений |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2019 |  | 2019 |  |  | Выполнено Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 1-ФК |  |  |  |
| хх | 1 |  | 01 |  |  | 4 | Освещение спортивно – массовой работы и реализации данной программы в районной газете «Победа» |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, редакция газеты «Победа» | 2019 |  | 2019 |  |  | Периодическое освещение в газете проведенных спортивно-массовых мероприятий, результатов выступлений сборной команды района, а также отдельно по видам спорта |  |  |  |
| хх | 1 |  | 02 |  |  |  | Кадровое обеспечение |  | Администрация МО «Красногорский район» | 2019 |  | 2019 |  | Привлечение кадров в учреждения физической культуры и спорта, повышение квалификации тренеров-преподавателей, учителей физической культуры. |  |  |  |  |
| хх | 1 |  | 02 |  |  | 1 | Создание и регулярное обновление банка данных о работниках физической культуры и спорта района. Выявление потребности в физкультурных кадрах. Профориентационная работа по профессиям физкультурного профиля |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2019 |  | 2019 |  |  | Создана база данных о работниках физической культуры и спорта, проведен анализ потребности в новых физкультурных кадрах, пропаганда престижности и важности профессии учитель физической культуры, тренера по видам спорта. В мае 2019 ставка специалиста по вопросам ФКиС переведена из Администрации в ОКСиМП |  |  |  |
| хх | 1 |  | 02 |  |  | 2 | Обеспечение и анализ профессиональной подготовки работников физической культуры и спорта, постоянное повышение их квалификации |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2019 |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 |  | 02 |  |  | 3 | Организация и проведение семинаров, совещаний с руководителями образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, главами мо – поселений, преподавателями физического воспитания, тренерами – преподавателями учреждений дополнительного образования детей. Оказание методической и организационной помощи в организации спортивной работы |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования, администрации мо – поселений (по согласованию) | 2019 |  | 2019 |  |  | Организованы и проведены семинары, разъяснительные беседы по внедрению комплекса ГТО, проведению спортивно-массовых мероприятий в образовательных учреждениях района, оказана помощь в сдаче и принятии нормативов комплекса ГТО. |  |  |  |
| хх | 1 |  | 02 |  |  | 4 | Разработать систему подготовки судей по спорту. Организовать их профессиональный рост и повышение квалификации. Организация системы обучения. |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2019 |  | 2019 |  |  | Проведены семинары по повышению квалификации судей по видам спорта, проведена работа по присвоению судейских категорий |  |  |  |
| хх | 1 |  | 03 |  |  |  | Физическое воспитание в дошкольных образовательных и в общеобразовательных учреждениях |  | Администрация МО «Красногорский район» | 2019 |  | 2019 |  | Увеличение доли обучающихся и воспитанников, занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| хх | 1 |  | 03 |  |  | 1 | Организация мониторинга уровня физической подготовленности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных школ. Регулярное обсуждение результатов на РМО учителей физической культуры, тренерском совете ДЮСШ |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2019 |  | 2019 |  |  | Организованы и проведены мероприятия по приему нормативов комплекса ГТО на территории района, выявлен уровень физической подготовленности обучающихся, проведен анализ физической подготовленности на РМО учителей физической культуры, тренерском совете ДЮСШ |  |  |  |
| хх | 1 |  | 03 |  |  | 2 | Участие в Районной спартакиаде среди дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений района |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2019 |  | 2019 |  |  | Организована и проведена районная Спартакиада «Малыши открывают спорт!» По итогам года Красногорский район занял 3 место в своей подгруппе. |  |  |  |
| хх | 1 |  | 03 |  |  | 3 | Разработка и проведение районного смотра – конкурса на лучшую постановку физкультурно – оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2019 |  | 2019 |  |  | Разработаны положения и проведены районные смотры – конкурсы на лучшую постановку физкультурно – оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| хх | 1 |  | 03 |  |  | 4 | Провести массовое медицинское обследование обучающихся образовательных учреждений |  | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», отдел народного образования | 2019 |  | 2019 |  |  | Было организовано и проведено массовое медицинское обследование обучающихся образовательных учреждений. Профилактическим осмотрам подлежало - 1796 , из них осмотрено – 1540 чел., что составляет 85 % плана. |  |  |  |
| хх | 1 |  | 03 |  |  | 5 | Обеспечение бесплатным питанием в спортивном интернате |  | отдел народного образования | 2019 |  | 2019 |  |  | Бесплатным питанием дети не обеспечивались. |  |  |  |
| хх | 1 |  | 03 |  |  | 6 | Обеспечение учебно – тренировочных сборов для победителей и призеров, республиканских и российских соревнований на спортивных базах республиканского и российского значения |  | отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2019 |  | 2019 |  |  | Организованы учебно – тренировочные сборы для победителей и призеров, республиканских и российских соревнований на спортивных базах республиканского и российского значения |  |  |  |
| хх | 1 |  | 04 |  |  |  | Организация физкультурно – массовой и спортивной работы на уровне муниципального образования «Красногорский район» |  | Администрация МО «Красногорский район» | 2019 |  | 2019 |  | Увеличение количества и повышение качества проводимых физкультурно-спортивных мероприятий, внедрение комплекса ВФСК ГТО среди населения |  |  |  |  |
| хх | 1 |  | 04 |  |  | 1 | Расширение календарного плана спортивно – массовых и оздоровительных мероприятий за счет доступных массовых видов спорта для всех категорий населения |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования, главы мо - поселений | 2019 |  | 2019 |  |  | Разработан и утвержден расширенный календарный план спортивно – массовых и оздоровительных мероприятий за счет доступных массовых видов спорта для всех категорий населения |  |  |  |
| хх | 1 |  | 04 |  |  | 2 | Создание условий и улучшение качества проводимых мероприятий межрайонного уровня, пользующихся популярностью у населения |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования, главы мо - поселений | 2019 |  | 2019 |  |  | Созданы благоприятные условия для повышения качества проводимых мероприятий межрайонного уровня, пользующихся популярностью у населения |  |  |  |
| хх | 1 |  | 04 |  |  | 3 | Организация и проведение Спартакиад среди МО района, инвалидов и пенсионеров, проведение зимних и летних спортивных игр района |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования, главы мо - поселений | 2019 |  | 2019 |  |  | Организованы и проведены районная Спартакиада среди МО, организаций, учреждений района, Спартакиада пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями, проведены районные зимние и летние сельские спортивны е игры |  |  |  |
| хх | 1 |  | 04 |  |  | 4 | Организация и проведение массовых соревнований посвященных Всероссийским соревнованиям «Лыжня России» и Всероссийскому дню бега «Кросс наций» Кожаный мяч» Золотая шайба ««Оранжевый мяч» |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ДЮСШ | 2019 |  | 2019 |  |  | Организованы и проведены Всероссийские соревнования «Лыжня России – 2019», «Кросс Наций – 2019». |  |  |  |
| хх | 1 |  | 04 |  |  | 5 | Организация и проведение спортивных игровых программ в дни проведения ежегодных районных праздников, посвященных - Дню Победы - Дню села - Дню физкультурника - Дню молодежи |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ДЮСШ | 2019 |  | 2019 |  |  | Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия в рамках празднования Дня Победы, Дня села, Дня Физкультурника и Дня молодежи (Эстафета мира, соревнования по силовому экстриму, районный туристический слет и т.д.) |  |  |  |
| хх | 1 |  | 04 |  |  | 6 | Внедрение и развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ДЮСШ, отдел народного образования, главы мо - поселений | 2019 |  | 2019 |  |  | Организованы и проведены мероприятия по приему нормативов комплекса ГТО на территории района. По итогам 2019 года ЦТ ГТО в Красногорском районе занял в республике 7 место по организации работы с населением. проведены семинары – совещания в образовательных учреждениях района по внедрению комплекса ГТО |  |  |  |
| хх | 1 |  | 05 |  |  |  | Организация физкультурно – оздоровительной и спортивной работы на уровне сельских поселений (по месту жительства) |  | Администрация МО «Красногорский район» Администрации муниципальных поселений | 2019 |  | 2019 |  | Рост числа спортивных клубов и секций в поселениях района, увеличение количества физкультурно-спортивных мероприятий проводимых в поселениях района |  |  |  |  |
| хх | 1 |  | 05 |  |  | 1 | Развитие спортивных клубов на базе учреждений культуры по месту жительства. Организация их работы. |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, администрация мо - поселений | 2019 |  | 2019 |  |  | Рост числа спортивных клубов по месту жительства, утвержден график их работы |  |  |  |
| хх | 1 |  | 05 |  |  | 2 | Организация работы спортивных секций (кружков) по доступным видам спорта для различных слоев населения |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, администрация мо - поселений | 2019 |  | 2019 |  |  | Организована деятельность спортивных секций и кружков по доступным видам спорта для различных слоев населения, утвержден график их работы |  |  |  |
| хх | 1 |  | 05 |  |  | 3 | Организация и проведение соревнований, конкурсов, матчевых встреч, фестивалей |  | администрация мо – поселений, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2019 |  | 2019 |  |  | Организовано и проведено более 80 мероприятий спортивно-массового характера районного уровня |  |  |  |
| хх | 1 |  | 05 |  |  | 4 | Подготовка сборных команд и их участие в спортивно – массовых мероприятиях на уровне района |  | администрация мо – поселений | 2019 |  | 2019 |  |  | Подготовлены сборные команды района по различным видам спорта (волейбол, футбол, настольный теннис, шахматы, щащки, русская лапта и т.д.), организовано их участие в соревнованиях районного, республиканского и всероссийского уровней. |  |  |  |
| хх | 1 |  | 05 |  |  | 5 | Организация работы спортивных открытых площадок для работы сводных отрядов в вечернее время |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2019 |  | 2019 |  |  | Утвержден график работы и места организации открытых площадок для работы сводных отрядов в вечернее время |  |  |  |
| хх | 1 |  | 06 |  |  |  | Физическая культура и спорт инвалидов и пожилых людей |  | Администрация МО «Красногорский район» | 2019 |  | 2019 |  | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями и пожилого возраста, занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| хх | 1 |  | 06 |  |  | 1 | Создание банка данных об инвалидах и пенсионерах, желающих заниматься доступными видами спорта. Составление календарного плана спортивных мероприятий и их проведение. |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел социальной защиты населения, общество инвалидов | 2019 |  | 2019 |  |  | Создана база данных лиц с ограниченными возможностями, желающих заниматься доступными видами спорта, разработан и утвержден календарный план мероприятий, проведены соревнования по шашкам, дартсу, шахматам, скандинавской ходьбе и др. |  |  |  |
| хх | 1 |  | 06 |  |  | 2 | Организация и проведение районных спортивных фестивалей по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел социальной защиты населения, | 2019 |  | 2019 |  |  | Проведены спортивные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями |  |  |  |
| хх | 1 |  | 07 |  |  |  | Развитие материально – технической базы |  | Администрация МО «Красногорский район» | 2019 |  | 2019 |  | Количественное и качественное улучшение спортивных объектов района |  |  |  |  |
| хх | 1 |  | 07 |  |  | 1 | Создание базы данных по спортивным объектам и сооружениям района. Оценка их состояния. |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2019 |  | 2019 |  |  | Создана база данных по спортивным объектам и сооружениям района, проведен анализ их состояния, спортивный зал РДК прошел сертификацию. |  |  |  |
| хх | 1 |  | 07 |  |  | 2 | Выделение средств на строительство и реконструкцию физкультурно – оздоровительных сооружений - Создание комплексных спортивных площадок в мо - поселениях |  | отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, главы мо – поселений | 2019 |  | 2019 |  |  | Проведен ремонт стадиона МАОУ «Красногорская гимназия», созданы комплексны е спортивные площадки в поселениях района. Введена в эксплуатацию площадка ГТО на стадиона МАОУ «Красногорская гимназия» |  |  |  |
| хх | 1 |  | 08 |  |  |  | Участие в республиканских и российских спортивных мероприятиях |  | Администрация МО «Красногорский район» | 2019 |  | 2019 |  | Рост числа участников республиканских и российских мероприятий |  |  |  |  |
| хх | 1 |  | 08 |  |  | 1 | Создание условий для достойного выступления спортсменов Красногорского района и сборных команд на соревнованиях республиканского и российского уровня - Дополнительная единовременная поддержка спортсменов и тренеров - Выплаты единовременных вознаграждений по итогам выступлений на соревнованиях - Приобретение формы и спортинвентаря - Организация учебно – тренировочного процесса и обеспечение подготовки сборных команд |  | Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, главы мо - поселений | 2019 |  | 2019 |  |  | Материальное поощрение спортсменов и тренеров по видам спорта, организация тренировок и спортивных сборов для членов сборной команды района, приобретена спортивная форма и инвентарь по видам спорта, в целях подготовки команды к Республиканским спортивным играм организованы выезды, товарищеские встречи по видам спорта. |  |  |  |
| хх | 1 |  | 08 |  |  | 2 | Проведение республиканских и российских соревнований на территории района |  | Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, главы мо – поселений | 2019 |  | 2019 |  |  | Проведены Республиканские соревнования по шахматам на призы В.А. Чарушина, приняли участие 145 человек - представители Красногорского, Дебёсского, Игринского, Шарканского, Якшур-Бодьинского, Балезинского, Увинского, Малопургинского, Юкаменского и Глазовского районов. |  |  |  |
| хх | 1 |  | 08 |  |  | 3 | Участие в чемпионатах, кубках и первенствах УР, российских и международных соревнованиях по видам спорта |  | Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, главы мо - поселений | 2019 |  | 2019 |  |  | Команды приняли участие в Первенствах и Чемпионатах УР по городошному спорту, шахматам, мини-футболу, лыжным гонкам и зимнему полиатлону, участие в Первенстве Росси по шахматам |  |  |  |
| 02 |  | 02.2 |  | 02 |  |  |  | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан» | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район»; отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район»; сектор по опеке и попечительству, материнству и детству Администрации МО «Красногорский район» | 2019 | 201 |  | Улучшение демографической ситуации в районе. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования ЗОЖ и профилактики заболеваний. Снижение потребления табака населением, недопущение его потребления детьми, подростками, беременными женщинами. Уменьшение доли лиц, имеющих факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. |  |  | Рождаемость увелиилась на 12 %, с 8,4 до 9,5 на 1000 нас. Уровень общей смертности снизился на 21 %, с 16,2 до 13,3 на 1000 нас. В результате естественная убыль населения снизилась почти в 2 раза с -7,8 до -3,8. Снизилась распостраненность следующих факторов риска: распостраненность курения на 3,2%; распостраненность нерационального питания на 3,2%; распостраненность низкой физич. активности на 3%. |  |
| 02 |  | 02.2 |  | 02 | 1 |  |  | мероприятие «Анализ медико-демографических показателей и показателей распостраненности факторов риска развития неинфекционных заболеваний» | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2019 | 2019 |  |  |  |  | Обшая смертность снизилась с 16,2 до 13,3 на 1000 нас. Смертность нас. в трудосп. возр. снизилась с 954,9 до 613,0 на 100 тыс.нас. соот. возр. Как и в 2018г. не было случаев младенческой смертности. Но есть 1 случай мертворождаемости ( 11,9 на 1000 родившихся живыми и мертвыми) |  |
| 02 |  | 02.2 |  | 02 | 2 |  |  | мероприятие «Санитарно-гигиеническое просвещение населения района»: а) размещение информации по вопросам формирования здорового образа жизни на официальном сайте ЛПУ, официальном сайте Администрации района; б) разработка и размещение в общественных местах, торговых центрах, на транспорте, в структурных подразделениях медицинской организации, в иных организациях и на предприятиях района социальной рекламы по вопросам профилактики факторов риска развития неинфекционных и социально значимых заболеваний, сокращения потребления алкоголя и табака, здорового питания, прививания навыков физической культуры; в) изготовление и размещение аудио-, видеороликов, аудио- и видеосюжетов по различным аспектам формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний, сокращения потребления алкоголя и табака и соблюдения принципов здорового питания и диетологической коррекции факторов риска; г) изготовление и тиражирование для населения, медицинских работников и специалистов, работающих в области профилактики, полиграфической продукции по вопросам формирования здорового образа жизни, включая вопросы здорового питания и прививания навыков физической культуры; д) проведение конкурсов среди образовательных учреждений и трудовых коллективов по вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний, формирования здорового образа жизни, сокращения потребления алкоголя и табака, принципов здорового питания и повышения физической активности; е) проведение масштабных информационно-образовательных кампаний, массовых акций по вопросам формирования здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности. | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел народного образования» Администрации МО «Красногорский район»; отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район»; сектор по опеке и попечительству, материнству и детству Администрации МО «Красногорский район» | 2019 | 2019 |  |  |  |  | Повысилась информированность населения по профилактике хронических неинфекционных заболеваний на 1,5%. Повысилась приверженность населения здоровому образу жизни на 19%. Повысилась приверженность населения к лечению на 10,7%. Снизилась распостраненность следующих факторов риска: распостраненность курения на 3,2%; распостраненность нерационального питания на 3,2%; распостраненность низкой физич. активности на 3%. При диспансеризации взрослого населения проводится анкетирование на факт выяления курения и употребления алкоголя. А)Размещение информационных материалов по здоровому образу жизни на страницах газеты «Победа», на официальном сайте БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», в соцсетях районной больницы. Размещение информационных материалов на антинаркотическую тему на страницах газеты « Победа». Б) информация по вопросам профилактики факторов риска заболеваний размещалась на стендах ФАПов, ВА, РБ, на вокзале, магазинов, гос аптеки. В)В виду отсутствия финансовых средств аудио-, видеоролики не создавались. Видеоролики, изготовленные страховыми компаниями, показываются в поликлинике ежедневно. Г)В учреждениях здравоохранения выпущено и распространено 18 видов буклетов и памяток( тираж 100 штук на темы: -о вреде курения - инсульт и его последствия - скандинавская ходьба - СД - двигаемся на здоровье -О пользе меда |  |
| 02 |  | 02.2 |  | 03 |  |  |  | Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммуннопрофилактику» | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2019 | 2019 |  | Обеспечение доведенного охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита в декретированные сроки. Снижение заболеваемости от иммунноуправляемых инфекций до спорадического уровня. |  |  |  |  |
| 02 |  | 02.2 |  | 03 | 1 |  |  | мероприятие «Анализ инфекционной заболеваемости, факторов риска развития социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих»; | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2019 | 2019 |  |  |  |  | Инфекционная заболеваемость в 2019 на 24% ниже уровня 2018г. с 5818,9 на 100 тыс. нас. до 4660,7 на 100 тыс.нас. Следует отметить, что не зарегистрировано случаев заболеваемости дизентерией, сальмонеллезом, ост. вир. гепатитом, корью, полиомиелитом, паротитом, краснухой, чесоткой. |  |
| 02 |  | 02.2 |  | 03 | 2 |  |  | мероприятие «Организация и реализации мероприятий по иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок и вакцинации по эпидемиологическим показаниям»: а) иммунизация населения в рамках Национального календаря профилактических прививок; б) реализации ведомственных целевых программ "Вакцинопрофилактика" на 2013 - 2015 годы, "Природно-очаговые инфекции на 2013 - 2015 годы", республиканской целевой программы "Туберкулез на 2010 - 2015 годы". | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2019 | 2019 |  |  |  |  | В результате проведенных мероприятий в районе отсутствуют случаи заболеваемости корью, полиомиелитом, паротитом, краснухой, вирусным гепатитом В. |  |
| 02 |  | 02.2 |  | 03 | 3 |  |  | мероприятие «Развитие информационно-коммуникационной кампании с целью повышения уровня информированности населения по вопросам безопасности и необходимости проведения иммунизации как основного инструмента снижения уровня инвалидизации и смертности населения от иммуноуправляемых инфекций». | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2019 | 2019 |  |  |  |  | Не зарегистрировано случаев смертности и инвалидизации от иммунноуправляемых инфекций. |  |
| 02 |  | 02.2 |  | 04 |  |  |  | Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С» | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел народного образования» Администрации МО «Красногорский район»; отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район»; сектор по опеке и попечительству, материнству и детству Администрации МО «Красногорский район» | 2019 | 2019. |  | Профилактика и предупреждение распостранения ВИЧ-инфекции на территории района. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете. |  |  |  |  |
| 02 |  | 02.2 |  | 04 | 1 |  |  | мероприятие «Проведение информационно-разъяснительной работы, направленной на информирование населения по вопросам предупреждения распространения и доступных мер профилактики ВИЧ-инфекции через местные средства массовой информации в соответствии с утвержденным региональным медиапланом»; | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2019 | 2019 |  |  |  |  | Пораженность ВИЧ-инфекцией снизилась (абс. с 18 чел. до 16 чел.) |  |
| 02 |  | 02.2 |  | 04 | 2 |  |  | мероприятие «Реализация специальных проектов по профилактике и предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C»: а) в группах высокого риска, в том числе среди потребителей психоактивных средств и лиц, оказывающих сексуальные услуги за плату, при сотрудничестве с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями, волонтерскими отрядами и религиозными объединениями; б) по повышению приверженности ВИЧ-инфицированных к лечению ВИЧ-инфекции и диспансерному наблюдению в целях сокращения смертности и предотвращения перехода ВИЧ-инфекции в стадию СПИДа при сотрудничестве с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями, волонтерскими отрядами и религиозными объединениями. | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел народного образования» Администрации МО «Красногорский район»; отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрация МО «Красногорский район»; сектор по опеке и попечительству, материнству и детству Администрации МО «Красногорский район» | 2019 | 2019 |  |  |  |  | Не допущено сл. инвалидизация среди ВИЧ-инфицированных, Повысилась приверженность к лечению среди ВИЧ – инфицированных. На ДУ находится 18 ВИЧ-инф., охват диспансеризацией - 100%, 2 чел. из них проведена химиопрофилактика ТВС (100% от подлежащих). Отмечается повышение выявляемости за счет повышения охвата взрослого населения обследованиями на ВИЧ-инфекцию. В 2019 году обследовано 29 % взрослого населения, в 2018 году- 25 %. В 2018 году выявлено 7 человек, в 2019 году – 2 человека. 30.11.19 была организована акция по добровольному анонимному обследованию населения на ВИЧ-инфекцию. Произведен забор крови у 50 человек. |  |
| 02 |  | 02.2 |  | 04 | 3 |  |  | мероприятие «Разработка, тиражирование и распространение среди населения, в т.ч. в группах высокого риска, полиграфической продукции по вопросам профилактики и предупреждения ВИЧ-инфекции»; | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2019 | 2019 |  |  |  |  | Стабилизация эпидситуации по ВИЧ-инфекции. |  |
| 02 |  | 02.2 |  | 04 | 4 |  |  | мероприятие «Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "ВИЧ-инфекция" на 2015 - 2017 годы». | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2019 | 2019 |  |  |  |  | Стабилизация эпидситуации, снижение первичной заболеваемости, инвалидизации, повышение продолжительности и качества жизни ВИЧ-инфицированных. |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2019 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Услуг не оказываем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 |  | «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2015 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля граждан Красногорского района систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | 34,2 | 35,9 | 34,2 | -1,7 | -4,7 | 0 | Снижение показателя связано с понижением численности учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов |
|  |  | 2 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений района | % | 40,0 | 42,0 | 40,0 | -0,2 | - 4,8 | 0 | В 2020 году необходимо заменить целевой показатель. |
|  |  | 3… | Доля граждан района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения района, занятого в экономике | % | 32,2 | 34,7 | 28,1 | -6,6 | -19 | 87,3 | В 2018 году были внесены некорректные данные, необходимо в 2020 году откорректировать целевой показатель |
|  |  | 4 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 70,9 | 75,2 | 59 | -16,2 | -21,8 | 83,2 | Снижение показателя связано с понижением численности учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов |
|  |  | 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | % | 9,2 | 9,6 | 9,8 | 0,2 | 2,1 | 107 | Показатель превышен, в связи с увеличением лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся скандинавской ходьбой |
| 02 | 2 |  | Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Смертность от всех причин | число умерших на 1000 нас. | 14,4 | 12,6 | 13,3 | 0,7 | 5,5 | 92,4 |  |
|  |  | 2 | Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми. | 0,0 | 4,5 | 0,0 | - 4,5 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3 | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. нас. | 522,3 | 519,6 | 493,6 | -26 | -5,0 | 94,5 |  |
| … |  | 4 | Смертность от новообразований, в т.ч. злокачественных | на 100 тыс. нас. | 159,0 | 166,5 | 149,2 | -17,3 | -10,3 | 93,8 |  |
|  |  | 5 | Смертность от туберкулеза | на 100 тыс. нас. | 0 | 13,2 | 0,0 | - 13,2 | 0 | 0 |  |
|  |  | 6 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процент). | процент | 75,8 | 80,0 | 77,5 | -2,5 | -3,1 | 102,2 |  |
|  |  | 7 | Распостраненность потребления табака среди взрослого населения | процент | 33,4 | 37,3 | 33,1 | - 4,4 | -11,3 | 99,1 |  |
|  |  | 8 | Охват диспансеризацией взрослого населения | процент | 23,0 | 26,0 | 26,2 | 0,2 | 0,76 | 113,9 |  |
|  |  | 9 | Уровень информированности населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, туберкулеза | процент | 69,0 | 69,0 | 69,5 | 0,5 | 0,72 | 100,7 |  |
|  |  | 10 | Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потребления алкоголя и табака | процент | 38,0 | 38,0 | 38,6 | 0,6 | 1,58 | 101,5 |  |
|  |  | 11 | Распостраненность низкой физической активности среди взрослого населения | процент | 32,0 | 40,0 | 32,0 | -8 | -20 | 100 |  |
|  |  | 12 | Смертность от самоубийств | на 100 тыс. нас. | 56,8 | 85,0 | 23,0 | -62 | -73 | 40,4 |  |
|  |  | 13 | Доля медицинских работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки, трудоустроившихся после завершения обучения в БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | процент | 0 | 70,0 | 0 | -70 | 0 | 0 |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу за 2019 год

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В 2019 году изменения не вносились |  |  |  |

Доклад о реализации муниципальной программы

«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»

за 2019 год

Реализация муниципальной подпрограммы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2015 - 2020 годы»  осуществлялась за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район».

В 2019 году в рамках муниципальной подпрограммы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2015 - 2020 годы» была запланирована реализация 8 основных мероприятий, из которых выполнено 8 мероприятий, или 100%.

Основные достигнутые результаты по подпрограмме:

- Создана система информационного обеспечения здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и спорта посредством постоянного размещения информации в группах «Молодежный сектор» и «Спортивная жизнь Красногорского района» социальной сети «В контакте», а также на официальном сайте МО «Красногорский район»;

- Организована и проведена единая декада комплекса ГТО на территории района, выявлен уровень физической подготовленности обучающихся, проведен анализ физической подготовленности на РМО учителей физической культуры, тренерском совете ДЮСШ;

- Организованы и проведены Всероссийские соревнования «Лыжня России – 2019», «Кросс Наций – 2019», «Оранжевый мяч – 2019», «Золотая шайба – 2019»;

- Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия в рамках празднования Дня Победы, Дня села, Дня Физкультурника и Дня молодежи (Эстафета мира, соревнования по силовому экстриму, районный туристический слет и т.д.);

- Организовано и проведено более 80 мероприятий спортивно-массового характера районного уровня;

- организованы  тренировки и спортивные сборы для членов сборной команды района, приобретен   инвентарь по видам спорта, в целях подготовки команды к Республиканским спортивным играм организованы выезды, товарищеские встречи по видам спорта;

- Проведены Республиканские соревнования по шахматам памяти В.А. Чарушина,   районная Спартакиада «Малыши открывают спорт!»;

- Разработан и утвержден расширенный календарный план спортивно – массовых и оздоровительных мероприятий за счет доступных массовых видов спорта для всех категорий населения.

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2015 - 2020 годы» имеет 5 целевых показателей (индикаторов) плановые значения которых не достигнуты или превышены по итогам 2019 года:

1.1. Снижение показателя «Доля граждан  Красногорского района систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения» связано с понижением численности   учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;

1.2. Показатель «Единовременная пропускная способность спортивных  сооружений района» не выполнен  в виду его некорректности. В 2020 году  необходимо откорректировать.

1.3.  В 2018 году в целевой показатель «Доля граждан района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения района, занятого в экономике» были внесены некорректные данные, необходимо в 2020 году  откорректировать;

1.4.  Снижение показателя «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» связано с понижением численности   учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;

1.5.Значение показателя «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения» превышено в связи с увеличением лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся скандинавской ходьбой.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 496,3 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 496,3 тыс. рублей, или 100 %  годового лимита.

Реализация муниципальной подпрограммы Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ» осуществлялась за счет средств местного бюджета.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» по плану составляла 2 тыс. рублей, но фактически денежные средства в бюджете на год не заложены. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной подпрограммы на бюджет муниципального образования «Красногорский район» приходится 0%.

В 2019 году в рамках муниципальной подпрограммы была запланирована реализация 4 основных мероприятий, из которых выполнено 4 мероприятие, или 100%.

Муниципальная подпрограмма имеет  13 целевых показателей (индикаторов), из них по 10 достигнуты плановые значения (с превышением) и по 3 целевые показатели ниже плановых. Выполнены такие целевые показатели:

- смертность от туберкулеза;

- младенческая смертность;

- смертность от болезней системы кровообращения;

- охват диспансеризацией взрослого населения;

- смертность от новообразований, в т.ч. злокачественных;

- уровень информированности населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых

заболеваний, онкологических заболеваний, туберкулеза;

- распространенность   низкой  физической  активности  среди           взрослого  населения

-  распространенность потребления табака среди взрослого населения;

-уровень информированности населения по вопросам здорового     образа жизни,

рациональному питанию, двигательной активности, потребления алкоголя и табака;

- смертность от самоубийств.

Не выполнены 3 показателя:

- «смертность от всех причин», т.к. большой процент смертей составил среди граждан

пожилого возраста («от старости»);

- «охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез» по причине того, что не все

граждане, проживающие на периферии прошли плановый осмотр;

- «доля медицинских работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки,

трудоустроившихся после завершения обучения в БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», т.к. в

2019 году не было выпускников, обучавшихся по целевому набору.

Зам. Главы Администрации по социальным вопросам

МО «Красногорский район»                                                                                                Ремнева Л.В.