Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

__Социальная поддержка населения___

(наименование муниципальной программы)

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы за 2019 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  |  | Социальная поддержка семьи и детей | Администрация муниципального образования «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  |  | Мероприятия в области социальной политики | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 526 | 10 | 04 | 0410000000 | 244 | 7007,4 | 7007,4 | 6598,6 | 94,2 | 94,2 |
| 04 | 1 | 04 |  | Учёт (регистрация) многодетных семей; Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям: 1) бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики; 2) предоставление жилищных займов; 3) предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в которой одновременно родились трое и более детей; 4) бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (фельдшеров), для детей до достижения ими возраста 6 лет и 6 месяцев; 5) компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, путем выдачи проездных билетов; 6) бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день); 7) предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики при условии признания многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 526 526 526 | 01 10 10 | 04 04 04 | 0410207560 044Р104340 0430104460 | 121129244 321 244 | 407,4 143,6 548,0 | 407,4 143,6 548,0 | 407,4 6,6 548,0 | 100,0 4,6 100 | 100,0 4,6 100 |
| 04 | 1 | 07 |  | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 1 | 08 |  | Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении или удочерении детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 1 | 11 |  | Материальное обеспечение приемной семьи | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 526 |  |  |  |  | 828,6 | 828,6 | 710,7 | 85,8 | 85,8 |
| 04 | 1 | 12 |  | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 526 |  |  |  |  | 2301,3 | 2301,3 | 2168,4 | 94,3 | 94,3 |
| 04 | 3 |  |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | Администрация муниципального образования «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 | 03 |  | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 526 | 10 | 04 | 0430104460 |  | 548,0 | 548,0 | 548,0 | 100 | 100 |
| 04 | 2 |  |  | Социальная поддержка старшего поколения |  |  |  |  |  |  | 89,0 | 44,5 | 42,1 | 47,3 | 94,6 |
| 04 | 2 | 01 | 1 | Оказание адресной материальной помощи остронуждающимся гражданам старшего поколения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (пожар, стихийное бедствие) | Администрация муниципального образования "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 04 | 2 | 02 | 2 | Организация работы группы лечебной физкультуры для пожилых людей в РДК | Администрация муниципального образования "Красногорский район", ОКСиМП, КЦСОН |  |  |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | - | - |
| 04 | 2 | 03 | 3 | Оздоровительное мероприятие для граждан пожилого возраста «Тропа здоровья» | ОКСиМП, КЦСОН, Отдел социальной защиты населения |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 2 | 04 | 4 | Организация и проведение районных мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с международным Днем пожилых людей (1 октября) | Администрация муниципального образования "Красногорский район" ОКСиМП, КЦСОН, Отдел социальной защиты населения |  |  |  |  |  | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 100 | 100 |
| 04 | 2 | 05 | 5 | Чествование активистов ветеранского движения | Администрация муниципального образования "Красногорский район", Отдел социальной защиты населения Районный совет ветеранов |  |  |  |  |  | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 50 | 100 |
| 04 | 2 | 06 | 6 | Проведение мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Администрация муниципального образования "Красногорский район", Районный совет ветеранов, ОКСиМП |  |  |  |  |  | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 80 | 100 |
| 04 | 2 | 07 | 7 | Организация «круглых столов», совещаний, семинаров по проблемам пожилых людей | Администрация муниципального образования "Красногорский район", Районный совет ветеранов, Отдел социальной защиты населения |  |  |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | - | - |
| 04 | 2 | 08 | 8 | Чествование долгожителей района (90, 95, 100 и более лет) | Администрация муниципального образования "Красногорский район", Отдел социальной защиты населения Районный совет ветеранов |  |  |  |  |  | 10,0 | 4,5 | 2,1 | 21 | 46,6 |
| 04 | 2 | 09 | 9 | Чествование «Золотых юбиляров», а также супружеских пар, отмечающих 50 и 60-летие совместной жизни (вручение памятных подарков) | Администрация муниципального образования "Красногорский район", Отдел социальной защиты населения Районный совет ветеранов,ОКСиМП |  |  |  |  |  | 14,0 | 0 | 0 | 0 | - |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2019 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | Социальная поддержка семьи и детей | Всего | 7007,4 | 6598,6 | 94,2 |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 7007,4 | 6598,6 | 94,2 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 04 | 2 | Социальная поддержка старшего поколения | Всего | 89,0 | 42,1 | 47,3 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 89,0 | 42,1 | 47,3 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  | 3 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | Всего | 548,0 | 548,0 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 548,0 | 548,0 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2019 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  |  | Социальная поддержка семьи и детей | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 2019 год | 2019 год | освоение субвенций в полном объеме |  |  |
| 04 | 1 | 04 |  | Учёт (регистрация) многодетных семей; Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям: 1) бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики; 2) предоставление жилищных займов; 3) предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в которой одновременно родились трое и более детей; 4) бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (фельдшеров), для детей до достижения ими возраста 6 лет и 6 месяцев; 5) компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, путем выдачи проездных билетов; 6) бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день); 7) предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики при условии признания многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства |  |  | граждане не воспользовались граждан не было Субвенции освоены в полном объеме Субвенции освоены в полном объеме Субвенции освоены в полном объеме Субвенции освоены в полном объеме | 177 человек 39 человек 266 человек 1 человек |  |
| 04 | 1 | 07 |  | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства |  |  | граждан не было | 0 |  |
| 04 | 1 | 08 |  | Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении или удочерении детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства |  |  | граждан не было | 0 |  |
| 04 | 1 | 11 |  | Материальное обеспечение приемной семьи | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства |  |  | Субвенции освоены в полном объеме | 11 человек |  |
| 04 | 1 | 12 |  | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства |  |  | Субвенции освоены в полном объеме | 31 человек |  |
| 04 | 3 |  |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | Администрация муниципального образования «Красногорский район» |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 | 03 |  | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства |  |  | Субвенции освоены в полном объеме | 1 человек |  |
| 04 | 2 |  |  | Социальная поддержка старшего поколения |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 | 1 |  | Оказание адресной материальной помощи остронуждающимся гражданам старшего поколения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (пожар, стихийное бедствие) | Администрация МО «Красногорский район», | 2019 | 2019 | Материальная поддержка гражданам пожилого возраста, оказавшимся в ТЖС | Обращений не было |  |
| 04 | 2 | 2 |  | Организация работы группы лечебной физкультуры для пожилых людей в РДК | РДК (по согласованию) | 2019 | 2019 | Поддержка здоровья и двигательной активности граждан пожилого возраста | В течение года работал клуб «Здоровье» при Красногорском РДК, который посещало 25 человек; были организованы еженедельные выезды в бассейн г.Глазова. |  |
| 04 | 2 | 3 |  | Оздоровительное мероприятие для граждан пожилого возраста «Тропа здоровья» | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации МО «Красногорский район», КЦСОН Красногорского района | 2019 | 2019 | Поддержка здоровья и двигательной активности граждан пожилого возраста | В январе и в сентябре были организованы мероприятия на «Тропе здоровья» на освещенной лыжной трассе, которые посетило 196 чел. Прошел первый районный турслет пенсионеров, в котором приняло участие 14 команд из всех муниципальных образований района. Пенсионеры приняли участие в летней и зимней Республиканской спартакиаде пенсионеров, в Районном фестивале ГТО и в двух Республиканских фестивалях ГТО. |  |
| 04 | 2 | 4 |  | Организация и проведение районных мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с международным Днем пожилых людей (1 октября) | Администрация МО «Красногорский район» ОСЗН в Красногорском районе Совет ветеранов (по согласованию) | 2019 | 2019 | Организация активного отдыха ветеранов, создание условий для творческой самореализации | В течение года приняли участие в районных и республиканских конкурсах «В созвездии ветеранских талантов». Во всех поселениях прошли мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. Пенсионеры посетили зоопарк |  |
| 04 | 2 | 5 |  | Чествование активистов ветеранского движения | Администрация МО «Красногорский район», Совет ветеранов | 2019 | 2019 | Поддержка ветеранов-активистов, стимулирование активной жизненной позиции граждан пожилого возраста | Проведен конкурс среди председателей первичных ветеранских организаций |  |
| 04 | 2 | 6 |  | Проведение мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Администрация МО «Красногорский район», ОСЗН в Красногорском районе | 2019 | 2019 | Проявление уважения и заботы по отношению к гражданам пожилого возраста | Проведены районные праздничные мероприятия во всех поселениях |  |
| 04 | 2 | 7 |  | Организация «круглых столов», совещаний, семинаров по проблемам пожилых людей | Администрация МО «Красногорский район», ОСЗН в Красногорском районе | 2019 | 2019 | Обращение внимания общества к проблемам ветеранов, оказание помощи в их решении | Проводились встречи представителей органов МСУ с пенсионерами в клубе «Ветеран», во всех поселениях прошли встречи с ветеранскими организациями. |  |
| 04 | 2 | 8 |  | Чествование долгожителей района | Администрация МО «Красногорский район», ОСЗН в Красногорском районе | 2019 | 2019 | Проявление уважения и заботы по отношению к гражданам пожилого возраста | В течение года были организованы поздравительные акции с выездами на место жительства ветеранов, отмечающих 90, 95-летний юбилей совместно с ОСЗН, председателями ветеранских организаций, главами поселений. |  |
| 04 | 2 | 09 | 9 | Чествование «Золотых юбиляров», а также супружеских пар, отмечающих 50 и 60-летие совместной жизни (вручение памятных подарков) | Администрация муниципального образования "Красногорский район", Отдел социальной защиты населения Районный совет ветеранов,ОКСиМП | 2019 | 2019 | Проявление уважения и заботы по отношению к гражданам пожилого возраста | В течение года были организованы поздравительные акции с выездами на место жительства ветеранов, отмечающих 90, 95-летний юбилей совместно с ОСЗН, председателями ветеранских организаций, главами поселений. |  |
|  | 3 |  |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предоставление жилых помещений малоимущим гражданам, в том числе учет в качестве нуждающихся | Администрация МО «Красногорский район | 2019 |  |  | На учете в качестве нуждающихся состояло 130 семей. В течение 2019 года улучшили жилищные условия 22 семьи |  |
|  |  |  |  | Предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Администрация МО «Красногорский район | 2019 |  |  | Предоставления жилья осуществляется через Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики |  |
|  |  |  |  | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий | Администрация МО «Красногорский район | 2019 |  |  | 1 многодетная семья получила безвозмездную субсидию в сумме 548 тыс. руб. |  |
|  | 4 |  |  | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предоставление субсидий на оплату жилого помещения | Администрация МО «Красногорский район | 2019 |  |  | 1294 тыс. руб. через МФЦ из бюджета УР |  |
|  |  |  |  | Предоставление компенсаций многодетным семьям на оплату 30% жилищно-коммунальных услуг | Администрация МО «Красногорский район | 2019 |  |  | Через МФЦ из бюджета УР |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2019 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не формируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 04 04 04 | 1 1 1 1 |  | Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 4 6 7 | 1)Число зарегистрированных многодетных семей 2)Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 3)Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов 4) Количество родителей, восстановленных в правах | человек | 209 71 12,5 0 | 225 85 96,02 0 | 209 63 4,1 0 | -16 -22 -91,92 0 | -7,1 -25,9 -95,7 0 | 100,0 88,7 32,8 0 | Число зарегистрированных многодетных семей осталось на уровне прошлого отчетного периода, так как количество поставленных на учёт семей равняется количеству семей, снятых с учёта Уменьшение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так как проводилась работа с семьями групп риска с целью уменьшения количества несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Уменьшение количества выявленных безнадзорных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Работа с родителями по восстановлению родительских прав и возврат детей в кровную семью |
| 04 | 2 |  | Социальная поддержка старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 | 1 | Количество пожилых граждан принявших участие в социокультурных мероприятиях. |  | 2230 | 1900 | 2470 | 240 | +10,7 | 110,7 | Увеличе6ние за счет вовлечения пенсионеров в работу первичных ветеранских организаций и проведения районных творческих и спортивных мероприятий. |
|  | 3 |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля населения, получивших жилых помещения и улучшивших жилищные условия от граждан, стоящих на учете по улучшению жилищных условий | % | 7,43 | 13,2 | 16,92 | 3,72 | 28,2 | 227,7 |  |
|  | 4 |  | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг | Ед. |  | 300 | 172 | -128 | -42,7 |  |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу за 2019 год

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 20.02.2019 | 83 | Внесены изменения в приложения №2. Внесены дополнительные мероприятия, направленные на организацию межведомственной работы организаций и органов системы профилактики в целях защиты прав и интересов несовершеннолетних подопечных, находящихся на воспитании в семьях и под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |