Отчет о реализации муниципальной программы Красногорского района «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы за 2019 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение за 2019 год | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 0 |  |  | Создание условий для устойчивого экономического развития | всего |  |  |  |  |  | 60 | 60 |  | 158,17 | 158,17 | 263,6 | 263,6 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 60 | 60 |  | 158,17 | 158,17 | 263,6 | 263,6 |
| 05 | 1 |  |  | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | всего | 526 |  |  |  |  | 50 | 50 |  | 152,2 | 152,2 | 304,4 | 304,4 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 50 | 50 |  | 152,2 | 152,2 | 304,4 | 304,4 |
| 05 | 1 | 09 |  | Организация и проведение районных конкурсов | Отдел сельского хозяйства | 526 | 04 | 05 | 0510161800 | 244 | 50 | 50 |  | 152,2 | 152,2 | 304,4 | 304,4 |
|  | 1 | 02 |  | Выделение земельных участков для ведения фермерского хозяйства | Сектор по управлению имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 |  |  | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | всего | 526 | 04 | 12 | 05261820520474 | 244 | 10 | 10 |  | 5,97 | 5,97 | 59,7 | 59,7 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 16 15 |  | Мероприятия по празднованию, субсидии на мероприятия по развитию предпри-нимательства | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 526 | 04 | 12 | 0520261820 | 244 | 10 | 10 |  | 5,97 | 5,97 | 59,7 | 59,7 |
| 05 | 3 |  |  | Развитие потребительского рынка | Всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образова-ния «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 |  |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2019 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе |  | Фактические расходы |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На 2019 г | На отчетную дату | За 2019 год |  | На отчетную дату | За 2019 | К отчетной дате |  |  |
| 05 | 0 | Создание условий для устойчивого экономического развития | Всего | 82933 | 82933 | 32296,17 |  | 32296,17 | 38,94 | 38,94 |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 60 | 60 | 158,17 |  | 158,17 | 263,7 | 263,7 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 82873 | 82873 | 32138 |  | 32138 | 38,78 | 38,78 |  |  |
| 05 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Всего | 25250 | 25250 | 5678,2 |  | 5678,2 | 22,5 | 22,5 |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 50 | 50 | 152,2 |  | 152,2 | 304 | 304 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (инвестпроекты) | 25200 | 25200 | 5526 |  | 5526 | 21,9 | 21,9 |  |  |
| 05 | 2 | Создание условий для развития предпринимательства | Всего | 2010 | 2010 | 4955,97 |  | 4955,97 | 246,57 | 246,57 |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 10 | 10 | 5,97 |  | 5,97 | 59,7 | 59,7 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | иные источники | 2000 | 2000 | 4950 | 4950 |  | 247,5 |  | 247,5 |  |
| 05 | 3 | Развитие потребительского рынка | Всего | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |  | 113,64 |  | 113,64 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |  | 113,64 |  | 113,64 |  |
| 05 | 4 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 53473 | 53473 | 19162 | 19162 |  | 35,83 |  | 35,83 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 53473 | 53473 | 19162 | 19162 |  | 35,83 |  |  | 35,83 |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2019 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Меры, связанные с получением субсидий из бюджета УР и РФ. Информирование о мерах поддержки | Отдел сельского хозяйства | 2018 | 2019 | Оказание методической и организационной помощи в получении субсидий из бюджета УР и РФ. Повышение информированности о государственной поддержке | Оказывалась методическая и консультационная помощь в подготовке документов на получение субсидий сельхозорганизациям района. Получено субсидий из бюджетов всех уровней через Минсельхозпрод УР более 35,5 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 02 |  | Выделение земельных участков для ведения фермерского хозяйства | Сектор по имущественным вопросам | 2018 | 2019 | Предоставление земельных участков для создания КФХ | Земельные участки для ведения фермерского хозяйства не выделялись. Оформлена аренда на земельные участки: - КФХ Мусаевой Т.М.к площадью 397 га. в 2018 г.; -КХ «Елово» площадью 330,9 га. в 2019 г.; - К(Ф)Х Чупина Н.В. площадью 79 га. в 2019 г.; - КХ «Колос» площадью 180 га. в 2019 г.; |  |  |
| 05 | 1 | 03 |  | Участие в подготовке и реализации инвестпроектов в с/х |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 1 | Реконструкция фермы в д. Мельниченки | Отдел сельского хозяйства, Сектор по имущественным вопросам, Отдел строительства и ЖКХ |  | 2016 | Реконструкция фермы, приобретение техники | Проведена реконструкция молочной фермы в д. Мельничонки на средства гранта (2 млн. руб.) в 2016 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 2 | Строительство фермы в д. Вавилово | Отдел сельского хозяйства, Сектор по имущественным вопросам, Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2020 | 2016 | Строительство фермы | МТФ на 100 коров введена в эксплуатацию в 2016 году (5 млн. руб.) |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 3 | Реконструкция МТФ ООО «Красногорское» | Отдел сельского хозяйства, Отдел строительства и ЖКХ | 2017 | 2017 | Реконструкция животноводческой фермы | Проведена реконструкция Туринской МТФ в 2017 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 4 | Реконструкция коровника в д. Убытьдур | Отдел сельского хозяйства, Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2020 | 2016-2017 годы | Реконструкция коровника | Глава КФХ Мамедов О.Х.О провел текущий ремонт фермы, приобрел охладитель молока, кормовой агрегат, трактор, молодняк скота в 2017 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 5 | Реконструкция Старокеновайской МТФ | Отдел сельского хозяйства, Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2020 | 2016 | Реконструкция Старокеновайской МТФ | Объект введен в эксплуатацию в феврале 2016 года на 1,72 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 6 | Реконструкция МТФ в д. Багыр | Отдел сельского хозяйства, Сектор по имущественным вопросам, Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2020 |  | Реконструкция МТФ на 100 голов д. Багыр | Реконструкция фермы будет проведена в 2020 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 7 | Реконструкция Удмурткараульской МТФ ООО "Качкашурское", приобретение племенного скота | Отдел сельского хозяйства | 2019-2021 годы | 2019-2020 годы | Реконструкция Удмурт-Караульской МТФ на 200 голов | В 2019 году проведена реконструкция первой половины здания (4 млн. руб.), приобретен племскот 99 голов. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 8 | Модернизация зерносушильных комплексов, покупка машин | Отдел сельского хозяйства | 2015-2020 | 2017 | Модернизация и приобретение зерносушильных комплексов, приобретение техники для с. Красногорское, с. Дебы, д. Багыр, д. Мельниченки | Приобретен з\у комбайн в ООО «Красногорское» 5900 тыс. руб. и зерноперерабатывающий комплекс на 327 тыс. руб. в ООО «Качкашурское». Газификации топок сушилок зерна не проводилось |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 9 | Покупка тракторов, прицепной техники | Отдел сельского хозяйства | 2018 | 2019 | Приобретена сельскохозяйственная техника для: -К(Ф)Х Чупин А.Н.; -КХ "Колос"; -ООО "Качкашурское"; -ООО "Красногорское"; -ООО «Архангельское»; -ООО «Курьинское»; - СПК «Прогресс»; -ИП К(Ф)Х Чупина Н.В. | Приобретено 18 ед. техники, в т.ч.: 4 трактора. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 10 |  |  |  | 2017-2018 г | - | Строительство МТФ в д. Ст. Качкашур на 150 голов и д. Тукташ на 200 голов ООО «Качкашурское» в 2017 году, МТФ в с. Дебы в 2018 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 11 |  |  |  | 2017 | - | Окончена реконструкция второй половины МТФ в д. Рылово КФХ Чупин А.Н. в 2017 году |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  | 2017-2018 |  | Реконструкция здания под содержание КРС в д. Агриколь КФХ Чупиным А,Н. |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  | 2017-2018 |  | Реконструкция здания под содержание КРС в д. Гаинцы КФХ Мусаевой Т.М.К |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  | 2019 |  | Реконструкция телятника на 140 голов ООО «Курьинское» 826,320 тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |  | 2019 |  | Строительство навозохранилища с бетонной площадкой КХ "Колос" 700 тыс. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 04 |  | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных организаций района | Отдел сельского хозяйства, Отдел планово-экономи-ческой работы | 2015-2024 годы | 2019 | Осуществление мониторинга развития сельского хозяйства района, выявление проблем, принятие мер реагирования | Ежеквартальное подведение итогов, проведение совещаний по итогам работы за квартал |  |  |
| 05 | 1 | 05 |  | Принятие мер для реформирования экономически слабых организаций агропромышленного комплекса района, сохранения их имущественного комплекса при возбуждении дела о банкротстве | Отдел сельского хозяйства, Отдел планово-экономи-ческой работы | 2015-2024 годы | 2019 | Сохранение имущественного комплекса сельскохозяйственных организаций при возбуждении дела о банкротстве | Предприятий в стадии банкротства нет. |  |  |
| 05 | 1 | 06 |  | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, зоотехнии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Отдел сельского хозяйства, Отдел бухгалтерского учета, Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2019 | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Консультации по технологическим вопросам специалистами по зоотехнии, по обеспечению качества молока, по инженерии и технике безопасности, по ведению бухгалтерского учета и отчетности |  |  |
| 05 | 1 | 07 |  | Организация и проведение учеб, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района, подведению итогов работы | Отдел сельского хозяйства | 2015-2024 годы | 2019 | Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | Проведено 12 районных мероприятия (семинаров, учеб, совещаний) принимали участие в 11 семинарах, организованных МСХиП УР Также специалисты выезжали на мероприятия (семинары, учебы, совещания): - ОАО «Удмуртское по племенной работе» г.Ижевск; -«Ключевые факторы рутины доения. Как контролировать мастит?» п.Игра; -«Ключевые факторы работы со стадом: генетика, воспроизводство, учет» г.Воткинск; -Научно-практическая конференция г.Глазов; -«День поля» Кировская область; - «Развитие сельскохозяйственной кооперации» г.Ижевск; -«Методика расчета валовой продукции сельского хозяйства в текущих и сопоставимых ценах» г.Ижевск.. |  |  |
| 05 | 1 | 08 |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Отдел сельского хозяйства | 2015-2024 годы | 2019 | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников | Организовано 6 конкурсов: 3 по производству молока; постановке техники на хранение; весенне-полевых работ; уборке урожая, операторов машинного доения. Лучшие коллективы и работники были награждены Дипломами и денежной премией. Участие в республиканском конкурсе операторов машинного доения коров на базе «Рико Агро» Увинского района. |  |  |
| 05 | 1 | 09 |  | Меры по обеспечению кадрами с/х |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  | 01 | Целевой набор на получение высшего или среднего образования | Отдел сельского хозяйства | 2018 | 2018 | Подготовка кадров для сельскохозяйственных организаций в рамках целевого набора | В 2019 году по целевому набору направления абитуриентов в с/х ВУЗы и СУЗы не было. |  |  |
| 05 | 1 |  | 02 | Подготовительные работы по получению социальных выплат на строительство жилья молодым семьям и спец | Отдел строительства и ЖКХ, Отдел сельского хозяйства | 2018 | 2019 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобре-тение) жилья молодым семьям и специалистам | Получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий 12 семей в т.ч. 7 молодых семей (951,24 кв.м) на 5259,719 тыс. руб. молодые семьи (552,35 кв.м) на 3694,322 тыс. руб. |  |  |
| 05 | 1 |  | 03 | Предоставление з\у для ИЖС молодым семьям и молодым спец-м | Сектор по имущественным вопросам | 2018 | 2019 | Проведение работ по предоставлению з\у для ИЖС молодым семьям и молодым спец-м | Предоставления земельных участков молодым семьям и молодым специалистам не было | Нет заявлений от молодых семей и специалистов |  |
| 05 | 1 |  | 04 | Подготовка документов на займы для строит, приобр жилья с\х товаропроизводителям | Отдел строительства и ЖКХ, Отдел сельского хозяйства | 2018 | 2019 | Предоставление займов для строительства, приобретения жилья с\х товаропроизводителям | Займов на строительство, приобретение жилья с/х товаропроизводителям не предоставлялась | Отсутствие финансовых средств |  |
| 05 | 1 | 10 |  | Участие в реализации мероприятий РФ «Устойчивое развитие сельских территорий» | Отдел строительства и ЖКХ | 2018 | 2018 | Участие муниципального образования «Красногорский район» во всероссийских мероприятиях | На уровне РФ разработана новая программа «Комплексное развитие сельских территорий», в Минсельхозпрод УР» представлена заявка на финансирование проектов по развитию территории поселения «Качкашурское» на 2020 год. В 2019 году 3 поселения участвовали в программе инициативного бюджетирования (МО «Селеговское», МО «Курьинское», МО «Валамаз»). 2 проекта победили в конкурсе с общей суммой из бюджета УР 1184 тыс. руб. и добровольных взносов 360 тыс. руб. (по благоустройству кладбища и ремонту плотины). | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 29 мая 2019 №349 «О досрочном прекращении реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014-2020 годы» |  |
| 05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 |  | Информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов МСП в Удмуртской Республике | Отдел планово-экономической работы | 2017 | 2018 | Информированность населения о мерах государственной поддержки субъектов МСП, получение предпринимателями государственной поддержки | Оформлен стенд в здании Администрации района, имеется раздел «Поддержка предпринимательства» на официальном сайте района, где имеется информация о мерах поддержки, об учреждениях, оказывающих поддержку СМСП. До 01.01.2021 года продлены «налоговые каникулы» для начинающих предпринимателей в производственной, социальной и научной сферах, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения (Закон УР от 29.11.2017 N 67-РЗ). Для субъектов МСП по УСН «доход минус расход» установлены пониженные налоговые ставки 5% и 10% для приоритетных видов деятельности в отраслях сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, IT и наука, в социально-культурной сфере, а также 5% для резидентов бизнес-инкубаторов и индустриальных промышленных парков (Закон УР от 29.11.2017 N 66-РЗ). Законом предусматривается возможность в 2019 г. (для ИП, имеющих наемных работников в 2018 году) уменьшить сумму платежа по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) и по патентной системе налогообложения (ПСН) на сумму расходов по приобретению ККТ, но не более 18 тыс. рублей на единицу контрольно-кассовой техники. Постановлением Правительства Удмуртской Республики утверждено Положение о порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение части затрат на уплату первого лизингового платежа по договорам лизинга (за исключением договоров сублизинга) |  |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Предоставление субъектам МСП в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности района | Сектор имущественных отношений | 2019 | 2019 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства помещений в аренду | Сдано в аренду СМСП помещений, находящихся в собственности Красногорского района 46,7 кв.м. по 3 договорам. Имеется перечень муниципального имущества для предоставления СМСП (постановление от 06.05.2013 № 430 (в редакции от 12.09.2019 № 669) заключен 1 договор на помещение площадью 6,8 кв.м. (период с 21.01.2013г. по 21.01.2063 г.) Постановлением от 15.10.2019 г № 750 утвержден Порядок предоставления муниципального имущества для СМП |  |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление информации об имуществе муниципа-льного образования" | Сектор имущественных отношений | 2019 | 2019 | Получение информации об имуществе муниципа-льного образования «Красногорский район», которое может быть передано в аренду | Оказано 15 услуг по предоставлению информации об имуществе муниципального образования СМСП |  |  |
| 05 | 2 | 04 |  | Отчуждение объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности района, субъектам МСП | Сектор по имущественным отношениям | 2019 | 2019 | Продажа в установленном законом порядке субъектам малого и среднего предпринимательства объектов недвижимости | В 2019 году по 159-ФЗ приобрели 2 МСП (ИП Свалова М.П. и ИП Смольников М.И.) |  |  |
| 05 | 2 | 05 |  | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства | Отдел планово-экономической работы | 2019 | 2019 | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства | Доля заказов на поставку товаров. работ, услуг для муниципальных нужд у СМП путем проведения конкурентных способов закупок равна 32,75 % |  |  |
| 05 | 2 | 06 |  | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции | Отдел планово-экономической работы | 2019 | 2019 | Участие СМП в выставках и ярмарках, продвижение продукции СМП района на республиканский, межрегиональные рынки | Распространялась информация о проводимых выставках и ярмарках в УР, о проведении ярмарки в с. Красногорское ко Дню села. |  |  |
| 05 | 2 | 07 |  | Организация и проведение конференций, тематических обучающих семинаров, совещаний, учеб для субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел планово-экономической работы | 2019 | 2019 | Проведение конференций, тематических семинаров, «Дней открытых дверей» для субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства, распространение примеров успешного ведения бизнеса | В 2019 году проведено обучающих семинара с субъектами МСП(24.04; 15.10; 27.11.; 09.12.2019 г) Рассмотрены вопросы: об основных моментах пилотного проекта «Прямые выплаты»; особенности маркировки товаров; современная бизнес-модель и преимущества кооперации; основные аспекты работы в модуле «Малые закупки УР». В декабре для учеников 10 классов проведена бизнес игра «Бизнес-экспресс». Мероприятие организовано центром "Мой бизнес". Реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и проходит при поддержке Минэкономразвития России, Министерства экономики Удмуртской Республики. Оказана помощь в подготовке бизнес-планов для ИП Невоструевой И.Э, ИП Чупин А.Н., ИП Прокашев И.М. и 2 гражданинам, выходящих на самозанятость через Центр занятости, 3 предпринимателя приняли участие в Бизес-Акселераторе (ИП Чупина Н.С., ИП Невоструева И.Э. и ИП Чернышов И.В.) |  |  |
| 05 | 2 | 08 |  | Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение на официальном сайте МО "Красногорский район" в сети «Интернет» | Отдел планово-экономической работы | 2019 | 2019 | Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение в сети «Интернет». Формирование позитивного имиджа предпринимателя, распространение примеров успешного ведения бизнеса | В районной газете «Победа» публикуются материалы о работе субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |
| 05 | 2 | 09 |  | Развитие, поддержка и обслуживание информационных ресурсов МО "Красногорский район" для субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет» | Отдел планово-экономической работы | 2019 | 2019 | Ведение специализированного информационного ресурса для субъектов МСП в сети «Интернет». Обеспечение открытости информации о мерах поддержки предпринимательства в районе | На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.mo-krasno.ru на главной странице имеется раздел «Поддержка предпринимательства», где публикуется актуальная информация о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, организации, оказывающие поддержку СМСП. |  |  |
| 05 | 2 | 10 |  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Отдел планово-экономической работы | 2019 | 2019 | Опубликование на официальном сайте Красногорского района реестра СМСП - получателей поддержки. Демонстрирование возможностей для других предпринимателей | На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.mo-krasno.ru в разделе «Поддержка предпринимательства» размещен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за 2019 год (всего 2 СМСП). |  |  |
| 05 | 2 | 11 |  | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения с включением вопроса по наличию избыточных и устаревших норм регулирования | Отдел планово-экономической работы | 2019 | 2019 | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в районе, разработка управленческих решений для устранения проблем, создания стимулов для позитивного развития | Ежеквартально собираются данные о развитии СМП. Проведено анкетирование СМП на тему –«Влияние административных барьеров на развитие предпринимательства» в сентябре 2019 года. Предприниматели в своей деятельности сталкиваются следующими административными барьерами: установление не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей, коррупция, ненадлежащее предоставление муниципальных услуг, нарушение количества, порядка, сроков проведения проверочных мероприятий контрольными органами. Представители малого и среднего предпринимательства знакомы с следующими мерами поддержки: льготные займы Удмуртского фонда развития предпринимательства (33%), консультационная поддержка по вопросам ведения деятельности Центром развития бизнеса (28%), наличие сайта «Бизнес - навигатора» на сайте Министерства экономики УР (17%), предоставление по конкурсу Министерством экономики УР субсидии на возмещение 90%затрат на уплаты первого лизингового платежа (11%). |  |  |
| 05 | 2 | 12 |  | Изучение опыта поддержки МСП в других муниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Красногорском районе | Отдел планово-экономической работы | 2019 | 2019 | Изучение опыта поддер-жки МСП в других МО. Разработка предложений по применению механизмов стимулирования развития предпринимательства в районе | Красногорский район входит в Северный кластер развития малого и среднего развития. Ежеквартально Министерство экономики УР собирает данные в разрезе кластеров и направляет в районы свод о проведенных мероприятиях по районам по развитию предпринимательства (Информация о реализации проекта «Территория бизнеса-Территория жизни») |  |  |
| 05 | 2 | 13 |  | Участие Красногорского района в республиканских конкурсах в целях получения грантов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства | Отдел планово-экономической работы | 2019 | 2019 | Получение дополнительных финансовых средств на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Красногорском районе | Отменено с 2019 года в связи с отменой проведения конкурсного отбора муниципальных образований Минэкономики УР |  |  |
| 05 | 2 | 14 |  | Организация подачи заявок от субъектов МП района на участие в ежегодном республиканском конкурсе "Предприни-матель года" | Отдел планово-экономической работы | 2019 | 2019 | Формирование положительного имиджа предпринимателя | Отменено с 2019 года в связи с отменой проведения данного конкурса на уровне Удмуртской Республики |  |  |
| 05 | 2 | 15 |  | Содействие в получении финансовой поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства из бюджета Удмуртской Республики | Отдел планово-экономической работы | 2019 | 2019 | Получение предпринимателями государственной поддержки | В 2019 году субсидию на оплату первого лизингового платежа получили 2 МСП (ООО «Валамазский хлеб» и Глава КФХ ИП Чупин А.Н.). Из Фонда поддержки МСП УР и г. Глазова получили микрозаймы 3 МП (ИП Чупин А.Н. (КФХ), ИП Невоструев А.Г и КХ «Колос») |  |  |
| 05 | 2 | 16 |  | Организация и проведение праздно-вания Дня предприни-мателя в РФ, проф праздников, внесение предложений по поощрению грамотами и другими наградами субъектов МП, внесших большой вклад в развитие предпринимательства в районе | Отдел планово-экономической работы | 2019 | 2019 | Повышение престижа работы в малом предпринимательстве, пропаганда трудовых достижений в сфере малого предпринимательства | Поздравления к Дню бытового обслуживания 15.03.2019г. и к Дню торговли РФ 02.08.2019г. К Дню российского предпринимателя предприниматели посетили экскурсионный маршрут «Лукоморье». Подготовлены документы для награждения грамотами района, Министерства промышленности и торговли УР, Правительства УР на 9 человек (ИП и наемных работников, занятых у ИП и ООО). |  |  |
|  |  | 17 |  | Разработка плана мероприятий по развитию внутреннего туризма в муниципальном образовании | Отдел планово-экономической работы | 2019 | 2019 |  | План мероприятий находится в стадии разработки. |  |  |
|  |  | 19 |  | Подготовка и реализация Плана мероприятий в рамках проведения общероссийского Года предпринимательства | Отдел планово-экономической работы | 2019-2020 | 2019 | Отчет о выполнении Плана мероприятий | Подготовлен план проведения Года предпринимателя на 2020 год |  |  |
|  |  | 20 21 22 23 24 25 |  | Информирование субъектов МСП о возможности получения финансовой поддержки -в приоритетных отраслях по льготной ставке; -в региональных лизинговых компаниях, созданных с участием АО "Корпорация "МСП"; -о возможности получения через АО "МСП Банк" льготных кредитов на ведение предпринимательской деятельности приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет); - возможности привлечения специального кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений; - о распространении на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков; - о кредитно-гарантийных продуктах АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" с льготными условиями финансирования для субъектов МСП - экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров | Отдел планово-экономической работы | 2019 | 2019 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.mo-krasno.ru на главной странице имеется раздел «Поддержка предпринимательства». В данном разделе размещены все меры поддержки, предлагаемые на уровне Удмуртской Республики для развития малого и среднего бизнеса. |  |  |
| 05 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 01 |  | Планирование территориального развития объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения района | Отдел планово-экономической работы; Отдел строительства и ЖКХ | 2019 | 2019 | Утверждение и актуализация схемы техпланирования района и генпланов развития поселений, правил застройки и землепо-льзования поселений, в составе которых утверждаются схемы размещения объектов потребительского рынка | В районе разработана и утверждена Схема территориального планирования района. Во всех поселениях МО разработаны генпланы. В 2019 году организовывалось внесение изменений в План землепользования и застройки по МО «Васильевское» и в генпланы поселений по МО «Красногорское», «Курьинское», «Валамаз», «Архангельское». |  |  |
| 05 | 3 | 02 |  | Утверждение и актуализация схем нестационарных торговых объектов на территории Красногорского района | Отдел планово-экономической работы | 2019 | 2019 | Организация деятельности нестационарных торговых объектов | Схема нестационарных торговых объектов утверждена в феврале 2015 года и размещена на сайте района. В 2019 году в Схему вносились изменения по дополнению перечня НТО возможными объектами по всем поселениям района, а так же добавлен 1 НТО в раздел действующих НТО(проведен 1 аукцион на размещение НТО в д.Багыр) |  |  |
| 05 | 3 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков» | Отдел планово-экономической работы | 2019 | 2019 | Выдача разрешений на право организации розничных рынков | Заявлений на организацию рынка в 2019 году не поступало. (Внесены сведения в феврале 2015 г об организации ярмарки ООО «Святогор» в перечень мест организации ярмарок). |  |  |
| 05 | 3 | 04 |  | Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли | Отдел планово-экономической работы; Красногорское отделение межмуниципального отдела МВД России «Игринский» | 2019 | 2019 | Контроль за соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции, а также торговли в неустановленных местах | Осуществлялся мониторинг ситуации по соблюдению ограничений продажи алкогольной продукции в вечернее время, 1 сентября и 25 мая. Отделение ОВД «Игринское» проводит проверки по торговле в неустановленных местах. Сектором опеки и попечительства проводятся рейды по проверке соблюдения запрета продажи предприятиями торговли алкогольной продукции несовершеннолетним |  |  |
| 05 | 3 | 05 |  | Проведение мониторинга сферы потребительского рынка, выявление проблем и принятие мер реагирования | Отдел планово-экономической работы | 2019 | 2019 | Проведение мониторинга, (в т.ч. цен на основные продукты питания) выявление проблем, разработка и реализация мер по их устранению | Ежеквартально подводятся итоги деятельности отрасли, ежеквартально проводился мониторинг цен на основные продукты питания. Информация размещается в разделе «Экономика» подраздел «Потребительский рынок» |  |  |
| 05 | 3 | 06 |  | Отменены с 2019 года в связи с разработкой муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей в МО «Красногорский район» на 2018-2024 годы» |  |  |  | Отмена Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 31.07.2019 г № 515 | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 07 |  |  |  |  |  |  | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 08 |  |  |  |  |  |  | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 09 |  |  | Постановление Администрации МО «Красногорский район» от 19.12.2017 г № 817 |  |  |  | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 10 |  | Информирование организаций потребительского рынка, о мерах государственной поддержки, выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, проводимых на региональном и межрегиональном уровнях | Отдел планово-экономической работы | 2019 | 2019 | Информирование предприятий и предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг о мерах государственной поддержки и организационных мероприятиях. | Размещение информации по муниципальным закупкам на сайте района. Информирование о мерах поддержки бизнеса, о проведении выставок и ярмарок. На совещаниях с бизнесом 18.06.2019, 28.11.2019 поднимались вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства, по изменениям при работе с контрольно-кассовой техникой, по продаже товара требующего обязательной маркировки. |  |  |
| 05 | 3 | 11 |  | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Отдел планово-экономической работы | 2019 | 2019 | Проведение обучения работников потребитель-ского рынка, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов». Повышение квалификации работников потребительского рынка | При проведении семинаров с СМСП поднимались вопросы, актуальные для работников потребительского рынка (п.10). Участие в семинарах по контрольно-кассовой технике, по маркировке товаров. |  |  |
| 05 | 3 | 12 |  | Оказание юридической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка | Отдел планово-экономической работы | 2019 | 2019 | Оказание юридической помощи субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка. Повышение квалификации работников потребительского рынка | Распространялась информация о возможности обучения по работе с контрольно-кассовой техникой, маркировке товаров. При обращении оказываются консультации (расстояние до магазина при торговле табачной продукцией и алкоголем). |  |  |
| 05 | 3 | 13 |  | Поздравления к Дню работников торговли, к Дню работников бытового обслуживания населения. Внесение предложений по награждению почетными грамотами и другими наградами работников, внесших большой вклад в развитие сферы потребительского рынка | Отдел планово-экономической работы | 2019 | 2019 | Повышение престижа работы в сфере потребительского рынка, пропаганда трудовых достижений в данной сфере | Проведено поздравление работников бытового обслуживания, поздравления с Днем работников торговли с награждением почетными грамотами работников торговли |  |  |
| 05 | 3 | 14 |  | Участие в реализации инвестиционных проектов по открытию новых объектов розничной торговли, модернизации и реконструкции действующих объектов | Отдел планово-экономической работы | 2019 | 2019 | Повышение престижа работы в сфере потребительского рынка, пропаганда трудовых достижений в данной сфере | В 2019 году введено в эксплуатацию два магазина (супермаркет «Магнит» инвестор ООО «А-Базис» и магазин «Хозяин» инвестор ИП Филиппов М.Л.), модернизирован 1 магазин в с. Курья ИП Омелюхина С.Н. |  |  |
| 05 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 «Создание условий для привлечения инвестиций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 |  | Разработка и утверждение в составе Программы СЭР Красногорского района на 2015-2020 годы инвестиционных приоритетов муниципального образования (территории, отрасли, технологии, планируемые к реализации проекты) | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2019 | Отменяется с 2019 года | Решением Совета депутатов МО «Красногорский район» от 23.10.2015 г № 279 утверждена Стратегия социально-экономического развития МО «Красногорский район» на 2015-2025 годы в составе которой имеется раздел «Содействие привлечению инвестиций». Ежегодно составляется реестр реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов. |  |  |
| 05 | 4 | 02 |  | Прединвестиционная подготовка инвестиционных проектов | Отдел планово-экономической работы | 2015-2020 годы | 2018 | Формирование идей, поиск инициаторов проектов, разработка бизнес-планов на начальном этапе подготовки инвестиционного проекта | Велся поиск инициаторов инвестиционных проектов (в т.ч. при продаже объектов муниципальной собственности), Возможные к реализации инвестиционные проекты размещены на сайте района, оказана помощь в написании бизнес-планов по «Агростартапу» |  |  |
| 05 | 4 | 03 |  | Подготовка инвестиционных площадок | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2018 | Подготовка инвестиционных площадок, в том числе внесение уточнений в градостроительную документацию, решение вопросов с собственниками земельных участков, обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой | Имеется 13 инвестиционных площадок: 1. Здание фермы №2 в Бараны; 2.Здание гаража бывшей ветстанции; 3.Земельный участок в с.Красногорское, ул.Юбилейная,12; 4.Здание гаража в д.Новый Караул; 5.Здание автогаража в с.Васильевское; 6.Земельный участок у с.Красногорское; 7. Здание мастерских в с.Архангельское; 8. Земельный участок у д.Тараканово; 9. Бывшее административное здание СПК «Васильевский»; 10. Здание в с. Красногорское, пер. Депутатский, 23 "д"; 11. Здание бывшей ветстанции; 12. Здание КЗС в д. Новый Караул; 13. Здание фермы №1 в д. Бараны. |  |  |
| 05 | 4 | 04 |  | Содействие продвижению инвестиционных проектов Красногорского района | Отдел планово-экономической работы, Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2024 годы | 2019 | Содействие участию в инвестиционных форумах, публикация сведений об инвестиционном проекте на сайте района. Поиск инвесторов | Помощь при подготовке документов на получение грантов через Минсельхозпрод УР, помощь в подборе проекта реконструкции фермы и оборудования |  |  |
| 05 | 4 | 05 |  | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования «Красногорский район» | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2019 | Контроль за своевременным получением согласований и разрешений инвестору, способствование участию в выставках, информирование о мерах поддержки, оказание информационной и организационной поддержки, поддержка его обращений по реализации проекта | Отделом сельского хозяйства осуществляется информационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов по реконструкции ферм в ООО «Качкашурское», ООО «Курьинское», КХ «Колос»- |  |  |
| 05 | 4 | 06 |  | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвест-х проектов при разработ-ке и реализации инвестиц-х проектов | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2019 | Получение инициаторами инвестиционных проектов консультационной, организационной и методической помощи | Оказана консультационная и практическая помощь в подготовке бизнес-планов и пакета документов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках программы «Агростартап» двум К(Ф)Х. |  |  |
| 05 | 4 | 07 |  | Информирование предпринимателей о проведении Мин экономики УР обучающих меропри-ятий (тематических семинарах, круглых столах, конференциях и т. п.), направленных на обучение новым формам и механизмам привлечения инвестиций | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2019 | Участие предпринимателей в обучающих мероприятиях, проводимых Министерством экономики Удмуртской Республики, получение новых знаний о формах и механизмах привлечения инвестиций | Приняли участие представители органа местного самоуправления в бизнес-акселераторе «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пр. инициативы. Приняли участие в акселераторе «Я фермер»: К(Ф)Х Чинина Н.В, К (Ф)Х Невоструева И.Э. ИП Черныщев И.В. принял участие в экспортном акселераторе. |  |  |
| 05 | 4 | 08 |  | Размещение информации об инвест проектах Красногорского района, нуждающихся в дополнительных инвестициях, на Инвестиционном портале УР | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2019 | Открытость информации об инвестиционных проектах Красногорского района | На инвестиционном портале УР размещена информация о 10-и инвестпроектах, нуждающихся в дополнительных инвестициях. На сайте района размещена информация о 9реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах. |  |  |
| 05 | 4 | 09 |  | Размещение информации об инвестиционных площадках на территории Красногорского района на Инвестиционном портале Удмуртской Республики | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2018 | Открытость информации об инвестиционных площадках, имеющихся на территории Красногорского района | Информация о 13 инвестиционных площадках размещена на инвестиционном портале УР и на сайте района (раздел «Предпринимательство» подраздел «Инвестору») |  |  |
| 05 | 4 | 10 |  | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации МО "Красногорский район" для инвесторов в сети «Интернет» | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2018 | Формирование специализированного информационного ресурса для инвесторов в сети «Интернет». Открытость информации о ситуации и мерах, реализуемых в целях создания благоприятного инвестиционного климата | На официальном сайте района в разделе «Поддержка предпринимательства» имеется подраздел «Инвестору», где размещена информация о мерах поддержки, телефоны руководителей района, нормативные акта по содействию инвестиционной деятельности, перечень инвестиционных проектов и площадок |  |  |
| 05 | 4 | 11 |  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на сокращение количества и сроков прохождения административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в значимых для инвестиционной деятельности сферах (земельно-имущественные отношения, строительство, подключение к инженерным сетям) | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2019 |  | Административные регламенты по услугам с строительстве разработаны на основе типовых регламентов, разработанных Минстроем УР с минимальными сроками на оказание услуг, по предоставлению земельных участков для ускорения предоставления услуг запрос данных с Земельной кадастровой палаты производится в электронном виде |  |  |
| 05 | 4 | 11 | 1 | Сокращение количества административных процедур и сроков их прохождения в процессе выдачи разрешений на строительство | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Сектор по имущественным вопросам | 2015-2024 годы | 2018 | Сокращение сроков прохождения административных процедур при выдаче разрешения на строительство до 56 дней | Выдача разрешения на строительство (без земли) составляет 7 раб. дней, согласно Административного регламента. |  |  |
| 05 | 4 | 12 |  | Проработка вопроса о возможности установления ОМС поселений пониженных ставок и (или) налоговых льгот) по земельному налогу в целях создания дополнительных стимулов для реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Красногорского района | Сектор по имущественным вопросам | 2015-2020 годы | 2017 | Принятие решений о предоставлении обоснованных налоговых льгот по уплате земельного налога | Решения о разработке НПА аналогичного Закону УР от 12.05.2015 года № 24-РЗ «О критериях, которым должен соответствовать… инвестици-онный проект в целях предоставления з/у в аренду без проведения торгов» не принято, льгот не установлено | Низкая налоговая база в поселениях, не обеспечивающая собственные нужды поселений |  |
| 05 | 4 | 13 |  | Организационное обеспечение деятельности Совета по поддержке предприни-мательства и вопросам инвестиционной деятельности в МО «Красногорский район» | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2018 | Взаимодействие с представителями предпринимательского сообщества (обратная связь), выработка решений по созданию благоприятного инвестиционного климата в районе | В течение 2019 года проведено 2 заседания Совета по поддержке предпринимательства и инвестиционной деятельности с рассмотрением вопросов по темам проведения семинаров, порядку празднования дня предпринимателя, по утверждению доклада о состоянии уровня конкуренции в районе по итогам за 2018 год. |  |  |
| 05 | 4 | 14 |  | Осуществление мониторинга инвест–х процессов на территор ии района (в том числе мониторинг реализации инвести-ционных проектов) | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2019 | Проведение мониторинга, выявление проблем, разработка мер реагирования | В рамках мониторинга составляется реестр реализуемых и планируемых инвестиционных проектов (13 проектов). Всего в 2019 году реализовывалось 4 инвестиционных проекта, в том числе: реконструкция первой половины здания Удмурт-Караульской МТФ на 200 голов (4000 тыс. руб), реконструкция телятника на 140 голов ООО «Курьинское» (826,320 тыс. руб.), строительство магазина ИП Филипповым М.Л. (2,5 млн. руб.); строительство навозохранилища с бетонной площадкой КХ "Колос" 700 тыс. руб. |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы за 2019 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за 2018 год) | план на конец отчетного (текущего) 2019 года | факт на конец отчетного 2019 года |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих орган-й | рублей | 23938,9 | 25231,6 | 24916,8 | -314,8 | -1,25 | 1,041 | Рост в бюджетной сфере на 4-5 %, низкие темпы роста во внебюджетном секторе |
|  |  | 2 | Количество занятых в экономике района | человек | 2602 | 2610 | 2510 | -100 | -3,83 | 96,46 | Снижение занятых в промышленности, торговле, ЖКХ, управлении, среди предпринимателей, в социальной сфере |
| 05 | 1 |  | Наименование подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 103,8 | 102,5 | 102,6 | 0,1 | 100 | 98,8 |  |
|  |  | 2 | Валовый сбор зерна в весе после доработки (все категории) | тонн | 7546 | 8400 | 6486 | -1914 | -22,8 | 85,95 | Снижение валового сбора зерна в отчетном году произошло из-за аномальной погоды, переувлажнением почвы в период уборки урожая, в связи с этим часть выращенного урожая не была убрана на площади 718 га. |
|  |  | 3 | Валовое производство молока (все категории) | тонн | 10181 | 11710 | 11580 | -130 | -1,11 | 113,74 | На не выполнение плана валового производства молока в отчетном году повлияли следующие факторы: - не заготовили необходимого количества кормов из-за дождливого лета; - сокращение поголовья коров в хозяйствах у населения и отсутствие государственной поддержки для ЛПХ; - дефицит витаминов и других необходимых добавок для КРС; -некачественные корма. |
|  |  | 4 | Общая посевная площадь (все категории) | га | 23279 | 23584 | 23476 | -108 | -0,4 | 100,8 | Посевные площади сельхозназначения не увеличиваются из-за отсутствия новых КФХ |
|  |  | 5 | Общая посевная площадь зерновых культур (все категории) | га | 6487 | 7115 | 5100 | -2015 | -28,3 | 78,6 | Снижение связано с недосевом озимых в 2018 году, мало было вспахано зяби, из-за низких реализационных цен. Не выгодно производить товарное зерно. |
|  |  | 6 | Общее поголовье крупного рогатого скота (все категории) | голов | 5739 | 5700 | 5287 | -413 | -7,2 | 92,1 | Количество КРС уменьшилось из-за прекращения КФХ Мусаева Т.М. К своей деятельности в Красногорском районе и перевода в Балезинский район КРС, а также сокращение поголовья КРС в хозяйствах у населения. |
|  |  | 7 | Общее поголовье коров (все категории) | голов | 2264 | 2330 | 2243 | -87 | -3,7 | 99,0 | Количество коров уменьшилось из-за прекращения КФХ Мусаева Т.М.к своей деятельности в Красногорском районе и перевода в Балезинский район, а также сокращение поголовья коров в хозяйствах у населения. |
|  |  | 8 | Удельный вес числен-ности специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибы-вших на работу в сельхоз организации в течение года по окончании ВУЗов и СУЗов | процентов | 100 | 92 | 100 | 8 | +8,7 | 100 |  |
|  |  | 9 | Количество руково-дителей, специалистов и кадров рабочих профессий, СХО, КФХ, органов управления сельским хозяйством района, обучающихся по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынка, экономики и управления с/х производством | человек | 42 | 90 | 170 | 80 | +88,88 | 305 |  |
|  |  | 10 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 15114 | 18580 | 19237 | 657 | +3,5 | 127,3 |  |
|  |  | 11 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 90 | 100 | 90 | -10 | -10 | 100 | С убытком финансовый итог работы у СПК «Прогресс» ввиду низких производственных показателей работы, высоких затрат на продукцию |
|  |  | 12 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 13,5 | 11,8 | 14,8 | 3 | +25 | 109,6 |  |
|  |  | 13 | Надой молока на 1 корову | кг | 4580 | 5040 | 5056 | +16 | +0,3 | 110,4 |  |
|  |  | 14 | Производство кормов на 1 условную голову | Ц.к.ед. | 37,2 | 30 | 31,2 | +1,2 | +4 | 83,9 |  |
| 05 | 2 |  | Наименование подпрограммы 2 «Создание условий для развития предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Число малых и средних предприятий | Ед. | 28 | 32 | 28 | -4 | -12,5 | 100 | Создано 1 юридическое лицо и одно ликвидировано |
|  |  | 2 | Число индивидуальных предпринимателей | Ед. | 111 | 120 | 99 | -21 | -17,5 | 89,2 | Снижение при установлении обязательности кассовой техники, выход на пенсию |
|  |  | 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | Ед. | 157,83 | 174,73 | 146,92 | -27,81 | -15,92 | 93,1 | Снижение занятых в промышленности, торговле, по оказанию услуг, в ЖКХ |
|  |  | 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 22,51 | 22,50 | 22,82 | 0,32 | 1,4 | 101,4 |  |
|  |  | 5 | Поступления единого налога на вмененный доход, поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Красногорского района | Млн. руб. | 2,258 | 2,35 | 2,72 | 0,37 | 15,74 | 120,4 |  |
|  |  | 6 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Чел. | 857 | 922 | 812 | -110 | -11,93 | 94,75 | Снижение занятых в промышленности, торговле, по оказанию услуг, в ЖКХ |
| 05 | 3 |  | Подпрограмма 3 "Развитие потребительского рынка" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) | Млн. руб. | 844,392 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2 | Розничный товарооборот организаций потребительской кооперации | Млн. руб. | 201,022 | 201 | 183,94 | -17,06 | -8,5 | 91.51 | Открытие в 2019 году магазинов «Магнит», «Баско», «Хозяин», «Красное и белое», ужесточение конкуренции на рынке |
|  |  | 3 | Обеспеченность населения района площадью торговых объектов | Кв.м. на 1000 чел. | 509,2 | 510 | 545,9 | 35,9 | 7,04 | 107,2 |  |
|  |  | 4 | Число жителей населенных пунктов, в которых нет стационарных торговых объектов | Чел. | 977 | 960 | 936 | 24 | 102,56 | 104,38 |  |
|  |  | 5 | оборот розничной торговли во всех каналах реализации) | Млн. руб. | 817,392 | 854 | 830,2 | -23,8 | -2,79 | 101,57 | Кредитная нагрузка, обеспеченность товарами длительного пользования |
|  |  | 6 | Оборот общественного питания | Млн. руб. | 27 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 7 | Объем бытовых услуг населению | Млн. руб. | Не рассчитывается | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 4 |  | Наименование подпрограммы 4 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | Млн. руб. | 51,55 | 53,5 | 19,162 | -34,34 | -64,18 | 37,17 | Не проводится бурение скважин ЗАО «Чепецкое НГДУ», Райпо не осуществляет инвестиции. Другие крупные и средние предприятия отсутствуют, представительства, филиалы приобретают оборудование и машины на небольшие суммы |
|  |  | 2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Тыс. руб. | 5,85 | 6,2 | 2,22 | -3,98 | -64,19 | 37,95 |  |
|  |  | 3 | Количество реализованных на территории района инвестиционных проектов | единиц | 1 | 2 | 4 | 2 | +100 | 400 | Реконструкция фермы по содержанию молочного стада в д. Удм.Караул ООО «Качкашурское». Реконструкция телятника на 140 голов ООО «Курьинское». ИП Филиппов М.Л. - строительство здания магазина. Строительство навозохранилища с бетонной площадкой КХ "Колос" |
|  |  | 4 | Количество созданных новых рабочих мест от реализации инвести-ционных проектов | единиц | 5 | 8 | 5(Хозяин) | -3 | -37,5 | 100 | В предприятиях идет сокращение по количеству рабочих мест, а новые не создаются. |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации МО «Красногорский район» от 20.02.2019 г № 86 «О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского района «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы | 20.02.2018 г | № 86 | Изменения в объемы финансирования на 2018 год и на период до 2021 года |
| 2 | Постановление Администрации МО «Красногорский район» «О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского района «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы | 31.07.2019 г. | №515 | Увеличение срока реализации программы на период до 2024 года |

Доклад о реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы за 2019 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников (средства предприятий, организаций).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет всех источников финансирования составила 32296,17 тыс. рублей, из них 158,17 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район»,  32138 тыс. рублей – прочие источники. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы на бюджет муниципального образования «Красногорский район» приходится 100 %, на бюджет Удмуртской Республики- 0 %.

В 2019 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 61 мероприятий,  из которых выполнено 57 мероприятий, 4 мероприятия остались не выполненными (не проведена реконструкция Багырской МТФ, не набраны абитуриенты по целевому набору в с/х учебные заведения, не разработан план развития туризма, не приняты НПА в поселениях по льготам на землю). Процент исполнения мероприятий составляет 93,44%.

Основными причинами невыполнения мероприятий стало: отсутствие финансирования (1 мероприятие), непрестижность работы в сельском хозяйстве, отсутствие интереса к развитию туризма со стороны бизнеса, низкая налоговая база в поселениях (1 мероприятие).

Муниципальная программа имеет  30 целевых показателей (индикаторов), из них по 11 достигнуты плановые значения, по 10 показателям исполнение более 90% и 9 целевых показателя ниже плановых. Невыполнение целевых показателей связано с:

-переувлажнением почвы, невозможности сбора урожая со всей посеянной площади;

-снижения посевных площадей под зерновыми из-за невостребованности на рынке и низких закупочных цен;

-нестабильности экономики, отсутствия стартового капитала, высокой конкуренции;

-малого числа предприятий крупного и среднего бизнеса, отсутствие финансовых возможностей для инвестирования, конкурентоспособных направлений развития;

-большая часть инвестиций была направлена на реконструкцию, что не создает новых рабочих мест.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 162,2 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 158,2 тыс. рублей, или 97,5 % годового лимита.

13.03.2020 г							_______________ /Е.И. Сухих/