Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Годовой отчет по реализации муниципальной программы «Безопасность» за 2019 год

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 01 |  | Программа «Безопасность»; подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» | всего |  | 320 |  |  |  |  | 31,2 | 31,2 | 29,0 | 92,9 | 92,9 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» |  | ххх |  |  |  |  | 31,2 | 31,2 | 29,0 | 92,9 | 92,9 |
|  |  |  |  |  | Отделение полиции «Красногорское» ММО МВД России «Игринский» (по согласованию) |  | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПЧ-36 ГУ УР «ГПС УР» (по согласованию) |  | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БУЗ УР "Красногорская РБ МЗ УР" (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования Администрация муниципального образования «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 |  |  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» |  | всего | 526 |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 |
| 06 | 2 | 07 | 7 | Проведение профилактических мероприятий с семьями «группы риска» |  | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства КДНиЗП ОКСиМП | 526 | 03 | 14 | 0620160230 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 |
| 06 | 2 | 16 | 16 | Организация мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в рамках лагерных смен и коммунарских сборов |  | ОНО | 526 | 03 | 14 | 0620160230 | 244 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100 | 100 |
| 06 | 2 | 17 | 17 | Организация деятельности добровольных народных дружин |  | Администрация МО «Красногорский район» ОП «Красногорское» | 526 | 03 | 14 | 0620160230 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 |
| 06 | 2 | 18 | 18 | Изготовление памяток (буклетов), проспектов по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних |  | КДНиЗП Сектор по делам семьи, демографии и охране прав детства | 526 | 03 | 14 | 0620160230 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 |
| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| 06 | 3 |  |  | Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма муниципального образования «Красногорский район» на 2015 – 2020 годы» |  | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 |
| 06 | 3 | 02 | 2 | Проведение конкурсов рисунков, плакатов, акций, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, профилактику экстремизма, преступлений против личности, общества, государства |  | Администрация МО «Красногорский район», Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел народного образования |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 |
| 06 | 3 | 03 | 2 | Организация и проведение массовых мероприятий ко Дню Защитников Отечества, Дню Победы, Дню Памяти и Скорби, Дню Государственности УР и др. |  | Администрация МО «Красногорский район», Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел народного образования |  |  |  |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 100 | 100 |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| хх |  | Программа «Безопасность» | Всего | 31,2 | 29,0 | 92,9 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 31,2 | 29,0 | 92,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 1 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 2 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» | всего | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 3 | Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма муниципального образования «Красногорский район» на 2015 – 2020 годы» | Всего | 10,0 | 46,273 | 462 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | - | 36,273 | - |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 01 |  | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 2015-2020 гг. | 2019 г |  |  |  |
| 06 | 1 | 01 | 1 | Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы района | Сектор по делам ГО и ЧС | 2015-2020 гг. | 2019 г | Повышение защищенности населения Красногорского района от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района. | Ежемесячно проходят тренировки с ЕДДС по отработке действий в чрезвычайных ситуациях. Опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, нарушающих необходимые условия безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района не допущено |  |
| 06 | 1 | 01 | 2 | Развитие систем оповещения и информирования населения района при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Сектор по делам ГО и ЧС | 2015-2020 гг. | 2019 г | Обеспечение своевременного оповещения людей о пожаре или чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Работоспособность системы обеспечения своевременного оповещения людей о пожаре или чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера проверяется ежеквартально. Предупреждения угрозы ЧС рассылаются на электронные почты организаций района |  |
| 06 | 1 | 01 | 3 | Оснащения подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Главы муниципальных образований сельских поселений | 2015-2020 гг. | 2019 г | Эффективное выполнение установленных полномочий (функций), отнесенных к вопросам местного значения сельских поселений | Добровольные пожарные команды готовы к выполнению задач по предназначению. В 2019 году на мероприятия по повышению пожарной безопасности в поселения района направлено из бюджета района 443,5 тыс. руб. |  |
| 06 | 1 | 01 | 4 | Повышение эффективности сил и средств районного звена УТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций. | Сектор по делам ГО и ЧС | 2015-2020 гг. | 2019 г | Повышение защищенности населения Красногорского района от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района. | Со службами Красногорского звена УТП РСЧС проводятся ежемесячные тренировки по повышению знаний и практических навыков при ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций. Службы готовы к выполнению задач по предназначению |  |
| 06 | 1 | 01 | 5 | Проведение разъяснительной работы среди населения в части обеспечения пожарной безопасности и способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Сектор по делам ГО и ЧС | 2015-2020 гг. | 2019 г | Распространение пожарно-технических знаний среди населения, совершенствование уровня пожарно-технических знаний, повышение защищенности персонала муниципальных объектов с круглосуточным пребыванием людей. | С руководителями и сотрудниками объектов с круглосуточным пребыванием людей проведены инструктажи и РПТЗ согласно плана мероприятий ПСЧ-36. Проведение разъяснительной работы среди населения в части обеспечения пожарной безопасности и способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера осуществляется по средством проведения сходов, распространения памяток, публикации информации на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» и в районных СМИ. |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индика- торами)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 1 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» |  | 2019 год |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 1 | Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении (Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.) | Органы и учреждения системы профилактики Красногорского района |  | В 2019 году органами и учреждениями системы профилактики правонарушений Красногорского района несовершеннолетние в социально опасном положении не выявлены, в течение года велась работа в отношении 5 несовершеннолетних, из них 2 сняты с учета в связи со сменой места жительства. В 2019 году в социально опасном положении были выявлены 5 семей, в которых проживают 9 несовершеннолетних (1 семья в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, 1 семья в связи с жестоким обращением с детьми, 3 семьи в связи со злоупотреблением родителями спиртных напитков). В течение года велась работа в отношении 14 семей в социально опасном положении, из них в течение года сняты с профилактического учета 4 семьи, в которых проживало 5 несовершеннолетних (1 семья снята в связи с положительными результатами работы, 1 семья в связи с лишением родителя родительских прав в отношении двух его несовершеннолетних детей, 2 семьи сняты с учета в связи с совершеннолетним детей). По состоянию на 01.01.2020 года на профилактическом учете состоят 3 несовершеннолетних в социально опасном положении и 10 семей в социально опасном положении, в которых проживают 21 несовершеннолетний. Органы и учреждения, выявившие в 2019 году семьи, находящиеся в социально опасном положении – ПП «Красногорский», МБОУ «Красногорская СОШ», КЦСОН Красногорского района. В течение 2019 года все образовательные организации района также проводили мониторинг семей СОП, заполняли социальные паспорта классов ОО, составляли характеристики на семьи воспитанников ДОУ (Детский сад №1), проводились индивидуальные беседы по вопросам воспитания и содержания детей в семье. По результатам работы, фактов нарушений прав несовершеннолетних на территории Красногорского района не выявлено. |  |
| 06 | 2 | 02 | 2 | Создание и ведение базы данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. | КДНиЗП |  | База данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении ведется на постоянной основе ответственным секретарем КДНиЗП на электронном и бумажном носителе. По состоянию на 01.01.2020 года на профилактическом учете состоят 3 несовершеннолетних в социально опасном положении и 10 семей в социально опасном положении, в которых проживают 21 несовершеннолетний. КЦСОН Красногорского района все несовершеннолетние и семьи, находящиеся в социально опасном положении вносятся в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь». |  |
| 06 | 2 | 03 | 3 | Сбор информации и принятие мер о фактах нарушений прав несовершеннолетних (Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.) | Органы и учреждения системы профилактики Красногорского района |  | В течение 2019 года в КДНиЗП поступили 2 заявления о нарушении прав несовершеннолетних, заявления рассмотрены на заседаниях КДНиЗП, информация о принятых решениях доведена до заявителей (до гр. Мадримова Р.К. и руководства МБОУ «Валамазская СОШ). За первое полугодие 2019 года КЦСОН Красногорского района отделением социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности была предоставлена информация о проведенной работе и об обстановке с семьями социального риска и с семьями, признанными в социально опасном положении (118 семей). Во втором полугодии отчет будет предоставлен до 1 февраля 2020 года. Было направлено письмо в сектор по делам семьи, о выявлении семьи, в которой нарушаются права ребенка, для принятия соответствующих мер. По мере выявления нарушения прав несовершеннолетних детей и при ненадлежащем исполнении родительских обязанностей делается письменное и устное сообщение в ПП «Красногорский». Было составлено 6 письменных сообщений и 22 устных. |  |
| 06 | 2 | 04 | 4 | Выявление несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества (Обеспечение безопасности личности, охраны прав детей и подростков) | Органы и учреждения системы профилактики Красногорского района |  | В течение 2019 года органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Красногорского района велась профилактическая работа в отношении 11 несовершеннолетних, употребляющих наркотические или психотропные вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию. В течение 2019 года к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.20.21 КоАП РФ привлечено 6 подростков (вынесены постановления о назначении штрафов). Членами КДНиЗП в течение 2019 года совместно с сотрудниками ПП «Красногорский» проведено 16 рейдовых мероприятий во исполнение Закона УР №59-РЗ от 18.10.2011 года, проверено 205 объектов. Нарушения по итогам рейдов не выявлены. |  |
| 06 | 2 | 05 | 5 | Анализ «О состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории Красногорского района» (Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений) | ИДН ПП «Красногорский», КДНиЗП |  | В 2019 году на заседаниях КДНиЗП ежеквартально рассматривалась информация старшего ИПДН ПП «Красногорский» о состоянии безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних: - вопрос 11 протокола №07 от 09.04.2019 года; - вопрос 1 протокола №14 от 23.07.2019 года; - вопрос 2 протокола №20 от 22.10.2019 года; - вопрос 3 протокола №24 от 24.12.2019 года. На заседаниях КДНИЗП в течение 2019 года рассматривались вопросы о принимаемых мерах по недопущению совершения несовершеннолетними повторных преступлений и общественно опасных деяний. По результатам рассмотрения указанных вопросов членами комиссии принимались необходимые решения в плане межведомственного взаимодействия по предупреждению правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними. В 2019 году на территории Красногорского района несовершеннолетними совершено 1 тяжкое преступление (п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ). Совершивший преступление подросток 2003 г.р. по решению Юкаменского районного суда Удмуртской Республики направлен в Рефтинское СУВУ Свердловской области, а затем в Майкопское СУВУ Республики Адыгея (будет находиться там до 21.05.2020 года). Фактов совершения несовершеннолетними повторных преступлений не допущено. В 2019 году КДНиЗП к административной ответственности привлечены 9 несовершеннолетних: 1 чел по ст.19.16 КоАП РФ, 1 по ст. 20.1 КоАП РФ, 6 по ст.20.21 КоАП РФ. |  |
| 06 | 2 | 06 | 6 | Анализ деятельности учреждения МКУ «Красногорский детский дом», в том числе по устройству несовершеннолетних | Сектор по делам семьи, демографии и охране прав детства |  | Обеспечение безопасности личности, защита и охрана прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Сотрудниками сектора опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Красногорский район» в мае и ноябре 2019 года проведено обследование соблюдения прав несовершеннолетних детей в МКУ «Красногорский детский дом». Май 2019 года – тема «Организация своевременной работы по осуществлению прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в детском доме, работа «Центра подготовки граждан» и работа «Центра сопровождения замещающих семей и социальной (постинтернатной) адаптации выпускников». Форма проведения – инспекционный контроль. Методы проведения обследования – документальный контроль, опрос сотрудников, опрос воспитанников. Рассматриваемые вопросы – устранение замечаний по результатам проверки в декабре 2018 года, уставные документы, локальные акты, ведение сайта, индивидуальные планы развития и жизнеустройства детей, защита имущественных прав несовершеннолетних, ведение государственного банка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подбор и подготовка кандидатов в усыновители, работа «Центра подготовки граждан» и работа «Центра сопровождения замещающих семей и социальной (постинтернатной) адаптации выпускников». По результатам обследования подготовлена итоговая справка о результатах инспекционного контроля. Ноябрь 2019 года – тема «Организация своевременной работы по осуществлению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в детском доме». Форма проведения – инспекционный контроль. Методы проведения обследования – документальный контроль, опрос сотрудников, опрос воспитанников. Рассматриваемые вопросы – устранение замечаний по результатам проверки в мае 2019 года, ведение личных дел детей, организация и проведение диспансеризации, защита имущественных прав несовершеннолетних, ведение государственного банка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организация отдыха и оздоровления воспитанников. По результатам обследования подготовлена итоговая справка о результатах инспекционного контроля. |  |
| 06 | 2 | 07 | 7 | Проведение профилактических мероприятий с семьями «группы риска» | Сектор по делам семьи, демографии и охране прав детства КДНиЗП ОКСиМП |  | Социализация семей «группы риска» 21.11.2019 года в отделе ЗАГС Администрации муниципального образования «Красногорский район» ОКСиМП Администрации проведено мероприятие по чествованию супружеских пар «Счастливы вместе» (семьи в трудной жизненной ситуации). Мероприятие в том числе проведено на средства, заложенные в финансировании муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений» (2,0 тыс. рублей). КЦСОН Красногорского района отделением социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности регулярно проводятся профилактические мероприятия с семьями «группы риска» - СОП и ТЖС, согласно «Профилактического календаря УР». Учреждениями культуры в 2019 году проведено 6 мероприятий с семьями «группы риска», присутствовало 126 человек |  |
| 06 | 2 | 08 | 8 | Анализ деятельности органов системы профилактики в Красногорском районе | КДНиЗП |  | Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Информация будет рассмотрена на заседании №1 Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Красногорский район» рассмотрен вопрос «О реализации мероприятий в рамках исполнения муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений в Красногорском районе на 2015-2020 годы» в марте 2020 года. |  |
| 06 | 2 | 09 | 9 | Проведение заседаний Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Красногорский район», «круглых столов» по вопросам профилактики беспризорности, безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних и в их отношении | КДНиЗП |  | Своевременное обсуждение и комплексное решение возникающих вопросов в сфере профилактики правонарушений и преступлений на территории муниципального образования, а также вопросов профилактики беспризорности, безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних и в их отношении 30.05.2019 года КДНиЗП для образовательных учреждений проведен «круглый стол» «Безопасность детей в летний период». В 2019 году проведены 4 заседания Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Красногорский район» (далее – МКПП): 28.03.2019 года, 28.06.2019 года, 03.10.2019 года и 12.12.2019 года. На заседаниях МКПП рассмотрены вопросы, обозначенные в годовом плане работы МККП, а также ряд иных вопросов по инициативе органов и учреждений профилактики Красногорского района (например, вопрос о миграционной ситуации в районе). На каждом заседании комиссии рассматривались итоги исполнения поручений, принимаемых на предыдущих заседаниях. |  |
| 06 | 2 | 10 | 10 | Проведение рейдовых мероприятий в отношении лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и (или) ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, неоднократно судимым, неработающим, употребляющим спиртные напитки | ПП «Красногорский» филиал УИИ УФСИН России по УР |  | Недопущение совершения противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивных преступлений ранее судимых лиц Сотрудниками ПП «Красногорский» совместно с сотрудником УИИ в течение 2019 года проведено 437 рейдовых мероприятий по месту жительства лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, состоящим на профилактическом надзоре в ПП «Красногорский». Также в течение 2019 года сотрудниками ПП «Красногорский» проведено 120 проверок по месту жительства лиц, формально подпадающих под административный надзор. Кроме того, ежеквартально по месту жительства посещался 1 гражданин, состоящий на профилактическом учете в ПП «Красногорский» за употребление спиртных напитков (4 посещения за 2019 год). |  |
| 06 | 2 | 11 | 11 | Реализация комплексных мер по трудоустройству родителей из семей СОП и социального риска, а так же лиц, освободившихся из мест лишения свободы и/или осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы | ГКУ УР ЦЗН Красногорского района |  | Информирование о положении на рынке труда, содействие в поиске работы, профессиональная ориентация, социальная адаптация, психологическая поддержка, подбор вакансий неработающим (в том числе несовершеннолетним) гражданам В 2019 году органами службы занятости трудоустроены на временные рабочие места несовершеннолетние: из семей, находящихся в СОП – 2 чел, состоящих на учете в ПП «Красногорский» - 5 чел. Также за содействием в поиске работы обратились 3 родителя из семей, признанных в социально опасном положении, все граждане в течение года были сняты с учета (1 чел. в связи с длительной неявкой на перерегистрацию, 1 чел. в связи с самостоятельным трудоустройством, 1 чел. в связи с отказом от услуг службы занятости). В 2019 года в ГКУ УР ЦЗН Красногорского района обратилось 6 человек, освободившихся из мест лишения свободы, и 1 человек, осужденный к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, из них были трудоустроены 2 человека. Обратившимся гражданам оказаны следующие услуги: информирование о положении на рынке труда, социальная адаптация, психологическая поддержка. В течение 2019 года сняты с регистрационного учета ЦЗН 6 человек. На 01.01.2020 на учете в ГКУ УР ЦЗН Красногорского района состоят 2 человека, освободившихся из МЛС, и 1 условно осужденный гражданин. |  |
| 06 | 2 | 12 | 12 | Анализ деятельности общественных комиссий по профилактике правонарушений при администрациях сельских поселений Красногорского района, в том числе по проведению рейдовых мероприятий | Общественные комиссии по профилактике правонарушений при администрациях сельских поселений Красногорского района КДНиЗП |  | Разъяснительная, консультационная работа по профилактике преступлений и правонарушений среди граждан и несовершеннолетних, преступлений, совершаемых в семейно-бытовой сфере. Своевременное выявление и сообщение в административную комиссию Администрации МО «Красногорский район» фактов административных правонарушений, а также фактов о незаконной продаже спиртосодержащей продукции На заседании КДНиЗП №21 12.11.2019 года рассмотрена информация о работе общественной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений при Администрации муниципального образования «Красногорское» и при Администрации муниципального образования «Прохоровское» (вопросы 6 и 7 протокола). Администрация МО «Агрикольское»: общественной комиссией в 2019 году проведено 3 заседания, проведено 13 рейдов по семьям, проверены 33 семьи, проведено 4 рейда по исполнению 59-РЗ УР. Администрация МО «Архангельское»: общественной комиссией в 2019 году проведено 4 заседания, проведено 8 рейдов по семьям, проверено 12 семей, проведено 4 рейда по исполнению 59-РЗ УР. Администрация МО «Кокман»: общественной комиссией в 2019 году проведено 4 заседания, проведено 9 рейдов по семьям, проверено 12 семей, проведено 9 рейдов по исполнению 59-РЗ УР. Администрация МО «Курьинское»: общественной комиссией в 2019 году проведено 4 заседания, проведено 13 рейдов по семьям, проверено 48 семей, проведено 5 рейдов по исполнению 59-РЗ УР. Администрация МО «Дебинское»: общественной комиссией в 2019 году проведено 4 заседания, проведено 8 рейдов по семьям, проверено 15 семей, проведено 9 рейдов по исполнению 59-РЗ УР. Администрация МО «Прохоровское»: общественной комиссией в 2019 году проведено 4 заседания, проведено 18 рейдов по семьям, проверены 31 семья, проведено 5 рейдов по исполнению 59-РЗ УР. Администрация МО «Васильевское»: общественной комиссией в 2019 году проведено 3 заседания, проведено 4 рейда по семьям, проверено 9 семей, проведен 1 рейд по исполнению 59-РЗ УР. Администрация МО «Красногорское»: общественной комиссией в 2019 году проведено 3 заседания, проведено 10 рейдов по семьям, проверены 33 семьи, проведено 0 рейдов по исполнению 59-РЗ УР. Администрация МО «Селеговское»: общественной комиссией в 2019 году проведено 8 заседаний, проведено 29 рейдов по семьям, проверено 49 семей, проведено 16 рейдов по исполнению 59-РЗ УР. Администрация МО «Валамаз»: общественной комиссией в 2019 году проведено 2 заседания, проведено 6 рейдов по семьям, проверено 11 семей, проведено 6 рейдов по исполнению 59-РЗ УР. |  |
| 06 | 2 | 13 | 13 | Размещение в СМИ и на официальных страницах в сети Интернет материалов по вопросам профилактики правонарушений и повторных преступлений, в том числе совершаемых в семейно-бытовой сфере и среди несовершеннолетних. | Органы и учреждения системы профилактики Красногорского района |  | Информирование населения в правовых вопросах и мере ответственности за совершаемые правонарушения. Освещение криминогенной ситуации на территории МО Информация о деятельности Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Красногорский район» освещается на официальном сайте Красногорского района mo-krasno.ru в разделе «Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики». Общественные комиссии по обеспечению профилактики правонарушений при Администрациях сельских поселений Красногорского района освещают информацию о своей работе в блоках «Профилактика правонарушений». На страницах районной газеты «Победа», на сайте данной газеты и на страницах газеты в социальных сетях в 2019 году профилактические материалы ПП «Красногорский», УИИ, ОГИБДД ММО МВД России «Игринский», ПСЧ №36, пресс-службы УФСБ России по Удмуртской Республике публиковались в рубриках «Человек и закон», «Прокуратура разъясняет», «К сведению», «Без ЧП и ЧС». Всего в 2019 году опубликовано около 280 материалов (120 материалов по обеспечению общественного порядка и противодействии коррупции, 56 по противопожарной безопасности, 32 по противодействию терроризма и экстремизма, 23 по антинаркотической тематике, 10 по безопасному Интернету, 7 по антикоррупционной тематике, 5 по миграционной политике, 3 по безопасности на водных объектах), из них на электронном носителе 146 материалов. КЦСОН Красногорского района отделением социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности регулярно размещаются материалы по вопросам профилактики правонарушений, по проведению профилактических мероприятий на официальном сайте КЦСОН Красногорского района, и ВКонтакте. ОНО – в течение 2019 года ежемесячно проводился мониторинг наполняемости информационных блоков образовательных учреждений в СМИ и официальных страницах в сети Интернет по профилактике правонарушений и повторных преступлений несовершеннолетних, в том числе совершаемых в семейно-бытовой сфере и в отношении несовершеннолетних. На сайтах школ предоставлена информация в следующих направлениях: -профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; -телефоны доверия; -федеральный закон №120-ФЗ; -памятки о правах и обязанностях в семье, «Воспитание не насилием в семье», - материалы по профилактике экстремизма и терроризма; -методические рекомендации по выявлению суицидального поведения (намерения); -материалы по профилактике употребления несовершеннолетними алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ. |  |
| 06 | 2 | 14 | 14 | Проведение собраний и профилактических бесед с гражданами (в т.ч. с несовершеннолетними), осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы | ПП «Красногорский» УИИ УФСИН России по УР |  | Своевременное предупреждение правонарушений и преступлений (в том повторных), совершенных гражданами и несовершеннолетними (в том числе в быту) Сотрудниками ПП «Красногорский» совместно со сотрудником УИИ в течение 2019 года проведено 437 рейдовых мероприятий и профилактических бесед по месту жительства лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, состоящим на профилактическом надзоре в ПП «Красногорский». Также в течение 2019 года сотрудниками ПП «Красногорский» проведено 120 проверок и профилактических бесед по месту жительства лиц, формально подпадающих под административный надзор. Кроме того, ежеквартально по месту жительства посещался 1 гражданин, состоящий на профилактическом учете в ПП «Красногорский» за употребление спиртных напитков (4 посещения за 2019 год), с гражданином проводились профилактические беседы. Администрация МО «Агрикольское» - в 2019 году членами общественной комиссии проведено 26 профилактических бесед с гражданами, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, освободившимся из мест лишения свободы. |  |
| 06 | 2 | 15 | 15 | Создание и внедрение на территории муниципального образования «Красногорский район» АПК «Безопасный город» | Администрация МО «Красногорский район» ПП «Красногорский» |  | Снижение уровня правонарушений и преступлений на территории муниципального образования «Красногорский район», укрепление правопорядка в общественных местах, в том числе на улицах, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности В 2019 году средства на создание и внедрение АПК «Безопасный город» не выделялись и не реализовывались. |  |
| 06 | 2 | 16 | 16 | Организация мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в рамках лагерных смен и коммунарских сборов и иных профилактических мероприятий | ОКСиМП КДНиЗП Сектор по делам семьи, демографии и охране прав детства |  | Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому В 2019 году на средства муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений» проведены профилактические мероприятия для детей «группы риска»: 30.08.2019 года просмотр фильма (500 рублей), 11.11.2019 года мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров (2,0 тыс. рублей), 24.12.2019 года конкурс среди обслуживаемых семей в КЦСОН Красногорского района «Символ года – мышка» (1,5 тыс. рублей). ОСЗН в Красногорском районе: в 2019 году организованы детские оздоровительные пришкольные лагеря на базе Красногорской СОШ, Красногорской гимназии, Валамазской СОШ, Барановской СОШ, Курьинской СОШ с охватом 140 детей. Загородные оздоровительные лагеря ДОЛ «Звездочка» 8 детей, ДОЛ «Лесная сказка» 14 детей, ДОЛ «Энергетик» 4 детей, ОК «Березовая роща» 4 детей, всего 30 детей. ОНО: в 2019 году в рамках исполнения мероприятий календаря профилактических дат «Профилактический календарь» в образовательных учреждениях района проведены следующие мероприятия: - мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических средств и психоактивных веществ. Проведено 64 мероприятия, в которых приняли участие 1469 несовершеннолетний; - мероприятия, направленные на профилактику употребления алкоголя. Проведено 31 мероприятие, в которых приняли участие 368 несовершеннолетних; - мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и противодействие идеологии терроризма. Проведено 57 мероприятий, в которых приняли участие 1614 несовершеннолетний; - мероприятия, направленные на формирование навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового образа жизни. Проведено 70 мероприятий, в которых приняли участие 1517 несовершеннолетний; - мероприятия, направленные на профилактику употребления табака. Проведено 26 мероприятий, в которых приняли участие 566 несовершеннолетних; - мероприятия, направленные на формирование безопасной интернет-среды для детей и молодежи. Проведено 32 мероприятий, в которых приняли участие 825 несовершеннолетних; - мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения с детьми и популяризацию Детского телефона доверия, развитие дружелюбия и добровольчества. Проведено 47 мероприятий, в которых приняли участие 1727 несовершеннолетних; - мероприятия, направленные на профилактику распространения ВИЧ/СПИДа. Проведено 24 мероприятий, в которых приняли участие 846 несовершеннолетних; - мероприятия, направленные на пропаганду традиционных семейных ценностей. Проведено 55 мероприятий, в которых приняли участие 1972 несовершеннолетних; - мероприятия, направленные на профилактику дорожного травматизма и безопасного поведения на воде. Проведено 48 мероприятий, в которых приняли участие 1857 несовершеннолетних. Учреждениями культуры в летний период 2019 года в Лагерях одного дня и в пришкольных лагерях проведено 38 мероприятий, их посетило 462 человека. |  |
| 06 | 2 | 17 | 17 | Организация деятельности добровольных народных дружин | Администрация МО «Красногорский район» ПП «Красногорский» |  | Снижение уровня правонарушений и преступлений на территории муниципального образования «Красногорский район», укрепление правопорядка в общественных местах, в том числе на улицах, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности В 2019 году на территории Красногорского района осуществляло свою деятельность 1 общественное формирование добровольной народной дружины (далее – ДНД) в количестве 13 человек, из низ 2 человека внештатные сотрудники полиции. Представителями ДНД проведено 44 рейдовых мероприятия, пресечено 20 административных правонарушений с участием членов ДНД (18 по ст.20.21 КоАП РФ, 2 по ч.1 ст.6.10 КоАП РФ), участия в раскрытии преступлений не принимали. Члены ДНД приняли участие в 21 мероприятии (спортивные, культурные и иные массовые мероприятия), для обеспечения в них правопорядка было задействовано 120 человек-членов ДНД. Членами ДНД в 2019 году проведено 6 мероприятий по распространению правовых знаний, разъяснению норм поведения в общественных местах, а также 6 мероприятий по привлечению граждан к охране общественного порядка. На обеспечение деятельности ДНД в 2019 году за счет собственных средств бюджета района было выделено и израсходовано 2,0 тыс. рублей, а также 6,5 тыс. рублей за счет субсидии из бюджета Удмуртской Республики. Члены ДНД обеспечены форменным обмундированием (20 жилетов, 20 нарукавных повязок) и удостоверениями. В 2019 году члены ДНД получали отгулы по основному месту работы в качестве льготы за проведенные дежурства (льготой пользовались 5 членов ДНД), иными льготами не пользовались, кроме того все дружинники застрахованы. |  |
| 06 | 2 | 18 | 18 | Изготовление памяток (буклетов), проспектов по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних Правовое информирование, предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних | КДНиЗП Сектор по делам семьи, демографии и охране прав детства |  | В 2019 году на средства в размере 2,0 тыс. рублей, заложенные в рамках муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений» были растиражированы 50 буклетов по соблюдению правил противопожарной безопасности и 150 буклетов и листовок по профилактике мошеннических преступлений, совершаемых в отношении граждан, в том числе с банковских карт граждан. Данные буклеты переданы для распространения среди населения сотрудникам ПП «Красногорский» и в сельские администрации поселений Красногорского района. В КЦСОН Красногорского района отделением социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности тоже проводится информационная работа по вопросам профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних: проводятся беседы, изготавливаются памятки, буклеты. |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический |  |  | Ожидаемый непосредственный результат |  |  | Достигнутый результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 "Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма в муниципальном образовании "Красногорский район" на 2015 - 2020 годы" Раздел 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 01 |  | Организация взаимодействия с местными отделениями политических партий, действующих в районе, национальными, религиозными, профсоюзными, ветеранскими и иными общественными объединениями и организациями района в целях гармонизации межэтнических отношений и профилактики экстремизма (проведение "круглых столов", бесед, дискуссий, встреч с интересными людьми и т.п.) | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования, Отдел по делам семьи и охраны прав детства, Общественный совет | 2015-2020 годы | 2019 г. |  | Совершенствование форм и методов гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремизма, усиление роли населения в профилактических мероприятиях, повышение взаимодействия общественных и гражданских институтов с исполнительными органами власти |  |  |  | За отчётный период проводились познавательные часы «Мир без террора» с просмотром фильмов, конкурсы рисунков «Пусть всегда будет мир», часы правового просвещения «Безопасная жизнь», беседы «Мир против войны», урок права «Закон на нашей земле», тематические дискотеки, оформлялись выставки «Эхо Бесланской печали», «Это должен знать каждый», «В паутине террора», волонтерская акция «Скажем террору: «Нет!», акция «Права, обязанность и ответственность несовершеннолетних», классный час «Поговорим о толерантности |  |  |  |
| 06 | 3 | 02 |  | Организация учебно-методических семинаров для учителей, библиотекарей района по вопросам профилактики экстремистских проявлений, взаимодействия с национально-культурными объединениями | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования | 2015-2020 годы | 2019 г. |  | Совершенствование форм и методов гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремизма, усиление роли населения в профилактических мероприятиях, повышение взаимодействия общественных институтов с ОМС |  |  |  | Семинар «Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где всем интересно», Публичная акция к Дню толерантности «Мы разные, но мы так похожи…» |  |  |  |
| 06 | 3 | 03 |  | Организация выпуска сборников методических рекомендаций по противодействию экстремизму для педагогов, родителей учащихся, тематических вкладышей по вопросам межэтнических отношений в районных СМИ | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования, Отдел по делам семьи и охране прав детства, Общественный совет | 2015-2020 годы | 2019 г. |  | Формирование сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий |  |  |  | Выпущена памятка при угрозе террористических актов «Терроризм – угроза обществу» |  |  |  |
| 06 | 3 | 04 |  | Установка в сельских филиалах Централизованной библиотечной системы, имеющих компьютеры с доступом в Интернет, контент - фильтров или программ ограниченного веб-доступа | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | 2015- 2020 годы | 2019 г. |  | Установка в сельских филиалах Централизованной библиотечной системы, имеющих компьютеры с доступом в Интернет, контент - фильтров или программ ограниченного веб-доступа |  |  |  | В сельских филиалах Централизованной библиотечной системы, имеющих компьютеры с доступом в Интернет, контент - фильтров или программ ограниченного веб-доступа установлены. |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 05 |  | Организация работы с федеральным списком экстремистских материалов в целях выявления и изъятия литературы экстремистского характера в фондах библиотек | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Отдел образования | 2015-2020 годы | 2019 г. |  | Организация работы с федеральным списком экстремистских материалов в целях выявления и изъятия литературы экстремистского характера в фондах библиотек |  |  |  | Ведётся работа с федеральным списком экстремистских материалов в целях выявления и изъятия литературы экстремистского характера в фондах библиотек |  |  |  |
| 06 | 3 |  |  | Раздел 2. Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений и профилактику проявлений экстремизма, в том числе в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 06 |  | Проведение в учебных заведениях классных часов "Мы разные, но мы вместе", "Урок толерантности". | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2019 г. |  | Улучшение духовно-нравственного климата в обществе, развитие системы социального партнерства, распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости учащихся |  |  | В течении года проводились в учебных заведениях классные часы "Мы разные, но мы вместе", "Урок толерантности" |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 07 |  | Проведение конкурсов рисунков, плакатов, акций, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, профилактику экстремизма, преступлений против личности, общества, государства | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования, Отдел по делам семьи и охраны прав детства | 2015-2020 годы | 2019 г. |  | Формирование сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий |  |  | Большое внимание было уделено проведению Дня солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 2019 года, в этот день во всех учреждениях культуры проводились различные мероприятия в рамках всероссийской акции, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Капля жизни»: в с.Красногорское- Митинг «Капля жизни», в библиотеках района оформлены информационные выставки «Россия против террора», информационный стенд «Страшное лицо терроризма», в учреждениях культуры района проводились беседы о бесланской трагедии по материалам кинодокументалистов, корреспондентов «Наш мир без терроризма», «Как не стать жертвой теракта», часы памяти «Моя Россия –без терроризма», Беседа- обзор «Терроризм- угроза обществу», Урок толерантности «Мир такой большой и разный», «Мир во всём мире», всего было проведено 22 мероприятия, которые посетило 853 человека. |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 08 |  | Организация и проведение массовых мероприятий ко Дню Защитников Отечества, Дню Победы, Дню Памяти и Скорби, Дню Государственности УР | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования, Отдел по делам семьи и охраны прав детства | 2015-2020 годы | 2019 г. |  | Распространение культуры патриотизма, согласия, национальной и религиозной терпимости среди жителей Красногорского района |  |  | Во всех учреждениях культуры и учреждениях образования прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая на Центральной площади села состоялся театрализованный митинг «Помним и гордимся»», акция «Бессмертный полк». Накануне празднования 9 мая во всех поселениях были проведены работы по реставрации и ремонту памятных сооружений, а так же во всех поселениях проведены массовые митинги ко Дню Победы, митинги ко Дню Памяти и скорби». В преддверии Дня Государственности Удмуртской Республики в рамках месячника удмуртской культуры проведены торжественные мероприятия и концерты. |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 09 |  | Организация и проведение массовых мероприятий в рамках Благотворительной акции "Весенняя Неделя Добра" | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования, Отдел по делам семьи и охраны прав детства | 2015-2020 годы | 2019 г. |  | Распространение культуры патриотизма, согласия, национальной и религиозной терпимости среди жителей Красногорского района |  |  | С 15.04. по 21.04. прошла «Неделя добрых дел» в рамках Благотворительной акции «Весенней Недели Добра» |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 10 |  | Организация массовых мероприятий ко Дню государственного флага РФ | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования | 2015-2020 годы | 2019 г. |  | Распространение культуры патриотизма, согласия, национальной и религиозной терпимости среди жителей Красногорского района |  |  | Учреждениями культуры проведено 20 мероприятий, в рамках Дня государственного флага РФ |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 11 |  | Проведение Дня молодого избирателя | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования | 2015-2020 годы | 2019 г. |  | Создание условий для участия молодых граждан в общественно-политической жизни, деятельности общественных организаций |  |  | Достаточно активно в районе работает система молодежного самоуправления. С целью привлечения молодежи к активному участию в общественной жизни в организациях и на предприятиях района работает Совет работающей молодежи. Продолжает свою работу Молодежный Парламент Красногорского района. Также обучающиеся школ приняли участие в республиканской олимпиаде «Я – избиратель». |  |  |  |  |
| 06 | 3 |  |  | Раздел 3. Мероприятия, направленные на сохранение и развитие национальных культур, с целью профилактики экстремизма на национальной почве. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 12 |  | Организация мероприятий, проводимых в рамках работы Красногорского отделения Общества русской культуры Удмуртской Республики (в соответствии с планом) | Админстрация Красногорского района, Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 годы |  | 2019 г. |  | Знакомство с достижениями и неповторимостью культурных традиций народностей | 23 июня 2019 года прошел V Республиканский фестиваль старообрядческой культуры «Петровское Заговенье», во всех поселениях были проведены масленичные и троичные гуляния. |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 13 |  | Организация мероприятий, проводимых в рамках удмуртской общественной организации Красногорского района "Ошмес" (в соответствии с планом) | Админстрация Красногорского района, Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования | 2015-2020 годы | 2019 г. |  |  | Знакомство с достижениями и неповторимостью культурных традиций народностей | В рамках месячника удмуртской культуры на базе Дома удмуртской культуры «Жильыртись ошмес» с. Дебы Районный фестиваль детского творчества, «По тропинкам отчего края», в рамках празднования 85-летия Флора Васильева и ежегодного вручения премии им. Д.И. Поторочиной. В феврале прошли мероприятия, посвященные Дню родного языка, конкурс среди воспитанников ДОУ «Маленькие красавицы и богатыри». |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 14 |  | Организация мероприятий, проводимых в рамках Общества татарской культуры Красногорского района " Умырзая" (в соответствии с планом) | Админстрация Красногорского района, Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 годы | 2019 г. |  |  | Знакомство с достижениями и неповторимостью культурных традиций народностей | 05декабря в Доме трёх культур "Венок" д. Бараны прошел Межрайонный праздник-встреча "В едином хороводе" |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 15 |  | Организация музейных экспозиций, посвященных национальным культурам, поживающих в республике этносов | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования | 2015-2020 годы |  | 2019 г. | Сохранение добрососедства и уважения между этносами, населяющими Красногорский район |  | 20 выставок: «В гостях у русской старины», «Советская гостиная», «Плат узорный», «Здесь мой дом, моя судьба, моя дорога», «История простых вещей», «История новогодней игрушки», «Афганистан. Дни ушедшие в вечность», «Герои Отечества», «Музейное оливье», «Снежинок дивный хоровод», «Прекрасное своими руками», «Фото эволюция» МБУК «Глазовский краеведческий музей», Отчетная школы искусств, «Великолепный мир театра моды «Дебют» ЦДТ, «Я с вами шел одной дорогой» Архив УР, «Солнце и конь. Дерево и лён» МБУК «Глазовский краеведческий музей», «Птица года- Горлица» ЦДТ, «Людям, увлеченным охотой», «Афганистан-наша память», «Прекрасные мгновения», передвижная выставка музея «Льняница» и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |
| 06 | 3 | 16 |  | Организация книжно-иллюстрированных выставок, знакомящих читателей библиотек с культурой и традициями народов, проживающих в Красногорском районе | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 годы | 2017 г. |  | Сохранение добрососедства и уважения между этносами, населяющими Красногорский район |  | Оформлено 16 тематических выставок |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 |  | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Снижение количества гибели людей при пожарах | ед. | 0 | 1 | 3 | 2 | 200 | 300 | Рост показателей связан с увеличением количества пожаров |
|  |  | 2 | Количество зарегистрированных чрезвычайных ситуаций | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3 | Уничтожено строений | ед. | 4 | 6 | 9 | 3 | 50 | 225 | Рост показателей связан с увеличением количества пожаров |
|  |  | 4 | Снижение количества гибели людей на водных объектах | ед. | 1 | 2 | 1 | 1 | -50 | 0 |  |
|  |  | 5 | Сокращение числа получивших травмы в результате пожаров | ед. | 0 | 2 | 3 | 1 | 50 | 300 | Рост показателей связан с увеличением количества пожаров |
| 06 | 2 |  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | чел. | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | Отклонение целевого показателя объясняется активной профилактической работой субъектов профилактики района по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении |
|  |  | 2 | Количество семей находящихся в социально опасном положении | чел. | 9 | 15 | 10 | -5 | 150 | 111 |  |
|  |  | 3 | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними | чел. | 13 | 2 | 9 | 7 | 22 | 69 | Невыполнение целевого показателя связано с активной работой субъектов профилактики по выявлению правонарушений, совершенных несовершеннолетними, а также недостаточной профилактической работой ОНО и ОКСиМП по вовлечению несовершеннолетних в занятия во внеурочное время |
|  |  | 4 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, ПДН, занятых в летний период активным отдыхом, трудом и оздоровлением | чел. | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 |  |
|  |  | 5 | Количество несовершеннолетних употребляющих спиртные напитки и наркотические вещества | чел. | 6 | 3 | 11 | 8 | 27 | 183 | Отклонение целевого показателя во многом объясняется недостаточной профилактической работой ОНО и ОКСиМП по вовлечению несовершеннолетних в занятия во внеурочное время |
| 06 | 3 |  | Подпрограмма 3 "Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма в муниципальном образовании "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 1 | Количество организованных и проведенных мероприятий с целью профилактики терроризма и экстремизма с населением района | единиц | 53 | 46 | 60 | 4 | 30,4 | 103,2 |  |
| 06 | 3 | 2 | Количество изданной печатной продукции (информационные листы, буклеты и т.п.) по гармонизации межэтнических отношений и профилактике экстремизма | единиц | 15 | 16 | 16 | 0 | 0 | 106,7 |  |
| 06 | 3 | 3 | Количество музейных экспозиций, посвященных национальным культурам проживающих в республике этносов | единиц | 14 | 6 | 8 | 2 | 33,3 | 57,1 |  |
| 06 | 3 | 4 | Увеличение доли молодежи - участников мероприятий, направленных на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общей численности молодежи | процентов | 48 | 50 | 50 | 0 | 0 | 104,2 |  |
| 06 | 3 | 5 | Количество художественной и учебной литературы на удмуртском или удмуртском и русском языках, доступной для пользователей через систему библиотек | единиц | 7095 | 5935 | 7095 | 1160 | 19,5 | 100 |  |
| 06 | 3 | 6 | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности | единиц | 86 | 18 | 86 | 67 | 372,2 | 100 |  |
| 06 | 3 | 7 | Количество учеников, изучающих удмуртский и иные миноритарные языки в школах муниципального образования | единиц | 42 | 50 | 40 | -10 | -20 | 95,2 | Уменьшение численности обучающихся в Дебинской СОШ, где ведется изучение удмуртского языка. |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную подпрограмму  «Безопасность» за 2019 год

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не принимались |  |  |  |

Доклад о реализации муниципальной программы «Безопасность» за 2019 год

Реализация муниципальной подпрограммы  «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» осуществлялась за счет средств местного бюджета.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в 2010 году за счет средства бюджета муниципального образования «Красногорский район» 29,0 тыс. руб.

В 2019 году в рамках муниципальной подпрограммы была запланирована реализация 5 основных мероприятий, из которых выполнено 5 мероприятий, или 100 %. Не выполненных мероприятий не осталось.

Муниципальная подпрограмма имеет 5 целевых показателей (индикаторов). По трем из них наблюдается рост:

- индикатор «Снижение количества гибели людей при пожарах» - рост показателей связан с увеличением количества пожаров;

- индикатор «Уничтожено строений» - рост показателей связан с увеличением количества пожаров;

- индикатор «Сокращение числа получивших травмы в результате пожаров» - рост показателей связан с увеличением количества пожаров;

- индикатор «Количество зарегистрированных чрезвычайных ситуаций» - чрезвычайных ситуаций в Красногорском районе не зарегистрировано;

- индикатор «Снижение количества гибели людей на водных объектах» - снижение показателей данного индикатора свидетельствует о положительной динамике работы в данном направлении.

Плановые значения целевых показателей на 2020 годы не требуют корректировки.

При запланированном объеме финансирования муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 31,2 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 29,0 тыс. рублей, или 92,9 % годового лимита.

.

Реализация муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений в Красногорском районе на 2016-2020 годы» осуществлялась за счет средств местного бюджета.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году  из всех источников составила 10,0 руб., в том числе  за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» - 10,0 тыс. рублей,

В 2019 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 14 основных мероприятий, из которых все мероприятия исполнены, что составляет 100 %.

Муниципальная подпрограмма имеет 5 целевых показателей (индикаторов). По трем из них наблюдается рост:

индикатор «Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» - отклонение целевого показателя объясняется активной профилактической работой субъектов профилактики района по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении

индикатор «Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними» -  невыполнение целевого показателя связано с активной работой субъектов профилактики по выявлению правонарушений, совершенных несовершеннолетними, а также недостаточной профилактической работой ОНО и ОКСиМП по вовлечению несовершеннолетних в занятия во внеурочное время.

Индикатор «Количество несовершеннолетних употребляющих спиртные напитки и наркотические вещества» - отклонение целевого показателя во многом объясняется недостаточной профилактической работой ОНО и ОКСиМП по вовлечению несовершеннолетних в занятия во внеурочное время

Плановые значения целевых показателей на 2020 годы не требуют корректировки.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 10 тыс. фактическое финансирование составило 10 тыс. рублей, или 100% годового лимита.

Реализация муниципальной подпрограммы «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма муниципального образования «Красногорский район» на 2015 – 2020 годы» осуществлялась за счет средств местного бюджет и привлеченных средств (по Договору с ЗАО «Чепецкое НГДУ» «О социально-экономической поддержке Красногорского района»).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет всех источников финансирования составила 46 273  руб., из них 10 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район».

В 2019 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 16 основных мероприятий, из которых выполнено 16 мероприятий, или на 100%. выполнены.

Муниципальная подпрограмма имеет 7 целевых показателей (индикаторов), из них по 6 достигнуты плановые значения и по 1 целевому показателю ниже плановых. Невыполнение целевых показателей связано с недостаточной наполняемостью учащихся общеобразовательного учреждения, где изучается удмуртский язык.

Плановые значения целевого показателя: Количество учеников, изучающих удмуртский и иные миноритарные языки в школах муниципального образования требует корректировки в связи с их отклонением от планового значения в 2019 году.

Итого по программе «Безопасность» реализовано 35 основных мероприятий (100% от плана), на которые направлено 85 273 рубля, в том числе 49,0 тыс. за счет средств муниципального бюджета.

Зам. главы Администрации

по социальным вопросам

МО «Красногорский район»                                                                                   Ремнева Л.В.