Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Отчет о реализации муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2024 годы»  за 2019 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 153,03 | 114,80 | 113,40 | 74% | 99% |
|  |  |  |  |  | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 153,03 | 114,80 | 113,40 | 74% | 99% |
| 08 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Красногорский район" на 2015-2024 годы |  |  |  |  |  |  | 153,03 | 114,80 | 113,40 | 74% | 99% |  |
| 08 |  | 01 |  | Внедрение энерго-менеджмента | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 3,03 | 58,69 | 58,00 | 19% | 99% |
| 08 |  | 01 | 1 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 01 | 6 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 01 | 7 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжения и электроснабжение, водоснабжение и водоотведения), постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов. | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 04 | 12 | 08001 60180 | 244 | 3,03 | 58,69 | 58,00 | 19% | 99% |
| 08 |  | 02 |  | Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 150,00 | 55,40 | 55,40 | 36,9% | 100% |
| 08 |  | 02 | 1 | Проведение энергетических обследований в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 02 | 2 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в поселениях муниципального образования «Красногорский район» | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 04 | 12 | 08001 60180 | 244 | 150,00 | 55,40 | 55,40 | 36,9% | 100% |
| 08 |  | 02 | 3 | Замена ветхих оконных блоков и входных групп | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 03 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 04 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 04 | 4 | Сокращение утечек воды при транспортировке за счет замены изношенных участков водопроводных сетей | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 05 |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Красногорский район" на 2015-2024 годы | Всего | 1053,03 | 113,40 | 10,77% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 153,03 | 113,40 | 74% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 900,00 | 101,74 | 11,30% |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | - |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Красногорский район" на 2015-2024 годы | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 01 |  | Внедрение энергоменеджмента | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 01 | 1 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Запрашиваются данные показателей энергосбережения поквартально и заносятся в систему ГИС «Энергоэффективность» |  |
| 08 |  | 01 | 2 | Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Все муниципальные учреждения передают данные в ГИС «Энергоэффективность» о расходе ТЭР, готовится постановление Администрации об установлении лимитов ТЭР для муниципальных учреждений района, ежеквартально ведется мониторинг соблюдения установленных лимитов ТЭР |  |
| 08 |  | 01 | 3 | Проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием муниципальных образований, а также других организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | В феврале 2019 г. проводилось однодневное обучение в Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР |  |
| 08 |  | 01 | 4 | Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 2019 | 2019 | Информирование населения в целом и профессиональной аудитории в частности по различным вопросам энергосбережения, о ходе и механизмах реализации политики государства в данном направлении | Заполнение следующих сегментов ГИС: 1. Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» (отчитываются органы местного самоуправления и бюджетные организации) 2. ГИС «Энергоэффективность» ПП 20 (отчитываются органы местного самоуправления) 3. Система автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, энергосбережения и энергоэффективности Удмуртской Республики (отчитываются органы местного самоуправления и бюджетные организации) |  |
| 08 |  | 01 | 5 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Актуализация не требовалась |  |
| 08 |  | 01 | 6 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Актуализация не требовалась |  |
| 08 |  | 01 | 7 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановке в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 2019 год | Декабрь 2019 года | Постановка на учёт бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | Проведены кадастровые работы и изготовлены технические планы на 5 объектов водопроводных сетей | Не возникло |
| 08 |  | 02 |  | Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 02 | 1 | Проведение энергетических обследований в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводились |  |
| 08 |  | 02 | 2 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в поселениях муниципального образования «Красногорский район» | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 2018 год | Декабрь 2018 | Экономия 24 тыс. кВт/час | Установлено 5 узлов учёта уличного освещения и заменены 2 уличных светильника на энергоэффективные в МО «Красногорское» |  |
| 08 |  | 02 | 3 | Замена ветхих оконных блоков и входных групп | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 2019 | 2019 |  | В 2019 г. была проведена замена оконных блоков и входных групп в зданиях «Валамазской СОШ», МКОУ «Васильевская НОШ», МБДОУ «Красногорский детский сад № 2», Малягуртского СДК, МБУ МКСК «Красногорский» |  |
| 08 |  | 02 | 4 | Ремонт и замена кровли с утеплением | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 2019 | 2019 |  | В 2019 г. был проведен капитальный ремонт кровли в МБДОУ «Красногорский детский сад № 2», в многоквартирном доме № 28 по ул. Комсомольская с. Красногорское |  |
| 08 |  | 02 | 5 | Установка автоматики погодного регулирования температуры теплоносителя, установка автоматических клапанов на радиаторы отопления, Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводилась |  |
| 08 |  | 02 | 6 | Реконструкция системы отопления с установкой термостатических клапанов на радиаторы, гидравлическая наладка системы отопления | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводилась |  |
| 08 |  | 02 | 7 | Утепление ограждающих конструкций | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 2019 | 2019 |  | В 2019 году был проведен ремонт по утеплению фасадов в МБУ МКСК «Красногорский» и в здании Малягуртского СДК |  |
| 08 |  | 02 | 8 | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения здания, применение экономичной водоразборной аппаратуры | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 2019 | 2019 |  | В 2019 году был проведен капитальный ремонт по замене водопроводных сетей по ул. Первомайская (504 м.) и по ул. Кирова (470 м.) в с. Красногорское |  |
| 08 |  | 03 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 03 | 1 | Техническое перевооружение котельной в с.Валамаз с переводом на газ | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не подведен газ |  |
| 08 |  | 03 | 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей в МО "Валамаз" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводился |  |
| 08 |  | 03 | 3 | Техническое перевооружение котельной в с.Васильевское с переводом на газ | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не подведен газ |  |
| 08 |  | 03 | 4 | Капитальный ремонт тепловых сетей в МО "Васильевское" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводился |  |
| 08 |  | 03 | 5 | Капитальный ремонт тепловых сетей в МО "Красногорское" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Проведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной № 2 до МАОУ «Красногорская гимназия» (54 м) |  |
| 08 |  | 03 | 6 | Техническое перевооружение котельной в с.Курья с переводом на газ | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не подведен газ |  |
| 08 |  | 04 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 04 | 1 | Повышение эффективности работы источников водоснабжения за счет внедрения энергоэффективных насосных агрегатов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не отслеживалось |  |
| 08 |  | 04 | 2 | Замена электротермических обогревателей на нагревательные кабели | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводилась |  |
| 08 |  | 04 | 3 | Исключение избыточного напора в водопроводной сети за счет внедрения автоматического регулирования | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводилось |  |
| 08 |  | 04 | 4 | Сокращение утечек воды при транспортировке за счет замены изношенных участков водопроводных сетей | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Проведено в счет арендной платы |  |
| 08 |  | 05 |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводились |  |
| 08 |  | 05 | 1 | Реконструкция системы уличного освещения с заменой: деревянных опор на ж/б; неизолированного провода на СИП; светильников на энергоэффективные | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводилась |  |
| 08 |  | 05 | 2 | Замена недогруженного и перегруженного силового оборудования распределительных электрических сетей | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводилась |  |
| 08 |  | 05 | 3 | Внедрение когенерационных установок (мини-ТЭЦ) | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не внедряли |  |
| 08 |  | 06 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 06 | 1 | Капитальный ремонт систем ХВС 8 многоквартирных домов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | За счёт взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов |  |
| 08 |  | 06 | 2 | Капитальный ремонт фасадов 10 многоквартирных домов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Проведены ранее |  |
| 08 |  | 06 | 3 | Капитальный ремонт систем отопления 4 многоквартирных домов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | За счёт взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов |  |
| 08 |  | 07 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводились |  |
| 08 |  | 08 |  | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | На территории муниципального образования «Красногорский район» отсутствуют АГЗС |  |
| 08 |  | 08 | 1 | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями исжиженным углеводородным газом на транспортных средствах, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 08 | 2 | Приобретение транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на использование с автономных источником электрического питания | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Нет условий для приобретения транспортных средств |  |
| 08 |  | 08 | 3 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводили |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Красногорский район" на 2015-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальных заданий не доведено.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Красногорский район" на 2015-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,74 | 99,84 | 99,84 | 0 | 0 | 0,1 |  |
|  |  | 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 62,82 | 44,83 | 64,2 | 19,37 | -43,21 | 2,2 |  |
|  |  | 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 60,67 | 70,40 | 66,9 | -3,5 | 4,97 | 10,27 |  |
|  |  | 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 99,37 | 99,48 | 99,48 | 0 | 0 | 0,11 |  |
|  |  | 6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 24,00 | 24,48 | 24,48 | 0 | 0 | 2,0 |  |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кг.у.т./м² | 32,43 | 38,28 | 32,72 | 0 | 0 | 18,04 |  |
|  |  | 8 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВтч/ м2 | 25,90 | 19,20 | 27,05 | 0 | 0 | -25,87 |  |
|  |  | 9 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/ м2 | 0,211 | 0,209 | 0,187 | 0 | 0 | -0,95 |  |
|  |  | 10 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 4,53 | 4,48 | 1,21 | 0 | 0 | -1,10 |  |
|  |  | 11 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | - | 1,57 | - | - | - | - | - |
|  |  | 12 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 13 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 14 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м2 | 0,265 | 0,232 | 0,248 | 0 | 0 | -2,93 |  |
|  |  | 16 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | м3/чел | 2,09 | 4,30 | 1,97 | 0 | 0 | -0,23 |  |
|  |  | 17 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | м3/чел | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 18 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/м2 | 56,13 | 30,86 | 56,70 | 0 | 0 | -0,71 |  |
|  |  | 19 | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/ чел | 1138,4 | 733,5 | 1243,5 | 0 | 0 | -0,50 |  |
|  |  | 20 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | м3/м2 | 100,7 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | -0,70 |  |
|  |  | 21 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | м3/чел | 93,3 | 226,4 | 95,57 | 0 | 0 | -0,09 | В МКД с иными системами теплоснабжения природный газ не используется для отопления |
|  |  | 22 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | кг.у.т./м² | 49,11 | 39,55 | 46,70 | 0 | 0 | -0,40 |  |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 24 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг.у.т./Гкал | 158,7 | 156,7 | 154,7 | -2 | 1,28 | -2,52 |  |
|  |  | 25 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/ Гкал | 27,85 | 30,97 | 27,35 | -3,62 | 11,69 | -1,8 |  |
|  |  | 26 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 9,26 | 6,29 | 9,4 | 3,11 | -49,44 | 1,51 |  |
|  |  | 27 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 28 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВтч/ м3 | 1,86 | 0,855 | 1,85 | 0,995 | -116,37 | -0,54 |  |
|  |  | 29 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВтч/ м3 | 1,09 | 0,542 | 1,28 | 0,738 | -136,16 | 17,43 |  |
|  |  | 30 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВтч/ м2 | 1,35 | 1,22 | 1,22 | 0 | 0 | -9,63 |  |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями исжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 32 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед. | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 16.04.2019 г. | 146 | О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2019 году» |
| 2 | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 05.07.2019 г. | 256 | О внесении изменения в ПП УР от 16.04.2019 г. № 146 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2019 году» |
| 3 | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 31.10.2019 г. | 501 | О внесении изменений в ПП УР от 29.04.2015 г. № 213 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике» |
| 4 | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 11.12.2019 г. | 575 | О внесении изменения в ПП УР от 16.04.2019 г. № 146 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2019 году» |
| 5 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 06.02.2019 г. | 64 | О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2024 годы |

Доклад о реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2024 годы»

за 2019 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств местного бюджета и бюджета Удмуртской Республики.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет всех источников финансирования составила 113,40 тыс. рублей, из них:

11,660 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район»;

101,74 тыс. рублей – средства бюджета Удмуртской Республики;

В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы на бюджет муниципального образования «Красногорский район», бюджет Удмуртской Республики, приходится соответственно 10,3% и 89,7%.

В 2019 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 2 основных мероприятий, которые выполнены в полном объеме на 100%.

Муниципальная программа  имеет  32 целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения.

Дата	26.02.2020 г 		                                 _______________ /А.А.Братухина/