Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Годовой отчет по реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы» за 2019 год

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  |  | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы | Администрация МО «Красногорский район» | 211 | 03 | 02 | 0146193 | 244 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 12 | 01 | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы | Всего | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

| Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 |  |  | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 01 | Разработка нормативных актов администрации МО «Красногорский район» | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел народного образования, ПП «Красногорский», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2019 г. | Совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами, а также предупреждение преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков. | В 2016 году разработана муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы», в 2019 году внесены изменения и продлено действие муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 11.01.2016 г. № 1, на 2021-2024 годы, приложения № 5 и № 6 изложены в новой редакции. Постановление Администрации МО «Красногорский район» от 19 декабря 2019 года № 896 «О внесении изменений в муниципальные программы». |  |  |
| 12 | 1 |  | 02 | Разработка положений о проведении конкурсов в образовательных учреждениях, в организациях, предприятиях района, с молодежью района, с семьями соц. риска, с волонтерскими отрядами, в культурно-досуговых учреждениях | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел народного образования, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2019 г. | Совершенствование антинаркотической пропаганды, профилактика злоупотребления наркотиками и другими психотропными веществами, внедрение новых направлений профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью. | В феврале 2019 года Отделом культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район разработано и утверждено Положение о проведении районного конкурса по организации работы с детьми, подростками и молодёжью учреждениями культуры района по профилактике всех видов химической зависимости и противодействия злоупотреблению наркотиками. Срок реализации: февраль-декабрь 2019 года. КДНиЗП положения о проведении конкурсов в образовательных учреждениях, в организациях, предприятиях района, с молодежью района, с семьями соц. риска, с волонтерскими отрядами, в культурно-досуговых учреждениях в 2019 году не разрабатывались. |  |  |
| 12 | 1 |  | 03 | Участие в республиканских совещаниях и конференциях по профилактической работе | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП, Отдел народного образования | 2015-2020 годы | 2019 г. | Повышение квалификации субъектов профилактики для внедрения новых форм и методов работы, совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия распространению наркомании. | Отделом народного образования проведена районная родительская конференция, посвященная вопросам профилактики «Здоровое поколение» (март 2019г.). В сентябре 2019 года методист МКУ «ЦРО Красногорского района» выезжал на обучающий семинар по организации и подведению итогов социально-психологического тестирования (Институт развития образования), г. Ижевск. В октябре методистом МКУ «ЦРО Красногорского района» были проведены групповые консультации для ответственных специалистов образовательных организаций района. За отчетный период председатель и заместитель председателя, ответственный секретарь комиссии неоднократно принимали участие в республиканских совещаниях (в том числе в режиме ВКС) по вопросам, касающимся профилактической деятельности комиссии. |  |  |
| 12 | 1 |  | 04 | Участие в заседаниях общественных комиссий муниципальных образований района по вопросам повышения роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и подростков | КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2019 г. | Усиление контроля со стороны субъектов профилактики к семьям социального риска, уменьшение преступлений в быту, преступлений среди несовершеннолетних граждан. | В 2019 году на территории муниципального образования «Красногорский район» во всех 10 поселениях района осуществляли свою деятельность общественные комиссии по профилактике правонарушений при Администрациях сельских поселений. Постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» №91 от 14.02.2018 года утверждено Типовое положение данных общественных комиссий в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.06.2016 года №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». В течение 9 месяцев 2019 года от общественных комиссий не поступало предложений об участии в их заседаниях. В течение года от общественных комиссий в КДНиЗП поступали устные сообщения о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних (употребление родителями алкогольной продукции), в ОП «Красногорское» поступала информация о выявленных случаях незаконной реализации спиртосодержащей продукции. На заседания общественных комиссий приглашаются граждане из семей «социального риска». |  |  |
| 12 | 1 |  | 05 | Публикация материалов направленных на разъяснение вреда наркотиков, алкоголя, табака, ВИЧ-инфекции, токсических веществ в СМИ | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», Редакция газеты «Победа» | 2015-2020 годы | 2019 г. | Обеспечение информированности населения района о проблемах, связанных с наркотизацией общества. | В районной газете «Победа» за 2019 год опубликовано 3 статьи антинаркотической направленности. |  |  |
| 12 | 1 |  | 06 | Организация и проведение месячников по профилактике всех видов химической зависимости и СПИДа | ОКСиМП, ОНО, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2019 г. | Профилактика злоупотребления наркотиками и другими психотропными веществами, профилактика развития СПИДа. | Проведен антинаркотический месячник, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня) в период с 01 июня по 30 июня 2019 года на территории Красногорского района. В рамках месячника проведено 98 мероприятий антинаркотической направленности, которые посетило 1527 человек. В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» было проведено 27 мероприятий, их посетило 178 человек. Отделом народного образования проведен анализ информации об организации деятельности по профилактике СПИДа в образовательных учреждениях района. Деятельность по данному направлению организуется на основании раздела «Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С» подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ» муниципальной программы «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015-2020 годы. |  |  |
| 12 | 1 |  | 07 | Проведение социологических исследований среди населения по проблеме наркотизации, алкоголизма, табакокурения и распространения ВИЧ в социальных сетях | Ведущий специалист-эксперт по молодежной политике Леонтьева А.А.. | 2015-2020 годы | 2019 г. | Ведение постоянного мониторинга интернет-пространства на предмет наркотической пропаганды, предложений продажи наркотических средств и иных психотропных веществ. | В группе «Молодёжный сектор» в социальной сети «В Контакте» проводился социологический опрос «Известны ли Вам факты нелегальной продажи спиртсодержащей продукции?». В опросе приняли участие 68 человек. |  |  |
| 12 | 1 |  | 08 | Выявление в ходе рейдовых мероприятий и при обработке жилого сектора наркопритонов и мест, приспособленных для приготовления и употребления наркотических средств и психотропных веществ | ПП «Красногорский» | 2015-2020 годы | 2019 г. | Снижение количества наркопритонов, предотвращение употребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ. | В 2019 году сотрудниками полиции в ходе рейдовых мероприятий, а также при проверке жилого сектора, наркопритонов и мест, приспособленных для приготовления и употребления наркотических средств и психотропных веществ, не выявлено |  |  |
| 12 | 1 |  | 09 | Осуществление наблюдение за лицами, ранее употреблявшими наркотические вещества и ранее привлекавшимися к уголовной ответственности за перевозку и хранение наркотических средств | ПП «Красногорский» | 2015-2020 годы | 2019 г. | Снижение количества лиц, ранее употреблявших наркотические вещества и ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за перевозку и хранение наркотических средств | На территории Красногорского района проживают 12 лиц, ранее судимые за преступления в сфере НОН, психотропных веществ, их причастность к повторному совершению преступлений не установлена. На профилактический учет в ОП «Красногорское» как лицо, больное наркоманией и представляющее опасность для окружающих поставлено 5 жителей с. Красногорское. По незаконному потреблению наркотических веществ к административной ответственности по ст.6.9 КоАП РФ привлечены не были. |  |  |
| 12 | 1 |  | 10 | Выявление в ходе рейдовых мероприятий несовершеннолетних, находящихся в состоянии опьянения, с дальнейшим проведением медосвидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения | ПП «Красногорский» | 2015-2020 годы | 2019 г. | Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | В 2019 году в Пункт полиции «Красногорский» лица с признаками наркотического опьянения не доставлялись. |  |  |
| 12 | 1 |  | 11 | Проведение тематических дискотек и культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2019 г. | Снижение уровня употребления наркотических веществ, алкогольной продукции, табачных изделий. | За 2019 год специалистами Молодежного центра «Встреча» было проведено 6 мероприятий антинаркотической направленности, с охватом 366 человек. Учреждениями культуры района проведено 64 мероприятия антинаркотической направленности, которые посетили 1017 человек. |  |  |
| 12 | 1 |  | 12 | Профилактическая работа в образовательных учреждениях | ПП «Красногорский» | 2015-2020 годы | 2019 г. | Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей, снижение уровня употребления алкогольной продукции и наркотических веществ. | За 2019 год сотрудниками Пункта полиции проведено 47 тематических бесед в образовательных учреждениях |  |  |
| 12 | 1 |  | 13 | Распространение антинаркотических памяток и постов для подростков в социальных сетях | Ведущий специалист-эксперт по молодежной политике Леонтьева А.А.. | 2015-2020 годы | 2019 г. | Обеспечение информированности подростков о проблемах, связанных с наркотизацией общества. | За 2019 год в социальных сетях размещено 5 материалов на антинаркотическую тематику. В том числе 2 видеоролика, 1 социологический опрос и 2 памятки о проведении горячей линии по приёму сообщений о фактах продажи наркотических средств в Красногорском районе, а также для наркозависимых, желающих избавиться от зависимости. |  |  |
| 12 | 1 |  | 14 | Организация просмотра фильмов антинаркотической направленности учащейся и работающей молодежью | МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 г. | Снижение уровня употребления наркотических веществ, алкогольной продукции, табачных изделий. | За 2019 год Молодежным центром «Встреча» организованы просмотры и обсуждения видеофильмов антинаркотической направленности «Секреты манипуляции алкоголем» для учащейся молодежи (охват – 29 человек), «Подросток и правонарушения» (охват – 19 человек) |  |  |
| 12 | 1 |  | 15 | Профилактическая работа в наркологическом кабинете с трудными подростками, направленными ОВД и комиссией по делам несовершеннолетних | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2015-2020 годы | 2019 г. | Предотвращение развития алкоголизации и табакокурения среди несовершеннолетних граждан. | На консультативном учёте в 2019 году состояло 2 подростка. При посещении врача нарколога проводились беседы о вреде алкоголя, наркотиков, курения, их пагубное влияние на организм (94 человека). |  |  |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |
| 12 | 1 |  | 16 | Регулярное проведение рейдовых мероприятий по выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пресечению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, выявлению неблагополучных семей, выявлению и пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений | КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2019 г. | Своевременное реагирование, выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. | За 2019 год членами КДНиЗП проведено 36 рейдов в семьи «группы риска» (в том числе в социально опасные семьи), проверено 298 семей. Также проведено 16 рейдов по общественным местам концентрации несовершеннолетних, при этом проверены 205 объектов, нарушений выявлено не было. Кроме того, членами комиссии проведено 8 рейдов по выявлению и предупреждению фактов продажи несовершеннолетним табачной и алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе - нарушения не выявлены. |  |  |
| 12 | 1 |  | 17 | Организация и проведение профильных лагерных смен для детей и подростков района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования | 2015-2020 годы | 2019 г. | Создание условий для снижения уровня употребления алкоголя, табака и психитропных веществ | В 2019 году действовали 12 пришкольных лагерных смен: -с дневным пребыванием на базе 8 образовательных организаций, с общим охватом 512 несовершеннолетних, 3 смены лагеря труда и отдыха; -1 профильная смена, с охватом – 20 несовершеннолетних (смена проводилась на базе интерната МБОУ «Красногорская СОШ»). Общий охват - 512 несовершеннолетних. Из них 6 человек состоит на учете в ПП «Красногорский», 23 человека – социально опасное положение, внутришкольный контроль – 36 человек, 213 человек – трудная жизненная ситуация. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 18 | Проведение районных конференций для медицинских работников по проблемам наркомании и СПИДа | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2015-2020 годы | 2019 г. | Подготовка специалистов в области профилактики и лечения наркомании, их информационное и методическое обеспечение. | Совещания со средними медицинскими работниками ФАП и ВА: - 19.09.19г. – 7 человек присутствовало (по профилактике наркомании). |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 19 | Проведение врачебно-наркологической экспертизы | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2015-2020 годы | 2019 г. | Выявление на ранней стадии граждан, злоупотребляющих алкоголем, постановка данных граждан на учет и дальнейшая работа с ними. | За 2019 год направлено на экспертизу 23 человека: из них управление ТС – 1 человек, из них в состоянии опьянения – 9 человек. Проведено освидетельствования несовершеннолетних – 11 человек (до 14 лет – 2 ребенка, 17 лет – 9 человек), из них 9 в алкогольном опьянении, 1 человек отказался от освидетельствования, 1 трезвый. Подростков, поступивших в стационар по поводу отравления алкогольной продукцией, не было. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 20 | Проведение ОПО «Мак» на территории МО «Красногорский район» | ПП «Красногорский» | 2015-2020 годы | 2019 г. | Выявление мест посева и мест самопроизвольного произрастания наркосодержащих дикорастущих растений, их уничтожение с целью пресечения употребления и распространения наркотических веществ. | В ходе ОПМ «Мак-2019» проведены мероприятия по проверке жилого сектора с целью выявления незаконных посевов растений в жилом секторе и дикорастущего произрастания наркотических растений – мака, предписаний вынесено не было. Составлен 1 административный протокол по ст.10.5.1 КоАП РФ. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 21 | Разработка, изготовление, тиражирование демонстрационных материалов, пособий по профилактике злоупотребления алкоголем, табаком и наркотическими веществами | ОКСиМП, ОНО, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2019 г. | Обеспечение информированности населения района о проблемах, связанных с наркотизацией общества. | За отчетный период был организован показ видеороликов в холле поликлиники БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» о вреде наркотиков, алкоголя, табакокурения. Волонтерами Молодежного центра «Встреча» проведена акция в рамках Всероссийского дня трезвости «Трезвая Россия – Здоровая Россия». Роздано 206 информационных буклетов «Будь трезвым! Живи полной жизнью!» |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 22 | Беседы по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения с учащимися и родителями | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», ЦБС | 2015-2020 годы | 2019 г. | Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей. | Сотрудниками Красногорской РБ, фельдшерами ФАП, врачами общей практики регулярно проведятся беседы антинаркотической направленности в образовательных учреждениях района среди обучающихся. На 2019 – 2020 учебный год разработан график проведения бесед сотрудниками медицинских учреждений в образовательных организациях. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 23 | Проведение рейдов по проверке дискотек, молодежных массовых мероприятий в вечернее и каникулярное время | ПП «Красногорский», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2019 г. | Своевременное выявление и пресечение нахождения несовершеннолетних граждан без сопровождения взрослых, исполнение 59 рз. | За 2019 год в ходе выполнения оперативно-служебной деятельности сотрудниками отделения полиции «Красногорское» МО МВД России «Игринский» проводилась плановые рейдовые мероприятия по проверке дискотек, молодежных массовых мероприятий в вечернее и каникулярное время. Всего проведено 80 рейдовых мероприятий, из них 26 рейда по несовершеннолетним. В ходе данных мероприятий несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения не выявлено, в состоянии алкогольного опьянения – 6 человек. Членами КДНиЗП совместно с сотрудниками ОП «Красногорское» проведено 10 рейдов по общественным местам концентрации несовершеннолетних в рамках исполнения Закона Удмуртской Республики №59-РЗ, при этом проверено 126 объекта, нарушений не выявлено. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 24 | Проведение рейдов по торговым точкам, реализующим алкогольную продукцию | ПП «Красногорский», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2019 г. | Своевременное выявление незаконной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. | Еженедельно проводятся мероприятия по торговым точкам, с целью выявления реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. Выявлен 1 факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему. Мест продажи наркотических средств и психотропных веществ в местах торговли не выявлено. За 2019 год выявлено 14 правонарушений связанных с незаконной торговлей спиртосодержащей продукции, из них составлено 11 административных протокола по ст. 14.2 КоАП РФ, два материала направлено в Административную комиссию МО «Красногорский район» и по одному материалу проводится проверка». Членами КДНиЗП проведено 4 рейда по выявлению и предупреждению фактов продажи несовершеннолетним табачной и алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе - нарушения не выявлены. Рейды проходили совместно с инспектором ОДН, членами ДНД, сотрудниками ОП «Красногорское». |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 25 | Посещение неблагополучных семей и семей социального риска для оказания практической помощи в воспитании и устройстве детей | КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2019 г. | Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей, оказание материальной помощи семьям социального риска. | Членами КДНиЗП проведено 25 рейдов в семьи «группы риска» (в том числе в социально опасные семьи), проверено 202 семьи. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 26 | Проведение консультаций подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию | КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2019 г. | Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних граждан. | КДНиЗП в 2018 году заведен журнал проведения профилактических бесед с несовершеннолетними и их законными представителями согласно направленному Минсоцполитики Удмуртской республики Примерному порядку межведомственного взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения и устранения нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, разработанный в соответствии с п.4.2 протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 28.03.2017г. и пп. «а» п.1 протокола заседания Правительственнойкомиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 21.12.2016 года №14. За 2019 год членами комиссии проведены профилактические беседы с 4 несовершеннолетними и их родителями. По результатам проведения профилактических бесед несовершеннолетним оказывалась помощь в трудоустройстве, продолжении обучения. Также несовершеннолетние и их законные представители приглашались на заседания комиссии для проведения профилактических бесед. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 27 | Коммунарские сборы для подростков района | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район»., МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2019 г. | Создание условий для снижения уровня употребления алкоголя, табака и психитропных веществ. | 25-26 марта 2019 года на базе интерната МБОУ Красногорская СОШ проведены коммунарские сборы «Я выбираю жизнь!» для подростков, состоящих на всех видах профилактического учета и членов актива образовательных учреждений Красногорского района. Охват – 25 человек. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 28 | Подведение итогов по проведению профилактической работы всех видов химической зависимости и противодействия злоупотреблению наркотикам среди учреждений культуры района. | ОКСиМП, ОНО, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2019 г. | Совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами, совершенствование антинаркотической пропаганды, внедрение новых направлений профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью. | Итоги подведены на заседании антинаркотической межведомственной комиссии в декабре 2019 года. |  |  |  |

|  | Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) |  | план на конец отчетного (текущего) года |  | факт на конец отчетного периода |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |  |  |
| 12 |  | 1 |  | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 1 | Охват населения профилактическими антинаркотическими акциями | единиц | 2355 |  | 2370 |  | 2391 |  | 21 | 100,9 | 101,5 |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 2 | Число несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | единиц | 2110 |  | 2300 |  | 2417 |  | 117 | 105,1 | 114,5 |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 3 | Количество лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания | человек | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Данные лица, зарегистрированные с диагнозом наркомания, не проживают на территории Красногорского района, и, таким образом, мы не можем повлиять на них. |  |  |
| 06 |  | 3 | 4 | Количество мероприятий профилактической направленности | единиц | 230 |  | 250 |  | 257 |  | 7 | 102,8 | 111,7 |  |  |  |
| 06 |  | 3 | 5 | Количество детей и молодёжи, регулярно занимающихся в секциях физически-оздоровительной, спортивной, технической, эстетической направленности и др. | человек | 1400 |  | 1450 |  | 1498 |  | 48 | 103,3 | 107,0 |  |  |  |
| 06 |  | 3 | 6 | Количество волонтерских отрядов, шт. | единиц | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 06 |  | 3 | 7 | Удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД, КДНиЗП, наркологических диспансерах | % | 72,5 |  | 88 |  | 85,3 |  | -2,7 | -2,7 | -2,7 | Некоторые подростки, состоящие на профилактических учетах в ПП «Красногорский» и КДН и ЗП, отказываются принимать участие в данных мероприятиях |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

В рамках подпрограммы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Доклад о реализации муниципальной подпрограммы

«Комплексные меры противодействия немедицинскому

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту

в Красногорском районе на 2016-2020 годы» за 2019 год

Реализация муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы» осуществлялась за счет средств местного бюджета.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет всех источников финансирования составила 10,0 тыс. рублей, из них 10,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район».

В 2019 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 28 основных мероприятий, из которых выполнено 28 мероприятий, или 100 %.

Муниципальная подпрограмма имеет 7 целевых показателей (индикаторов), из них по 6 достигнуты плановые значения. По показателю «Удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД, КДН и ЗП, наркологических диспансерах» не достигнуто плановое значение в связи с тем, что некоторые подростки, состоящие  на профилактических учетах в Пункте полиции «Красногорский» и КДН и ЗП Администрации МО «Красногорский район», отказываются принимать участие в данных мероприятиях.

Плановые значения целевых показателей (охват населения профилактическими антинаркотическими акциями, число несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, количество лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания, количество мероприятий профилактической направленности, количество детей и молодёжи, регулярно занимающихся в секциях физически-оздоровительной, спортивной, технической, эстетической направленности и др., количество волонтерских отрядов, шт., удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД, КДН и ЗП, наркологических диспансерах) не требуют корректировки.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 10,0 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 10,0 тыс. рублей.