Отчет о реализации муниципальной программы Красногорского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018-2024 годы» за 2019 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение за 2019 год | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 |  |  | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018-2022 годы» | всего | 526 | 01 | 13 | 1500160312 | 633 | 40,00 | 34,20 |  | 34,20 | 34,20 | 85,5 | 100 |
|  |  |  |  |  | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 04 |  | Разработка муниципального правового акта о поощрении активных граждан, СОНКО, благотворителей, поддерживающих СОНКО, добившихся заметных результатов в общественной работе и благотворительности | всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 |  |  |  | всего | 526 | 01 | 13 | 1500160312 | 633 | 40,00 | 34,20 |  | 34,20 | 34,20 | 85,5 | 100 |
| 15 | 0 | 05 |  | Проведение районных конкурсов социально значимых проектов некоммерческих организаций | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 526 | 01 | 13 | 1500160312 | 633 | 40,00 | 34,20 |  | 34,20 | 34,20 | 85,5 | 100 |
| 15 | 0 |  |  |  | всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 12 |  | Освещение деятельности СОНКО через средства массовой информации | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2019 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе |  | Фактические расходы |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На 2019 г | На отчетную дату | За 2019 год | На отчетную дату | За 2019 | К отчетной дате |  |
| 15 | 0 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018-2024 годы» | Всего | 40,0 | 40,0 | 34,20 | 34,20 | 85,5 | 85,50 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 40,0 | 40,0 | 34,20 | 34,20 | 85,5 | 85,5 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2019 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 |  |  | Развитие механизмов оказания имущественной, финансовой и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 01 |  | Разработка муниципального правового акта, регламентирующего предоставление муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) СОНКО | Сектор по имущественным вопросам Администрации МО «Красногорский район» | 2018 | 2018 | Формирование системы предоставления имущественной поддержки СОНКО | Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Красногорский район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Красногорский район» от 22.12.2011г. №16 |  |
| 15 | 0 | 02 |  | Предоставление имущества муниципального образования «Красногорский район» в безвозмездное пользование или на условиях аренды в соответствии с Порядком предоставления имущества муниципального образования «Красногорский район» социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе | Сектор по имущественным вопросам Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024г.г. | 2018 | Имущественная поддержка СОНКО | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 19.12.2018 г. №790 «О заключении договора безвозмездного пользования». Договор безвозмездного пользования от 19.12.2018 г. №24 на нежилое здание по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул.Лесная д.8 «А», площадь 149,5 м2 |  |
| 15 | 0 | 03 |  | Разработка муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024г.г. | 2019 | Оказание муниципальной поддержки программно-целевой и проектной деятельности СОНКО | Постановление «Об утверждении Положения о порядке конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Красногорский район» от 18.06.2019 г. №391 |  |
| 15 | 0 | 04 |  | Разработка муниципального правового акта о поощрении активных граждан, СОНКО, благотворителей, поддерживающих СОНКО, добившихся заметных результатов в общественной работе и благотворительности | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024г.г. | 2018 | Формирование системы признания общественной деятельности в районе | Муниципальный правовой акт о поощрении активных граждан, СОНКО, благотворителей, поддерживающих СОНКО, добившихся заметных результатов в общественной работе и благотворительности находится в стадии разработки |  |
| 15 | 0 | 05 |  | Проведение районных конкурсов социально значимых проектов некоммерческих организаций | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2019-2024 г.г. (1 раз в год). | 2019 | Развитие гражданской активности населения по решению социально значимых вопросов района и поддержка социальных проектов СОНКО | Проведен конкурс среди СОНКО по определению получателей субсидий на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 15.07.2019 №458 Предоставлена субсидия из бюджета муниципального образования «Красногорский район» Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» на реализацию социального проекта «Музейный комплекс «По следам Гражданской войны» |  |
| 15 | 0 | 06 |  | Обобщение информации о зарегистрированных некоммерческих организациях информационного портала Министерства юстиции РФ о НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. | 2019 | Количественный анализ зарегистрированных НКО в муниципальном образовании «Красногорский район» | 1. Красногорская районная организация Удмуртской Республикой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 2. Красногорский профсоюз работников образования 3.ППО Красногорского райкома работников культуры 4.Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе»» |  |
| 15 | 0 | 07 |  | Оказание консультационных услуг активным гражданам, желающим создать СОНКО, по процедуре их регистрации, по заполнению статотчета № 1-СОНКО «Сведения о деятельности СОНКО» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район», Отдел планово-экономической работы | 2018-2024 г.г. | 2018-2019 годы | Создание условий по увеличению количества СОНКО на территории муниципального образования | Оказываются консультационные услуги, методическая и организационная поддержка |  |
| 15 | 0 | 08 |  | Ведение Муниципального реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. | 2018 | Реализация требований Федерального закона «О некоммерческих организациях», обобщение информации о некоммерческих организациях - получателях поддержки Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Администрацией муниципального образования «Красногорский район» формируется и ведется муниципальный реестр СОНКО - получателей поддержки |  |
| 15 | 0 | 09 |  | Обновление информации на официальном сайте МО «Красногорский район» в разделе «Некоммерческие организации» | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. | 2018 | Информирование населения о деятельности СОНКО | Информация о деятельности СОНКО размещается на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» в разделе «Экономика» подраздел СОНКО |  |
| 15 | 0 | 10 |  | Организация мониторинга и распространение опыта развития кадрового потенциала СОНКО | Отдел организационной, и кадровой работы Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. | 2017 | Создание условий для эффективной деятельности СОНКО | На официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» размещена информация по имущественным мерам поддержки, примеры реализации социальных проектов в других регионах, методические материалы. |  |
| 15 | 0 | 11 |  | Информационная, методическая и организационная поддержка СОНКО | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. | 2018 | Создание условий для эффективной деятельности СО НКО | Оказана консультационная поддержка по написанию социально значимых проектов Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе». |  |
| 15 | 0 | 12 |  | Освещение деятельности СОНКО через средства массовой информации | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2019-2024 г.г. | 2019 | Информирование населения об успешных практиках и инициативах СОНКО | Проект «Незабытая старина» Центра поддержки инициатив "Решаем вместе" победители Фонда президентских грантов был показан в видео новостях ГТРК Удмуртия, а также опубликованы статьи в районной газете «Победа» №86 (8936) от 12.11.2019 г., «Русская газета в Удмуртии» №2(93) от 25.12.2019г. Вся информация размещается в группе соц сети «Центр поддержки инициатив «Решаем вместе»». |  |
| 15 | 0 | 13 |  | Создание банков данных обучающих и методических материалов для СО НКО. Размещение информации об обучающих программах и проектах для СО НКО на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. | 2018 | Информирование СО НКО об обучающих программах и проектах. Развитие кадрового потенциала СО НКО | Информация размещается на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» (порядок отчетности НКО, этапы создания СОНКО, лучшие практики СОНКО, финансовая поддержка социальных проектов) |  |
| 15 | 0 | 14 |  | Оказание консультационной поддержки некоммерческим молодежным организациям в части написания социально значимых проектов | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» | постоянно | 2019 | Повышение качества деятельности некоммерческих молодежных организаций | Оказывалась консультационная поддержка некоммерческим молодежным организациям в части написания социально значимых проектов: - «Незабытая старина»; - Музейный комплекс «По следам Гражданской войны»; -«За здоровьем – к лошадке». |  |
| 15 | 0 | 15 |  | Организация консультирования некоммерческих организаций по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Красногорский район» | 2018–2024 г.г. | 2018 | Вовлечение некоммерческих организаций в деятельность, направленную на оказание помощи семьям с детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | НКО за консультациями в отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Красногорский район» не обращались. |  |
| 15 | 0 | 16 |  | Консультационная поддержка СО НКО по вопросам проведения физкультурно-спортивных мероприятий | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района | 2018–2024 г.г. | 2018 | Вовлечение СО НКО в деятельность по физическому оздоровлению населения и повышение качества физкультурно-спортивных мероприятий СО НКО | СОНКО в 2019 году спортивные мероприятия не организовывали |  |
| 15 | 0 |  |  | Формирование партнерских отношений между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 17 |  | Проведение информационных мероприятий (встреч, круглых столов) с участием лидеров СО НКО и представителей органов местного самоуправления | структурные подразделения Администрации МО «Красногорский район» | 2018–2024 г.г. | 2019 | Совершенствование форм и методов взаимодействия СОНКО и представителей органов местного самоуправления | Проведено совещание по содействию и поддержке АНО «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» с представителями органа местного самоуправления 08.10.2019 г. (присутствовало 15 чел). |  |
| 15 | 20 | 18 |  | Сбор и обобщение информации об участии представителей НКО в общественных и консультативных советах в органах местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район», в попечительских, наблюдательных советах муниципальных учреждений | Отдел планово-экономической работы, Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» | 2018–2024 г.г. |  | Оценка представительства НКО в общественных и консультативных советах в органах местного самоуправления, в учреждениях муниципального образования «Красногорский район» | НКО в попечительские советы муниципальных учреждений не входит. |  |
| 15 | 0 | 19 |  | Организация мониторинга и анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности СОНКО | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Красногорский район» | 2018–2024 г.г. | 2019 | Анализ эффективности мер муниципальной поддержки СО НКО | Сдан итоговый содержательный отчёт Автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» о выполнении мероприятий проекта «Музейный комплекс «По следам Гражданской войны». Срок реализации проекта с 01.08.2019 по 01.11.2019.В результате реализации проекта были достигнуты определённые результаты, выраженные в количественных и качественных показателях. |  |
| 15 | 0 |  |  | Развитие механизмов участия СОНКО в решении вопросов местного значения, в том числе - в решении задач социально-экономического развития Красногорского района |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 20 |  | Проведение обучающих семинаров для представителей СОНКО | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. | 2019 | Создание условий для эффективной деятельности СО НКО, повышение профессионального уровня представителей СО НКО | Приняли участие: - Межрайонный форум «Наши инициативы»- наше развитие п.Игра 29.04.2019 г - 3 чел. - Межрайонный образовательный форум «Молодёжь Удмуртии.Север» 20.04.2019-4 чел. - учеба, проводимая представителями Фонда президентских грантов в п.Игра 17.10.2019 г-13 чел. |  |
| 15 | 0 | 21 |  | Привлечение СОНКО к участию в районных праздничных мероприятиях, к организации и проведению национальных праздников | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район», СО НКО | 2018-2024 г.г. |  | Организация совместных районных мероприятий, приобщение к культурным традициям народов | Не привлекались к участию в районных мероприятиях |  |
| 15 | 0 | 22 |  | Распространение положительного опыта организации работы СОНКО по вовлечению населения в социально значимую деятельность | Отдел планово-экономической работы, СО НКО | 2018-2024 г.г. | 2019 | Совершенствование форм и методов работы СОНКО по вовлечению населения в социально значимую деятельность | Центр поддержки инициатив "Решаем вместе" работал над проектами: - по созданию в Красногорском районе Музейного комплекса "По следам гражданской войны". Открытие Музейного комплекса «По следам Гражданской войны». состоялось (междуречье рек Сюрзя и Саля). где была представлена реконструкция местности тех времён, форма и вооружение, имитация боевых действий (задействовано 19 учащихся, 20 волонтеров различных возрастных категорий, воссоздан поисковый отряд «СПАС», в состав которого входит 21 учащийся); -«Незабытая старина» в д.Бараны. победители Фонда президентских грантов. Данный проект призван решить проблему сохранения культурного наследия и стать первым этапом по возрождению ремёсел и сохранению исторической памяти и культурного наследия в районе ( в ходе проекта задействовано 13 волонтеров, жители деревни в сборе информации для проекта «Незабытая старина».). |  |
| 15 | 0 |  |  | Формирование эффективных механизмов привлечения СОНКО к предоставлению социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 23 |  | Информирование о системе закупок для муниципальных нужд | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. | 2018 | Повышение активности участия СО НКО в закупках для государственных и муниципальных нужд | На официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» в разделе «Закупки» размещается информация о муниципальных закупках – извещения и документация к ней. |  |
| 15 | 0 | 24 |  | Информирование СОНКО о проводимых грантовых конкурсах на федеральном, региональном и муниципальном уровнях | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. | 2019 | Получение информации по грантовой поддержке | Информация о проводимых грантовых конкурсах на федеральном, региональном и муниципальном уровнях размещается на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» в разделе «Экономика» подраздел «Социально ориентированные некоммерческие организации», а также через социальную сеть. |  |
| 15 | 0 | 25 |  | Организация и проведение обучающих семинаров по проектной деятельности и подготовке заявок на участие в конкурсах регионального и федерального уровня на получение грантов | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. 1 раз в полгода | 2019 | Повышение уровня компетенции представителей СОНКО в области проектной деятельности и развития социального предпринимательства | Семинар по составлению заявок на участие в конкурсе на федеральном уровне «Фонд президентских грантов»17.10.2019 в п. Игра-13 чел; . |  |
| 15 | 0 | 26 |  | Информирование СОНКО об успешных практиках социального предпринимательства | Отдел планово-экономической работы, Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. |  | Получение информации по успешным практикам для повышения уровня компетенции в области развития социального предпринимательства | Информирование по внедрению успешных практик в области развития социального предпринимательства «Лучшие практики СОНКО» – путем размещения на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» |  |
| 15 | 0 | 27 |  | Организация обучающих семинаров по подготовке бизнес-планов и инвестиционных проектов для желающих заниматься социальным предпринимательством | Отдел планово-экономической работы, Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. |  | Повышение уровня компетенции представителей СО НКО в области развития социального предпринимательства | Не проводились ввиду отсутствия желающих |  |
| 15 | 0 | 28 |  | Мониторинг участия СОНКО в грантовых конкурсах, по оказанию социальных услуг, которые финансируются за счет бюджетов | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. |  | Анализ активности СОНКО в получении грантовой поддержки, по обеспечению доступа СОНКО к бюджетным средствам | Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» победители конкурсов: - «Фонд президентских грантов» в 2019 г. в проекте «Незабытая старина». Размер гранта 477792,00 руб. софинансирование 224860 руб. - по определению получателей субсидий среди СОНКО муниципального образования «Красногорский район» на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям. Проект Музейный комплекс «По следам Гражданской войны» сумма субсидии 34200 рублей. |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018-2024 годы» за 2019 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за 2018 год) | план на конец отчетного (текущего) 2019 года | факт на конец отчетного 2019 года |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество СОНКО, за исключением государственных и муниципальных учреждений, зарегистрированных на территории муниципального образования | Ед. | 2 | 3 | 4 | 1 | +33,3 | 200 |  |
|  |  | 2 | Количество СОНКО, получивших поддержку из бюджета муниципального образования «Красногорский район» | Ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3 | Количество СОНКО, получивших помещения в безвозмездное пользование или в аренду на льготных условиях для осуществления видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | Ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4 | Количество граждан, охваченных социально значимыми проектами и программами СОНКО | чел. | 30 | 50 | 50 | 0 | 0 | 166,7 |  |
|  |  | 5 | Количество публикаций о деятельности СО НКО в СМИ, на сайте муниципального образования «Красногорский район» | Шт. | 0 | 2 | 4 | 2 | +100 | 0 |  |
|  |  | 6 | Темп прироста суммы грантов, привлеченных СОНКО, расположенных на территории Красногорского района | % | 0 | 10 | 477792/306360*100-100 55,96 | 45,96 | +459,6 | 0 |  |
|  |  | 7 | Доля СО НКО, получающих методическую, информационную и консультационную поддержку от общего числа зарегистрированных НКО | % | 30 | 30 | 25 | -5 | -16,7 | 83,3 | Отсутствие заинтересованности |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018 – 2022 годы» | 28.06.2019 г | 420 | Увеличение срока реализации программы на период до 2024 года |
| 2 |  |  |  |  |

Доклад о реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018-2024 годы» за 2019 год

Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018 – 2024 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 26.11.2018 г №729. (с изм. и доп. от 28.06.2019 г. №420)   Реализация муниципальной программы за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников (средства предприятий, организаций).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет всех источников финансирования составила 34200 рублей.

Проведен конкурс среди СОНКО по определению получателей субсидий муниципального образования «Красногорский район» на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям, победители конкурса «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» по проекту Музейный комплекс «По следам Гражданской войны» сумма субсидии 34200 рублей.

На территории муниципального образования «Красногорский район» действует 4 некоммерческих организации. Проводится информационная поддержка некоммерческих организации через официальный сайт муниципального образования «Красногорский район», социальную сеть в контакте «Центр поддержки инициатив «Решаем вместе»».

В 2018 году Красногорская районная организация Удмуртской республиканской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» победители конкурса «Фонд президентских грантов» в проекте «Комната волшебства». Размер гранта 306360,00 руб. софинансирование 36900,00 руб.

В 2019 году Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» победители конкурса «Фонд президентских грантов» в проекте «Незабытая старина». Размер гранта 477792,00 руб. софинансирование 224860 руб.

Из 28 мероприятий, запланированных по программе, в 2019 году реализовывалось 22 мероприятия, из них 6 остались неисполненными.

Не исполнены мероприятия по разработке муниципального правового акта о поощрении активных граждан, СОНКО, благотворителей поддерживающих СОНКО, вхождению СОНКО в попечительское советы муниципальных учреждений, СОНКО не привлекались к участию в районных мероприятиях, не проводились обучающие семинары по подготовке бизнес-планов и инвестиционных проектов для представителей СО НКО желающих заниматься социальным предпринимательством.

Процент исполнения мероприятий составляет 78,57%.

Муниципальная программа имеет 7 целевых показателя (индикатора), из них по 6 достигнуты плановые значения и по одному показатель ниже плана. Невыполнение целевого показателя связано с отсутствием заинтересованности зарегистрированных НКО получать методическую информацию и консультацию.