Отчет о реализации муниципальной программы Красногорского района «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы за 2020 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение за 2020 год | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 0 |  |  | Создание условий для устойчивого экономического развития | всего |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 172,7 |  | 287,8 |  |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 60 |  |  | 172,7 |  | 287,8 |  |
| 05 | 1 |  |  | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | всего | 526 |  |  |  |  | 50 |  |  | 169,0 |  | 338 |  |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 50 |  |  | 169,0 |  | 338 |  |
| 05 | 1 | 09 |  | Организация и проведение районных конкурсов | Отдел сельского хозяйства | 526 | 04 | 05 | 0510161800 | 244 | 50 |  |  | 169,0 |  | 338 |  |
|  | 1 | 02 |  | Выделение земельных участков для ведения фермерского хозяйства | Сектор по управлению имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 |  |  | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | всего | 526 | 04 | 12 | 05261820520474 | 244 | 10 |  |  | 3,7 |  | 37,0 |  |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 16 15 |  | Мероприятия по празднованию, субсидии на мероприятия по развитию предпри-нимательства | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 526 | 04 | 12 | 0520261820 | 244 | 10 | 10 |  | 3,7 |  | 37,0 |  |
| 05 | 3 |  |  | Развитие потребительского рынка | Всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образова-ния «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 |  |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2020 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе |  | Фактические расходы |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На 2020 г | На отчетную дату | За 2020 год |  | На отчетную дату | За 2020 | К отчетной дате |  |  |
| 05 | 0 | Создание условий для устойчивого экономического развития | Всего | 87692 |  | 37591,7 |  |  | 42,86 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 60 |  | 172,7 |  |  | 287,8 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 87632 |  | 37419 |  |  | 42,70 |  |  |  |
| 05 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Всего | 30050 |  | 16776 |  |  | 55,8 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 50 |  | 169,0 |  |  | 338 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (инвестпроекты) | 30000 |  | 16607 |  |  | 55,4 |  |  |  |
| 05 | 2 | Создание условий для развития предпринимательства | Всего | 2010 |  | 4053,7 |  |  | 201,7 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 10 |  | 3,7 |  |  | 37,0 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 2000 |  | 4050 |  |  | 202,5 |  |  |  |
| 05 | 3 | Развитие потребительского рынка | Всего | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 05 | 4 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 55632 |  | 16762 |  |  | 30,13 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 55632 |  | 16762 |  |  | 30,13 |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2020 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Меры, связанные с получением субсидий из бюджета УР и РФ. Информирование о мерах поддержки | Отдел сельского хозяйства | 2020 | 2020 | Оказание методической и организационной помощи в получении субсидий из бюджета УР и РФ. Повышение информированности о государственной поддержке | Оказывалась методическая и консультационная помощь в подготовке документов на получение субсидий сельхозорганизациям района. Получено субсидий из бюджетов всех уровней через Минсельхозпрод УР более 34,8 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 02 |  | Выделение земельных участков для ведения фермерского хозяйства | Сектор по имущественным вопросам | 2020 | 2020 | Предоставление земельных участков для создания КФХ | Земельные участки для ведения фермерского хозяйства не выделялись. Оформлена аренда на земельные участки: - КФХ Мусаевой Т.М.к площадью 397 га. в 2018 г.; -КХ «Елово» площадью 330,9 га. в 2019 г.; - К(Ф)Х Чупина Н.В. площадью 79 га. в 2019 г.; - КХ «Колос» площадью 180 га. в 2019 г.; КФХ Гулиев Н.Р.О площадью 1,393 га в 2020 г. |  |  |
| 05 | 1 | 03 |  | Участие в подготовке и реализации инвестпроектов в с/х |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 1 | Реконструкция фермы в д. Мельниченки | Отдел сельского хозяйства, Сектор по имущественным вопросам, Отдел строительства и ЖКХ |  | 2016 | Реконструкция фермы, приобретение техники | Проведена реконструкция молочной фермы в д. Мельничонки на средства гранта (2 млн. руб.) в 2016 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 2 | Строительство фермы в д. Вавилово | Отдел сельского хозяйства, Сектор по имущественным вопросам, Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2020 | 2016 | Строительство фермы | МТФ на 100 коров введена в эксплуатацию в 2016 году (5 млн. руб.) |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 3 | Реконструкция МТФ ООО «Красногорское» | Отдел сельского хозяйства, Отдел строительства и ЖКХ | 2017 | 2017 | Реконструкция животноводческой фермы | Проведена реконструкция Туринской МТФ в 2017 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 4 | Реконструкция коровника в д. Убытьдур | Отдел сельского хозяйства, Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2020 | 2016-2017 годы | Реконструкция коровника | Глава КФХ Мамедов О.Х.О провел текущий ремонт фермы, приобрел охладитель молока, кормовой агрегат, трактор, молодняк скота в 2017 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 5 | Реконструкция Старокеновайской МТФ | Отдел сельского хозяйства, Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2020 | 2016 | Реконструкция Старокеновайской МТФ | Объект введен в эксплуатацию в феврале 2016 года на 1,72 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 6 | Реконструкция МТФ в д. Багыр | Отдел сельского хозяйства, Сектор по имущественным вопросам, Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2020 | 2020 | Реконструкция МТФ на 150 голов д. Багыр | В декабре 2020 г. проведена реконструкция МТФ на 200 голов д. Багыр (замена молокопровода, водопровода, привязи) 1,9 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 7 | Реконструкция Удмурткараульской МТФ ООО "Качкашурское", приобретение племенного скота | Отдел сельского хозяйства | 2019-2021 годы | 2019-2020 годы | Реконструкция Удмурт-Караульской МТФ на 200 голов | В 2019 году проведена реконструкция первой половины здания (4 млн. руб.), приобретен племскот 99 голов. В 2020 году приобретен племскот 76 голов на 7 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 8 | Модернизация зерносушильных комплексов, покупка машин | Отдел сельского хозяйства | 2015-2020 | 2020 | Модернизация и приобретение зерносушильных комплексов, приобретение техники для с. Красногорское, с. Дебы, д. Багыр, д. Мельниченки | В 2020 году ООО «Курьинское» приобрели и смонтировали новую итальянскую КЗС-4 млн. руб. плюс дополнительное оборудование-1200,0 тыс. руб. , установка напольной сушилки для зерна КФХ Чупин А.Н в деревне Рылово- 800 тыс. руб. Газификации топок сушилок зерна не проводилось |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 9 | Покупка тракторов, прицепной техники | Отдел сельского хозяйства | 2020 | 2020 | Приобретена сельскохозяйственная техника для: -К(Ф)Х Чупин А.Н.; -КХ "Колос"; -ООО "Качкашурское"; -ООО "Красногорское"; -ООО «Архангельское»; -ООО «Курьинское»; - СПК «Прогресс»; -ИП К(Ф)Х Чупина Н.В. | Приобретено 16 ед. техники, в т.ч.: 3 трактора, 3 кормоуборочных комбайна. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 10 |  |  |  | 2017-2018 г | - | Строительство МТФ в д. Ст. Качкашур на 150 голов и д. Тукташ на 200 голов ООО «Качкашурское» в 2017 году, МТФ в с. Дебы в 2018 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 11 |  |  |  | 2017 | - | Окончена реконструкция второй половины МТФ в д. Рылово КФХ Чупин А.Н. в 2017 году |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  | 2017-2018 |  | Реконструкция здания под содержание КРС в д. Агриколь КФХ Чупиным А,Н. |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  | 2017-2018 |  | Реконструкция здания под содержание КРС в д. Гаинцы КФХ Мусаевой Т.М.К |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  | 2019 |  | Реконструкция телятника на 140 голов ООО «Курьинское» 826,320 тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |  | 2019 |  | Строительство навозохранилища с бетонной площадкой КХ "Колос" 700 тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  |  | 2020 | Строительство МТФ | Идет строительство МТФ на 300 голов с доильным залом на 24 гол в д. Гаинцы (Выполнены земляные работы, устройство фундаментов, возведен металлический каркас здания, а также каркас крыши) 5,0 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 04 |  | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных организаций района | Отдел сельского хозяйства, Отдел планово-экономи-ческой работы | 2015-2024 годы | 2020 | Осуществление мониторинга развития сельского хозяйства района, выявление проблем, принятие мер реагирования | Ежеквартальное подведение итогов, проведение совещаний по итогам работы за квартал и по итогам года |  |  |
| 05 | 1 | 05 |  | Принятие мер для реформирования экономически слабых организаций агропромышленного комплекса района, сохранения их имущественного комплекса при возбуждении дела о банкротстве | Отдел сельского хозяйства, Отдел планово-экономи-ческой работы | 2015-2024 годы | 2020 | Сохранение имущественного комплекса сельскохозяйственных организаций при возбуждении дела о банкротстве | Предприятий в стадии банкротства нет. |  |  |
| 05 | 1 | 06 |  | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, зоотехнии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Отдел сельского хозяйства, Отдел бухгалтерского учета, Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2020 | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Консультации по технологическим вопросам специалистами по зоотехнии, по обеспечению качества молока, по инженерии и технике безопасности, по ведению бухгалтерского учета и отчетности |  |  |
| 05 | 1 | 07 |  | Организация и проведение учеб, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района, подведению итогов работы | Отдел сельского хозяйства | 2015-2024 годы | 2020 | Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | Проведено 8 районных мероприятия (семинаров, учеб, совещаний) принимали участие в 16 онлайн семинарах, организованных МСХиП УР Также специалисты выезжали на мероприятия (семинары, учебы, совещания): - Семинар по ресурсосберегающим агротехнологиям» г.Глазов; -«Межрайонное совещание. Защита жизни и здоровья телят» г.Глазов; -Совещание по рыбоводству на базе «Пихтовка » г.Воткинск; - курсы по рыбоводству г.Воткинск. |  |  |
| 05 | 1 | 08 |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Отдел сельского хозяйства | 2015-2024 годы | 2020 | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников | Организовано 7 конкурсов: 3 по производству молока; постановке техники на хранение; весенне-полевых работ; уборке урожая, районный месячник по качеству реализации молока. Лучшие коллективы и работники были награждены Дипломами и денежной премией. |  |  |
| 05 | 1 | 09 |  | Меры по обеспечению кадрами с/х |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  | 01 | Целевой набор на получение высшего или среднего образования | Отдел сельского хозяйства | 2020 | 2020 | Подготовка кадров для сельскохозяйственных организаций в рамках целевого набора | В 2020 году по целевому набору направления абитуриентов в с/х ВУЗы и СУЗы не было. |  |  |
| 05 | 1 |  | 02 | Подготовительные работы по получению социальных выплат на строительство жилья молодым семьям и спец | Отдел строительства и ЖКХ, Отдел сельского хозяйства | 2020 | 2020 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобре-тение) жилья молодым семьям и специалистам | В 2020 году двое граждан получили субсидии по КРСТ (улучшение жилищных условий граждан РФ, проживающих на сельских территориях) (81,1 кв.м) на 1291,349 тыс. руб., (60,6 кв.м) на 885,301 тыс. руб. |  |  |
| 05 | 1 |  | 03 | Предоставление з\у для ИЖС молодым семьям и молодым спец-м | Сектор по имущественным вопросам | 2020 | 2020 | Проведение работ по предоставлению з\у для ИЖС молодым семьям и молодым спец-м | Предоставления земельных участков молодым семьям и молодым специалистам не было. В 2020 году одна многодетная семья получила земельный участок под строительство. | Нет заявлений от молодых семей |  |
| 05 | 1 |  | 04 | Подготовка документов на займы для строит, приобр жилья с\х товаропроизводителям | Отдел строительства и ЖКХ, Отдел сельского хозяйства | 2020 | 2020 | Предоставление займов для строительства, приобретения жилья с\х товаропроизводителям | . В 2020 году предоставлен льготный кредит одной многодетной семье под 5% на строительство. |  |  |
| 05 | 1 | 10 |  | Участие в реализации мероприятий РФ «Устойчивое развитие сельских территорий» | Отдел строительства и ЖКХ | 2020 | 2020 | Участие муниципального образования «Красногорский район» во всероссийских мероприятиях | На уровне РФ разработана новая программа «Комплексное развитие сельских территорий», в 2020 году проектов по КРСТ не осуществлялось. В 2020 году приняли участие в программе инициативного бюджетирования и выиграли 6 поселений: МО «Архангельское» –благоустройство кладбища (общая сумма 889,864 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 542,863 тыс. руб., население 85,0 тыс. руб., МБ152,0 тыс. руб., ЮЛ 110,0 тыс. руб.); МО «Валамаз»- благоустройство кладбища (общая сумма 867,475 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 552,446 тыс. руб., население 99,842 тыс. руб., МБ 125,329 тыс. руб., ЮЛ 89,858 тыс. руб.); МО «Кокман» -обустройство детской площадки (общая сумма 497,998 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 330,458 тыс. руб., население 49,676 тыс. руб., МБ 67,739 тыс. руб., ЮЛ 50,125 тыс. руб.); МО «Красногорское» -обустройство детской площадки (общая сумма 347,0 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 237,072 тыс. руб., население 36,686 тыс. руб., МБ 34,693 тыс. руб., ЮЛ 38,549 тыс. руб.); МО «Курьинское» -обустройство спортивной игровой площадки (общая сумма 405,0 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 261,285 тыс. руб., население 41,724 тыс. руб., МБ 55,632 тыс. руб., ЮЛ 46,360 тыс. руб.); МО «Селеговское»- реконструкция памятника ВОВ (общая сумма 849,938 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 541,938 тыс. руб., население 90,000 тыс. руб., МБ 128,0 тыс. руб., ЮЛ 90,0 тыс. руб.). | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 29 мая 2019 №349 «О досрочном прекращении реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014-2020 годы» |  |
| 05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 |  | Информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов МСП в Удмуртской Республике | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Информированность населения о мерах государственной поддержки субъектов МСП, получение предпринимателями государственной поддержки | Оформлен стенд в здании Администрации района, имеется раздел «Поддержка предпринимательства» на официальном сайте района, где имеется информация о мерах поддержки, об учреждениях, оказывающих поддержку СМСП: МК УФРП предоставляет микрозаймы до 2 млн. руб. на срок до 3 лет под 3-8% годовых; Гарантийный Фонд содействия кредитованию МСП УР предоставляет поручительства до 70% от суммы обеспечения под 0,75 – 1% годовых. АО «МСП Банк» предоставляет кредиты крупным заемщикам до 100 млн. руб. и предоставляет лизинг под 6%. Для субъектов МСП по УСН «доход минус расход» установлены пониженные налоговые ставки 5% и 10% для приоритетных видов деятельности в отраслях сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, IT и наука, в социально-культурной сфере, а также 5% для резидентов бизнес-инкубаторов и индустриальных промышленных парков (Закон УР от 29.11.2017 N 66-РЗ). Постановлением Правительства Удмуртской Республики № 304 от 24.07.2019 утверждено Положение о порядке предоставления субъектам МСП– производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение части затрат на уплату первого лизингового платежа по договорам лизинга (не более 20% суммы договора и не более 300 тыс. руб. Консультации предоставляют Центр развития бизнеса и городской среды, Фонд содействия инновациям, АНО «Центр развития бизнеса»(Центр поддержки экспота, Рег цент инжиниринга), Удм центр с\х консультирования» |  |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Предоставление субъектам МСП в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности района | Сектор имущественных отношений | 2020 | 2020 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства помещений в аренду | Сдано в аренду СМСП помещений, находящихся в собственности Красногорского района 46,7 кв.м. по 3 договорам. Имеется перечень муниципального имущества для предоставления СМСП (постановление от 06.05.2013 № 430 (в редакции от 12.09.2019 № 669) заключен 1 договор на помещение площадью 6,8 кв.м. (период с 21.01.2013г. по 21.01.2063 г.) Постановлением от 15.10.2019 г № 750 утвержден Порядок предоставления муниципального имущества для СМП |  |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление информации об имуществе муниципа-льного образования" | Сектор имущественных отношений | 2020 | 2020 | Получение информации об имуществе муниципа-льного образования «Красногорский район», которое может быть передано в аренду | Оказано 45 услуг по предоставлению информации об имуществе муниципального образования СМСП |  |  |
| 05 | 2 | 04 |  | Отчуждение объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности района, субъектам МСП | Сектор по имущественным отношениям | 2020 | 2020 | Продажа в установленном законом порядке субъектам малого и среднего предпринимательства объектов недвижимости | В 2020 году по 159-ФЗ приобретения имущества не было |  |  |
| 05 | 2 | 05 |  | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства | Доля заказов на поставку товаров. работ, услуг для муниципальных нужд у СМП путем проведения конкурентных способов закупок равна 35,67 % |  |  |
| 05 | 2 | 06 |  | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Участие СМП в выставках и ярмарках, продвижение продукции СМП района на республиканский, межрегиональные рынки | Распространялась информация о проводимых выставках и ярмарках в УР |  |  |
| 05 | 2 | 07 |  | Организация и проведение конференций, тематических обучающих семинаров, совещаний, учеб для субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Проведение конференций, тематических семинаров, «Дней открытых дверей» для субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства, распространение примеров успешного ведения бизнеса | Семинар с субъектами малого предпринимательства 20.11.20 Центром развития бизнеса г. Глазова (ярмарка выходного дня на пл. Свободы в г Глазов; Альтернативные источники энергии для с/х (биогазовые); цех по ремонту гидравлики и созданию нестандартного оборудования, обучение рабочим специальностям для нужд предприятия в политтехникуме); Совещание с лесозаготовителями 28.01.20 по вопросам участия в торгах, по аренде лесных делянок и взаимодействию с филиалом «Глазов-лес» АУ УР «Удмуртлес»; семинар по дикоросам с Минприроды УР 25.03.20 г; Помощь в подготовке бизнес-плана для потенциального ИП (Чиллаеву Р.Ф) в рамках социального контракта, Коробейниковой Л.М. для выхода на самозанятость через Центр занятости населения; для КФХ на получение грантов по Агростартапу и ликвидации последствий Ковид - 19 (Чупину А.Л., Мамедову О.Х.О., Кулиеву Р.Д.О) |  |  |
| 05 | 2 | 08 |  | Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение на официальном сайте МО "Красногорский район" в сети «Интернет» | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение в сети «Интернет». Формирование позитивного имиджа предпринимателя, распространение примеров успешного ведения бизнеса | В районной газете «Победа» публикуются материалы о работе субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |
| 05 | 2 | 09 |  | Развитие, поддержка и обслуживание информационных ресурсов МО "Красногорский район" для субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет» | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Ведение специализированного информационного ресурса для субъектов МСП в сети «Интернет». Обеспечение открытости информации о мерах поддержки предпринимательства в районе | На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.mo-krasno.ru на главной странице имеется раздел «Поддержка предпринимательства», где публикуется актуальная информация о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, организации, оказывающие поддержку СМСП. |  |  |
| 05 | 2 | 10 |  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Опубликование на официальном сайте Красногорского района реестра СМСП - получателей поддержки. Демонстрирование возможностей для других предпринимателей | На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.mo-krasno.ru в разделе «Поддержка предпринимательства» размещен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за 2019 год (всего 2 СМСП). |  |  |
| 05 | 2 | 11 |  | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения с включением вопроса по наличию избыточных и устаревших норм регулирования | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в районе, разработка управленческих решений для устранения проблем, создания стимулов для позитивного развития | Ежеквартально собираются данные о развитии СМП. Проведено анкетирование СМП на тему –«Влияние административных барьеров на развитие предпринимательства» в сентябре-октябре 2020 года. В анкетах отмечены следующие проблемы: При обращении за субсидиями завышаются требования к получателям – 6 респондентов (42%); Административные барьеры существуют при оформлении земельно-правовых документов -2 респондента (14%); при получении разрешений, лицензий – высокая стоимость – 5 респондентов, длительный срок выдачи – 1 респондент. При получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию проблема с получением технического паспорта – 1 респондент. Проблемы с организациями, занимающими доминирующее положение на рынке – высокие тарифы (4). |  |  |
| 05 | 2 | 12 |  | Изучение опыта поддержки МСП в других муниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Красногорском районе | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Изучение опыта поддер-жки МСП в других МО. Разработка предложений по применению механизмов стимулирования развития предпринимательства в районе | Красногорский район входит в Северный кластер развития малого и среднего предпринимательства. По итогам работы за 2019 год Министерство экономики УР собрало данные в разрезе кластеров и направила в районы свод о проведенных мероприятиях по развитию предпринимательства (Информация о реализации проекта «Территория бизнеса-Территория жизни») |  |  |
| 05 | 2 | 13 |  | Участие Красногорского района в республиканских конкурсах в целях получения грантов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Получение дополнительных финансовых средств на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Красногорском районе | Отменено с 2019 года в связи с отменой проведения конкурсного отбора муниципальных образований Минэкономики УР |  |  |
| 05 | 2 | 14 |  | Организация подачи заявок от субъектов МП района на участие в ежегодном республиканском конкурсе "Предприни-матель года" | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Формирование положительного имиджа предпринимателя | Отменено с 2019 года в связи с отменой проведения данного конкурса на уровне Удмуртской Республики |  |  |
| 05 | 2 | 15 |  | Содействие в получении финансовой поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства из бюджета Удмуртской Республики | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Получение предпринимателями государственной поддержки | В 2020 году субсидию на оплату первого лизингового платежа получил ИП Чернышов И.В. Из Фонда поддержки МСП УР и г. Глазова получили микрозаймы 3 МП на 4,05 млн. руб. |  |  |
| 05 | 2 | 16 |  | Организация и проведение праздно-вания Дня предприни-мателя в РФ, проф праздников, внесение предложений по поощрению грамотами и другими наградами субъектов МП, внесших большой вклад в развитие предпринимательства в районе | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Повышение престижа работы в малом предпринимательстве, пропаганда трудовых достижений в сфере малого предпринимательства | Поздравления к Дню бытового обслуживания в виде выездов в места оказания услуг с вручением подарков. К Дню предпринимателя, Дню российской торговли вышли поздравления в районной газете «Победа», на награждение грамотами оформили наградные документы на 2 ИП. |  |  |
|  |  | 17 |  | Информирование субъектов МСП об отмене обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих ККТ |  |  |  |  | Отменена декларация для субъектов МП, применяющих систему налогообложения в виде патента |  |  |
|  |  | 18 |  | Информирование СМП о проведении ежегодной лотереи фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций |  |  |  |  | Ввиду распространения коронавирусной инфекции в России данная акция в 2020 году не применялась |  |  |
|  |  | 19 |  | Информирование СМСП о законодательном закреплении переходного налогового режима для СМСП, утративших право на применение УСН при превышении максимального уровня выручки или среднесписочной численности |  |  |  |  | в мерах поддержки субъектов МСП указывалось, что применяется переходный налоговый режим для СМСП, утративших право на применение УСН при превышении максимального уровня выручки или среднесписочной численности |  |  |
|  |  | 20 |  | Разработка плана мероприятий по развитию внутреннего туризма в муниципальном образовании | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 |  | Разработан план мероприятий по развитию туризма на 2020 год |  |  |
|  |  | 21 |  | информирование населения о введении в РФ специального налогового режима для самозанятых граждан, проведение совместно с УФНС по УР обучающих семинаров по применению гражданами закона о самозанятых |  |  |  |  | В разделе «Новости» на сайте МО «Красногорский район» размещалась информация о введении специального налогового режима для самозанятых граждан, УФН России провела несколько вебинаров по применению гражданами закона о самозанятых |  |  |
|  |  | 22 |  | Подготовка и реализация Плана мероприятий в рамках проведения общероссийского Года предпринимательства | Отдел планово-экономической работы | 2019-2020 | 2020 | Отчет о выполнении Плана мероприятий | В течение 2020 года осуществлялась реализация плана проведения Года предпринимателя. Часть мероприятий не были выполнены в связи с ограничениями, введенными для предотвращения распространения коронавирусной инфекции |  |  |
|  |  | 23 24 25 26 |  | Информирование субъектов МСП о возможности получения финансовой поддержки -в приоритетных отраслях по льготной ставке; -в региональных лизинговых компаниях, созданных с участием АО "Корпорация "МСП"; -о возможности получения через АО "МСП Банк" льготных кредитов на ведение предпринимательской деятельности приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет); - возможности привлечения специального кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений; | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.mo-krasno.ru на главной странице имеется раздел «Поддержка предпринимательства». В данном разделе размещены все меры поддержки, предлагаемые на уровне Удмуртской Республики для развития малого и среднего бизнеса. |  |  |
|  |  | 27 |  | Информирование субъектов МСП о расширении функционала Портала бизнес-навигатора по сбыту продукции, включения планов благоустройства дворовых и общественных территорий для информирования МСП о параметрах планируемых работ по благоустройству | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | На официальном сайте района на главной странице имеется баннер Бизнес-навигатора, при нажатии на который можно просмотреть все его возможности. В размещенной информации по мерам поддержки бизнеса имеется раздел о возможностях Портала бизнес-навигатора по сбыту продукции, о параметрах планируемых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий |  |  |
|  |  | 28 |  | Информирование субъектов МСП о развитии электронных сервисов поддержки СМСП; распространении на поставщиков механизмов факторинга; обеспечению доступа через личный кабинет к образовательным платформам; к сбытовым площадкам; управление заявками СМП, обратившихся за финансовой поддержкой | Отдел планово-экономической работы |  |  | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | В разделе «Поддержка предпринимательства» размещены все меры поддержки, предлагаемые на уровне Удмуртской Республики для развития малого и среднего бизнеса, включая развитие электронных сервисов в виде доступа к образовательным платформам, сбытовым площадкам |  |  |
|  |  | 29 |  | размещение сведений на сайте ФНС РФ о субъектах МСП – получателях поддержки в целях формирования единого общероссийского реестра субъектов МСП – получателей поддержки | Отдел планово-экономической работы |  |  | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | На сайте ФНС России размещена информация по муниципальному образованию «Красногорский район» о субъектах МСП – получателях поддержки (2 СМСП) |  |  |
|  |  | 30 |  | информирование СМСП о распространении на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков | Отдел планово-экономической работы |  |  | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | В разделе «Поддержка предпринимательства» размещены все меры поддержки, предлагаемые на уровне Удмуртской Республики для развития малого и среднего бизнеса, включая механизм факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков |  |  |
|  |  | 31 |  | - о кредитно-гарантийных продуктах АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" с льготными условиями финансирования для субъектов МСП - экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров | Отдел планово-экономической работы |  |  | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | В разделе «Поддержка предпринимательства» размещены все меры поддержки, предлагаемые на уровне Удмуртской Республики для развития малого и среднего бизнеса, включая льготные условия для экспортеров |  |  |
|  |  | 32 |  | Размещение на официальном сайте МО «Красногорский район» в сети «Интернет» информации для обеспечения субъектов социального предпринимательства актуальными сведениями | Отдел планово-экономической работы, Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 2020 | 2020 | Информационная поддержка субъектов социального предпринимательства | на сайте района в разделе «Новости» давалась информация о возможности подачи заявок для получения статуса «социальный предприниматель», что дает в дальнейшем льготы по процентам за кредит, возможность получить грант |  |  |
|  |  | 33 |  | Предоставление субъектам социального предпринимательства профессиональных консультаций специалистами профильных отделов по вопросам организации и осуществления деятельности субъектов социального предпринимательства | Отдел планово-экономической работы, Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 2020 | 2020 | Консультационная поддержка субъектов социального предпринимательства | Обращений субъектов социального предпринимательства за получением консультаций в 2020 году не было и желающих открыть социальный бизнес нет. 2 ИП, зарегистрированных по коду образовательные услуги фактически работают за пределами района |  |  |
|  |  | 34 |  | Предоставление муниципальных преференций субъектам социального предпринимательства в виде передачи в аренду объектов муниципальной собственности без проведения торгов | Сектор по имущественным вопросам, Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Имущественная поддержка субъектам социального предпринимательства | Обращений субъектов социального предпринимательства за получением поддержки в виде преференции по выделению в аренду без торгов объектов недвижимости не зарегистрировано |  |  |
|  |  | 35 |  | Предоставление российским производителям товаров (с\х и продовольственных товаров, в т.ч. фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви, прочих потребительских товаров) и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами МСП муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов | отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Создание условий для сбыта продукции для малых и средних товаропроизводителей | При внесении соответствующих изменений в Закон Удмуртской Республики 61 –рз «О размещении нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики» |  |  |
| 05 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 01 |  | Планирование территориального развития объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения района | Отдел планово-экономической работы; Отдел строительства и ЖКХ | 2020 | 2020 | Утверждение и актуализация схемы техпланирования района и генпланов развития поселений, правил застройки и землепо-льзования поселений, в составе которых утверждаются схемы размещения объектов потребительского рынка | В районе разработана и утверждена Схема территориального планирования района. В 8 поселениях МО разработаны генпланы, в течение 2020 года проводились согласования изменений в генпланы поселений и планы землепользования и застройки. По МО «Кокман» и МО «Селеговское» велась разработка генеральных планов. |  |  |
| 05 | 3 | 02 |  | Утверждение и актуализация схем нестационарных торговых объектов на территории Красногорского района | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Организация деятельности нестационарных торговых объектов | Схема нестационарных торговых объектов утверждена в феврале 2015 года и размещена на сайте района. В 2020 году в Схему вносились изменения по дополнению перечня НТО возможными объектами, проведено 2 аукциона на размещение НТО в с. Красногорское, но оба аукциона не состоялись ввиду отсутствия заявок |  |  |
| 05 | 3 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков» | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Выдача разрешений на право организации розничных рынков | Заявлений на организацию рынка в 2020 году не поступало. (Внесены сведения в феврале 2015 г об организации ярмарки ООО «Святогор» в перечень мест организации ярмарок). |  |  |
| 05 | 3 | 04 |  | Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли | Отдел планово-экономической работы; Красногорское отделение межмуниципального отдела МВД России «Игринский» | 2020 | 2020 | Контроль за соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции, а также торговли в неустановленных местах | Осуществлялся мониторинг ситуации по соблюдению ограничений продажи алкогольной продукции в вечернее время, 1 сентября и 25 мая. Отделение ОВД «Игринское» проводит проверки по торговле в неустановленных местах. Сектором опеки и попечительства проводятся рейды по проверке соблюдения запрета продажи предприятиями торговли алкогольной продукции несовершеннолетним. Готовилось постановление по запрету торговли алкоголем во время проведения 29 республиканских сельских игр |  |  |
| 05 | 3 | 05 |  | Проведение мониторинга сферы потребительского рынка, выявление проблем и принятие мер реагирования | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Проведение мониторинга, (в т.ч. цен на основные продукты питания) выявление проблем, разработка и реализация мер по их устранению | Ежеквартально подводятся итоги деятельности отрасли, еженедельно проводился мониторинг цен на основные продукты питания. Информация размещается в разделе «Экономика» подраздел «Потребительский рынок» |  |  |
| 05 | 3 | 06 |  | Отменены с 2019 года в связи с разработкой муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей в МО «Красногорский район» на 2018-2024 годы» |  |  |  | Отмена Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 31.07.2019 г № 515 | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 07 |  |  |  |  |  |  | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 08 |  |  |  |  |  |  | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 09 |  |  | Постановление Администрации МО «Красногорский район» от 19.12.2017 г № 817 |  |  |  | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 10 |  | Информирование организаций потребительского рынка о мерах государственной поддержки, выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, проводимых на региональном и межрегиональном уровнях | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Информирование предприятий и предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг о мерах государственной поддержки и организационных мероприятиях. | Вся информация по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в условиях короновируса размещалась на официальном сайте района. Информация о выплатах бизнесу пострадавших отраслей доводилась до ИП по телефонам и электронной почте. Доводилась информация по продаже товара, требующего обязательной маркировки. |  |  |
| 05 | 3 | 11 |  | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Проведение обучения работников потребитель-ского рынка, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов». Повышение квалификации работников потребительского рынка | В связи с распространением короновирусной инфекции семинары с потребительским рынком не проводились. Корпорация развития УР в онлайн-режиме проводила вебинары по различной тематике, включая развитие торговли и общепита. |  |  |
| 05 | 3 | 12 |  | Оказание юридической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Оказание юридической помощи субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка. Повышение квалификации работников потребительского рынка | За юридической помощью обращались ИП, подпадающие под обязательную маркировку продаваемых товаров, по применению контрольно-кассовой техники, по налогообложению, в т.ч. в связи с отменой с 2021 года ЕНВД, по вопросам оказания поддержки наиболее пострадавшим отраслям в период распространения коронавирусной инфекции |  |  |
| 05 | 3 | 13 |  | Поздравления к Дню работников торговли, к Дню работников бытового обслуживания населения. Внесение предложений по награждению почетными грамотами и другими наградами работников, внесших большой вклад в развитие сферы потребительского рынка | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Повышение престижа работы в сфере потребительского рынка, пропаганда трудовых достижений в данной сфере | Проведено поздравление работников бытового обслуживания с выездом на места работы, прошли поздравления с Днем работников торговли в районной газете «Победа» |  |  |
| 05 | 3 | 14 |  | Участие в реализации инвестиционных проектов по открытию новых объектов розничной торговли, модернизации и реконструкции действующих объектов | Отдел планово-экономической работы | 2020 | 2020 | Повышение престижа работы в сфере потребительского рынка, пропаганда трудовых достижений в данной сфере | в 2020 году открыт магазин «Нужные вещи», отведен земельный участок под строительство магазина в с. Красногорское, строительства магазина при этом не велось |  |  |
| 05 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 «Создание условий для привлечения инвестиций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 |  | Разработка и утверждение в составе Программы СЭР Красногорского района на 2015-2020 годы инвестиционных приоритетов муниципального образования (территории, отрасли, технологии, планируемые к реализации проекты) | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2020 | Отменяется с 2019 года | Решением Совета депутатов МО «Красногорский район» от 23.10.2015 г № 279 утверждена Стратегия социально-экономического развития МО «Красногорский район» на 2015-2025 годы в составе которой имеется раздел «Содействие привлечению инвестиций». Ежегодно составляется реестр реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов. |  |  |
| 05 | 4 | 02 |  | Прединвестиционная подготовка инвестиционных проектов | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2020 | Формирование идей, поиск инициаторов проектов, разработка бизнес-планов на начальном этапе подготовки инвестиционного проекта | Велся поиск инициаторов инвестиционных проектов , Возможные к реализации инвестиционные проекты (8) размещены на сайте района, оказана помощь в написании бизнес-планов по «Агростартапу» (1), по «Короностартапу» (2) -1 проект победил (КФХ Мамедов) |  |  |
| 05 | 4 | 03 |  | Подготовка инвестиционных площадок | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2020 | Подготовка инвестиционных площадок, в том числе внесение уточнений в градостроительную документацию, решение вопросов с собственниками земельных участков, обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой | Имеется на конец года 12 инвестиционных площадок: 1. Здание фермы №2 в Бараны; 2.Земельный участок в с.Красногорское, ул.Юбилейная,12; 3.Здание гаража в д.Новый Караул; 4.Здание автогаража в с.Васильевское; 5.Земельный участок у с.Красногорское; 6. Здание мастерских в с.Архангельское; 7. Земельный участок у д.Тараканово; 8. Бывшее административное здание СПК «Васильевский»; 9. Здание в с. Красногорское, пер. Депутатский, 23 "д"; 10. Здание гаража бывшей ветстанции; 11. Здание КЗС в д. Новый Караул; 12. Здание фермы №1 в д. Бараны. |  |  |
| 05 | 4 | 04 |  | Содействие продвижению инвестиционных проектов Красногорского района | Отдел планово-экономической работы, Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2024 годы | 2020 | Содействие участию в инвестиционных форумах, публикация сведений об инвестиционном проекте на сайте района. Поиск инвесторов | Помощь при подготовке документов на получение грантов через Минсельхозпрод УР (помощь в подготовке бизнес-плана, в подаче заявки) |  |  |
| 05 | 4 | 05 |  | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования «Красногорский район» | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2020 | Контроль за своевременным получением согласований и разрешений инвестору, способствование участию в выставках, информирование о мерах поддержки, оказание информационной и организационной поддержки, поддержка его обращений по реализации проекта | Отделом сельского хозяйства осуществлялась помощь по поиску племхозяйства, готового поставить племенной скот в ООО «Качкашурское», по строительству МТФ КФХ Мусаевой Т.М.К оказано содействие по обеспечению б/у трубами для строительства МТФ через ООО «УДС нефть» |  |  |
| 05 | 4 | 06 |  | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвест-х проектов при разработ-ке и реализации инвестиц-х проектов | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2020 | Получение инициаторами инвестиционных проектов консультационной, организационной и методической помощи | Оказана консультационная и практическая помощь в подготовке бизнес-планов и пакета документов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках программ «Агростартап» и «Короногрант» трем К(Ф)Х. |  |  |
| 05 | 4 | 07 |  | Информирование предпринимателей о проведении Мин экономики УР обучающих меропри-ятий (тематических семинарах, круглых столах, конференциях и т. п.), направленных на обучение новым формам и механизмам привлечения инвестиций | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2020 | Участие предпринимателей в обучающих мероприятиях, проводимых Министерством экономики Удмуртской Республики, получение новых знаний о формах и механизмах привлечения инвестиций | На сайте района в разделе «Новости» публикуются информация о проведении Корпорацией развития УР семинаров и тренингов по вопросам развития бизнеса, в т.ч. привлечения инвестиций. |  |  |
| 05 | 4 | 08 |  | Размещение информации об инвест проектах Красногорского района, нуждающихся в дополнительных инвестициях, на Инвестиционном портале УР | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2020 | Открытость информации об инвестиционных проектах Красногорского района | На инвестиционном портале УР размещена информация о 3-и инвестпроектах, нуждающихся в дополнительных инвестициях. На сайте района была размещена информация о 8 реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах. |  |  |
| 05 | 4 | 09 |  | Размещение информации об инвестиционных площадках на территории Красногорского района на Инвестиционном портале Удмуртской Республики | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2020 | Открытость информации об инвестиционных площадках, имеющихся на территории Красногорского района | Информация об инвестиционных площадках размещена на инвестиционном портале УР и на сайте района в подразделе «Инвестору» |  |  |
| 05 | 4 | 10 |  | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации МО "Красногорский район" для инвесторов в сети «Интернет» | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2020 | Формирование специализированного информационного ресурса для инвесторов в сети «Интернет». Открытость информации о ситуации и мерах, реализуемых в целях создания благоприятного инвестиционного климата | На официальном сайте района имеется подраздел «Инвестору», где размещена информация о мерах поддержки, телефоны руководителей района, нормативные акта по содействию инвестиционной деятельности, перечень инвестиционных проектов и площадок |  |  |
| 05 | 4 | 11 |  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на сокращение количества и сроков прохождения административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в значимых для инвестиционной деятельности сферах (земельно-имущественные отношения, строительство, подключение к инженерным сетям) | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2020 |  | Административные регламенты по услугам с строительстве разработаны на основе типовых регламентов, разработанных Минстроем УР с минимальными сроками на оказание услуг. По предоставлению земельных участков для ускорения предоставления услуг запрос данных с Земельной кадастровой палаты производится в электронном виде |  |  |
| 05 | 4 | 11 | 1 | Сокращение количества административных процедур и сроков их прохождения в процессе выдачи разрешений на строительство | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Сектор по имущественным вопросам | 2015-2024 годы | 2020 | Сокращение сроков прохождения административных процедур при выдаче разрешения на строительство до 56 дней | Выдача разрешения на строительство (без земли) составляет 7 раб. дней, согласно Административного регламента. |  |  |
| 05 | 4 | 12 |  | Проработка вопроса о возможности установления ОМС поселений пониженных ставок и (или) налоговых льгот) по земельному налогу в целях создания дополнительных стимулов для реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Красногорского района | Сектор по имущественным вопросам | 2015-2020 годы | 2020 | Принятие решений о предоставлении обоснованных налоговых льгот по уплате земельного налога | Проект решения о разработке НПА по снижению ставок земельного налога в поселении при реализации инвестиционного проекта направлялся отделом планово-экономической работы в поселения, но ввиду того, что межрайонная налоговая инспекций № 2 не согласовала данный проект для применения, поселения не установили в 2020 году пониженные ставки налога для организаций, реализующих инвестиционные проекты |  |  |
| 05 | 4 | 13 |  | Организационное обеспечение деятельности Совета по поддержке предприни-мательства и вопросам инвестиционной деятельности в МО «Красногорский район» | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2020 | Взаимодействие с представителями предпринимательского сообщества (обратная связь), выработка решений по созданию благоприятного инвестиционного климата в районе | В течение 2020 года проведено 1 заседания Совета по поддержке предпринимательства и инвестиционной деятельности по утверждению доклада о состоянии уровня конкуренции в районе по итогам за 2019 год. |  |  |
| 05 | 4 | 14 |  | Осуществление мониторинга инвест–х процессов на территор ии района (в том числе мониторинг реализации инвестиционных проектов) | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2020 | Проведение мониторинга, выявление проблем, разработка мер реагирования | В рамках мониторинга составляется реестр реализуемых и планируемых инвестиционных проектов –всего в реестре находилось 8 проектов. В 2020 году реализовывалось 4 инвестиционных проекта, в том числе: приобретение племенного скота для Удмурт-Караульской МТФ , создание и развитие КФХ Чупиной Н.В., Создание агроусадьбы в д. Новый Качкашур, строительство МТФ КФХ Мусаевой Т.М.К. |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы за 2020 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за 2019 год) | план на конец отчетного (текущего) 2020 года | факт на конец отчетного 2019 года |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих орган-й | рублей | 24916,8 | 26619,3 | 27349,6 | 730 | 2,74 | 1,098 | рост заработной платы произошел в результате роста заработной платы в сельском хозяйстве на 18 %, по учреждениям образования на 8%, здравоохранения на 17,5%, торговли на 16,4%, органов управления на 17% |
|  |  | 2 | Количество занятых в экономике района | человек | 2510 | 2620 | 2386 | -234 | -8,9 | 95,1 | Снижение занятых в промышленности, торговле, управлении, среди предпринимателей, в социальной сфере |
| 05 | 1 |  | Наименование подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 102,6 | 102,8 | 107 | 4,2 | 104 | 104,3 | Рост производства молока на 8 %, рост заготовки сена, силоса, подъема зяби при снижении производства зерна, приплода телят. |
|  |  | 2 | Валовый сбор зерна в весе после доработки (все категории) | тонн | 6486 | 8500 | 5688 | -2812 | -33,1 | 87,7 | На снижение валового сбора зерна влияет то, что не вносятся минеральные удобрения, используются семена массовых репродукций, не соблюдается севооборот |
|  |  | 3 | Валовое производство молока (все категории) | тонн | 11580 | 12040 | 11713 | -327 | -2,7 | 101 | На не выполнение плана валового производства молока в отчетном году повлияли следующие факторы: - сокращение поголовья коров в хозяйствах у населения ; - дефицит витаминов и других необходимых добавок для КРС; -некачественные корма. |
|  |  | 4 | Общая посевная площадь (все категории) | га | 23476 | 24000 | 22897 | -1103 | -4,6 | 97,5 | Посевные площади сельхозназначения снижены в результате снижения посевов под зерновыми культурами |
|  |  | 5 | Общая посевная площадь зерновых культур (все категории) | га | 5100 | 7115 | 4457 | -2658 | -37,3 | 87,4 | Снижение связано с недосевом озимых в 2019 году, мало было вспахано зяби, что не позволяет проводить работы по посеву в текущем году в оптимальные сроки |
|  |  | 6 | Общее поголовье крупного рогатого скота (все категории) | голов | 5287 | 5750 | 5479 | -271 | -4,7 | 103,6 | Сокращение поголовья КРС в хозяйствах у населения. |
|  |  | 7 | Общее поголовье коров (все категории) | голов | 2243 | 2370 | 2294 | -76 | -3,2 | 102,3 | План по поголовью коров не выполнен на 73 головы в результате сокращение поголовья коров в хозяйствах у населения. |
|  |  | 8 | Удельный вес числен-ности специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибы-вших на работу в сельхоз организации в течение года по окончании ВУЗов и СУЗов | процентов | 100 | 92 | 0 | - | - | - | в 2020 году в хозяйства района не было принято ни одного молодого специалиста |
|  |  | 9 | Количество руково-дителей, специалистов и кадров рабочих профессий, СХО, КФХ, органов управления сельским хозяйством района, обучающихся по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынка, экономики и управления с/х производством | человек | 170 | 90 | 93 | 3 | +3,3 | 54,7 | участвовали в организуемых вебинарах и выезжали на обучающие семинары по технологическим вопросам |
|  |  | 10 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 19237 | 20450 | 21828 | 1378 | +6,7 | 113,4 | рост заработной платы в сельхозорганизациях связан с ростом выручки от реализации продукции, увеличением расценок за единицу продукции |
|  |  | 11 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 90 | 100 | 80 | -20 | -20 | 89 | С убытком финансовый итог работы у СПК «Прогресс» и ООО «Прохоровское» ввиду низких производственных показателей работы, высоких затрат на продукцию |
|  |  | 12 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 14,8 | 11,9 | 12,7 | 0,8 | 6,7 | 85,8 | рост урожайности к плану за счет |
|  |  | 13 | Надой молока на 1 корову | кг | 5056 | 5100 | 5438 | +338 | +6,6 | 107,5 | рост продуктивности коров в результате приобретения племенного скота, улучшения кормления |
|  |  | 14 | Производство кормов на 1 условную голову | Ц.к.ед. | 31,2 | 30 | 37,8 | +7,8 | +26 | 121 | рост производства кормов обеспечен повышением урожайности трав на сено, силос и сенаж |
| 05 | 2 |  | Наименование подпрограммы 2 «Создание условий для развития предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Число малых и средних предприятий | Ед. | 28 | 33 | 25 | -8 | -24,2 | 89,3 | Создано 1 юридическое лицо и 2 ликвидировано, 2 не включено в реестр |
|  |  | 2 | Число индивидуальных предпринимателей | Ед. | 100 | 125 | 85 | -40 | -32 | 85 | Снижение из-за выхода на пенсию, введенных ограничений по осуществлению деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции |
|  |  | 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | Ед. | 146,92 | 182,64 | 131,47 | -51,17 | -28,0 | 89,5 | Снижение юридических лиц и ИП занятых в промышленности, торговле, по оказанию услуг |
|  |  | 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 28,52 | 22,50 | 28,3 | 5,8 | 25,8 | 99,3 |  |
|  |  | 5 | Поступления единого налога на вмененный доход, поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Красногорского района | Млн. руб. | 2,72 | 2,44 | 2,690 | 0,25 | 10,2 | 99 |  |
|  |  | 6 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Чел. | 812 | 952 | 812 | -140 | -14,7 | 100 | Снижение занятых в промышленности, торговле, по оказанию услуг, в ЖКХ |
| 05 | 3 |  | Подпрограмма 3 "Развитие потребительского рынка" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) | Млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2 | Розничный товарооборот организаций потребительской кооперации | Млн. руб. | 183,94 | 201 | 161,9 | -39,1 | -19,4 | 88 | Закрыто 3 магазина Райпо (строительные товары, ТПС в д. Агриколь, в д. Прохорово) |
|  |  | 3 | Обеспеченность населения района площадью торговых объектов | Кв.м. на 1000 чел. | 545,9 | 510 | 568,4 | 58,4 | 11,45 | 104,1 | растет за счет ввода сетевых магазинов :Магнит, Хозяин, Красное и белое, Баско |
|  |  | 4 | Число жителей населенных пунктов, в которых нет стационарных торговых объектов | Чел. | 936 | 940 | 954 | -14 | -1,5 | 101,9 | закрыт магазин в д. Прохорово |
|  |  | 5 | оборот розничной торговли во всех каналах реализации) | Млн. руб. | 830,2 | 906 | 931 | 25 | 2,76 | 112,1 | за счет небольшого роста доходов населения |
|  |  | 6 | Оборот общественного питания | Млн. руб. | Не рассчитывается | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 7 | Объем бытовых услуг населению | Млн. руб. | Не рассчитывается | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 4 |  | Наименование подпрограммы 4 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | Млн. руб. | 19,162 | 55,6 | 7,611 | -47,989 | -86,31 | 39,72 | Не проводится бурение скважин ЗАО «Чепецкое НГДУ», Райпо не осуществляет инвестиции. Другие крупные и средние предприятия отсутствуют, представительства, филиалы приобретают оборудование и машины на небольшие суммы |
|  |  | 2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Тыс. руб. | 2,22 | 6,4 | 0,899 | -5,501 | -85,95 | 40,50 |  |
|  |  | 3 | Количество реализованных на территории района инвестиционных проектов | единиц | 4 | 2 | 4 | 2 | +200 | 100 | Приобретение племскота для Удм.Караульской МТФ ООО «Качкашурское». Разведение молодняка КРС КФХ Чупиной Н.В. Создание агроусадьбы в д. Новый Качкашур; Строительство МТФ на 300 голов в д. Гаинцы ( не окончено) |
|  |  | 4 | Количество созданных новых рабочих мест от реализации инвести-ционных проектов | единиц | 5 (Хозяин) | 2 | 3 | 1 | 133 | 60 | 2 в КФХ Невоструевой И.Э и 1 в КФХ Чупиной Н.В. |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации МО «Красногорский район» «О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского района «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы | 31.07.2019 г. | №515 | Увеличение срока реализации программы на период до 2024 года |
| 2 | Постановление Администрации МО «Красногорский район» «О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского района «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы | 27.03.2020 г. | № 185 | Раздел «Основные мероприятия» дополнен мероприятиями по развитию социального предпринимательства |
| 3 | Постановление Администрации МО «Красногорский район» «О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского района «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы | 4.09.2020 г. | № 460 | Раздел «Основные мероприятия» дополнен мероприятием по предоставлению преференций российским производителям товаров, в т.ч. фермерской продукции и организациям потребительской кооперации в виде предоставления места под размещения нестационарного торгового объекта без торогов. |

Доклад о реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы за 2020 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников (средства предприятий, организаций).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет всех источников финансирования составила 37591,7 тыс. рублей, из них 172,7 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район»,  37419 тыс. рублей – прочие источники. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы, на бюджет муниципального образования «Красногорский район» приходится 100 %, на бюджет Удмуртской Республики- 0 %.

В 2020 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 66 мероприятий,  из которых выполнено 65 мероприятий, 1 мероприятие осталось не выполненным (не набраны абитуриенты по целевому набору в с/х учебные заведения). Процент исполнения мероприятий составляет 98,5 %.

Основными причинами невыполнения мероприятия стало:  непрестижность работы в сельском хозяйстве, отсутствие ЛПХ у значительной части населения и отсюда отсутствие навыков по ведению сельского хозяйства, отсутствие обучения тракторному делу в школах.

Муниципальная программа имеет  30 целевых показателей (индикаторов), из них по 13 достигнуты плановые значения, по 6 показателям исполнение более 90% и 6 целевых показателя ниже плановых. Большое невыполнение целевых показателей связано с:

-снижения посевных площадей под зерновыми из-за невостребованности на рынке и низких закупочных цен;

-невыполнение плана по валовому сбору зерна связано с невнесением  минеральных удобрений, посевом семенами массовых репродукций.

-отсутствие молодых специалистов в связи с непрестижностью работы в сельском хозяйстве, отсутствия жилья, отсутствия асфальта и др. объектов инфраструктуры.

-нестабильности экономики, отсутствия стартового капитала, высокой конкуренции, ограничений по наличию ККМ, обязательной маркировке товаров, по коронавирусной инфекции;

-малого числа предприятий крупного и среднего бизнеса, отсутствие бурения новых скважин по добыче нефти ООО «УДСнефть»;

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 179 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 172,7 тыс. рублей, или 96,5 % годового лимита.

12.03.2021 г							_______________ /Е.И. Сухих/