Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Отчет о реализации муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2024 годы»  за 2020 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 1053,03 |  | 614113,64 | 58% |  |
|  |  |  |  |  | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 153,03 |  | 89,31 | 58% |  |
| 08 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Красногорский район" на 2015-2024 годы |  |  |  |  |  |  | 153,03 |  | 89,31 | 58% |  |  |
| 08 |  | 01 |  | Внедрение энерго-менеджмента | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 3,03 |  | 1,76 | 58% |  |
| 08 |  | 01 | 1 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 08 |  | 01 | 6 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 08 |  | 01 | 7 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжения и электроснабжение, водоснабжение и водоотведения), постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов. | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 04 | 12 | 08001 60180 | 244 | 3,03 |  | 1,76 | 58% |  |
| 08 |  | 02 |  | Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 150,00 |  | 87,55 | 58% |  |
| 08 |  | 02 | 1 | Проведение энергетических обследований в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 08 |  | 02 | 2 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в поселениях муниципального образования «Красногорский район» | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 04 | 12 | 08001 60180 | 244 | 150,00 |  | 87,55 | 58% |  |
| 08 |  | 02 | 3 | Замена ветхих оконных блоков и входных групп | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 08 |  | 03 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 04 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 04 | 4 | Сокращение утечек воды при транспортировке за счет замены изношенных участков водопроводных сетей | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 08 |  | 05 |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Красногорский район" на 2015-2024 годы | Всего | 1053,03 | 614,113 | 58,32% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 153,03 | 89,31 | 58,36% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 900,00 | 524,80 | 58,31% |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | - |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Красногорский район" на 2015-2024 годы | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 01 |  | Внедрение энергоменеджмента | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 01 | 1 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Запрашиваются данные показателей энергосбережения поквартально и заносятся в систему ГИС «Энергоэффективность» |  |
| 08 |  | 01 | 2 | Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Все муниципальные учреждения передают данные в ГИС «Энергоэффективность» о расходе ТЭР, готовится постановление Администрации об установлении лимитов ТЭР для муниципальных учреждений района, ежеквартально ведется мониторинг соблюдения установленных лимитов ТЭР. Проведен мониторинг в отношений занимаемых муниципальными учреждениями зданий. Постановлением Администрации от 07.10.2020 № 526 установлены целевые уровни снижения потребления ТЭР с 2021 года в отношении 21 муниципального учреждения |  |
| 08 |  | 01 | 3 | Проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием муниципальных образований, а также других организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводилось |  |
| 08 |  | 01 | 4 | Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 2020 | 2020 | Информирование населения в целом и профессиональной аудитории в частности по различным вопросам энергосбережения, о ходе и механизмах реализации политики государства в данном направлении | Заполнение следующих сегментов ГИС: 1. Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» (отчитываются органы местного самоуправления и бюджетные организации) 2. ГИС «Энергоэффективность» ПП 20 (отчитываются органы местного самоуправления) 3. Система автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, энергосбережения и энергоэффективности Удмуртской Республики (отчитываются органы местного самоуправления и бюджетные организации) |  |
| 08 |  | 01 | 5 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Актуализация не требовалась |  |
| 08 |  | 01 | 6 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Актуализация не требовалась |  |
| 08 |  | 01 | 7 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановке в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 2020 год | Декабрь 2020 года | Постановка на учёт бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | Проведены кадастровые работы и изготовлены технические планы на следующие объекты коммунальной инфраструктуры: 8 скважин; 2 земельных участка (под очистными сооружениями и котельной); 4 котельные; 3 очистных сооружения; 4,6 км. сети канализации; 7,73 км. сети водоснабжения | Не возникло |
| 08 |  | 02 |  | Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 02 | 1 | Проведение энергетических обследований в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводились |  |
| 08 |  | 02 | 2 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в поселениях муниципального образования «Красногорский район» | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 2020 год | Декабрь 2020 | Экономия 20 тыс. кВт/час | Установлено 46 узлов учёта уличного освещения; приобретены и заменены 131 уличных светильника на энергоэффективные в МО «Красногорское», МО «Агрикольское», МО «Прохоровское» |  |
| 08 |  | 02 | 3 | Замена ветхих оконных блоков и входных групп | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | При ремонте здания Администрации |  |
| 08 |  | 02 | 4 | Ремонт и замена кровли с утеплением | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | не проводилась |  |
| 08 |  | 02 | 5 | Установка автоматики погодного регулирования температуры теплоносителя, установка автоматических клапанов на радиаторы отопления, Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводилась |  |
| 08 |  | 02 | 6 | Реконструкция системы отопления с установкой термостатических клапанов на радиаторы, гидравлическая наладка системы отопления | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводилась |  |
| 08 |  | 02 | 7 | Утепление ограждающих конструкций | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 2020 | 2020 |  | В 2020 году был проведен ремонт по утеплению фасадов в МБДОУ «Красногорский детский сад № 1» и Администрации МО «Красногорский район» |  |
| 08 |  | 02 | 8 | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения здания, применение экономичной водоразборной аппаратуры | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 2020 | 2020 |  | В 2020 году был проведен капитальный ремонт по замене водопроводных сетей по ул. Монтажников в с. Красногорское (1414 м.) |  |
| 08 |  | 03 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 03 | 1 | Техническое перевооружение котельной в с.Валамаз с переводом на газ | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не подведен газ |  |
| 08 |  | 03 | 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей в МО "Валамаз" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводился |  |
| 08 |  | 03 | 3 | Техническое перевооружение котельной в с.Васильевское с переводом на газ | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не подведен газ |  |
| 08 |  | 03 | 4 | Капитальный ремонт тепловых сетей в МО "Васильевское" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводился |  |
| 08 |  | 03 | 5 | Капитальный ремонт тепловых сетей в МО "Красногорское" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Проведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной № 2 до МАОУ «Красногорская гимназия» (54 м) |  |
| 08 |  | 03 | 6 | Техническое перевооружение котельной в с.Курья с переводом на газ | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не подведен газ |  |
| 08 |  | 04 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 04 | 1 | Повышение эффективности работы источников водоснабжения за счет внедрения энергоэффективных насосных агрегатов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не отслеживалось |  |
| 08 |  | 04 | 2 | Замена электротермических обогревателей на нагревательные кабели | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводилась |  |
| 08 |  | 04 | 3 | Исключение избыточного напора в водопроводной сети за счет внедрения автоматического регулирования | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводилось |  |
| 08 |  | 04 | 4 | Сокращение утечек воды при транспортировке за счет замены изношенных участков водопроводных сетей | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Проведено в счет арендной платы замена 100 м водопроводных сетей |  |
| 08 |  | 05 |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводились |  |
| 08 |  | 05 | 1 | Реконструкция системы уличного освещения с заменой: деревянных опор на ж/б; неизолированного провода на СИП; светильников на энергоэффективные | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводилась |  |
| 08 |  | 05 | 2 | Замена недогруженного и перегруженного силового оборудования распределительных электрических сетей | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводилась |  |
| 08 |  | 05 | 3 | Внедрение когенерационных установок (мини-ТЭЦ) | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не внедряли |  |
| 08 |  | 06 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 06 | 1 | Капитальный ремонт систем ХВС 8 многоквартирных домов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | За счёт взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов |  |
| 08 |  | 06 | 2 | Капитальный ремонт фасадов 10 многоквартирных домов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Проведены ранее |  |
| 08 |  | 06 | 3 | Капитальный ремонт систем отопления 4 многоквартирных домов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | За счёт взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов |  |
| 08 |  | 07 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводились |  |
| 08 |  | 08 |  | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | На территории муниципального образования «Красногорский район» отсутствуют АГЗС |  |
| 08 |  | 08 | 1 | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями исжиженным углеводородным газом на транспортных средствах, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 08 | 2 | Приобретение транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на использование с автономных источником электрического питания | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Нет условий для приобретения транспортных средств |  |
| 08 |  | 08 | 3 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Не проводился |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Красногорский район" на 2015-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальных заданий не доведено.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Красногорский район" на 2015-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,84 | 99,94 | 99,9 | -0,04 | 0,04 | 100,1 |  |
|  |  | 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 64,2 | 51,97 | 62,0 | 10,03 | 19,3 | 96,6 |  |
|  |  | 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 66,9 | 75,00 | 55,2 | -19,8 | -26,4 | 82,5 |  |
|  |  | 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 99,48 | 99,59 | 99,60 | 0,01 | -0,01 | 100,1 |  |
|  |  | 6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 24,48 | 24,97 | 24,56 | -0,41 | -1,64 | 100,3 |  |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кг.у.т./м² | 32,72 | 37,08 | 33,54 | 3,54 | 9,55 | 102,51 |  |
|  |  | 8 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВтч/ м2 | 27,05 | 19,53 | 25,5 | -5,97 | -30,53 | 94,2 |  |
|  |  | 9 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/ м2 | 0,187 | 0,206 | 0,20 | -0,054 | 26,21 | 107 |  |
|  |  | 10 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 1,21 | 4,48 | 1,0 | -4,3 | 95,98 | 83,33 |  |
|  |  | 11 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | - | 1,55 | - | - | - | - | - |
|  |  | 12 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | - | - | 6,23 | - | - | - | - |
|  |  | 13 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 14 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м2 | 0,248 | 0,225 | 0,251 | -0,026 | -11,56 | 100,01 |  |
|  |  | 16 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | м3/м2 | 1,97 | 4,30 | 1,10 | 3,2 | 74,42 | 55,8 |  |
|  |  | 17 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | м3/м2 | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/м2 | 56,70 | 30,65 | 55,2 | -24,55 | -80,1 | 97,35 |  |
|  |  | 19 | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/ чел | 1243,5 | 729,9 | 1150,7 | -420,8 | -57,65 | 92,5 |  |
|  |  | 20 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | м3/м2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 21 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | м3/чел | 95,57 | 226,1 | 96,4 | 129,7 | 57,36 | 100,87 | В МКД с иными системами теплоснабжения природный газ не используется для отопления |
|  |  | 22 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | кг.у.т./м² | 46,70 | 39,39 | 44,8 | -5,41 | -13,73 | 95,9 |  |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 24 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг.у.т./Гкал | 154,7 | 155,2 | 145,2 | 10 | 6,44 | 93,85 |  |
|  |  | 25 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/ Гкал | 27,35 | 29,43 | 29,98 | -0,55 | -1,87 | 109,62 |  |
|  |  | 26 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 9,4 | 6,17 | 13,4 | -7,23 | -117,18 | 142,55 |  |
|  |  | 27 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | - | - | - |  |  |  | - |
|  |  | 28 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВтч/ м3 | 1,85 | 0,727 | 1,87 | -1,143 | -157,22 | 100,08 |  |
|  |  | 29 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВтч/ м3 | 1,28 | 0,536 | 1,18 | -0,644 | -120,15 | 92,2 |  |
|  |  | 30 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВтч/ м2 | 1,22 | 1,10 | 1,53 | 0,43 | -39,09 | 125,41 |  |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями исжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 32 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед. | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 16.03.2020 г. | 56 | О внесении изменений в ПП УР от 29.04.2015 г. № 213 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике» |
| 2 | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 31.03.2020 г. | 93 | О внесении изменений в ПП УР от 29.04.2015 г. № 213 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике» |
| 3 | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 16.04.2019 г. | 146 | О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2019 году» |
| 4 | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 21.10.2020 г. | 490 | О внесении изменений в ПП УР от 29.04.2015 г. № 213 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике» |
| 5 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 03.02.2020 г. | 52 | О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2024 годы |
| 6 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 24.04.2020 г. | 229 | О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2024 годы |

Доклад о реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2024 годы»

за 2020 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств местного бюджета и бюджета Удмуртской Республики.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет всех источников финансирования составила 614,11 тыс. рублей, из них:

89,31 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район»;

524,80 тыс. рублей – средства бюджета Удмуртской Республики;

В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы на бюджет муниципального образования «Красногорский район», бюджет Удмуртской Р0еспублики, приходится соответственно 14,5% и 85,5%.

В 2020 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 24  мероприятий, из которых выполнены в полном объеме 11 мероприятий, в том числе за счет средств, выделенных из бюджета Удмуртии, остальные мероприятия не исполнены ввиду отсутствия финансирования, запрета проведения массовых мероприятий.

Муниципальная программа  имеет  22 целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения 9 показателей, еще 4 показателя имеют высокое исполнение и 5 показателей исполнены неудовлетворительно (ниже 0,7).

Дата	26.03.2021 г 		                                 _______________ /А.А.Братухина/