Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красногорского района на 2017 – 2024 годы»

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Повышение безопасности дорожного движения на территории Красногорского района на 2017 - 2024 годы» | всего |  |  |  |  |  | 200,00 |  | 200,00 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; | ххх |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования Красногорского района; | ххх |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| хх | х | хх |  |  | Администрация МО «Красногорский район»; | 526 | 04 | 09 | 0750162560 | 244 | 200,00 |  | 200,00 | 100 |  |
| хх | х | хх | хх |  | ОГИБДД ОВД по Игринскому и Красногорскому районов | ххх | хх | хх | ххххххх | Ххх | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Сектор по делам ГО и ЧС, охране труда и ТБ |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Повышение безопасности дорожного движения на территории Красногорского района на 2017 - 2024 годы | Всего | 200,00 | 200 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование программы, основного мероприятия, | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 |  |  | Повышение безопасности дорожного движения на территории Красногорского района на 2017 - 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 | 01 |  | Использование совместно с ГИБДД базы данных на водителей, систематически нарушающих ПДД | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | постоянно | постоянно | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения Предотвращение приемки на работу водителей – потенциальных нарушителей ПДД. | При приемке на работу водителей автобусов РОНО используется база данных ОГИБДД |  |
| хх | 1 | 02 |  | Развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах |  | постоянно | постоянно | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Обучение основам безопасного поведения на дорогах и ПДД. | В 2020 г. во всех общеобразовательных учреждениях проводился «Месячник безопасности на дорогах». Во всех учреждениях проводились уроки, классные часы по безопасному поведению на дорогах |  |
| хх | 1 | 03 |  | Распространение научно-методических материалов, программ, учебных пособий для общеобразовательных учреждений. |  | постоянно | постоянно | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Не проводилось | Отсутствие финансирования |
| хх | 1 | 04 |  | Проведение акций «Внимание дети!», «Внимание – пешеход!», «Зебра» |  | 2 раза в год | 2 раза в год | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. | Во всех школах в сентябре проведен месячник «Внимание дети!». Акции «Внимание пешеход», «Зебра» проводятся систематически в рабочем порядке на классных часах. |  |
|  |  | 05 |  | Распространение световозвращающих элементов для учащихся младших классов |  | постоянно | постоянно | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. | в 2020 г. световозвращательные элементы среди детей распространялись |  |
|  |  | 06 |  | Оснащение кабинетов БДД в школах |  | постоянно | постоянно | Формирование общественного мнения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Обучение основам безопасного поведения на дорогах и ПДД. | Оснащение кабинетов по БДД в школах района не проводилось | Отсутствие финансирования |
|  |  | 07 |  | Работа кружка «Юный инспектор движения» |  | постоянно | постоянно | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Обучение правилам дорожного движения, правилам поведения на дорогах. | Работа кружков проводилась |  |
|  |  | 08 |  | Конкурс социальной рекламы (конкурс плакатов) |  | 2 раза в год | 2 раза в год | Обучение основам ПДД, социальной ответственности за нарушение ПДД у школьников. | Конкурс рисунков по БДД проводился в период месячника «Внимание дети» во всех общеобразовательных учреждениях района |  |
| хх | х | 01 |  | Проведение предрейсовых и текущих медосмотров водителей ТС, осуществляющие перевозки школьников, медработниками, прошедшими подготовку, в соответствии с требованиями приказа МЗ РФ от 14.07.2003 № 308 | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | постоянно | постоянно | Контроль за состоянием водителей транспортных средств. | Все водители, осуществляющие перевозки школьников проходят обязательный предрейсовый и плановые медосмотры в медицинском учреждении. |  |
| хх | х | 02 |  | Анализ структуры травматических повреждений по профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения пострадавших в результате ДТП |  | постоянно | постоянно | Выработка новых технологий и методов оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП. | Анализ проводится сотрудниками ОГИБДД Количество пострадавших в ДТП уменьшилось с 9 в 2019 г. до 1 в 2020 г, |  |
| хх | х | 03 | 1 | Апробация и внедрение стандартов и лечебных технологий оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП |  | постоянно | постоянно | Совершенствование методов оказания первой медицинской помощи. | Оказание первой медицинской помощи по стандартам и лечебным технологиям |  |
|  |  | 04 |  | Проведение бесед и лекций с учащимися школ и дошкольных учреждений по изучению и соблюдению ПДД с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. |  | постоянно | постоянно | Улучшение воспитательной и профилактической работы среди детей. | Сотрудники РБ приняли участие в 6 классных часах в общеобразовательных учреждениях района с беседами по профилактике детского травматизма на дорогах. |  |
|  |  | 01 |  | Определение и согласование зон ответственности поисково-спасательных подразделений при проведении спасательных работ на автодорогах Красногорского района.Уточнение зон по мере формирования новых поисково-спасательных подразделений. | Сектор по делам ГО и ЧС Администрации Красногорского района | постоянно | постоянно | Своевременность оказания первой медицинской помощи на месте ДТП | Зоны ответственности согласованы согласно Плана прикрытия автомобильных дорог ГУ МЧС России по УР. |  |
|  |  | 02 |  | Разработка учебно-методических пособий по оказанию первой медицинской помощи для сотрудников поисково-спасательных подразделений участвующих в ликвидации ДТП |  | постоянно | постоянно | законность проведения аварийно-спасательных работ, повышение качества медицинской подготовки спасателей, участвующих в ликвидации ДТП. | Применяется в работе учебное пособие: «Оказание первой помощи пострадавшим» - Москва, 2010 г. |  |
|  |  | 03 |  | Уточнение зон ответственности при проведении спасательных работ на автомобильных дорогах Красногорского района |  | постоянно | постоянно | Повышение уровня подготовки спасателей в области оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП | В 2020 г. проведено уточнение зон ответственности согласно Плана прикрытия автомобильных дорог ГУ МЧС России по УР на 2020 г. |  |
|  |  | 04 |  | Проведение профилактических операций по повышению безопасности дорожного движения «Автобус», «Трактор», «Мотоцикл», «Пешеход» и др. | ОГБДД ОВД по Красногорскому району |  |  | Профилактика ДТП | Проведены профилактические операции «Бахус», «Трактор», «Автобус». |  |
|  |  | 01 |  | Проведение технической диагностики и оценки состояния автомобильных межпоселковых дорог | Администрация МО «Красногорский район», Администрации сельских поселений | 2 раза в год | 2 раза в год | Контроль транспортно-эксплуатационных характеристик дорог | Техническая диагностика дорог в 2020 г. не проводилась. Комиссией по обследованию школьных маршрутов проведено обследование всех дорог общего пользования в МО «Красногорский район» в весенний и осенний период. По результатам обследования все выявленные недостатки устранены. Согласно Постановления Администрации МО «Красногорский район» от 23 августа 2020 г. № 595 разрешено использование маршрутов движения школьных автобусов. |  |
|  |  | 02 |  | Разработка дислокации технических средств организации дорожного движения для дорог общего пользования местного значения Красногорского района |  | постоянно | постоянно | Повышение уровня организации дорожного движения | Разработана и имеются дислокации дорожных знаков а также на все 18 школьных маршрутов. |  |
|  |  | 03 |  | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселений |  | май-сентябрь | май-ноябрь | Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик. Повышение уровня организации дорожного движения. | Проведен ремонт 1,109 км дорог общего пользования местного значения. Протяженность дорог не отвечающим нормативным требованиям сократилась с 74,6 % в 2019 г. до 74,2 % в 2020 г. |  |
|  |  | 04 |  | Устройство средств организации дорожного движения (разметка дорожная, знаки, ограждения) |  | май-сентябрь | май-ноябрь | Повышение уровня организации дорожного движения | Установлено дополнительно 10 дорожных знака. Восстановлена горизонтальная дорожная разметка на 9 пешеходных переходах и 4 искусственных неровностях, проведены работы по устройству 1 искусственной неровности, устройству 86 м ограждения. |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Муниципальных заданий не установлено.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 |  | Повышение безопасности дорожного движения на территории Красногорского района на 2017 - 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | количество лиц, погибших в результате ДТП | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2 | количество ДТП с пострадавшими | чел. | 9 | 2 | 1 | -1 | 50 | -88,89 |  |
|  |  | 3 | количество мест концентрации ДТП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мест концентрации ДТП нет |
|  |  | 4 | количество ДТП с водителями, стаж управления которых не превышает 3 лет | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 5 | количество детей, пострадавших в результате ДТП | чел. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 21.02.2020 г. | 98 | Внесение изменений до 2024 г. |
| 2 |  |  |  |  |