Эффективность реализации районных целевых программ за 2010 год по муниципальному образованию «Красногорский район»

	Наименование программы
	          Финансирование программы в 2010 году, тыс. руб.
	Экономическая, экологическая, социальная или иная эффективность реализации программы, ( целевой показатель )
	Выполненные мероприятия

	
	всего
	МБ
	УР
	ФБ
	прочие
	планируемый
	фактический
	

	1. МРЦП «Профилактика алкогольной, всех видов химической зависимости в молодежной среде, противодействие злоупотреблению наркотикам, их незаконному обороту в Красногорском районе на 2009-2012 г.г.»

	52,1
	-
	-
	-
	52,1
	Уменьшение численности лиц, злоупотребляющих наркотиками (2 чел).;
Уменьшение числа лиц, злоупотребляющих алкоголем (191 чел.);

Повышение информированности населения по проблемам злоупотребления психотропными веществами;

Расширение охвата детей программой профилактики ЗПВ, предупреждение массового распространения наркомании, формирование здорового образа жизни
	Численность лиц, злоупотребляющих наркотиками -2 чел.;

Число лиц, злоупотребляющих алкоголем -207 чел.;

Проведены мероприятия по информированности населения, по расширению охвата детей программой профилактики ЗПВ, по формированию здорового образа жизни (следующая графа).
	Проводятся рейды по проверке вечерних мероприятий в досуговых учреждениях района; проведение тематических дискотек по профилактике наркомании; Анкетирование 150 подростков на тему «вредные привычки»;
Беседы и лекции по школам о  вредных привычках с охватом детей и родителей. Проведение месячников по ЗОЖ в школах, оформление уголков наглядности.
Проведение акций «Мы против наркотиков» во всех поселениях с охватом всех возрастных категорий.
Размещение в газете «Победа» статей  и выступления по радио по ЗОЖ, по профилактике вредных привычек.

Лечение от алкоголизма 72 чел в ЦРБ, от алкогольной интоксикации 53 чел.

	2. МРЦП Профилактики преступлений и правонарушений в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2010-2011 годы
	134,9
	79,0
	40,9
(+769.8)
	-
	15,0
	Раскрываемость преступлений не ниже 88,2%, снижение числа преступлений, совершенных в состоянии опьянения до 29,7%, уд.вес преступлений, совершенных несовершеннолетними не более 5,8%; снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах до 2,6%, рост числа вовлеченных в деятельность по предупреждению правонарушений
	Раскрываемость преступлений 89,8%,  число преступлений, совершенных в состоянии опьянения  22,8%, уд.вес преступлений, совершенных несовершеннолетними  2,2 %;рост количества преступлений, совершенных в общественных местах на 45,5%, рост числа вовлеченных в деятельность по предупреждению правонарушений за счет организации ДНД из представителей организаций, находящихся на территориях поселений.
	Проведено 3 заседания круглого стола по взаимодействию с органами ОВД. Создание молодежного отряда содействия милиции, ДНД силами организаций в поселениях при проведении массовых мероприятий; Встречи сотрудников ОВД с населением, в школах. Трудоустройство в летний период 17 подростков и всех воспитанников детдома; Освещение в СМИ работы по профилактике преступлений. Работа КДН по выявлению и профилактике семейного неблагополучия- контрольные рейды в семьи 2 раза в месяц и срочные выезды по обращениям. Поставлено на учет 47 семей, 22 подростка.
Организация летнего отдыха детей в летних оздоровительных лагерях сводных отрядах. Лекции, беседы в школах по профилактике правонарушений. Проверка мест массового пребывания людей. Работа спортивных секций по формированию ЗОЖ, месячники по ЗОЖ в школах, кружки ЦДТ в вечернее время. Контроль за продажей спиртосодержащей продукции. Информация населению при проведении единого информационного дня по противодействию террористическим проявлениям и угрозам. Финансирование паспортиста РЭГ ОГИБДД.

	3. МРЦП «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (программа «АНТИ-ВИЧ\СПИД») на 2010-2014 годы»
	1,3
	-
	1,3
	-
	-
	Стабилизация эпидемической обстановки по распространению ВИЧ-инфекции в районе, отсутствие вновь выявленных случаев (60 чел на 100 тыс. населения).

Улучшение диспансерного наблюдения за ВИЧ-инфицированными больными
	78 чел на 100 тыс. населения (выявленные лица не проживают в районе, но имеют прописку).
	Приобретение вакутейнеров.
Постоянное диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными, лечение по показаниям.

	4. МРЦП «Туберкулез» в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2010-2015 годы
	39,2
	26,6
	12,6
	-
	-
	Снижение заболеваемости населения активными формами туберкулеза (43 на 100 тыс. нас.);
Снижение смертности от туберкулеза (16,5 на 100 нас.);

Снижение инвалидизации от туберкулеза (1,2 на 10 тыс. нас).

Охват вакцинацией 124 детей, ревакцинацией 23 чел.
	Заболеваемость активными формами туберкулеза 43,3 чел. на 100 тыс. населения;
Смертность 17,4 на 100 тыс.нас. (уклонение от лечения асоциальных слоев населения);

Инвалидность 0,86 на 10 тыс. нас. (снижение к 2009 году на 39,5%)
Охват вакцинацией 124 чел (107%), ревакцинацией 23 чел (115%).
	Подвоз населения для ФЛГ-обследования. Обследовано 6432 чел, выявлено 5 больных туберкулезом на ранних стадиях.
Охват 1898 детей туберкулинодиагностикой. Выявлено 21 чел с виражами  и 20 с тубинфицированностью с нарастанием.

Лечение противотуберкулезными препаратами 15 больных туберкулезом и 36 детей с «виражами» и тубинфицированностью.

	5. МРЦП «Молодежь Красногорского района на 2010-2013 годы»
	127,6
	32,3
	84,7
	-
	10,6
	Вовлечение молодежи в общественную жизнь, увеличение количества молодежных общественных объединений, повышение заинтересованности молодежи в создании семьи, патриотическое воспитание, вовлечение в патриотическую работу 70% подростков, снижение уклонов от воинской службы до 0%, снижение преступности молодежи
	Молодежь вовлекается в спортивные секции, творческую деятельность, вечера отдыха, клубы «Молодая семья» (рост с 4 до7). Созданы Советы работающей молодежи, Молодежный парламент. Рост волонтерских отрядов с 4 до 6. Было трудоустроено 34 подростка, прошла лагерная смена для 25 трудных подростков «Шаг навстречу».
	Работал кадетский клуб при МЦ «Встреча» для 20 подростков; Написано 5 программ по трудоустройству подростков – трудоустроено 34 чел. и 1 программа по летнему отдыху – Лагерь «Шаг навстречу» для 25 трудных подростков. Работа сводных отрядов в летний период (227чел).Проведены мероприятия для 27 призывников. Волонтерское движение в которое вовлечено 87 детей (антинаркотические акции, тематические дискотеки, дебаты, коммунарские сборы) Работают 7 клубов «Молодая семья», в них входит 76 человек-вечера отдыха, турпоходы, тренинги, конференции. Соревнования детей по футболу в летний период. Районный турслет молодежи для 220 молодых людей. Фестиваль патриотической песни, фестиваль «Радуга талантов». Проведение «Дня молодежи». Создано 25 Активов молодежи в организациях района и Поселениях. Работает Молодежный парламент, прошло 4 сессии. Вечер чествования молодых специалистов, в котором участвовали 16 специалистов района. 

	6. МРЦП «Детское и школьное питание на 2010-2014 годы муниципального образования «Красногорский район»
	2584,3
	16,7
	2567,6
	-
	-
	Охват горячим питанием 100% детей, использование продуктов, обогащенных витаминами, макро- и микронукриентами в 50% ОУ, 100% охват бесплатным питанием учащихся из малообеспеченных семей, детей 1-5 классов;
Повышение количества детей с 1 и 2 группой здоровья на 10%
	Охват горячим питанием 99,6 % детей; использование продуктов, обогащенных витаминами, макро- и микронукриентами в 30% ОУ; 100% охват бесплатным питанием учащихся из малообеспеченных семей, детей 1-5 классов; количество детей с 1 и 2 группой здоровья на уровне 2009 года
	Обеспечение бесплатными завтраками, включая обогащенных витаминами, учащихся 1-5 классов ; Обеспечение бесплатным питанием 267 учащихся 1-11 кл из малообеспеченных семей., Приобретено новое технологическое оборудование в школьные пищеблоки, повышение квалификации поваров.

	7. МВЦП «Безопасность образовательного учреждения ( 2010-2014 годы)»
	1495,24
	371,88
	1123,36
	-
	-
	Доля образовательных учреждений, оборудованных АПС 72,2%; Детей, травмированных от НС -0,16%; Снижение убытков от ЧС 0,38%
	Доля образовательных учреждений, оборудованных АПС 94,4%; Детей, травмированных от НС -0,45%; 

Убытки от ЧС -0 тыс. руб.
	Установка АПС, СОУЭ,  их обслуживание, пропитка деревянных конструкций чердачных помещений, замена электропроводки, установка противопожарных дверей, замена стекол в дверях на небьющиеся, монтаж молниезащиты, ограждения крыши, комплектование пожарных кранов, электроизмерительные приборы, приобретение огнетушителей, обучение руководителей

	8. МРЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2009-2011 г.г.»
	101,0
	101,0
	-
	-
	-
	Ежегодное повышение объемов производства малых предприятий на 5-7%, повышение удельного веса занятых в сфере малого предпр-ва до 25%, увеличение числа малых предприятий до 23 ед., увеличение поступлений ЕНВД, увеличение доли продукции, произведенной малыми предприятиями в валовом продукте района до 8%
	Объем производства малых предприятий вырос в 2010 г к 2009 году на 5 %, удельный вес занятых в сфере малого предприни-ва 27 % от числа занятых в районе, число малых предприятий 16 ед., что на уровне 2009 года. Поступило ЕНВД 2271,5 тыс. руб. против 1738 за 2009 год. Доля продукции СМП в валовом продукте района 16 %, доля малых предприятий 9,1%.
	Оказание помощи в написании бизнес-планов при выводе на предпринимательскую деятельность по ВЦП. Размещение муниципальных заказов на сайте Администрации района, разъяснение порядка участия в торгах на закупку товаров. Выезд в поселения района на встречи с предпринимателями по разъяснению мер поддержки, выявления проблемных вопросов; консультационные услуги начинающим предпринимателям; ежеквартальный анализ деятельности СМП; организована с\х ярмарка для участия СМП в ней, публикации в газете по опросам развития МП; организация приема предпринимателей к празднованию Дня предпринимателя в УР; 3 обучающих семинара для СМП; совещания с лесозоготовителями района по порядку лесоотведения; муниципальная преференция ООО «Энергия» в сумме 100 тыс. руб. на подготовку к отопительному сезону.
Проведено 1 заседание Совета поддержки МП.

	9. МАП «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красногорского района на 2010 год»
	11409,6
	434,6
	439,0
	9965,3
	570,7
	Приведение в нормативное состояние 8 многоквартирных жилых домов (6303,4 кв.м), улучшение условий проживания для 312 граждан
	Приведение в нормативное состояние 8 многоквартирных жилых домов (6303,4 кв.м), улучшение условий проживания для 312 граждан
	Отремонтированы дома в с. Красногорское: пер.Комсомольский 12, 14, 18, 20, ул. Ленина, 59, 82, 94, 69 (

	10. Мероприятия РЦП «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья на территории УР» по Красногорскому району на 2010 год
	2718,9
	108,8
	110,1
	2500,0
	0
	Снижение ветхого жилья на 122,8 кв.м., уменьшение доли ветхого жилья с 19,4 % до 19,3 %.
	Снижение ветхого жилья на 122,8 кв.м., уменьшение доли ветхого жилья с 19,4 % до 19,3 %.
	Приобретены 2 квартиры площадью 132,9 кв.м. Переселено из ветхого жилья 13 граждан.

	11. МРЦП «Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог Красногорского района на 2009-2013 годы»
	0
	0
	0
	0
	0
	Приведение в нормативное состояние 5,58 км сельских автомобильных дорог Красногорского района, получение связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения для 3-х населенных пунктов района
	-
	-

	12. МРЦП «Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета на территории Красногорского района на 2009-2014 годы» постановление от 01.03.2010 № 190
	720
	27,4
	27,7
	628,9
	36,0
	Снижение потребления тепловой энергии на 15%
	Снижение будет  показано с 2011 года, когда дома перешли на учет тепловой энергии по приборам учета
	В 7 многоквартирных домах установлены приборы учета: тепловой энергии на многоквартирных домах: пер. Комсомольский, 12, 14, 18, 20;

ул. Ленина 59, 94,

воды на домах пер. Комсомольский, 12, 14, 18, 20;

ул. Ленина 82, 94

	13. МРЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Красногорский район» на 2010-2014 годы»
	17632
	860,4
	13580
	3018,8
	172,8
	Снижение расхода ТЭР, снижение потерь тепла, повышение качества услуг, снижение расходов бюджета на 41,3% от вложенных средств, снижение расходов предприятий ЖКХ на 71,2% от вложенных средств
	Снижение расхода ТЭР по бюджету 137 тыс. руб.

Снижение потерь тепла 246,3 тыс.руб.
	Установки счетчика тепла                                                                    

	14. МРЦП «Основные направления развития животноводства Красногорского района на 2007-2010 годы»
	2689
	-
	2689
	-
	
	Оптимизация структуры посевных площадей:
Зерновые 14800 га

Кормовые 16850 га

в т.ч. мног.травы 15900 га

из них бобово-зла-ковые смеси13900га

Однолетние 650га

в т.ч. зернобобовые 250га

рапс и просо 200 га

Силосные 100 га

Корнеплоды 200 га;

Увеличение внесения мин.удобрений до 960 тонн;
Оптимизация структуры зерновых:
Ячмень 37%

Рожь 8%

Овес 25%

Зернобобовые 18%

Пшеница 12%;

Урожайность

зерновых 15 ц\га

Надой на 1 корову 3710 кг.
Обеспечение животноводства биологически полноценными кормами, обогащение почвы органическим веществом, сохранение почв от эрозии.

	 структура посевных площадей:

Зерновые 10855 га

Кормовые 16929 га

в т.ч. мног.травы 13519 га

из них бобово-зла-ковые смеси 13689га

Однолетние 3410га

в т.ч. зернобобовые 3022га

рапс и просо 250 га

Силосные -
Корнеплоды -
Внесение мин.удобрений 42 т;

Структура зерновых:
Ячмень 12%

Рожь 10%

Овес 32%

Зернобобовые 18%

Пшеница 28%;

Урожайность

зерновых 10,5ц\га

Надой на 1 корову 3454 кг.
Обработка почв безотвально 4664 га, распашка многолетних трав 2920 га. В связи с засухой обеспечить кормами в полной потребности не удалось.
	В структуре многолетних трав увеличилась доля злаковых смесей, что улучшает содержание протеина и сахара. Увеличились посевы однолетних трав в 5 раз против плановых по программе.  Сеется просо, которое является сахаросодержащей культурой. Зернобобовые культуры составляют 30% зерновых. Увеличен ботанический состав многолетних и однолетних трав (люцерна, лядвенец рогатый).
Для обеспечения качества сочных кормов организованно завозится пленка для укрытия кормов. Некоторые хозяйства используют прогрессивные технологии уборки трав. Качество силоса 2-3 класса со средней питательностью 0,18 к.ед.
Проводились семинары, учебы, совещания с животноводами и агрономами хозяйств.

	15. МРЦП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2009-2010 годы»
	0
	0
	0
	0
	0
	Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления, антикоррупционная экспертиза правовых актов ОМС, отчет Совету депутатов о состоянии мер по противодействию коррупционным проявлениям, анализ обращений граждан на наличие фактов коррупции со стороны должностных лиц, обобщение и освещение в СМИ материалов по итогам работы с обращениями граждан, размещение заказов для муниципальных нужд в соответствии с требованиями 94-ФЗ
	Информация о деятельности ОМС размещается на сайте района, проводится антикоррупционная экспертиза правовых актов ОМС, анализ обращений граждан на наличие фактов коррупции со стороны должностных лиц, размещение заказов для муниципальных нужд проводится в соответствии с требованиями 94-ФЗ
	Утверждение перечня коррупционно опасных функций, мониторинг исполнения учреждениями района 94-ФЗ, разработка типовой инструкции для должностных лиц о поведении в коррупционно опасных ситуациях, о порядке уведомления работодателя о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений, мониторинг имущественного положения должностных лиц; антикоррупционная экспертиза правовых актов, анализ обращений граждан на наличие фактов коррупции со стороны должностных лиц

	16. МРЦП «Административная реформа в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2010-2012 годы»
	250,0
	250,0
	-
	-
	-
	Принятие административных регламентов по оказываемым муниципальным и государственным услугам -25%, обучение 8 муниципальных служащих по вопросам административной реформы, доля жителей, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальных услуг,65% от числа опрошенных, доля муниципальных услуг, информация о которых размещена в гос.информационных системах УР – 50%;
Рейтинг района по реализации административной реформы – не ниже 10
	 Административные регламенты приняты в отношении 25% оказываемых муниципальных и государственных услуг; обучено 8 муниципальных служащих по вопросам административной реформы, доля жителей, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальных услуг-65% от числа опрошенных; доля муниципальных услуг, информация о которых размещена в гос.информационных системах УР – 50%;

Рейтинг района по реализации административной реформы – (нет инф.)
	Подготовка доклада о достигнутых значениях по оценке эффективности деятельности ОМС района (апрель 2010-за 2009 год); ежеквартальное рассмотрение на сессии Совета депутатов показателей социально-экономического развития района за 2010 год; 11 муниципальных целевых программ разработаны с применением результативных принципов. Проводится оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ за истекший год; Разработан проект Порядка разработки и утверждения административных регламентов. Пост № 540 от 15.06.2010 утвержден план-график разработки административных регламентов. Сведения о 32 муниципальных услугах размещены на «Портале гос.и мун. услуг УР». В 2010 году проведен опрос населения о качестве предоставления услуг в сфере культуры. Принятие НПА по утверждению реестра платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями. На сайте района размещены 15 административных регламентов пред.услуг. Проверяются сведения о доходах и имуществе муниципальных служащих. Анализ НПА на предмет соответствия законодательству. При ревизиях БУ включен вопрос о проверке правомерности размещения заказов. Сведены данные статотчетов по размещению муниципальных заказов. Ведется контроль за соблюдением мун.служащими ограничений. Направление ежемесячно принятых НПА  в прокуратуру района. Анализ обращений граждан о фактах коррупции должн. лиц. Выпущено 5 выпусков «Вестника» и  они направлены в библиотеки. Проведено 4 публичных слушания по обсуждению проектов НПА. Проводятся Дни администрации в поселениях района. Велась работа по наполнению сайта района. Подготовлен паспорт информатизации района. Приобретена оргтехника и лицензионное программное обеспечение.

	ИТОГО
	39955,1
	2308,68
	20676,3
	16113
	857,2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


