Отчет о реализации муниципальной программы«Развитие образования и воспитание на 2015-2024 годы» за 2021 год

(полное наименование программы)

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  | "Развитие образования и воспитание на 2015-2024 годы» | всего |  |  |  |  |  | 274339,0 | 274339,0 | 269137,3 | 98,1% | 98,1% |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 270048,1 | 270048,1 | 264931,5 | 98,1% | 98,1% |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования | всего |  |  |  |  |  | 67124,9 | 67124,9 | 66122,0 | 98,5% | 98,5% |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 67124,9 | 67124,9 | 65904,6 | 98,9% | 98,9% |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок вобразовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в МО "Красногорский район" | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 63804,7 | 63804,7 | 63109,2 | 98,9% | 98,9% |
| 01 | 1 | 02 | 01 | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 0110105470 | 600 200 100 | 54831,7 | 54831,7 | 54397,3 | 99,2% | 99,2% |
| 01 | 1 | 03 | 02 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета МО Красногорский район | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 011066770 | 600, 200, 100 | 8973,00 | 8973,0 | 8711,7 | 97,1% | 97,1% |
| 01 | 1 | 04 | 03 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 10 | 04 | 0110204240 | 100, 300 | 514,7 | 514,7 | 514,7 | 100,0% | 100,0% |
| 01 | 1 | 05 | 04 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории муниципального образования "Красногорский район", реализующих образовательную программу дошкольного образования | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 10 | 04 | 0110204480 | 200, 600 | 40,2 | 40,2 | 29,4 | 73,1% | 73,2% |
| 01 | 1 | 06 |  | Безопасность образовательных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 0110160270 | 200600 | 313,3 | 313,3 | 16,9 | 5,4% | 5,4% |
| 01 | 1 | 07 |  | Профилактика и устранение последствий распространения короновирусной инфекции | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 0110161530 | 600 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 100,0 % | 100,0 % |
| 01 | 1 | 08 | 07 | Расходы за счет дотации на сбалансированность бюджета (подготовка к зиме) | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 0110163020 | 200, 600 | 389,5 | 389,5 | 389,5 | 100,0% | 100,0% |
| 01 | 1 | 09 | 08 | Расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 05 | 0110101820 | 600 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 100,0% | 100,0% |
| 01 | 1 | 10 | 09 | Предоставление мер соц. поддержки специалистам на селе | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 0110162310 | 300 | 1789,9 | 1789,9 | 1789,9 | 100,0% | 100,0% |
| 01 | 1 | 11 | 10 | Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности, включенных в Перечень объектов капитального ремонта,финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики, утвержденный Правительством Удмуртской Республики | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 0110300830 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 12 | 11 | Финансирование капвложений в объекты муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 0110362210 | 200 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 100,0% | 100,0% |
| 01 | 1 | 13 | 12 | Расходы на проведение летних игр | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район | 541 | 07 | 01 | 0110161480 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 2 |  |  | Развитие общего образования | всего |  |  |  |  |  | 163261,5 | 163261,5 | 160577,6 | 98,4 % | 98,4 % |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 163261,5 | 163261,5 | 160577,6 | 98,4% | 98,4% |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, среднего, полного общего образования | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 163261,5 | 163261,5 | 160577,6 | 98,4 % | 98,4% |
| 01 | 2 | 02 | 01 | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120104310 | 600, 100, 200 | 125650,2 | 125650,2 | 124793,1 | 99,3% | 99,3% |
| 01 | 2 | 03 | 02 | Средства бюджета МО «Красногорский район» на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120166770 | 200, 300, 600 | 19088,3 | 19088,3 | 18824,0 | 98,6% | 98,6% |
| 01 | 2 | 04 | 03 | Предоставление мер соц. поддержки специалистам на селе | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120162310 | 300 | 3990,1 | 3990,1 | 3990,1 | 100,0% | 100,0% |
| 01 | 2 | 05 | 04 | Расходы за счет дотации на сбалансированность бюджета (подготовка к зиме) | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120163020 | 200, 600 | 318,6 | 318,6 | 311,3 | 97,7,0% | 97,7% |
| 01 | 2 | 06 | 05 | Расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 05 | 0120101820 | 200, 600 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 100,0% | 100,0% |
| 01 | 2 | 07 | 08 | Софинансирование из местного бюджета на расходы для создания условий для занятий физкультурой и спортом | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 01201Е0970 | 200 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 100,0% | 100,0% |
| 01 | 2 | 08 | 09 | Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 01201Е0970 | 200 | 285,6 | 285,6 | 285,6 | 100,0% | 100,0% |
| 01 | 2 | 09 | 10 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120300830 | 400 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 2 | 10 | 09 | Финансирование кап.вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120362210 | 200 | 1952,4 | 1952,4 | 1952,4 | 100,0% | 100,0% |
| 01 | 2 | 11 | 10 | Создание условий для оказания государственныхуслуг, выполнения работ организациями образования | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120409090 | 100, 600 | 369,4 | 369,4 | 369,3 | 99,9% | 100,0% |
| 01 | 2 | 12 | 11 | Организация работ по созданию условий для функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профелей "Точка роста" в рамках НП "Образование" | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район | 541 | 07 | 02 | 012E121690 | 600 | 850,3 | 850,3 | 667,1 | 78,4% | 78,5% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0120161560 |  | 836,8 | 836,8 | 836,8 | 100% | 100% |
| 01 | 2 | 13 | 12 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район | 541 | 07 | 02 | 0120153030 | 100 | 7296,4 | 7296,4 | 7172,2 | 98,3% | 98,3% |
| 01 | 2 | 16 | 15 | Расходы на проведение летних игр | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район | 541 | 07 | 02 | 0120161480 | 200 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 2 | 17 | 16 | Выплаты дополнительной единовременной компенсаций работникам, принимавшим участие в подготовке и проведений ЕГЕ | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район | 541 | 07 | 02 | 0120100120 | 100 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 2 | 18 |  | Безопасность образовательных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район | 541 | 07 | 02 | 0120160270 | 200 600 | 326,6 | 326,6 | 84,0 | 25,7% | 25,7% |
| 01 | 2 | 19 |  | Профилактика и устранение последствий распространения короновирусной инфекции | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район | 541 | 07 | 02 | 0120161530 | 200 600 | 500,4 | 500,4 | 500,4 | 100% | 100% |
| 01 | 2 | 20 |  | Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район | 541 | 07 | 02 | 0120163200 | 600 | 30,5 | 30,5 | 25,4 | 83,3% | 83,3% |
| 01 | 2 | 21 |  | Детское и школьное питание | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район | 541 | 07 | 02 | 0120161420 | 200 600 | 711,7 | 711,7 | 711,7 | 100% | 100% |
| 01 | 3 |  |  | Развитие дополнительного образования | всего |  |  |  |  |  | 18705,3 | 18705,3 | 18250,2 | 97,6 % | 97,6% |
| 01 | 3 |  |  |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МО "Красногорский район" | 540 |  |  |  |  | 4290,9 | 4290,9 | 4205,8 | 98,0% | 98,0% |
| 01 | 3 |  |  |  | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 14414,4 | 14414,4 | 14044,4 | 97,4% | 97,4% |
| 01 | 3 | 01 |  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (программы художественной, эстетической направленности) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МО "Красногорский район" | 540 | 07 | 02 | 0130166770 | 600 | 1266,5 | 1266,5 | 1266,5 | 100,0% | 100,0% |
| 01 | 3 | 02 | 01 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МО "Красногорский район" | 540 | 07 | 02 | 0130166770 | 600 | 2929,3 | 2929,3 | 2844,2 | 97,1% | 97,1% |
| 01 | 3 | 03 | 02 | Предоставление мер соц. поддержки специалистам на селе | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МО "Красногорский район" | 540 | 07 | 02 | 0130162310 | 600 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 100,0% | 100,0% |
| 01 | 3 | 04 | 03 | Расходы за счет дотации на сбалансированность бюджета(подготовка к зиме) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МО "Красногорский район" | 540 | 07 | 02 | 0130163020 | 600 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 100,0% | 100,0% |
| 01 | 3 | 03 | 02 | Реализация дополнительных образовательных программ | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0130166770 | 600 | 4392,4 | 4392,4 | 4291,3 | 97,7% | 97,7% |
| 01 | 3 | 04 | 03 | Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0130166770 | 600 | 8304,8 | 8304,0 | 8132,0 | 97,9% | 97,9% |
| 01 | 3 | 05 | 04 | Предоставление мер соц. поддержки специалистам на селе | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0130162310 | 300 | 280,5 | 280,5 | 280,5 | 100,0% | 100,0% |
| 01 | 3 | 06 | 05 | Расходы за счет дотации на сбалансированность бюджета (подготовка к зиме) | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0130163020 | 600 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 100,0% | 100,0% |
| 01 | 3 | 07 | 06 | Расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 05 | 0130101820 | 600 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 100,0% | 100,0% |
| 01 | 3 | 08 | 07 | Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 03 | 0130261470 | 600 | 1375,6 | 1375,6 | 1279,5 | 93,0% | 93,0% |
| 01 | 3 | 09 | 08 | Расходы на проведение летних игр | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район | 541 | 07 | 03 | 0130161480 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 3 | 10 | 09 | Выплаты дополнительной единовременной компенсаций работникам, принимавшим участие в подготовке и проведений ЕГЕ | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район | 541 | 07 | 03 | 0130100120 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 3 | 11 | 10 | Безопасность образовательных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район | 541 | 07 | 03 | 0130160270 | 600 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 100% | 100% |
| 01 | 3 | 12 | 12 | Профилактика и устранение последствий распространения короновирусной инфекции | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район | 541 | 07 | 03 | 0130161530 | 600 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 100% | 100% |
| 01 | 4 |  |  | Реализация молодежной политики | всего |  |  |  |  |  | 2645,1 | 2645,1 | 2578,1 | 97,5% | 97,5% |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 540 |  |  |  |  | 2645,1 | 2645,1 | 2578,1 | 97,5 % | 97,5% |
| 01 | 04 | 01 |  | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 540 | 07 | 07 | 0140266770 | 600 | 1739,7 | 1739,7 | 1729,2 | 99,4% | 99,4% |
| 01 | 04 | 02 |  | Мероприятия по проектам молодежного инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МО "Красногорский район" | 540 | 07 | 07 | 01402611490 | 600 | 117,4 | 117,4 | 114,1 | 97,2% | 97,2% |
| 01 | 04 | 03 |  | Молодежное инициативное бюджетирование | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МО "Красногорский район" | 540 | 07 | 07 | 0140209550 | 600 | 665,1 | 665,1 | 611,9 | 92% | 92% |
| 01 | 04 | 04 |  | Расходы за счет дотации на сбалансированность бюджета (подготовка к зиме) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МО "Красногорский район" | 540 | 07 | 07 | 014263020 | 600 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 100% | 100% |
| 01 | 05 |  |  | Управление системой образования МО «Красногорский район» | всего |  |  |  |  |  | 12345,8 | 12345,8 | 12124,5 | 98,2% | 98,2 % |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 12345,8 | 12345,8 | 12124,5 | 98,2% | 98,2% |
| 01 | 5 | 01 |  | Центральный аппарат | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 09 | 0150160030 | 100 | 1954,6 | 1954,6 | 1904,8 | 97,4% | 97,5% |
| 01 | 5 | 02 | 01 | Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных отделу народного образования Администрации МО «Красногорский район» | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 09 | 0150160120 | 100, 200, 800 | 9711,7 | 9711,7 | 9556,9 | 98,4% | 98,4% |
| 01 | 5 | 03 | 02 | Расходы за счет дотации на сбалансированность (подготовка к зиме) | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район | 541 | 07 | 09 | 0150163020 | 200 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 100,0% | 100,0% |
| 01 | 5 | 04 | 03 | Безопасность образовательных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район | 541 | 07 | 09 | 0150160270 | 200 | 619,0 | 619,0 | 602,3 | 97,3% | 97,3% |
| 01 | 5 | 05 | 04 | Расходы, связанные с преобразованием муниципальных образований | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район | 541 | 07 | 09 | 150160310 | 200 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 100% | 100% |
| 01 | 6 |  |  | Организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства детей, подростков и молодёжи | всего |  |  |  |  |  | 1668,5 | 1668,5 | 1665,1 | 99,8% | 99,8% |
|  |  |  |  | в Красногорском районе (2016-2020 годы) | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 1668,5 | 1668,5 | 1665,1 | 99,8% | 99,8% |
| 1 | 6 | 01 |  | Республиканская целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в УР(2011-2015 годы)» | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 07 | 0160105230 | 600, 200 | 1067,0 | 1067,0 | 1063,6 | 99,7% | 99,7% |
| 1 | 6 | 02 | 01 | Летний отдых детей за счет средств местного бюджета | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 07 | 0160161430 | 200 600 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 100,0% | 100,0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01601S5230 |  | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 100,0% | 100,0% |
| 1 | 6 | 03 | 02 | Трудоустройство школьников за счет средств местного бюджета | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 07 | 0160161450 | 200, 500, 600 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0% | 100,0% |
| 1 | 6 | 04 | 03 | Санитарно-эпидемиологические мероприятия при организации отдыха и оздоровления детей в лагерях | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 07 | 0160161530 | 200 600 | 411,8 | 411,8 | 411,8 | 100,0% | 100,0% |
|  |  |  |  | Детское и школьное питание | Всего |  |  |  |  |  | 8587,9 | 8587,9 | 7819,8 | 91,1% | 91,1% |
| 01 | 7 | 1 |  | Обеспечение обогащенными продуктами питания, в том числе молоком, молочной продукцией, соками и другими продуктами питания детей с 3-х до 7-ми лет в дошкольных образовательных учреждениях | Отдел народного образованияАдминистрации МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7 | 2 | 01 | Обеспечение завтраком учащихся 1-5 классов, с 01.09.2018 г. – 1-4 классов общеобразовательных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 10 | 04 | 0170106960 | 200 600 | 1088,6 | 1088,6 | 1000,6 | 91,9 % | 91,9% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0170161550 | 200 600 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 100,0% | 100,0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01201S6960 | 200 600 | 90,9 | 90,9 | 87,5 | 96,2% | 96,2% |
| 01 | 7 | 3 |  | Обеспечение питанием учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе детей из неполных семей | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 10 | 04 | 0170106960 | 200 600 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 100,0% | 100,0% |
| 01 | 7 | 4 |  | Обеспечение питанием детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях района | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 0170161420 | 200 | 1241,2 | 1241,2 | 1240,8 | 99,9% | 99,9% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0170163200 | 200 | 372,2 | 372,2 | 333,1 | 89,5% | 89,5% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 02 | 0170161420 | 200 600 | 399,8 | 399,8 | 374,8 | 93,7 % | 93,7% |
| 01 | 7 | 5 |  | Обеспечение питанием учащихся группы продленного дня, учащихся с ОВЗ | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0170161540 | 200 600 | 197,1 | 197,1 | 178,6 | 90,6% | 90,6% |
| 01 | 7 | 7 |  | Обеспечение питанием учащихся, не пользующихся льготами и дотациями | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0170163200 | 200 | 1030,0 | 1030,0 | 770,6 | 74,8% | 74,8% |
| 01 | 7 | 10 |  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Красногорского района. | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 01201S3040 | 600 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01701L3040 | 600 200 | 3985,5 | 3985,5 | 3665,3 | 91,9% | 91,9% |
| 01 | 7 | 11 |  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Красногорского района. | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 01201S3040 | 600 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01701L3040 | 600 200 | 21,5 | 21,5 | 18,4 | 86,0% | 86,0% |
| 01 | 7 | 12 |  | Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории муниципального образования "Красногорский район", реализующих образовательную программу дошкольного образования | Отдел народного образования Администрации МО "Красногорский район" | 541 | 10 | 07 | 01701S7120 | 600 200 | 10,8 | 10,8 | 10,2 | 94,2% | 94,2% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0170107120 |  | 44,0 | 44,0 | 33,6 | 76,4% | 76,4% |

МП (код программы):01 Образование; 02 –Охрана здоровья; 03 – Развитие культуры;  04 – Социальная поддержка; 05 – Создание условий для экономического развития; 06 – безопасность; 07 – содержание муниципального хозяйства; 08 – Энергосбережение; 09 – муниципальное управление; (10 – устойчивое развитие сельских территорий-закрыта) 11 – безопасный труд; 12 – комплексные меры противодействия..; 13 –Защита прав потребителей; 14-Повышение безопасности дорожного движения; 15 –Поддержка СОНКО.

Пп – код подпрограммы из одного знака -в соответствии с расположением подпрограммы в программе.

ОМ - номер основного мероприятия и М – номера мероприятий в рамках основного мероприятия.

План на отчетный год берется согласно утвержденной программы. План на отчетный период берется по последней версии  утвержденного плана расходов в бюджете района. Если в течение года не делалась корректировка с планом расходов в бюджете района постановлением Администрации, цифры в двух графах будут разными.

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 1 |  | «Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы» | Всего | 274339,0 | 269137,3 | 98,1% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 274339,0 | 269137,3 | 98,1% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 5214,9 | 4796,3 | 92,0% |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 186426,4 | 184930,2 | 99,2% |
|  |  |  | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 7296,4 | 7172,2 | 98,3% |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 75401,3 | 72238,6 | 95,8% |
| 1 | 1 | Развитие дошкольного образования | Всего | 67124,9 | 66122,0 | 98,5% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 67124,9 | 66122,0 | 98,5% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 55411,3 | 54966,1 | 99,2% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 11713,6 | 11155,9 | 95,2% |
| 1 | 2 | Развитие общего образования | Всего | 163261,5 | 160577,6 | 98,4% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 163261,5 | 160577,6 | 98,4% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 129948,1 | 128900,5 | 99,2% |
|  |  |  | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 7296,4 | 7172,2 | 98,3% |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 26017,0 | 24504,9 | 94,2% |
| 1 | 3 | Развитие дополнительного образования детей | Всего | 18705,3 | 18250,2 | 97,6% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 18705,3 | 18250,2 | 97,6% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 53,6 | 53,6 | 100,0% |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 18651,7 | 18196,6 | 97,6% |
| 1 | 4 | Реализация молодежной политики | Всего | 2645,1 | 2578,1 | 97,5% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 2645,1 | 2578,1 | 97,5% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 2645,1 | 2578,1 | 97,5% |
| 1 | 5 | Управление системой образования МО "Красногорский район" | Всего | 12345,8 | 12124,5 | 98,2% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 12345,8 | 12124,5 | 98,2% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 12345,8 | 12124,5 | 98,2% |
| 1 | 6 | Организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства детей, подростков и молодёжи в Красногорском районе (2015-2020 годы) | Всего | 1668,5 | 1665,1 | 99,8% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 1668,5 | 1665,1 | 99,8% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 1067,0 | 1063,6 | 99,7% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 601,5 | 601,5 | 100,0% |
| 1 | 7 | Детское и школьное питание | Всего | 8587,9 | 7819,8 | 91,1% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 8587,9 | 7819,8 | 91,1% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 5161,3 | 4742,7 | 91,9% |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 3426,6 | 3077,1 | 89,8% |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический |  |  | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в МО «Красногорский район» | МКУ «ЦРО Красногорского района» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | Велась работа по комплектованию групп и выдаче направлений в ДОУ. Количество заявлений, принятых в 2021 году - 46 Выдано путёвок в 2021 году - 36 |  |
| 01 | 1 |  |  | Оказание муниципальной услуги "Назначение компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и частных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | МКУ «ЦРО Красногорского района» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Прием документов от родителей (законных представителей) для назначения компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | В 2021 году за услугой обратилось 131еловек |  |
| 01 | 1 | 02 | 1 | Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Субвенция получена из бюджета УР в размере 54397320,00 руб. |  |
| 01 | 1 | 02 | 2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета МО «Красногорский район» | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | Деятельность дошкольных ОО за счёт муниципального бюджета составила 12229322,34руб |  |
| 01 | 1 | 02 | 3 | Уплата налога на имущество организаций | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Уплата налога на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями | 0. |  |
| 01 | 1 | 03 |  | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях МО "Красногорский район", реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ составила 514734,17рублей |  |
| 01 | 1 | 04 |  | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Меры социальной поддержки предоставлены в размере 73241,62 руб. |  |
| 01 | 1 | 05 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Приобретение мебели, оборудования | В 2021 году на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций было израсходовано10235,00 руб. |  |
| 01 | 1 | 06 |  | Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях (ВЦП "Детское и школьное питание") | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Модернизация пищеблоков, создание условия для обеспечения детей полноценным питанием | В 2021 году на приобретение посуды и кухонного инвентаря, мебели, холодильного и технологического оборудования было израсходовано 0. |  |
| 01 | 1 | 07 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях "ВЦП "Безопасность образовательного учреждения") | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Реализация мер по обеспечению безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Обслуживание систем ОПС , ЕДДС (240865,00 руб.), экстренного вызова (37800,00 руб.). Проведение плановых и внеплановых инструктажей. Проведение мероприятий в рамках подготовки ОО к новому 2021–2022учебному году на сумму 389462,00 руб. |  |
| 01 | 1 | 07 | 1 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Реализация мер пожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности проводились на протяжении всего года |  |
| 01 | 1 | 07 | 2 | Аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Приведение рабочих мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствие с установленными требованиями | Проведена специальная оценка условий труда в МКДОУ Кокманский детский сад на сумму 2100,00 руб., МКДОУ «Малягуртский детский сад на сумму 2100,00 МДОУ «Багырский детский сад» на сумму 700,00 руб, МКДОУ «Селеговский детский сад» на сумму 700,00 руб. |  |
| 01 | 1 | 07 | 3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Муниципальные правовые акты | Мониторинг и анализ предписаний проводился на совещаниях с руководителями ОО |  |
| 01 | 1 | 08 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Обустройство проводилось силами ОО |  |
| 01 | 1 | 09 |  | Строительство дошкольных образовательных учреждений на территории МО «Красногорский район». | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  |  | Строительства дошкольных образовательных учреждений в 2020 году не велось, так как нет необходимости |  |
| 01 | 1 | 10 |  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Реализация ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | ФГОС ДО реализуется во всех ОО |  |
| 01 | 1 | 10 | 1 | Организация работы республиканских экспериментальных площадок, обеспечивающих разработку части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей |  | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Разработка части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей (региональная составляющая) | Образовательные программы ДОУ содержат региональный компонент. Республиканские экспериментальные площадки на базе ДОУ не организованы |  |
| 01 | 1 | 10 | 2 | Организация работы муниципальной методической рабочей группы по федеральным государственным стандартам дошкольного образования |  | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Апробация региональной составляющей на городских методических площадках и распространение успешного опыта в муниципальные дошкольные образовательные организации | В течение года работала районная рабочая группа по реализации ФГОС |  |
| 01 | 1 | 10 | 3 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) |  | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Постановления Администрации МО «Красногорский район» № 965 от 30.12.2016 г., № 281 от 26.04.21019 г. |  |
| 01 | 1 | 12 |  | Организация подготовки и повышения квалификации кадров | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Повышение квалификации кадров. | В течение года 20 педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации. Повышение квалификации педагогов осуществлялось на базе АОУ ДПО УР «ИРО», ГГПИ, ЧОУ ДПО "Институт управления", ООО "УКЦ-ЭКСПЕРТ". |  |
| 01 | 1 | 13 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», МКУ "ЦРО Красногорского района" | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Повышение качества дошкольного образования - за счет обновления основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федеральных стандартов дошкольного образования, развития системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования | Действует Общественный совет по независимой оценке качества работы муниципальных учреждений образования, культуры и спорта в МО «Красногорский район» Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 01.08.2019 г. № 519 «Об утверждении Общественного совета». Была проведена независимой оценки качества дошкольного образования. |  |
| 01 | 1 | 14 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Переход на эффективный контракт | Внедрены эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |
| 01 | 1 | 14 | 1 | Разработка показателей оценки эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций МО «Красногорский район» | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Муниципальные правовые акты | Оценка эффективности деятельности руководителей и педагогов ДОУ осуществлялась в рамках Положения о стимулирующих выплатах, Положений об оплате труда |  |
| 01 | 1 | 14 | 2 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций МО «Красногорский район» | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Красногорский район" | С руководителями ДОУ заключены трудовые договоры по новой типовой форме |  |
| 01 | 1 | 14 | 3 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций МО «Красногорский район» | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Красногорский район" | С педагогами ДОУ заключались трудовые договоры по новой типовой форме |  |
| 01 | 1 | 14 | 4 | Информационное сопровождение внедрения эффективного контракта | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | В коллективах ДОУ проводилась разъяснительная работа |  |
| 01 | 1 | 15 |  | Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в МО «Красногорский район» | МКУ "ЦРО Красногорского района" | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Актуальные сведения о предоставлении дошкольного образования в МО "Красногорский район" | Информирование осуществлялось через сайт Администрации МО «Красногорский район», образовательный портал УР, районную газету «Победа», социальную сеть ВКонтатке |  |
| 01 | 1 | 15 | 1 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ, а также подготовки сюжетов длятеле- и радиопередач | МКУ "ЦРО Красногорского района" | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Публикации о дошкольном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Информация о дошкольном образовании публиковалась в районной газете «Победа» |  |
| 01 | 1 | 15 | 2 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО «Красногорский район» об организации предоставления дошкольного образования в МО «Красногорский район», муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования | МКУ "ЦРО Красногорского района" | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в МО "Красногорский район" на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" в сети Интернет | Актуальные сведения об организации дошкольного образования размещались на сайте Администрации МО «Красногорский район» и образовательном портале УР |  |
| 01 | 1 | 15 | 3 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО "Красногорский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | МКУ "ЦРО Красногорского района" | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Актуальные сведения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Красногорский район" на официальных сайтах соответствующих учреждения | Контроль за публикацией информации осуществлялся руководителями ДОУ, специалистами МКУ «ЦРО Красногорского района» |  |
| 01 | 1 | 16 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», МКУ "ЦРО Красногорского района" | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Обратная связь от потребителей муниципальных услуг была получена посредством анкетирования в рамках исполнения муниципальных заданий |  |
| 01 | 1 | 16 | 1 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования) | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», МКУ "ЦРО Красногорского района" | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Оценка качества оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования потребителями | Проведен мониторинг удовлетворённости потребителей муниципальных услуг посредством анкетирования в рамках исполнения муниципальных заданий |  |
| 01 | 1 | 16 | 2 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер реагирования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», МКУ "ЦРО Красногорского района" | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | В 2021 году не было обращений от граждан по вопросу предоставления дошкольного образования |  |
| 01 | 1 | 16 | 3 | Публикация на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации МО «Красногорский район», его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях дошкольного образования МО «Красногорский район», контактных телефонах и адресах электронной почты | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», МКУ "ЦРО Красногорского района" | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | Информация об Отделе образования, ответственных специалистах, об образовательных организациях размещалась на сайте Администрации МО «Красногорский район», образовательном портале УР |  |
| 01 | 2 |  |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, среднего, полного общего образования |  | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  |  | Муниципальные услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, среднего образования оказываются в 8 ДОУ, 7 школах |  |
| 01 | 2 | 01 | 01 | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Субвенция получена из бюджета УР в размере 180 481 959,36 руб. |  |
| 01 | 2 | 01 | 02 | Средства бюджета МО «Красногорский район» на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 67 480 878,41 руб. выделено на предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования. |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Приобретение мебели, оборудования | В 2021 году на укрепление материально-технической базы было израсходовано 1 410 255,48 руб. |  |
| 01 | 2 | 03 |  | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Обучение по ФГОС в 1-11 классах |  |
| 01 | 2 | 04 |  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также в патронатной семье, и организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | МКОУ Красногорский детский дом | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики |  |
| 01 | 2 | 05 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием (ВЦП «Детское и школьное питание») | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Обеспечение горячими завтраками учащихся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений, обеспечение горячим обедом учащихся 5-11-х классов общеобразовательных учреждений, из малообеспеченных семей | Бесплатными горячими обедами были обеспечены 8 учащийся из малообеспеченных семей, (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе из неполных семей, за счет средств республиканского бюджета и средств бюджета муниципального образования. Бесплатными горячими завтраками обеспечивались 392 учащихся общеобразовательных учреждений за счет средств республиканского бюджета и средств бюджета муниципального образования. |  |
| 01 | 2 | 06 |  | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  |  | В 2021 году на приобретение посуды и кухонного инвентаря было израсходовано 711 400,00 рублей. Стоимость завтраков для обучающихся 1-4 классов составила 15 рублей 92 копейки, стоимость обедов для обучающихся 5-11 классов – 60 рублей 00 копеек в день. |  |
| 01 | 2 | 07 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения») | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Проведение плановых и внеплановых инструктажей, проведение мероприятий в рамках подготовки ОО к новому 2020-2021 учебному году на сумму 623 311,64 руб. Обслуживание систем АПС ,ЕДДС (453120,00руб.), кнопка экстренного вызова, ЧОП (1261000,00 руб.). Обслуживание Росгвардии 64 992 руб. Обслуживание системы ГЛОНАСС 16 500 руб. |  |
| 01 | 2 | 08 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Благоустроенные прилегающие территории | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций в 2021 году проводилось силами ОО |  |
| 01 | 2 | 09 |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего образования МО «Красногорский район» |  | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  |  | В 2021 г. был проведен ремонт спортивного зала МБОУ «Красногорская СОШ» в рамках региональной программы «Успех каждого ребёнка» |  |
| 01 | 2 | 09 | 01 | Капитальный ремонт здания Вас ильевской ООШ | Администрация МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  |  | Завершен капитальный ремонт МКОУ «Васильевская НОШ» (замена окон) в 2019 году | Примечание: С 22 октября 2020 года МКОУ «Васильевская НОШ» переименована в МКДОУ «Васильевский детский сад» |
| 01 | 2 | 09 | 02 | Капитальный ремонт здания Валамазской СОШ | Администрация МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2020 год |  |  |  | Завершен капитальный ремонт МБОУ «Валамазская СОШ» (замена окон) в 2019 году |  |
| 01 | 2 | 10 |  | Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Проведение олимпиад школьников. Выявление одаренных детей | В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 131 обучающихся (21% от общего количества обучающихся района) с 5 по 11 классы. По итогам определено 68 победителя и призера. На республиканский этап вышли победители муниципального этапа олимпиад по литературе (3 человека) 1человек - призёр, по праву (1 человек), английский язык (1 человек), по технологии (1 человек), по географии (1 человек). |  |
| 01 | 2 | 11 |  | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  |  | Проведение мониторинга уровня подготовки и социализации школьников осуществлялось в ОО |  |
| 01 | 2 | 11 | 01 | Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования на регулярной основе | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Приняттие мер реагирования | Проведение мониторинга осуществлялось в ОО |  |
| 01 | 2 | 11 | 02 | Организация мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Проведение профориентационных мероприятий для учащихся 9,11 классов с привлечением ВУЗов и СУЗов УР, военного комиссариата Красногорского и Юкаменского района. Мониторинг готовности обучающихся проводился в школах по итогам освоения программ элективных курсов |  |
| 01 | 2 | 12 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Целевые направления в 2021 году выданы выпускникам для поступления не были. В течение 2021 года 73 педагога СОШ прошли курсы повышения квалификации. Повышение квалификации педагогов осуществлялось на базе АОУ ДПО УР «ИРО», АУ УР «РЦиОКО», ГГПИ, ООО «Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки кадров при Президиуме ФРО», ООО «Центр развития педагогики», Всерегиональный научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии», ЧОУ ДПО "Институт управления", ООО "УКЦ-ЭКСПЕРТ", ЧОУ ДПО Дом Учителя, ООО "Региональный центр повышения квалификации" г. Рязань. |  |
| 01 | 2 | 13 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Разработана система независимой оценки качества общего образования | Создан Общественный совет по независимой оценке качества работы муниципальных учреждений образования, культуры и спорта в МО «Красногорский район» Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 01.08.2019 г. № 519 «Об утверждении Общественного совета» |  |
| 01 | 2 | 13 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества общего образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Методика проведения оценки качества общего образования, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | Создан Общественный совет по независимой оценке качества работы муниципальных учреждений образования, культуры и спорта в МО «Красногорский район» Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 01.08.2019 г. № 519 «Об утверждении Общественного совета» |  |
| 01 | 2 | 13 | 02 | Проведение независимой оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Результаты оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" | Независимая оценка качества общего образования в 2021 году проводилась в отношении 7 общеобразовательных организаций и МКДОУ «Васильевский детский сад» на основании муниципального контракта с ООО «Электронный ресурсный центр» |  |
| 01 | 2 | 14 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  |  | В 2021 году были заключены два трудовых договора (эффективных контракта) по новой типовой форме с руководителями образовательных организаций МКОУ «Дёбинская СОШ», МБОУ «Красногорская СОШ», МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района |  |
| 01 | 2 | 14 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Муниципальный правовой акт (акты), устанавливающий показатели эффективности деятельности | Оценка эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций осуществлялась в рамках Положения о стимулирующих выплатах, Положений об оплате труда |  |
| 01 | 2 | 14 | 02 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | В 2021 году были заключены два трудовых договора (эффективных контракта) по новой типовой форме с руководителями образовательных организаций МКОУ «Дёбинская СОШ», МБОУ «Красногорская СОШ», МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района |  |
| 01 | 2 | 14 | 03 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | С педагогами заключались трудовые договоры по новой типовой форме |  |
| 01 | 2 | 14 | 04 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах | В коллективах проводилась разъяснительная работа с 2019 года |  |
| 01 | 2 | 15 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств | Постановления Администрации МО «Красногорский район» № 965 от 30.12.2016 г., № 281 от 26.04.21019 г. |  |
| 01 | 2 | 16 |  | Информирование населения об организации предоставления общего образования в МО "Красногорский район" | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  |  | Информирование населения об организации предоставления общего образования осуществлялось через Образовательный портал УР, официальный сайт Администрации МО «Красногорский район», официальные сайты общеобразовательных организациях, страницы в социальных сетях ОНО Администрации МО «Красногорский район», МКУ ЦРО, на родительских собраниях в ОО |  |
| 01 | 2 | 16 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Информация об общем образовании публиковалась в районной газете «Победа» |  |
| 01 | 2 | 16 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" об организации предоставления общего образования в МО "Красногорский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район". Обеспечение открытости данных об организации общего образования | Актуальные сведения публиковались на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район", Образовательном портале УР |  |
| 01 | 2 | 16 | 03 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений МО "Красногорский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Контроль за публикацией информации осуществлялся руководителями общеобразовательных организаций, специалистами Отдела образования |  |
| 01 | 2 | 17 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  |  | Обратная связь от потребителей муниципальных услуг была получена посредством анкетирования в рамках исполнения муниципальных заданий, а также для обеспечения обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования, проводится независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности |  |
| 01 | 2 | 17 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Проведение анкетирования в школах, а также проведение анкетирования в рамках исполнения муниципальных заданий |  |
| 01 | 2 | 17 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Обращений граждан не осуществлялось |  |
| 01 | 2 | 17 | 03 | Публикация на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации МО "Красногорский район", его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных организациях МО "Красногорский район", контактных телефонах и адресах электронной почты | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | Все сведения находятся в свободном доступе для населения на Образовательном портале УР, на официальном сайте Администрации МО «Красногорский район» |  |
| 01 | 2 | 18 |  | Организация работ по созданию условий для функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в рамках НП "Образование" | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Обновление материально-технической базы образовательных организаций | Обновление материально-технической базы МБОУ «Красногорская СОШ» в рамках создания Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» |  |
| 01 | 3 |  |  | Развитие дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 01 |  | Реализация дополнительных образовательных программ | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Отделу образования (спортивная и иная направленность) |  | Дополнительное образование предоставлялось двумя учреждениями дополнительного образования: МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района (спортивная направленность); МБОУ ДО Красногорский ЦДТ (иная направленность) |  |
| 01 | 3 | 02 |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Отделу образования (спортивная направленность) |  | МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района (спортивная направленность – 418 обучающихся) |  |
| 01 | 3 | 03 |  | Обеспечение участия представителей МО "Красногорский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на муниципальном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Участие представителей МО "Красногорский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на муниципальном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях |  | МБОУ ДО Красногорский ЦДТ: приняли участие в 9 районных, 7 республиканских мероприятиях. В мероприятиях Всероссийского уровня приняли участие 7 учащихся. МАОУ ДО ДЮСШ: провели районные соревнования - 8, приняли участие в республиканских соревнованиях - 8 | В связи с эпидемиологической ситуацией |
| 01 | 3 | 04 |  | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Актуализированные образовательные программы |  | Образовательные программы дополнительного образования актуализировались в соответствии с нормативными документами |  |
|  |  |  |  | Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Новые образовательные программы и проекты в сфере образования детей |  | Разработка проекта «Успех каждого ребенка» в сфере дополнительного образования детей. |  |
| 01 | 3 | 04 | 01 | Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей МО "Красногорский район" в качестве республиканских экспериментальных площадок и опорных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Апробация новых образовательных программ и проектов, распространение успешного опыта |  | ЦДТ и ДЮСШ функционируют как опорные площадки для проведения районных и республиканских мероприятий |  |
| 01 | 3 | 04 | 02 | Выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Методическое сопровождение дополнительного образования детей |  | Выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей не проводился |  |
| 01 | 3 | 04 | 03 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Методическое сопровождение дополнительного образования детей |  | В 2021 году успешный опыт организации дополнительного образования детей проводился в рамках районных заседаний Совета руководителей ОО. |  |
| 01 | 3 | 04 | 04 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Приобретение оборудования, инвентаря |  | Приобретение оборудования, инвентаря: ЦДТ – 187; ДЮСШ – 638 |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения») | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями |  | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей |  |
| 01 | 3 | 06 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Благоустройство прилегающих территорий |  | Благоустройство прилегающих территорий |  |
| 01 | 3 | 07 |  | Строительство учреждений дополнительного образования на территории села Красногорского |  | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  |  | Работы отменены вследствие отсутствия финансирования |  |
| 01 | 3 | 08 |  | Строительство нового здания для МБОУ ДО Красногорского Центра детского творчества | Администрация МО "Красногорский район" | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Ввод в действие нового здания на 100 мест. |  | Работы отменены вследствие отсутствия финансирования |  |
| 01 | 3 | 08 | 01 | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  |  | Новые организационно-финансовые механизмы не внедрялись |  |
| 01 | 3 | 09 |  | Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Муниципальные правовые акты. Обеспечение единых методических подходов к определению муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей |  | Ведомственный перечень уточнён. Издан приказ Отдела образования об утверждении перечня |  |
| 01 | 3 | 09 | 01 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Муниципальный правовой акт |  | Постановления Администрации МО «Красногорский район» № 965 от 30.12.2016 г., № 281 от 26.04.2019 г. |  |
| 01 | 3 | 09 | 02 | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования детей |  | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  |  | Создан Общественный совет по независимой оценке качества работы муниципальных учреждений образования, культуры и спорта в МО «Красногорский район» Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 01.08.2019 г. № 519 «Об утверждении Общественного совета» |  |
| 01 | 3 | 10 |  | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Методика проведения оценки качества дополнительного образования детей, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) |  | Постановление Администрации МО «Красногорский район» от 01.08.2019 г. № 519 «Об утверждении Общественного совета» |  |
| 01 | 3 | 10 | 01 | Проведение независимой оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Результаты оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" |  | Проведение в 2019 году независимой оценки качества дополнительного образования детей на основании письма Министерства образования и науки УР от 12.11.2019 г. № 01/01-39/10704 |  |
| 01 | 3 | 10 | 02 | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Целевой набор. Повышение квалификации кадров |  | Подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации кадров. В течение года 5 педагогов дополнительного образования прошли курсы повышения квалификации. Повышение квалификации педагогов осуществлялось на базе АОУ ДПО УР «ИРО», АУ УР «РЦиОКО», ГГПИ |  |
| 01 | 3 | 11 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  |  | Трудовые договоры с руководителями ДО заключены по новой типовой форме |  |
| 01 | 3 | 12 |  | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Муниципальные правовые акты, устанавливающие показатели эффективности деятельности (с учетом направленности дополнительного образования детей) |  | Оценка эффективности деятельности руководителей и педагогов ДО осуществлялась в рамках Положения о стимулирующих выплатах, Положений об оплате труда |  |
| 01 | 3 | 12 | 01 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" |  | С руководителями ДО заключены трудовые договоры по новой типовой форме |  |
| 01 | 3 | 12 | 02 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" |  | С педагогами ДО заключались трудовые договоры по новой типовой форме |  |
| 01 | 3 | 12 | 03 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах |  | В коллективах ДО проводилась разъяснительная работа |  |
| 01 | 3 | 12 | 04 | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования детей в МО "Красногорский район" | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  |  | Информирование осуществлялось через сайт Администрации МО «Красногорский район», образовательный портал УР |  |
| 01 | 3 | 13 |  | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов длятеле- и радиопередач | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении |  | Публикация статей о дополнительном образовании, Информация о дополнительном образовании публиковалась в районной газете «Победа» |  |
| 01 | 3 | 13 | 01 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" об организации предоставления дополнительного образования детей в МО "Красногорский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных организациях дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район". Обеспечение открытости данных об организации дополнительного образования детей |  | В 2021 году была организована работа по публикации актуальных сведений на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" и обеспечена открытость данных об организации дополнительного образования детей |  |
| 01 | 3 | 13 | 02 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей МО "Красногорский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | 2015-2024 годы |  | Контроль за публикацией информации осуществлялся руководителями ДО, специалистами Отдела образования |  |
| 01 | 3 | 13 | 03 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  |  | Обратная связь от потребителей муниципальных услуг была получена посредством анкетирования в рамках исполнения муниципальных заданий |  |
| 01 | 3 | 14 |  | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования |  | Мониторинг удовлетворённости потребителей муниципальных услуг была получена посредством анкетирования в рамках исполнения муниципальных заданий |  |
| 01 | 3 | 14 | 01 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер реагирования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования |  | В связи с отсутствием обращений граждан рассмотрение обращений не проводилось, мер реагирования не применялось |  |
| 01 | 3 | 14 | 02 | Публикация на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации МО "Красногорский район", организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей МО "Красногорский район", их контактных телефонах и адресах электронной почты | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, для населения (потребителей услуг) |  | В 2021 году информация о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации МО "Красногорский район", организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей МО "Красногорский район", их контактных телефонах и адресах электронной почты выкладывалась и обновлялась на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район", образовательном портале УР |  |
| 01 | 3 | 14 | 03 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  |  | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |
| 01 | 3 | 15 | 01 | введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей. |  | Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей |  |
| 01 | 3 | 15 | 02 | методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  | Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования |  |  |  |
| 01 | 4 |  |  | Реализация молодежной политики в 2015-2020 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 01 |  | Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Красногорского района | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Формирование позитивного духовно-нравственного облика гражданина, снижение степени идеологического противостояния представителей различных общественно-политических объединений, возрождение истинных духовных ценностей российского народа, упрочение единства и дружбы национальных конфессий, стремление молодёжи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, готовность граждан к защите Отечества |  |  | Для обучающихся 7 классов Красногорской СОШ проведены познавательные программы «Блокадный хлеб». Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Волонтёры производили уборку памятника и прилегающей территории, провели акцию « Георгиевская ленточка». Проведена интеллектуальная игра «Брейн –ринг» для образовательных учреждений, посвященная Дню победы. Организована и проведена Вахта Памяти, а также соревнования посвященные Дню Победы. |  |
| 01 | 4 | 02 |  | Организация и проведение районных семинаров, круглых столов по проблемам патриотического воспитания | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Развитие новых форм работы в данном направлении, методическая помощь организаторам работы по патриотическому воспитанию |  |  | Проведение круглых столов с руководителями отрядов "Юнармия" |  |
| 01 | 4 | 03 |  | Участие в республиканских мероприятиях гражданско-патриотической, военно-патриотической направленности | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Привлечение широкой общественности к гражданскому воспитанию молодежи, распространение положительного опыта патриотического воспитания |  |  | Участие в республиканских мероприятиях гражданско-патриотической, военно-патриотической направленности юнармейцы принимали в онлайн-формате. |  |
| 01 | 4 | 04 |  | Организация и проведение районной военно-патриотической акции «Во славу Отечества», посвященной Дню защитников Отечества | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Формирование активной гражданской позиции молодого поколения |  |  | Учащиеся - юнармейцы приняли участие в митинге, посвящённом Дню защитника Отечества. Волонтерами МЦ "Встреча" проведена поздравительная акция к Дню защитника Отечества. |  |
| 01 | 4 | 05 |  | Организация и проведение районного праздника «День призывника» (2 раза в год) | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Формирование готовности подрастающего поколения к защите Отечества, привитие позитивного отношения к службе в армии |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 06 |  | Организация проведения месячника гражданско-патриотического воспитания, посвященного Дню Защитника Отечества | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Воспитание гражданственности, уважения к великим датам , символам Родины, чувства патриотизма, уважение к великому прошлому страны, его боевым традициям. Чествование ветеранов воин |  |  | Учащиеся - юнармейцы приняли участие в митинге, посвящённом Дню защитника Отечества. Волонтерами МЦ "Встреча" проведена расчистка памятника от снега и поздравительная акция ко Дню защитника Отечества. Среди волонтерских отрядов Красногорского района прошла районная акция «Письмо солдату». Для молодёжи проведен митинг и районный фестиваль военно-патриотической песни «К подвигу героев песней прикоснись». |  |
| 01 | 4 | 07 |  | Организации и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Формирование у граждан чувства любви к Родине, уважения к своим землякам, уважение к великому прошлому страны, его боевых традициям. Чествование ветеранов воин |  |  | Волонтёры производили уборку памятника и прилегающей территории, провели акцию «Георгиевская лента». Проведена интеллектуальная игра «Брейн – ринг» для образовательных учреждений, посвященная Дню Победы. Организована и проведена Вахта Памяти, а также соревнования посвященные Дню Победы. Среди образовательных учреждений проведен смотр-конкурс песни и строя «Наследники победы». |  |
| 01 | 4 | 08 |  | Торжественное мероприятие, посвященное выводу войск и Афганистана. Чествование ветеранов боевых действий | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Развитие творческого потенциала, путем конкурсов разного рода прославление и воспевание родной страны |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 09 |  | Проведение районных мероприятий по допризывной подготовке молодежи (слеты, фестивали, военно-спортивные мероприятия) | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения . Возрождение и развитие военно-спортивных традиций |  |  | Учащиеся участвовали в военизированных эстафетах. |  |
| 01 | 4 | 10 |  | Развитие деятельности местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» при образовательных учреждениях | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Возрождение и развитие военно-спортивных традиций. Увеличение количества подростков, занимающихся в военно-патриотических клубах |  |  | Увеличение количества подростков, занимающихся в военно-патриотических клубах. Численность юнармейцев в 2021 году составила 28 человек. |  |
| 01 | 4 | 11 |  | Реализация мероприятий, направленных на социализацию и эффективную самореализацию молодежи | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Оздоровление молодых жителей района, формирование здорового образа жизни, гармоническое воспитание здорового, физически крепкого поколения, снижение разного рода асоциальных явлений в молодежной среде |  |  | Опрос в социальной сети в группе Instagram «Вредные привычки». Для обучающихся 7 классов Красногорской СОШ организован просмотр фильма о вреде курения, для обучающихся 8 классов – фильм «Наркотики. Секреты манипуляции». К Всемирному дню без табака волонтерами организована акция «Всемирный день без табака». Для детей посещающих сводные отряды проведены веселые старты, конкурсы рисунков «Я за ЗОЖ», познавательные программы. Приняли участие в районных летних сельских спортивных играх с. Красногорское и в ХХХ сельских летних спортивных играх в с. Грахово. |  |
| 01 | 4 | 12 |  | Мероприятия, направленные на развитие и поддержку детских и молодежных общественных объединений конкурсы, акции, фестивали) | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Развитие системы работы с молодежью, увеличение числа молодежи, охваченной деятельностью МДОО |  |  | Организация волонтерского движения в районе. Основными формами работы волонтеров стали: профилактические, благотворительные, поздравительные, агитационные и патриотические акции. Количество волонтерских отрядов 5. Количество волонтеров - 61. | Недостаточное финансирование |
| 01 | 4 | 13 |  | Мероприятия, направленные на поддержку творчества детей и молодежи (конкурсы, фестивали, слеты) | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Поддержка и развитие творчества молодежи, выявление талантливой молодежи |  |  | Проведение творческих вечеров–квартирников |  |
| 01 | 4 | 14 |  | Мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения молодежи (акции, выездные профилактические семинары, флеш-мобы, конкурсы, лекции, групповые и индивидуальные консультации по профилактике асоциальных явлений) | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Приобщение подростков к здоровому образу жизни, возможность донести через мероприятия альтернативы употреблению наркотиков, табака и алкоголя . Снижение преступности среди молодежи |  |  | Опрос в социальной сети в группе Instagram «Вредные привычки». Для обучающихся 7 классов Красногорской СОШ организован просмотр фильма о вреде курения, для обучающихся 8 классов – фильм «Наркотики. Секреты манипуляции». К Всемирному дню без табака волонтерами организована акция «Всемирный день без табака». Для детей посещающих сводные отряды проведены веселые старты, конкурсы рисунков «Я за ЗОЖ», познавательные программы. |  |
| 01 | 4 | 15 |  | Организация трудоустройства подростков и молодежи на средства местного и республиканского бюджетов | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Ребята имеют возможность получить 1-ые профессиональные навыки и финансовые средства для личных нужд.Организация занятости подростков в каникулярный период |  |  | Реализовано 6 программ по трудоустройству несовершеннолетних. Всего было трудоустроено 38 человек, из них 16 человек трудоустроено на средства местного бюджета. | Нехватка кадров в МЦ «Встреча» |
| 01 | 4 | 16 |  | Консультирование подростков и молодежи по вопросам трудоустройства | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Оказание помощи по временному трудоустройству подростков и молодежи |  |  | Оказание помощи по временному трудоустройству подростков и молодежи. |  |
| 01 | 4 | 17 |  | Организация досуга и занятости детей и подростков через сводные отряды, дворовые команды , спортивно-досуговые площадки | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  |  |  |  | Реализована программа "Свеча дружбы" - организация сводных отрядов. Всего в районе было создано 6 отрядов. |  |
| 01 | 4 | 18 |  | Мероприятия по профориентации учащейся молодежи ( выездные семинары, Ярмарка учебных мест, мониторинг, консультации) | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | В рамках месячника организуются выезды на предприятия, учреждения, ребята ближе знакомятся со спецификой той или иной профессии, а также организуются тестирования, мониторинги, консультации по вопросу «Куда пойти учиться?» и «Кем быть?» |  |  | - |  |
| 01 | 4 | 19 |  | Участие специалистов района в республиканских семинарах и мероприятиях по организации трудовой занятости подростков и молодежи, по пропаганде ЗОЖ, профилактики асоциального поведения молодежи | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Возможность получения методической помощи, обмен опытом |  |  | Участие специалистов по молодёжной политике в республиканских семинарах по организации трудовой занятости подростков и молодежи, по пропаганде ЗОЖ, профилактики асоциального поведения молодежи | Недостаточная обеспеченность методическими материалами |
| 01 | 4 | 20 |  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Российской молодежи | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Поддержка и развитие традиций российской молодежи |  |  | В рамках Дня молодёжи организованы выезда по поселениям с проведением квартирника, квест-игры и сбором макулатуры. С инициативными молодыми людьми была раскрашена сцена в центральном парке, где прошел литературно-музыкальный квартирник с приглашением гостей из Игринского района. Основная цель мероприятий – привлечение молодежи к общественной жизни района. |  |
| 01 | 4 | 21 |  | Организация мероприятий, направленных на поддержку молодых семей | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Укрепление института молодой семьи, обеспечение информированности молодых семей по вопросам семьи, брака, жилья |  |  | Работают 5 клубов молодых семей, в которых состоит 75 человек (взрослые и дети). Основными формами работы являются: вечера отдыха, веселые старты, фестивали. |  |
| 01 | 4 | 22 |  | Организация мероприятий для работающей молодежи | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Стимулирование молодежи района, имеющей высокий производственный показатель, развитие системы работы с работающей молодежью |  |  | Работающая молодёжь организаций «Красногорского района» принимала участие в интеллектуальных играх «Брейн-ринг», квесте «Ночной дозор». |  |
| 01 | 4 | 23 |  | Организация участия молодежи в межрайонных и республиканских мероприятиях | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Сотрудничество и обмен опытом |  |  | Выезжали в течение года на соревнования по лыжным гонкам, волейболу, футболу и баскетболу в Игринский, Юкаменский и Вавожский районы. Молодежная команда приняла участие в квест-игре в пгт. Игра в рамках фестиваля уличной еды «С пылу с жару» |  |
| 01 | 4 | 24 |  | Проведение аттестации руководителя и специалистов МЦ «Встреча» | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Оценка деятельности специалистов и руководителя учреждения |  |  | 1 специалист прошел курсы повышения квалификации по программе «Профилактика криминализации в молодежной среде» | Недостаточный уровень образования кадрового состава |
| 01 | 4 | 25 |  | Участие в республиканских конкурсах программ по организации летнего отдыха, трудоустройству и занятости подростков и молодежи, программ по развитию социальных инициатив и патриотическому воспитанию | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Получение дополнительного финансирования из республиканского бюджета на организацию мероприятий для детей и молодежи |  |  | Реализовано 6 программ по трудоустройству несовершеннолетних. Всего было трудоустроено 38 человек. Для реализации всех программ с республиканского бюджета поступило 211961,56 рублей. |  |
| 01 | 4 | 26 |  | Организация информирования молодежи (интернет, газета, радио) | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Создание единого информационного пространства, обеспечивающего доступность информации для молодежи |  |  | Создана группа Вконтакте - Молодёжный сектор/Красногорское; группа в Instagram, где освещаются основные мероприятия для молодёжи, размещаются публикации для информирования населения |  |
| 01 | 4 | 27 |  | Проведение социологических исследований, опросов, анкетирования среди молодежи | ОКСиМП, МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Выявление, отбор и систематизация социально-значимой информации о молодежи |  |  | В группе Вконтакте - Молодёжный сектор/Красногорское; группа в Instagram, где проводятся социологические и профилактические опросы, анкетирование среди населения. |  |
| 01 | 4 | 28 |  | Реализация мероприятий в области технического оснащения учреждений, реализующих государственную молодёжную политику | - | 2015-2024 годы | 2021 год |  | С целью активизации и оперативной деятельности структур, реализующих государственную молодёжную политику, своевременно оснащать их оргтехникой и канцтоварами |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 29 |  | Материально-техническое обеспечение муниципального учреждения, оказывающего услуги по организации и проведению мероприятий для детей и молодежи | - | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Бесперебойное функционирование МЦ «Встреча» и отдела культуры, спорта и молодёжной политики |  |  | Учреждения имеют хорошее материально-техническое обеспечение |  |
| 01 | 4 | 30 |  | Ремонт муниципального учреждения, оказывающего услуги по организации и проведению мероприятий для детей и молодежи | - | 2015-2024 годы | 2021 год |  | Создание условий для работы учреждения |  |  |  | Требуется ремонт помещения МЦ «Встреча» |
| 01 | 5 |  |  | Управление системой образования МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Отделом образования Администрации МО "Красногорский район", организация управления муниципальной программой «Развитие образования» | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие образования» | Управление муниципальной программой осуществлялось в рамках переданных Отделу образования полномочий |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Отделу образования | Бухгалтерский учет осуществлялся МКУ «ЦБ по обслуживанию МОО» |  |
| 01 | 5 | 03 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений | Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности ОО осуществлялось через работу Районного методического совета, районные рабочие совещания, организацию участия руководителей ОО в межрайонных, республиканских мероприятиях, через работу сайта Администрации МО «Красногорский район», образовательного портала УР, страницы МКУ «ЦРО Красногорского района»в социальной сети Вконтакте. |  |
| 01 | 5 | 04 |  | Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Комплектование архива документами Отдела образования и подведомственных ему учреждений, учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в архиве | Укомплектован архив документами Отдела образования и подведомственных ему учреждений, ведется учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в архиве |  |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных учреждений МО "Красногорский район" | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | 86% руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций прошли в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку |  |
| 01 | 5 | 06 |  | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Отделу образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | 3 руководителя ОО прошли процедуру аттестации (3 человека – соответствие занимаемой должности). В 2021 году процедуру аттестации прошли 21 педагог (3 человека - на высшую категорию, 18 - на первую квалификационную категорию) |  |
| 01 | 5 | 07 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Стимулирование педагогических кадров муниципальных образовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | В 2021 году 31 педагог (из них 4 руководителя) стал участниками районного конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2021», 7 педагогов (из них 1 руководитель) рекомендованы для участия участвовали в заочном этапе республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии – 2022». |  |
| 01 | 5 | 08 |  | Совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере образования, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных образовательных организаций МО «Красногорский район». | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Повышение эффективности деятельности учреждений дополнительного образования | Новые организационно-финансовые механизмы не внедрялись |  |
| 01 | 5 | 08 | 01 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, расчета финансового обеспечения задания | Издан приказ ОНО Администрации МО «Красногорский район» 11.01.2021г. № 3-осн «Об утверждении реестра муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями на территории муниципального образования «Красногорский район» |  |
| 01 | 5 | 08 | 02 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Внедрение единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования. Повышение эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений | Постановления Администрации МО «Красногорский район» № 965 от 30.12.2016 г., № 281 от 26.04.21019 г. |  |
| 01 | 5 | 08 | 03 | Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих размещать муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, дополнительного образования детей в негосударственных организациях; размещение муниципального заказа на оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе – в негосударственном секторе | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2016-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Развитие негосударственного сектора в сфере образования (дошкольное образование, дополнительное образование детей). Создание конкурентной среды, способствующей повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений | Работа не была проведена по причине отсутствия необходимости |  |
| 01 | 5 | 09 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | С руководителями ОО заключены трудовые договоры по новой типовой форме. В течение 2021 г. в ОО района трудоустроено 3 молодых специалиста. |  |
| 01 | 5 | 10 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | В 2020 году процедура независимой оценки качества, на основании протокола заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества деятельности муниципальных учреждений образования, культуры и спорта на территории МО «Красногорский район», муниципального контракта на оказание услуг от 03 июня 2020 года № мз-2020-3-044-059689, была проведена в отношении 7 дошкольных образовательных организаций. |  |
| 01 | 5 | 11 |  | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в МО "Красногорский район" | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Информирование населения о данных в сфере образования осуществляется через районные СМИ (газета, радио), Интернет (образовательный портал УР, сайты Администрации и ОО) |  |
| 01 | 5 | 12 |  | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Для обеспечения обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования, была разработана и использована анкета регионального оператора АУ УР «РЦИ и ОКО» в рамках проведении процедуры независимой оценки качества работы образовательных организаций |  |
| 01 | 6 |  |  | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 6 | 01 |  | Развитие нормативного правового и организационно-методического обеспечения |  | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  |  |  |  |
| 01 | 6 | 01 | 1 | Разработка нормативной правовой документации по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи | Межведомственная комиссия (МжВК), Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Совершенствование деятельности оздоровительных лагерей, правового регулирования развитие правовой базы по вопросам обеспечения и организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи | Разработка нормативной правовой документации по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи |  |
| 01 | 6 | 01 | 2 | Проверка готовности организаций оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи к работе | ОНД по Игринскому, Красногорскому и Якшур – Бодьинскомурайонам , органы местного самоуправления в соответствии с законодательством, ТО УР «Роспотребнадзора» по УР в п. Игра (по согласованию), балансодержатели лагерей (по согласованию) | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по вопросам усиления комплексной безопасности организаций системы оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи | Проверка готовности организаций оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи к работе |  |
| 01 | 6 | 01 | 3 | Проведение межведомственных совещаний, семинаров, «круглых столов» (по вопросам организации отдыха и оздоровления детей (для организаторов отдыха и оздоровления детей, руководителей оздоровительных учреждений, для медицинских работников) | МжВК, ОНО, ОУ, Сектор по спорту и молодежи Администрации района, МЦ «Встреча», ОКСиМП, ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ГУ УР ЦЗН Красногорского района, муниципальные образования Красногорского района | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Повышение эффективности координации деятельности субъектов организации оздоровления, отдыха и занятости детей; создание механизмов кадрового обеспечения субъектов детского и молодёжного отдыха и оздоровления | Проведение межведомственных совещаний |  |
| 01 | 6 | 01 | 4 | Информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, в том числе: - организация и проведение мониторингов удовлетворенности населения по организации отдыха и оздоровления и эффективности деятельности оздоровительных лагерей | ОНО, Сектор по спорту и молодежи Администрации района, МЦ «Встреча», ОКСиМП, ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ГУ УР ЦЗН Красногорского района | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | информирование населения об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи - результативность и эффективность организации отдыха, оздоровления и занятости | Информирование населения об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи |  |
| 01 | 6 | 01 | 5 | Мероприятия, направленные на проведение дератизационных и аккарицидных ежегодных обработок в оздоровительных лагерях | ОНО, ОУ | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Получение разрешительных документов на открытие лагерных смен, обеспечение безопасности пребывания в лагерных сменах, своевременное открытие лагерных смен | Получение разрешительных документов на открытие лагерных смен, обеспечение безопасности пребывания в лагерных сменах, своевременное открытие лагерных смен |  |
| 01 | 6 | 01 | 6 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Красногорском районе | ОНО, ОУ, Сектор по спорту и молодежи Администрации района, МЦ «Встреча», ОКСиМП, ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ГУ УР ЦЗН Красногорского района | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Обеспечение максимального охвата формами организованного отдыха, оздоровления и трудоустройства детей и подростков. Обеспечение доступности для максимального количества детей и подростков различных социальных категорий населения. Увеличение охвата формами организованного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков из семей в трудной жизненной ситуации и подростков «группы риска» | Охват отдыха и оздоровления детей составил 430 человек, трудоустройство – 6 человек. |  |
| 01 | 6 | 02 |  | Организация оздоровления детей, в том числе: |  | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  |  |  |  |
| 01 | 6 | 02 | 1 | детей в возрасте от 6,6 лет до 15 лет (включительно) в пришкольных лагерных сменах с дневным пребыванием | ОНО, ОУ, ОКСиМП, ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ОСЗН Красногорского района | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Обеспечение и увеличение максимального охвата, создание условий для реализации программ пришкольных лагерных смен с дневным пребыванием | 430 путевок в лагерях с дневным пребыванием |  |
| 01 | 6 | 02 | 2 | детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ОНО, ОУ, ОКСиМП, ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ОСЗН Красногорского района, Отдел опеки и попечительства, МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Создание организованного отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулярный период | 145 путевка для детей, находящихся в ТЖС |  |
| 01 | 6 | 02 | 3 | Организация и реализация программ профильных смен | ОНО, ОУ, ОКСиМП, ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ОСЗН Красногорского района, Отдел опеки и попечительства, МЦ «Встреча» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Создание условий для реализации профессионального потенциала молодёжи и развития её деловой активности, профилактика безнадзорности, правонарушений, всех видов зависимости | Организована профильная смена «Найди себя» на базе интерната МБОУ «Красногорская СОШ» |  |
| 01 | 6 | 02 | 4 | Участие в профильных лагерях для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ОНО, ОУ, ОКСиМП, ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ОСЗН Красногорского района, Отдел опеки и попечительства | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Создание организованного отдыха детей, профилактика безнадзорности, правонарушений, всех видов зависимости | 15 путевок в профильной смене |  |
| 01 | 6 | 02 | 5 | Создание условий для работы временных детских разновозрастных отрядов | ОКСиМП, МЦ «Встреча», ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Обеспечение занятости детей, подростков и молодёжи, профилактика безнадзорности, правонарушений |  |  |
| 01 | 6 | 02 | 6 | Участие в туристско-краеведческих и экологических лагерях, экспедициях, походах | ОНО, ОУ, ОКСиМП, ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница» | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Формирование гражданской позиции, изучение природы и культуры родного края | В 2021 году участие в туристско-краеведческих и экологических лагерях, экспедициях, походах не принимали |  |
| 01 | 6 | 03 |  | Трудоустройство и занятость подростков и молодёжи, в том числе: |  | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  |  | Организовано трудоустройство и занятость подростков и молодёжи |  |
| 01 | 6 | 03 | 1 | Создание дополнительных рабочих мест для подростков и молодёжи. | ОНО, ОУ, ГУ УР ЦЗН Красногорского района, МЦ «Встреча», ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», предприятия, организации Красногорского района | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Обеспечение трудоустройства, занятости детей, подростков и молодёжи, профилактика безнадзорности, правонарушений | 38 человек трудоустроены по программе «Свеча дружбы» |  |
| 01 | 6 | 03 | 2 | Организация и реализация программ лагерей труда и отдыха | ОНО, ОУ, ГУ УР ЦЗН Красногорского района, ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», предприятия, организации Красногорского района | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Обеспечение трудоустройства, занятости детей, подростков и молодёжи, профилактика безнадзорности, правонарушений | На территории МО «Красногорский район» реализованы 1 программа лагеря труда и отдыха – 6 путевок |  |
| 01 | 7 |  |  | Детское и школьное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 | 1 |  | Обеспечение обогащенными продуктами питания, в том числе молоком, молочной продукцией, соками и другими продуктами питания детей с 3-х до 7-ми лет в дошкольных образовательных учреждениях | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Обеспечение сбалансированным качественным питанием детей с 3 –х до 7-ми лет для сохранения их здоровья | Денежные средства на данное мероприятие не выделялись |  |
| 1 | 7 | 2 |  | Обеспечение завтраком учащихся 1-5-х классов, с 01.09.2018 г. – 1-4 классов общеобразовательных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Обеспечение бесплатным горячим завтраком учащихся 1-5 классов, а с 01.09.2018 г. – 1-4 классов общеобразовательных учреждений для сохранения их здоровья | Бесплатными горячими завтраками обеспечивались 356 учащихся общеобразовательных учреждений за счет средств республиканского бюджета и средств бюджета муниципального образования |  |
| 1 | 7 | 3 |  | Обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей их многодетных малообеспеченных семей), в том числе из неполных семей | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2024 годы |  | 2021год |  |  | Обеспечение горячими обедами учащихся 1-11-х классов из малообеспеченных семей (кроме детей их многодетных малообеспеченных семей), в том числе из неполных семей | Бесплатным горячими обедами были обеспечены 20 учащийся из малообеспеченных семей, (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе из неполных семей, за счет средств республиканского бюджета и средств бюджета муниципального образования |  |
| 1 | 7 | 4 |  | Обеспечение питанием детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях района | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Обеспечение горячим питанием детей дошкольного возраста для сохранения их здоровья с учетом сохранения норм питания | Питанием были обеспечены 330 детей в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1 | 7 | 5 |  | Обеспечение питанием учащихся группы продленного дня, учащихся с ОВЗ | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Обеспечение полдником учащихся группы продленного дня, двухразовым горячим питанием обучающихся с ОВЗ | Дополнительным полдником обеспечивалось 279 учащихся, посещающих группу продленного дня, и 18 учеников 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья |  |
| 1 | 7 | 6 |  | Обеспечение питанием учащихся, проживающих в интернатах | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Обеспечение горячим качественным питанием учащихся, проживающих в интернатах для сохранения их здоровья с учетом соблюдения норм питания | Горячим питанием были обеспечены 14 учащихся, проживающих в пришкольном интернате |  |
| 1 | 7 | 7 |  | Обеспечение питанием учащихся, не пользующихся льготами и дотациями | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Обеспечение горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений района не пользующихся льготами и дотациями с учетом соблюдения норм питания | Горячими обедами были обеспечены учащиеся в количестве 356 человек, которые не пользуются льготами |  |
| 1 | 7 | 8 |  | Поддержка работы общеобразовательных учреждений по самообеспечению школьников сельскохозяйственной продукцией | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2024 годы |  | 2021год |  |  | Обеспечение школ собственной продукцией за счет выращивания картофеля и овощей на пришкольных огородах, удешевление за счет этого питания школьников | Проведены лабораторные исследования овощей на нитраты в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» на сумму 59,8 тыс. руб. |  |
| 1 | 7 | 9 |  | Приобретение технологического оборудования, столовой и кухонной посуды, кухонного инвентаря | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Модернизация пищеблоков предприятий питания для детей дошкольного и школьного возраста. | В 2021 году во все школы была приобретена кухонная посуда,куханый инвентарь на сумму 569,4 тыс. руб. |  |
| 1 | 7 | 10 |  | Динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников в период реализации Подпрограммы | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Мониторинг состояния здоровья детей, разработка мероприятий по оздоровлению детей по итогам мониторинга | Денежные средства на данное мероприятие не выделяются |  |
| 1 | 7 | 11 |  | Повышение квалификации работников основных профессий предприятий питания дошкольных образовательных учреждений, находящихся на балансе образовательных учреждений | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Повышение квалификации поваров образовательных организаций | В 2021 году повышение квалификации прошли 8 поваров пищеблоков школьных и дошкольных образовательных организаций |  |
| 1 | 7 | 12 |  | Проведение конференций, семинаров, совещаний с руководителями образовательных учреждений и ответственными за организацию питания по вопросам здорового питания | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Повышение знаний руководителей образовательных учреждений и специалистов по вопросам организации здорового питания | В течение 2021 года проводились совещания с руководителями образовательных учреждений и ответственными за организацию питания. Приняли участие в семинаре «Организация питания детей: современные требования к технологическим процессам, производству и реализации продукции» в Ижевском торгово-экономическом техникуме. |  |
| 1 | 7 | 13 |  | Издание плакатов, учебно-методической литературы и пособий по вопросам питания детей и школьников в целях наглядной агитации организации здорового питания | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Наглядная агитация здорового питания | Денежные средства на данное мероприятие не выделялись. Плакаты и учебно-методические комплекты издаются в рамках программы «Разговор о правильном питании» |  |
| 1 | 7 | 14 |  | Проведение районного конкурса на лучшую организацию питания в образовательных учреждениях Красногорского района | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», образовательные учреждения | 2015-2024 годы |  | 2021 год |  |  | Стимулирование улучшения организации питания школьников в образовательных учреждениях района | Денежные средства на данное мероприятие не выделялись |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % |  | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 923 |  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Количество воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения | чел. | 424 | 329 |  | -22,4% | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - |  | - | 54831,7 | 54831,7 | 54397,3 | 99,2% | 99,2% |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | хх |  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Количество обучающихся | Чел. | 389 | 395 | +1,5 % | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | Тыс. руб. | - | - | - | 49286,8 | 49286,8 | 48950,6 | 99,3% | 99,3% |
| 01 | 2 | хх | хх | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Количество обучающихся | Чел. | 628 | 612 | -2,5% | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | Тыс. руб. | - | - | - | 76363,3 | 76363,36 | 75842,5 | 99,3% | 99,3% |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 |  |  | Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 921 |  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ(программы художественной, эстетической направленности) | Количество обучающихся | чел. | 110 | 130 | 18,2% | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | 1266,5 | 1266,5 | 1266,5 | 100% | 100% |
| 01 | 3 | 923 |  | Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ в области искусств | Количество обучающихся | чел. | 58 | 74 | 27,6% | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | 2873,8 | 2873,8 | 2873,8 | 100,0% | 100,0% |
| 01 | 3 | 924 |  | Реализация дополнительных образовательных программ | Количество обучающихся | чел. | 1178 | 1004 | -17,3 % | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | 14414,4 | 14414,4 | 14044,4 | 97,4% | 97,4% |
|  |  |  |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Количество обучающихся | чел. | 453 | 628 | +38,6 % | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | 8304,8 | 8304,8 | 8132,0 | 97,9% | 97,9% |
|  |  |  |  | Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования | Количество обучающихся | чел. | 101 | 173 | 71,3 % | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | 1375,6 | 1375,6 | 1279,5 | 93,0% | 93,0% |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 05 |  |  | Управление системой образования МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 923 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 30 | 31 | 3,3% | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | 12345,8 | 12345,8 | 12124,5 | 98,2% | 98,2% |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 92,7 | 89,0 | 82,2 | -6,8 | -7,6 | 88,6 |  |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 0,7 | 0,4 | 4,8 | 4,4 | 11 | 6,8 |  |
|  |  | 3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в школе) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 4 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в школе) | процентов | 98,6 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 5 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | Все воспитанники ДОУ обучаются по ФГОС |
|  |  | 6 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 7 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 27580,42 | 30 836,0 | 30835,0 | 0 | 100,0% | 111,8 % | Повышение окладов с 01.09.2021 г, выполнение установленных целевых показателей по средней заработной плате педагогических работников |
|  |  | 8 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 9 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 85,7 | 68,4 | 89,4 | +21,0 | 30,7 | 104,3 |  |
|  |  | 10 | Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Красногорский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 11 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Красногорский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 12 | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 13 | Доля выпускников дошкольных образовательных организаций с высоким уровнем готовности к школе | процентов | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 14 | Независимая оценка качества дошкольного образования | баллов | 0 | 8,0 | 86,7 | +78,7 | 983,7 | 0 |  |
|  |  | 15 | Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | процентов | 94,5 | 87,0 | 86,7 | -0,3 | -0,4 | 91,7 |  |
|  |  | 16 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 47,0 | 70,0 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | Большая часть родителей используют возможность подавать заявление через МФЦ, единый портал Госуслуги, Региональный портал государственных услуг |
| 01 | 2 | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 100 | 98,7 | 96,7 | -2,0 | -2,03 | 96,7 |  |
|  |  | 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 1,3 | 3,28 | 1,98 | 152,3 | 0 | В 2021 году 2 обучающихся МКОУ «Барановская СОШ» не получили аттестат о среднем (полном) образовании |
|  |  | 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | баллов | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0 | -100 | 100,0 |  |
|  |  | 4 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 93,8 | 100,0 | 100 | 0 | 0 | 106,61 |  |
|  |  |  | на ступени начального общего образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  |  |  | на ступени основного общего образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  |  |  | на ступени среднего общего образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  |  | 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,0 | 0,0 | 14,28 | 14,28 | 0 | 0 |  |
|  |  | 6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  |  | 7 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 82,5 | 88,5 | 81,93 | -6,57 | -7,42 | 99,3 |  |
|  |  | 8 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 9 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 100 | 99,4 | 99,3 | -0,1 | -0,10 | 99,3 |  |
|  |  | 10 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 31854,56 | 36517,0 | 36517,0 | 0 | 100,0% | 114,6% | Выполнение установленных целевых показателей по средней заработной плате учителей |
|  |  | 11 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  |  | 12 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | процентов | 93,3 | 88,0 | 90,4 | +2,4 | 2,7 | 96,9 |  |
|  |  | 13 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  |  | 14 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  |  | 15 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  |  | 16 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. руб. | 147,2 | 133,8 | 162,03 | 28,23 | 21,1 | 110,07 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях увеличились по причине увеличения цен |
|  |  | 17 | Независимая оценка качества общего образования | баллов | 137,02 | 79,0 | 85,03 | +6,03 | +7,63 | 62,06 |  |
|  |  | 18 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 137,02 | 79,0 | 85,03 | +6,03 | +7,63 | 62,06 | По данным анкетирования родителей необходимо улучшение материально-технической базы, неудовлетворенность качеством питания |
|  |  | 19 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 7,9 | 50,0 | 13,2 | -36,8 | -73,6 | 167,08 | Большинство граждан предпочитают получать государственные и муниципальные услуги при личном посещении Учреждения, предоставляющего услуги. |
|  |  | 20 | Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в муниципальном образовании "Красногорский район" | ед. | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 200 | Создание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в муниципальном образовании "Красногорский район" в МАОУ «Красногорская гимназия» |
|  |  | 21 | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед. | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 200 | Материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей была обновлена в рамках создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в муниципальном образовании "Красногорский район" в МАОУ «Красногорская гимназия» |
|  |  | 22 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед. | 586 | 855 | 713 | -142 | -16,61 | 121,67 | В МАОУ «Красногорская гимназия обучается всего 439 детей, из них 274 ребенка охвачено основными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей и 312 – дополнительными. Некоторые дети занимаются по нескольким программам. |
| 01 | 3 | Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 94,7 | 80 | 78,9 | -1,1 | 1,4 | 83,3 | Увеличение в связи с потребностью населения |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | процентов | 2,6 | 7 | 1,4 | -5,6 | 80 | 53,8 | Увеличение в связи с потребностью населения |
|  |  | 3 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 1200 | 1590 | 1178 | -412 | 25,9 | 98,2 | Уменьшение за счет организации участия воспитанников в небольшом количестве мероприятий всех уровней |
|  |  |  | на российском уровне |  | 21 | 11 | 15 | 4 | 36,4 | 71,4 | Уменьшение за счет организации участия воспитанников в небольшом количестве мероприятий всех уровней |
|  |  |  | на республиканском уровне |  | 389 | 504 | 571 | 64 | 12,6 | 146,8 | Увеличение за счет организации участия воспитанников в небольшом количестве мероприятий всех уровней |
|  |  |  | на городском уровне |  | 866 | 1080 | 643 | -437 | 40,5 | 74,2 | Уменьшение за счет организации участия воспитанников в небольшом количестве мероприятий всех уровней |
|  |  | 4 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 258 | 251 | 147 | -104 | 41,4 | 56,9 | Уменьшение за счет организации участия воспитанников в небольшом количестве мероприятий всех уровней |
|  |  |  | на российском уровне |  | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 275 | Увеличениеза счет организации участия воспитанников в небольшом количестве мероприятий всех уровней |
|  |  |  | на республиканском уровне |  | 32 | 46 | 57 | 11 | 23,9 | 178,1 | Увеличение за счет организации участия воспитанников в небольшом количестве мероприятий всех уровней |
|  |  |  | на городском уровне |  | 212 | 194 | 79 | -115 | 59,3 | 37,3 | Уменьшение за счет организации участия воспитанников в небольшом количестве мероприятий всех уровней |
|  |  | 5 | Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | чел. | 18 | 32 | 18 | -14 | 43,75 | 100 | Увеличение в связи с более качественной подготовкой спортсменов |
|  |  | 6 | Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, реализуемых на территории МО "Красногорский район", получивших финансовую поддержку в виде грантов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 5,1 | 36,4 | 35,7 | -0,7 | -1,9 | 700 | Уменьшение происходит в связи с увеличением возраста педагогов. Изменение величины показателя на конец отчетного года в сравнении с показателем на начало года в 7 раз связано с неправильным подсчетом показателя в прошлом отчетном году. |
|  |  | 8 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 81,3 | 70,8 | 78,6 | +7,8 | 11,0 | 96,7 |  |
|  |  | 9 | Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - |
|  |  | 10 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - |
|  |  | 11 | Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - |
|  |  | 12 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | баллов | 9 | 9 | 9 | 0 | 100 | 100 | - |
|  |  | 13 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 87,9 | 82 | 87,9 | 7,9 | 109,9 | 89,7 |  |
|  |  | 14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 15 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | процентов | 7,6 | 7 | 12,9 | 5,3 | 75,7 | 169,7 |  |
| 01 | 4 | Реализация молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля молодежи, охваченной районными мероприятиями в сфере молодежной политики, от общей численности молодежи, проживающей на территории района | чел. | 953 | 1050 | 1300 | 250 | 23,8 | 136,41 | Показатель увеличился, так как в летний период проводились сельские игры, молодежь активно принимала участие в соревнованиях зимнего сезона, в сфере молодёжной политики чаще стали задействоваться учащиеся школ района (увеличилась целевая аудитория ) |
|  |  | 2 | Количество детских и молодежных общественных объединений | ед. | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 133,3 | За 2021г. количество детских и молодежных общественных объединений увеличилось |
|  |  | 3 | Доля молодежи, охваченной муниципальными услугами(работами), от общей численности молодежи, проживающей на территории района | % | - | - | - | - | - | - | Муниципальные услуги (работы) не оказываются |
|  |  | 4 | Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | ед. | 16 | 20 | 24 | 4 | 20,00 | 150,00 | Показатель увеличился, так как кроме очных военно-патриотических мероприятий, проводились мероприятия в онлайн-формате. |
|  |  | 5 | Количество молодежи, охваченной консультационными услугами по вопросам семьи и брака, жилья | чел. | 30 | 35 | 35 | 0 | 0 | 116,7 | Показатель увеличился в связи с продлением ФЦП «Жилище», а также увеличением количества выплат, пособий малообеспеченным и многодетным семьям в связи с эпидемиологической обстановкой |
|  |  | 6 | Количество детей и подростков школьного возраста, охваченных каникулярным отдыхом через организацию сводных отрядов, а также трудоустроенных подростков в районе от общего числа детей и подростков, проживающих на территории района | чел. | 450 | 470 | 416 | -54 | -11,5 | 92,4 | Показатель уменьшился, так как количество подростков готовых к труду и занятости, а так же готовых посещать сводные отряды в летний период в условиях эпидемиологической обстановки сократилось |
| 01 | 5 | Управление системой образования МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Оценка качества муниципальной системы образования МО "Красногорский район" | баллов | 7 | 8 | 8 | 0 | 100,0 | 114,3 |  |
|  |  | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 82,0 | 74,0 | 85,8 | +11,8 | 15,9 | 104,6 | Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Статье 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации 5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года |
|  |  | 3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 90,8 | 99,0 | 89,4 | -9,6 | -9,7 | 98,5 | Показатель не выполнен, так как аттестация проводится 1 раз за 5 лет |
|  |  | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 77,2 | 81,0 | 81,2 | +0,2 | 0,2 | 105,2 | Получение высшего профессионального образования педагогами образовательных учреждений района, ранее имевшими среднее профессиональное образование |
|  |  | 5 | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | ед. | 2,0 | 6,0 | 8,0 | +2 | 33,3 | 400 | Вакансии открылись по причине выхода педагогов на заслуженный отдых, а также нахождения педагогов в отпуске по уходу за ребенком. |
|  |  | 6 | Доля муниципальных образовательных организаций МО "Красногорский район", с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций МО "Красногорский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций | руб. | 30099,64 | 35068,00 | 35068,00 | 0 | 100,0% | 116,5% | Выполнение дорожной карты |
|  |  | 9 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | процентов | 92,0 | 81,0 | 93,9 | 12,3 | 115,9 | 102,06 | По результатам анкетирования повысилась удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования |
| 01 | 7 | Детское и школьное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Охват всеми видами питания учащихся общеобразовательных учреждений района | Проценты | 99,3 | 95,8 | 99,3 | -3,5 | 99,3 | 0 | Невыполнение показателя по охвату питания на 3,5% с плановым показателем. Охват питания остался на уровне прошлого года |
|  |  | 2 | Количество работников основных профессий дошкольного и школьного питания, повысивших свою квалификацию | Человек | 8 | 5 | 4 | -80 | -1600 | 50 | Количество работников дошкольного и школьного питания, повысивших свою квалификацию в 2019 году, на 60% выше запланированного показателя |
|  |  | 3 | Доля учащихся общеобразовательных учреждений района, имеющих первую и вторую группу здоровья | Проценты | 78,8 | 86,3 | 81,93 | -7,5 | -8,46 | 100 | Наблюдается снижение количества учащихся с первой и второй группой здоровья на 10% по сравнению с прошлым годом и на 7,17% с плановым показателем. |
| 01 | 6 | Организация отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Удельный вес детей, подростков и молодежи, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей от 6,6 лет до 18 лет). | ед. | 43,7 | 96 | 78,3 | -17,7 | 18,4 | 179,2 | Отклонение факта от плана связано с сокращением финансирования из МОиН УР в 2020 году |
|  |  | 2 | Удельный вес детей, подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-инвалиды, дети, родители которых являются инвалидами, дети из малоимущих семей, неполных семей, многодетных семей, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, несовершеннолетние, состоящие на учете в подразделениях и комиссиях по делам несовершеннолетних, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети безработных граждан; дети работников с низким уровнем заработной платы бюджетных организаций федерального, республиканского и муниципального уровней и агропромышленных сельскохозяйственных предприятий), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления и занятости (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). | ед. | 81,4 | 100 | 39,3 | -60,7 | 60,7 | 48,3 |  |
|  |  | 3 | Количество мест в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | число | 431 | 960 | 395 | -565 | 58,8 | 91,6 | Отрицательное относительное отклонение факта от плана связано с уменьшением суммы финансирования, представленной по соглашению с МОиН УР |
|  |  | 4 | Количество мест в загородных оздоровительных лагерях | число | 28 | 85 | 29 | -56 | 65,9 | 103,6 | Отрицательное относительное отклонение факта от плана связано с уменьшением суммы финансирования, представленной по соглашению с МОиН УР |
|  |  | 5 | Количество временных детских разновозрастных коллективов | число | - | 14 | - | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | 6 | Количество трудоустроенных подростков | число | 43 | 70 | 44 | -29 | 39,7 | 102,3 | Отрицательное относительное отклонение факта от плана связано с уменьшением суммы финансирования, представленной по соглашению с МОиН УР |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 28.01.2021 г. | 32 | Внесение изменений в программу «Развитие образования и воспитание» на 2015-2024 годы в приложение 2 |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 25.02.2021 г. | 108 | Внесение изменений в программу «Развитие образования и воспитание» на 2015-2024 годы в финансовую часть, приложение 5,6 (физкультура и спорт) |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 17.12.2021 г. | 31 | Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и воспитание на 2015-2024 годы» |

Доклад о реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Развитие образования и воспитание» на 2015-2024 годы за 2021 год

Реализация муниципальной программы (подпрограммы) осуществлялась за счет средств местного бюджета, бюджета Удмуртской Республики, средств федерального бюджета, и внебюджетных источников (средства предприятий, организаций).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет всех источников финансирования составила 269137,3 тыс. рублей, из них 72238,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район» (включая 189726,5тыс. рублей из бюджета Удмуртской Республики), 7172,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 0,00 тыс. рублей – прочие источники. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы на бюджет муниципального образования «Красногорский район», бюджет Удмуртской Республики, федеральный бюджет приходится, соответственно, 26,8%, 2,7%, 70,5% и 0%.

В 2021 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 108 основных мероприятий, из которых выполнено 103 мероприятия, или 95,4 %. 5 мероприятий осталось не выполненными. Не выполнены такие мероприятия, как:

- Обеспечение обогащенными продуктами питания, в том числе молоком, молочной продукцией, соками и другими продуктами питания детей с 3-х до 7-ми лет в дошкольных образовательных учреждениях;

- Проведение районного конкурса на лучшую организацию питания в образовательных учреждениях Красногорского района;

- Динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников в период реализации Подпрограммы;

- Строительство нового здания для МБОУ ДО Красногорского ЦДТ;

- Строительство учреждений дополнительного образования на территории  села Красногорского.

Основными причинами невыполнения мероприятий стало: отсутствие финансирования (5 мероприятий).

Муниципальная программа (подпрограмма) имеет 77 целевых показателей (индикаторов), из них по 51 показателю достигнуты плановые значения и по 26 целевым показателям - ниже плановых. Невыполнение целевых показателей связано с недостаточным финансированием мероприятий, недостаточной степенью выполнения мероприятий.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 274339,0 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 269137,3 тыс. рублей, или  98,1 % годового лимита.

Дата							_______________ /_______________/