Отчет о реализации муниципальной программы Красногорского района «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы за 2021 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение за 2021 год | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 0 |  |  | Создание условий для устойчивого экономического развития | всего |  |  |  |  |  | 174,8 |  |  | 188,7 |  | 107,95 |  |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 174,8 |  |  | 188,7 |  | 107,95 |  |
| 05 | 1 |  |  | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | всего | 526 |  |  |  |  | 160 |  |  | 175,0 |  | 109,38 |  |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 160 |  |  | 175,0 |  | 109,38 |  |
| 05 | 1 | 09 |  | Организация и проведение районных конкурсов | Отдел сельского хозяйства | 526 | 04 | 05 | 0510161800 | 244 | 160 |  |  | 175,0 |  | 109,38 |  |
|  | 1 | 02 |  | Выделение земельных участков для ведения фермерского хозяйства | Сектор по управлению имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 |  |  | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | всего | 526 | 04 | 12 | 05261820520474 | 244 | 14,8 |  |  | 13,7 |  | 92,57 |  |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 16 15 |  | Мероприятия по празднованию, субсидии на мероприятия по развитию предпри-нимательства | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 526 | 04 | 12 | 0520261820 | 244 | 14,8 |  |  | 13,7 |  | 92,57 |  |
| 05 | 3 |  |  | Развитие потребительского рынка | Всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образова-ния «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 |  |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2021 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе |  | Фактические расходы |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На 2021 г | На отчетную дату | За 2021 год |  | На отчетную дату | За 2021 | К отчетной дате |  |  |
| 05 | 0 | Создание условий для устойчивого экономического развития | Всего | 91337,8 |  | 61388,7 |  |  | 67,21 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 174,8 |  | 188,7 |  |  | 107,95 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 91163 |  | 61200 |  |  | 67,13 |  |  |  |
| 05 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Всего | 31160 |  | 30675 |  |  | 98,44 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 160,0 |  | 175,0 |  |  | 109,38 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (инвестпроекты) | 31000 |  | 30500 |  |  | 98,39 |  |  |  |
| 05 | 2 | Создание условий для развития предпринимательства | Всего | 2014,8 |  | 213,7 |  |  | 10,61 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 14,8 |  | 13,7 |  |  | 92,57 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 2000 |  | 200 |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 05 | 3 | Развитие потребительского рынка | Всего | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 05 | 4 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 58163 |  | 30500 |  |  | 52,44 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 58163 |  | 30500 |  |  | 52,44 |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2021 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Меры, связанные с получением субсидий из бюджета УР и РФ. Информирование о мерах поддержки | Отдел сельского хозяйства | 2020 | 2020 | Оказание методической и организационной помощи в получении субсидий из бюджета УР и РФ. Повышение информированности о государственной поддержке | Оказывалась методическая и консультационная помощь в подготовке документов на получение субсидий сельхозорганизациям района. Получено субсидий из бюджетов всех уровней через Минсельхоз УР более 22,5 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 02 |  | Выделение земельных участков для ведения фермерского хозяйства | Сектор по имущественным вопросам | 2020 | 2020 | Предоставление земельных участков для создания КФХ | Земельные участки для ведения фермерского хозяйства не выделялись. Оформлена аренда на земельные участки: Ушакова Анна.В. -289,07 га; КФХ Чупина Н.В. – 103 га; КФХ Мусаева Т.М.к – 440 га; СПК «Прогресс» - 258,96 га; ООО «Прохоровское» - 255,4 га; СПК «Заря» - 353,52 га; Кулиев С.Б.о -325,27 га; КХ «Колос» - 17 га; Прозоров А.Н. (Васил) 7 га; Аникин Андрей – 2,17 га; Семенова Л.Евг 60 га +17 га |  |  |
| 05 | 1 | 03 |  | Участие в подготовке и реализации инвестпроектов в с/х |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 1 | Реконструкция фермы в д. Мельниченки | Отдел сельского хозяйства, Сектор по имущественным вопросам, Отдел строительства и ЖКХ |  | 2016 | Реконструкция фермы, приобретение техники | Проведена реконструкция молочной фермы в д. Мельничонки на средства гранта (2 млн. руб.) в 2016 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 2 | Строительство фермы в д. Вавилово | Отдел сельского хозяйства, Сектор по имущественным вопросам, Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2020 | 2016 | Строительство фермы | МТФ на 100 коров введена в эксплуатацию в 2016 году (5 млн. руб.) |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 3 | Реконструкция МТФ ООО «Красногорское» | Отдел сельского хозяйства, Отдел строительства и ЖКХ | 2017 | 2017 | Реконструкция животноводческой фермы | Проведена реконструкция Туринской МТФ в 2017 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 4 | Реконструкция коровника в д. Убытьдур | Отдел сельского хозяйства, Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2020 | 2016-2017 годы | Реконструкция коровника | Глава КФХ Мамедов О.Х.О провел текущий ремонт фермы, приобрел охладитель молока, кормовой агрегат, трактор, молодняк скота в 2017 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 5 | Реконструкция Старокеновайской МТФ | Отдел сельского хозяйства, Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2020 | 2016 | Реконструкция Старокеновайской МТФ | Объект введен в эксплуатацию в феврале 2016 года на 1,72 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 6 | Реконструкция МТФ в д. Багыр | Отдел сельского хозяйства, Сектор по имущественным вопросам, Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2020 | 2020 | Реконструкция МТФ на 150 голов д. Багыр | В декабре 2020 г. проведена реконструкция МТФ на 200 голов д. Багыр (замена молокопровода, водопровода, привязи) 1,9 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 7 | Реконструкция Удмурткараульской МТФ ООО "Качкашурское", приобретение племенного скота | Отдел сельского хозяйства | 2019-2021 годы | 2019-2021 годы | Реконструкция Удмурт-Караульской МТФ на 200 голов | В 2019 году проведена реконструкция первой половины здания (4 млн. руб.), приобретен племскот 99 голов. В 2020 году приобретен племскот 76 голов на 7 млн. руб. В 2021 году проводилась реконструкция второй половины здания фермы7,045 тыс. руб. (кроме полов и кормушек) |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 8 | Модернизация зерносушильных комплексов, покупка машин | Отдел сельского хозяйства | 2015-2020 | 2020-2021 | Модернизация и приобретение зерносушильных комплексов, приобретение техники для с. Красногорское, с. Дебы, д. Багыр, д. Мельниченки | В 2020 году ООО «Курьинское» приобрели и смонтировали новую итальянскую КЗС-4 млн. руб. плюс дополнительное оборудование-1200,0 тыс. руб. , установка напольной сушилки для зерна КФХ Чупин А.Н в деревне Рылово- 800 тыс. руб. Газификации топок сушилок зерна не проводилось. В 2021 году приобретена карусельная сушилка в КХ «Елово» на 1,5 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 9 | Покупка тракторов, прицепной техники | Отдел сельского хозяйства | 2020 | 2021 | Приобретена сельскохозяйственная техника для: -К(Ф)Х Чупин А.Н.; -КХ "Колос"; -ООО "Качкашурское"; -ООО "Красногорское"; -ООО «Архангельское»; -ООО «Курьинское»; - СПК «Прогресс»; -ИП К(Ф)Х Чупина Н.В. | Приобретено 28 ед. техники, в т.ч.: 9 тракторов, 2 кормоуборочных комбайна и 2 зерноуборочных комбайна, автомобиль КАМАЗ, 3 сеялки, плуг, 3 косилки, пресс-подборщик, 2 кормораздатчика, доильная станция и охладитель молока на 66,6 млн. руб.. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 10 |  |  |  | 2017-2018 г | - | Строительство МТФ в д. Ст. Качкашур на 150 голов и д. Тукташ на 200 голов ООО «Качкашурское» в 2017 году, МТФ в с. Дебы в 2018 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 11 |  |  |  | 2017 | - | Окончена реконструкция второй половины МТФ в д. Рылово КФХ Чупин А.Н. в 2017 году |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  | 2017-2018 |  | Реконструкция здания под содержание КРС в д. Агриколь КФХ Чупиным А,Н. |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  | 2017-2018 |  | Реконструкция здания под содержание КРС в д. Гаинцы КФХ Мусаевой Т.М.К |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  | 2019 |  | Реконструкция телятника на 140 голов ООО «Курьинское» 826,320 тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |  | 2019 |  | Строительство навозохранилища с бетонной площадкой КХ "Колос" 700 тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  |  | 2020-2021 | Строительство МТФ | Построена и введена в эксплуатацию МТФ на 276 голов с доильным залом на 16 гол в д. Гаинцы КФХ Мусаева Т.М.к на 29,0 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 04 |  | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных организаций района | Отдел сельского хозяйства, Отдел планово-экономи-ческой работы | 2015-2024 годы | 2020 | Осуществление мониторинга развития сельского хозяйства района, выявление проблем, принятие мер реагирования | Ежеквартальное подведение итогов, проведение совещаний по итогам работы за квартал и по итогам года, выезд на предприятия |  |  |
| 05 | 1 | 05 |  | Принятие мер для реформирования экономически слабых организаций агропромышленного комплекса района, сохранения их имущественного комплекса при возбуждении дела о банкротстве | Отдел сельского хозяйства, Отдел планово-экономи-ческой работы | 2015-2024 годы | 2020 | Сохранение имущественного комплекса сельскохозяйственных организаций при возбуждении дела о банкротстве | Предприятий в стадии банкротства нет. |  |  |
| 05 | 1 | 06 |  | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, зоотехнии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Отдел сельского хозяйства, Отдел бухгалтерского учета, Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 годы | 2020 | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Консультации по технологическим вопросам специалистами по зоотехнии, по обеспечению качества молока, по инженерии и технике безопасности, по ведению бухгалтерского учета и отчетности, кадровым вопросам |  |  |
| 05 | 1 | 07 |  | Организация и проведение учеб, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района, подведению итогов работы | Отдел сельского хозяйства | 2015-2024 годы | 2020 | Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | Проведено 6 районных мероприятий (семинаров, учеб, совещаний) принимали участие в 18 онлайн семинарах, организованных МСХиП УР Также специалисты выезжали на мероприятия (семинары, учебы, совещания): - Межрегиональный агрофестиваль AGRO.PRO 2021 Завьяловский район; -Учеба по работе с Цифровой картой; -учеба зоотехников-селекционеров. |  |  |
| 05 | 1 | 08 |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Отдел сельского хозяйства | 2015-2024 годы | 2020 | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников | Организовано 7 конкурсов: 3 по производству молока; постановке техники на хранение; весенне-полевых работ; уборке урожая, районный месячник по качеству реализации молока. Лучшие коллективы и работники были награждены Дипломами и денежной премией. |  |  |
| 05 | 1 | 09 |  | Меры по обеспечению кадрами с/х |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  | 01 | Целевой набор на получение высшего или среднего образования | Отдел сельского хозяйства | 2020 | 2020 | Подготовка кадров для сельскохозяйственных организаций в рамках целевого набора | В 2021 году по целевому набору направления абитуриентов в с/х ВУЗы и СУЗы не было. |  |  |
| 05 | 1 |  | 02 | Подготовительные работы по получению социальных выплат на строительство жилья молодым семьям и спец | Отдел строительства и ЖКХ, Отдел сельского хозяйства | 2020 | 2020 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобре-тение) жилья молодым семьям и специалистам | В 2021 году выплаты не производились |  |  |
| 05 | 1 |  | 03 | Предоставление з\у для ИЖС молодым семьям и молодым спец-м | Сектор по имущественным вопросам | 2020 | 2020 | Проведение работ по предоставлению з\у для ИЖС молодым семьям и молодым спец-м | Предоставления земельных участков молодым семьям и молодым специалистам не было. В 2021 году одна многодетная семья получила земельный участок под строительство. | Нет заявлений от молодых семей |  |
| 05 | 1 |  | 04 | Подготовка документов на займы для строит, приобр жилья с\х товаропроизводителям | Отдел строительства и ЖКХ, Отдел сельского хозяйства | 2020 | 2020 | Предоставление займов для строительства, приобретения жилья с\х товаропроизводителям | Займов на строительство, приобретение жилья с/х товаропроизводителям не предоставлялась. |  |  |
| 05 | 1 | 10 |  | Участие в реализации мероприятий РФ «Устойчивое развитие сельских территорий» | Отдел строительства и ЖКХ | 2020 | 2020 | Участие муниципального образования «Красногорский район» во всероссийских мероприятиях | На уровне РФ разработана новая программа «Комплексное развитие сельских территорий», в 2021 году проектов по КРСТ не осуществлялось. В 2021 году приняли участие в программе инициативного бюджетирования и выиграли 7 проектов: МО «Прохоровское» –спортивная площадка (общая сумма 244,8 тыс. руб., в том числе из бюджета УР 200 тыс. руб., население 30 тыс. руб., МБ40 тыс. руб., ЮЛ 30 тыс. руб.); МО «Кокман» -благоустройство кладбища (общая сумма 1079,928 тыс. руб., в том числе из бюджета УР 313,644 тыс. руб., население 48,3 тыс. руб., МБ 669,684 тыс. руб., ЮЛ 48,3 тыс. руб.); МО «Красногорское» -2 проекта по монтажу уличного освещения (ул. Дружбы и ул. 60 лет Удмуртии )(общая сумма 438,8 тыс. руб., в том числе из бюджета УР 262,766 тыс. руб., население 72,5 тыс. руб., МБ 72,5 тыс. руб., ЮЛ 72,5 тыс. руб.); МО «Курьинское» -обустройство кладбища д. Ботаниха (общая сумма 834,241 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 230,504 тыс. руб., население 35 тыс. руб., МБ 528,737 тыс. руб., ЮЛ 40 тыс. руб.); МО «Селеговское»- спортивная площадка (общая сумма 340 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 260 тыс. руб., население 40 тыс. руб., МБ 60 тыс. руб., ЮЛ 40 тыс. руб.). МО «Красногорский район» - спортивная площадка детского сада № 2 на 486 тыс. руб. | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 29 мая 2019 №349 «О досрочном прекращении реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014-2020 годы» |  |
| 05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 |  | Информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов МСП в Удмуртской Республике | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Информированность населения о мерах государственной поддержки субъектов МСП, получение предпринимателями государственной поддержки | Имеется раздел «Поддержка предпринимательства» на официальном сайте района, где имеется информация о мерах поддержки, об учреждениях, оказывающих поддержку СМСП: МК УФРП предоставляет микрозаймы до 2 млн. руб. на срок до 2 лет под ключевую ставку Центробанка (5-6,5% в 2021 году); Гарантийный Фонд содействия кредитованию МСП УР предоставляет поручительства до 70% от суммы обеспечения под 0,75 – 1% годовых. АО «МСП Банк» предоставляет кредиты крупным заемщикам до 100 млн. руб. и предоставляет лизинг под 6%. Для субъектов МСП по УСН «доход минус расход» установлены пониженные налоговые ставки 5% и 10% для приоритетных видов деятельности в отраслях сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, IT и наука, в социально-культурной сфере, а также 5% для резидентов бизнес-инкубаторов и индустриальных промышленных парков (Закон УР от 29.11.2017 N 66-РЗ). Постановлением Правительства Удмуртской Республики № 304 от 24.07.2019 утверждено Положение о порядке предоставления субъектам МСП– производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение части затрат на уплату первого лизингового платежа по договорам лизинга (не более 20% суммы договора и не более 300 тыс. руб. – в 2021 году не работало Консультации предоставляют Центр развития бизнеса и городской среды, Фонд содействия инновациям, АНО «Центр развития бизнеса»(Центр поддержки экспота, Рег цент инжиниринга), Удм центр с\х консультирования» |  |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Предоставление субъектам МСП в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности района | Сектор имущественных отношений | 2015-2024 | 2021 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства помещений в аренду | Сдано в аренду СМСП помещений, находящихся в собственности Красногорского района 46,7 кв.м. по 3 договорам. Имеется перечень муниципального имущества для предоставления СМСП (постановление от 06.05.2013 № 430 (в редакции от 12.09.2019 № 669) заключен 1 договор на помещение площадью 6,8 кв.м. (период с 21.01.2013г. по 21.01.2063 г.) Постановлением от 15.10.2019 г № 750 утвержден Порядок предоставления муниципального имущества для СМП |  |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление информации об имуществе муниципа-льного образования" | Сектор имущественных отношений | 2015-2024 | 2021 | Получение информации об имуществе муниципа-льного образования «Красногорский район», которое может быть передано в аренду | Оказано 20 услуг по предоставлению информации об имуществе муниципального образования СМСП |  |  |
| 05 | 2 | 04 |  | Отчуждение объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности района, субъектам МСП | Сектор по имущественным отношениям | 2015-2024 | 2021 | Продажа в установленном законом порядке субъектам малого и среднего предпринимательства объектов недвижимости | В 2021 году по 159-ФЗ приобретено 1 помещение (здание магазина ИП Раевских) |  |  |
| 05 | 2 | 05 |  | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства | Доля заказов на поставку товаров. работ, услуг для муниципальных нужд у СМП путем проведения конкурентных способов закупок равна 36 % |  |  |
| 05 | 2 | 06 |  | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Участие СМП в выставках и ярмарках, продвижение продукции СМП района на республиканский, межрегиональные рынки | Распространялась информация о проводимых выставках и ярмарках в УР |  |  |
| 05 | 2 | 07 |  | Организация и проведение конференций, тематических обучающих семинаров, совещаний, учеб для субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Проведение конференций, тематических семинаров, «Дней открытых дверей» для субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства, распространение примеров успешного ведения бизнеса | Были проведены семинары для предпринимателей с участием Центра развития г. Глазова по мерам поддержки бизнеса (11.02.2021), Роспотребнадзором п. Игра по правилам маркировки товаров (22.03.2021) и с Министерством природных ресурсов УР по порядку обеспечения лесом лесопользователей (13.10.2021); Помощь в подготовке бизнес-планов для 4-х потенциальных ИП (Пономарева Н.И., Ельцова Л.Ю., Перминов Н.Г., Ушаков Р.О.) в рамках социального контракта, 5 гражданам для выхода на самозанятость; для 1 КФХ на получение гранта по Агростартапу. |  |  |
| 05 | 2 | 08 |  | Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение на официальном сайте МО "Красногорский район" в сети «Интернет» | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение в сети «Интернет». Формирование позитивного имиджа предпринимателя, распространение примеров успешного ведения бизнеса | В районной газете «Победа» публикуются материалы о работе субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |
| 05 | 2 | 09 |  | Развитие, поддержка и обслуживание информационных ресурсов МО "Красногорский район" для субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет» | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Ведение специализированного информационного ресурса для субъектов МСП в сети «Интернет». Обеспечение открытости информации о мерах поддержки предпринимательства в районе | На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.mo-krasno.ru на главной странице имеется раздел «Поддержка предпринимательства», где публикуется актуальная информация о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, организации, оказывающие поддержку СМСП. |  |  |
| 05 | 2 | 10 |  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Опубликование на официальном сайте Красногорского района реестра СМСП - получателей поддержки. Демонстрирование возможностей для других предпринимателей | На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.mo-krasno.ru в разделе «Поддержка предпринимательства» размещен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за 2021 год (всего 3 СМСП). |  |  |
| 05 | 2 | 11 |  | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения с включением вопроса по наличию избыточных и устаревших норм регулирования | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в районе, разработка управленческих решений для устранения проблем, создания стимулов для позитивного развития | Ежеквартально собираются данные о развитии СМП. Проведено анкетирование СМП на тему –«Влияние административных барьеров на развитие предпринимательства» в сентябре-октябре 2021 года. В анкетах отмечены следующие проблемы: -падение спроса, нехватка финансов, требование доп. документов при регистрации, сложный порядок подачи заявок на поддержку, высокие налоги и отчисления, сложность лицензирования, сложность доступа к поставкам для госнужд. Субъекты естественных монополий взымают доп.плату, навязывают доп.услуги, долгое ожидание выдачи техусловий. |  |  |
| 05 | 2 | 12 |  | Изучение опыта поддержки МСП в других муниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Красногорском районе | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Изучение опыта поддер-жки МСП в других МО. Разработка предложений по применению механизмов стимулирования развития предпринимательства в районе | Красногорский район входит в Северный кластер развития малого и среднего предпринимательства. В 2021 году приняли участие в рабочей встрече экономических служб данных районов по обмену опытом взаимодействия с субъектами МСП и их проблемах. |  |  |
| 05 | 2 | 13 |  | Участие Красногорского района в республиканских конкурсах в целях получения грантов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства | Отдел планово-экономической работы | 2015-2019 |  | Получение дополнительных финансовых средств на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Красногорском районе | Отменено с 2019 года в связи с отменой проведения конкурсного отбора муниципальных образований Минэкономики УР |  |  |
| 05 | 2 | 14 |  | Организация подачи заявок от субъектов МП района на участие в ежегодном республиканском конкурсе "Предприни-матель года" | Отдел планово-экономической работы | 2015-2019 |  | Формирование положительного имиджа предпринимателя | Отменено с 2019 года в связи с отменой проведения данного конкурса на уровне Удмуртской Республики |  |  |
| 05 | 2 | 15 |  | Содействие в получении финансовой поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства из бюджета Удмуртской Республики | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Получение предпринимателями государственной поддержки | В 2021 году из Фонда поддержки МСП УР получил микрозайм 1 самозанятый на 0,2 млн. руб. |  |  |
| 05 | 2 | 16 |  | Организация и проведение праздно-вания Дня предприни-мателя в РФ, проф праздников, внесение предложений по поощрению грамотами и другими наградами субъектов МП, внесших большой вклад в развитие предпринимательства в районе | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Повышение престижа работы в малом предпринимательстве, пропаганда трудовых достижений в сфере малого предпринимательства | Проведено поздравление работников бытового обслуживания и работников торговли с профессиональными праздниками с выездом на места работы, прошли поздравления с Днем предпринимательства в районной газете «Победа», подготовлены документы на награждение грамотами (1 Правит. УР, 2 Минпромторга, 3 МО и 4 на получение звания «заслуженный работник сферы обслуживания УР») |  |  |
|  |  | 17 |  | Информирование субъектов МСП об отмене обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих ККТ |  | 2019-2024 | 2021 |  | Отменена декларация для субъектов МП, применяющих систему налогообложения в виде патента, по УСН в виде доходов декларация в 2021 году сохраняется |  |  |
|  |  | 18 |  | Информирование СМП о проведении ежегодной лотереи фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций |  | 2019-2024 | 2021 |  | Ввиду распространения коронавирусной инфекции в России данная акция в 2021 году не применялась |  |  |
|  |  | 19 |  | Информирование СМСП о законодательном закреплении переходного налогового режима для СМСП, утративших право на применение УСН при превышении максимального уровня выручки или среднесписочной численности |  | 2019-2024 | 2021 |  | В мерах поддержки субъектов МСП указывалось, что применяется переходный налоговый режим для СМСП, утративших право на применение УСН при превышении максимального уровня выручки или среднесписочной численности с более высокими ставками налога, чем обычно (8-20 (доходы-(доходы-расходы») вместо 6-15) |  |  |
|  |  | 20 |  | Разработка плана мероприятий по развитию внутреннего туризма в муниципальном образовании | Отдел планово-экономической работы | 2019-2024 | 2021 |  | Разработан план мероприятий по развитию туризма на 2021 год, включая оборудование экологической тропы в с. Кокман указателями , скамейками в местах отдыха, артобъектами |  |  |
|  |  | 21 |  | информирование населения о введении в РФ специального налогового режима для самозанятых граждан, проведение совместно с УФНС по УР обучающих семинаров по применению гражданами закона о самозанятых |  | 2019-2024 | 2021 |  | На сайте МО «Красногорский район» размещалась информация о введении специального налогового режима для самозанятых граждан, УФН России провела вебинары по применению гражданами закона о самозанятых, Доводилась информация о льготных кредитах МКК УФРП под 5% годовых для самозанятых до 500 тыс. руб. сроком до 2-х лет. Кредит получил 1 самозанятый на сумму 200 тыс. руб. |  |  |
|  |  | 22 |  | Подготовка и реализация Плана мероприятий в рамках проведения общероссийского Года предпринимательства | Отдел планово-экономической работы | 2020 | - | Отчет о выполнении Плана мероприятий за 2020 год |  |  |  |
|  |  | 23 24 25 26 |  | Информирование субъектов МСП о возможности получения финансовой поддержки -в приоритетных отраслях по льготной ставке; -в региональных лизинговых компаниях, созданных с участием АО "Корпорация "МСП"; -о возможности получения через АО "МСП Банк" льготных кредитов на ведение предпринимательской деятельности приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет); - возможности привлечения специального кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений; | Отдел планово-экономической работы | 2020-2024 | 2021 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.mo-krasno.ru на главной странице, а также в социальных сетях (вКонтакте) имеется раздел «Поддержка предпринимательства». В данном разделе размещены все меры поддержки, предлагаемые на уровне Удмуртской Республики для развития малого и среднего бизнеса. |  |  |
|  |  | 27 |  | Информирование субъектов МСП о расширении функционала Портала бизнес-навигатора по сбыту продукции, включения планов благоустройства дворовых и общественных территорий для информирования МСП о параметрах планируемых работ по благоустройству | Отдел планово-экономической работы | 2020-2024 | 2021 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | На официальном сайте района на главной странице имеется баннер Бизнес-навигатора, при нажатии на который можно просмотреть все его возможности. В размещенной информации по мерам поддержки бизнеса имеется раздел о возможностях Портала бизнес-навигатора по сбыту продукции, разработке бизнес-плана, о параметрах планируемых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий |  |  |
|  |  | 28 |  | Информирование субъектов МСП о развитии электронных сервисов поддержки СМСП; распространении на поставщиков механизмов факторинга; обеспечению доступа через личный кабинет к образовательным платформам; к сбытовым площадкам; управление заявками СМП, обратившихся за финансовой поддержкой | Отдел планово-экономической работы | 2020-2024 | 2021 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | В разделе «Поддержка предпринимательства» размещены все меры поддержки, предлагаемые на уровне Удмуртской Республики для развития малого и среднего бизнеса, включая развитие электронных сервисов в виде доступа к образовательным платформам, сбытовым площадкам. Доводилась информации о проведении вебинара по порядку работы на Маркетплейсах |  |  |
|  |  | 29 |  | размещение сведений на сайте ФНС РФ о субъектах МСП – получателях поддержки в целях формирования единого общероссийского реестра субъектов МСП – получателей поддержки | Отдел планово-экономической работы | 2020-2024 | 2021 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | На сайте ФНС России размещена информация по муниципальному образованию «Красногорский район» о субъектах МСП – получателях поддержки (5 СМСП) |  |  |
|  |  | 30 |  | информирование СМСП о распространении на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков | Отдел планово-экономической работы | 2020-2024 | 2021 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | В разделе «Поддержка предпринимательства» размещены все меры поддержки, предлагаемые на уровне Удмуртской Республики для развития малого и среднего бизнеса, включая механизм факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков |  |  |
|  |  | 31 |  | - о кредитно-гарантийных продуктах АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" с льготными условиями финансирования для субъектов МСП - экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров | Отдел планово-экономической работы | 2020-2024 | 2021 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | В разделе «Поддержка предпринимательства» размещены все меры поддержки, предлагаемые на уровне Удмуртской Республики для развития малого и среднего бизнеса, включая льготные условия для экспортеров |  |  |
|  |  | 32 |  | Размещение на официальном сайте МО «Красногорский район» в сети «Интернет» информации для обеспечения субъектов социального предпринимательства актуальными сведениями | Отдел планово-экономической работы, Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 2020-2024 | 2021 | Информационная поддержка субъектов социального предпринимательства | на сайте района в разделе «Новости» давалась информация о возможности подачи заявок для получения статуса «социальный предприниматель», что дает в дальнейшем льготы по процентам за кредит, возможность получить грант |  |  |
|  |  | 33 |  | Предоставление субъектам социального предпринимательства профессиональных консультаций специалистами профильных отделов по вопросам организации и осуществления деятельности субъектов социального предпринимательства | Отдел планово-экономической работы, Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 2020-2024 | 2021 | Консультационная поддержка субъектов социального предпринимательства | В районе имеется 1 социальное предприятие (ИП Шутова С.Ю. (магазин «Радамир»). Ей предложено участвовать в конкурсе реализации социальных проектов в УР, но она не подала заявку на учебу по данному вопросу и, соответственно. не смогла участвовать в конкурсе. Обращений субъектов социального предпринимательства за получением консультаций в 2021 году не было и желающих открыть социальный бизнес нет. |  |  |
|  |  | 34 |  | Предоставление муниципальных преференций субъектам социального предпринимательства в виде передачи в аренду объектов муниципальной собственности без проведения торгов | Сектор по имущественным вопросам, Отдел планово-экономической работы | 2020-2024 | 2021 | Имущественная поддержка субъектам социального предпринимательства | Обращений субъектов социального предпринимательства за получением поддержки в виде преференции по выделению в аренду без торгов объектов недвижимости не зарегистрировано |  |  |
|  |  | 35 |  | Предоставление российским производителям товаров (с\х и продовольственных товаров, в т.ч. фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви, прочих потребительских товаров) и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами МСП муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов | отдел планово-экономической работы | 2020-2024 | 2021 | Создание условий для сбыта продукции для малых и средних товаропроизводителей | Соответствующие изменения внесены в данную программу. Льготы могут быть получены при внесении соответствующих изменений в Закон Удмуртской Республики 61 –рз «О размещении нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики» |  |  |
| 05 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 01 |  | Планирование территориального развития объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения района | Отдел планово-экономической работы; Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2024 | 2021 | Утверждение и актуализация схемы техпланирования района и генпланов развития поселений, правил застройки и землепо-льзования поселений, в составе которых утверждаются схемы размещения объектов потребительского рынка | В районе разработана и утверждена Схема территориального планирования района. В 8 поселениях МО разработаны генпланы, в течение 2021 года проводились согласования изменений в генпланы поселений и планы землепользования и застройки. По МО «Кокман» и МО «Селеговское» велась разработка генеральных планов. |  |  |
| 05 | 3 | 02 |  | Утверждение и актуализация схем нестационарных торговых объектов на территории Красногорского района | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Организация деятельности нестационарных торговых объектов | Схема нестационарных торговых объектов утверждена в феврале 2015 года и размещена на сайте района. В 2021 году в Схему вносились изменения по дополнению перечня НТО возможными объектами, проведено 2 аукциона на размещение НТО и сезонное кафе в с. Красногорское, но торги не состоялись ввиду отсутствия заявок |  |  |
| 05 | 3 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков» | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Выдача разрешений на право организации розничных рынков | Заявлений на организацию рынка в 2021 году не поступало. (Внесены сведения в феврале 2015 г об организации ярмарки ООО «Святогор» в перечень мест организации ярмарок). |  |  |
| 05 | 3 | 04 |  | Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли | Отдел планово-экономической работы; Красногорское отделение межмуниципального отдела МВД России «Игринский» | 2015-2024 | 2021 | Контроль за соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции, а также торговли в неустановленных местах | Осуществлялся мониторинг ситуации по соблюдению ограничений продажи алкогольной продукции в вечернее время, 1 сентября и 25 мая. Отделение ОВД «Игринское» проводит проверки по торговле в неустановленных местах. Сектором опеки и попечительства проводятся рейды по проверке соблюдения запрета продажи предприятиями торговли алкогольной продукции несовершеннолетним. |  |  |
| 05 | 3 | 05 |  | Проведение мониторинга сферы потребительского рынка, выявление проблем и принятие мер реагирования | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Проведение мониторинга, (в т.ч. цен на основные продукты питания) выявление проблем, разработка и реализация мер по их устранению | Ежеквартально подводятся итоги деятельности отрасли, еженедельно проводился мониторинг цен на основные продукты питания. Информация размещается в разделе «Экономика» подраздел «Потребительский рынок» |  |  |
| 05 | 3 | 06 |  | Отменены с 2019 года в связи с разработкой муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей в МО «Красногорский район» на 2018-2024 годы» |  |  |  | Отмена Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 31.07.2019 г № 515 | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 07 |  |  |  |  |  |  | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 08 |  |  |  |  |  |  | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 09 |  |  | Постановление Администрации МО «Красногорский район» от 19.12.2017 г № 817 |  |  |  | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 10 |  | Информирование организаций потребительского рынка о мерах государственной поддержки, выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, проводимых на региональном и межрегиональном уровнях | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Информирование предприятий и предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг о мерах государственной поддержки и организационных мероприятиях. | Вся информация по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в условиях короновируса размещалась на официальном сайте района. Информация о выплатах бизнесу пострадавших отраслей доводилась до ИП по телефонам и электронной почте. Доводилась информация по продаже товара, требующего обязательной маркировки. |  |  |
| 05 | 3 | 11 |  | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Проведение обучения работников потребитель-ского рынка, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов». Повышение квалификации работников потребительского рынка | Были проведены семинары для предпринимателей с участием Центра развития г. Глазова по мерам поддержки бизнеса (11.02.2021), Роспотребнадзором п. Игра по правилам маркировки товаров (22.03.2021). Корпорация развития УР в онлайн-режиме проводила вебинары по различной тематике, (эффективный маркетинг; как увеличить продажи, работа на маркетплейсах и др.) |  |  |
| 05 | 3 | 12 |  | Оказание юридической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Оказание юридической помощи субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка. Повышение квалификации работников потребительского рынка | За юридической помощью обращались ИП, подпадающие под обязательную маркировку продаваемых товаров, по применению контрольно-кассовой техники, по налогообложению, в т.ч. в связи с отменой с 2021 года ЕНВД, по вопросам оказания поддержки наиболее пострадавшим отраслям в период распространения коронавирусной инфекции |  |  |
| 05 | 3 | 13 |  | Поздравления к Дню работников торговли, к Дню работников бытового обслуживания населения. Внесение предложений по награждению почетными грамотами и другими наградами работников, внесших большой вклад в развитие сферы потребительского рынка | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Повышение престижа работы в сфере потребительского рынка, пропаганда трудовых достижений в данной сфере | Проведено поздравление работников бытового обслуживания и работников торговли с профессиональными праздниками с выездом на места работы, прошли поздравления с Днем предпринимательства в районной газете «Победа», подготовлены документы на награждение грамотами (1 Правит УР, 2 Минпромторг, 3 МО и 4 на получение звания «заслуженный работник сферы обслуживания УР») |  |  |
| 05 | 3 | 14 |  | Участие в реализации инвестиционных проектов по открытию новых объектов розничной торговли, модернизации и реконструкции действующих объектов | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Повышение престижа работы в сфере потребительского рынка, пропаганда трудовых достижений в данной сфере | в 2021 году открыт магазин газового оборудования, начато строительство кафе в с. Красногорское и продуктовый магазин по ул. Кирова. |  |  |
| 05 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 «Создание условий для привлечения инвестиций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 |  | Разработка и утверждение в составе Программы СЭР Красногорского района на 2015-2020 годы инвестиционных приоритетов муниципального образования (территории, отрасли, технологии, планируемые к реализации проекты) | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 |  | Отменяется с 2019 года | Решением Совета депутатов МО «Красногорский район» от 23.10.2015 г № 279 утверждена Стратегия социально-экономического развития МО «Красногорский район» на 2015-2025 годы в составе которой имеется раздел «Содействие привлечению инвестиций». Ежегодно составляется реестр реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов. |  |  |
| 05 | 4 | 02 |  | Прединвестиционная подготовка инвестиционных проектов | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Формирование идей, поиск инициаторов проектов, разработка бизнес-планов на начальном этапе подготовки инвестиционного проекта | Велся поиск инициаторов инвестиционных проектов , Возможные к реализации инвестиционные проекты (7) размещены на сайте района, оказана помощь в написании бизнес-планов по «Агростартапу» (1) |  |  |
| 05 | 4 | 03 |  | Подготовка инвестиционных площадок | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Подготовка инвестиционных площадок, в том числе внесение уточнений в градостроительную документацию, решение вопросов с собственниками земельных участков, обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой | Из 12 инвестиционных площадок: 1. Здание фермы №2 в Бараны; 2.Земельный участок в с.Красногорское, ул Комсомольская,19; 3.Здание гаража в д.Новый Караул; 4.Здание автогаража в с.Васильевское; 5.Земельный участок у с.Красногорское; 6. Здание мастерских в с.Архангельское; 7. Земельный участок у д.Тараканово; 8. Бывшее административное здание СПК «Васильевский»; 9. Здание в с. Красногорское, пер. Депутатский, 23 "д"; 10. Здание гаража бывшей ветстанции; 11. Здание КЗС в д. Новый Караул; 12. Здание фермы №1 в д. Бараны. 6 площадок реализовано (подчеркнуты) |  |  |
| 05 | 4 | 04 |  | Содействие продвижению инвестиционных проектов Красногорского района | Отдел планово-экономической работы, Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2024 | 2021 | Содействие участию в инвестиционных форумах, публикация сведений об инвестиционном проекте на сайте района. Поиск инвесторов | Перечень планируемых проектов размещен на сайте района, по проектам в сельском хозяйстве разъясняется порядок получения субсидий на строительство и реконструкцию ферм |  |  |
| 05 | 4 | 05 |  | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования «Красногорский район» | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Контроль за своевременным получением согласований и разрешений инвестору, способствование участию в выставках, информирование о мерах поддержки, оказание информационной и организационной поддержки, поддержка его обращений по реализации проекта | Отделом сельского хозяйства осуществлялась помощь при реализации инвестпроекта по строительству МТФ на 276 голов в д. Гаинцы КФХ Мусаевой Т.М.к |  |  |
| 05 | 4 | 06 |  | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвест-х проектов при разработ-ке и реализации инвестиц-х проектов | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Получение инициаторами инвестиционных проектов консультационной, организационной и методической помощи | Оказана консультационная и практическая помощь в подготовке бизнес-плана и пакета документов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках программы «Агростартап». Сельхозпредприятиям доводится информация о мерах поддержки при строительстве и реконструкции форм, зерносушильных комплексов |  |  |
| 05 | 4 | 07 |  | Информирование предпринимателей о проведении Мин экономики УР обучающих меропри-ятий (тематических семинарах, круглых столах, конференциях и т. п.), направленных на обучение новым формам и механизмам привлечения инвестиций | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Участие предпринимателей в обучающих мероприятиях, проводимых Министерством экономики Удмуртской Республики, получение новых знаний о формах и механизмах привлечения инвестиций | На сайте района в разделе «Новости» публикуются информация о проведении Корпорацией развития УР семинаров и тренингов по вопросам развития бизнеса, в т.ч. привлечения инвестиций (франшизы, использование лизинга для покупки оборудования, льготные микрозаймы, «экспортный форсаж», «Школа бизнеса» для молодежи до 20 лет; маркетинговая стратегия; Бизнес-акселератор-Туризм;..) |  |  |
| 05 | 4 | 08 |  | Размещение информации об инвест проектах Красногорского района, нуждающихся в дополнительных инвестициях, на Инвестиционном портале УР | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Открытость информации об инвестиционных проектах Красногорского района | На инвестиционном портале УР отсутствуют проекты района, нуждающиеся в дополнительных инвестициях, поскольку предприятия не заявляют о таких инвестициях. На сайте района была размещена информация о 7 реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах. |  |  |
| 05 | 4 | 09 |  | Размещение информации об инвестиционных площадках на территории Красногорского района на Инвестиционном портале Удмуртской Республики | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Открытость информации об инвестиционных площадках, имеющихся на территории Красногорского района | Информация об инвестиционных площадках размещена на инвестиционном портале УР и на сайте района в подразделе «Инвестору» |  |  |
| 05 | 4 | 10 |  | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации МО "Красногорский район" для инвесторов в сети «Интернет» | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Формирование специализированного информационного ресурса для инвесторов в сети «Интернет». Открытость информации о ситуации и мерах, реализуемых в целях создания благоприятного инвестиционного климата | На официальном сайте района имеется подраздел «Инвестору», где размещена информация о мерах поддержки, телефоны руководителей района, нормативные акта по содействию инвестиционной деятельности, перечень инвестиционных проектов и площадок |  |  |
| 05 | 4 | 11 |  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на сокращение количества и сроков прохождения административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в значимых для инвестиционной деятельности сферах (земельно-имущественные отношения, строительство, подключение к инженерным сетям) | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 |  | Административные регламенты по услугам в строительстве разработаны на основе типовых регламентов, разработанных Минстроем УР с минимальными сроками на оказание услуг. По предоставлению земельных участков для ускорения предоставления услуг запрос данных с Земельной кадастровой палаты производится в электронном виде |  |  |
| 05 | 4 | 11 | 1 | Сокращение количества административных процедур и сроков их прохождения в процессе выдачи разрешений на строительство | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Сектор по имущественным вопросам | 2015-2024 | 2021 | Сокращение сроков прохождения административных процедур при выдаче разрешения на строительство до 56 дней | Выдача разрешения на строительство (без земли) составляет 7 раб. дней, согласно Административного регламента. |  |  |
| 05 | 4 | 12 |  | Проработка вопроса о возможности установления ОМС поселений пониженных ставок и (или) налоговых льгот) по земельному налогу в целях создания дополнительных стимулов для реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Красногорского района | Сектор по имущественным вопросам | 2015-2020 | 2021 | Принятие решений о предоставлении обоснованных налоговых льгот по уплате земельного налога | Проект решения о разработке НПА в 2020 году по снижению ставок земельного налога при реализации инвестиционного проекта направлялся отделом планово-экономической работы в поселения, но ввиду того, что межрайонная налоговая инспекций № 2 не согласовала данный проект для применения, поселения не установили пониженные ставки налога для организаций, реализующих инвестиционные проекты |  |  |
| 05 | 4 | 13 |  | Организационное обеспечение деятельности Совета по поддержке предприни-мательства и вопросам инвестиционной деятельности в МО «Красногорский район» | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Взаимодействие с представителями предпринимательского сообщества (обратная связь), выработка решений по созданию благоприятного инвестиционного климата в районе | В течение 2021 года проведено 1 заседания Совета по поддержке предпринимательства и инвестиционной деятельности по утверждению доклада о состоянии уровня конкуренции в районе и реализации антимонопольного комплаенса по итогам за 2020 год. |  |  |
| 05 | 4 | 14 |  | Осуществление мониторинга инвест–х процессов на территор ии района (в том числе мониторинг реализации инвестиционных проектов) | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Проведение мониторинга, выявление проблем, разработка мер реагирования | В рамках мониторинга составляется реестр реализуемых и планируемых инвестиционных проектов –всего в реестре находилось 7 проектов. В 2021 году реализовывалось 6 проектов, в том числе: реконструкция Удмурт-Караульской МТФ, строительство МТФ КФХ Мусаевой Т.М.К, Устройство карусельной сушилки КХ Елово, Строительство кафе ООО «Архангельское», Реконструкция МТФ на 200 голов в д. Бараны ООО «Прохоровское», Строительство магазина ИП Касимова Е.А. 2 проекта реализованы |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы за 2021 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за 2020 год) | план на конец отчетного (текущего) 2021 года | факт на конец отчетного 2021 года |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих орган-й | рублей | 27349,6 | 28402,8 |  | 730 | 2,74 | 1,098 | рост заработной платы произошел в результате роста заработной платы в сельском хозяйстве на 18 %, по учреждениям образования на 8%, здравоохранения на 17,5%, торговли на 16,4%, органов управления на 17% |
|  |  | 2 | Количество занятых в экономике района | человек | 2386 | 2630 |  | -234 | -8,9 | 95,1 | Снижение занятых в промышленности, торговле, управлении, среди предпринимателей, в социальной сфере |
| 05 | 1 |  | Наименование подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 107 | 102,8 | 112,3 | 9,4 | 109 | 104,9 | Рост производства молока на 8 %, рост заготовки сена, силоса, подъема зяби при снижении производства зерна, приплода телят. |
|  |  | 2 | Валовый сбор зерна в весе после доработки (все категории) | тонн | 5688 | 8500 | 6014 | -2486 | -29,25 | 105,7 | На снижение валового сбора зерна влияет то, что не вносятся минеральные удобрения, используются семена массовых репродукций, не соблюдается севооборот |
|  |  | 3 | Валовое производство молока (все категории) | тонн | 11713 | 12450 | 12420 | -30 | -0,24 | 106 | На не выполнение плана валового производства молока в отчетном году повлияли следующие факторы: - сокращение поголовья коров в хозяйствах у населения ; - дефицит витаминов и других необходимых добавок для КРС; -некачественные корма. |
|  |  | 4 | Общая посевная площадь (все категории) | га | 22897 | 24050 | 23734 | -316 | -1,3 | 103,7 | Посевные площади сельхозназначения снижены в результате снижения посевов под зерновыми культурами |
|  |  | 5 | Общая посевная площадь зерновых культур (все категории) | га | 4457 | 7115 | 4343 | -2772 | -38,96 | 97,4 | Снижение связано с недосевом озимых в 2019 году, мало было вспахано зяби, что не позволяет проводить работы по посеву в текущем году в оптимальные сроки |
|  |  | 6 | Общее поголовье крупного рогатого скота (все категории) | голов | 5479 | 5800 | 5567 | -233 | 96,0 | 101,6 | Сокращение поголовья КРС у населения, в 5 сельскохозяйственных предприятиях |
|  |  | 7 | Общее поголовье коров (все категории) | голов | 2294 | 2400 | 2294 | -106 | 95,6 | 100 | План по поголовью коров не выполнен на 73 головы в результате сокращение поголовья коров в хозяйствах у населения. |
|  |  | 8 | Удельный вес числен-ности специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибы-вших на работу в сельхоз организации в течение года по окончании ВУЗов и СУЗов | процентов | 0 | 92 | 100 | +8 | 108,7 | - | в 2021 году в хозяйства района было принято 2 молодых специалиста |
|  |  | 9 | Количество руково-дителей, специалистов и кадров рабочих профессий, СХО, КФХ, органов управления сельским хозяйством района, обучающихся по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынка, экономики и управления с/х производством | человек | 93 | 90 | 91 | 1 | 101 | 97,8 | участвовали в организуемых вебинарах и выезжали на обучающие семинары по технологическим вопросам |
|  |  | 10 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 21828 | 22470 | 25936 | 3466 | 115 | 119 | рост заработной платы в сельхозорганизациях связан с ростом выручки от реализации продукции |
|  |  | 11 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 125 |  |
|  |  | 12 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 12,7 | 11,9 | 11,9 | 0 | 100 | 93,7 |  |
|  |  | 13 | Надой молока на 1 корову | кг | 5438 | 5200 | 5814 | +614 | +111,8 | 106,9 | рост продуктивности коров в результате приобретения племенного скота, улучшения кормления |
|  |  | 14 | Производство кормов на 1 условную голову | Ц.к.ед. | 37,8 | 30 | 30,9 | +0,9 | +103 | 81,7 | рост производства кормов обеспечен повышением урожайности трав на сено, силос и сенаж |
|  |  | 15 | Общая площадь, засоренная борщевиком Сосновского | га |  | 66 | 36 | -30 | +45,5 | - |  |
| 05 | 2 |  | Наименование подпрограммы 2 «Создание условий для развития предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Число малых и средних предприятий | Ед. | 25 | 34 | 25 | -9 | -26,47 | 100 | Создано 1 юридическое лицо (ООО «Валамазская МТС» и 1 ликвидировано (ООО «Валамазский хлеб») |
|  |  | 2 | Число индивидуальных предпринимателей | Ед. | 85 | 130 | 101 | -29 | -22,31 | 118,8 |  |
|  |  | 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | Ед. | 131,47 | 190,96 |  | -51,17 | -28,0 | 89,5 |  |
|  |  | 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 28,3 | 23,0 |  | 5,8 | 25,8 | 99,3 |  |
|  |  | 5 | Поступления единого налога на вмененный доход, поступления от патентной системы налогообложения, ЕСХН в бюджет Красногорского района | Млн. руб. | 2,69 | 2,56 | 2,688 | 0,128 | 5,0 | 100 |  |
|  |  | 6 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Чел. | 812 | 992 |  | -140 | -14,7 | 100 | Снижение занятых в промышленности, торговле, по оказанию услуг, в ЖКХ |
| 05 | 3 |  | Подпрограмма 3 "Развитие потребительского рынка" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) | Млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2 | Розничный товарооборот организаций потребительской кооперации | Млн. руб. | 161,9 | 205 |  | -39,1 | -19,4 | 88 | Закрыто 3 магазина Райпо (строительные товары, ТПС в д. Агриколь, в д. Прохорово) |
|  |  | 3 | Обеспеченность населения района площадью торговых объектов | Кв.м. на 1000 чел. | 568,4 | 510 |  | 58,4 | 11,45 | 104,1 | растет за счет ввода сетевых магазинов :Магнит, Хозяин, Красное и белое, Баско |
|  |  | 4 | Число жителей населенных пунктов, в которых нет стационарных торговых объектов | Чел. | 954 | 920 | 951 | -31 | -3,37 | 99,7 | закрыт магазин в д. Прохорово, Ботаниха |
|  |  | 5 | оборот розничной торговли во всех каналах реализации) | Млн. руб. | 931 | 961 |  | 25 | 2,76 | 112,1 | за счет небольшого роста доходов населения |
|  |  | 6 | Оборот общественного питания | Млн. руб. | Не рассчитывается | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 7 | Объем бытовых услуг населению | Млн. руб. | Не рассчитывается | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 4 |  | Наименование подпрограммы 4 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | Млн. руб. | 7,611 | 58,2 |  | -47,989 | -86,31 | 39,72 | Не проводится бурение скважин ООО «УДС нефть», Райпо не осуществляет инвестиции. Другие крупные и средние предприятия отсутствуют, представительства, филиалы приобретают оборудование и машины на небольшие суммы |
|  |  | 2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Тыс. руб. | 0,899 | 6,8 |  | -5,501 | -85,95 | 40,50 |  |
|  |  | 3 | Количество реализованных на территории района инвестиционных проектов | единиц | 4 | 3 | 2 | -1 | -33,3 | 50 | Строительство МТФ на 276 голов в д. Гаинцы КФХ Мусаевой Т.М.к и приобретение карусельной сушилки КХ «Елово». Реконструкция Удм.Караульской МТФ не завершена |
|  |  | 4 | Количество созданных новых рабочих мест от реализации инвести-ционных проектов | единиц | 3 | 8 | 6 | -2 | -25,0 | 200 | в КФХ Мусаевой Т.М.к |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации МО «Красногорский район» «О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского района «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы | 13.04.2021 г. | № 202 | Раздел «Основные мероприятия» по подпрограмме «Развитие потребительского рынка» дополнен мероприятиями по новым возможностям сбыта товаров МСП |
| 2 | Постановление Администрации МО «Красногорский район» «О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского района «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы | 18.06.2021 г. | № 370 | Раздел «Основные мероприятия» подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка с/х продукции» дополнен мероприятиями по борьбе с борщевиком Сосновского |

Доклад о реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы за 2021 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников (средства предприятий, организаций).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет всех источников финансирования составила 61388,7 тыс. рублей, из них 188,7 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район»,  61200 тыс. рублей – прочие источники. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы, на бюджет муниципального образования «Красногорский район» приходится 100 %, на бюджет Удмуртской Республики- 0 %.

В 2021 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 65 мероприятий,  из которых выполнено 61 мероприятие, 4 мероприятия осталось не выполненными (не набраны абитуриенты по целевому набору в с/х учебные заведения, подготовка документов по получению выплат на строительство жилья специалистам  и на займы для строительства или приобретения жилья сельхозпроизводителям, установление пониженных ставок по земельному налогу при реализации инвестпроектов). Процент исполнения мероприятий составляет 93,8 %.

Основными причинами невыполнения мероприятий стало:  непрестижность работы в сельском хозяйстве, отсутствие ЛПХ у значительной части населения и отсюда отсутствие навыков по ведению сельского хозяйства, отсутствие обучения тракторному делу в школах, отсутствие финансирования в Удмуртии на эти цели.

Муниципальная программа имеет  30 целевых показателей (индикаторов), из них по 12 достигнуты плановые значения, по 4 показателям исполнение более 90%, 2 целевых показателя ниже 50% (объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств по крупным организациям, в т. ч. на 1 жителя).

Не полное выполнение целевых показателей связано с:

-невыполнение плана по валовому сбору зерна связано с невнесением  минеральных удобрений, посевом семенами массовых репродукций.

-отсутствие молодых специалистов в связи с непрестижностью работы в сельском хозяйстве, отсутствия жилья, отсутствия асфальта и др. объектов инфраструктуры.

-нестабильности экономики, отсутствия стартового капитала, высокой конкуренции, ограничений по наличию ККМ, обязательной маркировке товаров, по коронавирусной инфекции, перехода на самозанятость;

-малого числа предприятий крупного и среднего бизнеса, отсутствие бурения новых скважин по добыче нефти ООО «УДСнефть»;

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 174,8 тыс. рублей фактическое финансирование составило 188,7 тыс. рублей, или 107,95 % годового лимита.

12.03.2021 г							_______________ /Е.И. Сухих/