Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Годовой отчет по реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2024 годы» за 2021 год

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  |  | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2024 годы | Администрация МО «Красногорский район» | 211 | 03 | 02 | 0146193 | 244 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 12 | 01 | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2024 годы | Всего | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

| Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 |  |  | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 01 | Разработка нормативных актов администрации МО «Красногорский район» | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел народного образования, ПП «Красногорский», КДН и ЗП | 2016-2024годы | 2021 г. | Совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами, а также предупреждение преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков. | Муниципальная программа муниципального образования «Красногорский район» «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2024 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 11.01.2016 г. № 1. Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 19 декабря 2019 года №896 в данную программу внесены изменения и продлено действие программы на 2021-2024 годы. Ответственный исполнитель программы - Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Красногорский район». Межведомственная муниципальная антинаркотическая комиссия муниципального образования «Красногорский район» создана и ведет свою деятельность на основании Решения Совета депутатов муниципального образования «Красногорский район» от 13 августа 2015 года «Об утверждении состава, Положения и Регламента Антинаркотической комиссии муниципального образования «Красногорский район». План работы Межведомственной муниципальной антинаркотической комиссии муниципального образования «Красногорский район» на 2021 год утвержден 24 декабря 2020 года. |  |  |
| 12 | 1 |  | 02 | Разработка положений о проведении конкурсов в образовательных учреждениях, в организациях, предприятиях района, с молодежью района, с семьями соц. риска, с волонтерскими отрядами, в культурно-досуговых учреждениях | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел народного образования, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2016-2024 годы | 2021 г. | Совершенствование антинаркотической пропаганды, профилактика злоупотребления наркотиками и другими психотропными веществами, внедрение новых направлений профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью. | При организующей роли Межведомственной муниципальной антинаркотической комиссии муниципального образования «Красногорский район» проведен конкурс среди учреждений культуры на лучшую организацию досуга детей, подростков и молодежи по профилактике правонарушений и всех видов химической зависимости и противодействия злоупотреблению наркотикам в 2021. Конкурс проводился в целях развития инициативы субъектов профилактики МО «Красногорский район» по совершенствованию работы в области профилактики употребления ПАВ и их незаконному обороту, а также формирования знаний о вреде употребления психоактивных веществ и росту самосознания и самооценки подростков. Среди учреждений культуры прошел районный конкурс по организации досуга детей, подростков и молодежи по профилактике правонарушений и всех видов химической зависимости и противодействия злоупотреблению наркотикам. При подведении итогов были поощрены учреждения культуры, в которых проведено больше профилактических мероприятий данной направленности: Результаты конкурса: 1 место – Архангкльская библиотека, Валамазский СДК Багырский СК. 2 место – Дебинская библиотека, Архангельский СДК, Малягуртский СДК. 3 место – Багырская библиотека, Курьинский ДРК «Русский двор». Центром развития образования Красногорского района разработано и утверждено положение о проведении районного конкурса на организацию лучшей методической разработки сценария профилактического мероприятия «Быть здоровым – это здорово!»». В конкурсе приняли участие образовательные организации района. КДНиЗП положения о проведении конкурсов в образовательных учреждениях, в организациях, предприятиях района, с молодежью района, с семьями соц. риска, с волонтерскими отрядами, в культурно-досуговых учреждениях в 2021 году не разрабатывались. |  |  |
| 12 | 1 |  | 03 | Участие в республиканских совещаниях и конференциях по профилактической работе | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП, Отдел народного образования | 2016-2024 годы | 2021 г. | Повышение квалификации субъектов профилактики для внедрения новых форм и методов работы, совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия распространению наркомании. | В сентябре 2021 года методист МКУ «ЦРО Красногорского района» выезжал на обучающий семинар-совещание по организации и подведению итогов социально-психологического тестирования (Институт развития образования, г. Ижевск). В октябре методистом МКУ «ЦРО Красногорского района» были проведены групповые консультации для ответственных специалистов образовательных организаций района. За отчетный период председатель и заместитель председателя, ответственный секретарь комиссии неоднократно принимали участие в республиканских совещаниях в режиме ВКС по вопросам, касающимся профилактической деятельности комиссии, в том числе развития молодежного антинаркотического движения и организации работы по профилактике наркомании с несовершеннолетними в период пандемии. |  |  |
| 12 | 1 |  | 04 | Участие в заседаниях общественных комиссий муниципальных образований района по вопросам повышения роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и подростков | КДН и ЗП | 2016-2024годы | 2021г. | Усиление контроля со стороны субъектов профилактики к семьям социального риска, уменьшение преступлений в быту, преступлений среди несовершеннолетних граждан. | В 2021 году на территории муниципального образования «Красногорский район» во всех 10 поселениях района осуществляли свою деятельность общественные комиссии по профилактике правонарушений при Администрациях сельских поселений. В течение 2021 года от общественных комиссий не поступало предложений об участии в их заседаниях. В течение года от общественных комиссий в КДНиЗП поступали устные сообщения о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних (употребление родителями алкогольной продукции), в ПП «Красногорское» поступала информация о выявленных случаях незаконной реализации спиртосодержащей продукции. На заседания общественных комиссий приглашаются граждане из семей «социального риска». |  |  |
| 12 | 1 |  | 05 | Публикация материалов направленных на разъяснение вреда наркотиков, алкоголя, табака, ВИЧ-инфекции, токсических веществ в СМИ | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», Редакция газеты «Победа» | 2016-2024 годы | 2021 г. | Обеспечение информированности населения района о проблемах, связанных с наркотизацией общества. | В районной газете «Победа» за 2021 год опубликовано 8 статей антинаркотической направленности. В Молодежной газете Красногорского района «PROСВЕТ» за 2021 год опубликовано 3 статьи антинаркотической направленности. |  |  |
| 12 | 1 |  | 06 | Организация и проведение месячников по профилактике всех видов химической зависимости и СПИДа | ОКСиМП, ОНО, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2016-2024годы | 2021 г. | Профилактика злоупотребления наркотиками и другими психотропными веществами, профилактика развития СПИДа. | В рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом (26 июня), субъектами профилактики на территории муниципального образования «Красногорский район» проведены мероприятия по 4 направлениям: «Я и семья», «Я и здоровье», «Я и друзья», «Наполни мир улыбками». Учреждениями культуры в марте и июне 2021 года проведены антинаркотические месячники на территории Красногорского района. В рамках месячников проведено 42 мероприятия антинаркотической направленности, которые посетило 336 человек. В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» было проведено 13 мероприятий, их посетило 126 человек. В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» педагоги района приняли участие в вебинаре по методическим вопросам комплексного подхода к формированию культуры здорового образа жизни у детей и подростков (12 человек). Проведено 3 мероприятия в онлайн-режиме в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», их посетило 496 человек. В октябре 2021 года КДН и ЗП Администрации МО «Красногорский район» изготовлено 125 буклетов по вопросам административной ответственности несовершеннолетних за правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного и наркотического состояния, с последующей их передачей в образовательные организации района. В рамках республиканского месячника антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ размещали на сайте медицинской организации информацию о вредных привычках и их последствиях на организм. В поликлинике больницы размещены видеоролики о вреде алкоголя, сигарет, наркотиков. |  |  |
| 12 | 1 |  | 07 | Проведение социологических исследований среди населения по проблеме наркотизации, алкоголизма, табакокурения и распространения ВИЧ в социальных сетях | Ведущий специалист-эксперт по молодежной политике Леонтьева А.А.. | 2016-2021 годы | 2021 г. | Ведение постоянного мониторинга интернет-пространства на предмет наркотической пропаганды, предложений продажи наркотических средств и иных психотропных веществ. | В группе «Молодёжный сектор» https://vk.com/krasms в социальной сети «В Контакте» и в Instagram https://www.instagram.com/ molodezhnyj_sektor_krasn проводились социологические опросы «Как часто Вы употребляете спиртосодержащую продукцию?», «Проблема табакокурения в подростковой среде». В опросах приняли участие 245 человек. |  |  |
| 12 | 1 |  | 08 | Выявление в ходе рейдовых мероприятий и при обработке жилого сектора наркопритонов и мест, приспособленных для приготовления и употребления наркотических средств и психотропных веществ | ПП «Красногорский» | 2016-2024годы | 2021 г. | Снижение количества наркопритонов, предотвращение употребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ. | В 2021 году сотрудниками полиции в ходе рейдовых мероприятий, а также при проверке жилого сектора, наркопритонов и мест, приспособленных для приготовления и употребления наркотических средств и психотропных веществ, не выявлено. |  |  |
| 12 | 1 |  | 09 | Осуществление наблюдение за лицами, ранее употреблявшими наркотические вещества и ранее привлекавшимися к уголовной ответственности за перевозку и хранение наркотических средств | ПП «Красногорский» | 2016-2024годы | 2021 г. | Снижение количества лиц, ранее употреблявших наркотические вещества и ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за перевозку и хранение наркотических средств | Сотрудниками Пункта полиции «Красногорский» на регулярной основе проводится анализ оперативной обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков, прогнозирование ее развития, анализ распространения синтетических наркотиков. На территории Красногорского района проживают 2 лица, ранее судимые за преступления в сфере НОН, их причастность к повторному совершению преступлений не установлена. За 2021 год к административной ответственности привлечено 1 лицо по ст. 10.5.1 КоАП РФ, возбуждено 3 уголовных дела по части 3 статьи 228.1 УК РФ (сбыт), по части 1 статьи 228 УК РФ (хранение), по части 1 статьи 231 УК РФ (культивирование наркосодержащих растений в особо крупном размере). |  |  |
| 12 | 1 |  | 10 | Выявление в ходе рейдовых мероприятий несовершеннолетних, находящихся в состоянии опьянения, с дальнейшим проведением медосвидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения | ПП «Красногорский» | 2016-2024годы | 2021 г. | Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | В 2021 году в Пункт полиции «Красногорский» несовершеннолетние с признаками наркотического опьянения не доставлялись, в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетние не доставлялись. |  |  |
| 12 | 1 |  | 11 | Проведение тематических дискотек и культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации МО «Красногорский район» | 2016-2024 годы | 2021 г. | Снижение уровня употребления наркотических веществ, алкогольной продукции, табачных изделий. | Учреждениями культуры района проведено 75 мероприятия антинаркотической направленности, которые посетили 954 человека. |  |  |
| 12 | 1 |  | 12 | Профилактическая работа в образовательных учреждениях | ПП «Красногорский» | 2016-2024годы | 2021 г. | Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей, снижение уровня употребления алкогольной продукции и наркотических веществ. | За 2021 год сотрудниками Пункта полиции проведено 14 тематических бесед в образовательных учреждениях. |  |  |
| 12 | 1 |  | 13 | Распространение антинаркотических памяток и постов для подростков в социальных сетях | Ведущий специалист-эксперт по молодежной политике Леонтьева А.А. | 2016-2024годы | 2021 г. | Обеспечение информированности подростков о проблемах, связанных с наркотизацией общества | За 2021 год в социальных сетях размещено 9 материалов профилактической направленности. В том числе 3 социологических опроса и 5 памятки о работе горячей линии по вопросам ВИЧ/СПИД, приёму сообщений о фактах продажи наркотических средств и незаконной продаже алкоголя. |  |  |
| 12 | 1 |  | 14 | Организация просмотра фильмов антинаркотической направленности учащейся и работающей молодежью | МБУ МЦ «Встреча» | 2016-2024годы | 2021 г. | Снижение уровня употребления наркотических веществ, алкогольной продукции, табачных изделий. | Специалистами Молодежного центра «Встреча» проведены акция антинаркотической направленности «Лучшее, конечно впереди» (21 марта, 86 человек), организованы просмотры видеороликов «Секреты манипуляций алкоголем» (29 человек, 28 марта), «Подросток и правонарушения» (5 апреля, 19 человек), 3 квеста о вреде употребления алкоголя, табака и психотропных веществ «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» (48 человек, 18 июня), информационная программа «Мы против наркотиков и наркомании» (39 человек, 22 октября). |  |  |
| 12 | 1 |  | 15 | Профилактическая работа в наркологическом кабинете с трудными подростками, направленными ОВД и комиссией по делам несовершеннолетних | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2016-2024годы | 2021 г. | Предотвращение развития алкоголизации и табакокурения среди несовершеннолетних граждан. | На консультативном учёте в 2021 году несовершеннолетних не состояло. При посещении врача нарколога проводились беседы о вреде алкоголя, наркотиков, курения, их пагубное влияние на организм (892 человека). |  |  |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |
| 12 | 1 |  | 16 | Регулярное проведение рейдовых мероприятий по выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пресечению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, выявлению неблагополучных семей, выявлению и пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений | КДН и ЗП | 2016-2024годы | 2021 г. | Своевременное реагирование, выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. | За 2021 год членами КДНиЗП проведено 32 рейда в семьи «группы риска» (в том числе в социально опасные семьи), проверено 207 семей. Также проведено 6 рейдов по общественным местам концентрации несовершеннолетних, при этом проверены 85 объектов, нарушений выявлено не было. |  |  |
| 12 | 1 |  | 17 | Организация и проведение профильных лагерных смен для детей и подростков района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования | 2016-2024годы | 2021 г. | Создание условий для снижения уровня употребления алкоголя, табака и психитропных веществ | Образовательными учреждениями района в период летней оздоровительной кампании 2021 года на территории МО «Красногорский район» организовано 8 лагерных смен, из них: -с дневным пребыванием на базе 6 образовательных организаций; -1 смена лагеря труда и отдыха; 1 профильная смена, для 15 детей с ТЖС. Общий охват - 416 несовершеннолетних. Из них 3 человека состоит на учете в ПП «Красногорский». |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 18 | Проведение районных конференций для медицинских работников по проблемам наркомании и СПИДа | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2016-2024годы | 2021 г. | Подготовка специалистов в области профилактики и лечения наркомании, их информационное и методическое обеспечение. | Совещания со средними медицинскими работниками ФАП и ВА: - 23.04.21г. – 9 человек присутствовало (по профилактике наркомании, алкоголя). |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 19 | Проведение врачебно-наркологической экспертизы | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2016-2024 годы | 2021 г. | Выявление на ранней стадии граждан, злоупотребляющих алкоголем, постановка данных граждан на учет и дальнейшая работа с ними. | За 2021 год направлено на экспертизу 16 человек: из них управление ТС – 3 человека, из них в состоянии опьянения – 2 человека, у 1 человека состояние опьянения не установлено. Из оставшихся 13 случаев: установлено состояние опьянения - 8 человек, 2 человека отказались от освидетельствования, 3 человека состояние опьянения не установлено. Проведено освидетельствования несовершеннолетних – 3 человека (девушка 17 лет, юноши 15 и 16 лет). У двоих установлено состояние опьянения. Два подростка иногородние. Одному подростку (15 лет, житель г. Глазова) оказана отделением скорой помощи неотложная помощь по поводу тяжелого алкогольного опьянения. Один подросток (15 лет, житель г. Ижевска) доставлялся на мед освидетельствование, освидетельствование проведено не было в связи с отсутствием законного представителя. Подростков, поступивших в стационар по поводу отравления алкогольной продукцией, не было. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 20 | Проведение ОПО «Мак» на территории МО «Красногорский район» | ПП «Красногорский» | 2016-2024 годы | 2021 г. | Выявление мест посева и мест самопроизвольного произрастания наркосодержащих дикорастущих растений, их уничтожение с целью пресечения употребления и распространения наркотических веществ. | В целях профилактики выявления и уничтожения посевов дикорастущих растений мака и конопли, перекрытия каналов поступления наркотических средств растительного происхождения в незаконный оборот на территории Красногорского района на территории Красногорского района проведена оперативно-профилактическая операция «Мак-2021» в 3 этапа: с 5 по 14 июля, со 2 по 11 августа, с 30 августа по 8 сентября. В ходе операции: -выявлено 3 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 228.1 УК РФ (сбыт), по части 1 статьи 228 УК РФ (хранение), по части 1 статьи 231 УК РФ (культивирование); -составлен 1 административный протокол по ст. 10.5.1 КоАП РФ. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 21 | Разработка, изготовление, тиражирование демонстрационных материалов, пособий по профилактике злоупотребления алкоголем, табаком и наркотическими веществами | ОКСиМП, ОНО, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2016-2024 годы | 2021 г. | Обеспечение информированности населения района о проблемах, связанных с наркотизацией общества. | За отчетный период был организован показ видеороликов в холле поликлиники БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» о вреде наркотиков, алкоголя, табакокурения. Волонтерами Молодежного центра «Встреча» проведены 3 профилактические акции «Брось сигарету» (26 мая); «Умей сказать – нет!», в рамках Всероссийского дня трезвости (11 сентября); «Защити себя» (1 декабря). Роздано 131 информационный буклет. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 22 | Беседы по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения с учащимися и родителями | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», ЦБС | 2016-2024 годы | 2021 г. | Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей. | Сотрудниками Красногорской РБ, фельдшерами ФАП, врачами общей практики регулярно проводятся беседы антинаркотической направленности в образовательных учреждениях района среди обучающихся. На 2021 – 2022 учебный год разработан график проведения бесед сотрудниками медицинских учреждений в образовательных организациях. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 23 | Проведение рейдов по проверке дискотек, молодежных массовых мероприятий в вечернее и каникулярное время | ПП «Красногорский», КДН и ЗП | 2016-2024 годы | 2021 г. | Своевременное выявление и пресечение нахождения несовершеннолетних граждан без сопровождения взрослых, исполнение 59 рз. | За 2021 год в ходе выполнения оперативно-служебной деятельности сотрудниками Пункта полиции «Красногорское» МО МВД России «Игринский» проводились плановые рейды по проверке дискотек, молодежных массовых мероприятий, мест массового пребывания молодежи и несовершеннолетних. Всего проведено 83 рейдовых мероприятий, в том числе по несовершеннолетним. В ходе данных мероприятий несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения не выявлено, в состоянии алкогольного опьянения – 2 человека. Членами КДНиЗП в 2021 году совместно с сотрудниками ПП «Красногорское» проведено 6 рейдов по общественным местам концентрации несовершеннолетних в рамках исполнения Закона Удмуртской Республики №59-РЗ, при этом проверено 85 объектов, нарушений не выявлено. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 24 | Проведение рейдов по торговым точкам, реализующим алкогольную продукцию | ПП «Красногорский», КДН и ЗП | 2016-2024годы | 2021 г. | Своевременное выявление незаконной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. | Еженедельно сотрудниками ПП «Красногорский» ведется профилактическая работа по антиалкогольному законодательству, в частности по торговле спиртосодержащей продукции. В 2021 году выявлено 5 правонарушений, связанных с незаконной торговлей спиртосодержащей продукции, составлено 5 административных протоколов по ст. 14.2 КоАП РФ. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 25 | Посещение неблагополучных семей и семей социального риска для оказания практической помощи в воспитании и устройстве детей | КДН и ЗП | 2016-2024годы | 2021 г. | Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей, оказание материальной помощи семьям социального риска. | Членами КДНиЗП в 2020 году проведено 32 рейда в семьи «группы риска» (в том числе в социально опасные семьи), проверено 207 семей. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 26 | Проведение консультаций подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию | КДН и ЗП | 2016-2024годы | 2021 г. | Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних граждан. | КДНиЗП в 2018 году заведен журнал проведения профилактических бесед с несовершеннолетними и их законными представителями согласно направленному Минсоцполитики Удмуртской республики Примерному порядку межведомственного взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения и устранения нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, разработанный в соответствии с п.4.2 протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 28.03.2017г. и пп. «а» п.1 протокола заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 21.12.2016 года №14. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 27 | Коммунарские сборы для подростков района | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», МБУ МЦ «Встреча» | 2016-2024годы | 2021 г. | Создание условий для снижения уровня употребления алкоголя, табака и психитропных веществ. | В весенние каникулы на базе МБОУ «Валамазская СОШ» прошли коммунарские сборы «Здоровым быть здорово!», в рамках которых основные мероприятия были направлены на профилактику наркомании, табакокурения и ЗОЖ в целом. Всего приняло участие приняли 80 учащихся. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 28 | Подведение итогов по проведению профилактической работы всех видов химической зависимости и противодействия злоупотреблению наркотикам среди учреждений культуры района. | ОКСиМП, ОНО, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2016-2024годы | 2021 г. | Совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами, совершенствование антинаркотической пропаганды, внедрение новых направлений профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью. | Итоги подведены на заседании антинаркотической межведомственной комиссии в декабре 2021 года. |  |  |  |

|  | Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) |  | план на конец отчетного (текущего) года |  | факт на конец отчетного периода |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |  |  |
| 12 |  | 1 |  | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 1 | Охват населения профилактическими антинаркотическими акциями | единиц | 2420 |  | 2400 |  | 2445 |  | +45 | 1,87 | 101,03 |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 2 | Число несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | единиц | 2468 |  | 2600 |  | 2780 |  | +180 | 6,92 | 112,64 |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 3 | Количество лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания | человек | 2 |  | 2 |  | 3 |  | +1 | 50 | 150 | Данные лица, зарегистрированные с диагнозом наркомания, не проживают на территории Красногорского района, и, таким образом, мы не можем повлиять на них. |  |  |
| 06 |  | 3 | 4 | Количество мероприятий профилактической направленности | единиц | 270 |  | 260 |  | 298 |  | +38 | 14,61 | 110,37 |  |  |  |
| 06 |  | 3 | 5 | Количество детей и молодёжи, регулярно занимающихся в секциях физически-оздоровительной, спортивной, технической, эстетической направленности и др. | человек | 1510 |  | 1500 |  | 1515 |  | +15 | 1 | 100,33 |  |  |  |
| 06 |  | 3 | 6 | Количество волонтерских отрядов | единиц | 6 |  | 6 |  | 5 |  | -1 | -16,7 | -83,3 | Уменьшилось количество волонтерских отрядов, так как выпустились из образовательных организаций обучающиеся 11 классов, входящие в волонтерский отряд |  |  |
| 06 |  | 3 | 7 | Удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД, КДНиЗП, наркологических диспансерах | % | 85,3 |  | 98 |  | 15,4 |  | -82,6 | -84,3 | -18,1 | Некоторые подростки, состоящие на профилактических учетах в ПП «Красногорский» и КДН и ЗП, отказываются принимать участие в данных мероприятиях |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

В рамках подпрограммы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Доклад о реализации муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия немедицинскому

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту

в Красногорском районе на 2016-2024 годы» за 2021 год

Реализация муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2024 годы» осуществлялась за счет средств местного бюджета.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет всех источников финансирования составила 10,0 тыс. рублей, из них 10,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район».

В 2021 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 28 основных мероприятий, из которых выполнено 28 мероприятий, или 100 %.

Муниципальная подпрограмма имеет 7 целевых показателей (индикаторов), из них по 4 достигнуты плановые значения.

По показателю «Удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД, КДН и ЗП, наркологических диспансерах» не достигнуто плановое значение в связи с тем, что некоторые подростки, состоящие  на профилактических учетах в Пункте полиции «Красногорский» и КДН и ЗП Администрации МО «Красногорский район», отказываются принимать участие в данных мероприятиях.

По показателю «Количество волонтерских отрядов» не достигнуто плановое значение в связи с тем, что из образовательных организаций района выпустились обучающиеся 11 классов, входящие в волонтерский отряд, а новый отряд набран не был.

По показателю «Количество лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания» не достигнуто плановое значение в связи с тем, что данные лица, зарегистрированные с диагнозом наркомания, не проживают на территории Красногорского района, и, таким образом, мы не можем повлиять на них.

Плановые значения целевых показателей (охват населения профилактическими антинаркотическими акциями, число несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, количество мероприятий профилактической направленности, количество детей и молодёжи, регулярно занимающихся в секциях физически-оздоровительной, спортивной, технической, эстетической направленности и др.) не требуют корректировки.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 10,0 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 10,0 тыс. рублей.