Отчет о реализации муниципальной программы Красногорского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018-2024 годы» за 2021 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение за 2020 год | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 |  |  | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018-2022 годы» | всего | 526 | 01 | 13 | 1500160312 | 633 | 40,00 | 40,00 |  | 40,00 | 40,00 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 04 |  | Разработка муниципального правового акта о поощрении активных граждан, СОНКО, благотворителей, поддерживающих СОНКО, добившихся заметных результатов в общественной работе и благотворительности | всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 |  |  |  | всего | 526 | 01 | 13 | 1500160312 | 633 | 40,00 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 100 | 100 |
| 15 | 0 | 05 |  | Проведение районных конкурсов социально значимых проектов некоммерческих организаций | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 526 | 01 | 13 | 1500160312 | 633 | 40,00 | 40 |  | 40 | 40 | 100 | 100 |
| 15 | 0 |  |  |  | всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 12 |  | Освещение деятельности СОНКО через средства массовой информации | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2020 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе |  | Фактические расходы |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На 2020 г | На отчетную дату | За 2020 год | На отчетную дату | За 2020 | К отчетной дате |  |
| 15 | 0 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018-2024 годы» | Всего | 40,0 | 40,0 | 40 | 40,0 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2020 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 |  |  | Развитие механизмов оказания имущественной, финансовой и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 01 |  | Разработка муниципального правового акта, регламентирующего предоставление муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) СОНКО | Сектор по имущественным вопросам Администрации МО «Красногорский район» | 2018 | 2018 | Формирование системы предоставления имущественной поддержки СОНКО | Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Красногорский район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Красногорский район» от 22.12.2011г. №16 |  |
| 15 | 0 | 02 |  | Предоставление имущества муниципального образования «Красногорский район» в безвозмездное пользование или на условиях аренды в соответствии с Порядком предоставления имущества муниципального образования «Красногорский район» социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе | Сектор по имущественным вопросам Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024г.г. | 2018 | Имущественная поддержка СОНКО | Соглашение о расторжении Договора безвозмездного пользования от 19.12.2018 г. №24 на нежилое здание по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул.Лесная д.8 «А», площадь 149,5 м2 от 11.01.2021 года. Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 20.09.2019 г. №682 «О передаче с баланса МБУ МКСК «Красногорский» на баланс муниципальной казны Администрации муниципального образования «Красногорский район» движимого имущества» и передаваемого в безвозмездное пользование АНО «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе». Договор безвозмездного пользования от 20.09.2019 г. №28 |  |
| 15 | 0 | 03 |  | Разработка муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024г.г. | 2019 | Оказание муниципальной поддержки программно-целевой и проектной деятельности СОНКО | Постановление «Об утверждении Положения о порядке конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Красногорский район» от 18.06.2019 г. №391 |  |
| 15 | 0 | 04 |  | Разработка муниципального правового акта о поощрении активных граждан, СОНКО, благотворителей, поддерживающих СОНКО, добившихся заметных результатов в общественной работе и благотворительности | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024г.г. | 2021 | Формирование системы признания общественной деятельности в районе | Постановление «Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса «Волонтер года»» от 10 августа 2020 №413 |  |
| 15 | 0 | 05 |  | Проведение районных конкурсов социально значимых проектов некоммерческих организаций | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2019-2024 г.г. (1 раз в год). | 2021 | Развитие гражданской активности населения по решению социально значимых вопросов района и поддержка социальных проектов СОНКО | Проведен конкурс среди СОНКО по определению получателей субсидий на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 13.07.2021 №423 Предоставлена субсидия из бюджета муниципального образования «Красногорский район» Красногорской районной организации профсоюза образования Удмуртии на реализацию мероприятий по проекту «Коммунарские сборы «Здоровым быть здорово!»» |  |
| 15 | 0 | 06 |  | Обобщение информации о зарегистрированных некоммерческих организациях информационного портала Министерства юстиции РФ о НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. | 2021 | Количественный анализ зарегистрированных НКО в муниципальном образовании «Красногорский район» | 1. Красногорская районная организация Удмуртской Республикой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 2. Красногорский профсоюз работников образования 3.ППО Красногорского райкома работников культуры 4.Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе»» 5. Местная православная религиозная организация Прихода Ильинского храма с.Васильевское Красногорского района УР Глазовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 6. Местная православная религиозная организация Прихода Свято Покровского храма с.Красногорское Красногорского района УР Глазовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 7. Местная православная религиозная организация Православный приход приход Спасо-Сергиева казачья пустынь с.Кокман Красногорского района УР Глазовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) |  |
| 15 | 0 | 07 |  | Оказание консультационных услуг активным гражданам, желающим создать СОНКО, по процедуре их регистрации, по заполнению статотчета № 1-СОНКО «Сведения о деятельности СОНКО» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район», Отдел планово-экономической работы | 2018-2024 г.г. | 2021 | Создание условий по увеличению количества СОНКО на территории муниципального образования | В 2021 году консультационные, методические услуги, желающим создать СОНКО, по процедуре их регистрации, по заполнению статотчета не оказывались |  |
| 15 | 0 | 08 |  | Ведение Муниципального реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. | 2018 | Реализация требований Федерального закона «О некоммерческих организациях», обобщение информации о некоммерческих организациях - получателях поддержки Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Администрацией муниципального образования «Красногорский район» формируется и ведется муниципальный реестр СОНКО - получателей поддержки |  |
| 15 | 0 | 09 |  | Обновление информации на официальном сайте МО «Красногорский район» в разделе «Некоммерческие организации» | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. | 2018 | Информирование населения о деятельности СОНКО | Информация о деятельности СОНКО размещается на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» в разделе «Экономика» подраздел СОНКО |  |
| 15 | 0 | 10 |  | Организация мониторинга и распространение опыта развития кадрового потенциала СОНКО | Отдел организационной, и кадровой работы Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. | 2017 | Создание условий для эффективной деятельности СОНКО | На официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» размещена информация по имущественным мерам поддержки, примеры реализации социальных проектов в других регионах, методические материалы. |  |
| 15 | 0 | 11 |  | Информационная, методическая и организационная поддержка СОНКО | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. | 2021 | Создание условий для эффективной деятельности СО НКО | Информационная, методическая поддержка, предоставляется через официальный сайт муниципального образования «Красногорский район», а также через соц. сети |  |
| 15 | 0 | 12 |  | Освещение деятельности СОНКО через средства массовой информации | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2019-2024 г.г. | 2021 | Информирование населения об успешных практиках и инициативах СОНКО | Информирование населения о реализации проекта «История одного завода» в открытой группе соц сетях: -Победа; -Красногорский район; -История одного завода; Опубликованы статьи в районной газете «Победа» №29 (9079) от 30.07.21 г , №2 (9052) от 22.01.21 г |  |
| 15 | 0 | 13 |  | Создание банков данных обучающих и методических материалов для СО НКО. Размещение информации об обучающих программах и проектах для СО НКО на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. | 2018 | Информирование СО НКО об обучающих программах и проектах. Развитие кадрового потенциала СО НКО | Информация размещается на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» (порядок отчетности НКО, этапы создания СОНКО, лучшие практики СОНКО, финансовая поддержка социальных проектов) |  |
| 15 | 0 | 14 |  | Оказание консультационной поддержки некоммерческим молодежным организациям в части написания социально значимых проектов | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» | постоянно | 2021 | Повышение качества деятельности некоммерческих молодежных организаций | Оказана консультационная поддержка Красногорской районной организации профсоюза образования Удмуртии по написанию проекта «Коммунарские сборы «Здоровым быть здорово!»» и Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» по написанию проекта «Социальная акция «На уровне сердца»» |  |
| 15 | 0 | 15 |  | Организация консультирования некоммерческих организаций по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Красногорский район» | 2018–2024 г.г. | 2018 | Вовлечение некоммерческих организаций в деятельность, направленную на оказание помощи семьям с детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | НКО за консультациями в отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Красногорский район» не обращались. |  |
| 15 | 0 | 16 |  | Консультационная поддержка СО НКО по вопросам проведения физкультурно-спортивных мероприятий | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района | 2018–2024 г.г. | 2018 | Вовлечение СО НКО в деятельность по физическому оздоровлению населения и повышение качества физкультурно-спортивных мероприятий СО НКО | СОНКО в 2021 году спортивные мероприятия не организовывали |  |
| 15 | 0 |  |  | Формирование партнерских отношений между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 17 |  | Проведение информационных мероприятий (встреч, круглых столов) с участием лидеров СО НКО и представителей органов местного самоуправления | структурные подразделения Администрации МО «Красногорский район» | 2018–2024 г.г. | 2021 | Совершенствование форм и методов взаимодействия СОНКО и представителей органов местного самоуправления | Прошло совещание 17.03.21 с участием лидеров СО НКО и представителями органов местного самоуправления с приглашением принять участие в конкурсном отборе по определению субсидий на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям в 2021 году |  |
| 15 | 20 | 18 |  | Сбор и обобщение информации об участии представителей НКО в общественных и консультативных советах в органах местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район», в попечительских, наблюдательных советах муниципальных учреждений | Отдел планово-экономической работы, Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» | 2018–2024 г.г. |  | Оценка представительства НКО в общественных и консультативных советах в органах местного самоуправления, в учреждениях муниципального образования «Красногорский район» | НКО в попечительские советы муниципальных учреждений не входит. |  |
| 15 | 0 | 19 |  | Организация мониторинга и анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности СОНКО | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Красногорский район» | 2018–2024 г.г. | 2021 | Анализ эффективности мер муниципальной поддержки СО НКО | Сдан итоговый содержательный отчёт Красногорской районной организацией профсоюза образования Удмуртии о выполнении мероприятий проекта «Коммунарские сборы «Здоровым быть здорово!»». Срок реализации проекта с 01.10.2021г. по 12.11.2021 г. Срок реализации проекта продлен до 04.01.2022 г. в связи с ограничением проведения мероприятий в целях предотвращения распространения COVID-19. В результате реализации проекта были достигнуты определённые результаты, выраженные в количественных и качественных показателях. |  |
| 15 | 0 |  |  | Развитие механизмов участия СОНКО в решении вопросов местного значения, в том числе - в решении задач социально-экономического развития Красногорского района |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 20 |  | Проведение обучающих семинаров для представителей СОНКО | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. | 2021 | Создание условий для эффективной деятельности СО НКО, повышение профессионального уровня представителей СО НКО | Представители СОНКО не принимали участие в обучающих семинарах: |  |
| 15 | 0 | 21 |  | Привлечение СОНКО к участию в районных праздничных мероприятиях, к организации и проведению национальных праздников | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район», СО НКО | 2018-2024 г.г. |  | Организация совместных районных мероприятий, приобщение к культурным традициям народов | Руководитель Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе»» Колотова Юлия Владимировна принимала участие в открытие интерактивной музейной комнаты «История одного завода» в селе Валамаз. |  |
| 15 | 0 | 22 |  | Распространение положительного опыта организации работы СОНКО по вовлечению населения в социально значимую деятельность | Отдел планово-экономической работы, СО НКО | 2018-2024 г.г. | 2021 | Совершенствование форм и методов работы СОНКО по вовлечению населения в социально значимую деятельность | В 2020 году Центр поддержки местных инициатив "Решаем вместе" работали над проектом: - по обустройству интерактивной музейной комнаты в селе Валамаз Красногорского района "История одного завода" (жители села из пяти человек оказали помощь в реализации проекта по сбору сохранившейся стеклянной посуды, исторических данных, фотографий). Глава региона вручил медали и грамоты 5 волонтерам нашего района всего в районе действует пять волонтерских отрядов В 2021 году население села Валамаз принимало участие по благоустройству музейной комнаты «История одного завода» и ее торжественному открытию 22 июля 2021 г. |  |
| 15 | 0 |  |  | Формирование эффективных механизмов привлечения СОНКО к предоставлению социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 23 |  | Информирование о системе закупок для муниципальных нужд | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. | 2018 | Повышение активности участия СО НКО в закупках для государственных и муниципальных нужд | На официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» в разделе «Закупки» размещается информация о муниципальных закупках – извещения и документация к ней. |  |
| 15 | 0 | 24 |  | Информирование СОНКО о проводимых грантовых конкурсах на федеральном, региональном и муниципальном уровнях | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. | 2019 | Получение информации по грантовой поддержке | Информация о проводимых грантовых конкурсах на федеральном, региональном и муниципальном уровнях размещается на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» в разделе «Экономика» подраздел «Социально ориентированные некоммерческие организации», а также через социальную сеть. |  |
| 15 | 0 | 25 |  | Организация и проведение обучающих семинаров по проектной деятельности и подготовке заявок на участие в конкурсах регионального и федерального уровня на получение грантов | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. 1 раз в полгода | 2021 | Повышение уровня компетенции представителей СОНКО в области проектной деятельности и развития социального предпринимательства | - Форум «Социальная активность местных сообществ» г.Глазов -4 чел; -Гражданский форум УР г.Ижевск – 3 чел. -«Проектирование образовательных учреждений»-1 чел Онлайн вебинары: 1. «Президентский форум Культурных инициатив» -3 чел 2. «Написание заявок «Серебряный возраст»» 1 чел 3. «Фонд Потанина»-1 чел . |  |
| 15 | 0 | 26 |  | Информирование СОНКО об успешных практиках социального предпринимательства | Отдел планово-экономической работы, Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. |  | Получение информации по успешным практикам для повышения уровня компетенции в области развития социального предпринимательства | Информирование по внедрению успешных практик в области развития социального предпринимательства «Лучшие практики СОНКО» – путем размещения на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» |  |
| 15 | 0 | 27 |  | Организация обучающих семинаров по подготовке бизнес-планов и инвестиционных проектов для желающих заниматься социальным предпринимательством | Отдел планово-экономической работы, Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. |  | Повышение уровня компетенции представителей СО НКО в области развития социального предпринимательства | Не проводились ввиду отсутствия желающих |  |
| 15 | 0 | 28 |  | Мониторинг участия СОНКО в грантовых конкурсах, по оказанию социальных услуг, которые финансируются за счет бюджетов | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2024 г.г. |  | Анализ активности СОНКО в получении грантовой поддержки, по обеспечению доступа СОНКО к бюджетным средствам | Ведется мониторинг участия СОНКО в грантовых конкурсах. Через АНКО «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» 1) Отдел культуры и библиотека. Проект «История одного завода», проводил «Фонд президентских грантов». Являются победителями 2) Музей. Проект «Свадебный перезвон» проводил «Фонд президентских грантов». 3) МБУ Молодежный центр "Встреча". Проект «Да,бро!». Конкурс на предоставление субсидий из бюджета УР СОНКО в 2021 г Через «Профсоюз образования»: 1) МБДОУ Красногорский детский сад №3 проект Семейный клуб «Содействие плюс» участие принимали через «Фонд президентских грантов» и конкурс на предоставление субсидий из бюджета УР СОНКО в 2021 г Через «Всероссийское общество инвалидов: 1) МБДОУ Красногорский детский сад №2. Проект «Сенсорная комната: Развивающее пространство». Конкурс на предоставление субсидий из бюджета УР СОНКО в 2021 г |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018-2024 годы» за 2021 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за 2019 год) | план на конец отчетного (текущего) 2021 года | факт на конец отчетного 2021 года |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество СОНКО, за исключением государственных и муниципальных учреждений, зарегистрированных на территории муниципального образования | Ед. | 3 | 5 | 7 | 2 | +40 | 233 |  |
|  |  | 2 | Количество СОНКО, получивших поддержку из бюджета муниципального образования «Красногорский район» | Ед. | 1 | 2 | 1 | -1 | 50 | 100 |  |
|  |  | 3 | Количество СОНКО, получивших помещения в безвозмездное пользование или в аренду на льготных условиях для осуществления видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | Ед. | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | АНО «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» заключили Соглашение от 11.01.2021 года о расторжении договора безвозмездного пользования от 19.12.2018 г. №24 на нежилое здание по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул.Лесная д.8 «А», площадь 149,5 м2 так как помещение не применялось в использовании. У других СОНКО нет заинтересованности получить помещение в безвозмездное пользование. Свободного муниципального имущества для предоставления СОНКО в безвозмездное пользование или в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) нет. |
|  |  | 4 | Количество граждан, охваченных социально значимыми проектами и программами СОНКО | чел. | 50 | 150 | 150 | 0 | 0 | 300 |  |
|  |  | 5 | Количество публикаций о деятельности СО НКО в СМИ, на сайте муниципального образования «Красногорский район» | Шт. | 2 | 2 | 4 | 2 | 200 | 200 |  |
|  |  | 6 | Темп прироста суммы грантов, привлеченных СОНКО, расположенных на территории Красногорского района | % | 10 | 14 | 49 | 35 | 350 | 490 | Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» победители конкурса «Фонд президентских грантов» в проекте «История одного завода» Размер гранта 711611,00 руб. софинансирование 334971 руб. |
|  |  | 7 | Доля СО НКО, получающих методическую, информационную и консультационную поддержку от общего числа зарегистрированных НКО | % | 30 | 50 | 30 | -20 | -40 | 100 | Не достаточно зарегистрированных СОНКО, которые могли бы получить методическую, информационную и консультационную поддержку |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Доклад о реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018-2024 годы» за 2021 год

Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018 – 2024 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 26.11.2018 г №729. (с изм. и доп. от 28.06.2019 г. №420)   Реализация муниципальной программы за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников (средства предприятий, организаций).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет всех источников финансирования составила 40000 рублей.

Проведен конкурс среди СОНКО по определению получателей субсидий муниципального образования «Красногорский район» на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям, победители конкурса Красногорская районная организация профсоюза образования Удмуртии по проекту «Коммунарские сборы «Здоровым быть здорово!»» сумма субсидии 39000 рублей.

Проведен конкурс «Волонтер года» за вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Красногорский район». Победитель Пинегина Анжелика Геннадьевна-ученица 11 класса МБОУ «Красногорская СОШ». Вручен денежный приз 1000 рублей и диплом

На территории муниципального образования «Красногорский район» действует семь СОНКО, в том числе 4 некоммерческих организации и 3 религиозных. Проводится информационная поддержка некоммерческих организации через официальный сайт муниципального образования «Красногорский район», социальную сеть в контакте «Центр поддержки инициатив «Решаем вместе»».

В 2018 году Красногорская районная организация Удмуртской республиканской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» победители конкурса «Фонд президентских грантов» в проекте «Комната волшебства». Размер гранта 306360,00 руб. софинансирование 36900,00 руб.

В 2019 году Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» победители конкурса «Фонд президентских грантов» в проекте «Незабытая старина». Размер гранта 477792,00 руб. софинансирование 224860 руб.

В 2021 году Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» победители конкурса «Фонд президентских грантов» в проекте «История одного завода» Размер гранта 711611,00 руб. софинансирование 334971 руб.

Из 28 мероприятий, запланированных по программе, в 2021 году реализовывалось 23 мероприятия, из них 5 остались неисполненными.

Не исполнены мероприятия:

- по оказанию консультационных услуг гражданам желающим создать СОНКО;

- НКО за консультациями в отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО «Красногорский район» по предоставлению мер социальной поддержки не обращались;

-НКО спортивные мероприятия не организовывали;

- НКО в попечительские советы муниципальных учреждений не входит;

- не проводились обучающие семинары по подготовке бизнес-планов и инвестиционных проектов для представителей СО НКО желающих заниматься социальным предпринимательством.

Процент исполнения мероприятий составляет 82%.

Муниципальная программа имеет 7 целевых показателя (индикатора), из них по 4 достигнуты плановые значения и по трем показатели ниже плана.