Сводный доклад о реализации муниципальных программ

по муниципальному образованию «Красногорский район» за 2021 год

Реализация 15 муниципальных программ осуществлялась за счет средств местного бюджета  (включая субсидии и субвенции из бюджета Удмуртской Республики), а также  средств внебюджетных источников (средств предприятий, организаций и населения).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2021 году за счет всех источников финансирования составила 526623 тыс. рублей, из них 465470,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район», в том числе  21817,7 тыс. руб. субсидии из бюджета Удмуртской Республики, 186979,5 тыс. рублей – субвенции из бюджета Удмуртской Республики, 7172,2 – иные трансферты из бюджета УР, 61200 тыс. рублей – прочие источники (средства предприятий, населения, спонсорские средства). В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальных программ, на  консолидированный бюджет муниципального образования «Красногорский район», бюджет Удмуртской Республики, прочие источники, приходится, соответственно: 47,4 %; 41,0 %;  11,6 %.

В 2021 году в рамках муниципальных программ были запланированы реализация 633 основных мероприятий, из которых выполнено 552 мероприятия, или 87,2 %. 81 мероприятие остались не выполненными.

Из 15 муниципальных программ, все запланированные мероприятия выполнены по одной программе: «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2024 годы» (28). Наименьший процент выполнения мероприятий по таким муниципальным программам, как: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 11 из 26 ввиду отсутствия финансирования и невыполнение организационных мероприятий по обучению, мониторингу ситуации;  «Содержание и развитие муниципального хозяйства» (40 из 49 ввиду отсутствия финансирования и невыполнение организационных мероприятий).

Муниципальные программы имеют  314 целевых показателей (индикаторов), из них по 214 достигнуты плановые значения и  100 целевых показателя ниже плановых, из которых 19 показателей выполнены более чем на 90 процентов, 21 показатель выполнен менее чем наполовину и 8 показателей не выполнены совсем.  Не достижение плановых значений целевых показателей связано с отсутствием финансирования, недостаточной степенью выполнения мероприятий, сложной демографической ситуацией в районе, погодными условиями, отсутствия средств для инвестиционных вложений.

При запланированном объеме финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» с учетом вносимых изменений в бюджет муниципального образования «Красногорский район» на 2021 год в размере 508818,7 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 465470,3 тыс. руб. согласно отчета по исполнению бюджета района за 2021 год (91,5 % годового лимита).

01 Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание на 2015-2024 годы» утверждена в новой редакции постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 10.04.2020 г № 203.

Ответственный исполнитель муниципальной  программы – Отдел народного образования и Отдел культуры, спорта и молодежной политики (в отношении ДШИ).

Целью муниципальной программы является организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Красногорский район», создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи.

Исполнение расходов за   2021 г составило, согласно исполнения бюджета района   269137,3 тыс. руб. при плановом значении расходов по программе 274339 тыс. руб. -98,1 % от лимитов.

Из 169 планируемых мероприятий было выполнено 153 мероприятия (0,905). Не выполнено 16 мероприятий –

Не проводилась модернизация пищеблоков ДОУ,

не выпускались методические пособия по вопросам дополнительного образования детей,

не разработаны новые организационно-финансовые механизмы по повышению эффективности учреждений в сфере дополнительного образования и не проводится методическое сопровождение поставщиков услуг системы персонифицированного допобразования;

не прописаны мероприятия  по подпрограмме «Реализация молодежной политики»;

не создавались временные детские разновозрастные отряды;

не выделялись финансовые средства на обогащенные продукты питания, не проведен конкурс на лучшую организацию питания детей.

Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы составила 0,898. Из 77 целевых показателей на 100 процентов от плана выполнены 54, еще 9 показателей выполнены более чем на 90 %. Наиболее низки 7  показателей – доля детей, состоящих на учете в ДОУ (0,083), доля граждан, получающих услуги в электронной форме в дошкольном образовании (выполнен на 0,264), доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающие услуги по допобразованию (0,200), удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (0, 393), количество детей в оздоровительных и загородных лагерях (0, 411 и 0, 341 из-за завышения плана), количество временных разновозрастных отрядов (0).

Эффективность реализации муниципальной программы -0,829 – средняя. Требуется улучшить выполнение целевых показателей.

02 Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015-2024 годы утверждена в новой редакции постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 25.11.2020 г № 640.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация муниципального образования «Красногорский район».

Целью муниципальной программы является создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе; формирование у населения района потребности в здоровом образе жизни как неотъемлемой части физического и духовного развития.

Исполнение расходов за 2021 год составило  1747,8 тыс. руб. при плановом значении расходов на 2021 год – 1879,6 тыс. руб. – 93,0 % от лимитов.

В связи с созданием новой программы «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2021-2025 годы» в 2021 году реализовывалась 1 подпрограмма : «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2015-2024 годы».

Из 29 мероприятий муниципальной программы, запланированные на 2021 год были выполнены 27 мероприятий с целевым значением 0, 931.

Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы составил 0,998. На 100 % от плана выполнены 5 показателей из 6 и еще 1 показатель имеет значение выше 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы  равна 0,999 – высокая за счет выполнения  мероприятий и выполнения целевых показателей более чем на 90%.

03 Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2024 годы утверждена в новой редакции постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 06.08. 2019 г №  540.

Ответственный исполнитель муниципальной программы -   Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального образования «Красногорский  район».

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Красногорского района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения.

Исполнение по расходам за  2021 год составило 40449,9 тыс. руб. при планируемом уровне расходов 41114 тыс. руб. – 98,4 % от лимитов.

Из 74 планируемых по четырем подпрограммам мероприятий, исполнены на 100 % 72 мероприятий и 2 мероприятия исполнены частично.

Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы составило 0,920. Из 31 индикатора на 100 % от планируемого уровня выполнены  24 индикатора и 2 выполнены менее чем на 50%. Наименьшие значения по таким индикаторам, как: количество виртуальных музеев, количество библиографических записей в электронном каталоге.

Эффективность реализации муниципальной программы  высокая – 0,910.

04 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2015-2024 годы утверждена в новой редакции постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 23.06. 2020 г № 330.

Ответственные исполнители муниципальной программы

– сектор по опеке и попечительству, делам несовершеннолетних, материнства и детства отдела народного образования Администрации МО «Красногорский район»;

-отдел строительства и ЖКХ.

Целью муниципальной программы является создание условий для повышения уровня жизни граждан Красногорского района, стабилизации демографической ситуации, укрепления института семьи.

Исполнение по расходам на мероприятия программы за  2021 год составило, согласно отчета об исполнении бюджета МО «Красногорский район» за 2021 год  7015 тыс. руб. при плане 7646,3 тыс. руб. – 91,7 % от лимитов.

Показано исполнение мероприятий по двум подпрограммам Не представлено исполнение подпрограмм «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий» и «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг» (перешло в МФЦ).

Из 16 запланированных мероприятий по двум подпрограммам выполнены 13 мероприятий.

Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы 0,742. Из 5 показателей на 100 процентов выполнен 1. Не исполнен целевой показатель по количеству родителей, восстановленных в правах.

Эффективность реализованной части муниципальной программы неудовлетворительная – 0,628. Необходимо  исполнять запланированные мероприятия и целевые показатели.

05 Муниципальная программа Красногорского района «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы утверждена в новой редакции постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 31.07.2019 г № 515.

Ответственными исполнителями муниципальной программы являются:

Отдел сельского хозяйства, Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Красногорский район».

Целью муниципальной программы является развитие сельскохозяйственного производства, создание условий для развития предпринимательства, развитие потребительского рынка, формирование благоприятного инвестиционного климата, повышение доходов и обеспечение занятости населения.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет всех источников финансирования составила 61388,7 тыс. рублей, из них 188,7 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район»,  61200 тыс. рублей – прочие источники. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы, на бюджет муниципального образования «Красногорский район» приходится 100 %, на бюджет Удмуртской Республики- 0 %.

В 2021 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 65 мероприятий,  из которых выполнено 61 мероприятие, 4 мероприятия осталось не выполненными (не набраны абитуриенты по целевому набору в с/х учебные заведения, подготовка документов по получению выплат на строительство жилья специалистам  и на займы для строительства или приобретения жилья сельхозпроизводителям, установление пониженных ставок по земельному налогу при реализации инвестпроектов). Процент исполнения мероприятий составляет 93,8 %.

Основными причинами невыполнения мероприятий стало:  непрестижность работы в сельском хозяйстве, отсутствие ЛПХ у значительной части населения и отсюда отсутствие навыков по ведению сельского хозяйства, отсутствие финансирования в Удмуртии на планируемые цели.

Муниципальная программа имеет  30 целевых показателей (индикаторов), из них по 12 достигнуты плановые значения, по 4 показателям исполнение более 90%, 2 целевых показателя ниже 50% (объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств по крупным организациям, в т. ч. на 1 жителя).

Не полное выполнение целевых показателей связано с:

-невыполнение плана по валовому сбору зерна связано с невнесением  минеральных удобрений, посевом семенами массовых репродукций.

-отсутствие молодых специалистов в связи с непрестижностью работы в сельском хозяйстве, отсутствия жилья, отсутствия асфальта и др. объектов инфраструктуры.

-нестабильности экономики, отсутствия стартового капитала, высокой конкуренции, ограничений по наличию ККМ, обязательной маркировке товаров, по коронавирусной инфекции, перехода на самозанятость;

-малого числа предприятий крупного и среднего бизнеса, отсутствие бурения новых скважин по добыче нефти ООО «УДСнефть»;

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 174,8 тыс. рублей фактическое финансирование составило 188,7 тыс. рублей, или 107,95 % годового лимита.

Уровень эффективности муниципальной программы 0,731 - удовлетворительная. Для улучшения показателя эффективности следует повысить степень реализации мероприятий, выполнение целевых показателей и не превышать установленное финансирование программы из бюджета района.

06 Муниципальная программа «Безопасность» на 2015-2024 годы утверждена в новой редакции постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 23.06. 2020 г № 329.

Ответственные исполнители муниципальной программы

-сектор по делам ГО и ЧС Администрации МО «Красногорский район»;

– сектор по опеке и попечительству, делам несовершеннолетних, материнства и детства отдела народного образования Администрации МО «Красногорский район»;

-отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район».

Целью муниципальной программы является обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Красногорского района; профилактика преступлений, правонарушений, терроризма и экстремизма, стабилизация и развитие межнациональных отношений на территории Красногорского района.

Исполнение расходов на выполнение мероприятий программы за 2021 г составило по данным об исполнении бюджета МО «Красногорский район» за 2021 год  2005,6 тыс. руб. при утвержденной сумме в бюджете района 2054,9 тыс. руб. -97,6 % от планируемого уровня финансирования.

Из 48 планируемых по трем подпрограммам мероприятий выполнено 46  мероприятий. Остались неисполненными два мероприятия – Анализ деятельности органов системы профилактики в Красногорском районе и проведение учебных семинаров для библиотекарей и учителей по вопросам профилактики экстремистских проявлений.

Проведены такие мероприятия как: обеспечение работы ЕДДС, развитие системы оповещения населения о ЧС, оснащение средствами пожаротушения, постоянные тренировки службы РСЧС по повышению знаний и готовности при ликвидации ЧС; инструктажи с работниками учреждений и разъяснительная работа с населением; анализ преступности среди несовершеннолетних, встречи с семьями социального риска, проведение рейдовых мероприятий по проверке осужденных, проведение заседаний Межведомственной комиссии по вопросам профилактики правонарушений, мероприятия с детьми по профилактике преступлений, терроризма и экстремизма, изготавливались буклеты по вопросам профилактики, по поведению при угрозе жизни и здоровья, отслеживались материалы экстремистского направления.

Степень достижения целевых показателей программы по итогам года составил 0,879. Из 17 показателей на 100 % исполнены 12 мероприятий. Два показателя выполнены менее чем на 50%: получение травм 3-х людей при пожарах (0,333), количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними (0,286) – 7 случаев при допустимом уровне 2 случая.

Эффективность реализации муниципальной программы – 0,863 – средняя. Необходимо обратить внимание на улучшение профилактической работы с населением по противопожарным мероприятиям, на улучшение профилактической работы с трудными подростками и по снижению числа семей, находящихся в социально опасном положении.

07 Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства» на 2015 – 2024 годы утверждена в новой редакции постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 21.02. 2020 г № 99.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Красногорский район»

Целью муниципальной программы является:

-реализация градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной для проживания в  сельской местности среды, сохранению исторического и культурного наследия, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории района, а также повышение бюджетной эффективности землепользования;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Красногорский район», повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

-комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Красногорский район» ;

- повышение качества окружающей среды за счет благоустройства территории Красногорского района, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей и экологической безопасности ;

-  обеспечение доступности, повышение уровня сервиса и комфорта общественного транспорта на территории Красногорского района;

- улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

Исполнение расходов на реализацию мероприятий программы за  2021 год составило  89153,8 тыс. руб. при плановом уровне финансирования,  в 123052,7 тыс. руб. План по расходам выполнен на 72,5%.

Из 49 запланированных мероприятий по 5 муниципальным подпрограммам исполнено 40 мероприятий, 9 мероприятий остались невыполненными  по подпрограммам «Содержание и развитие жилищного хозяйства» (3 мероприятия), «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» (4 мероприятия), «Благоустройство и охрана окружающей среды» (2). Основная причина – отсутствие финансовых средств на их реализацию. Не формировались заявка по включению в региональную программу по переселению граждан из аварийного жилья, на проводились общие собрания с жильцами, не проводился капремонт муниципального жилья, не проводилась замена сетей водоснабжения и канализации, актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения. Не проводилась ликвидация свалок, отлов бесхозяйных собак. Степень выполнения мероприятий 0,816.

Из 35 целевого показателя на 100 процентов выполнены 27 показателей.  Еще 2 показателя выполнены более чем на 90%. Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,913.  Не реализован показатель по ликвидации свалок (0) и отлов безнадзорных животных (0).

Эффективность  реализации муниципальной программы составила 1,028 – высокая (повлияло низкое поступление финансирования).

08 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015-2024 годы утверждена в новой редакции постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 24.04. 2020 г № 229.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО "Красногорский район"

Целью муниципальной программы является   повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности

Исполнение по расходам на реализацию мероприятий программы  за  2021 г составило 417 тыс. руб., план по финансированию расходов составлял 445 тыс. руб. План по финансированию расходов выполнен на 0,937.

Из планируемых 26 мероприятий выполнены 11. Степень выполнения -0,423. Не проводятся энергетические обследования, обучения специалистов по энергосбережению, установка автоматики погодного регулирования и энергоэффективных насосов и другие. Многие мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования.

Степень достижение плановых значений целевых показателей составило 0,845. Из 23 целевых показателей на 100% выполнены 12 показателей и еще 2 выполнены более чем на 90 %.  Значительно ниже планового:  удельный расход электроэнергии для передачи воды,  для водоотведения, выше установленных потери тепловой энергии при передаче.

Эффективность выполнения программы – 0,381 – неудовлетворительная. Требуется повысить внимание к выполнению целевых показателей и работать по выполнению запланированных мероприятий по энергосбережению, откорректировать часть показателей.

09 Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015-2024 годы утверждена в новой редакции постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 20.06.2019 года № 396.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация муниципального образования «Красногорский район».

Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения расходных обязательств бюджета МО «Красногорский район» при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета,  повышение эффективности бюджетных расходов, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью  муниципального образования «Красногорский район» и земельными участками, находящимися в муниципальной и государственной не разграниченной собственности, обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния; обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов  в интересах граждан, общества и государства.

Исполнение расходов за  2021 г составило в сумме 55250,9 тыс. руб. при плановом значении, утвержденном в бюджете МО «Красногорский район» на 2021 год 58052,4 тыс. руб. Процент выполнения плана по расходам составляет 0,952.

Из 113 запланированных мероприятий по 6 подпрограммам выполнено 99 мероприятий. 14 мероприятий остались не выполненными.  Неисполнение мероприятий отмечается по двум подпрограммам «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами» (13) и 1 мероприятие по подпрограмме «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния».

Программа предусматривает 57 целевых показателя (индикатора).  Степень достижения плановых значений целевых показателей по муниципальной программе составил в среднем 0,909. На 100 процентов исполнено 47 показателей и 1 показатель исполнен более чем на 90%. Полностью не исполнены 2 целевых показателя (замещение вакантных муниципальных должностей по конкурсу, доля архивных документов переведенных в электронную форму) и по двум процент выполнения ниже 50%: доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3-х лет (0,303), доля граждан, получающих муниципальные услуги в области имущественных отношений в электронном виде (0,158).

Уровень эффективности муниципальной программы – 0,836 или средняя. Для улучшения показателя эффективности следует повысить степень реализации мероприятий и  выполнение целевых показателей.

11 Муниципальная программа «Безопасный труд» на 2015 – 2024 годы утверждена в новой редакции постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 28.01.2020 г № 38.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Сектор по ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Красногорский район».

Целью муниципальной программы является:

сохранение жизни и здоровья работников предприятий района в процессе трудовой деятельности, профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний в Красногорском районе.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы средства в бюджете района не предусмотрены при плановом значении в программа 25,0 тыс. руб.

Проведены следующие мероприятия:

Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в районе, обучение по вопросам охраны труда руководителей и специалистов организаций, приняли участие в республиканском конкурсе на лучшую организацию охраны труда, велся мониторинг состояния и условий труда в организациях района,

Выполнены 6 запланированных мероприятий из 8,  достигнуты  5 плановых значений целевых показателей из 6. Низким остается показатель по числу дней нетрудоспособности пострадавших на производстве с утратой трудоспособности в расчете на 1 пострадавшего из-за длительного лечения потерпевшего. Эффективность выполнения программы – высокая и составляет 6,848 (из-за отсутствия финансирования).

12 Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе» на 2016-2024 годы утверждена в новой редакции постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 19.12. 2019 г № 896.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация муниципального образования «Красногорский район».

Целью муниципальной программы является: обеспечение условий для снижения роста злоупотребления наркотиками и иными психотропными веществами, противодействие их незаконному обороту, поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий до уровня минимальной опасности для общества.

Программой предусмотрено финансирование из бюджета района в сумме 10 тыс. руб. Профинансированы мероприятия программы на  10 тыс. руб. -100 % от плана.

Выполнены 28 мероприятий из 28 планируемых. Проведены следующие мероприятия:

-конкурс по работе с детьми по профилактике употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения; конкурс по межведомственному взаимодействию между субъектами профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений;

Семинары по оказанию социально-психологических услуг, профилактике асоциального поведения подростков;

Проведение антинаркотических акций, социологические опросы населения по данной тематике;

- публикации в районной газете «Победа», материалы в социальных сетях, буклеты на антинаркотическую тему;

-месячники по профилактике всех видов химической зависимости и СПИД в образовательных учреждениях района, тематические беседы с детьми, просмотр фильмов, проверка семей социального риска;

-учреждениями культуры проведены культурно-массовые мероприятия по профилактике всех видов химической зависимости;

рейды по выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

-организованы профильная смена с детьми с ТЖС, коммунарские сборы;

-рейдовые проверки полицией дискотек, других массовых мероприятий, выявление незаконных посевов наркотических растений, предприятий торговли по продаже алкоголя несовершеннолетним.

Степень достижение плановых значений целевых показателей (7) составил 0,808. Наиболее низким является показатель удельного веса несовершеннолетних, состоявших на профилактических учетах, получивших услугу отдыха и оздоровления -0,157 ввиду отказа таких детей от получения услуги.

Эффективность выполнения программы – 0,808 – средняя.

13 Муниципальная   программа  Красногорского района «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красногорского района на 2017-2024 годы» утверждена в новой редакции постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 21.02. 2020 г № 98 .

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация муниципального образования «Красногорский район».

Целью муниципальной программы является: повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Красногорский район» для обеспечения гарантии законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения; снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) на улично-дорожной сети населенных пунктов и внедрение современных технических средств, обеспечивающих эффективное управление дорожным движением; совершенствование деятельности по предупреждению ДТП;  снижение уровня аварийности и тяжести последствий ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного  значения; снижение степени тяжести последствий ДТП за счет оперативного оказания помощи службой МЧС пострадавшим.

Программой предусмотрено в 2021 году финансирование из бюджета района в сумме 200 тыс. руб.  Ввиду того, что заявки на финансирование мероприятий программы не подавалось, финансирования программы из бюджета муниципального образования «Красногорский район» не осуществлялось.

Из 20 запланированных мероприятий выполнены 18 мероприятий (0,900).  Неисполненными остались 2 мероприятия из-за отсутствия финансирования: не распространялись методические материалы для общеобразовательных учреждений района;  оснащение кабинетов по БДД в школах.

Программа предусматривает 5 целевых показателя (индикатора).  Степень достижения плановых значений целевых показателей по муниципальной программе составил в среднем 0,700. На 100 процентов исполнено 3 показателя. Полностью не исполнен 1 целевой показатель (2 погибших в ДТП) и по одному показателю процент выполнения 0,500 – 4 случая ДТП с пострадавшими).

Уровень эффективности муниципальной программы – 6,300 или высокая (ввиду отсутствия финансирования) .

14 Муниципальная   программа «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2018-2024 годы

утверждена в новой редакции постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 28.06.2019 г № 421.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел планово-экономической работы Администрации муниципального образования «Красногорский район».

Целью муниципальной программы является: Создание эффективной системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Красногорский район», повышение правовой грамотности и информированности по вопросам защиты прав потребителей населения и хозяйствующих субъектов, работающих в сфере потребительского рынка.

Программой предусмотрено финансирование из бюджета района в сумме 10 тыс. руб. Профинансированы мероприятия программы на  7 тыс. руб. -70 % от плана.

Выполнены 6 мероприятий из 8 планируемых. Не разработаны памятки для потребителей по вопросам защиты их прав и не проводились мероприятия с руководителями предприятий по разрешению жалоб.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (4) составил 0,572. Наиболее низким является показатель по консультациям в сфере защиты прав потребителей (0,286) ввиду не проведения сходов с населением.

Эффективность выполнения программы – 0,613 – неудовлетворительная. Необходимо выполнять все мероприятия и улучшить значения целевых показателей программы.

15. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018-2024 годы»

утверждена в новой редакции постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 28.06.2019 г № 420.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел планово-экономической работы Администрации муниципального образования «Красногорский район».

Целью муниципальной программы является: Создание условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании « Красногорский район».

Программой предусмотрено финансирование из бюджета района в сумме 40 тыс. руб. Профинансированы мероприятия программы на  40 тыс. руб. -100 % от плана.

Выполнены 22 мероприятий из 25 планируемых (0,880). Не выполнены мероприятия по консультациям в сфере проведения физкультурно-спортивных мероприятий, СОНКО не входят в попечительские советы муниципальных учреждений, не проведен обучающий семинар для представителей СОНКО.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (7) составил 0,729. На 100 % исполнены 4 показателя, 1 показатель не исполнен – СОНКО отказались от использования выделенного помещения. Ввиду небольшой суммы, поддержку из бюджета получает 1 организации при плановом показателе 2 организации. Методическая помощь оказывается 2 организациям, поскольку другие организации не работают с проектами.

Эффективность выполнения программы – 0,642 – неудовлетворительная. Необходимо выполнять все мероприятия и улучшить значения целевых показателей программы.

16. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья  в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2021-2025 годы»

утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 25.03.2021 г № 165.

Ответственный исполнитель муниципальной программы –  Администрация муниципального образования «Красногорский район».

Целью муниципальной программы является: Сохранение и укрепление здоровья всех категорий населения Красногорского района.

Программа не предусматривает финансирование.

Из 35 запланированных мероприятий выполнены 32 мероприятия (0,914).  Неисполненными остались 3 мероприятия: не было обновления нормативной базы, выездов центров здоровья в трудовые коллективы и в населенные пункты, размещения материалов профилактики заболеваний ротовой полости в печатных СМИ.

Программа предусматривает 4 целевых показателя (индикатора).  Степень достижения плановых значений целевых показателей по муниципальной программе составил 1,000. На 100 процентов исполнено все 4 показателя.

Уровень эффективности муниципальной программы – 0,914 или высокая.

Дата	15.04.2022 г						_______________ Н.М. Чернышова

Исп. Сухих Е.И.