Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Годовой отчет по реализации муниципальной программы «Безопасность» за 2022 год

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| хх |  | Программа «Безопасность» | Всего | 3963,57004 | 3285,274 | 82,8 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 3963,57004 | 3285,274 | 82,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 1 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» | Всего | 3 934,307004 | 3256,074 | 82,8 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 3 934,307004 | 3256,074 | 82,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 2 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» | всего | 29,20 | 29,20 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 29,20 | 29,20 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 3 | Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма муниципального образования «Красногорский район» на 2015 – 2020 годы» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | - |  | - |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 01 |  | Программа «Безопасность»; подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» | всего |  | 320 |  |  |  |  | 3 934,307004 | 3 934,307004 | 3256,074 | 100 | 82,8 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» |  | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 |  |  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Администрация Красногорского района |  |  |  |  |  | 60,0 | 29,2 | 29,2 | 48,6 | 100 |
| 06 | 2 | 07 | 7 | Проведение профилактических мероприятий с семьями «группы риска» | КДНиЗП ОКСиМП | 526 | 03 | 14 | 0620160230 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 |

| 06 |  | 2 | 16 |  |  | 16 | Организация мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в рамках лагерных смен и коммунарских сборов |  | ОНО |  | 526 | 03 | 14 |  | 0620160230 |  | 244 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100 |  | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 |  | 2 | 17 |  |  | 17 | Организация деятельности |  | Администрация Красногорского района ОП «Красногорское» |  | 526 | 03 | 14 |  | 0620160230 |  | 244 | 2,0 | 29,2 | 29,2 | 146 |  | 100 |  |
| 06 |  | 2 | 17 |  |  | 17 | добровольных народных дружин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Развитие общественных формирований правоохранительной деятельности |  | Администрация Красногорского района ОП «Красногорское» |  | 526 | 03 | 14 |  | 0620107480 |  | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 06 |  | 2 | 18 |  |  | 18 | Изготовление памяток (буклетов), проспектов по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних |  | КДНиЗП Сектор по делам семьи, демографии и охране прав детства |  | 526 | 03 | 14 |  | 0620160230 |  | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 |  | 100 |  |
| 06 |  | 2 | 19 |  |  | 19 | Реализация проекта «Безопасный город» |  | Администрация Красногорского района |  | 526 | 03 | 14 |  | 0620160230 |  | 244 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| МП | Пп |  |  | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» на 2015 – 2025 годы» |  | ОКСиМП Администрации МО |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 06 | 3 |  |  | 03 | 2 |  |  | Организация мероприятий, проводимых в рамках работы Красногорского отделения Общества русской культуры Удмуртской Республики (в соответствии с планом) |  | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел народного образования |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Организация мероприятий, проводимых в рамках работы удмуртской общественной организации Красногорского района "Ошмес" (в соответствии с планом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат |  |  | Достигнутый результат | Проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП |  | Пп |  | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | 1 |  | 01 |  |  |  | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» |  | 2015-2025 гг. |  | 2022 г |  |  |  |  |  |
| 06 |  | 1 |  | 01 |  | 1 |  | Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы района | Отдел ГО, ЧС, защиты информации и мобилизационной работы |  | 2015-2025 гг. |  | 2022г | Повышение защищенности населения Красногорского района от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | Ежемесячно проходят тренировки с ЕДДС по отработке действий в чрезвычайных ситуациях. Опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, нарушающих необходимые условия безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района не допущено |  |
| 06 |  | 1 |  | 01 |  | 2 |  | Развитие систем оповещения и информирования населения района при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Отдел ГО, ЧС, защиты информации и мобилизационной работы |  | 2015-2025 гг. |  | 2022 г | Обеспечение своевременного оповещения людей о пожаре или чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  |  | Работоспособность системы оповещения людей о пожаре или чрезвычайных ситуациях проверяется ежемесячно. Предупреждения угрозы ЧС рассылаются на адреса электронной почты организаций района. Постоянная работа в соц. сетях и на официальном сайте МО «МО Красногорский район УР» |  |
| 06 |  | 1 |  | 01 |  | 3 |  | Оснащения подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Начальники, заместители начальников территориальных отделов |  | 2015-2025 гг. |  | 2022 г | Эффективное выполнение установленных полномочий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов |  |  | Добровольные пожарные команды готовы к выполнению задач по предназначению. |  |
| 06 |  | 1 |  | 01 |  | 4 |  | Повышение эффективности сил и средств районного звена УТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций. | Отдел ГО, ЧС, защиты информации и мобилизационной работы |  | 2015-2025 гг. |  | 2022 г | Повышение защищенности населения Красногорского района от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района. |  |  | Со службами Красногорского звена УТП РСЧС проводятся ежемесячные тренировки по повышению знаний и практических навыков при ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций. Службы готовы к выполнению задач по предназначению |  |
| 06 |  | 1 |  | 01 |  | 5 |  | Проведение разъяснительной работы среди населения в части обеспечения пожарной безопасности, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Отдел ГО, ЧС, защиты информации и мобилизационной работы |  | 2015-2025 гг. |  | 2022 г | Распространение пожарно-технических знаний среди населения, совершенствование уровня пожарно-технических знаний, повышение защищенности персонала муниципальных объектов с круглосуточным пребыванием людей. |  |  | Проведены инструктажи и РПТЗ согласно плана мероприятий ПСЧ-36. Проведение разъяснительной работы среди населения в части обеспечения пожарной безопасности и способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях осуществляется по средством проведения сходов, распространения памяток, публикации информации на официальном сайте муниципального образования «МО Красногорский район УР», в районных СМИ, Страничках в социальных сетях. |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  | Проведение смотра-конкурса среди добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд Красногорского района | Начальники, заместители начальников территориальных отделов |  | 2015-2025 гг. |  | 2022 г. | Повышение навыков тушения пожаров, отлаженность действий между подразделениями пожарной охраны и добровольцами. |  |  | Повышение навыков тушения пожаров, отлаженность действий между подразделениями пожарной охраны и добровольцами |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический |  |  | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |  | Взаимосвязь с целевыми показателями (индика- торами)* |  |
| МП | Пп |  | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 |  | 01 |  | 1 |  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Красногорском районе на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 |  | 01 |  | 1 |  | Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении |  |  | Органы и учреждения системы профилактики Красногорского района | 2015-2025 годы | 2022 год |  |  | Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. | В 2022 году индивидуальная профилактическая работа велась в отношении 2 несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении (1 несовершеннолетний в связи с совершением общественно опасного деяния, 1 – в связи с возвращением из СУВУ ЗТ), а также в отношении 21 семьи (АППГ - 15), находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 40 детей (АППГ -31) (из них в течение 2022 года в социально опасном положении выявлено 8 семей (АППГ - 6) в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей и злоупотреблением спиртными напитками, в указанных семьях воспитывается 16 несовершеннолетних). 3 семьи (АППГ - 3), находящиеся в социально опасном положении, утратили статус по разным причинам: 1 семья – улучшение ситуации, 2 семьи – смена места жительства. В отношении всех несовершеннолетних и семей в СОП реализуются ИПСР, промежуточные итоги реализации которых рассматриваются ежеквартально на заседаниях КДН. |  |  |  |
| 06 | 2 |  | 02 |  | 2 |  | Создание и ведение базы данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении |  |  | КДНиЗП | 2015-2025 годы | 2022 год |  |  | Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. | Ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2022 году в районный банк семей в социально опасном положении занесены сведения об 11 семьях в социально опасном положении. Ежемесячно списки несовершеннолетних и семей в СОП направляются всем субъектам профилактики (согласно Федеральному закону №120-ФЗ от 24.06.1999 года). Филиалом Республиканского КЦСОН Красногорского района все несовершеннолетние и семьи, находящиеся в социально опасном положении вносятся в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь». |  |  |  |
| 06 | 2 |  | 03 |  | 3 |  | Сбор информации и принятие мер о фактах нарушений прав несовершеннолетних |  |  | Органы и учреждения системы профилактики Красногорского района | 2015-2025 годы | 2022 год |  |  | Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. | По итогам 2022 года в комиссию по делам несовершеннолетних поступило 100 (АППГ - 104) протокол по линии защиты прав несовершеннолетних, из них рассмотрены 100 протоколов и 2 протокола, перешедшие с 2021 года, по 102 протоколам вынесены постановления о назначении административного наказания (99 по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, 2 по ст.20.22 КоАП РФ, 1 – по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ). По результатам рассмотрения административных дел в отношении несовершеннолетних, родителей и законных представителей наложено 90 штрафов, в отношении несовершеннолетних – 6 штрафов, 37 постановлений направлены судебным приставам-исполнителям для взыскания задолженности по штрафам. В 2022 году в комиссию по делам несовершеннолетних поступило 2 обращения по линии защиты несовершеннолетних, которые рассмотрены на заседании комиссии, заявителям направлены ответы на обращение. 03 ноября 2022 года Отделом образования Красногорского района при участии Комиссии проведен семинар для руководителей и заместителей руководителей по воспитательной работе образовательных организаций по вопросу о противодействии распространения идеологии субкультур антисоциальной направленности среди несовершеннолетних с приглашением психолога Молодежного центра г. Глазова. На семинаре также обсуждены вопросы, касающиеся предупреждения суицидального поведения несовершеннолетних, буллинга, скулшутинга. 22 ноября 2022 года по результатам рассмотрения постановления Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмуртской Республики от 27 октября 2022 года № 2/14 «О реализации комплекса мер, направленных на профилактику суицида среди несовершеннолетних. Об утверждении Межведомственной программы Удмуртской Республики по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних на 2022-2026 гг.» вынесено постановление Комиссии об утверждении Плана реализации мероприятий по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних в Красногорском районе. Преступлений, предусмотренных ст.ст.151,151.1,151.2 УК РФ по вовлечению несовершеннолетних в антиобщественные действия не выявлено. В целях защиты детей от преступных посягательств, в том числе недопущения вовлечения их в преступную деятельность, совместно с органами и учреждениями системы профилактики проведено 32 рейда в местах массового пребывания молодежи, выявлено 3 несовершеннолетних, находящимися одних в ночное время. В ПП «Красногорский» было доставлено 3 несовершеннолетних, в т. ч. 1- за употребление спиртных напитков. Проведено 39 бесед для учащихся и 9 родительских собраний с разъяснением законных прав несовершеннолетних и действий в случае совершения в отношении них преступлений. На территории Красногорского района сотрудниками ПП «Красногорский» выявлено и расследовано 4 преступления по ст. 156 УК РФ, связанное с жестоким обращением. Один родитель совершил повторное преступление по данной статье. Оба родителя привлечены к уголовной ответственности. |  |  |  |
| 06 | 2 |  | 04 |  | 4 |  | Выявление несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества |  |  | Органы и учреждения системы профилактики Красногорского района | 2015-2025 годы | 2022 год |  |  |  | По информации БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» в 2022 году на консультативном учете врача психиатра-нарколога состояло 2 подростка с пагубным употреблением алкоголя, 1 подросток на «Д» учете по зависимости употребления ПАВ. На профилактическом учете в ПДН ПП «Красногорский» в 2022 году года состояло 18 подростков (АППГ - 22), 3 человека из которых - в связи с употреблением спиртных напитков, с ними проводилась ведомственная профилактическая работа. 25.01.2022 года на заседании комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрен вопрос «О результатах работы по пресечению фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе предупреждению правонарушений, связанных с розничной реализацией пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста». Кроме того, 01.03.2022 года рассмотрен вопрос «О реализации органами и учреждениями системы профилактики Красногорского района закона УР от 06.07.2020 года №34-РЗ «О мерах по профилактике алкогольной, наркотической и токсической зависимости в Удмуртской Республике (в том числе в отношении несовершеннолетних). По итогам рассмотрения вопросов комиссией для исполнения субъектами профилактики принят ряд протокольных поручений. По итогам 2022 года на территории Красногорского района проведено 13 рейдов по торговым точкам с целью выявления незаконной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, проверено 53 торговых точек. Административное правонарушение по ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ (розничная продажа алкоголя несовершеннолетним) не выявлено |  |  |  |
| 06 | 2 |  | 05 |  | 5 |  | Анализ «О состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории Красногорского района» |  |  | ИДН ОП «Красногорское», КДНиЗП | 2015-2025 годы | 2022 год |  |  | Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений | За 2022 год на территории Красногорского района зарегистрировано 1 преступление, совершенное группой лиц ч. 2 ст. 158 УК РФ (АППГ – 2, одним лицом). Совершено 5 общественно-опасных деяний тремя несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, данные подростки поставлены на профилактический учет. В настоящее время подготовлено ходатайство в суд по помещению в ЦВСНП 1 несовершеннолетнего, так как он совершил повторное тяжкое деяние по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Основными причинами совершения несовершеннолетними преступлений является отсутствие контроля со стороны родителей за детьми, незанятость детей. В целях недопущения преступлений среди несовершеннолетних на территории района проводились следующие мероприятия: 1.За отчетный период на профилактический учет поставлено 8 несовершеннолетних, АППГ – 8. Из них 2 – совершение ООД, 4 –совершение правонарушений, не достигших возраста, в т. ч. 3- за употребление спиртных напитков, 1 – за совершение преступления, 1 – вернувшийся из СУВУ ЗТ (учащиеся Валамазской СОШ, Красногорской, СОШ, гимназия). 2.На учет родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, а также отрицательно влияющих на воспитание несовершеннолетних детей за текущий период поставлено 2 (АППГ - 13). 3.Выявлено и составлено административных протоколов по линии несовершеннолетних – 91 (АППГ - 81): -на родителей – 89, в т. ч. 5.35. КоАП РФ – 86, ст. 20.22 – 3 (АППГ – 77, в т.ч. 5.35 КоАП РФ – 75, ст. 20.22 - 2), -по статьям КоАП РФ: ст. 20.21 – 1 (АППГ - 1), ст. 20.20 – 0 (АППГ - 0), ст. 6.10 ч. 1 – 1 (АППГ - 1), прочие – 0 (АППГ - 2). 4.Прочитано лекций в школах по вопросам профилактики административных правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних – 31, выступлений на родительских собраниях – 9, рейдов 25. 5.За текущий период в ПП «Красногорский» доставлено 3 несовершеннолетних (АППГ - 3), за совершение правонарушения – 1, безнадзорный ребенок – 1, в состоянии опьянения – 1. 6.За нарушение Закона № 59-РЗ в текущем году выявлено 3 несовершеннолетних, в отношении 2 родителей составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 7.Выявлено преступлений по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенных с жестоким обращением с детьми – 2 (АППГ - 0). 8. В отчетном периоде зарегистрировано 10 преступлений (АППГ - 8), совершенных в отношении несовершеннолетних: -ч.1 ст. 157 УК РФ - 3, -ч. 1 ст. 119 УК РФ - 1, -ч. 1 ст. 158 УК РФ – 1, -ст. 134 УК РФ – 2, -ст. 156 УК РФ – 3. |  |  |  |
| 06 | 2 |  | 06 |  | 6 |  | Анализ деятельности учреждения МКУ «Красногорский детский дом», в том числе по устройству несовершеннолетних |  |  | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 2015-2025 годы | 2022 год |  |  | Обеспечение безопасности личности, защита и охрана прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Органами опеки и попечительства района в 2022 году проведано 2 проверки деятельности КУ УР «Красногорский детский дом»: с 18.04.2022 г. по 20.04.2022 г., 11.11.2022 г., в ходе которых были выявлены замечания по обеспечению защиты прав несовершеннолетних. 11.11.2022 г. проверка проведена совместно с Прокуратурой Красногорского района, по результатам которой были выявлены замечания, и даны рекомендации по их устранению. |  |  |  |
| 06 | 2 |  | 07 |  | 7 |  | Проведение профилактических мероприятий с семьями «группы риска» |  |  | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства КДНиЗП ОКСиМП | 2015-2025 годы | 2022 год |  |  | Социализация семей «группы риска» | В течение 2022 года ежеквартально обновлялся список семей социального риска, который находится при отделе образования Красногорского района. В КДНиЗП ведется ежемесячный учет списка семей, находящихся в СОП. Данные списки в целях организации профилактической работы доведены до сведения всех органов и учреждений профилактики района. КЦСОН Красногорского района отделением социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности регулярно проводятся профилактические мероприятия с семьями «группы риска» (социально опасные семьи или семьи в трудной жизненной ситуации) согласно календарю профилактических дат «Профилактический календарь» Удмуртской Республики. В ноябре 2022 года на средства программы «Профилактика правонарушений» проведено мероприятие в рамках Дня Матери. В мероприятии приняли участие 9 семей (9 взрослых и 14 детей) из категории семей, находящихся в социально опасном положении, семей социального риска. |  |  |  |
| 06 | 2 |  | 08 |  | 8 |  | Анализ деятельности органов системы профилактики в Красногорском районе |  |  | КДНиЗП | 2015-2025 годы | 2022 год |  |  | Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | В декабре 2022 года на заседании КДНиЗП заслушивался вопрос «Об оценке результативности работы служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Принятие мер по усовершенствованию проводимой работы» по результатам рассмотрения которого субъектам профилактики рекомендовано своевременно представлять информацию в КДН и ЗП по направляемым в их адрес поручениям во избежание привлечения их к административной ответственности во исполнение постановления Правительства УР от 23.12.2020 г. № 623. |  |  |  |
| 06 | 2 |  | 09 |  | 9 |  | Проведение заседаний Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Красногорский район», «круглых столов» по вопросам профилактики правонарушений и преступлений на территории района, профилактики беспризорности, безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних и в их отношении |  |  | КДНиЗП | 2015-2025 годы | 2022 год |  |  | Своевременное обсуждение и комплексное решение возникающих вопросов в сфере профилактики правонарушений и преступлений на территории муниципального образования, а также вопросов профилактики беспризорности, безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних и в их отношении | Заседания Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Красногорский район» проведены 30.06.2022 года (рассмотрено 5 вопросов согласно повестке), 29.09.2022 года (рассмотрено 3 вопроса согласно повестке), 27.12.2022 года (рассмотрено 5 вопросов согласно повестке) По итогам рассмотрения вопросов выносились протокольные поручения. На каждом заседании комиссии рассматривается информация об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях комиссии. |  |  |  |
| 06 | 2 |  | 10 |  | 10 |  | Проведение рейдовых мероприятий в отношении лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и (или) ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, неоднократно судимым, неработающим, употребляющим спиртные напитки |  |  | ПП «Красногорское» филиал УИИ УФСИН России по УР | 2015-2025 годы | 2022 год |  |  | Недопущение совершения противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивных преступлений ранее судимых лиц . | Среднесписочная численность осужденных за 12 месяцев 2022 года составила 42,55 человека; На 20.12.2022 от УУП в филиал поступило 171 справка - рапорт о проведенной профилактической работе с осужденными, состоящими на учете, что составило 100% рапортов. В целях профилактики повторной преступности в Красногорском районе проведена следующая работа: Согласно графика проведения профилактических рейдов было проведено (всего совместно с УУП: 12 рейдов, проверено 190 осужденных, нарушений не выявлено). -сотрудниками ПП составлено 2 административных протокола в отношении 2 условно осужденных (статьи гл.20 - 2; Уровень привлечения к административной ответственности составил 3,77% из числа лиц, осужденных к условной мере наказания. -из ОП поступило 0 информаций в отношении осужденных, ведущих антиобщественный образ жизни. В течение 12 месяцев 2022 Игринским межмуниципальным филиалом совместно с ОДН проведено одно рейдовое мероприятие, проверен несовершеннолетний осужденный Князев Р.И. |  |  |  |
| 06 | 2 |  | 11 |  | 11 |  | Реализация комплексных мер по трудоустройству родителей из семей СОП и социального риска, а так же лиц, освободившихся из мест лишения свободы и/или осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы |  |  | филиал Республиканского ЦЗН «ЦЗН в Красногорском районе» | 2015-2025 годы | 2022 год |  |  | Информирование о положении на рынке труда, содействие в поиске работы, профессиональная ориентация, социальная адаптация, психологическая поддержка, подбор вакансий неработающим (в том числе несовершеннолетним) гражданам | В 2022 году в ЦЗН обратились 4 гражданина, освобожденных из МЛС, кроме того обратились 10 граждан, осужденных без лишения свободы за содействием в поиске работы, без постановки на учет в ЦЗН (ознакомление с имеющимися вакансиями). Не один из состоящих на учете осужденных не трудоустроился. Все сняты с учета длительная неявка в службу занятости без уважительных причин, либо отказ от услуг СЗ по истечении периода выплаты пособия. Семьи СОП: В 2022 году 4 родителей из семей, признанных в социально опасном положении и состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП, обращались за содействием в трудоустройстве в ЦЗН, 2 гражданина сняты с учета в связи с трудоустройством по направлению службы занятости в МАОУ Красногорская гимназия им. Героя Советского Союза Н.И. Огородникова (уборщик производственных и служебных помещений) и в ООО «Красногорское»; - 1 гражданин снят с учета в связи длительной неявкой в органы СЗ; - 1 гражданин снят с учета в связи отказом от услуг СЗ. Семьи социального риска: В 2022 году 10 родителей из семей социального риска обращались за содействием в трудоустройстве в ЦЗН, из них: - 8 граждан сняты с учета в связи с трудоустройством; -1 гражданину оказана услуга по профориентации; - 1 гражданин состоит на учете в СЗ. - граждане трудоустроены в следующие организации: КФХ Чупин А.Н., ООО «Удмуртская птицефабрика», Красногорское райпо, ИП Шутова С.Ю., СПК «Прогресс», Красногорская РБ МЗ УР, МАОУ Красногорская гимназия им.Героя Советского Союза Н.И. Огородникова, ИП ОГАНЕСЯН А. М. |  |  |  |
| 06 | 2 |  | 12 |  | 12 |  | Анализ деятельности общественных комиссий по профилактике правонарушений при администрациях сельских поселений Красногорского района, в том числе по проведению рейдовых мероприятий |  |  | Общественные комиссии по профилактике правонарушений при администрациях сельских поселений Красногорского района КДНиЗП | 2015-2025 годы | 2022 год |  |  | Разъяснительная, консультационная работа по профилактике преступлений и правонарушений среди граждан и несовершеннолетних, преступлений, совершаемых в семейно-бытовой сфере. Своевременное выявление и сообщение в административную комиссию Администрации МО «Красногорский район» фактов административных правонарушений, а также фактов о незаконной продаже спиртосодержащей продукции | На заседании КДНиЗП № 22 11.11.2022 года рассмотрена информация о работе общественных комиссий по обеспечению профилактики правонарушений (вопрос 05 протокола № 23). За 2022 год общественными комиссиями по профилактике правонарушений проведено 19 заседаний комиссий (АППГ-31), 78 рейдов по семьям (АППГ - 117), проверены обстановка и условия проживания 139 семей (АППГ - 224), проведено 24 индивидуальные беседы с гражданами, проживающими в семьях «группы риска» (АППГ - 55), в рамках исполнения закона 59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике» в поселениях проведено 32 рейда в ночное время (АППГ - 46), по результатам выходов нарушений не выявлено. При посещении семей проводятся профилактические беседы о вреде злоупотребления алкоголем, о надлежащем исполнении родителями обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению детей, раздаются памятки, буклеты. В текущем году представителями общественных комиссий по профилактике безнадзорности и правонарушений семьи СОП не выявлены (АППГ - 2 семьи с признаками СОП, семьи признаны находящимися в СОП). В течение летнего периода регулярно проводились рейдовые мероприятия по водным объектам. Представителями общественных комиссий проведено 77 рейдовых мероприятий. Вблизи каждого водоема установлены запрещающие знаки: «Купание запрещено». При выявлении несовершеннолетних в местах, запрещенных для купания, находящихся без присмотра взрослых, проводилась беседа с родителями детей. Информация о работе общественных комиссий представляется в КДН и ЗП ежеквартально, ежегодно в каждом поселении утверждается план работы комиссии на год. В поселениях проводятся мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. К примеру, в территориальном отделе и «Прохоровское-Архангельское» проведены следующие мероприятия с семьями «группы риска»: «Спортивному достижению – наше уважение!», «Правила безопасности уберегут от опасности», «Пока беда не постучалась в дверь», «Праздник спорта», «Есть память, которой не будет конца», конкурс рисунков на асфальте «Детям-мирное детство»; в территориальном отделе «Валамаз-Кокман» - «Не шути с огнем!», антинаркотическая акция «Валамазский край без наркотиков!», «Правила дорожной безопасности», акция против курения и алкоголизма «Моя жизнь в моих руках», информационный час «Терроризм- угроза обществу». В территориальном отделе «Курьинское-Селеговское» проведены профилактические беседы на темы: 1. Гигиена жилища; 2. Правила поведения на воде; 3. Правила пожарной безопасности; 4.Беседа со школьниками «Весенние опасности», 5. Безопасность детей в летний период. О мероприятиях информация размещается в социальной сети «Вконтакте» и на официальном сайте Красногорского района. Дополнительно ведется контроль и профилактическая работа с лицами, освободившимися из мест лишения свободы, условно осужденными, с лицами, совершающими различного рода правонарушения в быту на почве пьянства. По результатам рассмотрения вопроса представителям общественной комиссии по профилактике рекомендовано активизировать работу по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении. |  |  |  |
| 06 | 2 |  | 13 |  | 13 |  | Размещение в СМИ и на официальных страницах в сети Интернет материалов по вопросам профилактики правонарушений и повторных преступлений, в том числе совершаемых в семейно-бытовой сфере и среди несовершеннолетних. |  |  | Органы и учреждения системы профилактики Красногорского района | 2015-2025 годы | 2022 год |  |  | Информирование населения в правовых вопросах и мере ответственности за совершаемые правонарушения. Освещение криминогенной ситуации на территории МО | В 2022 году ПСЧ -36 размещена информация на странице газеты «Победа» в соц. сети Вконтакте о соблюдении правил пожарной безопасности в жилых помещениях. Информация по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании размещалась КЦСОН Красногорского района, общественными комиссиями по профилактике преступлений и правонарушений, в официальных группах в ВК, официальном сайте учреждения, на страницах сайта МО «Муниципальный округ Красногорский район УР». Образовательные организации Красногорского района на образовательном портале в специально созданном разделе «Профилактическая работа» размещали профилактические материалы для родителей и несовершеннолетних. |  |  |  |
| 06 | 2 |  | 14 |  | 14 |  | Проведение собраний и профилактических бесед с гражданами (в т.ч. с несовершеннолетними), осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, освободившимся из мест лишения свободы |  |  | ПП «Красногорское» УИИ УФСИН России по УР | 2015-2025 годы | 2022 год |  |  | Своевременное предупреждение правонарушений и преступлений (в том повторных), совершенных гражданами и несовершеннолетними (в том числе в быту) | Согласно графика проведения профилактических рейдов было проведено совместно с УУП 12 рейдов, проверено 146 осужденных, нарушений не выявлено. С указанными гражданами проводились профилактические беседы. В 2022 в Игринском межмуниципальном филиале осужденные несовершеннолетние за отчетный период по учетам не проходили. Численность лиц, состоявших на учете Игринского межмуниципального филиала в отчетном периоде, нуждавшихся в получении социально-психологической и иной помощи - 5, получивших помощь – 5. |  |  |  |
| 06 | 2 |  | 15 |  | 15 |  | Создание и внедрение на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» АПК «Безопасный город» |  |  | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» ПП «Красногорское» | 2015-2025 годы | 2022 год |  |  | Снижение уровня правонарушений и преступлений на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики», укрепление правопорядка в общественных местах, в том числе на улицах, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности | В виду отсутствия финансирования мероприятия не проводились |  |  |  |
| 06 | 2 |  | 16 |  | 16 |  | Организация мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в рамках лагерных смен и коммунарских сборов и иных профилактических мероприятий |  |  | ОКСиМП КДНиЗП | 2015-2025 годы | 2022 год |  |  | Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому | В период лагерной смены, проводимой на базе МБОУ «Красногорская СОШ», с тремя отрядами пришкольного лагеря МБУ МКСК «Красногорский» проведена развлекательно-познавательная игра по станциям «Понять, принять, запомнить». В процессе игры на станциях детей ждали инспектор по делам несовершеннолетних, инспектор ГИБДД, представитель пожарной части, и различные викторины, кроссворды. |  |  |  |
| 06 | 2 |  | 17 |  | 17 |  | Организация деятельности добровольных народных дружин. Развитие общественных формирований правоохранительной направленности |  |  | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» ПП «Красногорское» | 2015-2025 годы | 2022 год |  |  | Снижение уровня правонарушений и преступлений на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики», укрепление правопорядка в общественных местах, в том числе на улицах, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности | В состав членов ДНД входят 14человек. Члены ДНД участвовали в рейдовых мероприятиях при проведении районных мероприятий, рейдовые мероприятия в рамках охраны общественного порядка проводились по пятницам и субботам. В 2022 году на обеспечение деятельности ДНД в бюджете района в рамках муниципальной подпрограммы «Профилактики правонарушений» заложено 2,0 тыс. рублей, на отчетную дату реализовано 2,0 тыс. рублей. |  |  |  |
| 06 | 2 |  | 18 |  | 18 |  | Изготовление и тиражирование памяток (буклетов), проспектов по вопросам профилактики правонарушений и преступлений (в т.ч. несовершеннолетних и в их отношении), профилактике безнадзорности, беспризорности, профилактике различных видов зависимостей, пропаганде здорового образа жизни |  |  | КДНиЗП | 2015-2025 годы | 2022 год |  |  | Правовое информирование, предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних | Во третьем квартале 2022 года за счет средств муниципальной подпрограммы в размере 2,0 тыс. рублей изготовлены и растиражированы буклеты «Осторожно! Мошенники!» (150 ед.), «Осторожно – вейп!» (50 ед.). Данные буклеты переданы в образовательные организации Красногорского района и в ПП «Красногорский». |  |  |  |
| 06 | 2 |  | 19 |  | 19 |  | Обеспечение взаимодействия общеобразовательных организаций с законными представителями (опекунами, попечителями, приемными родителями, усыновителями) несовершеннолетних в части профилактики асоциального поведения подростков. Привлечение органов и организаций профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних к данной деятельности |  |  | КДНиЗП | 2015-2025 | 2022 год |  |  | Своевременное выявление асоциального поведения подростков. Оказание опекунам (попечителям) помощи в воспитании несовершеннолетних | Во всех образовательных организациях реализуется профилактическая программа по «Формированию законопослушного поведения несовершеннолетних». В течение всего учебного года с обучающимися, а также родителями (законными представителями) и педагогами были использованы новые формы работы: декада правовых знаний (круглый стол на тему «Твои права и обязанности», «А как ты думаешь?», правовой брейн-ринг, турнир знатоков права «Гражданином быть обязан»), а также были использованы стандартные формы профилактической работы: мероприятия в форме викторин, конкурсов, интеллектуальных и деловых игр, тематические классные часы – 112, родительские собрания 98, групповые, индивидуальные беседы, лекционные мероприятия с привлечением специалистов учреждений системы профилактики и представителей общественных организаций. |  |  |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения плановый |  |  | Срок выполнения фактический |  |  | Ожидаемый непосредственный результат |  |  | Достигнутый результат | Проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 "Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма и терроризма в муниципальном образовании "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики" на 2015 - 2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Раздел 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 01 | 1 | Организация взаимодействия с местными отделениями политических партий, действующих в районе, национальными, религиозными, профсоюзными, ветеранскими и иными общественными объединениями и организациями района в целях гармонизации межэтнических отношений и профилактики экстремизма (проведение "круглых столов", бесед, дискуссий, встреч с интересными людьми и т.п.) | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования, Отдел по делам семьи и охраны прав детства, Общественный совет | 2015-2025 годы |  |  | 2022 г. |  |  | Совершенствование форм и методов гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремизма, усиление роли населения в профилактических мероприятиях, повышение взаимодействия общественных и гражданских институтов с исполнительными органами власти |  |  | За отчётный период проводились познавательные часы «Мир без террора» с просмотром фильмов, конкурсы рисунков «Пусть всегда будет мир», часы правового просвещения «Безопасная жизнь», беседы «Мир против войны», урок права «Закон на нашей земле», классный час «Поговорим о толерантности |  |
| 06 | 3 | 01 | 2 | Организация учебно-методических семинаров для учителей, библиотекарей района по вопросам профилактики экстремистских проявлений, взаимодействия с национально-культурными объединениями | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования | 2015-2025 годы |  |  | 2022 год |  |  | Совершенствование форм и методов гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремизма, усиление роли населения в профилактических мероприятиях, повышение взаимодействия общественных и гражданских институтов с исполнительными органами власти |  |  | Проведён семинар по вопросам профилактики экстремистских проявлений в МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорская МБ» |  |
| 06 | 3 | 01 | 3 | Организация выпуска сборников методических рекомендаций по противодействию экстремизму для педагогов, родителей учащихся, тематических вкладышей по вопросам межэтнических отношений в районных средствах массовой информации | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования, Отдел по делам семьи и охране прав детства, Общественный совет | 2015-2025 годы |  |  | 2022 г. |  |  | Формирование сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий |  |  | Выпущены памятки: «Как вести себя при террористических актах» Памятка для школьника «Личная безопасность». |  |
| 06 | 3 | 01 | 4 | Установка в сельских филиалах Централизованной библиотечной системы, имеющих компьютеры с доступом в Интернет, контент - фильтров или программ ограниченного веб-доступа | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2025 годы |  |  | 2022 г. |  |  | Установка в сельских филиалах Централизованной библиотечной системы, имеющих компьютеры с доступом в Интернет, контент - фильтров или программ ограниченного веб-доступа |  |  | В сельских филиалах Централизованной библиотечной системы, имеющих компьютеры с доступом в Интернет, контент - фильтров или программ ограниченного веб-доступа установлены. |  |
| 06 | 3 | 01 | 5 | Организация работы с федеральным списком экстремистских материалов в целях выявления и изъятия литературы экстремистского характера в фондах библиотек | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Отдел образования | 2015-2025 годы |  |  | 2022 г. |  |  | Организация работы с федеральным списком экстремистских материалов в целях выявления и изъятия литературы экстремистского характера в фондах библиотек |  |  | Работа с федеральным списком экстремистских материалов в целях выявления и изъятия литературы экстремистского характера в фондах библиотек ведётся регулярно |  |
| 06 | 3 | 02 |  | Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений и профилактику проявлений экстремизма и терроризма, в том числе в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 02 | 6 | Проведение в учебных заведениях классных часов "Мы разные, но мы вместе", "Урок толерантности". | Отдел образования | 2015-2025 годы | 2022г. |  |  | Улучшение духовно-нравственного климата в обществе, развитие системы социального партнертсва, распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости учащихся |  |  | В течении года проводились в учебных заведениях классные часы "Мы разные, но мы вместе", "Урок толерантности" |  |  |  |
| 06 | 3 | 02 | 7 | Проведение конкурсов рисунков, плакатов, акций, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, профилактику экстремизма, преступлений против личности, общества, государства | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования, | 2015-2025 годы | 2022г. |  |  | Формирование сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий |  |  | Большое внимание было уделено проведению Дня солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 2022 года, в рамках Всероссийской акции «Капля жизни» были проведены митинги и мероприятия домами культуры, библиотеками и образовательными учреждениями в десяти сельских муниципальных образованиях Красногорского района. Всего проведено 18 мероприятий, которые посетили 738 человек |  |  |  |
| 06 | 3 | 02 | 8 | Организация и проведение массовых мероприятий ко Дню Защитников Отечества, Дню Победы, Дню Памяти и Скорби, Дню Государственности УР | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования, | 2015-2025 годы | 2022г. |  |  | Распространение культуры патриотизма, согласия, национальной и религиозной терпимости среди жителей Красногорского района |  |  | Во всех учреждениях культуры и учреждениях образования прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне: акции «Бессмертный полк», «Катюша», «Свеча Памяти», Общероссийское исполнение песни «День Победы», Вахта Памяти, акция «Защитники Отечества», акция «Георгиевская лента». |  |  |  |
| 06 | 3 | 02 | 9 | Организация и проведение массовых мероприятий в рамках Благотворительной акции "Весенняя Неделя Добра" | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, | 2015-2025 годы | 2022г. |  |  | распространение культуры патриотизма, согласия, национальной и религиозной терпимости среди жителей Красногорского района |  |  | Проведена благотворительная акция «Согревая теплотой» |  |  |  |
| 06 | 3 | 02 | 10 | Организация массовых мероприятий ко Дню государственного флага РФ | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования | 2015-2025 годы | 2022 г. |  |  | Распространение культуры патриотизма, согласия, национальной и религиозной терпимости среди жителей Красногорского района |  |  | Проведено 12 мероприятий, в рамках Дня государственного флага РФ |  |  |  |
| 06 | 3 | 02 | 11 | Проведение Дня молодого избирателя | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования | 2015-2025 годы | 2022 г. |  |  | Создание условий для участия молодых граждан в общественно-политической жизни, деятельности общественных организаций |  |  | Продолжает свою работу Молодежный Парламент Красногорского района. |  |  |  |
| 06 | 3 | 03 |  | Мероприятия, направленные на сохранение и развитие национальных культур, с целью профилактики экстремизма и терроризма на национальной почве. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03 | 12 | Организация мероприятий, проводимых в рамках работы Красногорского отделения Общества русской культуры Удмуртской Республики (в соответствии с планом) | Админстрация Красногорского района, Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2025 годы |  | 2022г. |  |  | Знакомство с достижениями и неповторимостью культурных традиций народностей |  |  | В рамках месячника русской культуры проведены Народное гуляние «Масленица». Проведены фольклорный праздник-фестиваль "Кузьминки. |  |  |
| 06 | 3 | 03 | 13 | Организация мероприятий, проводимых в рамкахудмуртской общественной организации Красногорского района "Ошмес" (в соответствии с планом) | Админстрация Красногорского района, Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2025 годы | 2022 г. |  |  |  | Знакомство с достижениями и неповторимостью культурных традиций народностей |  |  | Мероприятие ко дню Св.Николая «Св.Николай нам подарки раздавай», районный фестиваль удмуртской культуры «Эшъесын герзет»в рамках вручения премии им. Дарьи Поторочиной, календарно-обрядовый праздник «Выль жук». |  |  |
| 06 | 3 | 03 | 14 | Организация мероприятий, проводимых в рамках Общества татарской культуры Красногорского района " Умырзая" (в соответствии с планом) | Админстрация Красногорского района, Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2025 го ы | 2022г. |  |  |  | Знакомство с достижениями и неповторимостью культурных традиций народностей |  |  | Работает этнокультурный турмаршрут «Исәнмесез, Зечбуресь, Здравствуйте» |  |  |
| 06 | 3 | 03 | 15 | Организация музейных экспозиций, посвященных национальным культурам, поживающих в республике этносов | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования | 2015-2025 годы |  | 2022г. |  | Сохранение добрососедства и уважения между этносами, населяющими Красногорский район |  |  |  | Выставки: «В гостях у русской старины», «Удмуртия юбилейная», «10 визиток Красногорского района» |  |  |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |
| 06 | 3 | 03 | 16 | Организация книжно-иллюстрированных выставок, знакомящих читателей библиотек с культурой и традициями народов, проживающих в Красногорском районе | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2025 годы | 2022 г. |  |  | Сохранение добрососедства и уважения между этносами, населяющими Красногорский район |  |  |  | Оформлено 17 тематических выставок |  |  |
| 06 | 3 | 03 | 17 | Выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, обобщение проблем в сфере борьбы с терроризмом, требующих разрешения на республиканском уровне (на районном уровне). | Отделение УФСБ по Удмуртской Республике (по согласованию) (ПП «Красногорское») | 2015-2025 годы | 2022 г. |  |  | Снижение угроз возникновения террористических актов, осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности. |  |  |  | Подобная работа по противодействию экстремистской и террористической деятельности в районе осуществляться. |  |  |
| 06 | 3 | 03 | 18 | Корректировка перечня критически важных объектов, находящихся на территории района | Антитеррористическая комиссия | 2015-2025 годы | 2022 г. |  |  | Снижение угроз возникновения террористических актов, осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности. |  |  |  | Корректировка перечня критически важных объектов, находящихся на территории района проведена |  |  |
| 06 | 3 | 03 | 19 | Проведение комплексных проверок организаций, учреждений расположенных на территории муниципального образования ««Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики»» на предмет выполнения республиканского и федерального законодательства в сфере противодействия терроризму | Антитеррористическая комиссия | 2015-2025 годы | 2022 г. |  |  | Снижение угроз возникновения террористических актов, осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности. |  |  |  | Комплексные проверки организаций, учреждений расположенных на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» на предмет выполнения республиканского и федерального законодательства в сфере противодействия терроризму проводятся |  |  |
| 06 | 3 | 03 | 20 | Обеспечение контроля за состоянием антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей | ОП «Красногорское» Отделение УФСБ по УР (по согласованию) | 2015-2025 годы | 2022 г. |  |  | Снижение угроз возникновения террористических актов, осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности. |  |  |  | Подобная работа по противодействию экстремистской и террористической деятельности в районе осуществляться. |  |  |
| 06 | 3 | 03 | 21 | Доработка паспортов антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей (объекты образования, культуры, медицины, спорта, и другие) независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы. | Руководители предприятий и организаций Красногорского района | 2015-2025 годы | 2022 г. |  |  | Снижение угроз возникновения террористических актов, осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности. |  |  |  | Паспорта антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в объектах образования, культуры, медицины, спорта имеются. |  |  |
| 06 | 3 | 03 | 22 | Осуществление мониторинга публикаций, пропагандирующих терроризм и экстремизм, в печатных и электронных средствах массовой информации с целью недопущения распространения | ПП «Красногорское», Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» | 2015-2025 годы | 2022 г. |  |  | Снижение угроз возникновения террористических актов, осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности. |  |  |  | Мониторинг публикаций, пропагандирующих терроризм и экстремизм, в печатных и электронных средствах массовой информации осуществляется |  |  |
| 06 | 3 | 03 | 23 | Выпуск буклетов, листовок и иной печатной продукции антитеррористической тематики | ОКСиМП, ОНО, сектор ФКСиМП, образовательные учреждения | 2015-2025 годы | 2022 г. |  |  | Повышение уровня информированности населения о террористических угрозах и проявлениях |  |  |  | Выпущены памятки: «Как вести себя при террористических актах» Памятка для школьника «Личная безопасность» |  |  |
| 06 | 3 | 03 | 24 | Проведение культурно-массовых мероприятий антитеррористической направленности | ОКСиМП, ОНО, сектор ФКСиМП, образовательные учреждения | 2015-2025 годы | 2022 г. |  |  | Повышение уровня информированности населения о террористических угрозах и проявлениях |  |  |  | Проведено 78 мероприятий |  |  |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 |  | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Снижение количества гибели людей при пожарах | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |  |
|  |  | 2 | Количество зарегистрированных чрезвычайных ситуаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3 | Уничтожено строений | ед. | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4 | Снижение количества гибели людей на водных объектах | ед. | 3 | 2 | 0 | -2 | -200 | -200 |  |
|  |  | 5 | Сокращение числа получивших травмы в результате пожаров | ед. | 0 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 33,3 | Все пострадавшие находились с состоянии алкогольного опьянения |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 |  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | чел. | 0 | 6 | 2 | -4 | 33,3% | 200% | Невыполнение целевого показателя связано со снятием с межведомственного учета несовершеннолетних указанной категории по причине улучшения обстановки. Отклонение целевого показателя объясняется недостаточной эффективностью профилактической работы субъектов профилактики района по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. |
|  |  | 2 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | чел. | 12 | 13 | 18 | 5 | 138,5% | 150% | Отклонение целевого показателя объясняется активной профилактической работой субъектов профилактики района по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении |
|  |  | 3 | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними | чел. | 7 | 8 | 6 | -2 | 75% | 85,7% | Отклонение целевого показателя связано с эффективной работой субъектов профилактики по превенции правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также проводимой профилактической работой отделом образования, образовательными организациями, ОКСиМП ( в т.ч. по вовлечению несовершеннолетних в занятия во внеурочное время) |
|  |  | 4 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, ПДН, занятых в летний период активным отдыхом, трудом и оздоровлением | чел. | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 150% | Отклонение целевого показателя связано с эффективной работой субъектов профилактики по превенции правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также проводимой профилактической работой ОНО и ОКСиМП ( в т.ч. по вовлечению несовершеннолетних в занятия во внеурочное время) |
|  |  | 5 | Количество несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки и наркотические вещества | чел. | 0 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 400% | Отклонение целевого показателя связано с эффективной работой субъектов профилактики по превенции правонарушений, совершаемых несовершеннолетними |

| 06 | 3 |  | Подпрограмма 3 "Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма и терроризма в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» на 2015 - 2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 3 | 1 | Количество организованных и проведенных мероприятий с целью профилактики терроризма и экстремизма с населением района | единиц | 54 | 55 | 56 | 1 | 1,8 | 103,7 |  |
| 06 | 3 | 2 | Количество изданной печатной продукции (информационные листы, буклеты и т.п.) по гармонизации межэтнических отношений и профилактике экстремизма | единиц | 16 | 18 | 18 | -0 | 0 | 112,5 |  |
| 06 | 3 | 3 | Количество музейных экспозиций, посвященных национальным культурам проживающих в республике этносов | единиц | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 06 | 3 | 4 | Увеличение доли молодежи - участников мероприятий, направленных на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общей численности молодежи | процентов | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |  |
| 06 | 3 | 5 | Количество художественной и учебной литературы на удмуртском или удмуртском и русском языках, доступной для пользователей через систему библиотек | единиц | 3286 | 5983 | 3286 | -2697 | -45,07 | 0 | Недостаточное финансирование |
| 06 | 3 | 6 | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности | единиц | 92 | 90 | 90 | 0 | 20 | 97,8 |  |
| 06 | 3 | 7 | Количество учеников, изучающих удмуртский и иные миноритарные языки в школах муниципального образования | единиц | 76 | 80 | 76 | -4 | -5 | 0 |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную подпрограмму  «Безопасность» за 2022 год

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление | 30.06.2022 | 609 | Внесение изменений в Паспорт программы и приложения №5 и №6 |
| 2 | Постановление | 16.09.2022 | 849 | Внесение изменений в Паспорт программы и приложения №5 и №6 |
| 3 | Постановление | 21.12.2022 | 1195 | Продление программы до 2025 г. |

Доклад о реализации муниципальной программы «Безопасность» за 2022 год

Реализация муниципальной подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» осуществлялась за счет средств местного бюджета.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в 2022 году за счет средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» 3256,074 тыс. руб.

В 2022 году в рамках муниципальной подпрограммы была запланирована реализация 5 основных мероприятий, из которых выполнено 5 мероприятий, или 100 %. Не выполненных мероприятий не осталось.

Муниципальная подпрограмма имеет 5 целевых показателей (индикаторов). По одному из них наблюдается рост:

- индикатор «Снижение количества гибели людей при пожарах» - гибели людей на пожарах не допущено;

- индикатор «Уничтожено строений» - рост показателей не допущен;

- индикатор «Сокращение числа получивших травмы в результате пожаров» - рост показателей связан с увеличением количества пожаров;

- индикатор «Количество зарегистрированных чрезвычайных ситуаций» - чрезвычайных ситуаций в Красногорском районе не зарегистрировано;

- индикатор «Снижение количества гибели людей на водных объектах» - снижение показателей данного индикатора свидетельствует о положительной динамике работы в данном направлении.

Плановые значения целевых показателей на 2023 год не требуют корректировки.

При запланированном объеме финансирования муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в размере 3934,37004 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 3256,074 тыс. рублей, или 82,8 % годового лимита.

Реализация муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений в Красногорском районе на 2015-2025 годы» в 2022 году планировала осуществляться за счет средств местного бюджета.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в 2022 году составила 29,2 тыс. рублей В 2022 году в рамках муниципальной подпрограммы была запланирована реализация 19 основных мероприятий, из которых выполнены 18 мероприятий (95% от плана), в виду отсутствия финансирования не выполнены мероприятия по внедрению АПК «Безопасный городл».

Муниципальная подпрограмм имеет 5 целевых показателей (индикаторов), из них по 2 показателям достигнуты плановые значения и по 3 целевые показатели не достигнуты. Невыполнение целевого показателя «Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» связано тем, что в случае совершения несовершеннолетним правонарушения, в соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия от 29.09.2020 г. № 2/28, находящейся в социально опасном положении признается семья. Поэтому показатель «Количество семей, находящихся в социально опасном положении» имеет значительный рост.

Отклонение целевого показателя «Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними» объясняется эффективной работой субъектов профилактики по превенции правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.

Отклонение целевого показателя «Количество несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки и наркотические вещества» объясняется эффективной работой по профилактике злоупотребления спиртными и алкогольными напитками, потребления наркотических и психоактивных веществ.

Реализация муниципальной подпрограммы «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2015 – 2025 годы» осуществлялась за счет привлеченных средств (по Договору с ООО «УДМУРТНЕФТЬ» «О социально-экономической поддержке Красногорского района»).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет внебюджетных источников финансирования составила 58 235  руб., из средства бюджета муниципального образования финансирование не осуществлялось.

В 2022 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 16 основных мероприятий, из которых выполнено 16 мероприятий, или на 100%. выполнены.

Муниципальная подпрограмма имеет 7 целевых показателей (индикаторов), из них по 6 достигнуты плановые значения и по 1 целевому показателю ниже плановых. Невыполнение целевых показателей связано с недостаточной наполняемостью учащихся общеобразовательного учреждения, где изучается удмуртский язык.

Плановые значения целевого показателя: Количество учеников, изучающих удмуртский и иные миноритарные языки в школах муниципального образования требует корректировки в связи с их отклонением от планового значения в 2022 году.

Зам. главы Администрации

по социальным вопросам                                                                                          Ремнева Л.В.