Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Отчет о реализации муниципальной программы  «Муниципальное управление»  за 2023 год

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета района, тыс. руб. |  | Кассовые расходы к плану на отчетный год,. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка расходов, согласно муниципальной программы | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп | ОМ |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  |  |  |
|  |  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  | 102621,3 | 98770,7 | 96,2 |
| 09 | 1 |  | Организация муниципального управления | Всего |  |  |  |  |  | 84849,2 | 82422,2 | 97,1 |
| 09 | 1 |  | Развитие муниципальной службы | Всего | 526 | 10 | 04 | 0020480 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель -отдел организационной и кадровой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соисполнители подпрограммы - структурные подразделения Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в системе управления муниципальной службой | отдел организационной и кадровой работы |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 09 | 1 |  | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий, повышение эффективности и престижа муниципальной службы | отдел организационной и кадровой работы | 526 | 10 | 04 | 0020480 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 1 |  | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих в муниципальном образовании «Красногорский район» | отдел организационной и кадровой работы | 526 | 10 | 04 | 0020480 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 1 |  | Административная реформа | Всего |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - отдел организационной и кадровой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соисполнители подпрограммы -территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 526 | 01 | 13 | 0920300 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 1 |  | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ «МФЦ МО «Красногорский район» | Руководитель Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 526 | 01 | 13 | 0920335 | 620 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 1 |  | Формирование и ведение Реестра муниципальных услуг муниципального образования «Красногорский район» | Руководитель Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 1 |  | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | Всего | 526 |  |  |  |  | 84849,2 | 82422,2 | 97,1 |
| 09 | 1 |  | Содержание Объединенного аппарата Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Ответственный исполнитель Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 526 |  |  |  |  | 30057,5 | 30009,4 | 99,8 |
| 09 | 1 |  | Обеспечение деятельности Главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Соисполнители: Отдел правовой, организационной и кадровой работы, архивный сектор | 526 |  |  |  |  | 924,1 | 924,1 | 100,0 |
| 09 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | Архивный сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Осуществление расходов на реализацию основных мероприятий, утвержденных планами Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Отдел правовой, организационной и кадровой работы |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Осуществление расходов, связанных с судебными издержками и оплатой государственной пошлины | Отдел правовой, организационной и кадровой работы, отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Пенсионное обеспечение | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  | 1497,7 | 1497,7 | 100 |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 |  |  | Управление муниципальными финансами | всего |  |  |  |  |  | 5550,3 | 5550,3 | 5055,9 | 91,1 | 91,1 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов | 545 |  |  |  |  | 4196,7 | 4196,7 | 4112,2 | 98 | 98 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования | 526 |  |  |  |  | 1353,6 | 1353,6 | 943,7 | 69,7 | 69,7 |
| 09 | 2 | 02 |  | Управление муниципальным долгом | всего |  |  |  |  |  | 1297,0 | 1297,0 | 987,1 | 76,1 | 76,1 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования | 526 |  |  |  |  | 1253,6 | 1253,6 | 943,7 | 75,3 | 75,3 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов | 545 |  |  |  |  | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 100 | 100 |
| 09 | 2 | 02 | 4 | Обслуживание муниципального долга муниципального образования | Администрация муниципального образования | 526 | 13 | 01 | 0920260070 | 730 | 1253,6 | 1253,6 | 943,7 | 75,3 | 75,3 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов | 545 | 13 | 01 | 0920260070 | 730 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 100 | 100 |
| 09 | 2 | 03 |  | Создание условий для реализации управления муниниципальными финансами | всего |  |  |  |  |  | 4153,3 | 4153,3 | 4068,8 | 98 | 98 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов | 545 |  |  |  |  | 4153,3 | 4153,3 | 4068,8 | 98 | 98 |
| 09 | 2 | 03 | 2 | Центральный аппарат | Управление финансов | 545 | 01 | 06 | 0920360030 | 121 129 244 247 | 3102,0 927,4 82,4 41,5 | 3102,0 927,4 82,4 41,5 | 3102,0 855,2 76,6 35,0 | 100,0 92,2 93 84,3 | 100,0 92,2 93 84,3,0 |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 |  |  | ### Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» | всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов | 545 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 3 | 01 | 23 | Реализация мероприятий по участию в обеспечении профессиональной подготовки, и повышения квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Управление финансов | 545 | 01 | 06 | 0990162710 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 |  |  | «Муниципальное управление» на 2015-2026 годы Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2015-2026 годы» | всего | 526 | 01 | 13 | 0940160090 | 244 | 2 126,63 | 2 126,63 | 100 |
|  |  |  |  |  | ответственный исполнитель: Отдел по имущественным вопросам | 526 | 01 | 13 | 0940160090 | 244 | 2 126,63 | 2 126,63 | 100 |
|  |  |  |  |  | Соисполнитель: муниципальные образования-поселения МО «Красногорский район» | 526 | 01 | 13 | 09400160090 | 540 | - | - |  |
| 09 | 4 | 07 |  | Организация и проведение работ по формированию земельных участков, технической инвентаризации, постановки объектов недвижимости и земельных участков на государственный кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности, определение оценочной стоимости объектов недвижимости | всего | 526 | 01 | 13 | 0940160090 |  | 2014,72 | 2014,72 | 100 |
|  |  |  |  |  | ответственный исполнитель: Отдел по имущественным вопросам | 526 | 01 | 13 | 0940160090 | 244 | 2014,72 | 2014,72 | 100 |
|  |  |  |  |  | Соисполнитель: муниципальные образования-поселения МО «Красногорский район» | 526 | 01 | 13 | 09400160090 | 540 | - | - | - |
| 09 | 4 | 11 |  | Проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | всего | 526 | 01 | 13 | 0940160090 |  | 111,907 | 111,907 | 100 |
|  |  |  |  |  | ответственный исполнитель: Отдел по имущественным вопросам | 526 | 01 | 13 | 0940160090 | 244 | 111,907 | 111,907 | 100 |
|  |  |  |  |  | Соисполнитель: муниципальные образования-поселения МО «Красногорский район» | 526 | 01 | 13 | 09900160090 | 540 | - | - | - |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  |  | Архивное дело | всего |  | 526 | 01 | 04 | 0950104360 |  | 868,1 | 868,1 |  | 759 |  | 87,4 | 87,4 |
| 09 | 6 |  |  | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» |  | Всего | 526 | 01 | 04 | 0965930 |  | 1153,1 |  | 1153,1 |  | 1153,1 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел ЗАГС | 526 | 01 | 04 | 0965930 |  | 1087 |  | 1087 |  | 1087 | 100 | 100 |
|  | 6 | 01 |  | Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 1 | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 2 | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры записией актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 3 | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 4 | Осуществление учета обработки книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленного федеральным законом срока, подготовка передачи указанных книг на хранение в государственный архив |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 5 | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 6 | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 7 | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представления в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти УР (Комитет по делам ЗАГС) отчетов по движению указанных бланков |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 02 |  | Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 02 | 1 | Предоставление государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерть), включая выдачу повторных свидетельств (справок), иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 02 | 2 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 03 |  | Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 03 | 1 | Проведение научно-технической обработки и переплета записей актов гражданского состояния за предыдущий год, составление на них описей и истории фонда |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 03 | 2 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 04 |  | Формирование и ведение электронного фонда записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 04 | 1 | Ввод в электронную базу записей актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 6 |  |  |  |  | всего | 526 | 01 | 04 | 0965930 |  | 1087 |  | 1087 |  | 1087 | 100 | 100 |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 09 |  | Муниципальное управление | Всего | 102621,3 | 98770,7 | 96,2 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Красногорский район» | 102621,3 | 98770,7 | 96,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 09 | 1 | Организация муниципального управления | Всего | 84849,2 | 82422,2 | 97,1 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Красногорский район»» | 84849,2 | 82422,2 | 97,1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 09 | 2 | Управление муниципальными финансами | Всего | 5550,3 | 5055,9 | 91,1 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 5550,3 | 5055,9 | 91,1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | - | - | - |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | 5550,3 | 5055,9 | 91,1 |
| 09 | 3 | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Красногорский район»» | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 09 | 4 | Наименование подпрограммы: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2020 годы» | Всего | 2126,631 | 2126,631 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 153,732 | 153,732 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики и РФ | 1972,899 | 1972,899 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования |  |  |  |
| 09 | 5 | Архивное дело | Всего | 868,1 | 759,0 | 87,4 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Красногорский район» | 517 | 500,2 | 96,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 351,1 | 258,8 | 73,7 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - |
|  | 6 | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния | Всего | 1153,10; 1087; 100. | 1153,10; 1087; 100. | 1153,10; 1087; 100. |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Красногорский район» | 1087 | 1087 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 1087 | 1087 | 100 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  |  | Организация муниципального управления | Отдел правовой, организационной и кадровой работы |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 02 | 1 | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в системе управления муниципальной службой | Отдел правовой организационной и кадровой работы | Принятие законодательных актов УР и РФ | После принятия законодательных актов УР и РФ | Приведение в актуальное состояние нормативно-правовых актов связанных с прохождением муниципальной службы | Принято 8 нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции, 3 связанных с прохождением муниципальной службы, актуализированы нормативно-правовые акты по обработке персональных данных. |  |  |
| … |  |  | 2 | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий, повышение эффективности и престижа муниципальной службы | Отдел правовой, организационной и кадровой работы | Организация ежегодного проведения Дня местного самоуправления, награждение муниципальных служащих к профессиональным и государственным праздникам | 21.04., 04.11 | Повышение эффективности и престижа муниципальной службы | 1.Ежегодно проводится награждение к Дню местного самоуправления и Дню Государственности УР, В 2023 году 2 муниципальных служащих были награждены Благодарностью Главы Удмуртской Республики, 1 человек Почетной грамотой министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики. 2.В соответствии с Положением о присвоении классных чинов муниципальным служащим, присваиваются первый и последующие классные чины, в 2023 году классные чины были присвоены 13 муниципальным служащим. |  |  |
|  |  |  | 3 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Отдел правовой, организационной и кадровой работы | 2015-2026годы | 2015-2026годы | Повышение эффективности муниципальной службы | 3. В 2023 году за счет местного и республиканского бюджета обучено 15 муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, 5 человек приняли участие в обучающих семинарах. 4.В целях реализации законодательства о муниципальной службе в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район УР» создана и работает комиссия по установлению стажа муниципальным служащим в 2023 году было проведено 15 заседаний комиссии по установлению стажа муниципальным служащим. |  |  |
| 09 | 1 | 4 |  | Регламентация муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Красногорский район», а также функций осуществления муниципального контроля | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Красногорский район», предоставляющие муниципальные услуги, осуществляющие функции муниципального контроля |  |  |  | Утвержденные административные регламенты по 64 муниципальным услугам, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Красногорский район». |  |  |
| 09 | 1 | 5 |  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и формируемых ими информационных ресурсах | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 2015-2026 годы |  | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район», о возможности получения услуг через МАУ «МФЦ МО «Красногорский район», в электронной форме через Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | Вся информация о деятельности структурных подразделений Администрации размещается на сайте района. На сайте размещаются нормативно-правовые акты. Даются анонсы предстоящих мероприятий и информация по проведенным мероприятиям |  |  |
| 09 | 1 | 6 |  | Проведение социологических исследований с целью мониторинга удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район», а также качеством муниципальных услуг в муниципальном образовании «Красногорский район» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. №607, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012г. №1317 | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2015-2026 годы (ежегодно, второе полугодие) |  | Определение уровня удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район», а также качеством муниципальных услуг в муниципальном образовании «Красногорский район» | Проводится анкетирование населения во всех поселениях района (порядка 650-700 анкет). |  |  |
| 09 | 1 | 7 |  | Размещение и обновление сведений о муниципальных услугах, предоставляемых в муниципальном образовании «Красногорский район», а также о функциях муниципального контроля в информационных системах Удмуртской Республики «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Красногорский район», предоставляющие муниципальные услуги, осуществляющие функции муниципального контроля |  |  | Полная и актуальная информация о муниципальных услугах, предоставляемых в муниципального образования «Красногорский район», а также о функциях муниципального контроля в информационных системах Удмуртской Республики, ЕПГУ | Вся информация о муниципальных услугах размещена на портале госуслуг УР |  |  |
| 09 | 1 | 8 |  | Подготовка доклада Главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район» за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. №607 | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений. Подразделения Администрации |  |  | Доклад Главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | Доклад главы Администрации по итогам работы за 2023 год о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления размещается на официальном сайте района до 1 мая 2024 года |  |  |
| 09 | 1 | 9 |  | Предоставление информационных услуг, выполняемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений |  |  | Обеспечение структурных подразделений Администрации муниципального образования «Красногорский район» официальной статистической информацией | Выкупается только один сборник статистической информации в связи с отсутствием финансовых средств |  |  |
| 9 | 1 | 10 |  | Подготовка заявок на конкурсный отбор проектов по реализации мероприятий административной реформы на поддержку из средств бюджета Удмуртской Республики | Руководитель Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  |  | Подготовленная и направленная заявка на конкурсный отбор проектов по реализации мероприятий административной реформы на поддержку из средств бюджета Удмуртской Республики | Конкурс на уровне УР не проводился |  |  |
| 9 | 1 | 11 |  | Содержание Администрации муниципального образования «Красногорский район» | МКУ «ЦБ Красногорского района» |  |  | Обеспечение материально-техническими ресурсами. Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки. Уплата налогов, сборов и иных платежей, | Осуществлялось содержание Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики » в соответствии с утвержденными объемами финансирования в бюджете на 2023 год |  |  |
| 9 | 1 | 12 |  | Обеспечение деятельности главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» | МКУ «ЦБ Красногорского района» |  |  | Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки | Осуществлялась выплата заработной платы в полном объеме в установленные сроки |  |  |
| 9 | 1 | 13 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий в областиархивного дела | Архивный сектор, МКУ «ЦБ Красногорского района» |  |  | Обеспечение материально-техническими ресурсами работников архивов Администрации | Осуществлялось обеспечение материально-техническими ресурсами, заработной платы работников архива Администрации |  |  |
| 9 | 1 | 14 |  | Осуществление расходов на реализацию основных мероприятий, утвержденных планами Администрации муниципального образования «Красногорский район» и ее структурных подразделений | Отдел правовой, организационной и кадровой работы, МКУ «ЦБ Красногорского района» |  |  | Эффективное выполнение мероприятий, утвержденных планами Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Осуществлялось финансирование мероприятий исходя из наличия источников финансирования |  |  |
| 9 | 1 | 15 |  | Осуществление расходов, связанных с судебными издержками и оплатой государственной пошлины | Отдел организационной, правовой и кадровой работы, МКУ «ЦБ Красногорского района» |  |  | Своевременное перечисление судебных издержек, государственной пошлины и штрафов на основании постановлений о назначении административных наказаний | За 2023 год судебных издержек нет. |  |  |
| 9 | 1 | 16 |  | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности | Отдел правовой, организационной и кадровой работы, МКУ «ЦБ Красногорского района» | 2015-2026 годы | 12.01.2023-07.12.2023 | Своевременное и в полном объеме перечисление пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности | Пенсии перечислялись в полном объеме и своевременно |  |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 |  |  | Управление муниципальными финансами |  |  |  |
| 09 | 2 | 01 |  | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Управление финансов | 2020-2026 годы | 2023 год |  |  |  |
| 09 | 2 | 01 | 1 | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса в муниципальном образовании | Управление финансов | 2020-2026 годы | 2023 год | Нормативные правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса | С целью организации бюджетного процесса приняты нормативно – правовые акты: - Решение Совета депутатов МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 27.12.2021 г. №184 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; - Решение Совета депутатов МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 21.12.2022 г. №255 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». |  |
| 09 | 2 | 01 | 2 | Организация составления проекта бюджета муниципального образования | Управление финансов, главные распорядители бюджетных средств | 2020-2026 годы | 2023 год | Проект бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Организация составления проекта бюджета муниципального образования установлена Решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 25.11.2021 г. № 62 «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» Проект Решения «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» представлены в Контрольно-счетный орган и в Совет депутатов в сроки, установленные законодательством 15.11.2023 года. Утвержден бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, Решением Совета депутатов от 21.12.2022 г. №255 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». До начала финансового года до всех главных администраторов доходов и главных распорядителей бюджетных средств доведены плановые показатели бюджета. |  |
| 09 | 2 | 01 | 3 | Организация исполнения бюджета муниципального образования, кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования. Санкционирование операций по исполнению расходной части бюджета | Управление финансов, главные распорядители бюджетных средств | 2020-2026 годы | 2023 год | Организация исполнения бюджета муниципального образования, кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования, эффективное и целевое расходование средств бюджета | Порядок исполнения бюджета МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» установлен Решением Совета депутатов МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 25.11.2021 г. № 62 «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». Исполнение бюджета организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального образования (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования) утвержден приказом Управления финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 15.12.2021 г. № 5. Отчеты об исполнении бюджета за 1,2,3, кварталы 2023 г утверждены Постановлениями Администрации Красногорского района. Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» утвержден приказом Управления финансов Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 15.12.2021 г. №6. В целях организации исполнения бюджета МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» установленграфик санкционирования платежей, производимых за счет собственных доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», утвержденный Приказом Управления финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»» от 30.12.2021 года №23 «О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 19.04.2022 № 409 «О мерах по оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 29.11.2022 № 1105 «О порядке составления и утверждения плана финансово –хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»»; Постановление Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 30.12.2021 №62 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; Кассовое обслуживание расходной части бюджета МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» осуществлялось по средствам проведения предварительного и текущего контроля за ведением операций со средствами бюджета 6 главных распорядителей средств бюджет, 11 муниципальными казенными учреждениями, а также 10бюджетными учреждениями и 2 автономными учреждениями. |  |
| 09 | 2 | 01 | 4 | Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию задолженности по доходам муниципального образования | Главные администраторы доходов бюджета | 2020-2026 годы | 2023 год | Сокращение задолженности по доходам | За 2023 год проведено 8 заседаний комиссии района по легализации доходов и снижению недоимки в бюджет района.В результате погашена задолженность по налогу на имущество физических лиц в сумме 21,4 тыс.руб., погашена задолженность у ООО «Прохоровское» по взносам в ФСС в сумме 1,0 тыс.руб. Легализовано в трудовых отношениях 31 человек. Всего трудустроено 44 человека из числа неформально занятых.Поступление НДФЛ (местный бюджет) составило 268,0 тыс.руб. Поступила задолженность по НДФЛ:65,7 тыс.руб. ( в местный бюджет) от ООО «Заря»,1278,0 тыс.руб. (в местный бюджет) от ООО «Энергия», 152,7 тыс.руб. (в местный бюджет) от ООО «Прохоровское» по единому сельскохозяйственному налогу 2,2 тыс.руб. от КХ «Родник.Посупила задолженность по УСН 101,2 тыс.руб. ( в местный бюджет) от ООО «Энергия»; -Поступила плата за размещение НТО 5,6 тыс.руб.,задолженность за эксплуатацию рекламной конструкции 8,6 тыс.руб.; -В рамках самообложения поступили денежные средства на реализациию семи мероприятий на территории пяти населенных пунктов в сумме 392,7 тыс.руб.В 2023 году реализовано два мероприятия,пять мероприятий будет реализовано в 2024 году.; -Заключены 65 новых договоров аренды земельных участков, из них по 64 договорам поступила в бюджет сумма 88,7 тыс.руб. По 38 договорам, заключенным ранее, поступила задолженность от юридических и физических лиц за прошлые периоды в сумме 57,9 тыс.руб. |  |
| 09 | 2 | 01 | 5 | Организация и ведение бюджетного учета, составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования | Управление финансов, главные распорядители бюджетных средств | 2020-2026 годы | 2023 год | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования, иная финансовая отчетность | В течение 2023 года Управлением финансов Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» осуществлялись организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности, иной финансовой отчетности: -подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартальной бюджетной отчетности; -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета; -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности. |  |
| 09 | 2 | 01 | 6 | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования | Управление финансов, главные распорядители бюджетных средств | 2020-2026 годы | 2023 год | Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования | Реестр расходных обязательств МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» составляется и ведётся на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета МО согласно Постановления Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 30.12.2021 г. №61 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». В соответствии с данным Порядком, уточнённый свод реестров расходных обязательств МО на 2021-2026 годы сформирован, представлен в МФ УР и размещен на официальном сайте МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». |  |
| 09 | 2 | 01 | 7 | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования по исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления, а также в результате деятельности казенных учреждений муниципального образования | Управление финансов, главные распорядители бюджетных средств | 2020-2026 годы | 2023 год | Источник финансирования для исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений |  |  |
| 09 | 2 | 01 | 8 | Резервные средства | Управление финансов | 2020-2026годы | 2023 год | Формирование расходов на обеспечение выполнения прочих обязательств муниципального образования, обеспечение взвешенной сбалансированной бюджетной политики | В 2022 году решением Совета депутатов от 27.12.2021 г. №184 был утвержден «Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Данным решением был определен размер резервного фонда на 2023 год в сумме 60,0 тыс. рублей. Решением Совета депутатов от 21.12.2021 г. №255 был утвержден «Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», где определена сумма резервного фонда на 2024 год в сумме 601687,67 рублей |  |
| 09 | 2 | 01 | 9 | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией решений Президента Российской Федерации, в том числе Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», на основании нормативных правовых актов, принимаемых Правительством Удмуртской Республики | Управление финансов, главные распорядители бюджетных средств | 2020-2026 годы | 2023 год | Формирование в бюджете муниципального образования расходов на реализацию решений, принятых на решения задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 |  |  |
| 09 | 2 | 01 | 10 | Финансовое обеспечение обязательств по уплате налога на имущество организаций муниципальными учреждениями муниципального образования | Управление финансов, главные распорядители бюджетных средств | 2020-2026 годы | 2023 год | Формирование в бюджете муниципального образования расходов для последующего распределения по главным распорядителям бюджетных средств для уплаты налога на имущество организаций муниципальными учреждениями муниципального образования | В 2023 году кассовое исполнение на уплату налога на имущество бюджетных учреждений составило в сумме 4015,9 т.р., из них: в сумме 2848,2 т. р средства поступали дотацией на сбалансированность согласно Распоряжений Правительства УР от 09.06.2023г. № 478-р, от 04.12.2023г. №1289-р.; 1167,7 т.р. средства бюджета муниципального образования. |  |
| 09 | 2 | 01 | 11 | Формирование условно утвержденных расходов | Управление финансов | 2020-2026 годы | 2023 год | Условно утвержденные расходы формируются в соответствии с бюджетным законодательством для распределения в плановом периоде | В 2023 году решением Совета депутатов от 21.12.2022 г. №255 был утвержден «Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в котором статьей 1 ч.2 п.2 определен объем условно утвержденных расходов на 2025 год в сумме 3200,0 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 7000,0 тыс. рублей. |  |
| 09 | 2 | 01 | 12 | Проведение мероприятий по списанию задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального образования по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам | Управление финансов, главные распорядители бюджетных средств | 2020-2026 годы | 2023 год | Обоснование (документальное подтверждение) возможности списания задолженности, в том числе анализ достаточности мер, принятых для погашения задолженности. Правовой акт муниципального образования о списании задолженности. | В 2023 г. мероприятия по списанию задолженности перед бюджетом МО не проводилось. |  |
| 09 | 2 | 01 | 13 | Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования | Главные администраторы доходов бюджета | 2020-2026 годы | 2023 год | Обоснование (документальное подтверждение) признания безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования. Правовой акт муниципального образования о списании задолженности. | В течение 2023 года списание задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом района не производилось. |  |
| 09 | 2 | 01 | 14 | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей бюджетных средств по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования, ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования, составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального образования | Управление финансов | 2020-2026 годы | 2023 год | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для главных распорядителей бюджетных средств по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования, ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования, составлением и ведением реестра расходных обязательств | Организовано взаимодействие с ответственными исполнителями муниципальных программ МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» по внесению изменений в программы (корректировка программ в соответствии с бюджетом МО на 2023 год». Подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартальной бюджетной отчетности: Приказ № 19 от 26.05.2022 г. «О сроках представления сводной ежемесячной, квартальной бюджетной и иной отчетности главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», приказ № 40 от 06.10.2022 г. «О внесении изменений в приказ Управления Финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 26.05.2022 г. №19, приказ № 71 от 22.12.2023 г. «О сроках представлениясводной годовой бюджетной отчетности главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», главнымиадминистраторами доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», сводной бухгалтерской отчетности бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными образованиями за 2023 год», подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета; оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности. Обеспечено составление и представление в Министерство финансов УР в установленные сроки уточнённого и планового свода реестров расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». |  |
| 09 | 2 | 02 |  | Управление муниципальным долгом | Управление финансов | 2020-2026 годы | 2023 год |  |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 1 | Разработка нормативных правовых актов муниципального образования, регулирующих сферу управления муниципальным долгом муниципального образования | Управление финансов | 2020-2026 годы | 2023 год | Нормативные правовые акты муниципального образования, регулирующих сферу управления муниципальным долгом | В соответствии со статьей 22 Решения Совета депутатов МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 25.11.2021 г. № 62 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» управление муниципальным долгом муниципального образования осуществляется Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». |  |
| 09 | 2 | 02 | 2 | Отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | Управление финансов | 2020-2026 годы | 2023 год | Подготовка конкурсной документации, отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования. Получение кредитов от кредитной организации. | За 2023 год разработана документация для проведения 2-х электронных аукциона по отбору кредитных организаций для кредитования МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». По результатам состоявшихся аукционов заключены 2 контракта на оказание услуг по привлечению коммерческого кредита. В течении 2023 г. получено 2 коммерческих кредита: - Кредит ПАО «Сбербанк России» от 09.02.2023г. на сумму 9 600,0 тыс. рублей по ставке 14,53 % годовых (на перекредитование); - Кредит ПАО «Совкомбанк» от 04.12.2023 г. на сумму 9900,0 тыс. рублей по ставке 17,95 % годовых (на финансирование дефицита бюджета). |  |
| 09 | 2 | 02 | 3 | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов | 2020-2026 годы | 2023 год | Документы для привлечения бюджетных кредитов из бюджета Удмуртской Республики. Получение бюджетных кредитов. | В 2023 году между Министерством финансов УР и Администрацией МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» заключены соглашения о предоставлении бюджетного кредита из бюджета Удмуртской Республики бюджету МО: - на покрытие временного кассового разрыва от 17.02.2023 г. № 16 в сумме 1288,9 тыс. рублей по ставке 0,1 % годовых; - на покрытие временного кассового разрыва от 14.06.2023 г. № 26 в сумме 10000,0 тыс. рублей по ставке 0,1 % годовых; - на частичное покрытие дефицита бюджета от 18.12.2023 г. № 43 в сумме 10000,0 тыс. рублей по ставке 0,1 % годовых. |  |
| 09 | 2 | 02 | 4 | Обслуживание муниципального долга муниципального образования | Управление финансов | 2020-2026 годы | 2023 год | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования | Обязательства по обслуживанию муниципального долга МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» исполнены в полном объеме на сумму 987,1 тыс. руб. |  |
| 09 | 2 | 02 | 5 | Контроль за своевременным исполнение заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования | Управление финансов | 2020-2026 годы | 2023 год | Своевременное исполнение заемщиками обязательств перед кредиторами,, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования | Муниципальные гарантии МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» не предоставлялись. |  |
| 09 | 2 | 02 | 6 | Учет долговых обязательств муниципального образования в муниципальной долговой книге муниципального образования, контроль за их своевременным исполнением | Управление финансов | 2020-2026 годы | 2023 год | Учет долговых обязательств в муниципальной долговой книге, реализация мер, направленных на их своевременное исполнение | В соответствии с Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 08.02.2011 г. № 135 осуществлялся учет долговых обязательств МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в муниципальной долговой книге МО. Постановлением Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 27.12.2022 г. №1210 утверждено новое Положение о составе, порядке и сроках внесения информации в муниципальную долговую книгу МО. Ежемесячно информация из муниципальной долговой книги МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» передается в Министерство финансов Удмуртской Республики и размещается на официальном сайте МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». |  |
| 09 | 2 | 02 | 7 | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов | 2020-2026 годы | 2023 год | Мероприятия по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики. Уточнение условий возврата бюджетных кредитов в бюджет Удмуртской Республики с учетом возможностей бюджета. | По состоянию на 01.01.2024 г. задолженность по бюджетным кредитам перед бюджетом Удмуртской Республики составляет 47 223 200,00 рублей. |  |
| 09 | 2 | 03 |  | Создание условий для реализации управления муниципальными финансами | Управление финансов | 2020-2026 годы | 2023 год |  |  |  |
| 09 | 2 | 03 | 1 | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением финансов | Управление финансов | 2020-2026 годы | 2023 год | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании, координация деятельности в этой сфере исполнительных органов местного самоуправления | Управление финансов Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» осуществляет реализацию полномочий (функций) в соответствии с Положением, утвержденным решением Совета депутатов МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» № 61 от 25.11.2021 года «Об утверждении Положения об Управлении финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». |  |
| 09 | 2 | 03 | 2 | Центральный аппарат | Управление финансов | 2020-2026 годы | 2023 год | Обеспечение реализации муниципальной программы, повышение эффективности муниципального управления | По подпрограмме «Создание условий для реализации управления муниципальными финансами» кассовое исполнение составило 4068,8 тыс. руб. или 98 % к плану в сумме 4153,3 тыс. руб. |  |
| 09 | 2 | 03 | 3 | Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в средствах массовой информации, наполнение сайта в сети Интернет) | Управление финансов | 2020-2026 годы | 2023 год | Публикация информации о муниципальных финансах в СМИ, размещение информации о муниципальных финансах в сети Интернет | Принцип прозрачности (открытости) бюджетного процесса является одним из основополагающих в бюджетной системе Российской Федерации, предполагающий обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, а также доступность иных сведений о бюджетах по решению законодательных (представительных) органов государственной власти, представительных органов муниципальных образований (ст. 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации).На официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в сети Интернет http://mo-krasno.ru/bjudzhet-rajona.htmlразмещается актуальная информация по вопросам осуществления бюджетного процесса, информация об организационных мероприятиях, связанных с деятельностью Управления финансов, нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании. |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |  | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический |  | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП |  | Пп |  | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 3 |  |  |  |  |  | ### Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  |  |  | Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов |  | 1) Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; 2) Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Муниципальный Красногорский район Удмуртской Республики»; 3) Муниципальные учреждения муниципального образования «Муници-пальный округ Красногорс-кий район Удмуртской Республики». |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 1 |  | Организационно-методическое обеспечение процесса разработки бюджетного прогноза муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на долгосрочный период |  | Управление финансов, Структурные подразделения Администрации муниципального образования |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Правовые акты, определяющие порядок разработки бюджетного прогноза муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на долгосрочный период. |  | - |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 2 |  | Разработка и утверждение проекта бюджетного прогноза муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на долгосрочный период |  | Управление финансов, Структурные подразделения Администрации муниципального образования |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Правовой акт муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», утверждающий проект бюджетного прогноза муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на долгосрочный период. |  | - |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 3 |  | Мониторинг и контроль за реализацией муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» |  | Управление финансов |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Повышение взаимосвязи между распределением бюджетных ассигнований и результатами реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». Своевременное внесение изменений в муниципальные программы муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Актуальные (приведенные в соответствие с решением о бюджете) версии муниципальных программ. Ежегодные планы реализации муниципальных программ, утвержденные муниципальными правовыми актами. |  | В соответствии с Постановлением Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 13.12.2021 года «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красногорский район» был проведен расчет оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) за 2022 год. По результатам оценки из 16 муниципальных программ 8 с высоким уровнем эффективности муниципальных программ, 4 со средним, 2 с удовлетворительным и 2 программы с неудовлетворительным уровнем. |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 4 |  | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ |  | Управление финансов |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Проект бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в структуре муниципальных программ. |  | Проект бюджета на 2024 год сформирован в структуре муниципальных программ 99,2 %, на 2025 год – 97,6%, на 2026 год – 97,6 %. |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 5 |  | Мероприятия, направленные на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» |  | Управление финансов, Структурные подразделения Администрации муниципального образования |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». Основные результаты: переход к составлению бюджета по программно-целевому принципу; совершенствование механизмов финансирования муниципальных услуг на основе муниципальных заданий; внедрение практики мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» |  | В 2023 году в соответствии с приказом Управления финансов Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 30.12.2021 г. №22 «Об утверждении Порядка проведения Управлением финансов Администрации муниципального образования«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» мониторинга качества финансового менеджмента» проводился мониторинг ежеквартально в течение 2023 года. По результатам 9 месяцев 2023 года средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 80,3 %. Наивысший 100 % Контрольно-счетный орган Красногорского района, УФ Администрации Красногорского района, Совет депутатов муниципального образования. Наименьший 55,2 % у Отдела образования Администрации муниципального образования "Красногорский район". Мониторинг качества финансового менеджмента за 2023 год будет проведен в мае 2024 года. |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 6 |  | Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов |  | Управление финансов |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» |  | Постановление Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 05.05.2023 г. № 456 «О мерах по оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; Постановление Главы МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 26.01.2023 г. № 2 «О введении режима экономии бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов». |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 7 |  | Организация работы органов местного самоуправления по повышению эффективности управления муниципальными финансами |  | Управление финансов |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления по вопросам, связанным с повышением эффективности управления муниципальными финансами |  | В течение года проводились учебы, совещания с руководителями казенных, бюджетных и автономных учреждений, бухгалтерами организаций бюджетной сферы. |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 8 |  | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля, в том числе переориентация контрольной деятельности на оценку и аудит эффективности (с учетом внедрения в практику муниципального управления муниципальных программ) |  | Управление финансов, Структурные подразделения Администрации муниципального образования |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Нормативные правовые акты муниципального образования. Ежеквартальные отчеты структурных подразделений Администрации муниципального образования по осуществлению финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности, информации о состоянии финансового контроля. Проведение семинаров, совещаний. |  | Ежеквартально в Министерство финансов представляются отчеты по контрольно-ревизионной работе. По заключению ревизии, проверки, даются предложения по устранению выявленных нарушений. Запрашивается информация об устранении, выявленных нарушений. По итогам ревизии проводится обсуждение материалов ревизии. За 2023 год проведено5 совещаний по обсуждению проверок. |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 9 |  | Организация и осуществление деятельности органа муниципального финансового контроля по контролю за муниципальными закупками |  | Структурное подразделение Администрации муниципального образования |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органа муниципального финансового контроля, органов местного самоуправления, по контролю за муниципальными закупками. Проведение мероприятий по контролю за муниципальными закупками. |  | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 28.12.2021 № 46 «Об определении уполномоченного органа по внутреннему муниципальному финансовому контролю» Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 28.03.2022 № 175 «Об утверждении ведомственного стандарта по осуществлению полномочий внутреннего муниципального финансового контроля» |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 10 |  | Анализ и оценка эффективности осуществления деятельности по муниципальному финансовому контролю органами местного самоуправления |  | Структурное подразделение Администрации муниципального образования |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Ежеквартальные отчеты органов местного самоуправления по осуществлению финансового контроля. |  | За 2023 год при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля проведено 6 плановых проверок, в результате которых выявлено 26 фактов нарушений действующего законодательства в сфере закупок; нефинансовых нарушений на сумму 775,7 тыс. руб. |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 11 |  | Приведение ведомственных перечней муниципальных услуг в соответствие базовым (отраслевым) перечням муниципальных услуг, утвержденным федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 69.2 БК РФ) |  | Структурные подразделения Администрации муниципального образования, муниципальные учреждения |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Утвержденные ведомственные перечни муниципальных услуг всеми органами местного самоуправления, которые являются учредителями муниципальных учреждений. Повышение качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». |  | Структурными подразделениями администрации района муниципальные услуги сформированы в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Удмуртской Республики (муниципальными правовыми актами муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики") (далее - региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ) |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 12 |  | Проведение независимой оценки соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве оказываемых муниципальных услуг |  | Структурные подразделения Администрации муниципального образования |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Результаты независимой оценки качества предоставленных муниципальных услуг, в том числе оценка населения (по видам услуг). |  | - Ссылка по отрасли «Культура»: http://bus.gov.ru/pub/info-card/250371?activeTab=3&organizationGroup=1096 http://bus.gov.ru/pub/info-card/250370?activeTab=3&organizationGroup=1098 http://bus.gov.ru/pub/info-card/41494?activeTab=3&organizationGroup=1095 http://bus.gov.ru/pub/info-card/250372?activeTab=3&organizationGroup=1095 http://bus.gov.ru/pub/info-card/47142?activeTab=3&organizationGroup=251 - Образование: http://bus.gov.ru/pub/info-card/11571 http://bus.gov.ru/pub/info-card/11925 http://bus.gov.ru/pub/info-card/16360 http://bus.gov.ru/pub/info-card/21478 http://bus.gov.ru/pub/info-card/26343 http://bus.gov.ru/pub/info-card/36463 http://bus.gov.ru/pub/info-card/37101 http://bus.gov.ru/pub/info-card/47142 http://bus.gov.ru/pub/info-card/58649 http://bus.gov.ru/pub/info-card/59520 http://bus.gov.ru/pub/info-card/163804 http://bus.gov.ru/pub/info-card/165514 http://bus.gov.ru/pub/info-card/169080 http://bus.gov.ru/pub/info-card/174856 http://bus.gov.ru/pub/info-card/183137 http://bus.gov.ru/pub/info-card/183140 http://bus.gov.ru/pub/info-card/185922 http://bus.gov.ru/pub/info-card/165993 |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 13 |  | Создание системы экономического анализа деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг |  | Управление финансов, Структурные подразделения Администрации муниципального образования |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Правовые акты об организации работы по проведению экономического анализа деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг. Использование результатов экономического анализа деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг в стратегическом и бюджетном планировании |  | - |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 14 |  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий по единым методикам расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, а также с учетом региональной и (или) отраслевой специфики |  | Структурные подразделения Администрации муниципального образования |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Правовые акты, утверждающие методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с учетом общих требований, определенных федеральным законодательством, региональной и (или) отраслевой специфики (в разрезе муниципальных услуг). |  | По отрасли образование нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, рассчитываются в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, Приказ отдела народного образования Администрации МО «Красногорский район» от 29.12.2014 г. № 175-осн «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества», По отрасли культура нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, предусмотренные Региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Удмуртской Республики (муниципальными правовыми актами муниципального образования) рассчитываются в соответствии с приказом отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» от 29.12.2012 г. № 106/2 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества учреждений культуры и образовательного учреждения в сфере культуры». |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 15 |  | Оптимизация сети муниципальных учреждений |  | Структурные подразделения Администрации муниципального образования |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Ликвидация или преобразование муниципальных учреждений, не оказывающих услуги, непосредственно направленные на реализацию полномочий органов местного самоуправления, а также не соответствующие профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в организации иной организационно-правовой формы. Изменение типа бюджетных и автономных учреждений, оказывающих услуги в интересах органов местного самоуправления, на тип казенного учреждения, либо их ликвидация |  | Постановление Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 16.12.2022 г. № 1174 «О ликвидации муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Малягуртского детского сада. |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 16 |  | Упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых на платной основе в муниципальных учреждениях |  | Структурные подразделения Администрации муниципального образования |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Правовые акты, предусматривающие меры по исключению возможности злоупотреблений руководителей муниципальных учреждений в части взимания платы за оказание муниципальных услуг, гарантированных населению за счет средств местного бюджета |  | Приказ МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района от 07.12.2023 г. № 66 «Положение о порядке оказания платных услуг, предоставляемых МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района»; Приказ МБОУ «Красногорская СОШ» от 08.06.2023 г. №24/04 «Положение о платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ «Красногорская СОШ»; Приказ МАОУ «Красногорская гимназия» от 02.03.2021 г. №82-осн «Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в МАОУ «Красногорская гимназия»; Приказ МБОУ ДО Красногорский ЦДТ от 30.08.2022 г. №26 «Положение об оказании платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности в МБОУ ДО Красногорском ЦДТ; Приказ МБУ «ЦКОМУ МО «Красногорский район» от 09.01.2023 г. № 4 «Об утверждении положения о порядке формирования и использования средств, полученных от приносящей доход деятельности в МБУ «ЦКОМУ МО «Красногорский район»; Приказ МБУК «Красногорская МБ» от 15.11.2022 г. №29 «Об утверждении калькуляции цен, прейскуранта платных услуг и положения о платных услугах в МБУК «Красногорская МБ»; Приказ МБУ ДО «Красногорская ДШИ» от 10.01.2022 г. №2/1 «Об утверждении с 01.01.2022 г. размера платы за оказание платных дополнительных услуг» Приказ МБУК «КМРТЦ» от 29.12.2023 г. № 30 «Об утверждении калькуляции цен и прейскуранта платных услуг в МБУК «КМРТЦ». |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 17 |  | Внедрение и совершенствование систем оплаты труда работников муниципальных учреждений с применением в учреждениях принципов «эффективного контракта» |  | Структурные подразделения Администрации муниципального образования |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда в муниципальных учреждениях (по органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений муниципального образования), с установлением показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений для назначения им стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг |  | Приказ отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» от 07.02.2023 г. № 18 «Об изменении показателей эффективности работников учреждений, подведомственных Отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 18 |  | Мониторинг оказания муниципальных услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, предусматривающий формирование плана по решению выявленных проблем |  | Структурные подразделения Администрации муниципального образования, управление финансов |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Результаты мониторинга. Формирование планов по решению выявленных проблем. Организация работ по устранению выявленных проблем (правовые акты, совещания). |  | Ежегодно проводится оценка (мониторинг) потребности в предоставлении муниципальных услуг. |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 19 |  | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», применение результатов оценки |  | Управление финансов |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», публикация данных в открытом доступе на сайте муниципального образования. Повышение качества финансового управления главных распорядителей средств бюджета муниципального образования. |  | В 2023 году в соответствии с приказом Управления финансов Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 30.12.2021 г. №22 «Об утверждении Порядка проведения Управлением финансов Администрации муниципального образования«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» мониторинга качества финансового менеджмента» проведен мониторинг за 2022 год. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 92,15 % .Наивысший 97,0% УФ Администрации Красногорского района, наименьший 89,4 % у Администрации муниципального образования "Красногорский район" (данные 2022 года). Мониторинг качества финансового менеджмента за 2023 год будет проведен в мае 2024 года. В течение 2023 года ежеквартально проводился мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей составил :за 1 кв. 97,18%; 2 кв.-89,5%; 3кв.-80,3% |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 20 |  | Публикация сведений на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в разделе Управления финансов в соответствии с порядком размещения информации на сайте муниципального образования |  | Управление финансов |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Опубликованные сведения, предусмотренные порядком размещения информации на сайте муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». |  | В целях повышения прозрачности проводимой бюджетной политики, механизм официального раскрытия информации о бюджетном процессе в муниципальном образовани «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» реализован через официальный сайт Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в сети Интернет. http://mo-krasno.ru/bjudzhet-rajona.html |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 21 |  | Разработка и публикация «Бюджета для граждан» |  | Управление финансов |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Опубликованный на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» «Бюджет для граждан» на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; отчет об исполнении бюджета. |  | https://www.mo-krasno.ru/bjudzhet-rajona/bjudzhet-dlja-grazhdan/item/37021-2023-god.html |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 22 |  | Мониторинг и оценка хода реализации подпрограммы, ее актуализация с учетом достигнутых результатов |  | Управление финансов |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Правовые акты о внесении изменений в муниципальную подпрограмму муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район удмуртской Республики» (в части подпрограммы «Повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета») |  | Постановление Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 04.07.2023 года №680 «О продлении срока реализации муниципальной программы Красногорского района «Муниципальное управление» на 2015-2026 годы». |  |  |
| 09 |  | 3 |  | 01 |  | 23 |  | Реализация мероприятий по участию в обеспечении профессиональной подготовки, и повышения квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами |  | Управление финансов |  |  | 2020-2026 годы |  | 2023 год |  | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами |  | В 2023 году данные мероприятия не проводились. |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический |  | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| МП |  | Пп |  | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 4 |  |  |  |  |  | Подпрограмма 4: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2015-2025 годы» |  | Отдел по имущественным вопросам | 2023 |  | 2015-2026 |  | 100% регистрация права муниципальной собственности на все объекты недвижимости, находящиеся в реестре муниципальной собственности |  | Зарегистрировано в 2023 г. право муниципальной собственности на 41объект. В целом на 51 % объектов недвижимого имущества имеется регистрация права собственности муниципального образования от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» |  |  | Недостаточное финансирование на оформление технических планов, а также нецелесообразность регистрации права собственности на объекты жилищного фонда, который в большинстве своем является аварийным (жилой фонд составляет 51% от общего числа объектов недвижимости. Зарегистрировано объектов жилого фонда 22%) |  |
| 09 |  | 4 |  | 01 |  |  |  | Нормативно-методическое обеспечение процессов управления имущественными и земельными отношениями на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». |  | Отдел по имущественным вопросам | 2023 |  | 2015-2026 |  | Осуществляется разработка правовых актов муниципального образования по вопросам управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами, а также приведение правовых актов муниципального образования в сфере имущественных и земельных отношений в соответствие с действующим законодательством |  | Приведены в соответствие регламенты по предоставлению муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений |  |  |  |  |
| 09 |  | 4 |  | 02 |  |  |  | Приватизация имущества муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» |  | Отдел по имущественным вопросам | 2023 |  | 2015-2026 |  | Получение доходов в бюджет муниципального образования, формирование оптимальной структуры и состава имущества муниципального образования, отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления муниципального образования |  | Приватизировано 2 объекта муниципального имущества, всего получено доходов в бюджет 395 тыс. руб., годовой план выполнен на 100%. На постоянной основе проводится мониторинг имущества на предмет выявления неиспользуемого имущества с целью продажи |  |  | низкая привлекательность объектов, преобладание продажи без объявления цены в связи с отсутствием заявок на аукционе, в связи с чем доходы от продаж значительно ниже относительно первоначальной оценочной стоимости. |  |
| 09 |  | 4 |  | 03 |  |  |  | Перераспределение имущества между публично-правовыми образованиями (Российской Федерацией, Удмуртской Республикой, муниципальным образованием « Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»), проведение работ по приему-передаче имущества |  | Отдел по имущественным вопросам | 2023 |  | 2015-2026 |  | Формирование оптимальной структуры и состава имущества муниципального образования, отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления |  | Принято безвозмездно 6 объектов недвижимого имущества из собственности Удмуртской Республики., в т.ч. 4 квартиры для детей-сирот , 1 автобус |  |  |  |  |
| 09 |  | 4 |  | 04 |  |  |  | Обеспечение доступности и открытости информации об имуществе муниципального образования, о деятельности органов местного самоуправления в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, в том числе размещение информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, об аренде муниципального имущества, о продаже муниципального имущества на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет |  | Сектор по имущественным вопросам | 2023 |  | 2015-2026 |  | Размещение информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования, об аренде и продаже муниципального имущества на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечение раскрытия информации об имуществе муниципального образования, в т.ч. и земельных участках для всех заинтересованных лиц |  | Информация размещается регулярно на официальном сайте муниципального образования и в социальных сетях |  |  |  |  |
| 09 |  | 4 |  | 05 |  |  |  | Ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». |  | Отдел по имущественным вопросам | 2023 |  | 2015-2026 |  | Учет имущества муниципального образования, обеспечение внесения в Реестр муниципального имущества муниципального образования информации об объектах муниципальной собственности |  | Учет муниципального имущества ведется в табличной форме в формате excel, а так же в программном комплексе «БАРС-имущество». |  |  |  |  |
| 09 |  | 4 |  | 06 |  |  |  | Выявление бесхозяйных объектов, признание муниципальной собственности на них и дополнительно вовлечение в хозяйственный оборот. |  | Отдел по имущественным вопросам | 2023 |  | 2015-2026 |  | Увеличение доходов бюджета от использования зарегистрированного привлеченного бесхозяйного имущества |  | зарегистрировано право муниципальной собственности на 8 объектов бесхозяйного имущества, поставлено на бесхозяйный учет 3 объекта |  |  |  |  |
| 09 |  | 4 |  | 07 |  |  |  | Организация и проведение работ по формированию земельных участков, технической инвентаризации, постановки объектов недвижимости и земельных участков на государственный кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности, определение оценочной стоимости объектов недвижимости |  | Отдел по имущественным вопросам | 2023 |  | 2015-2026 |  | Обеспечение постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимого имущества и земельные участки |  | Изготовлено техпланов для постановки на кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности на 25 объектов, на 3 бесхозяйных объекта, сформировано 30 земельных участков, изготовлено 5 отчетов об определении рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков. |  |  |  |  |
| 09 |  | 4 |  | 08 |  |  |  | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления имуществом и земельными ресурсами в электронном виде |  | Отдел по имущественным вопросам | 2023 |  | 2015-2026 |  | Совершенствование системы управления имуществом муниципального образования посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий |  | Межведомственное электронное взаимодействие в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами налажено |  |  |  |  |
| 09 |  | 4 |  | 09 |  |  |  | Установление программного комплекса по учету и управлению имуществом муниципального образования |  | Отдел по имущественным вопросам | 2023 |  | 2015-2026 |  | Установка и техническое сопровождение программного продукта по учету и управлению муниципальным имуществом. Использование для принятия управленческих решений основанной на современных информационных технологиях базы данных по объектам муниципальной собственности |  | Программный комплекс по учету и управлению имуществом установлен. Активно ведется работа по внесению и уточнению учетных данных по объектам муниципального имущества, начислению арендной платы за пользование ЗУ и имуществом. |  |  |  |  |
| 09 |  | 4 |  | 10 |  |  |  | Проведение комплексных кадастровых работ (включая подготовку и представление в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, карты-плана территории). |  | Отдел по имущественным вопросам | 2023 |  | 2015-2026 |  | Увеличение доли земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, расположенных на территории муниципального образования, учтенных в едином государственном реестре недвижимости |  | Не проводились в 2023 г. |  |  |  |  |
| 09 |  | 4 |  | 11 |  |  |  | Проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости |  | Отдел по имущественным вопросам | 2023 |  | 2015-2026 |  | Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведены мероприятия по выявлению правообладателей и обеспечению внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о правообладателях в установленном статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" порядке, в общем количестве объектов недвижимости, правообладатели которых подлежат выявлению в соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", в процентах |  | В Перечне объектов, не имеющих правообладателей, 6994 объекта. Перечень отработан на 38%. План Росреестра на 2023 г. в количестве 1644 объекта выполнен на 145 %. |  |  |  |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпрограмма «Архивное дело» |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 | 01 |  | Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда УР и других архивных документов | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2023 | Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда УР и других архивных документов |  |  |
| 09 | 05 | 01 | 1 | Работы по повышению уровня безопасности архивов и сохранности архивных фондов (реализация противопожарных мер, обеспечение охраны объектов, оснащение оборудованием и материалами для хранения документов на различных видах носителей) | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2023 | Поддержание в рабочем состоянии пожаро-охранной сигнализации, системы вентиляции и кондиционирования воздуха - 100%. Контроль температурно-влажностного режима – 100%. Картонирование архивных документов – 667 ед.хр. | Доля архивных документов, хранящихся в архивном секторе в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве докумен-тов архивного сектора Администрации МО «Красногорский район»100 % Закартонировано 667 ед.хр. | Недостаточное финансирование из средств местного бюджета |
| 09 | 05 | 01 | 2 | Физико-химическая и техническая обработка документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2023 | Выполнение работ по подшивке 50 ед.хр. и переплету архивных документов на бумажном носителе | Подшито 50 ед.хр. | - |
| 09 | 05 | 01 | 3 | Комплектование Архивного фонда Удмуртской Республики | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-202024годы | 2023 | Прием на постоянное хранение в архивный сектор 667 ед.хр.. Отсутствие документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в организациях – источниках комплектования архивного сектора Администрации муниципального образования «Красногорский район» сверх установленных законодательством сроков их временного хранения. | Принято на постоянное хранение 667 ед.хр. Документов, хранящихся в организациях – источниках комплектования архивного сектора Администрации муниципального образования «Красногорский район» сверх установленных законодательством сроков их временного хранения не имеется | . |
| 09 | 05 | 01 | 4 | Расширение доступа к документам Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов, хранящихся в архивном секторе и их популяризация | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2023 | Проведение 23 информационных мероприятий в форме экспонирование документальных выставок, подготовка радиопередач, публикация статей и подборок документов, в том числе в сети Интернет | Проведено 23 информационных мероприятий в форме экспонирование документальных выставок, подготовка радиопередач, публикация статей и подборок документов, в том числе в сети Интерне- 20 | - |
| 09 | 05 | 01 | 5 | Государственный учет документов Архивного фонда Удмуртской республики и других архивных документов, хранящихся в архивном секторе Администрации МО «Красногорский рай-он» | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2023 | Ведение государственного учета архивных документов, хранящихся в архивном секторе по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 667 записи | Внесено 667 записей | - |
| 09 | 05 | 02 |  | Модернизация технологий работы на основании внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2023 | Оцифровка архивных дел, внедрение автоматизированных программных комплексов, формирование автоматизированных баз данных, оснащение в архивном секторе общественного места доступа к информационным ресурсам , оцифровка- 10 ед. хр./3200 страниц | 19 ед.хр/ 2519 страниц |  |
| 09 | 05 | 02 | 1 | Внедрение автоматизированных программных комплексов, баз данных к архивным документам, хранящимся в архивном секторе Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2023 | Введение в базу данных «Архивный фонд»-667 ед.хр, записи; заполнения тематических баз данных «Решения органов местного самоуправления», Акты приема в эксплуатацию…» и внесение в них 667 заголовка дел | Ведение АСГУ документов Архивного фонда- 667 записей; Ведение автоматизированного НСА (тематические БД)- 0 записи |  |
| 09 | 05 | 02 | 2 | Перевод архивных документов, хранящихся в архивном секторе Администрации муниципального образования «Красногорский район», в электронный вид (оцифровка) | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2023 | Оцифровка 0,2 % архивных дел, хранящихся в архивном секторе | Оцифровано путем сканирования 0,2 % архивных дел, храня-щихся в архивном секторе |  |
| 09 | 05 | 02 | 3 | Оснащение в архивном секторе Администрации муниципального образования «Красногорский район» общественного места доступа к информационным ресурсам | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2023 | Оснащение в архивном секторе Администрации муниципального образования «Красногорский район» общественного места доступа к информационным ресурсам | Общественное место доступа к информационным ресурсам организовано | Отсутствие читального зала |
| 09 | 05 | 03 |  | Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2023 | Предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам |  |  |
| 09 | 05 | 03 | 1 | Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2023 | Прием и исполнение запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки в режиме «Одного окна».-планируется общее количество услуг- 570 | Прием и исполнение 801 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки в режиме «Одного окна». | - |
| 09 | 05 | 03 | 2 | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым системам к ним в читальном зале архивного сектора | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2023 | Предоставление доступа в читальном зале архивного сектора пользователям к архивным документам. | Предоставлен доступа в читальном зале архив-ного сектора 19 пользователям к 14 архивным документам | Отсутствие читального зала |
| 09 | 05 | 03 | 3 | Оказание методической и практической помощи в работе по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2023 | Проведение 4 мероприятий по вопросам оказания методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного сектора | Проведено 2 семинара для работников делопроизводственных и архивных служб организаций Консультации и методическая помощь работникам делопроизводственных и архивных служб организаций-55 | Отсутствие читального зала |
| 09 | 05 | 03 | 4 | Предоставление государственных услуг по предоставлению архивных документов, относящихся к собственности УР временно хранящихся в архивном секторе, пользователям в читальный зал архивного сектора Администрации МО «Красногорский район». | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2023 | Предоставление доступа пользователям в читальном зале архивного сектора к архивным документам, отнесенным к собственности УР | Предоставлен доступ 19 пользователям в читальном зале архивного сектора к 14 архивным документам, отнесенным к собственности УР | Отсутствие читального зала |
| 09 | 05 | 03 | 5 | Предоставление государственных услуг по оказанию методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории Красногорский района, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2023 | Оказание методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории муниципального образования «Красногорский район», по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию ар-хивных документов | Проведено 2 семинара для работников дело-производственных и архивных служб орга-низаций Консультации и мето-дическая помощь ра-ботникам делопроиз-водственных и архив-ных служб организаций-55 | Отсутствие читального зала |
| 09 | 05 | 03 | 6 | Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям УР, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности УР | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2023 | Прием и исполнение запросов граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности УР, в установленные законодательством сроки в режиме «Одного окна» | Прием и исполнение 801 запросов граждан и организаций о предо-ставлении архивной информации в законо-дательно установленные сроки в режиме «Одного окна». | - |
| 09 | 05 | 04 |  | Реализация переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном секторе Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2023 | Выполнение переданных отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики надлежащим образом в соответ-ствии с Законом Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года № 82-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области архивного дела» |  |  |
| 09 | 05 | 04 | 1 | Обеспечение временного хранения в архивном секторе Администрации МО «Красногорский район» архивных доку-ментов, относящихся к собственности Удмуртской Республики | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2023 | Обеспечить временное хранение более 8,9тыс. дел, отнесенных к собственности УР | Обеспечивается временное хранение более 8,96 тыс. дел, отнесенных к собственности УР | - |
| 09 | 05 | 04 | 2 | Организация приема в архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» , архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2023 | Планируется принять 22 дел, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | Принято 159 дела, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | - |
| 09 | 05 | 04 | 3 | Государственный учет архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном секторе Администрации МО «Красногорский район» | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2023 | Ведение государственного учета архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном секторе по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел государственной собственности УР. | Ведение государствен-ного учета архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном секторе по установленным формам учета и отчетности, в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» включено100 % архивных дел государственной собственности УР. | - |
| 09 | 05 | 04 | 4 | Использование архивных документов государственной собственности УР временно хранящихся в архивном секторе Администрации МО «Красногорский район» | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2023 | Организация и проведение информационных мероприятий в форме подготовки выставок, радиопередач, статей и др. на основе архивных документов, отне-сенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном секторе | Организовано и проведение 23 информационных мероприятий | - |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 6 |  |  | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» | Отдел ЗАГС | 2015-2026 годы | 2023 |  |  |  |
|  | 6 | 01 |  | Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район» государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2026 годы | 2023 |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 1 | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Отдел ЗАГС | 2015-2026 годы | 2023 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Красногорского района | Зарегистрировано 215 агс, в т.ч. рождения – 33, заключения брака – 24, расторжения брака - 25, усыновления (удочерения) - 0, установления отцовства - 11, перемены имени - 4, смерти – 118; Исполнено иных юридически значимых действий - 1022 |  |
|  | 6 | 01 | 2 | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры записей актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2026 годы | 2023 | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Исполнено дел по внесению исправлений – 14, исполнено заключений органов ЗАГС о внесении исправлений – 26, внесено исправлений в 13 актовых записей, проставлено отметок – 278, дооформлено 21 запись акта о расторжении брака |  |
|  | 6 | 01 | 3 | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда | Отдел ЗАГС | 2015-2026 годы | 2023 | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  | Решений суда на восстановление и аннулирование записей актов не поступало. |
|  | 6 | 01 | 4 | Осуществление учета обработки актовых книг, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленного федеральным законом срока | Отдел ЗАГС | 2015-2026 годы | 2023 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Последний научно-справочный аппарат на бумажных носителях создан на фонд книг актовых записей за 2021 год | С 01.10.2018 г. записи актов гражданского состояния составляются на бумажном носителе в единственном экземпляре, который хранится в Отделе ЗАГС, также не составляются алфавитные журналы в связи с отсутствием технической возможности их формирования в ФГИС «ЕГР ЗАГС» |
|  | 6 | 01 | 5 | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2026 годы | 2023 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Красногорского района | Выдано повторных свидетельств – 83, выдано справок – 220, в т.ч. из архива – 66. |  |
|  | 6 | 01 | 6 | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) | Отдел ЗАГС | 2015-2026 годы | 2023 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния |  | С 01.10.2018 г. записи актов гражданского состояния на бумажном носителе составляются в одном экземпляре и хранятся в Отделе ЗАГС |
|  | 6 | 01 | 7 | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представления в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) отчетов по движению указанных бланков | Отдел ЗАГС | 2015-2026 годы | 2023 | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния | Израсходовано за отчетный период 326 бланка свидетельств, в т.ч. выдано первично 236, выдано повторно – 83. |  |
|  | 6 | 02 |  | Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2026 годы | 2023 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Красногорского района |  |  |
|  | 6 | 02 | 1 | Предоставление государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерть), включая выдачу повторных свидетельств (справок), иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2026 годы | 2023 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Красногорского района | Количество обращений за предоставлением государственной услуги, поступивших в течение года – 387, в том числе от граждан – 382, от юридических лиц - 5; количество принятых граждан на личном приёме – 274. |  |
|  | 6 | 02 | 2 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов | Отдел ЗАГС | 2015-2026 годы | 2023 | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов | Поступило запросов из компетентных органов иностранных государств - 1, из них исполнено отделом ЗАГС в сроки, определённые Административным регламентом – 1. Поступило заявлений граждан на истребование документов в компетентные органы иностранных государств – 1. |  |
|  | 6 | 03 |  | Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС | Отдел ЗАГС | 2015-2026 годы | 2023 | Обеспечение сохранности и использование документов отдела ЗАГС |  |  |
|  | 6 | 03 | 1 | Проведение научно-технической обработки и переплета записей актов гражданского состояния за предыдущий год, составление на них описей и истории фонда | Отдел ЗАГС | 2015-2026 годы | 2023 | Формирование актовых книг о государственной регистрации актов гражданского состояния за предыдущий год | Сформировано и переплетено книг актовых записей за 2022 год – 6. Составлены и утверждены ЭПМК Комитета по делам Архивов описи: книг государственной регистрации актов гражданского состояния за 2022 г. (протокол № 3 от 31.03.2023). | С 01.10.2018 г. записи актов гражданского состояния составляются на бумажном носителе в единственном экземпляре, который хранится в Отделе ЗАГС, также не составляются алфавитные журналы, т.к. отсутствует техническая возможность их формирования во ФГИС «ЕГР ЗАГС» |
|  | 6 | 03 | 2 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2026 годы | 2023 | Соблюдение светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического, охранного и противопожарного режимов хранения документов | В журнале учета температурно-влажностного режима в архиве отдела ЗАГС производились регулярные отметки; температурно-влажностный режим соблюдался в течение года. |  |
|  | 6 | 04 |  | Формирование и ведение электронного фонда первых записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС | Отдел ЗАГС | 2015-2026 годы | 2023 | Снижение риска порчи и утраты бумажных документов, повышение оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |
|  | 6 | 04 | 1 | Ввод в электронную базу первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2026 годы | 2023 | Формирование фонда записей актов гражданского состояния в электронном виде | Переведено в электронную форму 0 первых экземпляров актовых записей. | Перевод в электронную форму первых экземпляров актовых записей осуществлён в период с 2017 по 2019 гг. В соответствии с муниципальной программой с 2020 по 2026 гг. данный показатель равен 0. |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О внесении изменений в Порядок уведомления гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением Главы муниципального образования «Красногорский район», комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования «Красногорский район» и урегулированию конфликта интересов, если в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы гражданин замещает на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполняет в данной организации работы на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Единица измерения |  |  | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана |  | Относительное отклонение факта от плана, в % |  |  | Темп роста к уровню прошлого года, % |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) |  | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП |  | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх |  | 09.1 |  |  | Организация муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва. |  | % |  |  | 16,7 |  | 4,9% | 18,2% |  | 13,3% |  | 271,4% |  |  | 109% |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса. |  | % |  |  | 0 |  | 1,6% | 9,1% |  | 9,1% |  | 568% |  |  | 9,1% |  | Конкурс проведен на замещение должности заместителя главы Администрации по вопросам строительства, ЖКХ и имущественных отношений |
|  |  |  |  | 3 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет |  | % |  |  | 4,4% |  | 14,5% | 1,5% |  | 13% |  | 89,6% |  |  | 34,1 |  | Непривлекательность трудоустройства для молодежи в ОМСУ в связи с низким уровнем заработной платы муниципальных служащих |
|  |  |  |  | 4 | Число муниципальных служащих, прошедших обучение. |  | чел |  |  | 24 |  | 20 | 21 |  | 1 |  | 5% |  |  | 87,5% |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Число муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование |  | % |  |  | 88,2% |  | 81,6% | 85,3% |  | 3,7% |  | 4,5% |  |  | 96,7% |  |  |
| Административная реформа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  | 1 |  |  | Доля жителей муниципального образования «Красногорский район», удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в районе |  | % | 100% |  | Не менее 70% |  |  | 100% |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | Доля жителей села Красногорское и Красногорского района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг |  | % | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | Доля жителей муниципального образования «Красногорский район», использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | % | 25% |  | Не менее 30% |  |  | 30% |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | Соответствие реестра муниципальных услуг в муниципальном образовании «Красногорский район» требованиям Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |  | да/нет | да |  | да |  |  | да |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  | Наличие реестра функций Администрации муниципальном образовании «Красногорский район» |  | наличие или отсутствие | наличие |  | наличие |  |  | наличие |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Красногорский район» |  | % | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  | Доля контрольных функций, для исполнения которых приняты административные регламенты, от общего количества контрольных функций, исполняемых Администрацией муниципального образования «Красногорский район» |  | % | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  | Отсутствие нарушения нормативных сроков предоставления муниципальных услуг |  | наличие или отсутствие | отсутствие |  | Отсутствие |  |  | отсутствие |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  | Доля межведомственных запросов, выполняемых структурными подразделениями Администрации муниципальном образовании «Красногорский район» в электронной форме, от общего числа межведомственных запросов |  | % | 90% |  | 90% |  |  | 93% |  | - |  | - | 3% |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале и Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в районе (городе) |  | % | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в Администрацию муниципального образования «Красногорский район» для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  | число обращений | Не более 2 |  | Не более 2 |  |  | Не более 2 |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию Красногорского района или в МФЦ для получения муниципальных услуг |  | минуты | Не более 15 |  | Не более 15 |  |  | Не более 15 |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  | Количество окон в МФЦ Красногорского района в расчете на 2000 жителей города |  | окно на 2000 жителей | 11 |  | 11 |  |  | 11 |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых жителям села Красногорское и Красногорского района в режиме «одного окна» в МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ |  | % | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  | Количество специалистов, обученных по вопросам административной реформы (ежегодно) |  | чел. | 25 |  | 15 |  |  | 15 |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  | Рейтинг муниципального района (городского округа) среди муниципальных районов (городских округов) по реализации административной реформы |  | место | 8 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | Количество рабочих мест Администрации муниципального образования «Красногорский район», отвечающих требованиям охраны труда |  | % | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | - |  |
|  |  |  | 2 |  |  | Повышение уровня заработной платы работников Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  | % | не менее 5 |  | не менее 5 |  |  | 4,3 |  | -0,7 |  | 86 | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | Просроченная кредиторская задолженность Администрации муниципального образования «Красногорский район» на начало финансового года |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | Просроченная дебиторская задолженность Администрации муниципального образования «Красногорский район» на начало финансового года |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  | Количество единиц автотранспорта со сроком эксплуатации свыше 5 лет |  | % | 60 |  | 10 |  |  | 40 |  | -30 |  | 40 % | 20 |  | Нет финансового обеспечения |  |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана |  |  | Относительное отклонение факта от плана, в % |  | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 2021 | план на конец отчетного (текущего года) 2022 | факт на конец отчетного периода 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 |  | Управление муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования | тыс. руб. |  | 93834,4 | 96814,0 | 102891,7 |  | 6077,7 |  |  | 106,3 |  | 109,7 | Выполнено |  |
|  |  | 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % |  | 27,8 | 27,3 | 32,4 |  | 5,1 |  |  | 118,7 |  | 116,5 | Выполнено |  |
|  |  | 3 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования к доходам бюджета муниципального образования, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | % |  | Отсутствие дефицита | Не более 10 % | 6,1 |  | -3,9 |  |  | - |  | - | Выполнено |  |
|  |  | 4 | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | % |  | 0,2 | Не более 1 % | 0,02 |  | -0,98 |  |  | - |  | - | Выполнено |  |
|  |  | 5 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  | - | Выполнено |  |
|  |  | 6 | Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики) | % |  | 90,4 | 98,4 | 98,1 |  | -0,3 |  |  | - |  | - | Выполнено |  |
|  |  | 7 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования за отчетный финансовый год | % |  | 107,0 | Не менее 100 % | 106,3 |  | 6,3 |  |  | 106,3 |  | 109,7 | Выполнено |  |
|  |  | 8 | Исполнение расходных обязательств в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период | % |  | 91,8 | Не менее 95 % | 91,7 |  | -3,3 |  |  | 96,5 |  | 99,9 | Не выполнено |  |
|  |  | 9 | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений | % |  | 44,0 | Не более 50 % | 45,5 |  | -4,5 |  |  | 91,0 |  | 103,4 | Выполнено |  |
|  |  | 10 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального образования (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | % |  | 0,7 | Не более 15 % | 0,5 |  | -14,5 |  |  | - |  | - | Выполнено |  |
|  |  | 11 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам к общему объему муниципального долга | % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  | - | Выполнено |  |
|  |  | 12 | Оценка качества управления муниципальными финансами, определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики | балл |  | 67,251 за 2020 год | Не ниже 72 | 73,8 за 2021 год |  | 1,8 |  |  | 102,5 |  | 109,7 | Выполнено |  |
|  |  | 13 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % |  | 102,4 | 101,0 | 109,7 |  | 8,7 |  |  | - |  | - | Выполнено |  |
|  |  | 14 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета | % |  | 86,9 за 2020 год | Не ниже 86 % | 86,5 |  | 0,5 |  |  | - |  | - | Выполнено |  |
| 09 | 3 |  | Управление муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | оценка качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики | - |  | За 2020 год – МО, которому необходимо принять меры по повышению качества управления муниципальными финансами | Надлежащее управление | За 2021 год – МО, которому необходимо принять меры по повышению качества управления муниципальными финансами |  | - |  |  | - |  | - | Не выполнено |  |
|  |  | 2 | уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике | балл |  | За 2020 год – 67,2514 | Не менее 65 | За 2021 год – 73,8004 |  | 8,8004 |  |  | 113,5 |  | 109,7 | Выполнено |  |
|  |  | 3 | средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования | балл |  | За 2020 год – 86,9 | Не ниже 70 | За 2021 год – 86,52 |  | 16,52 |  |  | 123,6 |  | 99,6 | Выполнено |  |
|  |  | 4 | средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % |  | За 2019 год – 92,5 – 106,4 % | Не ниже 101,0 | За 2020 год -86,9 |  | - |  |  | 99,6 |  | - | Не выполнено |  |
| 9 | 4 |  | Наименование подпрограммы 4: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального района от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, в процентах к плановому заданию. | % | 90 |  | 100 |  | 125 |  | +25 | 125 |  | 139 |  |  |  |
|  |  | 2 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | % | 39 |  | 40 |  | 47 |  | +7 | 117 |  | 121 |  |  |  |
|  |  | 3 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района | % | 38 |  | 40 |  | 38 |  | -2 | 98 |  | 100 |  |  | Отказ от права общей долевой собственности собственников земельных долей, приобретение данных площадей в муниципальную собственность и предоставление их в аренду (арендованные ЗУ налогом не облагаются) |
|  |  | 5 | Увеличение доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики от внесения земельных платежей за земельные участки, которые находятся на территории Красногорского района, процентов к уровню базового периода (2009 года). | % | 194 |  | 108 |  | 252 |  | +144 | 233 |  | 130 |  |  |  |
|  |  | 6 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 0 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 7 | Доля площади земельных участков на территории муниципального района, поставленных на государственный кадастровый учёт, в общей площади территории муниципального района | % | 50 |  | 50,5 |  | 50,5 |  | 0 | 100 |  | 101 |  |  |  |
|  |  | 8 | Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 100 |  |  |  |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за 2022год) | план на 2023 год |  | факт на конец отчетного периода( за 2022 год) |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Предоставление заявите-лям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законода-тельством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | 2 | Доля архивных докумен-тов, хранящихся в муни-ципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного сектора | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | 3 | Удельный вес архивных единиц хранения, вклю-ченных в автоматизиро-ванные информационно-поисковые системы ар-хивного сектора, в процентах | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | 4 | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования архивного сектора | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 5 | Доля архивных докумен-тов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов хранящихся в архивном секторе | % |  | 0,07 | 0,2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 35 |  |
| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) |  |  | план на конец отчетного (текущего) года |  | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 6 |  | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 06 | 1 | Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид (за период с 1 января 1926 года по 31 марта 2015 года) | ед. | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | Данный показатель (индикатор) введён с 2017 г. В соответствии с муниципальной программой с 2020 г. по 2024 г. значение показателя равно 0. |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную подпрограмму

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики" | 04.07.2023 | 680 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение подпрограммы и продление срока реализации муниципальной подпрограммы до 2026 года |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики" | 30.10.2023 | 1219 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение подпрограммы 2015-2026 гг |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики" | 28.12.2023 | 1516 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение подпрограммы 2015-2026 гг |

Доклад о реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы»  муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2023 год

Реализация муниципальной подпрограммы «Развитие муниципальной службы» осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» не было.

В 2023 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 4 основных мероприятий, из которых выполнено 4 мероприятия, или 100%.

Муниципальная подпрограмма «Развитие муниципальной службы» имеет 5 целевых показателей (индикаторов), из них по _3_ достигнуты плановые значения и по _2_ целевые показатели ниже плановых. Невыполнение целевого показателя «доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса» связано с наличием одной кандидатуры для замещения вакантных должностей, что в свою очередь является следствием низкого уровня заработной платы в сфере муниципальной службы по сравнению с другими отраслями бюджетной сферы. Невыполнение целевого показателя «доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет» связано также с непривлекательностью трудоустройства для молодежи в ОМСУ в связи с низким уровнем заработной платы муниципальных служащих

Дата						__19.03.2024 года__ /__Н.М.Михайлова__/

Развитие муниципальной службы»  муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2023 год

Современная муниципальная служба ориентируется на обеспечение прав и законных интересов граждан, эффективное взаимодействие институтов гражданского общества и органов местного самоуправления, противодействие коррупции, повышение престижа муниципальной службы, основанного на авторитете и профессионализме муниципальных служащих. В сфере осуществления кадровой политики нормативная база приведена в соответствие с действующим законодательством.

Эффективность муниципального управления обеспечивается высоким уровнем профессионализма муниципальных служащих и их заинтересованностью в результатах своей деятельности.

Формирование профессиональной муниципальной службы требует совершенствования системы подготовки кадров и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. По программам дополнительного профессионального образования в 2023 году обучено 20 муниципальных служащих с учетом потребности в повышении профессионального уровня муниципальных служащих.

В системе профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих появляются новые направления, которые будут активно внедряться в деятельность органов местного самоуправления среди которых «Бережливое управление». По данным направлениям в 2023 году обучены 4 муниципальных служащих.

Вносятся изменения в должностные инструкции муниципальных служащих путем включения системы показателей результативности профессиональной служебной деятельности включающие в себя добросовестное исполнение должностных обязанностей, отсутствие нарушений запретов антикоррупционного законодательства, требований к служебному поведению и иных обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, профессиональную компетентность, способность четко организовывать и планировать работу, расставлять приоритеты, осознание ответственности за последствия своих действий, принимаемых решений, своевременное выполнение поручений, качественное выполнение работы.

Создание системы нематериального стимулирования труда муниципальных служащих является необходимым условием успешного развития системы муниципальной службы, эффективного достижения поставленных целей. В 2023 году 3 муниципальных служащих были награждены наградами различного уровня: в том числе двое муниципальных служащих награждены Благодарностью Главы Удмуртской Республики, Почетной грамотой Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики один человек. Внесение изменений в Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ и иные правовые акты Российской Федерации и Удмуртской Республики, постоянное обновление кадрового состава органов местного самоуправления требует регулярной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления.

Одним из основных условий развития муниципальной службы в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, которое взаимосвязано с эффективным применением системы профессионального развития муниципальных служащих. Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг кадрового состава муниципальных служащих, выполняемых ими функций, а также потребностей органов местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район» в кадрах.

По состоянию на 1 января 2024 года в органах местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район» штатная численность муниципальных служащих составляла 72 штатных единицы, фактически замещали должности муниципальной службы  68 человек.

Гендерный состав муниципальной службы за 2023 год следующий: мужчин – 9 человек, женщин - 59.

Возрастной состав муниципальных служащих в муниципальном образовании «Красногорский район»: до 30 лет – 1 человек (1,5%), от 31 до 50 лет – 43 человек (63,2%), от 51 до 60 лет - 21 человек (30,9%), старше 61 лет-3 человека (4,4%).

Около 51% муниципальных служащих имеют стаж муниципальной службы более 10 лет, они придают стабильность муниципальной службе, обеспечивают высокий профессиональный уровень.

Из общего числа муниципальных служащих на 1 января 2024 года высшее профессиональное образование имеют 58 человек (85,3%), среднее профессиональное – 10 человек (14,7%), имеющих два и более высших профессиональных образования - 5 человек (7,4%).

Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» составляет 11 человек или 18,9 % от общей численности.

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, снижения текучести и старения кадров в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» осуществляется постоянный мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе, проходят процессы обновления и движения кадров, в 2023 году девять муниципальных служащих были переведены на более высокие должности.

Одним из важных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» является профилактика и противодействие коррупции, принятие НПА, связанных с прохождением муниципальной службы.

В связи с эти ежегодно актуализируются НПА органов местного самоуправления, в 2023 году были приняты: 8 нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции, 3 связанных с прохождением муниципальной службы.  Меры по противодействию коррупции проводятся комплексно и системно, ежегодно проводятся выборочные проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, в результате проверки, проведенной в 2023 году нарушений антикоррупционного законодательства не выявлено.

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»

за 2023 год (управление финансов)

Реализация муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2015-2026 годы подпрограммы «Управление муниципальными финансами» за 2023 год осуществлялась за счет средств местного бюджета.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в 2023 году за счет всех источников финансирования составила 5 055,9 тыс. рублей, из них 5 055,9 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики».

В 2023 году в рамках муниципальной подпрограммы была запланирована реализация 24 основных мероприятий, из которых выполнено 24 мероприятий или 100,0 %.

Муниципальная подпрограмма имеет 14 целевых показателей (индикаторов), из них по 13 достигнуты плановые значения.

Плановые значения целевых показателей на 2020-2026 годы не требуют корректировки.

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» за 2023 год (управление финансов)

Реализация подпрограммы «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» в 2023 году должна была осуществляться за счет средств местного бюджета. По данной подпрограмме исполнения в 2023 году не было.

В 2023 году в рамках муниципальной подпрограммы была запланирована реализация 23 основных мероприятий, из которых выполнено 21 мероприятие или 91,3 %.

Муниципальная подпрограмма имеет 4 целевых показателя (индикатора), из них по 3 достигнуты плановые значения .

Плановые значения целевых показателей на 2020-2026 годы не требуют корректировки.

Доклад о реализации муниципальной подпрограммы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2026 годы» за 2023 год»

Реализация муниципальной (подпрограммы) осуществлялась за счет средств местного бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», субсидий из бюджета Российской Федерации и Удмуртской Республики.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет всех источников финансирования составила 2 126,631 тыс. рублей, из них 153,732 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», 1972,899 тыс. руб.- субсидии из бюджета Российской Федерации и Удмуртской Республики. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы, на бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» приходится 7,2%.

Выполнены такие целевые показатели:

№1: Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального района от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, в процентах к плановому заданию- 100%;

№2: Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» - 109%;

№4: доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района. Основной причиной невыполнения данного показателя является отказ от права общей долевой собственности собственников земельных долей, приобретение данных площадей в муниципальную собственность и дальнейшее их предоставление в аренду, после чего земельные участки перестают быть объектами налогообложения.

№5: увеличение доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики от внесения земельных платежей за земельные участки, которые находятся на территории муниципального образования, процентов к уровню базового периода (2009 года)- 219%;

№6: Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме-100%;

№7: доля площади земельных участков на территории муниципального района, поставленных на государственный кадастровый учёт, в общей площади территории муниципального района-100%;

№8: доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства – 100%.

№10: Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведены мероприятия по выявлению правообладателей и обеспечению внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о правообладателях в установленном статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости" порядке, в общем количестве объектов недвижимости, правообладатели которых подлежат выявлению в соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости» -

Целевой показатель №3: Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости), является неактуальным и равен 0.

Аналитическая записка к отчёту о реализации показателей

раздела «Архивное дело».

1. Создание условий для постоянного (вечного) хранения документов Архивного фонда Удмуртской Республики как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия народа Удмуртии.

В ходе решения задачи в 2023 г. осуществлены следующие мероприятия:

В целях обеспечения сохранности документов  в 2023г.  закартонировано 667 ед.хр. Осуществлена подшивка  и переплет 50 ед.хр.

В  соответствии с планом цикличной проверки наличия и состояния управленческой документации постоянного хранения  проведена работа по проверке 30 ед.хр.

2. Развитие информационного потенциала Архивного фонда Удмуртской Республики как составной части Архивного фонда Российской Федерации.

В целях  внедрения Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти и методических рекомендаций Росархива по разработке инструкций по делопроизводству,  разработаны и представлены  на согласование  с ЭПМК Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики 3 инструкции по делопроизводству трех организаций.

Сотрудниками  сектора  было  продолжено внедрение  в деятельность  архива  и организаций - источников комплектования  «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» (М., 2010).

На ЭПМКа  Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской  Республики в  2023г. представлено 5 номенклатур  дел организаций- источников комплектования архивного сектора. В целях усиления внимания вопросам соблюдения организациями и предприятиями правил хранения, учета и   использования документов, сотрудниками архива   проведены   обследования документационного обеспечения управления и    состояния сохранности документов  в 2 источниках комплектования архивного сектора.

В ходе обследований были уточнены условия хранения документов в организациях, в том числе  хранение дел по личному составу. Также было обращено внимание на особенности формирования дел на всех стадиях делопроизводства, регистрацию поступающей и исходящей документации, исполнению социально-правовых запросов  граждан, учету документов, условиям хранения документов.

В порядке формирования Архивного Фонда Удмуртской Республики в  2023г.  архивным сектором на постоянное хранение  принято:

- 667 ед.хр. управленческих документов от 10 организаций.

Прием документов  на постоянное хранение осуществлялся от организаций  в сроки, установленные законодательством.

На утверждение ЭПМК Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики в  2023 году,  в соответствии с «Основными показателями плана работы архивного сектора…»,  были представлены:

- описи управленческих  документов  постоянного срока хранения от 6  организаций с общим количеством дел- 322 ед.хр., в том числе 1 организации, относящейся к собственности Удмуртской Республики- 57 ед.хр.

-описи дел по личному составу  временного (50 лет) хранения от 3 организаций  с общим количеством включенных в них дел -188 единиц хранения, в том числе 1 организации, относящейся к собственности Удмуртской Республики- 138 ед.хр.

С целью донесения важности и значимости работы по организации документов в делопроизводстве, повышения эффективности работы экспертных комиссий организаций,  продолжения внедрения в практику работы административных регламентов Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики по согласованию нормативных документов и включению документов в состав Архивного фонда Удмуртской Республики, сотрудниками сектора  проведен 1 семинар для работников делопроизводственных и архивных служб организаций. Семинар проводился с использованием раздаточного материала, в т. ч в. электронном виде.

Помимо семинаров,  оказывалась консультативная и  методическая помощь  работникам делопроизводственных служб в индивидуальном порядке  ( 81 консультация).

3. Обеспечение единого информационного пространства, удовлетворение потребностей и реализация законных прав пользователей на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документах.

Продолжалась работа по предоставлению  гражданам и организациям архивной информации в режиме «Одного окна»,  а также проводилась работа по популяризации подачи заявлений на получение услуг в области архивного дела через МФЦ и портал государственных и муниципальных услуг.

В целях активизации создания единой информационно-поисковой системы к документам Архивного фонда Удмуртской Республики,    в  2023г. в раздел  «Дело»  АПК «Архивный фонд», версия 4.1.  внесено  667  заголовка дел, 16 Актов приема-передачи дел на хранение.

Также внесено 15  записей в БД «Предметно-тематический указатель к решениям органов местного самоуправления» и БД «Акты ввода в эксплуатацию законченным строительством объектов».

В отчетный период  были подготовлены  сведения о документах по личному составу, хранящихся в архивном секторе,  поступивших на хранение с 01.09.2020 по 01.09 2023г.  и архивах организаций.  Сведения также  были представлены в электронном виде в рамках БД «Местонахождение документов по личному составу» в ГКУ «ГАСПД УР».

Кроме того, проводилась работа по обеспечению учета поступления запросов в регистрационно– учетных программах «Учет тематических запросов»,  «Учет запросов социально-правового характера».

За отчетный период архивным сектором  исполнено 801 запрос граждан и организаций социально-правового характера (из них 715 с положительным результатом  и 67 тематических  (из них 5 -по обращениям органов власти).  Все запросы  исполнены в законодательно установленные сроки.

Проводилась работа по оцифровке  архивных документов 1941-1947гг. - 19 ед. хранения, 2519  листов.

4. Совершенствование системы повышения квалификации сотрудников архивных учреждений, развитие международных гуманитарных связей Удмуртской Республики в области архивного дела

В сфере  научно- исследовательской работы и повышения квалификации  была  продолжена работа по   внедрению специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов РФ (М., 2009), работа по   внедрению административных регламентов предоставления  муниципальных и государственных услуг, общеотраслевых и республиканских нормативных, методических документов, в т.ч. «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения».

Сотрудники сектора принимали  участие в республиканских методических  семинарах-совещаниях на базе ГКУ «Центральный государственный архив Удмуртской Республики».

5. Финансирование программных мероприятий

Финансирование   мероприятий, в т. ч. по укреплению материально-технической базы архива,  выполнялось в основном за счет выделенных субвенций на исполнение отельных государственных полномочий  в области архивного дела (основание - отчет о расходовании средств на содержание архивного сектора за 2023г.). Финансовые затраты  на выполнение функций и задач по обеспечению хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов, хранящихся в архивном секторе в интересах граждан, общества и государства в 2023 году всего составили 868,099 тыс. рублей, в том числе:                                                                                             517,038 тыс. рублей(60%) - бюджет муниципального образования и 351,062 тыс. рублей (40 %)- Бюджет Удмуртской Республики.

Подпрограмма «ЗАГС»

Аналитическая записка к отчёту о реализации показателей

раздела « ЗАГС».

Пояснительная записка

Подпрограмма 9.6 «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» реализуется за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики муниципальному образованию «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», выделенных в виде субвенций из бюджета Российской Федерации на реализацию государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, а также за счет собственных средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики».

На реализацию всех мероприятий подпрограммы в 2023 году выделено 1181,4 тыс. руб., в том числе 1087,0 тыс. руб. – субвенция из бюджета субъекта Российской Федерации, 94.4 тыс. руб. – собственные средства бюджета муниципального района, что соответствует плановым показателям. Субвенция и собственные средства освоен6 в полном объёме.

Мероприятия, предусмотренные в подпрограмме выполнены, за исключением:

6.01.3. Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда. Причина невыполнения: решений суда на восстановление и аннулирование записей актов не поступало.

6.01.6. Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС). Причина невыполнения: с 01.10.2018 г. записи актов гражданского состояния на бумажном носителе составляются в одном экземпляре и хранятся в Отделе ЗАГС.

6.04.1. Ввод в электронную базу первых экземпляров записей актов гражданского состояния. Причина невыполнения: перевод в электронную форму первых экземпляров актовых записей завершён (осуществлялся в период с 2017 по 2019 гг.). В соответствии с муниципальной программой с 2020 по 2026 гг. данный показатель равен 0.

В рамках подпрограммы «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

В соответствии с муниципальной программой по анализируемой подпрограмме утверждены четыре целевых показателя (индикатора). Три из них отменены в разные годы. Целевой показатель (индикатор) «Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид (за период с 1 января 1926 года по 31 марта 2015 года)» введён с 2017 г. В соответствии с муниципальной программой с 2020 г. по 2026 г. значение показателя равно 0.