Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Годовой отчет по реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2024 годы» за 2023 год

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  |  | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2024 годы | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 211 | 03 | 02 | 0146193 | 244 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 12 | 01 | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2024 годы | Всего | 00,0 | 00,0 | 000,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 00,0 | 00,0 | 000,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  | 17200,00 |  |

| Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 |  |  | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 01 | Разработка нормативных актов администрации МО «Красногорский район» | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел народного образования, ПП «Красногорский», КДН и ЗП | 2016-2024годы | 2023 г. | Совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами, а также предупреждение преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков. | Муниципальная программа муниципального образования «Красногорский район» «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2024 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 11.01.2016 г. № 1. Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 19 декабря 2019 года №896 в данную программу внесены изменения и продлено действие программы на 2021-2024 годы. Ответственный исполнитель программы - Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Красногорский район». Межведомственная муниципальная антинаркотическая комиссия муниципального образования «Красногорский район» создана и ведет свою деятельность на основании Решения Совета депутатов муниципального образования «Красногорский район» от 13 августа 2015 года «Об утверждении состава, Положения и Регламента Антинаркотической комиссии муниципального образования «Красногорский район». План работы Межведомственной муниципальной антинаркотической комиссии муниципального образования «Красногорский район» на 2022 год утвержден 17 декабря 2021 года. |  |  |
| 12 | 1 |  | 02 | Разработка положений о проведении конкурсов в образовательных учреждениях, в организациях, предприятиях района, с молодежью района, с семьями соц. риска, с волонтерскими отрядами, в культурно-досуговых учреждениях | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел народного образования, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2016-2024 годы | 2023 г. | Совершенствование антинаркотической пропаганды, профилактика злоупотребления наркотиками и другими психотропными веществами, внедрение новых направлений профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью. | При организующей роли Межведомственной муниципальной антинаркотической комиссии муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» прошел районный конкурс видеороликов среди образовательных учреждений района на лучшую организацию работы по профилактике употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних «СПАСЕМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ!». Конкурс проводился с целью выявления лучшего опыта работы ОО по профилактике употребления ПАВ среди обучающихся и воспитанников. При подведении итогов места распределились следующим образом: Результаты конкурса: 1 место – МКОУ «Архангельская ООШ». 2 место – 8 класс МАОУ «Красногорская гимназия». 3 место – МКОУ «Барановская СОШ»». КДНиЗП положения о проведении конкурсов в образовательных учреждениях, в организациях, предприятиях района, с молодежью района, с семьями соц. риска, с волонтерскими отрядами, в культурно-досуговых учреждениях в 2023 году не разрабатывались. |  |  |
| 12 | 1 |  | 03 | Участие в республиканских совещаниях и конференциях по профилактической работе | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП, Отдел народного образования | 2016-2024 годы | 2023 г. | Повышение квалификации субъектов профилактики для внедрения новых форм и методов работы, совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия распространению наркомании. | В ноябре 2023 года методист МКУ «ЦРО Красногорского района» выезжала на обучающий семинар-совещание по организации и подведению итогов социально-психологического тестирования (Институт развития образования, г. Ижевск). В ноябре методистом МКУ «ЦРО Красногорского района» были проведены групповые консультации для ответственных специалистов образовательных организаций района. За отчетный период председатель и заместитель председателя, ответственный секретарь комиссии неоднократно принимали участие в республиканских совещаниях в режиме ВКС по вопросам, касающимся профилактической деятельности комиссии. |  |  |
| 12 | 1 |  | 04 | Участие в заседаниях общественных комиссий муниципальных образований района по вопросам повышения роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и подростков | КДН и ЗП | 2016-2024годы | 2023г. | Усиление контроля со стороны субъектов профилактики к семьям социального риска, уменьшение преступлений в быту, преступлений среди несовершеннолетних граждан. | В 2023 году на территории муниципального образования «Красногорский район» во всех 10 поселениях района осуществляли свою деятельность общественные комиссии по профилактике правонарушений при Администрациях сельских поселений. В течение 2023 года от общественных комиссий не поступало предложений об участии в их заседаниях. В течение года от общественных комиссий в КДНиЗП поступали устные сообщения о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних (употребление родителями алкогольной продукции), в ПП «Красногорское» поступала информация о выявленных случаях незаконной реализации спиртосодержащей продукции. На заседания общественных комиссий приглашаются граждане из семей «социального риска». |  |  |
| 12 | 1 |  | 05 | Публикация материалов направленных на разъяснение вреда наркотиков, алкоголя, табака, ВИЧ-инфекции, токсических веществ в СМИ | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», Редакция газеты «Победа» | 2016-2024 годы | 2023 г. | Обеспечение информированности населения района о проблемах, связанных с наркотизацией общества. | В районной газете «Победа» за 2023 год опубликовано 11 статей антинаркотической направленности. |  |  |
| 12 | 1 |  | 06 | Организация и проведение месячников по профилактике всех видов химической зависимости и СПИДа | ОКСиМП, ОНО, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2016-2024годы | 2023 г. | Профилактика злоупотребления наркотиками и другими психотропными веществами, профилактика развития СПИДа. | В рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом (26 июня), субъектами профилактики учреждениями культуры в июне 2023 года проведено более 40 мероприятий антинаркотической направленности, которые посетило 800 человек. В октябре 2023 года КДН и ЗП Администрации МО «Красногорский район» изготовлено 60 буклетов по теме «Осторожно – вейп!», 160 буклетов по мошенничеству в интернет-пространстве. В рамках республиканского месячника антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ размещали на сайте медицинской организации информацию о вредных привычках и их последствиях на организм. В поликлинике больницы размещены видеоролики о вреде алкоголя, сигарет, наркотиков. |  |  |
| 12 | 1 |  | 07 | Проведение социологических исследований среди населения по проблеме наркотизации, алкоголизма, табакокурения и распространения ВИЧ в социальных сетях | Ведущий специалист-эксперт по молодежной политике Леонтьева А.А.. | 2016-2021 годы | 2023 г. | Ведение постоянного мониторинга интернет-пространства на предмет наркотической пропаганды, предложений продажи наркотических средств и иных психотропных веществ. | В группе «Молодёжный сектор» https://vk.com/krasms в социальной сети «В Контакте» и в Instagram https://www.instagram.com/ molodezhnyj_sektor_krasn проводились социологические опросы «Как часто Вы употребляете спиртосодержащую продукцию?», «Проблема табакокурения в подростковой среде». В опросах приняли участие 275 человек. |  |  |
| 12 | 1 |  | 08 | Выявление в ходе рейдовых мероприятий и при обработке жилого сектора наркопритонов и мест, приспособленных для приготовления и употребления наркотических средств и психотропных веществ | ПП «Красногорский» | 2016-2024годы | 2023 г. | Снижение количества наркопритонов, предотвращение употребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ. | В 2023 году сотрудниками полиции в ходе рейдовых мероприятий, а также при проверке жилого сектора, наркопритонов и мест, приспособленных для приготовления и употребления наркотических средств и психотропных веществ, не выявлено. |  |  |
| 12 | 1 |  | 09 | Осуществление наблюдение за лицами, ранее употреблявшими наркотические вещества и ранее привлекавшимися к уголовной ответственности за перевозку и хранение наркотических средств | ПП «Красногорский» | 2016-2024годы | 2023 г. | Снижение количества лиц, ранее употреблявших наркотические вещества и ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за перевозку и хранение наркотических средств | Сотрудниками Пункта полиции «Красногорский» на регулярной основе проводится анализ оперативной обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков, прогнозирование ее развития, анализ распространения синтетических наркотиков. В Красногорском районе проживает 20 лиц, в отношении которых в различное время поступала оперативная информация об их причастности к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 15 лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Результатом проведенных мероприятий стало привлечение к уголовной ответственности 1 жителя Красногорского района по ст. 231 УК РФ – по факту незаконного культивирования наркосодержащих растений, 1 лицо привлечено к административной ответственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ.. |  |  |
| 12 | 1 |  | 10 | Выявление в ходе рейдовых мероприятий несовершеннолетних, находящихся в состоянии опьянения, с дальнейшим проведением медосвидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения | ПП «Красногорский» | 2016-2024годы | 2023 г. | Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | В 2023 году в Пункт полиции «Красногорский» несовершеннолетние с признаками наркотического опьянения не доставлялись, в состоянии алкогольного опьянения доставлен 1 несовершеннолетний. |  |  |
| 12 | 1 |  | 11 | Проведение тематических дискотек и культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации МО «Красногорский район» | 2016-2024 годы | 2023 г. | Снижение уровня употребления наркотических веществ, алкогольной продукции, табачных изделий. | Учреждениями культуры района проведено 76 мероприятий антинаркотической направленности, которые посетили 1148 человек. |  |  |
| 12 | 1 |  | 12 | Профилактическая работа в образовательных учреждениях | ПП «Красногорский» | 2016-2024годы | 2023 г. | Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей, снижение уровня употребления алкогольной продукции и наркотических веществ. | За 2023 год сотрудниками Пункта полиции проведено 58 тематических бесед в образовательных учреждениях. |  |  |
| 12 | 1 |  | 13 | Распространение антинаркотических памяток и постов для подростков в социальных сетях | Ведущий специалист-эксперт по молодежной политике Леонтьева А.А. | 2016-2024годы | 2023 г. | Обеспечение информированности подростков о проблемах, связанных с наркотизацией общества | За 2023 год в социальных сетях размещено 23 материала профилактической направленности. В том числе 2 социологических опроса. |  |  |
| 12 | 1 |  | 14 | Профилактическая работа в наркологическом кабинете с трудными подростками, направленными ОВД и комиссией по делам несовершеннолетних | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2016-2024годы | 2023 г. | Предотвращение развития алкоголизации и табакокурения среди несовершеннолетних граждан. | На консультативном учёте в 2023 году несовершеннолетних не состояло. При посещении врача нарколога проводились беседы о вреде алкоголя, наркотиков, курения, их пагубное влияние на организм (78 человек). |  |  |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |
| 12 | 1 |  | 15 | Регулярное проведение рейдовых мероприятий по выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пресечению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, выявлению неблагополучных семей, выявлению и пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений | КДН и ЗП | 2016-2024годы | 2023 г. | Своевременное реагирование, выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. | За 2023 год членами КДНиЗП проведено 38 рейда в семьи «группы риска» (в том числе в социально опасные семьи), проверено 226 семей. Также проведено 11 рейдов по общественным местам концентрации несовершеннолетних, при этом проверены 95 объектов. Выявлено 3 несовершеннолетних, нарушивших 59-РЗ. |  |  |
| 12 | 1 |  | 16 | Организация и проведение профильных лагерных смен для детей и подростков района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования | 2016-2024годы | 2023 г. | Создание условий для снижения уровня употребления алкоголя, табака и психитропных веществ | Образовательными учреждениями района в период летней оздоровительной кампании 2023 года на территории МО «Красногорский район» организовано 6 лагерных смен, из них: -с дневным пребыванием на базе 6 образовательных организаций; -1 смена лагеря труда и отдыха; - 3 профильных смены, для 75 детей. Общий охват - 363 несовершеннолетних. Из них 9 человек состоит на учете в ПП «Красногорский». |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 17 | Проведение районных конференций для медицинских работников по проблемам наркомании и СПИДа | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2016-2024годы | 2023 г. | Подготовка специалистов в области профилактики и лечения наркомании, их информационное и методическое обеспечение. | Совещания со средними медицинскими работниками ФАП и ВА: - 23.04.23г. – 14 человек присутствовало (по профилактике наркомании, алкоголя). |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 18 | Проведение врачебно-наркологической экспертизы | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2016-2024 годы | 2023 г. | Выявление на ранней стадии граждан, злоупотребляющих алкоголем, постановка данных граждан на учет и дальнейшая работа с ними. | За 12 месяцев 2023 года всего случаев медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 36, из них 14 случаев освидетельствования, 2 случая освидетельствование за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 5 случая отказа от освидетельствования, в 3 случаях – состояние опьянения не установлено. Из них 3 случая несовершеннолетних, у всех в заключении: состояние опьянения не установлено. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 1 9 | Проведение ОПО «Мак» на территории МО «Красногорский район» | ПП «Красногорский» | 2016-2024 годы | 2023 г. | Выявление мест посева и мест самопроизвольного произрастания наркосодержащих дикорастущих растений, их уничтожение с целью пресечения употребления и распространения наркотических веществ. | В течение 2023 года проведено оперативно-профилактическое мероприятия «МАК». Организован сбор информации о местах произрастания и посева наркосодержащих растений и лицах, причастных к их незаконному культивированию и обороту, и ее дальнейшая проверка. Осуществлены обходы частных землевладений, садоводческих кооперативов с целью своевременного выявления и уничтожения посевов мака и конопли. В ходе операции было установлено, что на обслуживаемой территории проживает 20 лиц, в отношении которых в различное время поступала оперативная информация об их причастности к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 15 лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Результатом проведенных мероприятий стало привлечение к уголовной ответственности 1 жителя Красногорского района по ст. 231 УК РФ – по факту незаконного культивирования наркосодержащих растений, 1 лицо привлечено к административной ответственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 20 | Разработка, изготовление, тиражирование демонстрационных материалов, пособий по профилактике злоупотребления алкоголем, табаком и наркотическими веществами | ОКСиМП, ОНО, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2016-2024 годы | 2023 г. | Обеспечение информированности населения района о проблемах, связанных с наркотизацией общества. | За отчетный период был организован показ видеороликов в холле поликлиники БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» о вреде наркотиков, алкоголя, табакокурения. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 21 | Беседы по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения с учащимися и родителями | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», ЦБС | 2016-2024 годы | 2023 г. | Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей. | Сотрудниками Красногорской РБ, фельдшерами ФАП, врачами общей практики регулярно проводятся беседы антинаркотической направленности в образовательных учреждениях района среди обучающихся. На 2023 – 2024 учебный год разработан график проведения бесед сотрудниками медицинских учреждений в образовательных организациях. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 22 | Проведение рейдов по проверке дискотек, молодежных массовых мероприятий в вечернее и каникулярное время | ПП «Красногорский», КДН и ЗП | 2016-2024 годы | 2023 г. | Своевременное выявление и пресечение нахождения несовершеннолетних граждан без сопровождения взрослых, исполнение 59 рз. | Сотрудниками ПП «Красногорский» проведено 38 рейдов по торговым точкам на предмет незаконной продажи алкогольной продукции. Проведено 96 рейдов по местам массового пребывания молодежи. В ходе данных мероприятий несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения не выявлено, в состоянии алкогольного опьянения – 1 человек. Членами КДНиЗП в 2023 году совместно с сотрудниками ПП «Красногорское» проведено 11 рейдов по общественным местам концентрации несовершеннолетних в рамках исполнения Закона Удмуртской Республики №59-РЗ, при этом проверено 95 объектов, нарушений не выявлено. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 23 | Проведение рейдов по торговым точкам, реализующим алкогольную продукцию | ПП «Красногорский», КДН и ЗП | 2016-2024годы | 2023 г. | Своевременное выявление незаконной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. | Еженедельно сотрудниками ПП «Красногорский» ведется профилактическая работа по антиалкогольному законодательству, в частности по торговле спиртосодержащей продукции. В 2023 году правонарушений, связанных с незаконной торговлей спиртосодержащей продукции, не выявлено. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 24 | Посещение неблагополучных семей и семей социального риска для оказания практической помощи в воспитании и устройстве детей | КДН и ЗП | 2016-2024годы | 2023 г. | Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей, оказание материальной помощи семьям социального риска. | Членами КДНиЗП в 2023 году проведено 38 рейдов в семьи «группы риска» (в том числе в социально опасные семьи), проверено 226 семей. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 25 | Проведение консультаций подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию | КДН и ЗП | 2016-2024годы | 2023 г. | Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних граждан. | КДНиЗП в 2018 году заведен журнал проведения профилактических бесед с несовершеннолетними и их законными представителями согласно направленному Минсоцполитики Удмуртской республики Примерному порядку межведомственного взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения и устранения нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, разработанный в соответствии с п.4.2 протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 28.03.2017г. и пп. «а» п.1 протокола заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 21.12.2016 года №14. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 26 | Коммунарские сборы для подростков района | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», МБУ МЦ «Встреча» | 2016-2024годы | 2023 г. | Создание условий для снижения уровня употребления алкоголя, табака и психитропных веществ. | С 14 по 20 декабря 2023 года на базе интерната МБОУ «Красногорская СОШ» прошла профильная лагерная смена «Формула успеха!», в рамках которой также проводились мероприятия, направленые на профилактику наркомании, табакокурения и ЗОЖ в целом. Всего в смене приняло участие 21 обучащийся. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 27 | Подведение итогов по проведению профилактической работы всех видов химической зависимости и противодействия злоупотреблению наркотикам среди учреждений культуры района. | ОКСиМП, ОНО, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2016-2024годы | 2023 г. | Совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами, совершенствование антинаркотической пропаганды, внедрение новых направлений профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью. | Итоги подведены на заседании антинаркотической межведомственной комиссии в декабре 2023 года. |  |  |  |

|  | Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) |  | план на конец отчетного (текущего) года |  | факт на конец отчетного периода |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |  |  |
| 12 |  | 1 |  | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 1 | Охват населения профилактическими антинаркотическими акциями | единиц | 2470 |  | 2420 |  | 2485 |  | +60 | 2,48 | 100,61 |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 2 | Число несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | единиц | 2485 |  | 2740 |  | 2800 |  | +60 | 2,19 | 112,68 |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 3 | Количество лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания | человек | 2 |  | 1 |  | 1 |  | -1 | 100 | 50 |  |  |  |
| 06 |  | 3 | 4 | Количество мероприятий профилактической направленности | единиц | 286 |  | 280 |  | 360 |  | +80 | 28,57 | 125,87 |  |  |  |
| 06 |  | 3 | 5 | Количество детей и молодёжи, регулярно занимающихся в секциях физически-оздоровительной, спортивной, технической, эстетической направленности и др. | человек | 1530 |  | 1520 |  | 1650 |  | +130 | 8,55 | 107,84 |  |  |  |
| 06 |  | 3 | 6 | Количество волонтерских отрядов | единиц | 2 |  | 3 |  | 3 |  | +1 | 33,3 | 150,0 | Уменьшилось количество волонтерских отрядов, так как выпустились из образовательных организаций обучающиеся 11 классов, входящие в волонтерский отряд |  |  |
| 06 |  | 3 | 7 | Удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД, КДНиЗП, наркологических диспансерах | % | 85,3 |  | 98 |  | 15,4 |  | -82,6 | -84,3 | -18,1 | Некоторые подростки, состоящие на профилактических учетах в ПП «Красногорский» и КДН и ЗП, отказываются принимать участие в данных мероприятиях |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

В рамках подпрограммы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Доклад о реализации муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия немедицинскому

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту

в Красногорском районе на 2016-2024 годы» за 2023 год

Реализация муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2024 годы» осуществлялась за счет средств местного бюджета.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет всех источников финансирования составила 00,0 тыс. рублей, из них 17200,0 тыс. рублей – внебюджетные средства.

В 2023 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 28 основных мероприятий, из которых выполнено 28 мероприятий, или 100 %.

Муниципальная подпрограмма имеет 7 целевых показателей (индикаторов), из них по 4 достигнуты плановые значения.

По показателю «Удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних ОДН, КДН и ЗП, наркологических диспансерах» не достигнуто плановое значение в связи с тем, что некоторые подростки, состоящие  на профилактических учетах в Пункте полиции «Красногорский» и КДН и ЗП Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР», отказываются принимать участие в данных мероприятиях.

По показателю «Количество волонтерских отрядов» не достигнуто плановое значение в связи с тем, что из образовательных организаций района выпустились обучающиеся 11 классов, входящие в волонтерский отряд, а новый отряд набран не был.

По показателю «Количество лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания» не достигнуто плановое значение в связи с тем, что данные лица, зарегистрированные с диагнозом наркомания, не проживают на территории Красногорского района, и, таким образом, мы не можем повлиять на них.

Плановые значения целевых показателей (охват населения профилактическими антинаркотическими акциями, число несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, количество мероприятий профилактической направленности, количество детей и молодёжи, регулярно занимающихся в секциях физически-оздоровительной, спортивной, технической, эстетической направленности и др.) не требуют корректировки.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» в размере 00,0 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 00,0 тыс. рублей.