Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Годовой отчет по реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2021-2025 годы» за 2023 год

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 |  |  | «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2021-2025 годы» | Администрация МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 16 | 01 | «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2021-2025 годы» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3 |  |  | «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 01 | Совершенствование нормативной базы по формированию ЗОЖ в МО | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» межведомственная комиссия по охране здоровья населения Красногорского района | 2021-2025 годы | 2023 г. |  | Новые нормативные акты не принимались |  |  |
| 16 | 1 |  | 02 | Организация и обеспечение координации деятельности работы межведомственного совета по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ населения МО | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 2021-2025 годы | 2023 г. | Координация деятельности органов профилактики | Проведено 3 заседания координационного совета по вопросам семейной и демографической политики, вопросам охраны здоровья граждан при Администрации муниципального образование «Муниципальный округ Красногорский район УР» |  |  |
| 16 | 1 |  | 03 | Анализ медико-демографических показателей взрослого и детского населения МО, анализ показателей заболеваемости и смертности от ХНИЗ по МО, мониторинг распространённости ХНИЗ, факторов риска их развития, в т.ч. употребления психоактивных веществ, алкоголя и курения табака, уровня информированности различных групп населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2021-2025 годы | 2023 г. | На основе анализа координация деятельности по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ населения | Рождаемость снизилась в 4 кв. с 6,3 до 1,4 на 1000 нас. Уровень общей смертности в 4кв. вырос с 9,8 до 10,8 на 1000 нас. Смертность от ЗНО повысилась с 12,3 в 3кв. до 49,2 на 100000 нас. в 4кв. Смертность от заболеваний ССС повысилась с 61,5 в 3кв. до 73,8 в 4кв. (на 100000 нас). Случаи смерти от болезней органов дыхания в 4кв. составили 36,9 на 100000 нас. (в 3 кв.-не зарегистрированы). Смертность от заболеваний органов ЖКТ-24,6 на 100 тыс.нас.остается на том же уровне, что и в 3 квартале. Смертность от травм и внешних причин в 4кв. не зафиксирована. Повысилась общая заболеваемость с 610,0 на 1000 населения в 3 кв. до 926,8 на 1000нас.в 4кв. |  |  |
| 16 | 1 |  | 04 | Анализ результатов профилактических медицинских осмотров, в том числе диспансеризации детского и взрослого населения по МО Анализ мероприятий и предоставление отчётов о ходе реализации Программы | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 2021-2025годы | 2023г. |  | Диспансеризация взрослого населения: осмотрено 283чел. за 4 квартал (общее количество прошедших диспансеризацию составило-2496чел. 107,9% от плана). Профилактические медицинские осмотры-осмотрено 22чел. за 4 кв.(Общее количество составило 315чел.-81,3% от плана). По итогам диспансеризации и профилактических медицинских осмотров впервые выявлено хронических неинфекционных заболеваний-422, поставлено на диспансерный учет-330 чел. Профилактические осмотры детского населения- осмотрено 1041 ребенка(86,7% от плана) |  |  |
| 16 | 1 |  | 05 | Организация и проведение обучающих семинаров, конференций для руководителей, педагогов, социальных работников, волонтёров, специалистов культурно-досуговой сферы и др. по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» отдел образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР»; отдел культуры, спорта и молодёжной политики; КЦСОН | 2021-2025годы | 2023 г. | Повышения уровня информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и формирования ЗОЖ | Проведены обучающие семинары по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни. Инструктивное совещание с работниками лагерных смен, всех видов и типов обучения по сан. минимуму совместно со специалистом филиала ФГУЗН «Центр гигиены и эпидемиологии в УР п.Игра. За год было проведено 3 собрания заведующей ОСПС и Д и ПБ со специалистами по работе с семьей (10 человек) и психологом отделения: по проведению с обслуживаемыми семьями профилактических мероприятий, направленных на ведение ЗОЖ, профилактику наркомании, употребления психоактивных веществ, борьбу с курением, алкоголизмом, профилактике совершения суицида, жестокого обращения, профилактике компьютерной зависимости, преступлений и правонарушений. Заведующая ознакомила специалистов по работе с семьей с профилактическими мероприятиями, приуроченными к различным датам в соответствии «Профилактического календаря УР» и проведение работы в соответствии Антинаркотического плана. |  |  |
| 16 | 1 |  | 06 | Организация и проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров детского и взрослого населения в медицинских организациях МО | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» ; Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» организации; | 2021-2025годы | 2023 г. |  | Диспансеризация и профилактические осмотры взрослого населения. Проведены профилактические осмотры и диспансеризация детского дома и опекаемых детей |  |  |
| 16 | 1 |  | 07 | Проведение скрининговых исследований по выявлению факторов риска развития ХНИЗ во время проведения массовых профилактических мероприятий на территории МО | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; | 2021-2025годы | 2023 г. | Раннее выявление факторов риска | Проведены скрининговые исследования (забор крови, мочи, кала, ВГД,ЭКГ,СПГ, флюорография,ММГ). |  |  |
| 16 | 1 |  | 8 | Организация выездной формы работы центров здоровья в трудовые коллективы, в сельские населенные пункты МО | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2021-2025годы | 2023 г. | Раннее выявление факторов риска |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 9 | Проведение занятий в Школах здоровья по коррекции факторов риска ХНИЗ, Школах здоровья для пациентов в медицинских организациях МО, в т.ч. кабинетах помощи при отказе от курения, Школ здоровья для желающих бросить курить и Школ профилактики табакокурения для подростков. Проведение скрининговых исследований по выявлению факторов риска развития ХНИЗ во время проведения массовых профилактических мероприятий на территории МО | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 2021-2025 годы | 2023 г. | Повышения уровня информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и формирования ЗОЖ | При проведении школ здоровья акцентировалось внимание на коррекцию факторов риска. В школе СД проведено 25 занятий (скорректирован фактор риска у 25чел) в школе ХОБЛ проведено 25 занятий (скорректирован фактор риска у 35 чел), в школе АГ проведено 23 занятия (скорректирован фактор риска у 65чел). |  |  |
| 16 | 1 |  | 10 | Взаимодействие с общественными организациями, пропагандирующими ЗОЖ, средства и способы укрепления здоровья Проведение массовых мероприятий, акций, флэш - мобов, приуроченных к Международным датам ВОЗ и Всероссийским датам, в том числе межведомственных 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака; 7 апреля – Всемирный день здоровья; вторая суббота мая - Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией; 31 мая – Всемирный день без табачного дыма; 1 июня – Международный День защиты детей; 11 сентября – Всероссийский день трезвости; 28 сентября – Всемирный день сердца; 1 октября - Международный День пожилых людей; 15 октября - Всемирный день борьбы с раком молочной железы; 3 декабря - Международный День инвалидов | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» отдел образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» ; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2021-2025годы | 2023 г. | Повышения уровня информированности населения, вовлечение населения в спортивно-массовую и оздоровительную деятельность | Праздничная программа ко Дню защиты детей «Живет на всей планете, народ веселый-ДЕТИ» Просмотр видеоролика Изготовление открыток проведение мероприятия Проведены массовые мероприятия приуроченные к Международным датам ВОЗ: к Всемирному дню без табака проведены мероприятия день открытых дверей (ЭКГ,СПГ),акция с участием врача терапевта –сатурация и измерение А/Д. К Всемирному дню борьбы против рака- день открытых дверей в первичном онкологическом кабинете проведен прием врачом онкологом (анализ кала на скрытую кровь) в кабинете гинеколога осмотр женщин (проведено УЗИ молочных желез). К Всемирному дню борьбы с А/Д проведен день открытых дверей (измерение А/Д в кабинете неотложной помощи, ЭКГ в каб. ЭКГ).Пешеходный маршрут- 10тысяч шагов к здоровью. К Всемирному дню Здоровья проведены акции по измерению А/Д в организациях района. Ко Дню здоровья – познавательная программа «Путешествия по дорогам здоровья» «Форум здоровья», в рамках которого все желающие посещали площадки, на которых работали специалисты Республиканского центра охраны общественного здоровья и медицинской профилактики министерства здравоохранения УР В рамках Всемирный день здоровья проведено 15 мероприятий. В рамках Всемирный день без табачного дыма проведено 9 мероприятий Уличная акция «Скажи курению НЕТ!» В рамках Международный День защиты детей проведено 14 мероприятий Основное мероприятие - Праздничная программа ко Дню защиты детей «Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно!» |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 11 | Участие населения МО в республиканских информационно-просветительских, оздоровительных проектах «Прогулка с врачом», «Онкодесант», «Кардиодесант», «Улицах здоровья», «Форумах здоровья», «Сегодня модно быть здоровым!», информационно-просветительской Кампании по информированию населения о ранних признаках острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР | 2021-2025годы | 2023 г. | Вовлечение населения в спортивно-массовую и оздоровительную деятельность. Повышения уровня информированности населения. | Форум Здоровья совместно с Республикансим центром здоровья. Проведена лекция на тему «Коронавирусная инфекция, осложнения» акция измерение А/Д, сатурация, измерение ВГД, ЭКГ, антропометрия, забор крови на сахар, ФЛГ, вакцинация от корнавирусной инфекции. Флеш-моб с зарядкой. |  |  |
| 16 | 1 |  | 12 | Изготовление и размещение в местных печатных СМИ информационных материалов, по вопросам освещения формирования ЗОЖ, укрепления здоровья населения и о ходе реализации мероприятий Программы в районной газете и интернет ресурсах: на официальных сайтах, социальных сетях | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» Редакция газеты «Победа»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР | 2021-2025годы | 2023 г. | Повышения уровня информированности населения по вопросам ЗОЖ | Статьи по ЗОЖ в местной газете «Победа» - 25 статей |  |  |
| 16 | 1 |  | 13 | Оформление стендов и уголков здоровья по вопросам формирования ЗОЖ, профилактике табакокурения, алкоголизма, зависимостей и профилактике травматизма | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел образования; КЦСОН | 2021-2025годы | 2023 г. | Повышения уровня информированности населения по вопросам ЗОЖ | Оформлено 4 стенда и 24 уголка здоровья на ФАП, ВА, в поликлинике и стационарах Красногорской РБ на темы: -профилактика инсультов и инфарктов -повышение физической активности -профилактика табакокурения -профилактика алкоголизма -профилактика наркомании - профилактика сахарного диабета -профилактика ЗНО -профилактика коронавирусной инфекции -вакцинация сезонная от гриппа -вакцинация от коронавирусной инфекции -профилактика гемморагической лихорадки -профилактика ВИЧ инфекции -старческая астения -диспансеризация проф.осмотры Оформлен уголок здоровья в Селеговском ФАП и стенд «Мы за здоровый образ жизни» в Селеговской библиотеке. Администрацией МО «Селеговское» размещена информация по вопросам формирования ЗОЖ, профилактике табакокурения, алкоголизма, зависимостей и травматизма. В МБОУ Курьинской СОШ оформлен уголок по формированию ЗОЖ Оформлено 3 книжные выставки и издано 2 буклета книжная выставка «Энциклопедия витаминов» книжная выставка к международному дню борьбы с наркоманией «Мифы и правда, о наркотиках Выставка Жизнь без табака» Во всех образовательных организациях оформлены стенды и уголки здоровья. Оформлен информационный стенд в КЦСОН Красногорского района по профилактике наркомании, курения, алкоголизма. |  |  |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |
| 16 | 1 |  | 14 | Проведение районных и конкурсов и выставок, лекций, уроков здоровья, круглых столов в МО, мотивирующих к ведению ЗОЖ - районный конкурс «Здоровый я – здоровая планета моя» (в рамках акции «Сохраним природу») - Спартакиада работников образования; - Спартакиада «Малыши открывают спорт»; - коммунарские сборы «Здорово быть здоровым!»; - «День здоровья» для организаций и учреждений с.Красногорского; - работа ветеранского клуба «Здоровье»; - работа любительского клуба «Зумба»; - профильная смена для школьников «Найди себя!» | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» отдел образования; отдел культуры, спорта и молодёжной политики; предприятия и организации Красногорского района КЦСОН | 2021-2025годы | 2023 г. | Увеличение численности жителей, занимающихся физической культурой. Создание условий для снижения уровня употребления алкоголя, табака и психитропных веществ. | В селе Кокман работает любительское объединение «В здоровом теле – здоровый дух» в составе 20 человек. Члены любительского объединения организуют и участвуют в пеших прогулках, в часовых физкультурных занятиях, лекциях о ЗОЖ. Участие в районной зимней спартакиаде пенсионеров 8 место Профильная смена «Найди себя» Детская спортивно-игровая программа «Забавы Матушки-Зимы» Познавательная программа «Информационная площадка-Территория безопастности». Детская игровая программа «Айболит спешит на помощь» Спортивный КВЕСТ «Спортивному движению- наше уважение» Спортивный праздник «День веселых затей» Туристический праздник для пенсионеров «Забавы у костра» Детская познавательная программа «Что бы не было беды» Познавательный квест «В путь- дорогу собирайся , за здоровьем отправляйся» Работа любительского клуба для пенсионеров «Тряхнем стариной» Работа любительского клуба «Движение-жизнь» Обучающиеся нашей школы побывали в селе Валамаз на коммунарских сборах «Валамазская Универсиада». Участников ожидала насыщенная программа: квест-игра по научным станциям, работа над проектами и их защита, форд-боярд, создание стенгазет. Дети создавали творческие стенгазеты, посвященные здоровому образу жизни. Закончились коммунарские сборы у костра, где были подведены итоги. Всего в учреждениях культуры работает 13 физкультурно-оздоровительных клубов, в том числе работает ветеранский клуб «Здоровье», работает любительский клуб «Зумба». Спортивный праздник «День Здоровья» Сотрудниками КЦСОН Красногорского района проводятся занятия по скандинавской ходьбе. С обслуживаемыми отделения социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности был организован видеоконкурс «На зарядку – становись!», посвященного Всемирному дню здоровья. |  |  |
| 16 | 1 |  | 15 | Организация и проведение массовых профилактических мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий, акций, флэш-мобов, направленных на популяризацию ЗОЖ и профилактику зависимостей среди детей, подростков и молодёжи - День здоровья - районная акция «Стоп ВИЧ/СПИД» - районная профилактическая операция «Дети России» - Районный праздник «Открытие лыжного сезона» - Осенний кросс - Туристические слеты в ОУ; - "Быстрая лыжня" среди учащихся общеобразовательных школ Красногорского района - Районные зимние игры обучающихся образовательных организаций - «Кросс нации» - Открытое первенство Красногорского района по легкой атлетике - Районные летние спортивные игры по программе фестиваля школьников УР - первенство Красногорский район района – «Шиповка юных» - Спартакиада среди общеобразовательных организаций: волейбол, баскетбол, лапта, настольный теннис, мини-футбол, шашки, шахматы. - Межрайонный молодежный спортивный фестиваль «Красная горка» - районный туристический слет среди работников образования. | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» отдел культуры, спорта и молодежной политики; отдел образования; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; предприятия и организации Красногорского района | 2021-2025годы | 2023 г. | Увеличение численности жителей, занимающихся физической культурой. Создание условий для снижения уровня употребления алкоголя, табака и психитропных веществ. | Акция «Вместе против инсульта» Проведено спортивных соревнований -31 ед. Акция «Мы за ЗОЖ» Снайпер в варежках Первенство ДЮСШ по лыжным гонкам 2009-2012г.р. Первенство ДЮСШ по лыжным гонкам 2003-2008г.р «Лыжня России» «Зарница» Районные соревнования по легкой атлетике среди школьников по программе фестиваля (зачёт) Районные соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных». Районные соревнования по шашкам в зачет Спартакиады. Районные соревнования по волейболу, баскетболу. Районные соревнования по ОФП (легкая атлетика) Родительская конференция «Влияние атмосферы жизни семьи на психологическое и физическое состояние ребенка» |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 16 | Развитие волонтёрского движения среди школьников, молодёжи в области укрепления и сохранения здоровья, формирования ЗОЖ - Районный конкурс «Волонтер года» - Слет волонтеров Красногорского района - Коммунарские сборы для активистов детского волонтерского движения - проведение волонтерскими отрядами социальных акций на формирование ЗОЖ среди населения | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» отдел культуры, спорта и молодежной политики; | 2021-2025годы | 2023 г. | Развитие волонтерского движения | Во всех спортивных соревнованиях принимали участие волонтёры спорта |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 17 | Организация и проведение районных викторин, конкурсов, лекций, круглых столов, уроков здоровья для детей, подростков и молодёжи по вопросам формирования ЗОЖ, по сохранению репродуктивного здоровья мальчиков и девочек, профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, профилактике травматизма (указать конкретные мероприятия) - Районная интеллектуальная игра по вопросам здорового образа жизни «Брейн-ринг» - акция «День здоровья» - районная акция «Стоп ВИЧ/СПИД» - районная профилактическая операция «Дети России» - беседы антитабачной, антинаркотической, антиалкогольной направленности - классные часы по профилактике зависимостей - месячник «Безопасность детей» - акция «Охрана прав детства» | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел культуры, спорта и молодежной политики; | 2021-2025 годы | 2023 г. | Вовлечение детей и молодежи в активную социальную деятельность, профилактика негативных проявлений в молодежной и подростковой среде | Уроки здоровья: «Профилактика травматизма, табакокурения, наркомании, алкоголизма», «Планирование семьи. Профилактика абортов. Выбор контрацепции» «Профилактика заболеваний репродуктивной сферы, риск заражения ИППП» акция «Охрана прав детства»- проведено 36 мероприятий Всего проведено 61 мероприятие профилактических и за ЗОЖ Участие в Акции Охрана прав детства: «Безопасное детство» Беседа «Как вести себя в нестандартной ситуации» Беседа «Что нужно знать, чтобы не стать жертвой» Размещение информации на страничках в Контакте https://vk.com/id565122175 На официальном сайте по безопасности детей на водных объектах http://mo-krasno.ru/poseleniy/vasilevskoe/profilaktika-pravonarushenij/item/33939-pamyatka-o-bezopasnosti-na-vode-v-letnij-period.html Познавательная программа «Хотим что бы было модным,красивым быть и свободным» Беседа-диалог «Умей сказать :НЕТ» Беседа-диспут «Новые правила игры,которые называются «ЖИЗНЬ» Участие в интеллектуальной игре "Брейн-ринг" План мероприятий республиканской акции охраны прав детства Семинар-практикум «Совершенствование двигательной активности у дошкольников через организацию подвижных игр с применением нестандартного оборудования» |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 18 | Проведение родительских собраний по вопросам формирования ЗОЖ у детей и подростков, профилактики зависимостей, по сохранению репродуктивного здоровья | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» отдел народного образования; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2021-2025годы | 2023 г. | Повышение уровня информированности среди родителей по вопросам ЗОЖ | Родительская конференция «Влияние атмосферы жизни семьи на психологическое и физическое состояние ребенка». Проведены «Уроки здоровья» с детьми: 1)В гостях у витаминки,2) Библиотека плюс стадион:территория здоровья 3)Если хочешь долго жить сигареты брось курить. 4)Чтобы зубы не болели. 5)Гигиена школьника. 6) В гостях у доктора градусника. 7)Инсульт. 8)Стресс друг или враг.9)День без табака. 10)Здоровье дороже богатства. 11)В здоровом теле здоровый дух. 12)Профилактика педикулеза. 13)Влияние компьютера на зрение. 14)Чистота залог здоровья. 15)О вреде грязных рук |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 19 | Тиражирование и распространение информационного материала для детей, подростков и молодёжи, пропагандирующего ЗОЖ, по коррекции факторов риска развития ХНИЗ, по репродуктивному здоровью мальчиков и девочек, профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, профилактике травматизма | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел образования; отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2021-2025 годы | 2023 г. | Повышение уровня информированности по вопросам ЗОЖ и профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании | Буклеты «Поменяй сигарету на конфетку», «Наркомания дело не личное», «Что мы знаем о табаке»,»Поцелуй смерти» в 7 школах района - оформлялись информационные стенды в рамках Международного дня отказа от курения, Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». в классах 7 школ района - действующие уголки здоровья по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактике табакокурения, алкоголизма и других зависимостей. Выпущено 2 буклета Буклет «Проснувшись рано - не ленись, зарядкой утром ты займись» |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 20 | Проведение совместных рейдовых мероприятий, проверок по местам массового досуга молодежи, закрашивание надписей наркотического, алкогольного содержания | ММО МВД России «Красногорский»; Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» отдел образования; КДН и ЗП | 2021-2025 годы | 2023 г. | Снижения количества молодежи, употребляющих алкоголь и табак | Проведено совместно 38 рейдов |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 21 | Реализация антинаркотической программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе» | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 2021-2025 годы | 2023 г. | Снижения количества молодежи, употребляющих алкоголь и табак, отсутствие молодежи , употребляющих наркотики | Реализация программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе» |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 22 | Выявление и постановка на учет семей и детей, находящихся в социально опасном положении; организация досуга и занятости подростков, находящихся в социально-опасном положении - реализация дополнительных общеобразовательных программ - организация пришкольных лагерей в каникулярное время - деятельность школьных спортивных клубов - деятельность детских общественных объединений (Юнармия, волонтеры, ЮИД и др.) - Организация и проведение ежегодной комплексной межведомственной операции «Подросток-лето» на территории МО «Красногорский район» - Организация и проведение ежегодной районной акции охраны прав детства на территории МО «Красногорский район» | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» КДН и ЗП; КЦСОН |  |  | Своевременное реагирование, выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. | КДНиЗП: В течение отчетного периода выявлены и признаны находящимися в социально опасном положении 3 семьи КДНиЗП: Постановлением КДН и ЗП при Администрации МО «Красногорский район» от 25.05.2021 года № 10/08 утверждён план мероприятий межведомственной профилактической операции «Подросток-лето» КДНиЗП: Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 11.05.2021 года № 256 утверждён План мероприятий акции охраны прав детства. Акция на территории района проведена в период с 15.05.2023 года по 15.06.23 года. В КЦСОН Красногорского района отделении социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности в 2023 году принято на социальное обслуживание 3 семьи, находящиеся в СОП. Со всеми семьями СОП проводится организация досуга, вовлекаются в мероприятия, проводимые Организация и проведение отделением социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности ежегодной комплексной межведомственной операции «Подросток-лето» на территории МО «Красногорский район» согласно предоставленного плана. Организация и проведение отделением социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности ежегодной районной акции охраны прав детства на территории МО «Красногорский район» (согласно предоставленного отчета от 18.06.21 №539). |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 23 | Проведение Уроков здоровья по вопросам профилактики заболеваний полости рта, правилам рационального питания, предупреждения зависимостей (табакокурения, употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ) | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел образования | 2021-2025годы | 2023 г. | Повышения уровня информированности школьников по вопросам здорового питания | Урок здоровья «Гигиена полости рта» Демонстрация видео фильма «Сказка о стрептомонстрах». Проведение классных часов на тему: табакокурения, употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 45 | Проведение лекций для различных возрастных групп населения (обучение гигиене полости рта, правилам рационального питания и др.) | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел образования; предприятия и организации Красногорского района | 2021-2025годы | 2023 г. | Повышения уровня информированности населения по вопросам здорового питания | Как предупредить рак -О возобновлении прохождения «Д» и П/О. -Грудное вскармливание -Зрение бесценный дар. -Профилактика кожных заболеваний. -О вреде курения -Питание при сахарном диабете -Вакцинация |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 25 | Размещение информационных материалов по вопросам первичной профилактики заболеваний ротовой полости в печатных СМИ, в социальных сетях. Оформление стендов и уголков здоровья по вопросам профилактики полости рта» | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел образования; предприятия и организации Красногорского района; редакция районной газеты «Победа» | 2021-2025годы | 2023 г. | Повышения уровня информированности населения по вопросам первичной профилактики заболеваний ротовой полости |  |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 26 | Организация и проведение районных викторин, конкурсов, лекций, круглых столов, уроков здоровья по вопросам здорового питания, профилактики алиментарно-зависимых заболеваний | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» отдел образования; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2021-2025годы | 2023 г. | Повышения уровня информированности населения по вопросам ЗОЖ | Проведены круглые столы по темам: -Что такое здоровье? -Здоровым быть здорово. -Ценности счастливой семьи. -Духовное здоровье. -Депрессия давай поговорим. -Как предупредить инсульт. -Активное долголетие. -Профилактика сахарного диабета. -Ваше здоровье в ваших руках. Проведены викторины и конкурсы на темы: -Здоровое питание. Витамины это клад. Питание и здоровье. В здоровом теле-здоровый дух. Спорт и питание. Игры на свежем воздухе. Наша семья любит спорт. Аптека на грядке. Женщина и здоровье. |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 27 | Обеспечение качественным сбалансированным питанием детей и подростков в образовательных учреждениях МО | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» отдел образования | 2021-2025годы | 2023 г. | Снижения уровня заболеваний ЖКТ среди школьников | 7 образовательных организаций обеспечены качественным сбалансированным питанием детей и подростков |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 28 | Организация предоставления для всех категорий граждан МО спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» отдел образования | 2021-2025годы | 2023 г. | Увеличение численности жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | Все объекты и сооружения спорта доступны жителям для занятий физической культурой и спортом на безвозмездной основе |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 29 | Организация и проведение массовых физкультурных, спортивных мероприятий среди различных слоев населения МО - День здоровья в Образовательных организациях - Районная спартакиада школьников Красногорского района - Осенний кросс в Образовательных организациях - Туристические слеты в Образовательных организациях - деятельность школьных спортивных клубов - районный туристический слет среди педагогов образовательных учреждений - «Лыжня России» - «Кросс нации» - «Декада спорта» - «Оранжевый мяч» - Районные соревнования спортивных семей - Районные зимние сельские спортивные игры - Открытое первенство Красногорского района по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона» - Открытое первенство Красногорского района по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона» - Районные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд - Районные соревнования по настольному теннису среди мужских и женских команд - Районные соревнования по русской лапте среди мужских и женских команд - Районные соревнования по мини-футболу - Районные соревнования по городошному спорту - Районные летние сельские спортивные игры - Районные соревнования по шашкам - Районные соревнования по шахматам - Районные соревнования по баскетболу среди мужских и женских команд - Районные соревнования по дартсу | отдел культуры, спорта и молодежной политики; отдел образования; общественные организации | 2021-2025годы | 2023 г. | Увеличение численности жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | Проведено 39 мероприятий районного уровня, в которых приняли участие 2780 человек. |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 30 | Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех категорий населения в МО: - Районный зимний Фестиваль ВФСК ГТО среди взрослого населения - Районный летний Фестиваль ВФСК ГТО среди взрослого населения - Районный летний Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций - Фестиваль ВФСК ГТО среди дошкольных учреждений «Малыши открывают спорт» Прием нормативов (тестов) ВФСК ГТО у населения. | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» Центр тестирования ГТО; отдел культуры, спорта и молодежной политики; отдел народного образования | 2021-2025годы | 2023 г. | Увеличение численности жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | Центр ГТО Красногорского района принял нормативы у 264 жителей района. Проведены Фестивали для дошкольников, учеников начальной школы, выпускников. |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 31 | Развитие проекта «Оздоровительная финская ходьба» среди широких слоёв населения в МО - Обучение и повышение квалификации инструкторов по финской ходьбе; - Открытие и обустройство туристических маршрутов «Тропа здоровья» в сельских поселениях - участие в грантовых конкурсах с целью привлечения внебюджетных средств для обустройства «Тропы здоровья» Проведение мониторинга занятости различных категорий граждан в спортивных секциях, клубах, кружках | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» КЦСОН; Администрации сельских поселений; отдел культуры спортаи молодежной политики; отдел образования | 2021-2025годы | 2023 г. | Увеличение численности жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | Сотрудниками КЦСОН Красногорского района проводятся занятия по скандинавской ходьбе. Приобретение и установка универсальной, спортивной площадки в селе Большой Селег по проекту развития общественной инфраструктуры, основанной на местных инициативах. Проведение мониторинга занятости обучающихся в спортивных секциях, кружках |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 32 | Проведение мониторинга занятости различных категорий граждан в спортивных секциях, клубах, кружках | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» Администрации сельских поселений; отдел культуры, спорта и молодежной политики; отдел образования; общественные организации | 2021-2025годы | 2023 г. | Увеличение численности жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | Во всех сельских домах культуры организована работа спортивных кружков «Здоровье» |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 33 | Обучение работников образовательных организаций по вопросам профилактики суицида у детей и взрослых, формированию ЗОЖ | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел образования | 2021-2025годы | 2023г. | Повышение компетентности работников образовательных организаций по вопросам формирования ЗОЖ | За год обучено 10 человек |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 34 | Подготовка и распространение информационного материала для родителей, с перечислением проявлений у детей и подростков суицидальных настроений | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел образования | 2021-2025годы | 2023 г. | Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания | Проведено 24 родительских собраний |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 35 | Информирование широких слоев населения посредством СМИ, распространения информационных материалов, проведения лекций и уроков здоровья по профилактике травматизма, в том числе в детском возрасте и др. | редакция газеты «Победа»; Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» ПП «Красногорский ММО МВД России «Игринский»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2021-2025годы | 2023 г. | Повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики травматизма | Проведено 26 лекций |  |  |  |

|  | Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) |  | план на конец отчетного (текущего) года |  | факт на конец отчетного периода |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |  |  |
| 12 |  | 1 |  | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 1 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | на 100 тыс. населения | 1099,4 |  | 552,9 |  | 681,9 |  | +129 | +23,3 | -62,0 |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 2 | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет | на 100 тыс. населения | 525,4 |  | 506,2 |  | 309,8 |  | -196,4 | -35,5 | - 58,9 |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 3 | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни | человек из тысячи | 409 |  | 452 |  | 455 |  | +3,0 | 0,6 | 9,5 | Возобновилась диспансеризация взрослого населения. |  |  |
| 06 |  | 3 | 4 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 38,13 |  | 43,7 |  | 43,8 |  | 5,7 | 100,2 | 115 | Увеличение показателя связано с введением в эксплуатацию новых спортивных объектов, увеличение видов объединений |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

В рамках подпрограммы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную подпрограмму  «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2021-2025 годы» за 2021 год

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» «Об утверждении муниципальной «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2021-2025 годы» | 16.12.2021 | 19 | В связи с переходом на муниципальный округ утверждена новая программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2021-2025 годы» |
|  |  | 24.03.2023 | 287 | О внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Красногорский район УР» на 2021-2025 годы |