Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Годовой отчет по реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2028 годы» за 2024 год

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  |  | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2024 годы | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 211 | 03 | 02 | 0146193 | 244 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 12 | 01 | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2024 годы | Всего | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

| Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 |  |  | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 01 | Разработка нормативных актов администрации МО «Красногорский район» | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел народного образования, ПП «Красногорский», КДН и ЗП | 2016-2028годы | 2024 г. | Совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами, а также предупреждение преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков. | Муниципальная программа муниципального образования «Красногорский район» «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2024 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 11.01.2016 г. № 1. Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 19 декабря 2019 года №896 в данную программу внесены изменения и продлено действие программы на 2021-2024 годы. Ответственный исполнитель программы - Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Красногорский район». Межведомственная муниципальная антинаркотическая комиссия муниципального образования «Красногорский район» создана и ведет свою деятельность на основании Решения Совета депутатов муниципального образования «Красногорский район» от 13 августа 2015 года «Об утверждении состава, Положения и Регламента Антинаркотической комиссии муниципального образования «Красногорский район». План работы Межведомственной муниципальной антинаркотической комиссии муниципального образования «Красногорский район» на 2024 год утвержден 19 декабря 2023 года. |  |  |
| 12 | 1 |  | 02 | Разработка положений о проведении конкурсов в образовательных учреждениях, в организациях, предприятиях района, с молодежью района, с семьями соц. риска, с волонтерскими отрядами, в культурно-досуговых учреждениях | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел народного образования, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2016-2028 годы | 2024 г. | Совершенствование антинаркотической пропаганды, профилактика злоупотребления наркотиками и другими психотропными веществами, внедрение новых направлений профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью. | При организующей роли Межведомственной муниципальной антинаркотической комиссии муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» прошел районный конкурс видеороликов среди образовательных учреждений района на лучшую организацию работы по профилактике употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних «СПАСЕМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ!». Конкурс проводился с целью выявления лучшего опыта работы ОО по профилактике употребления ПАВ среди обучающихся и воспитанников. При подведении итогов места распределились следующим образом: Результаты конкурса: 1 место – МКОУ «Архангельская ООШ». 2 место – 8 класс МАОУ «Красногорская гимназия». 3 место – МКОУ «Барановская СОШ»». КДНиЗП положения о проведении конкурсов в образовательных учреждениях, в организациях, предприятиях района, с молодежью района, с семьями соц. риска, с волонтерскими отрядами, в культурно-досуговых учреждениях в 2024 году не разрабатывались. |  |  |
| 12 | 1 |  | 03 | Участие в республиканских совещаниях и конференциях по профилактической работе | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП, Отдел народного образования | 2016-2028 годы | 2024 г. | Повышение квалификации субъектов профилактики для внедрения новых форм и методов работы, совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия распространению наркомании. | В октябре 2024 года методист МКУ «ЦРО Красногорского района» выезжала на обучающий семинар-совещание по организации и подведению итогов социально-психологического тестирования (Институт развития образования, г. Ижевск). В ноябре методистом МКУ «ЦРО Красногорского района» были проведены групповые консультации для ответственных специалистов образовательных организаций района. За отчетный период председатель и заместитель председателя, ответственный секретарь комиссии неоднократно принимали участие в республиканских совещаниях в режиме ВКС по вопросам, касающимся профилактической деятельности комиссии. |  |  |
| 12 | 1 |  | 04 | Участие в заседаниях общественных комиссий муниципальных образований района по вопросам повышения роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и подростков | КДН и ЗП | 2016-2028годы | 2024г. | Усиление контроля со стороны субъектов профилактики к семьям социального риска, уменьшение преступлений в быту, преступлений среди несовершеннолетних граждан. | В 2024 году на территории муниципального образования «Красногорский район» во всех 10 поселениях района осуществляли свою деятельность общественные комиссии по профилактике правонарушений при территориальных отделах Администрациях МО. В течение 2024 года от общественных комиссий не поступало предложений об участии в их заседаниях. В течение года от общественных комиссий в КДНиЗП поступали устные сообщения о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних (употребление родителями алкогольной продукции), в ПП «Красногорское» поступала информация о выявленных случаях незаконной реализации спиртосодержащей продукции. На заседания общественных комиссий приглашаются граждане из семей «социального риска». |  |  |
| 12 | 1 |  | 05 | Публикация материалов направленных на разъяснение вреда наркотиков, алкоголя, табака, ВИЧ-инфекции, токсических веществ в СМИ | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», Редакция газеты «Победа» | 2016-2028 годы | 2024 г. | Обеспечение информированности населения района о проблемах, связанных с наркотизацией общества. | В районной газете «Победа» за 2024 год опубликовано 8 статей антинаркотической направленности. Также информация размещалась в ВК Мессенджерах. |  |  |
| 12 | 1 |  | 06 | Организация и проведение месячников по профилактике всех видов химической зависимости и СПИДа | ОКСиМП, ОНО, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2016-2028годы | 2024 г. | Профилактика злоупотребления наркотиками и другими психотропными веществами, профилактика развития СПИДа. | В рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом (26 июня), субъектами профилактики учреждениями культуры в июне 2024 года проведено более 80 мероприятий антинаркотической направленности, которые посетило 2752 человек. В октябре 2024 года БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» изготовлено более 300 буклетов информационно-разъяснительного характера "Будь свободен, не связывай себя наркотиками!" с указанием телефона доверия, 165 буклетов по мошенничеству в интернет-пространстве. В рамках республиканского месячника антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ размещали на сайте медицинской организации информацию о вредных привычках и их последствиях на организм. В поликлинике больницы размещены видеоролики о вреде алкоголя, сигарет, наркотиков. |  |  |
| 12 | 1 |  | 07 | Проведение социологических исследований среди населения по проблеме наркотизации, алкоголизма, табакокурения и распространения ВИЧ в социальных сетях | Ведущий специалист-эксперт по молодежной политике Виноградов В.В. | 2016-2028 годы | 2024 г. | Ведение постоянного мониторинга интернет-пространства на предмет наркотической пропаганды, предложений продажи наркотических средств и иных психотропных веществ. | Классными руководителями и социальными педагогами еженедельно проводится мониторинг социальных сетей обучающихся по выявлению фактов распространения информации, склоняющей несовершеннолетних к асоциальному поведению, а также выявлению незаконного потребления наркотических средств. |  |  |
| 12 | 1 |  | 08 | Выявление в ходе рейдовых мероприятий и при обработке жилого сектора наркопритонов и мест, приспособленных для приготовления и употребления наркотических средств и психотропных веществ | ПП «Красногорский» | 2016-2028годы | 2024 г. | Снижение количества наркопритонов, предотвращение употребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ. | В 2024 году сотрудниками полиции в ходе рейдовых мероприятий, а также при проверке жилого сектора, наркопритонов и мест, приспособленных для приготовления и употребления наркотических средств и психотропных веществ, не выявлено. |  |  |
| 12 | 1 |  | 09 | Осуществление наблюдение за лицами, ранее употреблявшими наркотические вещества и ранее привлекавшимися к уголовной ответственности за перевозку и хранение наркотических средств | ПП «Красногорский» | 2016-2028годы | 2024 г. | Снижение количества лиц, ранее употреблявших наркотические вещества и ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за перевозку и хранение наркотических средств | Сотрудниками Пункта полиции «Красногорский» на регулярной основе проводится анализ оперативной обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков, прогнозирование ее развития, анализ распространения синтетических наркотиков. В Красногорском районе проживает 20 лиц, в отношении которых в различное время поступала оперативная информация об их причастности к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 15 лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Уголовных дел по ст. 231 УК РФ – по факту незаконного культивирования наркосодержащих растений не возбуждалось, лица к административной ответственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ не привлекались. |  |  |
| 12 | 1 |  | 10 | Выявление в ходе рейдовых мероприятий несовершеннолетних, находящихся в состоянии опьянения, с дальнейшим проведением медосвидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения | ПП «Красногорский» | 2016-2028годы | 2024 г. | Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | В 2024 году в Пункт полиции «Красногорский» несовершеннолетние с признаками наркотического и алкогольного опьянения не доставлялись. |  |  |
| 12 | 1 |  | 11 | Проведение тематических дискотек и культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации МО «Красногорский район» | 2016-2028 годы | 2024 г. | Снижение уровня употребления наркотических веществ, алкогольной продукции, табачных изделий. | Учреждениями культуры района проведено 80 мероприятий антинаркотической направленности, которые посетили 2752 человек. |  |  |
| 12 | 1 |  | 12 | Профилактическая работа в образовательных учреждениях | ПП «Красногорский» | 2016-2028годы | 2024 г. | Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей, снижение уровня употребления алкогольной продукции и наркотических веществ. | За 2024 год сотрудниками Пункта полиции проведено 48 тематических бесед в образовательных учреждениях. |  |  |
| 12 | 1 |  | 13 | Распространение антинаркотических памяток и постов для подростков в социальных сетях | Ведущий специалист-эксперт по молодежной политике Леонтьева А.А. | 2016-2028годы | 2024 г. | Обеспечение информированности подростков о проблемах, связанных с наркотизацией общества | За 2024 год в социальных сетях размещено 23 материала профилактической направленности. В том числе 2 социологических опроса. |  |  |
| 12 | 1 |  | 14 | Профилактическая работа в наркологическом кабинете с трудными подростками, направленными ОВД и комиссией по делам несовершеннолетних | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2016-2028годы | 2024 г. | Предотвращение развития алкоголизации и табакокурения среди несовершеннолетних граждан. | На консультативном учёте в 2024 году несовершеннолетних не состояло. При посещении врача нарколога проводились беседы о вреде алкоголя, наркотиков, курения, их пагубное влияние на организм (75 человек). |  |  |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |
| 12 | 1 |  | 15 | Регулярное проведение рейдовых мероприятий по выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пресечению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, выявлению неблагополучных семей, выявлению и пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений | КДН и ЗП | 2016-2028годы | 2024 г. | Своевременное реагирование, выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. | За 2024 год членами КДНиЗП проведено 37 рейдов в семьи «группы риска» (в том числе в социально опасные семьи), проверено 218 семей. Также проведено 25 рейдов по общественным местам концентрации несовершеннолетних, при этом проверены 96 объектов. Несовершеннолетних, нарушивших 59-РЗ, не выявлено. |  |  |
| 12 | 1 |  | 16 | Организация и проведение профильных лагерных смен для детей и подростков района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования | 2016-2028годы | 2024 г. | Создание условий для снижения уровня употребления алкоголя, табака и психитропных веществ | Образовательными учреждениями района в период летней оздоровительной кампании 2023 года на территории МО «Красногорский район» организовано 6 лагерных смен, из них: -с дневным пребыванием на базе 7 образовательных организаций, 1 смена на базе ДЮСШ; - 1 профильная смена, для 6 детей. Общий охват - 438 несовершеннолетних. Из них 40, состоящих на всех видах профилактического учета. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 17 | Проведение районных конференций для медицинских работников по проблемам наркомании и СПИДа | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2016-2028годы | 2024 г. | Подготовка специалистов в области профилактики и лечения наркомании, их информационное и методическое обеспечение. | Совещания со средними медицинскими работниками ФАП и ВА: - 26.04.24г. – 13 человек присутствовало (по профилактике наркомании, алкоголя). |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 18 | Проведение врачебно-наркологической экспертизы | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2016-2028 годы | 2024 г. | Выявление на ранней стадии граждан, злоупотребляющих алкоголем, постановка данных граждан на учет и дальнейшая работа с ними. | За 12 месяцев 2024 года всего случаев медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 17, из них 5 случаев отказа от освидетельствования, 1 случай освидетельствования за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в 11 случаях – состояние опьянения установлено. Освидетельствований несовершеннолетних не было. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 1 9 | Проведение ОПО «Мак» на территории МО «Красногорский район» | ПП «Красногорский» | 2016-2028 годы | 2024 г. | Выявление мест посева и мест самопроизвольного произрастания наркосодержащих дикорастущих растений, их уничтожение с целью пресечения употребления и распространения наркотических веществ. | В течение 2024 года проведено оперативно-профилактическое мероприятия «МАК». Организован сбор информации о местах произрастания и посева наркосодержащих растений и лицах, причастных к их незаконному культивированию и обороту, и ее дальнейшая проверка. Осуществлены обходы частных землевладений, садоводческих кооперативов с целью своевременного выявления и уничтожения посевов мака и конопли. В ходе операции было установлено, что на обслуживаемой территории проживает 20 лиц, в отношении которых в различное время поступала оперативная информация об их причастности к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 15 лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Уголовных дел по ст. 231 УК РФ – по факту незаконного культивирования наркосодержащих растений не возбуждалось, лица к административной ответственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ не привлекались. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 20 | Разработка, изготовление, тиражирование демонстрационных материалов, пособий по профилактике злоупотребления алкоголем, табаком и наркотическими веществами | ОКСиМП, ОНО, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2016-2028 годы | 2024 г. | Обеспечение информированности населения района о проблемах, связанных с наркотизацией общества. | За отчетный период был организован показ видеороликов в холле поликлиники БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» о вреде наркотиков, алкоголя, табакокурения. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 21 | Беседы по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения с учащимися и родителями | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», ЦБС | 2016-2028 годы | 2024 г. | Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей. | Сотрудниками Красногорской РБ, фельдшерами ФАП, врачами общей практики регулярно проводятся беседы антинаркотической направленности в образовательных учреждениях района среди обучающихся. На 2024 – 2025 учебный год разработан график проведения бесед сотрудниками медицинских учреждений в образовательных организациях. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 22 | Проведение рейдов по проверке дискотек, молодежных массовых мероприятий в вечернее и каникулярное время | ПП «Красногорский», КДН и ЗП | 2016-2028 годы | 2024 г. | Своевременное выявление и пресечение нахождения несовершеннолетних граждан без сопровождения взрослых, исполнение 59 рз. | Сотрудниками ПП «Красногорский» проведено 48 рейдов по торговым точкам на предмет незаконной продажи алкогольной продукции. Проведено 97 рейдов по местам массового пребывания молодежи. В ходе данных мероприятий несовершеннолетних в состоянии наркотического и алкогольного опьянения не выявлено. Членами КДНиЗП в 2024 году совместно с сотрудниками ПП «Красногорское» проведено 11 рейдов по общественным местам концентрации несовершеннолетних в рамках исполнения Закона Удмуртской Республики №59-РЗ, при этом проверено 95 объектов, нарушений не выявлено. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 23 | Проведение рейдов по торговым точкам, реализующим алкогольную продукцию | ПП «Красногорский», КДН и ЗП | 2016-2028годы | 2024 г. | Своевременное выявление незаконной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. | Еженедельно сотрудниками ПП «Красногорский» ведется профилактическая работа по антиалкогольному законодательству, в частности по торговле спиртосодержащей продукции. В 2024 году правонарушений, связанных с незаконной торговлей спиртосодержащей продукции, не выявлено. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 24 | Посещение неблагополучных семей и семей социального риска для оказания практической помощи в воспитании и устройстве детей | КДН и ЗП | 2016-2028годы | 2024 г. | Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей, оказание материальной помощи семьям социального риска. | Членами КДНиЗП в 2023 году проведено 37 рейдов в семьи «группы риска» (в том числе в социально опасные семьи), проверено 218 семей. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 25 | Проведение консультаций подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию | КДН и ЗП | 2016-2028годы | 2024 г. | Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних граждан. | КДНиЗП в 2018 году заведен журнал проведения профилактических бесед с несовершеннолетними и их законными представителями согласно направленному Минсоцполитики Удмуртской республики Примерному порядку межведомственного взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения и устранения нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, разработанный в соответствии с п.4.2 протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 28.03.2017г. и пп. «а» п.1 протокола заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 21.12.2016 года №14. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 26 | Коммунарские сборы для подростков района | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», МБУ МЦ «Встреча» | 2016-2028годы | 2024 г. | Создание условий для снижения уровня употребления алкоголя, табака и психитропных веществ. | В августе месяце на базе МБОУ «Валамазская СОШ» прошла профильная лагерная смена «Экорадуга», в рамках которой также проводились мероприятия, направленные на профилактику наркомании, табакокурения и ЗОЖ в целом. Всего в смене приняло участие 6 обучающихся. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 27 | Подведение итогов по проведению профилактической работы всех видов химической зависимости и противодействия злоупотреблению наркотикам среди учреждений культуры района. | ОКСиМП, ОНО, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2016-2028годы | 2024 г. | Совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами, совершенствование антинаркотической пропаганды, внедрение новых направлений профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью. | Итоги подведены на заседании антинаркотической межведомственной комиссии в декабре 2024 года. |  |  |  |

|  | Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) |  | план на конец отчетного (текущего) года |  | факт на конец отчетного периода |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |  |  |
| 12 |  | 1 |  | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 1 | Охват населения профилактическими антинаркотическими акциями | единиц | 2470 |  | 2420 |  | 2485 |  | +60 | 2,48 | 100,61 |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 2 | Число несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | единиц | 2490 |  | 2780 |  | 2850 |  | +70 | 2,51 | 114,45 |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 3 | Количество лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания | человек | 2 |  | 1 |  | 1 |  | -1 | 100 | 50 |  |  |  |
| 06 |  | 3 | 4 | Количество мероприятий профилактической направленности | единиц | 110 |  | 118 |  | 130 |  | +12 | 10,16 | 118,18 |  |  |  |
| 06 |  | 3 | 5 | Количество детей и молодёжи, регулярно занимающихся в секциях физически-оздоровительной, спортивной, технической, эстетической направленности и др. | человек | 1535 |  | 1525 |  | 1700 |  | +175 | 11,47 | 110,74 |  |  |  |
| 06 |  | 3 | 6 | Количество волонтерских отрядов | единиц | 2 |  | 3 |  | 3 |  | +1 | 33,3 | 150,0 | Уменьшилось количество волонтерских отрядов, так как выпустились из образовательных организаций обучающиеся 11 классов, входящие в волонтерский отряд |  |  |
| 06 |  | 3 | 7 | Удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД, КДНиЗП, наркологических диспансерах | % | 85,3 |  | 98 |  | 15,4 |  | -82,6 | -84,3 | -18,1 | Некоторые подростки, состоящие на профилактических учете в ПП «Красногорский» отказываются принимать участие в данных мероприятиях |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.