Отчет о реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики»  на 2022-2028 годы» за 2024 год

(полное наименование программы)

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 01 |  |  | Реализация молодежной политики | всего |  |  |  |  |  | 0 | 625,8 | 617.0 | 0 | 98.6 |
| 17 | 01 | 01 |  | Мероприятия по проектам молодежного инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МО "МО Красногорский район УР" |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 01 | 02 |  | Молодежное инициативное бюджетирование | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МО "МО Красногорский район УР |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 01 | 03 |  | Мероприятия в области молодежной политики | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МО "МО Красногорский район УР", МБУ МКСК "Красногорский" | 540 | 07 | 07 | 1700161410 | 611 | 0 | 9.5 | 9,5 | 0 | 100 |
| 17 | 01 | 04 |  | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи за счет средств бюджета Удмуртской Республики | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МО "МО Красногорский район УР", МБУ МКСК "Красногорский", МБУК «Красногорская МБ», МБУК «Красногорский МРТЦ» | 540 | 07 | 09 | 1700105230 | 612 | 0 | 341.7 | 341,7 | 0 | 100 |
|  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 541 | 07 | 09 | 1700105230 | 612 | 0 | 268.4 | 259.6 | 0 | 96.7 |
| 17 | 01 | 05 |  | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи за счет средств местного бюджета | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МО "МО Красногорский район УР", МБУ МКСК "Красногорский",МБУК «Красногорская МБ», МБУК «Красногорский МРТЦ» | 540 | 07 | 09 | 17001S5230 | 612 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 100 |
|  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 541 | 07 | 09 | 17001S5230 | 612 | 0 | 2,7 | 2,7 | 0 | 100 |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | Реализация молодежной политики | Всего | 625,8 | 617.0 | 98.6 |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 15,7 | 15,7 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 610,1 | 601.3 | 98.6 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 17 | 1 | Мероприятия по проектам молодежного инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 17 | 1 | Молодежное инициативное бюджетирование | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 17 | 1 | Мероприятия в области молодежной политики | Всего | 9,5 | 9,5 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 9,5 | 9,5 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 17 | 1 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи | Всего | 616,3 | 607.5 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 6,2 | 6,2 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 610,1 | 601.3 | 98.6 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический |  | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 |  |  | Реализация молодежной политики в 2022-2026 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | 01 |  | Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Красногорского района | ОКСиМП, | 2022-2026 годы | 2023 год |  | Формирование позитивного духовно-нравственного облика гражданина, снижение степени идеологического противостояния представителей различных общественно-политических объединений, возрождение истинных духовных ценностей российского народа, упрочение единства и дружбы национальных конфессий, стремление молодёжи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, готовность граждан к защите Отечества |  | Для молодёжи в 2023 году было проведено 346 мероприятий, количество потребителей всего 9733 человека. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Волонтёры производили уборку памятника и прилегающей территории, провели акцию « Георгиевская ленточка». Проведена интеллектуальная игра «Брейн –ринг» для образовательных учреждений. Организована и проведена Вахта Памяти, а также соревнования посвященные Дню Победы. |  |
| 17 | 1 | 02 |  | Организация и проведение районных семинаров, круглых столов по проблемам патриотического воспитания | ОКСиМП, | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Развитие новых форм работы в данном направлении, методическая помощь организаторам работы по патриотическому воспитанию |  | Проведение круглых столов с руководителями отрядов "Юнармия" |  |
| 17 | 1 | 03 |  | Участие в республиканских мероприятиях гражданско-патриотической, военно-патриотической направленности | ОКСиМП, | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Привлечение широкой общественности к гражданскому воспитанию молодежи, распространение положительного опыта патриотического воспитания |  | Участие в республиканских мероприятиях гражданско-патриотической, военно-патриотической направленности. |  |
| 17 | 1 | 04 |  | Организация и проведение районной военно-патриотической акции «Во славу Отечества», посвященной Дню защитников Отечества | ОКСиМП | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Формирование активной гражданской позиции молодого поколения |  | Учащиеся - юнармейцы приняли участие в митинге, посвящённом Дню защитника Отечества. Волонтерами проведена поздравительная акция к Дню защитника Отечества. |  |
| 17 | 1 | 05 |  | Организация и проведение районного праздника «День призывника» (2 раза в год) | ОКСиМП | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Формирование готовности подрастающего поколения к защите Отечества, привитие позитивного отношения к службе в армии |  | Проводился 1 раз |  |
| 17 | 1 | 06 |  | Организация проведения месячника гражданско-патриотического воспитания, посвященного Дню Защитника Отечества | ОКСиМП, | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Воспитание гражданственности, уважения к великим датам , символам Родины, чувства патриотизма, уважение к великому прошлому страны, его боевым традициям. Чествование ветеранов воин |  | Учащиеся - юнармейцы приняли участие в митинге, посвящённом Дню защитника Отечества. Волонтерами проведена расчистка памятника от снега и поздравительная акция ко Дню защитника Отечества. Среди волонтерских отрядов Красногорского района прошла районная акция «Письмо солдату». Для молодёжи проведен митинг и районный фестиваль военно-патриотической песни «К подвигу героев песней прикоснись». |  |
| 17 | 1 | 07 |  | Организации и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ | ОКСиМП | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Формирование у граждан чувства любви к Родине, уважения к своим землякам, уважение к великому прошлому страны, его боевых традициям. Чествование ветеранов воин |  | Волонтёры производили уборку памятника и прилегающей территории, провели акцию «Георгиевская лента». Проведена интеллектуальная игра «Брейн – ринг» для образовательных учреждений, посвященная Дню Победы. Организована и проведена Вахта Памяти, а также соревнования посвященные Дню Победы. Среди образовательных учреждений проведен смотр-конкурс песни и строя «Наследники победы». |  |
| 17 | 1 | 08 |  | Торжественное мероприятие, посвященное выводу войск и Афганистана. Чествование ветеранов боевых действий | ОКСиМП, | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Развитие творческого потенциала, путем конкурсов разного рода прославление и воспевание родной страны |  | Проводились вечера-встречи участников боевых действий с учащимися школ |  |
| 17 | 1 | 09 |  | Проведение районных мероприятий по допризывной подготовке молодежи (слеты, фестивали, военно-спортивные мероприятия) | ОКСиМП, | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения . Возрождение и развитие военно-спортивных традиций |  | Учащиеся участвовали в военизированных эстафетах. |  |
| 17 | 1 | 10 |  | Реализация мероприятий, направленных на социализацию и эффективную самореализацию молодежи | ОКСиМП, | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Оздоровление молодых жителей района, формирование здорового образа жизни, гармоническое воспитание здорового, физически крепкого поколения, снижение разного рода асоциальных явлений в молодежной среде |  | К Всемирному дню без табака волонтерами организована акция «Всемирный день без табака». Для детей посещающих сводные отряды проведены веселые старты, конкурсы рисунков «Я за ЗОЖ», познавательные программы. |  |
| 17 | 1 | 11 |  | Мероприятия, направленные на развитие и поддержку детских и молодежных общественных объединений конкурсы, акции, фестивали) | ОКСиМП, | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Развитие системы работы с молодежью, увеличение числа молодежи, охваченной деятельностью МДОО |  | Организация волонтерского движения в районе. Основными формами работы волонтеров стали: профилактические, благотворительные, поздравительные, агитационные и патриотические акции. Количество волонтерских отрядов 3. Количество волонтеров - 44. | Недостаточное финансирование |
| 17 | 1 | 12 |  | Мероприятия, направленные на поддержку творчества детей и молодежи (конкурсы, фестивали, слеты) | ОКСиМП, | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Поддержка и развитие творчества молодежи, выявление талантливой молодежи |  | Проведение творческих вечеров–квартирников |  |
| 17 | 1 | 13 |  | Мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения молодежи (акции, выездные профилактические семинары, флеш-мобы, конкурсы, лекции, групповые и индивидуальные консультации по профилактике асоциальных явлений) | ОКСиМП, | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Приобщение подростков к здоровому образу жизни, возможность донести через мероприятия альтернативы употреблению наркотиков, табака и алкоголя . Снижение преступности среди молодежи |  | К Всемирному дню без табака волонтерами организована акция «Всемирный день без табака». Для детей посещающих сводные отряды проведены веселые старты, конкурсы рисунков «Я за ЗОЖ», познавательные программы. |  |
| 17 | 1 | 14 |  | Организация трудоустройства подростков и молодежи на средства местного и республиканского бюджетов | ОКСиМП, | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Ребята имеют возможность получить 1-ые профессиональные навыки и финансовые средства для личных нужд.Организация занятости подростков в каникулярный период |  | Реализовано 5 программ по трудоустройству несовершеннолетних. Всего было трудоустроено 27 человек. |  |
| 17 | 1 | 15 |  | Консультирование подростков и молодежи по вопросам трудоустройства | ОКСиМП, | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Оказание помощи по временному трудоустройству подростков и молодежи |  | Оказание помощи по временному трудоустройству подростков и молодежи. |  |
| 17 | 1 | 16 |  | Организация досуга и занятости детей и подростков через сводные отряды, дворовые команды , спортивно-досуговые площадки | ОКСиМП, | 2015-2026 годы | 2023 год |  |  |  | Реализована программа "Свеча дружбы" - организация сводных отрядов. Всего в районе было создано 6 отрядов. |  |
| 17 | 1 | 17 |  | Мероприятия по профориентации учащейся молодежи ( выездные семинары, Ярмарка учебных мест, мониторинг, консультации) | ОКСиМП, | 2015-2026 годы | 2023 год |  | В рамках месячника организуются выезды на предприятия, учреждения, ребята ближе знакомятся со спецификой той или иной профессии, а также организуются тестирования, мониторинги, консультации по вопросу «Куда пойти учиться?» и «Кем быть?» |  | Проведено 9 мероприятий по профориентации учащейся молодежи |  |
| 17 | 1 | 18 |  | Участие специалистов района в республиканских семинарах и мероприятиях по организации трудовой занятости подростков и молодежи, по пропаганде ЗОЖ, профилактики асоциального поведения молодежи | ОКСиМП, | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Возможность получения методической помощи, обмен опытом |  | Участие специалистов по молодёжной политике в республиканских семинарах по организации трудовой занятости подростков и молодежи, по пропаганде ЗОЖ, профилактики асоциального поведения молодежи |  |
| 17 | 1 | 19 |  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Российской молодежи | ОКСиМП, | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Поддержка и развитие традиций российской молодежи |  | В рамках Дня молодёжи организованы выезда по поселениям с проведением квартирника, квест-игры и сбором макулатуры. Проведено торжественное мероприятие «Занесение на Молодёжную Доску Почёта» молодых людей района. |  |
| 17 | 1 | 20 |  | Организация мероприятий, направленных на поддержку молодых семей | ОКСиМП, | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Укрепление института молодой семьи, обеспечение информированности молодых семей по вопросам семьи, брака, жилья |  | Работают 5 клубов молодых семей, в которых состоит 75 человек (взрослые и дети). Основными формами работы являются: вечера отдыха, веселые старты, фестивали. |  |
| 17 | 1 | 21 |  | Организация мероприятий для работающей молодежи | ОКСиМП | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Стимулирование молодежи района, имеющей высокий производственный показатель, развитие системы работы с работающей молодежью |  | Работающая молодёжь организаций «Красногорского района» принимала участие в интеллектуальных играх «Брейн-ринг», квесте «Ночной дозор». |  |
| 17 | 1 | 22 |  | Организация участия молодежи в межрайонных и республиканских мероприятиях | ОКСиМП, | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Сотрудничество и обмен опытом |  | Выезжали в течение года на соревнования по лыжным гонкам, волейболу, футболу и баскетболу в Игринский, Юкаменский, Шарканский и Вавожский районы. |  |
| 17 | 1 | 23 |  | Участие в республиканских конкурсах программ по организации летнего отдыха, трудоустройству и занятости подростков и молодежи, программ по развитию социальных инициатив и патриотическому воспитанию | ОКСиМП | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Получение дополнительного финансирования из республиканского бюджета на организацию мероприятий для детей и молодежи |  | Реализовано 5 программ по трудоустройству несовершеннолетних. Всего было трудоустроено 27 человек. |  |
| 17 | 1 | 24 |  | Организация информирования молодежи (интернет, газета, радио) | ОКСиМП, | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Создание единого информационного пространства, обеспечивающего доступность информации для молодежи |  | Создана группа Вконтакте - Молодёжный сектор/Красногорское; группа в Instagram, где освещаются основные мероприятия для молодёжи, размещаются публикации для информирования населения |  |
| 17 | 1 | 25 |  | Проведение социологических исследований, опросов, анкетирования среди молодежи | ОКСиМП, | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Выявление, отбор и систематизация социально-значимой информации о молодежи |  | В группе Вконтакте - Молодёжный сектор/Красногорское; где проводятся социологические и профилактические опросы, анкетирование среди населения. |  |
| 17 | 1 | 26 |  | Реализация мероприятий в области технического оснащения учреждений, реализующих государственную молодёжную политику | - | 2015-2026 годы | 2023 год |  | С целью активизации и оперативной деятельности структур, реализующих государственную молодёжную политику, своевременно оснащать их оргтехникой и канцтоварами |  | Не оснащалась |  |
| 17 | 1 | 27 |  | Материально-техническое обеспечение муниципального учреждения, оказывающего услуги по организации и проведению мероприятий для детей и молодежи | - | 2015-2026 годы | 2023 год |  | Бесперебойное функционирование Отдела культуры, спорта и молодёжной политики |  | Учреждения имеют хорошее материально-техническое обеспечение |  |
| 17 | 1 | 28 |  | Ремонт муниципального учреждения, оказывающего услуги по организации и проведению мероприятий для детей и молодежи | Администрация МО «Красногорский район» | 2022-2026 | 2023 год |  | Создание условий для работы учреждения |  | Ремонта не было |  |
| 17 | 1 | 29 |  | Создание дополнительных рабочих мест для подростков и молодёжи. | ОО, ОУ, ГУ УР ЦЗН Красногорского района, МБУ МКСК «Красногорский», ПП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», предприятия, организации Красногорского района | 2016-2026 | 2023 год |  | Обеспечение трудоустройства, занятости детей, подростков и молодёжи, профилактика безнадзорности, правонарушений |  | Создание дополнительных рабочих мест для подростков создано не было |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | Реализация молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля молодежи, охваченной районными мероприятиями в сфере молодежной политики, от общей численности молодежи, проживающей на территории района | % | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 2 | Количество детских и молодежных общественных объединений | ед. | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 3 | Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | ед. | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 4 | Количество молодежи, охваченной консультационными услугами по вопросам семьи и брака, жилья | чел. | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 5 | Количество детей и подростков школьного возраста, охваченных каникулярным отдыхом через организацию сводных отрядов, а также трудоустроенных подростков в районе от общего числа детей и подростков, проживающих на территории района | % | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100 |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 21.12.2022 г. 14.11.2023 г. | 1199 1297 | Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и воспитание на 2015-2025 годы» Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и воспитание на 2015-2026 годы» |

Доклад о реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Развитие образования и воспитание» на 2015-2025 годы за 2022 год

Реализация муниципальной программы (подпрограммы) осуществлялась за счет средств местного бюджета, бюджета Удмуртской Республики, средств федерального бюджета, и внебюджетных источников (средства предприятий, организаций).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет всех источников финансирования составила 288212,8 тыс. рублей, из них 59453,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район» (включая 190841,7тыс. рублей из бюджета Удмуртской Республики), 37918,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 0,00 тыс. рублей – прочие источники. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы на бюджет муниципального образования «Красногорский район», бюджет Удмуртской Республики, федеральный бюджет приходится, соответственно, 27,9%, 13,2%, 66,2% и 0%.

В 2021 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 108 основных мероприятий, из которых выполнено 103 мероприятия, или 95,4 %. 5 мероприятий осталось не выполненными. Не выполнены такие мероприятия, как:

- Обеспечение обогащенными продуктами питания, в том числе молоком, молочной продукцией, соками и другими продуктами питания детей с 3-х до 7-ми лет в дошкольных образовательных учреждениях;

- Проведение районного конкурса на лучшую организацию питания в образовательных учреждениях Красногорского района;

- Динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников в период реализации Подпрограммы;

- Строительство нового здания для МБОУ ДО Красногорского ЦДТ;

- Строительство учреждений дополнительного образования на территории  села Красногорского.

Основными причинами невыполнения мероприятий стало: отсутствие финансирования (5 мероприятий).

Муниципальная программа (подпрограмма) имеет 77 целевых показателей (индикаторов), из них по 51 показателю достигнуты плановые значения и по 26 целевым показателям - ниже плановых. Невыполнение целевых показателей связано с недостаточным финансированием мероприятий, недостаточной степенью выполнения мероприятий.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 310785,7 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 288212,8 тыс. рублей, или  92,7 % годового лимита.

Дата							_______________ /_______________/