Отчет о реализации муниципальной программы Красногорского района «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2028 год за 2024 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение за 2024 год | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 0 |  |  | Создание условий для устойчивого экономического развития | всего |  |  |  |  |  | 4107,033 |  |  | 4107,033 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | всего | 526 |  |  |  |  | 4103,933 |  |  | 4103,933 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 09 |  | Организация и проведение районных конкурсов | Отдел экономики и сельского хозяйства | 526 | 04 | 05 | 0510161800 |  | 31,504 |  |  | 31,504 |  | 100 |  |
| 05 | 1 | 13 |  | Расходы на покрытие убытков, возникших в результате профилактических мер по ликвидации последствий заболеваний с/х животных | Отдел экономики и сельского хозяйства | 526 | 04 | 05 | 510162740 |  | 4000,00 |  |  | 4000,00 |  | 100 |  |
| 05 | 1 | 14 |  | Расходы на покрытие убытков, возникших в результате профилактических мер по ликвидации последствий заболеваний с/х животных | Отдел экономики и сельского хозяйства | 526 | 04 | 05 | 510163300 |  | 72,429 |  |  | 72,429 |  | 100 |  |
| 05 | 2 |  |  | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | всего | 526 |  |  |  |  | 3,100 |  |  | 3,100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 16 15 |  | Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и сельского хозяйства | 526 | 04 | 05 | 0520261820 |  | 3,100 |  |  | 3,100 |  | 100 |  |
| 05 | 3 |  |  | Развитие потребительского рынка | Всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образова-ния «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 |  |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе |  | Фактические расходы |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На 2024 г | На отчетную дату | За 2024 год |  | На отчетную дату | За 2024 | К отчетной дате |  |  |
| 05 | 0 | Создание условий для устойчивого экономического развития | Всего | 108979,033 |  | 113395,033 |  |  | 104,05 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 107,033 |  | 107,033 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 4000 |  | 4000 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 104872 |  | 109288 |  |  | 104,2 |  |  |  |
| 05 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Всего | 38103,933 |  | 4103,933 |  |  | 10,8 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 103,933 |  | 103,933 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР | 4000,00 |  | 4000,00 |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (инвестпроекты) | 34000,00 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 05 | 2 | Создание условий для развития предпринимательства | Всего | 2503,1 |  | 3,100 |  |  | 0,12 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 3,100 |  | 3,100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | иные источники | 2500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 05 | 3 | Развитие потребительского рынка | Всего | 2000 |  | 8200 |  |  | 410 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 2000 |  | 8200 |  |  | 410 |  |  |  |
| 05 | 4 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 66372 |  | 101088 |  |  | 152,3 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 66372 |  | 101088 |  |  | 152.3 |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2024 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Реализация комплекса мер, связанных с оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий за счет средств бюджета УР, ФБ. Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней | Отдел экономики и сельского хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2015-2028 годы | 2024 | Оказание методической и организационной помощи в получении финансовой поддержки в виде субсидий за счет средств бюджета УР, ФБ. Повышение информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей о государственной поддержке из бюджетов всех уровней | Консультационная помощь в подготовке документов на получение субсидий сельхозорганизациям района. Получено субсидий из бюджетов всех уровней через Минсельхозпрод УР более 14,069 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги «Выделение земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» | Отдел по имущественным вопросам | 2015-2028 годы | 2024 | Предоставление земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства | Земельные участки для ведения фермерского хозяйства не выделялись. Оформлена аренда на земельные участки: - КФХ Мусаева Т.М.к -397 га. в 2018 г.; -КХ «Елово» - 330,9 га. в 2019 г.; - К(Ф)Х Чупина Н.В. - 79 га. в 2019 - КХ «Колос» - 180 га. в 2019 г.; -КФХ Гулиев Н.Р.о - 1,393 га в 2020 г. В 2021 году оформили аренду на земельные участки: - КФХ Мусаева Т.М.к -440 га;. - К(Ф)Х Чупина Н.В. - 103 га; - КХ «Колос» -16,997 га.; СПК «Прогресс»-258,962 га; КФХ Ушакова А.В- 289 га.; СПК «Заря» - 353,520 га; ООО Прохоровское - 255 га В 2022 году оформили аренду на земельные участки: -КФХ Гулиев Н.Р.о - 47,87 га -КФХ Ушакова А.В -922,7 га; - КХ «Елово» площадью -136 га; - ООО «Архангельское» -0,09 га; - ООО «Качкашурское» -544,98 га; - ООО «Красногорское»- 901,7 га; - ООО «Курьинское» -570 га; В 2023 году оформили аренду на земельные участки: -Мусаева Т.М.к -170,62 га -Каракозян С.Г.-513,3 га -Леонтьев О.А.-45,57 га -Бабкин М.А-1848,62 га -СПК Прогресс -8,55 га -ООО Курьинское 49,69 га -ООО Красногорское-71,56 -Наговицын Г.В.-25 га - КХ Елово 26,76 га -ИП Чупин А.Н.-27,45 га В 2024 году оформили аренду на земельные участки: ООО Архангельское-52,15 га КФХ Чупин А.Н.-81,13 га КХ Елово-80,04 га КФХ Ушакова А.В.-274,48 га ООО Качкашурское-348,37 га КФХ Гулив Н.Р.О-57,77 га ООО Красногорское-153,94 га |  |  |
| 05 | 1 | 03 |  | Участие в подготовке и реализации инвестпроектов в с/х | Отдел экономики и сельского хозяйства, Отдел строительства и ЖКХ | 2015 - 2028 годы | 2024 | Разработка предложений по реализации инвестиционных проектов, мониторинг за реализацией инвестиционных проектов, участие в подготовке документов, необходимых для реализации инвестиционных проектов | Отдел строительства и ЖКХ принимал участие в разработке ПИР по строительству животноводческого комплекса крупного рогатого скота в ООО "Качкашурское" |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 1 | Реконструкция фермы в д. Мельниченки |  |  | 2016 | Реконструкция фермы, приобретение техники | Проведена реконструкция молочной фермы в д. Мельничонки на средства гранта (2 млн. руб.) в 2016 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 2 | Строительство фермы в д. Вавилово |  | 2015-2020 | 2016 | Строительство фермы | МТФ на 100 коров введена в эксплуатацию в 2016 году (5 млн. руб.) |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 3 | Реконструкция МТФ ООО «Красногорское» |  | 2017 | 2017 | Реконструкция животноводческой фермы | Проведена реконструкция Туринской МТФ на 100 голов в 2017 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 4 | Реконструкция коровника в д. Убытьдур |  | 2015-2020 | 2016-2017 годы | Реконструкция коровника | Глава КФХ Мамедов О.Х.О провел текущий ремонт фермы, приобрел охладитель молока, кормовой агрегат, трактор, молодняк скота в 2017 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 5 | Реконструкция Старокеновайской МТФ |  | 2015-2020 | 2016 | Реконструкция Старокеновайской МТФ | Объект введен в эксплуатацию в феврале 2016 года на 1,72 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 6 | Реконструкция МТФ в д. Багыр |  | 2015-2020 |  | Реконструкция МТФ на 100 голов д. Багыр | В декабре 2020 г. проведена реконструкция МТФ на 200 голов д. Багыр (замена молокопровода, водопровода, привязи) 1,9 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 7 | Реконструкция Удмурткараульской МТФ ООО "Качкашурское", приобретение племенного скота |  | 2019-2021 годы | 2019-2020 годы | Реконструкция Удмурт-Караульской МТФ на 200 голов | В 2019 году проведена реконструкция первой половины здания (4 млн. руб.), приобретен племскот 99 голов. В 2020 году приобрели 76 голов нетелей на 7,0 млн. руб. В 2021 году проведена реконструкция второй половины здания (7,045 млн. руб.). |  |  |
| 05 | 1 | 03 |  | Строительство фермы на 200 голов КРС в д. Гаинцы |  | 2019-2024 годы | 2021 | Строительство фермы | Построена и зарегистрирована МТФ на 276 голов с доильным залом на 16 гол. и введена в эксплуатацию в 2021году (29,0 млн. руб.) |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 8 | Реконструкция МТФ в д. Бараны на 200 гол |  | 2021 | 2021 | Реконструкция МТФ на 200 голов д. Бараны | Ведутся работы по реконструкции МТФ. В 2021 г заменили кровлю (100 тыс. руб),2022 г приобрели пиломатериал и профнастил (900 тыс. руб)2023 г доделали кровлю (300 тыс, руб) |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 9 | Модернизация зерносушильных комплексов, покупка машин |  | 2015-2020 | 2023 | Модернизация и приобретение зерносушильных комплексов, приобретение техники для с. Красногорское, с. Дебы, д. Багыр, д. Мельниченки | Приобретен з\у комбайн в ООО «Красногорское» 5900 тыс. руб. и зерноперерабатывающий комплекс на 327 тыс. руб. в ООО «Качкашурское». В 2020 году ООО «Курьинское» приобрели и смонтировали новую итальянскую КЗС-4 млн. руб плюс дополнительное оборудование-1200,0 тыс. руб.. Строительство напольной сушилки для зерна КФХ Чупин А.Н в деревне Рылово- 800 тыс. руб. Газификации топок сушилок зерна не проводилось В 2021 году приобретена карусельная сушилка в КХ «Елово» на 1,5 млн. руб. В 2022 г ООО «Качкашурское» провели реконструкцию КЗС с установкой карусельной сушилки СКС-150 (7,6 млн. руб.). ООО Архангельское изготовили ПСД на газификацию КЗС-25 в д.Новый Караул и приобрели газовый котел (424 тыс. руб). КХ «Елово» изготовили ПСД на газификацию в д.Елово и приобрели газовый счетчик (779 тыс. руб) 2023 год в КХ «Елово» закончились работы по модернизации КЗС с переводом сушилки на природный газ в д.Елово В 2024 году ООО «Курьинское» приобрели новую сушилку зерна СКС-4799,9 тыс. руб плюс |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 10 | Покупка тракторов, прицепной техники |  | 2018 | 2024 | Приобретена сельскохозяйственная техника для: -ООО "Качкашурское"; - ООО «Курьинское»; -К(Ф)Х Чупин А.Н.; -КХ "Колос" | Приобретено 9 ед. техники, в т.ч.: 3 трактора, 1сушилка зерна,1 платформа-подборщик д.р. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 11 |  |  |  | 2017-2018 г | - | Строительство МТФ в д. Ст. Качкашур на 150 голов и д. Тукташ на 200 голов ООО «Качкашурское» в 2017 году, МТФ в с. Дебы в 2018 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 12 |  |  |  | 2017 | - | Окончена реконструкция второй половины МТФ в д. Рылово КФХ Чупин А.Н. в 2017 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 13 |  |  |  | 2017-2018 |  | Реконструкция здания под содержание КРС в д. Агриколь КФХ Чупиным А.Н. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 14 |  |  |  | 2017-2018 |  | Реконструкция здания под содержание КРС в д. Гаинцы КФХ Мусаевой Т.М.К |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 15 |  |  |  | 2019 |  | Реконструкция телятника на 140 голов ООО «Курьинское» 826,320 тыс. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 16 |  |  |  | 2019 |  | Строительство навозохранилища с бетонной площадкой КХ "Колос" 700 тыс. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 17 |  |  |  | 2020 |  | Разведение молодняка крупного рогатого скота на мясо д.Нефедово ИП Глава К(Ф)Х Чупина Наталья Викторовна 2262 тыс. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 18 |  |  |  | 2021 |  | Создание пасеки на 50 ульев КФХ Ушаков Р.П. (250 тыс. руб). |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | Строительство коровника | В д.Гаинцы КФХ Мусаевой построен и зарегистрирован коровник на 73 головы и введена в эксплуатацию в декабре 2022 года (10,0 млн. руб.). |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | Реконструкция телятника | Реконструкция телятника на 60 гол в д.Мельниченки КХ Колос (1,2 млн. руб.) отремонтировали пол, стены. В 2023 г капитальный ремонт кровли |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | Реконструкция телятника | В д.Мухино проведена реконструкция телятника под коровник на 91 голову ООО «Заря» (5,521 млн. руб.; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | Реконструкция КЗС | - Реконструкция КЗС с установкой карусельной сушилки СКС-150 ООО «Качкашурское» (7,6 млн. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | -строительство гаража в д.Елово (459 тыс. руб); - реконструкция здания под размещение МТФ в д.Артык (2,237 млн. руб. отремонтировали полы, закупили маты, приобрели блоки и материал) КХ Елово |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | В КХ Елово устройство кормового стола «Зеленый луг»0,260 млн. руб |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | ООО Курьинское провели капитальный ремонт коровника на 193 гол 4 млн. руб и ремонт крыши ремонтной мастерской 0,3 млн. руб |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | Строительство телятника 770 кв.м под беспривязное содержание 140 гол 1,0 млн. руб |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | КФХ Мусаева Т.М.к строительство гаража 256 кв.м 3 млн. руб, строительство сенохранилища 16*50 800 кв.м 4 млн. руб |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | ИП Чупин А.Н. Строительство телятника на 100 голов в с.Архангельское ведутся работы |  |  |
| 05 | 1 | 04 |  | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных организаций района | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 годы | 2024 | Осуществление мониторинга развития сельского хозяйства района, выявление проблем, принятие мер реагирования | Ежеквартальное подведение итогов, проведение совещаний по итогам работы за квартал и по итогам года, выезд на предприятия |  |  |
| 05 | 1 | 05 |  | Принятие мер для реформирования экономически слабых организаций агропромышленного комплекса района, сохранения их имущественного комплекса при возбуждении дела о банкротстве | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 годы | 2024 | Сохранение имущественного комплекса сельскохозяйственных организаций при возбуждении дела о банкротстве | Предприятий в стадии банкротства нет. |  |  |
| 05 | 1 | 06 |  | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, зоотехнии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Отдел экономики и сельского хозяйства, Отдел бухгалтерского учета, | 2015-2028 годы | 2024 | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Консультации по технологическим вопросам специалистами по зоотехнии, по обеспечению качества молока, по инженерии и технике безопасности, по ведению бухгалтерского учета и отчетности, кадровым вопросам |  |  |
| 05 | 1 | 07 |  | Организация и проведение учеб, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района, подведению итогов работы | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 годы | 2024 | Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | В течение года проводились районные мероприятия (семинары, учебы, совещания) принимали участие в 12 онлайн семинарах, организованных МСХиП УР Также специалисты выезжали на мероприятия (семинары, учебы, совещания): - Межрегиональный агрофестиваль AGRO.PRO 2023 Завьяловский район с.Первомайское; -онлайн учеба по кадастровым работам и межеванию; - районный конкурс «Операторов машинного доения». -межрегиональный праздник «Гербер» Старые Быги Шарканский район ; -обмен опытом в п.Балезино сортоиспытания и новыми перспективными сортами зерновых кормовых культур. |  |  |
| 05 | 1 | 08 |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Отдел экономики сельского хозяйства | 2015-2028 годы | 2024 | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников | Проведено торжественное мероприятие ко дню Сельского хозяйства и вручены заслуженные награды. |  |  |
| 05 | 1 | 09 |  | Меры по обеспечению кадрами с/х |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  | 01 | Целевой набор на получение высшего или среднего образования | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2018 | 2024 | Подготовка кадров для сельскохозяйственных организаций в рамках целевого набора | В 2024 году по целевому набору направления абитуриентов в с/х ВУЗы и СУЗы не было. |  |  |
| 05 | 1 |  | 02 | Подготовительные работы по получению социальных выплат на строительство жилья молодым семьям и спец | Отдел строительства и ЖКХ, Отдел экономики и сельского хозяйства | 2018 | 2024 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобре-тение) жилья молодым семьям и специалистам | В 2019 г получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий 12 семей в т.ч. 7 молодых семей (951,24 кв.м) на 5259,719 тыс. руб. молодые семьи (552,35 кв.м) на 3694,322 тыс. руб. В 2020 году двое граждан получили субсидии по КРСТ (улучшение жилищных условий граждан РФ, проживающих на сельских территориях) (81,1 кв.м) на 1291,349 тыс. руб., (60,6 кв.м) на 885,301 тыс. руб. В 2022 году приобретали жилье на вторичном рынке для 4 семей (5684,174) В 2023 году 3 семьи получили субсидии по программе КРСТ (улучшение жилищных условий, проживающих на сельских территориях) с Архангельское двухквартирный дом площадь 129,53 м2 -5316,77251 тыс. руб. с. Курья площадь 55,2 м2 -3016,482,8 тыс руб. В 2024 году 1 многоядная семья получила выплату в размере 500 тыс.руб на строительство |  |  |
| 05 | 1 |  | 03 | Предоставление з\у для ИЖС молодым семьям и молодым спец-м | Отдел по имущественным вопросам | 2018 | 2024 | Проведение работ по предоставлению з\у для ИЖС молодым семьям и молодым спец-м | В 2022 году предоставили 2 земельных участка молодым семьям на общую сумму 1010 тыс. руб. В 2023 году земельные участки под ИЖС не предоставлялись В 2024 году земельные участки под ИЖС не предоставлялись |  |  |
| 05 | 1 |  | 04 | Подготовка документов на займы для строит, приобр жилья с\х товаропроизводителям | Отдел строительства и ЖКХ, Отдел экономики и сельского хозяйства | 2018 | 2024 | Предоставление займов для строительства, приобретения жилья с\х товаропроизводителям | В 2022 году были предоставлены займы под 5% на догазификацию 4 семьям на общую сумму 650 тыс. руб. В 2023 году были предоставлены займы под 5% на догазификацию 20 семьям на общую сумму 2000,00 тыс руб На 01.01.2025 года 323 дома подключено к газовым сетям. Социальной защитой предоставлялись субсидии до 100 тыс. руб (многодетным, инвалидам 1 группы, участникам СВО, малообеспеченным) |  |  |
| 05 | 1 | 10 |  | Участие в реализации мероприятий РФ «Устойчивое развитие сельских территорий» | Отдел строительства и ЖКХ | 2018 | 2024 | Участие муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» во всероссийских мероприятиях | В 2024 году приняли участие в программе инициативного бюджетирования и выиграли 6 проектов: Центральный ТО «Красногорское»-«Агрикольское» -Благоустройство территории и установка памятника участникам Великой Отечественной войны в д.Малягурт Красногорского района УР (общая сумма 250,00 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 26,00 тыс. руб., население 26,00 тыс. руб., МБ 26,00 тыс. руб., ЮЛ 26,00 тыс. руб.); - Приобретение и установка покрытия на детскую площадку по ул.Советская с.Красногорское (общая сумма 1199,99960 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 824,99972 тыс. руб., население 124,99996 тыс. руб., МБ 124,99996 тыс. руб., ЮЛ 124,99996 тыс. руб.) Территориальный отдел «Кокман»- «Валамаз» -Устройство барьерного ограждения с щебенением участка автодороги по ул.Набережная с км 0+480 по км 0+540 в с.Кокман Красногорского района Удмуртской Республики (общая сумма 582,65214 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 310,239 тыс. руб., население 47,213 тыс. руб., МБ 177,98714 тыс. руб., ЮЛ 47,213 тыс. руб.) -Строительство летней сцены в с. Валамаз (общая сумма 693,878 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 478,53643 тыс. руб., население 71,78029 тыс. руб., МБ 71,78099 тыс. руб., ЮЛ 71,78029 тыс. руб.) Территориальный отдел «Васильевское»-«Дебинское» - Приобретение и установка детской игровой площадки в с.Васильевское Красногорского района УР (общая сумма 479,934 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 330,98840 тыс. руб., население 49,64822 тыс. руб., МБ 49,64869 тыс. руб., ЮЛ 49,64869 тыс. руб.) Территориальный отдел «Архангельское»-«Прохоровское» -Благоустройство территории памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны в с. Архангельское Красногорского района УР (общая сумма 316,83426 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 217,88597 тыс. руб., население 32,98276 тыс. руб., МБ 3298277 тыс. руб., ЮЛ 32,98277 тыс. руб.) Два проекта Лучшее муниципальное образование ТО «Кокман» - Навес для уличных тренажеров субсидия 170 тыс. руб Центральный ТО «Красногорское» -Приобретение оборудования на детскую площадку по ул.Советская с.Красногорское субсидия 300 тыс. руб ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий» -"Капитальный ремонт автодороги "Объездная" с. Дебы, Красногорский район Удмуртской Республики"(общая сумма 1389,81335тыс. руб, в том числе из бюджета УР 17,34532тыс. руб.,ФБ 560,83212 МБ 250,63196 тыс. руб., ЮЛ 561,00395 тыс. руб.) Приняли участие в программе «Самообложение» и выиграли 11 проектов Центральный ТО «Красногорское»-«Агрикольское» - Благоустройство территории возле дома №16 пер. Комсомольский с. Красногорское (общая сумма 80,00 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 60,00 тыс. руб., население 20,00 тыс. руб.) - Устройство тротуарной дорожки ул.Заречная с.Красногорское (общая сумма 91,99998 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 68,99998 тыс. руб., население 23,000 тыс. руб.) -Установка видеонаблюдения в центральной части с.Красногорское (общая сумма 244,35585 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 183,26689 тыс. руб., население 61,08896 тыс. руб.) - Приобретение снегохода для содержания лыжной трассы МО "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики" (общая сумма 478,00 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 358,5 тыс. руб., население 119,5 тыс. руб.) - Приобретение и установка памятника участникам СВО в селе Красногорское (общая сумма 1071,00 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 803,250 тыс. руб., население 267,750 тыс. руб.) ТО "Курьинское"-"Селеговское" - Благоустройство центральной части с. Большой Селег, Красногорского района, Удмуртской Республики (общая сумма 159,936 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 119,952 тыс. руб., население 59,97957 тыс. руб.) - Благоустройство родника в с. Курья МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» (общая сумма 239,9183 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 179,93873 тыс. руб., население 39,984 тыс. руб.) ТО«Архангельское»-«Прохоровское» - Благоустройство родника с.Архангельское (общая сумма 60,00 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 45,00 тыс. руб., население 15,00 тыс. руб.) - Благоустройство мест захоронения д.Ефремово (общая сумма 662,4 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 496,8 тыс. руб., население 165,6 тыс. руб.) - Благоустройство мест захоронений д.Бурово (общая сумма 206,018 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 154,5135 тыс. руб., население 51,5045 тыс. руб.) ТО «Кокман»- «Валамаз» - Ремонт дороги ул. Набережная села Кокман (общая сумма 237,0 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 177,75 тыс. руб., население 59,250 тыс. руб.) Приняли участие в программе Молодежное инициативное бюджетирование «Атмосфера» и выиграли 7 проектов МБУК "Красногорская МБ"(Барановская библиотека) «Молодёжный МИКС» - 219,383 тыс. руб.(УР 185,52891 тыс. руб МО 33,85409 тыс. руб) МБУ МКСК "Красногорский"«Современный танцевальный класс для хореографии» 366,0147 тыс. руб (УР 311,11198 тыс. руб МО 54,90272 тыс. руб) МКОУ "Архангелоьская ООШ" «Островок мечты» 272,51310 тыс. руб. (УР 231,63575 тыс. руб МО 40,87735 тыс. руб) МБДОУ "Красногорский детский сад №3"«От песочницы до автомагистрали» 402,33133 тыс. руб (УР 341,98138 тыс. руб МО 60,34995) МАОУ "Красногорская гимназия"«А у нас квартирник» 262,561 тыс. руб (УР 223,176 тыс. руб МО 39,385 тыс. руб) МБОУ Красногорская СОШ «Центр детских инициатив» 176,5425 тыс. руб (УР 150,06072 МО 26,48178) МКОУ "Барановская СОШ"«Героям забвения нет» 89,6 тыс. руб (УР 76,15994 МО 13,44006) Инициативное бюджетирование «Без границ» выиграли 5 проектов - МБДОУ "Красногрский детский сад №3"«Говорящая среда» 596,74084 тыс. руб (УР -507,22889 МО 89,51195) Васильевский СДК «Яркие краски жизни» 274,231 тыс. руб (УР -233,09559 МО 41,13541) МБУК "КМРТЦ" Творческая мастерская «Печём по-новому!» 420,3003 тыс. руб (УР -357,25507 МО 63,04523) МБУ МКСК "Красногорский"«Культурно! Доступно!» 474,43246 тыс. руб (УР -403,26754 МО 71,16492) МБУК "Красногорская МБ" (Детская библиотека) Инклюзивный детский клуб «Цветик-семицветик!» 299,68167 тыс. руб (УР -254,72904 МО 44,95263) Приняли участие в программе «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и выиграли 2 проекта ТО «Кокман» -Установка 3 скамеек по улицам села Кокман субсидия 20 тыс.руб ТО «Селеговское» -Благоустройство территории парка около памятника ВОВ субсидия 20 тыс. руб |  |  |
| 05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 |  | Информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов МСП в Удмуртской Республике | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Информированность населения о мерах государственной поддержки субъектов МСП, получение предпринимателями государственной поддержки | Имеется раздел «Поддержка предпринимательства» на официальном сайте района, где имеется информация о мерах поддержки, об учреждениях, оказывающих поддержку СМСП: МК УФРП предоставляет микрозаймы, Гарантийный Фонд содействия кредитованию МСП УР предоставляет поручительства, АО «МСП Банк» предоставляет кредиты. Консультации предоставляют Центр развития бизнеса и городской среды, Фонд содействия инновациям, АНО «Центр развития бизнеса»(Центр поддержки экспорта, Рег цент инжиниринга), Удм центр компетенции по с\х» |  |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Предоставление субъектам МСП в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности района | Отдел имущественных отношений | 2015-2028 | 2024 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства помещений в аренду | Сдано в аренду самозанятому помещений, находящихся в собственности Красногорского района 7,4 кв.м. по 1 договору. Имеется перечень муниципального имущества для предоставления СМСП (постановление от 04.02.2022 № 130 (в редакции от 28.06.2023 № 660, от 08.02.2024 г. №138, от 17.06.2024 г. № 671). |  |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление информации об имуществе муниципа-льного образования" | Отдел имущественных отношений | 2015-2028 | 2024 | Получение информации об имуществе муниципа-льного образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», которое может быть передано в аренду | Оказано 4 услуги по предоставлению информации об имуществе муниципального образования СМСП |  |  |
| 05 | 2 | 04 |  | Отчуждение объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности района, субъектам МСП | Отдел имущественных отношений | 2015-2028 | 2024 | Продажа в установленном законом порядке субъектам малого и среднего предпринимательства объектов недвижимости | В 2024 году по 159-ФЗ приобретения не было ввиду отсутствия заявок и подпадающих под данный закон |  |  |
| 05 | 2 | 05 |  | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства | Отдел по бухгалтерскому учету | 2015-2028 | 2024 | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства | Доля заказов на поставку товаров. работ, услуг для муниципальных нужд у СМП путем проведения конкурентных способов закупок равна 52,28 % |  |  |
| 05 | 2 | 06 |  | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Участие СМП в выставках и ярмарках, продвижение продукции СМП района на республиканский, межрегиональные рынки | Распространялась информация о проводимых выставках и ярмарках в УР |  |  |
| 05 | 2 | 07 |  | Организация и проведение конференций, тематических обучающих семинаров, совещаний, учеб для субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Проведение конференций, тематических семинаров, «Дней открытых дверей» для субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства, распространение примеров успешного ведения бизнеса | Были проведены следующие мероприятия в 2024 году: Встреча АНО "Корпорация развития МСП" с субъектами МСП 22.03.2024 по мерам поддержки бизнеса; Рабочие встречи с безработными по заключению социальных контрактов на ИП и развитие ЛПХ; Рабочая встреча с желающими участвовать в гранте "Агростартап"; Помощь в написании бизнес-планов на заключение соцконтрактов и для участия в гранте "Агростартап"; Рабочая встреча и консультации по оформлению статуса "Социальное предприятие";15.11.2024 года Корпорация развития МСП УР провела семинар на тему «Простые ответы на сложные вопросы малого бизнеса» |  |  |
| 05 | 2 | 08 |  | Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение на официальном сайте МО "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики" в сети «Интернет» | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение в сети «Интернет». Формирование позитивного имиджа предпринимателя, распространение примеров успешного ведения бизнеса | В районной газете «Победа» публикуются материалы о работе субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |
| 05 | 2 | 09 |  | Развитие, поддержка и обслуживание информационных ресурсов МО " Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики" для субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет» | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Ведение специализированного информационного ресурса для субъектов МСП в сети «Интернет». Обеспечение открытости информации о мерах поддержки предпринимательства в районе | На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.mo-krasno.ru на главной странице имеется раздел «Поддержка предпринимательства», где публикуется актуальная информация о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, организации, оказывающие поддержку СМСП. |  |  |
| 05 | 2 | 10 |  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Опубликование на официальном сайте Красногорского района реестра СМСП - получателей поддержки. Демонстрирование возможностей для других предпринимателей | На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.mo-krasno.ru в разделе «Поддержка предпринимательства» размещен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за 2024 год. |  |  |
| 05 | 2 | 11 |  | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения с включением вопроса по наличию избыточных и устаревших норм регулирования | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в районе, разработка управленческих решений для устранения проблем, создания стимулов для позитивного развития | Ежеквартально собираются данные о развитии СМП. Проведено анкетирование СМП на тему –«Оценка состояния конкуренции и влияние административных барьеров на развитие предпринимательства» в октябре-ноябре 2024 года. В анкетах отмечены следующие проблемы: высокие налоги, нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, ограничение/сложность доступа оказания услуг и выполнению работ в рамках государственных закупок. |  |  |
| 05 | 2 | 12 |  | Изучение опыта поддержки МСП в других муниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Красногорском районе | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Изучение опыта поддер-жки МСП в других МО. Разработка предложений по применению механизмов стимулирования развития предпринимательства в районе | В течение года проводится консультирование с ближайщими районами (Игринский район, Глазовский район, Юкаменский район) |  |  |
| 05 | 2 | 13 |  | Участие Красногорского района в республиканских конкурсах в целях получения грантов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2019 |  | Получение дополнительных финансовых средств на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Красногорском районе | Отменено с 2019 года в связи с отменой проведения конкурсного отбора муниципальных образований Минэкономики УР |  |  |
| 05 | 2 | 14 |  | Организация подачи заявок от субъектов МП района на участие в ежегодном республиканском конкурсе "Предприни-матель года" | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2019 |  | Формирование положительного имиджа предпринимателя | Отменено с 2019 года в связи с отменой проведения данного конкурса на уровне Удмуртской Республики |  |  |
| 05 | 2 | 15 |  | Содействие в получении финансовой поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства из бюджета Удмуртской Республики | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Получение предпринимателями государственной поддержки | В 2024 году из Фонда поддержки МСП УР микрозаймы не получали, подавали 1 заявку, заявку одобрили, предприниматель отказался. |  |  |
| 05 | 2 | 16 |  | Организация и проведение праздно-вания Дня предприни-мателя в РФ, проф праздников, внесение предложений по поощрению грамотами и другими наградами субъектов МП, внесших большой вклад в развитие предпринимательства в районе | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Повышение престижа работы в малом предпринимательстве, пропаганда трудовых достижений в сфере малого предпринимательства | Проведено поздравление работников бытового обслуживания и работников торговли с профессиональными праздниками, прошли поздравления с Днем предпринимательства в районной газете «Победа», в 2024 году были подготовлены два наградных документа на Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли. |  |  |
|  |  | 17 |  | Информирование субъектов МСП об отмене обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих ККТ |  | 2019-2028 | 2024 |  | По УСН в виде доходов декларация в 2024 году сохраняется |  |  |
|  |  | 18 |  | Информирование СМП о проведении ежегодной лотереи фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций |  | 2019-2028 | 2024 |  | Лотереи фискальных чеков на уровне России или региона не проводилось |  |  |
|  |  | 19 |  | Информирование СМСП о законодательном закреплении переходного налогового режима для СМСП, утративших право на применение УСН при превышении максимального уровня выручки или среднесписочной численности |  | 2019-2028 | 2024 |  | В мерах поддержки субъектов МСП указывалось, что применяется переходный налоговый режим для СМСП, утративших право на применение УСН при превышении максимального уровня выручки или среднесписочной численности. |  |  |
|  |  | 20 |  | Разработка плана мероприятий по развитию внутреннего туризма в муниципальном образовании | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2019-2028 | 2024 |  | Проводились встречи с Музейно-ремесленно-туристическим центром и представителями реализующими проекты, связанные с туризмом, определены направления развития туризма. В 2024 году разработаны маршруты, доработан дизайн странички в Вконтакте. |  |  |
|  |  | 21 |  | информирование населения о введении в РФ специального налогового режима для самозанятых граждан, проведение совместно с УФНС по УР обучающих семинаров по применению гражданами закона о самозанятых |  | 2019-2024 | 2021 |  | На сайте МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» размещалась информация о введении специального налогового режима для самозанятых граждан, УФН России провела вебинары по применению гражданами закона о самозанятых, Консультирование населения по самозанятости пи заключения Соцконтракта |  |  |
|  |  | 22 |  | Подготовка и реализация Плана мероприятий в рамках проведения общероссийского Года предпринимательства | Отдел планово-экономической работы | 2020 | - | Отчет о выполнении Плана мероприятий за 2020 год |  |  |  |
|  |  | 23 24 25 26 |  | Информирование субъектов МСП о возможности получения финансовой поддержки -в приоритетных отраслях по льготной ставке; -в региональных лизинговых компаниях, созданных с участием АО "Корпорация "МСП"; -о возможности получения через АО "МСП Банк" льготных кредитов на ведение предпринимательской деятельности приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет); - возможности привлечения специального кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений; | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2020-2028 | 2024 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.mo-krasno.ru на главной странице имеется раздел «Поддержка предпринимательства». Так же все изменения размещаюся в Ватсапе и Телеграмме Предприниматели Красногорского района. В данном разделе размещены все меры поддержки, предлагаемые на уровне Удмуртской Республики для развития малого и среднего бизнеса. |  |  |
|  |  | 27 |  | Информирование субъектов МСП о расширении функционала Портала бизнес-навигатора по сбыту продукции, включения планов благоустройства дворовых и общественных территорий для информирования МСП о параметрах планируемых работ по благоустройству | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2020-2028 | 2024 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | На официальном сайте района на главной странице имеется баннер Бизнес-навигатора, при нажатии на который можно просмотреть все его возможности. Так же в мерах поддержи на сайте Красногорского района размещен бот, который информирует по мерам поддержки в сельском хозяйстве. В размещенной информации по мерам поддержки бизнеса имеется раздел о возможностях Портала бизнес-навигатора по сбыту продукции, разработке бизнес-плана, о параметрах планируемых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий. Так же можно написать через Госуслуги Решаем вместе и получить ответ на ваш вопрос. |  |  |
|  |  | 28 |  | Информирование субъектов МСП о развитии электронных сервисов поддержки СМСП; распространении на поставщиков механизмов факторинга; обеспечению доступа через личный кабинет к образовательным платформам; к сбытовым площадкам; управление заявками СМП, обратившихся за финансовой поддержкой | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2020-2028 | 2024 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | В разделе «Поддержка предпринимательства» размещены все меры поддержки, предлагаемые на уровне Удмуртской Республики для развития малого и среднего бизнеса, включая развитие электронных сервисов в виде доступа к образовательным платформам, сбытовым площадкам. |  |  |
|  |  | 29 |  | размещение сведений на сайте ФНС РФ о субъектах МСП – получателях поддержки в целях формирования единого общероссийского реестра субъектов МСП – получателей поддержки | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2020-2028 | 2024 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | На сайте ФНС России размещена информация по муниципальному образованию « Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» о субъектах МСП – получателях поддержки |  |  |
|  |  | 30 |  | информирование СМСП о распространении на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2020-2028 | 2024 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | В разделе «Поддержка предпринимательства» размещены все меры поддержки, предлагаемые на уровне Удмуртской Республики для развития малого и среднего бизнеса, включая механизм факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков |  |  |
|  |  | 31 |  | - о кредитно-гарантийных продуктах АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" с льготными условиями финансирования для субъектов МСП - экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2020-2028 | 2024 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | В разделе «Поддержка предпринимательства» размещены все меры поддержки, предлагаемые на уровне Удмуртской Республики для развития малого и среднего бизнеса, включая льготные условия для экспортеров |  |  |
|  |  | 32 |  | Размещение на официальном сайте МО «Красногорский район» в сети «Интернет» информации для обеспечения субъектов социального предпринимательства актуальными сведениями | Отдел экономики и сельского хозяйства, Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 2020-2028 | 2024 | Информационная поддержка субъектов социального предпринимательства | на сайте района в разделе «Новости» давалась информация о проведении образовательной программы «Мама – предприниматель», о наборе дистанционных резидентов, о Форуме «Мой бизнес Моя семья», о запуске стартапа в «Школе бизнеса» |  |  |
|  |  | 33 |  | Предоставление субъектам социального предпринимательства профессиональных консультаций специалистами профильных отделов по вопросам организации и осуществления деятельности субъектов социального предпринимательства | Отдел экономики и сельского хозяйства, Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 2020-2028 | 2024 | Консультационная поддержка субъектов социального предпринимательства | В районе имеется 1 социальный предприниматель (ИП Кожева А.В.). Было одно обращение о подаче документов на получение статуса социальный предприниматель. |  |  |
|  |  | 34 |  | Предоставление муниципальных преференций субъектам социального предпринимательства в виде передачи в аренду объектов муниципальной собственности без проведения торгов | Отдел по имущественным вопросам, Отдел экономики и сельского хозяйства | 2020-2028 | 2024 | Имущественная поддержка субъектам социального предпринимательства | Обращений субъектов социального предпринимательства за получением поддержки в виде преференции по выделению в аренду без торгов объектов недвижимости не зарегистрировано. |  |  |
|  |  | 35 |  | Предоставление российским производителям товаров (с\х и продовольственных товаров, в т.ч. фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви, прочих потребительских товаров) и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами МСП муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2020-2028 | 2024 | Создание условий для сбыта продукции для малых и средних товаропроизводителей | Соответствующие изменения внесены в данную программу. Льготы могут быть получены при внесении соответствующих изменений в Закон Удмуртской Республики 61 –рз «О размещении нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики» |  |  |
| 05 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 01 |  | Планирование территориального развития объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения района | Отдел экономики и сельского хозяйства; Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2028 | 2024 | Утверждение и актуализация схемы техпланирования района и генпланов развития поселений, правил застройки и землепо-льзования поселений, в составе которых утверждаются схемы размещения объектов потребительского рынка | В районе разработана и утверждена Схема территориального планирования района. В 8 поселениях МО разработаны генпланы. |  |  |
| 05 | 3 | 02 |  | Утверждение и актуализация схем нестационарных торговых объектов на территории Красногорского района | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Организация деятельности нестационарных торговых объектов | Схема нестационарных торговых объектов утверждена в январе 2023 года и размещена на сайте района. В 2024 году в Схему вносились изменения из за расторжения договора на аренду земельного участка, внесли во вторую часть предполагаемые места под НТО. |  |  |
| 05 | 3 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков» | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Выдача разрешений на право организации розничных рынков | Заявлений на организацию рынка в 2024 году не поступало. (В 2023 году внесли сведения об оранизации ярмарки МБУ «ЦКОМУ» в перечень мест организации ярмарок). |  |  |
| 05 | 3 | 04 |  | Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли | Отдел экономики и сельского хозяйства; Красногорское отделение межмуниципального отдела МВД России «Игринский» | 2015-2028 | 2024 | Контроль за соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции, а также торговли в неустановленных местах | Осуществлялся мониторинг ситуации по соблюдению ограничений продажи алкогольной продукции в вечернее время, 1 сентября, 11 сентября, 25 мая, 01 июня. Отделение ОВД «Игринское» проводит проверки по торговле в неустановленных местах. Сектором опеки и попечительства проводятся рейды по проверке соблюдения запрета продажи предприятиями торговли алкогольной продукции несовершеннолетним. |  |  |
| 05 | 3 | 05 |  | Проведение мониторинга сферы потребительского рынка, выявление проблем и принятие мер реагирования | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Проведение мониторинга, (в т.ч. цен на основные продукты питания) выявление проблем, разработка и реализация мер по их устранению | Ежеквартально подводятся итоги деятельности отрасли, еженедельно проводился мониторинг цен на основные продукты питания. |  |  |
| 05 | 3 | 06 |  | Отменены с 2019 года в связи с разработкой муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей в МО «Красногорский район» на 2018-2024 годы» |  |  |  | Отмена Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 31.07.2019 г № 515 | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 07 |  |  |  |  |  |  | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 08 |  |  |  |  |  |  | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 09 |  |  | Постановление Администрации МО «Красногорский район» от 19.12.2017 г № 817 |  |  |  | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 10 |  | Информирование организаций потребительского рынка о мерах государственной поддержки, выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, проводимых на региональном и межрегиональном уровнях | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Информирование предприятий и предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг о мерах государственной поддержки и организационных мероприятиях. | Вся информация по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства размещалась на официальном сайте района, в соцсетях и через группу в Ватцап и Телеграмм. |  |  |
| 05 | 3 | 11 |  | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Проведение обучения работников потребитель-ского рынка, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов». Повышение квалификации работников потребительского рынка | Были проведены следующие мероприятия в 2024 году: 15.11.2024 года Корпорация развития МСП УР провела семинар на тему «Простые ответы на сложные вопросы малого бизнеса» |  |  |
| 05 | 3 | 12 |  | Оказание юридической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Оказание юридической помощи субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка. Повышение квалификации работников потребительского рынка | За юридической помощью обращались ИП, по применению контрольно-кассовой техники, по налогообложению, по вопросам оказания поддержки. |  |  |
| 05 | 3 | 13 |  | Поздравления к Дню работников торговли, к Дню работников бытового обслуживания населения. Внесение предложений по награждению почетными грамотами и другими наградами работников, внесших большой вклад в развитие сферы потребительского рынка | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Повышение престижа работы в сфере потребительского рынка, пропаганда трудовых достижений в данной сфере | Проведено поздравление работников бытового обслуживания и работников торговли с профессиональными праздниками, прошли поздравления с Днем предпринимательства в районной газете «Победа», подготовлены документы на награждение грамотами (2 ИП - Почетная грамота Красногорского района) |  |  |
| 05 | 3 | 14 |  | Участие в реализации инвестиционных проектов по открытию новых объектов розничной торговли, модернизации и реконструкции действующих объектов | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Повышение престижа работы в сфере потребительского рынка, пропаганда трудовых достижений в данной сфере | в декабре 2024 года ввели в эксплуатацию супермаркет «Пятерочка» |  |  |
| 05 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 «Создание условий для привлечения инвестиций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 |  | Разработка и утверждение в составе Программы СЭР Красногорского района на 2015-2020 годы инвестиционных приоритетов муниципального образования (территории, отрасли, технологии, планируемые к реализации проекты) | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 |  | Отменяется с 2019 года | Решением Совета депутатов МО «Красногорский район» от 23.10.2015 г № 279 утверждена Стратегия социально-экономического развития МО «Красногорский район» на 2015-2025 годы в составе которой имеется раздел «Содействие привлечению инвестиций». Ежегодно составляется реестр реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов. |  |  |
| 05 | 4 | 02 |  | Прединвестиционная подготовка инвестиционных проектов | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Формирование идей, поиск инициаторов проектов, разработка бизнес-планов на начальном этапе подготовки инвестиционного проекта | Велся поиск инициаторов инвестиционных проектов , Возможные к реализации инвестиционные проекты (8) размещены на сайте района. Была оказана помощь в написании бизнес-плана на Агростартап, но заявитель не прошел. |  |  |
| 05 | 4 | 03 |  | Подготовка инвестиционных площадок | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Подготовка инвестиционных площадок, в том числе внесение уточнений в градостроительную документацию, решение вопросов с собственниками земельных участков, обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой | Из 11 инвестиционных площадок: 1.З/у с-запад с. Васильевское 24,61; 2. З\у у д. Большая Игра 18 га; 3. З\у у д. Большая Игра 4,68 га 4. З\у у д. Малая Игра 376,12 га 5. З\у у д. Прохорово 14,2 га. 6 З/у у д. Полянцы 64,6 га. 7з\у у с. Б.Селег 134 га 8. З/у с. Красногорское, ул. Комсомольская, 39 под АГЗС 1 га; 9. Бывшее административное здание СПК «Васильевский» 255,4 кв.м; 10 Помещение Почты России 434,4 кв.м. 11 Здание магазина Райпо 169 кв.м. |  |  |
| 05 | 4 | 04 |  | Содействие продвижению инвестиционных проектов Красногорского района | Отдел экономики и сельского хозяйства, Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2028 | 2024 | Содействие участию в инвестиционных форумах, публикация сведений об инвестиционном проекте на сайте района. Поиск инвесторов | Перечень планируемых к реализации проектов размещен на сайте района, по проектам в сельском хозяйстве разъясняется порядок получения субсидий на строительство и реконструкцию ферм |  |  |
| 05 | 4 | 05 |  | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования «Красногорский район» | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Контроль за своевременным получением согласований и разрешений инвестору, способствование участию в выставках, информирование о мерах поддержки, оказание информационной и организационной поддержки, поддержка его обращений по реализации проекта | Сектором сельского хозяйства осуществлялась помощь при реализации 2 инвестпроектов (Реконструкция здания МТФ в д. Бараны, Строительство телятника на 140 голов) |  |  |
| 05 | 4 | 06 |  | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвест-х проектов при разработ-ке и реализации инвестиц-х проектов | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Получение инициаторами инвестиционных проектов консультационной, организационной и методической помощи | Сельхозпредприятиям доводится информация о мерах поддержки при строительстве и реконструкции форм, зерносушильных комплексов. |  |  |
| 05 | 4 | 07 |  | Информирование предпринимателей о проведении Мин экономики УР обучающих меропри-ятий (тематических семинарах, круглых столах, конференциях и т. п.), направленных на обучение новым формам и механизмам привлечения инвестиций | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Участие предпринимателей в обучающих мероприятиях, проводимых Министерством экономики Удмуртской Республики, получение новых знаний о формах и механизмах привлечения инвестиций | На сайте района в разделе «Новости» публикуются информация о проведении Корпорацией развития УР семинаров и тренингов по вопросам развития бизнеса, в т.ч. привлечения инвестиций (факторинг, система быстрых платежей, как работать на ОZОН, меры поддержки экспорта, «Азбука предпринимательства для молодых ИП до 25 лет , единый налоговый счет, маркировка воды, переход на патент и УСН) |  |  |
| 05 | 4 | 08 |  | Размещение информации об инвест проектах Красногорского района, нуждающихся в дополнительных инвестициях, на Инвестиционном портале УР | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Открытость информации об инвестиционных проектах Красногорского района | На инвестиционном портале УР отсутствуют проекты района, нуждающиеся в дополнительных инвестициях, поскольку предприятия не заявляют о таких инвестициях. На сайте района была размещена информация о 8 инвестиционных проектах. |  |  |
| 05 | 4 | 09 |  | Размещение информации об инвестиционных площадках на территории Красногорского района на Инвестиционном портале Российской Федерации | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Открытость информации об инвестиционных площадках, имеющихся на территории Красногорского района | Информация об инвестиционных площадках размещена на инвестиционной площадке РФ и на сайте района в подразделе «Инвестору» |  |  |
| 05 | 4 | 10 |  | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации МО "Красногорский район" для инвесторов в сети «Интернет» | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Формирование специализированного информационного ресурса для инвесторов в сети «Интернет». Открытость информации о ситуации и мерах, реализуемых в целях создания благоприятного инвестиционного климата | На официальном сайте района имеется подраздел «Инвестору», где размещена информация о мерах поддержки, телефоны руководителей района, нормативные акты по содействию инвестиционной деятельности, перечень реализуемых инвестиционных проектов и имеющихся инвестиционных площадок |  |  |
| 05 | 4 | 11 |  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на сокращение количества и сроков прохождения административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в значимых для инвестиционной деятельности сферах (земельно-имущественные отношения, строительство, подключение к инженерным сетям) | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 |  | Административные регламенты по услугам в строительстве разработаны на основе типовых регламентов, разработанных Минстроем УР с минимальными сроками на оказание услуг. По предоставлению земельных участков для ускорения предоставления услуг запрос данных с Земельной кадастровой палаты производится в электронном виде |  |  |
| 05 | 4 | 11 | 1 | Сокращение количества административных процедур и сроков их прохождения в процессе выдачи разрешений на строительство | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Отдел по имущественным вопросам | 2015-2028 | 2024 | Сокращение сроков прохождения административных процедур при выдаче разрешения на строительство до 56 дней | Выдача разрешения на строительство (без земли) составляет 7 раб. дней, согласно Административного регламента. |  |  |
| 05 | 4 | 12 |  | Проработка вопроса о возможности установления ОМС поселений пониженных ставок и (или) налоговых льгот) по земельному налогу в целях создания дополнительных стимулов для реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Красногорского района | Сектор по имущественным вопросам | 2015-2020 | 2020 | Принятие решений о предоставлении обоснованных налоговых льгот по уплате земельного налога | Проект решения о разработке НПА в 2020 году по снижению ставок земельного налога при реализации инвестиционного проекта направлялся отделом планово-экономической работы в поселения, но ввиду того, что межрайонная налоговая инспекций № 2 не согласовала данный проект для применения, поселения не установили пониженные ставки налога для организаций, реализующих инвестиционные проекты | Не учитывается в 2022 году (преобразование поселений в округ) |  |
| 05 | 4 | 13 |  | Организационное обеспечение деятельности Совета по поддержке предприни-мательства и вопросам инвестиционной деятельности в МО «Красногорский район» | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Взаимодействие с представителями предпринимательского сообщества (обратная связь), выработка решений по созданию благоприятного инвестиционного климата в районе | В течение 2024 года проведено 2 заседание Совета по поддержке предпринимательства и инвестиционной деятельности по утверждению доклада о состоянии уровня конкуренции в районе и реализации антимонопольного комплаенса по итогам за 2023 год, по презентации Национальных программ на 2025 год. |  |  |
| 05 | 4 | 14 |  | Осуществление мониторинга инвест–х процессов на территор ии района (в том числе мониторинг реализации инвестиционных проектов) | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2024 | Проведение мониторинга, выявление проблем, разработка мер реагирования | В рамках мониторинга составляется реестр реализуемых и планируемых инвестиционных проектов –всего в реестре находилось 11 проектов. В 2024 году реализовано 3 проекта (строительство телятника на 200 голов в д. Гаинцы, строительство кафе в с. Красногорское, приобретение племенного скота 110 голов), 8 проектов остались в стадии реализации. |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2028 годы за 2024 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за 2023 год) | план на конец отчетного (текущего) 2024 года | факт на конец отчетного 2024 года |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих орган-й | рублей | 40072 | 33500 | 48409 | 14909,2 | 144,5 | 120,8 | рост заработной платы произошел в результате роста МРОТ |
|  |  | 2 | Количество занятых в экономике района | человек | 2229 | 2660 | 2213 | -447 | 83,2 | 99,3 | Количество занятых снизилось за счет сокращения численности в сельском хозяйстве, торговле, социальной сфере. |
| 05 | 1 |  | Наименование подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 135 | 102.8 | 90,6 | -12,2 | -11,9 | 67 | Снижение индекса производство произошло в результате снижения валового производства зерновых на 23%. Снизилась закупочная цена на молоко на 2%. Сложившиеся погодные условия -аномально жаркая погода, температура выше нормы негативно сказалась на росте и развитии всех сельскохозяйственных культур |
|  |  | 2 | Валовый сбор зерна в весе после доработки (все категории) | тонн | 8303 | 8500 | 6411 | -2089 | -24,6 | 77 | На снижение валового сбора зерна повлияла аномальная жаркая температура. Хозяйства не вносят минеральные удобрения, не обновляют посевной материал, не соблюдают севооборот. |
|  |  | 3 | Валовое производство молока (все категории) | тонн | 12950 | 13270 | 13433 | 163 | 101 | 103,7 |  |
|  |  | 4 | Общая посевная площадь (все категории) | га | 24145 | 24100 | 24153 | +53 | 100,2 | 100 |  |
|  |  | 5 | Общая посевная площадь зерновых культур (все категории) | га | 5408 | 7115 | 5113 | -2002 | -28 | 94,5 | Снижение связано с недосевом озимых в 2022 году. Хозяйство не занимаются реализацией товарного зерна из-за низких цен, а для своих нужд на корм скоту им хватает. |
|  |  | 6 | Общее поголовье крупного рогатого скота (все категории) | голов | 5633 | 5900 | 5136 | -764 | -12,9 | 91 | Уменьшается поголовье КРС в хозяйствах и у населения. |
|  |  | 7 | Общее поголовье коров (все категории) | голов | 2288 | 2300 | 2131 | -169 | -7,3 | 93 | Сократилось поголовье коров у КФХ Мамедова О.Х.о из-за пожара на МТФ и уменьшилось поголовье у населения |
|  |  | 8 | Удельный вес числен-ности специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибы-вших на работу в сельхоз организации в течение года по окончании ВУЗов и СУЗов | процентов | 100 | 92 | 100 | 8 | +2 | 0 |  |
|  |  | 9 | Количество руково-дителей, специалистов и кадров рабочих профессий, СХО, КФХ, органов управления сельским хозяйством района, обучающихся по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынка, экономики и управления с/х производством | человек | 92 | 90 | 92 | +2 | +2 | 101,0 |  |
|  |  | 10 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 27386 | 25800 | 31395 | 5595 | +22 | 115 |  |
|  |  | 11 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 100 | 100 | 78 | -22 | -22 | -22 | С убытком сработали ООО «Качкашурское» (-13340) тыс. руб и ООО «Прохоровское» (-124) тыс. руб |
|  |  | 12 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 11,9 | 13 | 14,6 | 1,6 | +12 | 123 |  |
|  |  | 13 | Надой молока на 1 корову | кг | 5682 | 6100 | 6163 | +63 | +1 | 109 |  |
|  |  | 14 | Производство кормов на 1 условную голову | Ц.к.ед. | 45,5 | 30 | 32,5 | +2,5 | +8 | 71 |  |
|  |  | 15 | Общая площадь, засоренная борщевиком Сосновского | га | 33,3 | 53 | 33,3 | 19,7 | +37 | 100 |  |
| 05 | 2 |  | Наименование подпрограммы 2 «Создание условий для развития предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Число малых и средних предприятий | Ед. | 23 | 26 | 32 | 6 | 123 | 139 |  |
|  |  | 2 | Число индивидуальных предпринимателей | Ед. | 143 | 111 | 231 | 120 | 208 | 162 |  |
|  |  | 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | Ед. | 218,8 | 178 | 339,6 | 161,6 | 190,8 | 155,2 |  |
|  |  | 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 33,4 | 31,6 | 33,9 | 2,3 | 107,3 | 101,5 |  |
|  |  | 5 | Поступления единого налога на вмененный доход, поступления от патентной системы налогообложения, ЕСХН в бюджет Красногорского района | Млн. руб. | 1,1 | 3 | 2.3 | 0,7 | 76,7 | в 2 раза | Снижение поступления идет из-за возврата ЕСХН в ООО «Качкашурское» |
|  |  | 6 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Чел. | 746 | 660 | 751 | 91 | 1138 | 100,6 |  |
| 05 | 3 |  | Подпрограмма 3 "Развитие потребительского рынка" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) | Млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2 | Розничный товарооборот организаций потребительской кооперации | Млн. руб. | 170,5 | 165 | 161,2 | -3,8 | 97,7 | 94,5 | Часть магазинов была передана в Глазовское Райпо |
|  |  | 3 | Обеспеченность населения района площадью торговых объектов | Кв.м. на 1000 чел. | 603 | 510 | 644,5 | 134,5 | 126,4 | 106,9 | растет за счет ввода магазина Пятерочка и расширения магазинов ИП Перминов И.А. и ИП Исупова М.А. |
|  |  | 4 | Число жителей населенных пунктов, в которых нет стационарных торговых объектов | Чел. | 910 | 900 | 908 | 8 | 100,8 | 99,8 | Малые населенные пункты нерентабельны для открытия магазинов, обслуживаются автолавками |
|  |  | 5 | оборот розничной торговли во всех каналах реализации) | Млн. руб. | 961,8 | 850 | 1171,27 | 321,3 | 137,8 | 121,8 | за счет небольшого роста доходов населения |
|  |  | 6 | Оборот общественного питания | Млн. руб. | Не рассчитывается | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 7 | Объем бытовых услуг населению | Млн. руб. | Не рассчитывается | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 4 |  | Наименование подпрограммы 4 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | Млн. руб. | 11,5 | 11,5 | 19,95 | 8,45 | 173,5 | 173,5 | Объем инвестиций выполнен филиалами и представительствами крупных предприятий по приобретению сельхозтехники. |
|  |  | 2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Тыс. руб. | 1,5 | 1,3 | 2,67 | 1,17 | 178 | 178 |  |
|  |  | 3 | Количество реализованных на территории района инвестиционных проектов | единиц | 4 | 1 | 3 | 2 | в 3 раза | 75 | строительство телятника на 200 голов в д. Гаинцы, строительство кафе в с. Красногорское, приобретение племенного скота 110 голов |
|  |  | 4 | Количество созданных новых рабочих мест от реализации инвести-ционных проектов | единиц | 0 | 3 | 5 | 3 | в 2,5 раза | 5 |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» «О внесении изменений и продлении срока реализации муниципальной программы Красногорского района «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2025 годы на 2026 год» | 24.03.2023 г | № 286 | Продление срока реализации до 2026 года |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» «О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского района «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2026 годы» | 02.06.2023 г. | №591 | Изменение объема финансирования |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» «О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского района «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2026 годы » | 10.07.2023 г | №693 | Изменение объема финансирования |
| 4 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» «О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского района «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2026 годы» | 12.10.2023 г. | №1126 | Изменение объема финансирования |
| 5 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» «О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского района «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2028 годы» | 14.02.2025 г. | №184 | Изменение объема финансирования |