*

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

«Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2020 - 2028 годы»

(наименование муниципальной программы)

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы за 2025 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 |  | «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2020-2028» | всего | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» | ххх |  |  |  |  | 50,0 | 9 114 000 | 3372072,17 |  | 36,9 |
|  |  |  |  | Отдел образования Администрации «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 3 |  | Физическое воспитание в дошкольных образовательных и в общеобразовательных учреждениях дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 4 |  | Организация работы с допризывной и призывной обучающейся молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 5 |  | Организация физкультурно – массовой и спортивной работы на уровне муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» |  |  |  |  |  | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 100 | 100 |
| 02 | 5 | 3 | Организация и проведение Спартакиад среди МО района, проведение зимних и летних спортивных игр района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел образования, территориальные отделы Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» |  |  |  |  |  |  |  | 18,34 |  | 100 |
| 02 | 5 | 4 | Организация и проведение массовых соревнований посвященных Всероссийским соревнованиям «Лыжня России», Всероссийскому дню бега «Кросс наций», Кожаный мяч», Золотая шайба», «Оранжевый мяч», Дню физкультурника | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Центр ГТО Красногорского района, Отдел образования, ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  | 9,86 |  | 100 |
| 02 | 5 | 6 | Внедрение и развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Центр ГТО Красногорского района, ДЮСШ, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел образования, территориальные отделы МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 7 |  | Физическая культура и спорт инвалидов и пожилых людей | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 8 |  | Развитие материально-технической базы | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 8 | 3 | Финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 9 |  | Участие в республиканских и российских спортивных мероприятиях | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 3 343 872 |  | 100 |
|  |  |  |  | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 9 | 1 | Создание условий для достойного выступления спортсменов Красногорского района и сборных команд на соревнованиях республиканского и российского уровня - Дополнительная единовременная поддержка спортсменов и тренеров - Выплаты единовременных вознаграждений по итогам выступлений на соревнованиях - Приобретение формы и спортинвентаря - Организация учебно – тренировочного процесса и обеспечение подготовки сборных команд | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования, территориальные отделы Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» |  |  |  |  |  |  |  | 183,4 |  | 100 |
| 02 | 9 | 2 | Проведение республиканских и российских соревнований на территории района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования, территориальные отделы Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» |  |  |  |  |  |  |  | 3 102 572,17 |  | 100 |
| 02 | 9 | 3 | Участие в чемпионатах, кубках и первенствах УР, российских и международных соревнованиях по видам спорта | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования, территориальные отделы Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» |  |  |  |  |  | 21,8 | 57,9 | 57,9 |  |  |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2025 год

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП |  |  |  |  |  |
| 02 | «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2020-2028 годы» | Всего | 50,0 | 3372072,17 |  |
|  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | иные источники | - | - | - |
|  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2025 год

| Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  | «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2020-2028 годы» | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» | 2020-2028 | 2025 |  |  |  |
| 02 | 01 |  | Информационно – методическое обеспечение | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» | 2020-2028 | 2025 | Увеличение доли лиц, занимающихся физической культурой и спортом |  |  |
| 02 | 01 | 1 | Создание системы информационного обеспечения здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и спорта, опыта работы лучших общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования о лучших спортсменах и ветеранах спорта | ОКСиМП, отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Повышение степени информированности и уровня знаний по вопросам физической культурой и спортом | Система информационного обеспечения здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и спорта посредством постоянного размещения информации в группах «Молодежный сектор» и «Спортивная жизнь Красногорского района» социальной сети «В контакте» работает https://vk.com/krasms , https://vk.com/sportkrasn https://vk.com/club75754367, https://ciur.ru/krg/krg_dush/default.aspx |  |
| 02 | 01 | 2 | Привлечение и активное участие представителей общественности в развитии физической культуры и спорта. Сотрудничество с руководителями хозяйств и предприятий района, молодежными общественными объединениями. Работа районного оргкомитета. | ОКСиМП, отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Обеспечение качественного проведения спортивных, физкультурно-спортивных, физкультурно - оздоровительных мероприятий для всех слоев населения | Закреплены организации, предоставляющие спонсорскую помощь в проведении спортивно-массовых мероприятий, обозначены ответственные лица за развитие физической культуры и спорта в организациях и учреждениях района. Проведены: Районные соревнования по лыжным гонкам на призы ООО «Качкашурское»; Районные соревнования по лыжным гонкам на призы ООО «Криотехника»; - личное Первенство района по шашкам «Шашки - 2025», на призы АУ УР «Редакция газеты Победа», памяти Анатолия Михайловича Семёнова; - личное Первенство по шахматам памяти В.П. Пряженникова на призы электрических сетей филиала «Удмуртэнерго» ПАО МРСК «Центра и Приволжья» |  |
| 02 | 01 | 3 | Освещение спортивно – массовой работы и реализации данной программы в районной газете «Победа» | ОКСиМП, отдел образования, редакция газеты «Победа» | 2020-2028 | 2025 | Увеличение числа занимающихся через информирование по итогам участия в мероприятиях различного уровня, проведения циклов публикаций по пропаганде ЗОЖ. | Периодическое освещение в газете проведенных спортивно-массовых мероприятий, результатов выступлений сборной команды района, а также отдельно по видам спорта |  |
| 02 | 02 |  | Кадровое обеспечение | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» | 2020-2028 | 2025 | Привлечение кадров в учреждения физической культуры и спорта, повышение квалификации тренеров-преподавателей, учителей физической культуры. | Создана база данных о работниках физической культуры и спорта, проведен анализ потребности в новых физкультурных кадрах. |  |
| 02 | 02 | 1 | Создание и регулярное обновление банка данных о работниках физической культуры и спорта района. Выявление потребности в физкультурных кадрах. Профориентационная работа по профессиям физкультурного профиля | ОКСиМП, отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Развитие и совершенствование кадрового резерва | Поддерживается связь с выпускниками ВУЗов и ССУЗов на тему трудоустройства в спортивную школу и в общеобразовательные школы |  |
| 02 | 02 | 2 | Обеспечение и анализ профессиональной подготовки работников физической культуры и спорта, постоянное повышение их квалификации | ОКСиМП, отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Профессиональный рост работников физической культуры и спорта | В 2024 году педагоги, тренерский состав не проходили курсы повышения квалификации |  |
| 02 | 02 | 3 | Организация и проведение семинаров, совещаний с руководителями образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, территориальные отделы Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» , преподавателями физического воспитания, тренерами – преподавателями учреждений дополнительного образования. Оказание методической и организационной помощи в организации спортивной работы | ОКСиМП, отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Совершенствование системы управления и взаимодействия между образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей, преподавателями физического воспитания, тренерами – преподавателями учреждений | Проведены разъяснительные беседы по выполнению комплекса ГТО, проведению спортивно-массовых мероприятий в образовательных учреждениях района |  |
| 02 | 02 | 4 | Организация и проведение мероприятий по деятельности судейских бригад по видам спорта. | ОКСиМП, отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Улучшение качества работы судейских бригад по видам спорта | Проведены семинары по повышению квалификации судей по видам спорта, проведена работа по присвоению судейских категорий по полиатлону, лыжным гонкам, настольному теннису, волейболу, баскетболу |  |
| 02 | 03 |  | Физическое воспитание в дошкольных образовательных и в общеобразовательных учреждениях | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» | 2020-2028 | 2025 | Увеличение доли обучающихся и воспитанников, занимающихся физической культурой и спортом | В течение календарного года проведены все запланированные мероприятия с обучающимися, воспитанниками детских садов и педагогами |  |
| 02 | 03 | 1 | Организация мониторинга уровня физической подготовленности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных школ. Регулярное обсуждение результатов на РМО учителей физической культуры, тренерском совете МАОУ ДО «Красногорская спортивная школа» | Отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Своевременное принятие мер по улучшению условий для занятия физической культурой и спортом, устранение проблем на начальном этапе подготовки | Заседание тренерского совета по лыжным гонкам Заседание тренерского совета по лёгкой атлетике Заседание тренерского совета по игровым видам спорта |  |
| 02 | 03 | 2 | Участие в Районной спартакиаде среди дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений района | ОКСиМП, отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Совершенствование системы спортивной подготовки, физкультурно - оздоровительной работы с дошкольного возраста | Проведены мероприятия в рамках Спартакиады обучающихся и Спартакиады «Малыши открывают спорт» |  |
| 02 | 03 | 3 | Разработка и проведение районного смотра – конкурса на лучшую постановку физкультурно – оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Улучшение качества физкультурно – оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений | Не проводился |  |
| 02 | 03 | 4 | Провести массовое медицинское обследование обучающихся образовательных учреждений | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», Отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Выявление на ранней стадии принадлежности к группе здоровья и дальнейшего определения физической нагрузки для обучающихся образовательных учреждений | Медицинское обследование обучающихся образовательных учреждений проводилось согласно утвержденному плану |  |
| 02 | 03 | 5 | Обеспечение бесплатным питанием в спортивном интернате | Отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Улучшение системы подготовки воспитанников МАОУ ДО «Красногорская спортивная школа» (спортивного резерва) | Бесплатное питание в спортивном интернате не организовывалось |  |
| 02 | 03 | 6 | Обеспечение учебно – тренировочных сборов для победителей и призеров, республиканских и российских соревнований на спортивных базах республиканского и российского значения | Отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Улучшение системы подготовки воспитанников МАОУ ДО «Красногорская спортивная школа» (спортивного резерва) | Учебно-тренировочный сбор в г. Ижевск «Лесная страна» |  |
| 02 | 04 |  | Организация работы с допризывной и призывной обучающейся молодежью | Отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Увеличение доли лиц допризывного и призывного возраста, занимающихся физической культурой и спортом | Мероприятия, посвящённые празднованию «Дня Победы», «Дня защитника Отечества». |  |
| 02 | 04 | 1 | Проведение районной военно – спортивной игры «Зарница» | Отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Совершенствование системы спортивной подготовки и физического воспитания допризывной и призывной обучающейся молодежи | Военно – спортивная игра «Зарница» проведена |  |
| 02 | 05 |  | Организация физкультурно – массовой и спортивной работы на уровне муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» | 2020-2028 | 2025 | Увеличение доли населения задействованных в физкультурно – массовой и спортивной работе на уровне муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» | Охват составил 3857 занимающихся ЗОЖ (2024 год – 3917) |  |
| 02 | 05 | 1 | Расширение календарного плана спортивно – массовых и оздоровительных мероприятий за счет доступных массовых видов спорта для всех категорий населения | ОКСиМП, отдел образования, организации и предприятия района | 2020-2028 | 2025 | Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта | Разработан и утвержден расширенный календарный план спортивно – массовых и оздоровительных мероприятий за счет доступных массовых видов спорта для всех категорий населения |  |
| 02 | 05 | 2 | Создание условий и увеличение качества проводимых мероприятий межрайонного уровня, пользующихся популярностью у населения | ОКСиМП, отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Обеспечение качества проводимых мероприятий межрайонного уровня | Созданы благоприятные условия для повышения качества проводимых мероприятий межрайонного уровня, пользующихся популярностью у населения |  |
| 02 | 05 | 3 | Организация и проведение Спартакиад среди организаций и предприятий, поселений района, проведение зимних и летних спортивных игр района | ОКСиМП, отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Увеличение количества и улучшение качества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий среди организаций и предприятий, поселений района | Организованы и проведены районные летняя и зимняя Спартакиада пенсионеров, районные летние сельские спортивные игры |  |
| 02 | 05 | 4 | Организация и проведение массовых соревнований посвященных Всероссийским соревнованиям «Лыжня России», Всероссийскому дню бега «Кросс наций», Кожаный мяч», Золотая шайба», «Оранжевый мяч», Дню физкультурника | ОКСиМП, отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Улучшение личных и командных результатов по видам спорта | Организованы и проведены Всероссийские соревнования «Кросс наций», «Лыжня России», «Оранжевый мяч», День физкультурника |  |
| 02 | 05 | 5 | Организация и проведение спортивных игровых программ в дни проведения ежегодных районных праздников, посвященных календарным датам | ОКСиМП, отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Увеличение числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Организованы и проведены соревнования в рамках празднования Дня Победы, Дня села, Дня Физкультурника и Дня молодежи, 23 февраля, 8 марта |  |
| 02 | 05 | 6 | Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | ОКСиМП, отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения | Организованы и проведены мероприятия по приему нормативов комплекса ГТО на территории района, Фестивали комплекса ГТО для образовательных организаций и населения |  |
| 02 | 06 |  | Организация физкультурно – оздоровительной и спортивной работы на уровне сельских поселений (по месту жительства) | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» | 2020-2028 | 2025 | Увеличение доли населения регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности на уровне сельских поселений (по месту жительства) | Охват составил 3857 занимающихся ЗОЖ (2024 год – 3917) |  |
| 02 | 06 | 1 | Развитие спортивных клубов на базе учреждений культуры по месту жительства. Организация их работы. | ОКСиМП, отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом | На территории района работает спортивный клуб, утвержден график их работы в рамках реализации проекта «Удмуртское Долголетие 3.0» |  |
| 02 | 06 | 2 | Организация работы спортивных секций (кружков) по доступным видам спорта для различных слоев населения | ОКСиМП, отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Увеличение количества населения регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности | Организована деятельность спортивных секций и кружков по доступным видам спорта для различных слоев населения, утвержден график их работы |  |
| 02 | 06 | 3 | Организация и проведение соревнований, конкурсов, матчевых встреч, фестивалей | ОКСиМП, отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Увеличение числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Организовано и проведено 84 мероприятия спортивно-массового характера районного уровня |  |
| 02 | 06 | 4 | Подготовка сборных команд и их участие в спортивно – массовых мероприятиях на уровне района | Организации и предприятия района | 2020-2028 | 2025 | Улучшение личных и командных результатов по видам спорта | Подготовлены сборные команды района по различным видам спорта (волейбол, футбол, настольный теннис, шахматы, щащки, русская лапта и т.д.), организовано их участие в соревнованиях районного, республиканского уровней. |  |
| 02 | 06 | 5 | Организация работы спортивных открытых площадок для работы сводных отрядов в вечернее время | ОКСиМП, отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Обеспечение доступности к спортивной инфраструктуре и занятиям физической культурой и спортом детей и молодежи | открытые площадки для работы сводных отрядов в вечернее время функционируют |  |
| 02 | 07 |  | Физическая культура и спорт инвалидов и пожилых людей | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» | 2020-2028 | 2025 | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями, занимающихся физической культурой и спортом | Проведены спортивные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями |  |
| 02 | 07 | 1 | Создание банка данных об инвалидах и пенсионерах, желающих заниматься доступными видами спорта. Составление календарного плана спортивных мероприятий и их проведение. | ОКСиМП, отдел образования, отдел социальной защиты населения, общество инвалидов | 2020-2028 | 2025 | Обеспечение качественной работы с инвалидами и пенсионерами, желающими заниматься доступными видами спорта | Ведется база данных лиц с ограниченными возможностями, желающих заниматься доступными видами спорта, мероприятия внесены в общий календарный план спортивных мероприятий, проведены соревнования по шашкам, дартсу, шахматам, скандинавской ходьбе и др. |  |
| 02 | 07 | 2 | Организация и проведение районных спортивных фестивалей по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями | ОКСиМП, отдел образования, отдел социальной защиты населения, | 2020-2028 | 2025 | Содействие оздоровлению населения с ограниченными возможностями, пожилым людям средствами физической культурой и спорта | Проведены спортивные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями, спортивные фестивали, работает клуб в рамках реализации республиканского проекта «Удмуртское Долголетие 3.0» |  |
| 02 | 08 |  | Развитие материально – технической базы | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» | 2020-2028 | 2025 | Количественное и качественное улучшение спортивных объектов района | На территории Красногорского района функционирует 40 спортивных объектов |  |
| 02 | 08 | 1 | Ведение базы данных по спортивным объектам и сооружениям района. Оценка их состояния. | ОКСиМП, отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Обеспечение доступности к спортивной инфраструктуре и занятиям физической культурой и спортом | Ведется обновление базы данных по спортивным объектам и сооружениям района, анализ их состояния. |  |
| 02 | 08 | 2 | Выделение средств на строительство и реконструкцию физкультурно – оздоровительных сооружений Создание комплексных спортивных площадок в поселениях | ОКСиМП, отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Формирование комфортной и безопасной среды в сфере физической культуры и спорта | Средства реализованы |  |
| 02 | 09 |  | Участие в республиканских и российских спортивных мероприятиях | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» | 2020-2028 | 2025 | Рост числа участников республиканских и российских мероприятий | Увеличилось количество числа участников республиканских мероприятий и количество республиканских мероприятий, участниками которых стали спортсмены района |  |
| 02 | 09 | 1 | Создание условий для достойного выступления спортсменов Красногорского района и сборных команд на соревнованиях республиканского и российского уровня - Дополнительная единовременная поддержка спортсменов и тренеров - Выплаты единовременных вознаграждений по итогам выступлений на соревнованиях - Приобретение формы и спортинвентаря - Организация учебно – тренировочного процесса и обеспечение подготовки сборных команд | ОКСиМП, отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Улучшение системы подготовки воспитанников МАОУ ДО «Красногорская спортивная школа» (спортивного резерва) и спортсменов, сборных команд Красногорского района (взрослое население) | Материальное поощрение спортсменов и тренеров по видам спорта, организация тренировок и спортивных сборов для членов сборной команды района, приобретена спортивная форма и инвентарь по видам спорта, в целях подготовки команды к Республиканским спортивным играм организованы выезды, товарищеские встречи по видам спорта. |  |
| 02 | 09 | 2 | Проведение республиканских и российских соревнований на территории района | ОКСиМП, отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Создание условий для соревновательного опыта воспитанников МАОУ ДО «Красногорская спортивная школа» (спортивного резерва) и спортсменов, сборных команд Красногорского района (взрослое население) | Проведены: - ХXV Республиканский спортивный фестиваль обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртской Республики - Открытый Кубок по мини-футболу на призы «Дубберай» - Открытый Кубок по волейболу, среди женских команд на призы «Дубберай» - Открытый Кубок по волейболу, среди мужских команд, памяти А. Воронова на призы ОКСиМП; - отборочные соревнования по футболу в рамках 34 Республиканских летних сельских спортивных игр; - отборочные соревнования по волейболу, в рамках 34 Республиканских летних сельских спортивных игр; - Чемпионат и Первенство по шахматам среди сельских шахматистов, памяти Чарушина; - отборочные соревнования по баскетболу, в рамках 32 Республиканских зимних сельских спортивных игр; - зональные соревнования по мини-футболу, в рамках Фестиваля школьников; |  |
| 02 | 09 | 3 | Участие в чемпионатах, кубках и первенствах УР, российских и международных соревнованиях по видам спорта | ОКСиМП, отдел образования | 2020-2028 | 2025 | Обеспечение условий для успешного выступления в чемпионатах, кубках и первенствах УР, российских и международных соревнованиях по видам спорта | Команды МО приняли участие в Первенствах и Чемпионатах УР по городошному спорту, шахматам, мини-футболу, лыжным гонкам и зимнему полиатлон, армспорту, дартсу |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2025 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Услуг не оказываем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 |  | «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2020-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, % | % | 59,8 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0,8 | Целевой показатель выполнен |
|  |  | 2 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения | % | 52,3 | 49,8 | 52,3 | 2,5 | 5 | 100 | Целевой показатель выполнен |
|  |  | 3 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории, % | % | 96,1 | 94,5 | 95,1 | 0,6 | 0,6 | 99 | Целевой показатель выполнен |
|  |  | 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | % | 20,9 | 21,87 | 21,87 | 0 | 0 | 104 | Целевой показатель выполнен |
|  |  | 5 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | % | 72 | 65 | 75 | 10 | 15,4 | 104 | Показатель незначительно увеличен |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу за 2025 год

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постановление | 06.11.2025 | № 1120 | Внесены изменения в табличную часть паспорта программы, приложения №5, №6 к муниципальной программе |

Доклад о реализации муниципальной программы

«Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2020-2028 годы»

за 2025 год

Реализация муниципальной  программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2020-2028 годы»  осуществлялась за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район».

В 2024 году в рамках муниципальной  программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2020 - 2028 годы» была запланирована реализация 8 основных мероприятий, из которых выполнено 8 мероприятий, или 100%.

Основные достигнутые результаты по подпрограмме:

- Создана система информационного обеспечения здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и спорта посредством постоянного размещения информации в группах «Молодежный сектор» и «Спортивная жизнь Красногорского района» социальной сети «В контакте», а также на официальном сайте «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики». Организованы и проведены на территории района Фестивали комплекса ГТО для коллективов образовательных организаций и организаций культуры, выявлен уровень физической подготовленности обучающихся, проведен анализ физической подготовленности на РМО учителей физической культуры, тренерском совете ДЮСШ;

- Организованы и проведены Всероссийские соревнования «Лыжня России – 2025», «Кросс Наций – 2025», «Оранжевый мяч – 2025».

- Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия в рамках празднования Дня Победы, Дня села, Дня Физкультурника и Дня молодежи в онлайн режиме;

- Организовано и проведено 84 районных мероприятий спортивно-массового характера районного уровня с общим количеством участников 4 832 человека;

- Сборные команды района приняли участие в 25 республиканских мероприятиях с общим количеством участников 432 человек;

- Проведены на территории района мероприятия республиканского уровня:

- Республиканская зимняя Спартакиада ветеранских организаций

- Открытый Кубок по мини-футболу на призы «Дубберай»

- Открытый Кубок по волейболу, среди женских команд на призы «Дубберай»

- Открытый Кубок по волейболу, среди мужских команд, памяти А. Воронова на призы  ОКСиМП;

- отборочные соревнования по футболу в рамках 34 Республиканских летних сельских спортивных игр;

- отборочные соревнования по волейболу, в рамках 34 Республиканских летних сельских спортивных игр;

- Чемпионат и Первенство по шахматам среди сельских шахматистов, памяти Чарушина;

- отборочные соревнования по баскетболу, в рамках 31 Республиканских зимних сельских спортивных игр;

- зональные соревнования по мини-футболу, в рамках Фестиваля школьников;

- организованы тренировки и спортивные сборы для членов сборной команды района, приобретен инвентарь по видам спорта, в целях подготовки команды к Республиканским спортивным играм организованы выезды, товарищеские встречи по видам спорта;

- разработан и утвержден расширенный календарный план спортивно – массовых и оздоровительных мероприятий за счет доступных массовых видов спорта для всех категорий населения.

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2020-2028 годы» имеет 5 целевых показателей (индикаторов)    по итогам 2025 года показатели выполнены

Начальник ОКСиМП                                                                              Штин Е.Н.