Отчет о реализации муниципальной программы Красногорского района «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2028 год за 2025 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение за 2025 год | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 0 |  |  | Создание условий для устойчивого экономического развития | всего |  |  |  |  |  | 414,1 |  |  | 413,3 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | всего | 526 |  |  |  |  | 409,8 |  |  | 408,9 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 |  |  |  |  | 409,8 |  |  | 408,9 |  |  |  |
| 05 | 1 | 09 |  | Расходы за счет безвозмездных поступлений на мероприятия по сельскому хозяйству | Отдел экономики и сельского хозяйства | 526 | 04 | 05 | 0510163300 |  | 90 |  |  | 89,1 |  | 100 |  |
| 05 | 1 | 13 |  | Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика сосновского | Отдел экономики и сельского хозяйства | 526 | 04 | 05 | 0511100250 |  | 316,6 |  |  | 316,6 |  | 100 |  |
| 05 | 1 | 14 |  | Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского | Отдел экономики и сельского хозяйства | 526 | 04 | 05 | 05111S0250 |  | 3,2 |  |  | 3,2 |  | 100 |  |
| 05 | 2 |  |  | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | всего | 526 |  |  |  |  | 4,3 |  |  | 4,3 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 16 15 |  | Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и сельского хозяйства | 526 | 04 | 05 | 0520261820 |  | 4,3 |  |  | 4,3 |  | 100 |  |
| 05 | 3 |  |  | Развитие потребительского рынка | Всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образова-ния «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 |  |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2025 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе |  | Фактические расходы |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На 2025 г | На отчетную дату | За 2025 год |  | На отчетную дату | За 2025 | К отчетной дате |  |  |
| 05 | 0 | Создание условий для устойчивого экономического развития | Всего | 87914,1 |  | 188374,3 |  |  | В 2 раза |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 414,1 |  | 413,31 |  |  | 98,5 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 316,6 |  | 316,6 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 87593,2 |  | 188053,4 |  |  | В 2 раза |  |  |  |
| 05 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Всего | 35409,8 |  | 13909,0 |  |  | 39,3 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 409,8 |  | 408,9 |  |  | 99,8 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР | 316,6 |  | 316,6 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (инвестпроекты) | 35093,2 |  | 13592,4 |  |  | 38,7 |  |  |  |
| 05 | 2 | Создание условий для развития предпринимательства | Всего | 2504,3 |  | 13154,3 |  |  | В 5 раз |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 4,3 |  | 4,3 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | иные источники | 2500 |  | 13150 |  |  | В 5 раз |  |  |  |
| 05 | 3 | Развитие потребительского рынка | Всего | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 05 | 4 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 50000 |  | 161311 |  |  | В 3 раза |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 50000 |  | 161311 |  |  | В 3 раза |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2025 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Реализация комплекса мер, связанных с оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий за счет средств бюджета УР, ФБ. Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней | Отдел сельского хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2015-2026 годы | 2025 | Оказание методической и организационной помощи в получении финансовой поддержки в виде субсидий за счет средств бюджета УР, ФБ. Повышение информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей о государственной поддержке из бюджетов всех уровней | Консультационная помощь в подготовке документов на получение субсидий сельхозорганизациям района. Получено субсидий из бюджетов всех уровней через Минсельхозпрод УР 15,841 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги «Выделение земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» | Сектор по имущественным вопросам | 2015-2026 годы | 2025 | Предоставление земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства | Земельные участки для ведения фермерского хозяйства не выделялись. Оформлена аренда на земельные участки: - КФХ Мусаева Т.М.к -397 га. в 2018 г.; -КХ «Елово» - 330,9 га. в 2019 г.; - К(Ф)Х Чупина Н.В. - 79 га. в 2019 - КХ «Колос» - 180 га. в 2019 г.; -КФХ Гулиев Н.Р.о - 1,393 га в 2020 г. В 2021 году оформили аренду на земельные участки: - КФХ Мусаева Т.М.к -440 га;. - К(Ф)Х Чупина Н.В. - 103 га; - КХ «Колос» -16,997 га.; СПК «Прогресс»-258,962 га; КФХ Ушакова А.В- 289 га.; СПК «Заря» - 353,520 га; ООО Прохоровское - 255 га В 2022 году оформили аренду на земельные участки: -КФХ Гулиев Н.Р.о - 47,87 га -КФХ Ушакова А.В -922,7 га; - КХ «Елово» площадью -136 га; - ООО «Архангельское» -0,09 га; - ООО «Качкашурское» -544,98 га; - ООО «Красногорское»- 901,7 га; - ООО «Курьинское» -570 га; В 2023 году оформили аренду на земельные участки: -Мусаева Т.М.к -170,62 га -Каракозян С.Г.-513,3 га -Леонтьев О.А.-45,57 га -Бабкин М.А-1848,62 га -СПК Прогресс -8,55 га -ООО Курьинское 49,69 га -ООО Красногорское-71,56 -Наговицын Г.В.-25 га - КХ Елово 26,76 га -ИП Чупин А.Н.-27,45 га В 2024 году оформили аренду на земельные участки: ООО Архангельское-52,15 га КФХ Чупин А.Н.-81,13 га КХ Елово-80,04 га КФХ Ушакова А.В.-274,48 га ООО Качкашурское-348,37 га КФХ Гулив Н.Р.О-57,77 га ООО Красногорское-153,94 га В 2025 году оформили аренду на земельные участки: ООО Качкашурское-167,01 га ООО Курьинское—71,6652 га ИП Ушаков Р.О.-14,1187 га КХГ Гулиев Н.Р.о-3,2689 га СПК Прогресс -84,4317 га ООО Архангельское-64,05 га |  |  |
| 05 | 1 | 03 |  | Участие в подготовке и реализации инвестпроектов в с/х | Отдел сельского хозяйства, Отдел строительства и ЖКХ | 2015 - 2026 годы | 2025 | Разработка предложений по реализации инвестиционных проектов, мониторинг за реализацией инвестиционных проектов, участие в подготовке документов, необходимых для реализации инвестиционных проектов | Отдел строительства и ЖКХ консультировали ООО «Прохоровское» по разработке ПИР по строительству МТФ на 200 голов в д.Бараны |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 1 | Реконструкция фермы в д. Мельниченки |  |  | 2016 | Реконструкция фермы, приобретение техники | Проведена реконструкция молочной фермы в д. Мельничонки на средства гранта (2 млн. руб.) в 2016 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 2 | Строительство фермы в д. Вавилово |  | 2015-2020 | 2016 | Строительство фермы | МТФ на 100 коров введена в эксплуатацию в 2016 году (5 млн. руб.) |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 3 | Реконструкция МТФ ООО «Красногорское» |  | 2017 | 2017 | Реконструкция животноводческой фермы | Проведена реконструкция Туринской МТФ на 100 голов в 2017 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 4 | Реконструкция коровника в д. Убытьдур |  | 2015-2020 | 2016-2017 годы | Реконструкция коровника | Глава КФХ Мамедов О.Х.О провел текущий ремонт фермы, приобрел охладитель молока, кормовой агрегат, трактор, молодняк скота в 2017 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 5 | Реконструкция Старокеновайской МТФ |  | 2015-2020 | 2016 | Реконструкция Старокеновайской МТФ | Объект введен в эксплуатацию в феврале 2016 года на 1,72 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 6 | Реконструкция МТФ в д. Багыр |  | 2015-2020 |  | Реконструкция МТФ на 100 голов д. Багыр | В декабре 2020 г. проведена реконструкция МТФ на 200 голов д. Багыр (замена молокопровода, водопровода, привязи) 1,9 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 7 | Реконструкция Удмурткараульской МТФ ООО "Качкашурское", приобретение племенного скота |  | 2019-2021 годы | 2019-2020 годы | Реконструкция Удмурт-Караульской МТФ на 200 голов | В 2019 году проведена реконструкция первой половины здания (4 млн. руб.), приобретен племскот 99 голов. В 2020 году приобрели 76 голов нетелей на 7,0 млн. руб. В 2021 году проведена реконструкция второй половины здания (7,045 млн. руб.). |  |  |
| 05 | 1 | 03 |  | Строительство фермы на 200 голов КРС в д. Гаинцы |  | 2019-2024 годы | 2021 | Строительство фермы | Построена и зарегистрирована МТФ на 276 голов с доильным залом на 16 гол. и введена в эксплуатацию в 2021году (29,0 млн. руб.) |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 8 | Реконструкция МТФ в д. Бараны на 200 гол |  | 2021 | 2024 | Реконструкция МТФ на 200 голов д. Бараны | Ведутся работы по реконструкции МТФ. В 2021 г заменили кровлю (100 тыс. руб),2022 г приобрели пиломатериал и профнастил (900 тыс. руб)2023 г доделали кровлю (300 тыс, руб) |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 9 | Модернизация зерносушильных комплексов, покупка машин |  | 2015-2020 | 2024 | Модернизация и приобретение зерносушильных комплексов, приобретение техники для с. Красногорское, с. Дебы, д. Багыр, д. Мельниченки | Приобретен з\у комбайн в ООО «Красногорское» 5900 тыс. руб. и зерноперерабатывающий комплекс на 327 тыс. руб. в ООО «Качкашурское». В 2020 году ООО «Курьинское» приобрели и смонтировали новую итальянскую КЗС-4 млн. руб плюс дополнительное оборудование-1200,0 тыс. руб.. Строительство напольной сушилки для зерна КФХ Чупин А.Н в деревне Рылово- 800 тыс. руб. Газификации топок сушилок зерна не проводилось В 2021 году приобретена карусельная сушилка в КХ «Елово» на 1,5 млн. руб. В 2022 г ООО «Качкашурское» провели реконструкцию КЗС с установкой карусельной сушилки СКС-150 (7,6 млн. руб.). ООО Архангельское изготовили ПСД на газификацию КЗС-25 в д.Новый Караул и приобрели газовый котел (424 тыс. руб). КХ «Елово» изготовили ПСД на газификацию в д.Елово и приобрели газовый счетчик (779 тыс. руб) 2023 год в КХ «Елово» закончились работы по модернизации КЗС с переводом сушилки на природный газ в д.Елово 2024 г В 2024 году ООО «Курьинское» приобрели новую сушилку зерна СКС-4799,9 тыс. руб плюс В 2025 году ООО «Курьинское» купили комбайн зерноуборочный 11,6 млн. руб |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 10 | Покупка тракторов, прицепной техники |  | 2018 | 2025 | Приобретена сельскохозяйственная техника | Приобретено 22 ед. техники, в т.ч.: 4 трактора, 3 прицепа тракторного,1 автомобиль грузовой, 1 комбайн кормоуборочный, 1 комбайн зерноуборочный,1 кормораздатчик д.р. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 11 |  |  |  | 2017-2018 г | - | Строительство МТФ в д. Ст. Качкашур на 150 голов и д. Тукташ на 200 голов ООО «Качкашурское» в 2017 году, МТФ в с. Дебы в 2018 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 12 |  |  |  | 2017 | - | Окончена реконструкция второй половины МТФ в д. Рылово КФХ Чупин А.Н. в 2017 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 13 |  |  |  | 2017-2018 |  | Реконструкция здания под содержание КРС в д. Агриколь КФХ Чупиным А.Н. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 14 |  |  |  | 2017-2018 |  | Реконструкция здания под содержание КРС в д. Гаинцы КФХ Мусаевой Т.М.К |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 15 |  |  |  | 2019 |  | Реконструкция телятника на 140 голов ООО «Курьинское» 826,320 тыс. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 16 |  |  |  | 2019 |  | Строительство навозохранилища с бетонной площадкой КХ "Колос" 700 тыс. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 17 |  |  |  | 2020 |  | Разведение молодняка крупного рогатого скота на мясо д.Нефедово ИП Глава К(Ф)Х Чупина Наталья Викторовна 2262 тыс. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 18 |  |  |  | 2021 |  | Создание пасеки на 50 ульев КФХ Ушаков Р.П. (250 тыс. руб). |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | Строительство коровника | В д.Гаинцы КФХ Мусаевой построен и зарегистрирован коровник на 73 головы и введена в эксплуатацию в декабре 2022 года (10,0 млн. руб.). |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | Реконструкция телятника | Реконструкция телятника на 60 гол в д.Мельниченки КХ Колос (1,2 млн. руб.) отремонтировали пол, стены. В 2023 г капитальный ремонт кровли |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | Реконструкция телятника | В д.Мухино проведена реконструкция телятника под коровник на 91 голову ООО «Заря» (5,521 млн. руб.; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | Реконструкция КЗС | - Реконструкция КЗС с установкой карусельной сушилки СКС-150 ООО «Качкашурское» (7,6 млн. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | -строительство гаража в д.Елово (459 тыс. руб); - реконструкция здания под размещение МТФ в д.Артык (2,237 млн. руб. отремонтировали полы, закупили маты, приобрели блоки и материал) КХ Елово |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | В КХ Елово устройство кормового стола «Зеленый луг»0,260 млн. руб |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | ООО Курьинское провели капитальный ремонт коровника на 193 гол 4 млн. руб и ремонт крыши ремонтной мастерской 0,3 млн. руб |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | Строительство телятника 770 кв.м под беспривязное содержание 140 гол 1,0 млн. руб |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | КФХ Мусаева Т.М.к строительство гаража 256 кв.м 3 млн. руб, строительство сенохранилища 16*50 800 кв.м 4 млн. руб |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | ИП Чупин А.Н. Строительство телятника на 100 голов в с.Архангельское ведутся работы |  |  |
| 05 | 1 | 04 |  |  |  |  | 2025 |  | реконструкция здании МТФ в д.Кеновай 280 тыс руб, д.Елово 280 тыс руб (Монтаж системы поения и стойлового оборудования) |  |  |
| 05 | 1 | 05 |  |  |  |  | 2025 |  | ООО «Заря» установили каркас под телятник из железных труб |  |  |
| 05 | 1 | 06 |  | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных организаций района | Отдел сельского хозяйства, Отдел планово-экономи-ческой работы | 2015-2028 годы | 2025 | Осуществление мониторинга развития сельского хозяйства района, выявление проблем, принятие мер реагирования | Ежеквартальное подведение итогов, проведение совещаний по итогам работы за квартал и по итогам года, выезд на предприятия |  |  |
| 05 | 1 | 07 |  | Принятие мер для реформирования экономически слабых организаций агропромышленного комплекса района, сохранения их имущественного комплекса при возбуждении дела о банкротстве | Отдел сельского хозяйства, Отдел планово-экономи-ческой работы | 2015-2028 годы | 2025 | Сохранение имущественного комплекса сельскохозяйственных организаций при возбуждении дела о банкротстве | Предприятий в стадии банкротства нет. |  |  |
| 05 | 1 | 08 |  | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, зоотехнии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Отдел сельского хозяйства, Отдел бухгалтерского учета, Отдел планово-экономической работы | 2015-2028 годы | 2025 | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Консультации по технологическим вопросам специалистами по зоотехнии, по обеспечению качества молока, по инженерии и технике безопасности, по ведению бухгалтерского учета и отчетности, кадровым вопросам |  |  |
| 05 | 1 | 09 |  | Организация и проведение учеб, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района, подведению итогов работы | Отдел сельского хозяйства | 2015-2024 годы | 2025 | Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | В течение года проводились районные мероприятия (семинары, учебы, совещания) принимали участие в онлайн семинарах, организованных МСХиП УР Также специалисты выезжали на мероприятия (семинары, учебы, совещания): |  |  |
| 05 | 1 |  | 01 | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Отдел сельского хозяйства | 2015-2028 годы | 2025 | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников | Проведено торжественное мероприятие ко дню Сельского хозяйства и вручены заслуженные награды. |  |  |
| 05 | 1 |  | 02 | Меры по обеспечению кадрами с/х |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  | 03 | Целевой набор на получение высшего или среднего образования | Отдел сельского хозяйства | 2018 | 2025 | Подготовка кадров для сельскохозяйственных организаций в рамках целевого набора | В 2025 году по целевому набору направления абитуриентов в с/х ВУЗы и СУЗы не было. |  |  |
| 05 | 1 |  | 04 | Подготовительные работы по получению социальных выплат на строительство жилья молодым семьям и спец | Отдел строительства и ЖКХ, Отдел сельского хозяйства | 2018 | 2025 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобре-тение) жилья молодым семьям и специалистам | В 2019 г получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий 12 семей в т.ч. 7 молодых семей (951,24 кв.м) на 5259,719 тыс. руб. молодые семьи (552,35 кв.м) на 3694,322 тыс. руб. В 2020 году двое граждан получили субсидии по КРСТ (улучшение жилищных условий граждан РФ, проживающих на сельских территориях) (81,1 кв.м) на 1291,349 тыс. руб., (60,6 кв.м) на 885,301 тыс. руб. В 2022 году приобретали жилье на вторичном рынке для 4 семей (5684,174) В 2023 году 3 семьи получили субсидии по программе КРСТ (улучшение жилищных условий, проживающих на сельских территориях) с Архангельское двухквартирный дом площадь 129,53 м2 -5316,77251 тыс. руб. с. Курья площадь 55,2 м2 -3016,482,8 тыс руб. В 2024 году 1 многоядная семья получила выплату в размере 500 тыс.руб на строительство В 2025 году переселили из ветхого жилья и сданы в эксплуатацию: один дом трехквартирный с Кокман, три дома двухквартирных д.Агриколь и с.Красногорское общей площадью 310 кв.м В новые квартиры переехали 9 семей. Общая сумма контрактов составила 26,8 млн.руб. Улучшили жилищные условия три многодетных семьи 102,9 м2 на 4147,986 тыс. руб 59,7 м2 на 2734,1026 тыс. руб 42,2 м2 на 2800,00 тыс руб. |  |  |
| 05 | 1 | 10 |  | Предоставление з\у для ИЖС молодым семьям и молодым спец-м | Сектор по имущественным вопросам | 2018 | 2025 | Проведение работ по предоставлению з\у для ИЖС молодым семьям и молодым спец-м | В 2022 году предоставили 2 земельных участка молодым семьям на общую сумму 1010 тыс. руб. В 2023 году земельные участки под ИЖС не предоставлялись В 2024 году земельные участки под ИЖС не предоставлялись В 2025 году земельные участки под ИЖС не предоставлялись |  |  |
| 05 | 2 |  |  | Подготовка документов на займы для строит, приобр жилья с\х товаропроизводителям |  |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства и ЖКХ, Отдел сельского хозяйства | 2018 | 2025 | Предоставление займов для строительства, приобретения жилья с\х товаропроизводителям | В 2022 году были предоставлены займы под 5% на догазификацию 4 семьям на общую сумму 650 тыс. руб. В 2023 году были предоставлены займы под 5% на догазификацию 20 семьям на общую сумму 2000,00 тыс руб На 01.01.2025 года 323 дома подключено к газовым сетям. Социальной защитой предоставлялись субсидии до 100 тыс. руб (многодетным, инвалидам 1 группы, участникам СВО, малообеспеченным) За 2025 год подключено к газовым сетям 63 дома. Выдана субсидия на проведение газификации 1166,2 тыс руб. Социальной защитой предоставлялись субсидии до 100 тыс. руб (многодетным, инвалидам 1 группы, участникам СВО, малообеспеченным) |
| 05 | 2 | 01 |  | Участие в реализации мероприятий РФ «Устойчивое развитие сельских территорий» | Отдел строительства и ЖКХ | 2018 | 2025 | Участие муниципального образования «Красногорский район» во всероссийских мероприятиях | В 2025 году приняли участие в конкурсах на получение гранта Два проекта Лучшее муниципальное образование ТО «Кокман» - Ремонт двух мостиков на прудах с.Кокман 130 тыс. руб - Приобретение двух скамеек 20 тыс. руб ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий» - «Приобретение и установка детской площадки в с.Красногорское» в 2025 г: - Оборудование (общая сумма 1808,00 тыс. руб, в том числе из 1004,29908-ФБ, 43,91979-УР, 43,91979- МО,739,28523-ВБ население и организации.) - Песок (общая сумма 339,00 тыс. руб, в том числе из 214,5817-ФБ, 4,37922-УР, 9,38404- МО, 110,65504-ВБ население и организации) Приняли участие в программе «Самообложение» и выиграли 12 проектов ТО "Курьинское"-"Селеговское" - Благоустройство территории в деревне Ботаниха (общая сумма 392,02561 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 294,01921 тыс. руб., население 98,0064 тыс. руб.) -Благоустройство территории парка около памятника участникам ВОВ в селе Большой Селег ул.Советская (общая сумма 203,00 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 152,25 тыс. руб., население 50,750 тыс. руб.) ТО«Архангельское»-«Прохоровское» - Благоустройство территории памятника по ул.Школьная села Архангельское (общая сумма 700,00 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 525,00 тыс. руб., население 175,00 тыс. руб.) - Благоустройство территории мест захоронения в деревне Красный поселок (д.Бараны ул.Набережная и ул.Лесная) (общая сумма 215,999 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 161,99925 тыс. руб., население 53,99975 тыс. руб.) - Благоустройство территории памятника в селе Архангельское (общая сумма 77,00 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 57,750 тыс. руб., население 19,250 тыс. руб.) Центральный ТО «Красногорское»-«Агрикольское» - Приобретение спортинвентаря для ДЮСШ с.Красногорское ул.Первомайская (общая сумма 239,890 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 179,91750 тыс. руб., население 59,97250 тыс. руб.) - Приобретение и установка светодиодного интерактивного экрана на сцену РДК с.Красногорское ул.Дружбы (общая сумма 794,889 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 596,16675 тыс. руб., население 198,72225 тыс. руб.) - Замена оконных блоков, текущий ремонт санузла с заменой сантехники, приобретение мебели для раздевалки в МБУ ДО «Красногорская ДШИ» (общая сумма 519,70489 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 389,77867 тыс. руб., население 129,92622 тыс. руб.) ТО«Васильевское»-«Дебинское» - Благоустройство территории у сельского дома «Удмуртской культуры» с.Дебы ул Совхозная (общая сумма 105,00 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 78,750 тыс. руб., население 26,250 тыс. руб.) Приняли участие в программе Молодежное инициативное бюджетирование «Атмосфера» и выиграли 5 проектов из 9 поданных МБОУ ДО Красногорский Центр детского творчества-«Гонки без ограничений» 445,140 тыс. руб.(УР 378,36865 тыс. руб МО 66,771 тыс. руб); МБУК «Красногорская МБ» (Центральная библиотека) «Квартал-БУК» » 332,095 тыс. руб.(УР 282,28075 тыс. руб МО 49,81425 тыс. руб); МАОУ ДО «Красногорская спортивная школа» «Готов служить Родине» 426,095 тыс. руб. (УР 362,180 тыс. руб МО 63,915 тыс. руб); Управление по развитию территорий «Смелые идеи» 365,960 тыс. руб. (УР 311,06588 тыс. руб МО 54,89412 тыс. руб); МБУ МКСК "Красногорский"«Есть,КОНТЕНТ» 404,788 тыс. руб (УР 344,06905 тыс. руб МО 60,71895 тыс. руб) Инициативное бюджетирование «Без границ» выиграли 4 проекта - Кокманский СДК «Остров здоровья» 349,860 тыс. руб (УР -297,38082 МО 52,47918) - МБДОУ "Красногрский детский сад №3"«Бабашкино» 524,180 тыс. руб (УР -445,55267 МО 78,62733) -МБУК "Красногорская МБ" (Центральная библиотека) «Библиотека-территория ЗДОРОВЬЯ» 485,165 тыс. руб (УР -412,38957 МО 72,77543) -МБУ МКСК "Красногорский «Движение жизнь» 595,4 тыс. руб (УР -506,08978 МО 89,31022) |  |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Предоставление субъектам МСП в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности района | Отдел имущественных отношений | 2015-2028 | 2025 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства помещений в аренду | Сдано в аренду самозанятому помещений, находящихся в собственности Красногорского района 7,4 кв.м. по 1 договору. Имеется перечень муниципального имущества для предоставления СМСП (постановление от 04.02.2022 № 130 (в редакции от 28.06.2023 № 660, от 08.02.2024 г. №138, от 17.06.2024 г. № 671). |  |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление информации об имуществе муниципа-льного образования" | Отдел имущественных отношений | 2015-2028 | 2025 | Получение информации об имуществе муниципа-льного образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», которое может быть передано в аренду | Оказано 5 услуги по предоставлению информации об имуществе муниципального образования СМСП |  |  |
| 05 | 2 | 04 |  | Отчуждение объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности района, субъектам МСП | Отдел имущественных отношений | 2015-2028 | 2025 | Продажа в установленном законом порядке субъектам малого и среднего предпринимательства объектов недвижимости | В 2025 году по 159-ФЗ приобретения не было ввиду отсутствия заявок и подпадающих под данный закон |  |  |
| 05 | 2 | 05 |  | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства | Отдел по бухгалтерскому учету | 2015-2028 | 2025 | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства | Доля заказов на поставку товаров. работ, услуг для муниципальных нужд у СМП путем проведения конкурентных способов закупок равна 74,48 % |  |  |
| 05 | 2 | 06 |  | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Участие СМП в выставках и ярмарках, продвижение продукции СМП района на республиканский, межрегиональные рынки | Распространялась информация о проводимых выставках и ярмарках в УР |  |  |
| 05 | 2 | 07 |  | Организация и проведение конференций, тематических обучающих семинаров, совещаний, учеб для субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Проведение конференций, тематических семинаров, «Дней открытых дверей» для субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства, распространение примеров успешного ведения бизнеса | 06.11.2025 г ВКС с Инспекцией труда УР по вопросам трудового законодательства. Проведения контрольных и профилактических мероприятий в рамках государственного контроля за соблюдением трудового законодательства. 12.11.2025 Встреча предпринимательского сообщества Красногорского и Юкаменского районов с АНО Корпорацией Развития и МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства. Тема: Развитие предпринимательства и поддержка местных инициатив , приняло участие более 20 человек. 05.12.2025г ВКС с АНО Корпорация развития тема: Налоговые коридоры 2026 19.12.2025 в рамках Единого дня правовой грамотности проведена ВКС встреча с предпринимательским сообществом; Рабочие встречи с безработными по заключению социальных контрактов на ИП и развитие ЛПХ; Рабочая встреча с желающими участвовать в гранте "Агростартап"; Помощь в написании бизнес-планов на заключение; соцконтрактов |  |  |
| 05 | 2 | 08 |  | Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение на официальном сайте МО "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики" в сети «Интернет» | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение в сети «Интернет». Формирование позитивного имиджа предпринимателя, распространение примеров успешного ведения бизнеса | В районной газете «Победа» публикуются материалы о работе субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |
| 05 | 2 | 09 |  | Развитие, поддержка и обслуживание информационных ресурсов МО " Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики" для субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет» | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Ведение специализированного информационного ресурса для субъектов МСП в сети «Интернет». Обеспечение открытости информации о мерах поддержки предпринимательства в районе | На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.mo-krasno.ru на главной странице имеется раздел «Поддержка предпринимательства», где публикуется актуальная информация о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, организации, оказывающие поддержку СМСП. |  |  |
| 05 | 2 | 10 |  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Опубликование на официальном сайте Красногорского района реестра СМСП - получателей поддержки. Демонстрирование возможностей для других предпринимателей | На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.mo-krasno.ru в разделе «Поддержка предпринимательства» размещен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за 2025 год. |  |  |
| 05 | 2 | 11 |  | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения с включением вопроса по наличию избыточных и устаревших норм регулирования | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в районе, разработка управленческих решений для устранения проблем, создания стимулов для позитивного развития | Ежеквартально собираются данные о развитии СМП. Проведено анкетирование СМП на тему –«Оценка состояния конкуренции и влияние административных барьеров на развитие предпринимательства» в октябре-ноябре 2025 года. В анкетах отмечены следующие проблемы: высокие налоги, процедуры получения лицензии, давление со стороны поставщиков, препятствие для расширения действующего бизнеса насыщенность рынка сбыта, нехватка финансовых средств, высокие начальные издержки и и высокие транспортные издержки. |  |  |
| 05 | 2 | 12 |  | Изучение опыта поддержки МСП в других муниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Красногорском районе | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Изучение опыта поддер-жки МСП в других МО. Разработка предложений по применению механизмов стимулирования развития предпринимательства в районе | В течение года проводится консультирование с ближайщими районами (Игринский район, Глазовский район, Юкаменский район) |  |  |
| 05 | 2 | 13 |  | Участие Красногорского района в республиканских конкурсах в целях получения грантов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2019 |  | Получение дополнительных финансовых средств на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Красногорском районе | Отменено с 2019 года в связи с отменой проведения конкурсного отбора муниципальных образований Минэкономики УР |  |  |
| 05 | 2 | 14 |  | Организация подачи заявок от субъектов МП района на участие в ежегодном республиканском конкурсе "Предприни-матель года" | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2019 |  | Формирование положительного имиджа предпринимателя | Отменено с 2019 года в связи с отменой проведения данного конкурса на уровне Удмуртской Республики |  |  |
| 05 | 2 | 15 |  | Содействие в получении финансовой поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства из бюджета Удмуртской Республики | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Получение предпринимателями государственной поддержки | В 2025 году из Фонда поддержки МСП УР получали микрозаймы3 ИП, подавали 5 заявок, 1 заявку одобрили, предприниматель отказался, 1 ИП не одобрили |  |  |
| 05 | 2 | 16 |  | Организация и проведение праздно-вания Дня предприни-мателя в РФ, проф праздников, внесение предложений по поощрению грамотами и другими наградами субъектов МП, внесших большой вклад в развитие предпринимательства в районе | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Повышение престижа работы в малом предпринимательстве, пропаганда трудовых достижений в сфере малого предпринимательства | Проведено поздравление работников бытового обслуживания и работников торговли с профессиональными праздниками, прошли поздравления с Днем предпринимательства в районной газете «Победа», в 2025 году были подготовлены два наградных документа на присвоение звания заслуженный работник сферы обслуживания УР, 1 Почетная грамота Правительства УР, 5 грамот муниципального образования Красногорского района |  |  |
|  |  | 17 |  | Информирование субъектов МСП об отмене обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих ККТ |  | 2019-2028 | 2025 |  | По УСН в виде доходов декларация в 2025 году сохраняется |  |  |
|  |  | 18 |  | Информирование СМП о проведении ежегодной лотереи фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций |  | 2019-2028 | 2025 |  | Лотереи фискальных чеков на уровне России или региона не проводилось |  |  |
|  |  | 19 |  | Информирование СМСП о законодательном закреплении переходного налогового режима для СМСП, утративших право на применение УСН при превышении максимального уровня выручки или среднесписочной численности |  | 2019-2028 | 2025 |  | В мерах поддержки субъектов МСП указывалось, что применяется переходный налоговый режим для СМСП, утративших право на применение УСН при превышении максимального уровня выручки или среднесписочной численности. Доводилась информация о введении НДС в зависимости от объемов 2025 года. |  |  |
|  |  | 20 |  | Разработка плана мероприятий по развитию внутреннего туризма в муниципальном образовании | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2019-2028 | 2025 |  | Доводилась информация по мерам поддержки в сфере туризма в чатах МСП и на сайте Красногорского района |  |  |
|  |  | 21 |  | информирование населения о введении в РФ специального налогового режима для самозанятых граждан, проведение совместно с УФНС по УР обучающих семинаров по применению гражданами закона о самозанятых |  | 2019-2024 | 2021 |  | На сайте МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» размещалась информация о введении специального налогового режима для самозанятых граждан, УФНС России провела вебинары по применению гражданами закона о самозанятых, Консультирование населения по самозанятости пи заключения Соцконтракта |  |  |
|  |  | 22 |  | Подготовка и реализация Плана мероприятий в рамках проведения общероссийского Года предпринимательства | Отдел планово-экономической работы | 2020 | - | Отчет о выполнении Плана мероприятий за 2020 год |  |  |  |
|  |  | 23 24 25 26 |  | Информирование субъектов МСП о возможности получения финансовой поддержки -в приоритетных отраслях по льготной ставке; -в региональных лизинговых компаниях, созданных с участием АО "Корпорация "МСП"; -о возможности получения через АО "МСП Банк" льготных кредитов на ведение предпринимательской деятельности приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет); - возможности привлечения специального кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений; | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2020-2028 | 2025 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.mo-krasno.ru на главной странице имеется раздел «Поддержка предпринимательства». Так же все изменения размещаюся в Ватсапе и Телеграмме Предприниматели Красногорского района. В данном разделе размещены все меры поддержки, предлагаемые на уровне Удмуртской Республики для развития малого и среднего бизнеса. С 2026 года чат с Телеграм и Ватсап переносится в Макс |  |  |
|  |  | 27 |  | Информирование субъектов МСП о расширении функционала Портала бизнес-навигатора по сбыту продукции, включения планов благоустройства дворовых и общественных территорий для информирования МСП о параметрах планируемых работ по благоустройству | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2020-2028 | 2025 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | На официальном сайте района на главной странице имеется баннер Бизнес-навигатора, при нажатии на который можно просмотреть все его возможности. Так же в мерах поддержи на сайте Красногорского района размещен бот, который информирует по мерам поддержки в сельском хозяйстве. В размещенной информации по мерам поддержки бизнеса имеется раздел о возможностях Портала бизнес-навигатора по сбыту продукции, разработке бизнес-плана, о параметрах планируемых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий. Так же можно написать через Госуслуги Решаем вместе и получить ответ на ваш вопрос. |  |  |
|  |  | 28 |  | Информирование субъектов МСП о развитии электронных сервисов поддержки СМСП; распространении на поставщиков механизмов факторинга; обеспечению доступа через личный кабинет к образовательным платформам; к сбытовым площадкам; управление заявками СМП, обратившихся за финансовой поддержкой | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2020-2028 | 2025 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | В разделе «Поддержка предпринимательства» размещены все меры поддержки, предлагаемые на уровне Удмуртской Республики для развития малого и среднего бизнеса, включая развитие электронных сервисов в виде доступа к образовательным платформам, сбытовым площадкам. |  |  |
|  |  | 29 |  | размещение сведений на сайте ФНС РФ о субъектах МСП – получателях поддержки в целях формирования единого общероссийского реестра субъектов МСП – получателей поддержки | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2020-2028 | 2025 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | На сайте ФНС России размещена информация по муниципальному образованию « Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» о субъектах МСП – получателях поддержки |  |  |
|  |  | 30 |  | информирование СМСП о распространении на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2020-2028 | 2025 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | В разделе «Поддержка предпринимательства» размещены все меры поддержки, предлагаемые на уровне Удмуртской Республики для развития малого и среднего бизнеса, включая механизм факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков |  |  |
|  |  | 31 |  | - о кредитно-гарантийных продуктах АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" с льготными условиями финансирования для субъектов МСП - экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2020-2028 | 2025 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | В разделе «Поддержка предпринимательства» размещены все меры поддержки, предлагаемые на уровне Удмуртской Республики для развития малого и среднего бизнеса, включая льготные условия для экспортеров |  |  |
|  |  | 32 |  | Размещение на официальном сайте МО «Красногорский район» в сети «Интернет» информации для обеспечения субъектов социального предпринимательства актуальными сведениями | Отдел экономики и сельского хозяйства, Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 2020-2028 | 2025 | Информационная поддержка субъектов социального предпринимательства | на сайте района в разделе «Новости» давалась информация о проведении образовательной программы Новивигатор финансовых мер поддержкидля предпринимателей, Конкурс»Золотой Меркурий», Региональный этап всероссийского конкурса « Российская организация высокой социальной эффективности» - 2025 г., Конкурс растущих российских брендов « Знай наших», Единый день правовой грамотности, конкурс «Дистанционный резидент Бизнес-инкубатора», проект «Школа бизнеса» |  |  |
|  |  | 33 |  | Предоставление субъектам социального предпринимательства профессиональных консультаций специалистами профильных отделов по вопросам организации и осуществления деятельности субъектов социального предпринимательства | Отдел экономики и сельского хозяйства, Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 2020-2028 | 2025 | Консультационная поддержка субъектов социального предпринимательства | В районе нет социального предпринимателя. Был один предприниматель в 2024 году закрылся. |  |  |
|  |  | 34 |  | Предоставление муниципальных преференций субъектам социального предпринимательства в виде передачи в аренду объектов муниципальной собственности без проведения торгов | Отдел по имущественным вопросам, Отдел экономики и сельского хозяйства | 2020-2028 | 2025 | Имущественная поддержка субъектам социального предпринимательства | Обращений субъектов социального предпринимательства за получением поддержки в виде преференции по выделению в аренду без торгов объектов недвижимости не зарегистрировано. |  |  |
|  |  | 35 |  | Предоставление российским производителям товаров (с\х и продовольственных товаров, в т.ч. фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви, прочих потребительских товаров) и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами МСП муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2020-2028 | 2025 | Создание условий для сбыта продукции для малых и средних товаропроизводителей | Соответствующие изменения внесены в данную программу. Льготы могут быть получены при внесении соответствующих изменений в Закон Удмуртской Республики 61 –рз «О размещении нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики» |  |  |
| 05 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 01 |  | Планирование территориального развития объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения района | Отдел экономики и сельского хозяйства; Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2028 | 2025 | Утверждение и актуализация схемы техпланирования района и генпланов развития поселений, правил застройки и землепо-льзования поселений, в составе которых утверждаются схемы размещения объектов потребительского рынка | В районе разработана и утверждена Схема территориального планирования района. В 8 теротделах разработаны генпланы. |  |  |
| 05 | 3 | 02 |  | Утверждение и актуализация схем нестационарных торговых объектов на территории Красногорского района | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Организация деятельности нестационарных торговых объектов | Схема нестационарных торговых объектов утверждена в январе 2023 года и размещена на сайте района. В 2025 году в Схему вносились изменения из за расторжения договора на аренду земельного участка, внесли во вторую часть предполагаемые места под НТО. Так же в 2025 году заключили договор с ИП на размещение НТО |  |  |
| 05 | 3 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков» | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Выдача разрешений на право организации розничных рынков | Заявлений на организацию рынка в 2025 году не поступало. (В 2023 году внесли сведения об оранизации ярмарки МБУ «ЦКОМУ» в перечень мест организации ярмарок). |  |  |
| 05 | 3 | 04 |  | Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли | Отдел экономики и сельского хозяйства; Красногорское отделение межмуниципального отдела МВД России «Игринский» | 2015-2028 | 2025 | Контроль за соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции, а также торговли в неустановленных местах | Осуществлялся мониторинг ситуации по соблюдению ограничений продажи алкогольной продукции в вечернее время, 1 сентября, 11 сентября, 25 мая, 01 июня. Отделение ОВД «Красногорское» проводит проверки по торговле в неустановленных местах. Сектором опеки и попечительства проводятся рейды по проверке соблюдения запрета продажи предприятиями торговли алкогольной продукции несовершеннолетним. |  |  |
| 05 | 3 | 05 |  | Проведение мониторинга сферы потребительского рынка, выявление проблем и принятие мер реагирования | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Проведение мониторинга, (в т.ч. цен на основные продукты питания) выявление проблем, разработка и реализация мер по их устранению | Ежеквартально подводятся итоги деятельности отрасли. |  |  |
| 05 | 3 | 06 |  | Отменены с 2019 года в связи с разработкой муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей в МО «Красногорский район» на 2018-2024 годы» |  |  |  | Отмена Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 31.07.2019 г № 515 | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 07 |  |  |  |  |  |  | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 08 |  |  |  |  |  |  | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 09 |  |  | Постановление Администрации МО «Красногорский район» от 19.12.2017 г № 817 |  |  |  | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 10 |  | Информирование организаций потребительского рынка о мерах государственной поддержки, выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, проводимых на региональном и межрегиональном уровнях | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Информирование предприятий и предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг о мерах государственной поддержки и организационных мероприятиях. | Вся информация по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства размещалась на официальном сайте района, в соцсетях и через группу в Ватцап и Телеграмм. С 2026 года в группе Макс |  |  |
| 05 | 3 | 11 |  | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Проведение обучения работников потребитель-ского рынка, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов». Повышение квалификации работников потребительского рынка | Были проведены следующие мероприятия в 2025 году: 05.12.2025г ВКС с АНО Корпорация развития тема: Налоговые коридоры 2026 |  |  |
| 05 | 3 | 12 |  | Оказание юридической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Оказание юридической помощи субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка. Повышение квалификации работников потребительского рынка | За юридической помощью обращались ИП, по применению контрольно-кассовой техники, по налогообложению, по вопросам оказания поддержки. |  |  |
| 05 | 3 | 13 |  | Поздравления к Дню работников торговли, к Дню работников бытового обслуживания населения. Внесение предложений по награждению почетными грамотами и другими наградами работников, внесших большой вклад в развитие сферы потребительского рынка | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Повышение престижа работы в сфере потребительского рынка, пропаганда трудовых достижений в данной сфере | Проведено поздравление работников бытового обслуживания и работников торговли с профессиональными праздниками, прошли поздравления с Днем предпринимательства в районной газете «Победа», подготовлены документы на награждение грамотами (1 работник ООО «Чара» на Звание заслуженный работник сферы обслуживания УР, 2 ИП - Почетная грамота Красногорского района) |  |  |
| 05 | 3 | 14 |  | Участие в реализации инвестиционных проектов по открытию новых объектов розничной торговли, модернизации и реконструкции действующих объектов | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Повышение престижа работы в сфере потребительского рынка, пропаганда трудовых достижений в данной сфере | в декабре 2025 года ввели в эксплуатацию супермаркет «Монетка» |  |  |
| 05 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 «Создание условий для привлечения инвестиций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 |  | Разработка и утверждение в составе Программы СЭР Красногорского района на 2015-2020 годы инвестиционных приоритетов муниципального образования (территории, отрасли, технологии, планируемые к реализации проекты) | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 |  | Отменяется с 2019 года | Решением Совета депутатов МО «Красногорский район» от 23.10.2015 г № 279 утверждена Стратегия социально-экономического развития МО «Красногорский район» на 2015-2025 годы в составе которой имеется раздел «Содействие привлечению инвестиций». Ежегодно составляется реестр реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов. |  |  |
| 05 | 4 | 02 |  | Прединвестиционная подготовка инвестиционных проектов | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Формирование идей, поиск инициаторов проектов, разработка бизнес-планов на начальном этапе подготовки инвестиционного проекта | Велся поиск инициаторов инвестиционных проектов , Возможные к реализации инвестиционные проекты (5) размещены на сайте района. |  |  |
| 05 | 4 | 03 |  | Подготовка инвестиционных площадок | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Подготовка инвестиционных площадок, в том числе внесение уточнений в градостроительную документацию, решение вопросов с собственниками земельных участков, обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой | Из 11 инвестиционных площадок: 1.З/у с-запад с. Васильевское 24,61; 2. З\у у д. Большая Игра 18 га; 3. З\у у д. Большая Игра 4,68 га 4. З\у у д. Малая Игра 376,12 га 5. З\у у д. Прохорово 14,2 га. 6 З/у у д. Полянцы 64,6 га. 7з\у у с. Б.Селег 134 га 8. З/у с. Красногорское, ул. Комсомольская, 39 под АГЗС 1 га; 9. Бывшее административное здание СПК «Васильевский» 255,4 кв.м; 10 Помещение Почты России 434,4 кв.м. 11 Здание магазина Райпо 169 кв.м. |  |  |
| 05 | 4 | 04 |  | Содействие продвижению инвестиционных проектов Красногорского района | Отдел экономики и сельского хозяйства, Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2028 | 2025 | Содействие участию в инвестиционных форумах, публикация сведений об инвестиционном проекте на сайте района. Поиск инвесторов | Перечень планируемых к реализации проектов размещен на сайте района, по проектам в сельском хозяйстве разъясняется порядок получения субсидий на строительство и реконструкцию ферм |  |  |
| 05 | 4 | 05 |  | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования «Красногорский район» | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Контроль за своевременным получением согласований и разрешений инвестору, способствование участию в выставках, информирование о мерах поддержки, оказание информационной и организационной поддержки, поддержка его обращений по реализации проекта | Сектором сельского хозяйства осуществлялась помощь при реализации 2 инвестпроектов (Реконструкция здания МТФ в д. Бараны, Строительство телятника на 140 голов) Данные инвестпроекты завершили реализацию в 2025 году. |  |  |
| 05 | 4 | 06 |  | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвест-х проектов при разработ-ке и реализации инвестиц-х проектов | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Получение инициаторами инвестиционных проектов консультационной, организационной и методической помощи | Сельхозпредприятиям доводится информация о мерах поддержки при строительстве и реконструкции ферм, зерносушильных комплексов. |  |  |
| 05 | 4 | 07 |  | Информирование предпринимателей о проведении Мин экономики УР обучающих меропри-ятий (тематических семинарах, круглых столах, конференциях и т. п.), направленных на обучение новым формам и механизмам привлечения инвестиций | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Участие предпринимателей в обучающих мероприятиях, проводимых Министерством экономики Удмуртской Республики, получение новых знаний о формах и механизмах привлечения инвестиций | В 2025 году Министерство экономики УР обучающие мероприятия не проводили. |  |  |
| 05 | 4 | 08 |  | Размещение информации об инвест проектах Красногорского района, нуждающихся в дополнительных инвестициях, на Инвестиционном портале УР | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Открытость информации об инвестиционных проектах Красногорского района | На инвестиционном портале УР отсутствуют проекты района, нуждающиеся в дополнительных инвестициях, поскольку предприятия не заявляют о таких инвестициях. На сайте района была размещена информация о 4 инвестиционных проектах. |  |  |
| 05 | 4 | 09 |  | Размещение информации об инвестиционных площадках на территории Красногорского района на Инвестиционном портале Российской Федерации | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Открытость информации об инвестиционных площадках, имеющихся на территории Красногорского района | Информация об инвестиционных площадках размещена на инвестиционной площадке РФ и на сайте района в подразделе «Инвестору» |  |  |
| 05 | 4 | 10 |  | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации МО "Красногорский район" для инвесторов в сети «Интернет» | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Формирование специализированного информационного ресурса для инвесторов в сети «Интернет». Открытость информации о ситуации и мерах, реализуемых в целях создания благоприятного инвестиционного климата | На официальном сайте района имеется подраздел «Инвестору», где размещена информация о мерах поддержки, телефоны руководителей района, нормативные акты по содействию инвестиционной деятельности, перечень реализуемых инвестиционных проектов и имеющихся инвестиционных площадок |  |  |
| 05 | 4 | 11 |  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на сокращение количества и сроков прохождения административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в значимых для инвестиционной деятельности сферах (земельно-имущественные отношения, строительство, подключение к инженерным сетям) | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 |  | Административные регламенты по услугам в строительстве разработаны на основе типовых регламентов, разработанных Минстроем УР с минимальными сроками на оказание услуг. По предоставлению земельных участков для ускорения предоставления услуг запрос данных с Земельной кадастровой палаты производится в электронном виде |  |  |
| 05 | 4 | 11 | 1 | Сокращение количества административных процедур и сроков их прохождения в процессе выдачи разрешений на строительство | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Отдел по имущественным вопросам | 2015-2028 | 2025 | Сокращение сроков прохождения административных процедур при выдаче разрешения на строительство до 56 дней | Выдача разрешения на строительство составляет 7 раб. дней, согласно Административного регламента. |  |  |
| 05 | 4 | 12 |  | Проработка вопроса о возможности установления ОМС поселений пониженных ставок и (или) налоговых льгот) по земельному налогу в целях создания дополнительных стимулов для реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Красногорского района | Сектор по имущественным вопросам | 2015-2020 | 2020 | Принятие решений о предоставлении обоснованных налоговых льгот по уплате земельного налога | Проект решения о разработке НПА в 2020 году по снижению ставок земельного налога при реализации инвестиционного проекта направлялся отделом планово-экономической работы в поселения, но ввиду того, что межрайонная налоговая инспекций № 2 не согласовала данный проект для применения, поселения не установили пониженные ставки налога для организаций, реализующих инвестиционные проекты | Не учитывается в 2022 году (преобразование поселений в округ) |  |
| 05 | 4 | 13 |  | Организационное обеспечение деятельности Совета по поддержке предприни-мательства и вопросам инвестиционной деятельности в МО «Красногорский район» | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Взаимодействие с представителями предпринимательского сообщества (обратная связь), выработка решений по созданию благоприятного инвестиционного климата в районе | В течение 2021 года проведено 1 заседание Совета по поддержке предпринимательства и инвестиционной деятельности по утверждению доклада о состоянии уровня конкуренции в районе и реализации антимонопольного комплаенса по итогам за 2024 года. |  |  |
| 05 | 4 | 14 |  | Осуществление мониторинга инвест–х процессов на территор ии района (в том числе мониторинг реализации инвестиционных проектов) | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2015-2028 | 2025 | Проведение мониторинга, выявление проблем, разработка мер реагирования | В рамках мониторинга составляется реестр реализуемых и планируемых инвестиционных проектов –всего в реестре находилось 11 проектов. В 2025 году реализовано 2 проекта (строительство телятника на 150 голов в д. Рылово,реконструкция МТФ на 200 голов в д. Бараны), 5 проектов остались в стадии реализации. |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2028 годы за 2025 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за 2024 год) | план на конец отчетного (текущего) 2025 года | факт на конец отчетного 2025года |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих орган-й | рублей | 48409 | 36514 | 55423 | 18909 | 51,8 | 114,5 |  |
|  |  | 2 | Количество занятых в экономике района | человек | 2213 | 2250 | 2165 | -85 | -3.7 | 98 | Количество занятых снизилось за счет сокращения численности в сельском хозяйстве, торговле, социальной сфере. |
| 05 | 1 |  | Наименование подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 106 | 102 | 112,6 | 10,6 | +10 | +6 |  |
|  |  | 2 | Валовый сбор зерна в весе после доработки (все категории) | тонн | 6643 | 8500 | 6504 | -1996 | -23,5 | -2 | В результате переувлажнения почвы в 2025 году было списано 1149 га посевов зерновых культур – 33,9* % от зернового клина. Хозяйства не применяют минеральные удобрения, поэтому их отсутствие может повлиять на объемы валового производства зерна.. |
|  |  | 3 | Валовое производство молока (все категории) | тонн | 14262 | 13850 | 14113 | 263 | 102 | -1 | В результате почвенной засухи в 2024 году было списано 530 га посевов зерновых культур – 9,7 % от зернового клина, что отразилось на не качественное кормление в зимне-стойловый период, а также переувлажнение почвы в 2025 году повлияло на качество заготовленных кормов в результате - снижение производства молока. Некачественные корма стали причиной ухудшения здоровья и продуктивности дойного стада. Снижение удоев молока стало прямым следствием нехватки необходимых питательных веществ и витаминов в рационе животных. |
|  |  | 4 | Общая посевная площадь (все категории) | га | 23979 | 24100 | 20843 | -3257 | -13,5 | -13 | СПК «Прогресс» сократили посевную площадь зерновых культур на 500 га из-за отсутствия семенного зерна и нехватки исправной сельскохозяйственной техники, в частности тракторов. ООО «Красногорское» посевную площадь сократили на 1377 га в том числе многолетние травы на 1327 и зерновые культуры на 50 га. В результате кадровых перестановок из-за смены руководителя в ООО Красногорское, часть земельных участков осталась в собственности у прежнего руководителя, что повлекло за собой невозможность их дальнейшего использования в производственном цикле хозяйства. ООО «Курья» посевную площадь сократили на 1504 га в том числе многолетние травы на 1347 и зерновые культуры на 157 га. из-за отсутствия семенного зерна и нехватки рабочей силы. КХ «Елово» сократили посевную площадь на 145 га в том числе зерновые на 80 га и многолетние травы на 66 га из-за отсутствия семенного зерна и нехватки рабочей силы. КФХ Чупин А.Н. посевную площадь зерновых сократил на 230 га из-за отсутствия семенного зерна КФХ Чупина Н.В. закрыла свое хозяйство в июне 2025 года. Посевные площади сократились на 330 га |
|  |  | 5 | Общая посевная площадь зерновых культур (все категории) | га | 5448 | 7115 | 3403 | -3712 | -52 | -38 | Площадь зерновых не увеличивают т к хозяйства не занимаются реализацией товарного зерна из-за низких цен, а для своих нужд на корм скоту им хватает. |
|  |  | 6 | Общее поголовье крупного рогатого скота (все категории) | голов | 5147 | 5900 | 4901 | -999 | -17 | -5 | Уменьшается поголовье КРС в хозяйствах и у населения. |
|  |  | 7 | Общее поголовье коров (все категории) | голов | 2342 | 2530 | 2196 | -334 | -13,2 | -6,2 | Уменьшается поголовье коров у населения и в СПК «Прогресс» |
|  |  | 8 | Удельный вес числен-ности специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибы-вших на работу в сельхоз организации в течение года по окончании ВУЗов и СУЗов | процентов | 92 | 92 | 92 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 9 | Количество руково-дителей, специалистов и кадров рабочих профессий, СХО, КФХ, органов управления сельским хозяйством района, обучающихся по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынка, экономики и управления с/х производством | человек | 90 | 90 | 90 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 10 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 39162 | 29750 | 49309 | 19559 | +66 | +26 |  |
|  |  | 11 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 100 | 100 | 90 | -10 | -10 | -10 | С убытком финансовый итог работы у ООО «Прохорорвское» ввиду низких производственных показателей работы, высоких затрат на продукцию. В дальнейшем планируется закрытие ООО «Прохоровское» |
|  |  | 12 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 13,5 | 13,5 | 19,12 | 5,62 | +42 | +42 |  |
|  |  | 13 | Надой молока на 1 корову | кг | 6690 | 6500 | 6366 | -134 | -2 | -4,8 | Недостаточный рацион кормления коров полноценным кормом, содержащим все необходимые питательные вещества. Заболевания, такие как мастит, инфекции и проблемы с желудочно-кишечным трактом. |
|  |  | 14 | Производство кормов на 1 условную голову | Ц.к.ед. | 28,8 | 30 | 30,0 | 0 | 100 | 104 |  |
|  |  | 15 | Общая площадь, засоренная борщевиком Сосновского | га | 45 | 45 | 49 |  |  |  | Общая плошать засорённости 92,7 га из них на 39 га проведены работы д. Малая Игра по уничтожению борщевика Сосновского гербицидами, а также механическая обработка борщевика Сосновского на засоренных им земельных участках: с.Красногорское- 0,1 га., д.Бараны- 0,5 га., с. Дебы-4 га., с.Архангельское-0,1га. Недостаток эффективных методов борьбы с борщевиком, а также недостаточная осведомленность населения о его опасности приводят к тому, что растения продолжают распространяться. |
| 05 | 2 |  | Наименование подпрограммы 2 «Создание условий для развития предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Число малых и средних предприятий | Ед. | 32 | 28 | 27 | -1 | -3,6 | 84 | Количество МСП снизилось за счет того, что снялись с учета пункты выдачи в населенных пунктов где их нет фактически. |
|  |  | 2 | Число индивидуальных предпринимателей | Ед. | 231 | 115 | 232 | 117 | 101,7 | 100 |  |
|  |  | 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | Ед. | 339,6 | 185 | 387 | 202 | 109,2 | 114 |  |
|  |  | 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 33,9 | 31,6 | 35,1 | 3,5 | 11,07 | 104 |  |
|  |  | 5 | Поступления единого налога на вмененный доход, поступления от патентной системы налогообложения, ЕСХН в бюджет Красногорского района | Млн. руб. | 6,4 | 3,3 | 13,8 | 10,5 | 318,2 | 215,6 |  |
|  |  | 6 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Чел. | 751 | 670 | 760 | 90 | 13,4 | 101 |  |
| 05 | 3 |  | Подпрограмма 3 "Развитие потребительского рынка" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) | Млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2 | Розничный товарооборот организаций потребительской кооперации | Млн. руб. | 161,2 | 177 | 154,13 | -22,87 | -12,9 | 95,6 | Магазины были переданы в Глазовское Райпо частично закрылись магазины у МСП, закрылся супермаркет Пятерочка |
|  |  | 3 | Обеспеченность населения района площадью торговых объектов | Кв.м. на 1000 чел. | 644,5 | 560 | 1038,2 | 478,2 | 85,4 | 161 |  |
|  |  | 4 | Число жителей населенных пунктов, в которых нет стационарных торговых объектов | Чел. | 908 | 900 | 1042 | 142 | 15,8 | 115 |  |
|  |  | 5 | оборот розничной торговли во всех каналах реализации) | Млн. руб. | 1171,27 | 900 | 1487,03 | 587,03 | 65,2 | 127 |  |
|  |  | 6 | Оборот общественного питания | Млн. руб. | Не рассчитывается | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 7 | Объем бытовых услуг населению | Млн. руб. | Не рассчитывается | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 4 |  | Наименование подпрограммы 4 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | Млн. руб. | 20,06 | 12,5 | 32,47 | 19,97 | 159,76 | 161,9 | Объем инвестиций выполнен филиалами и представительствами крупных предприятий по приобретению сельхозтехники. |
|  |  | 2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Тыс. руб. | 2,72 | 2,2 | 4,85 | 2,65 | 120,5 | 178 |  |
|  |  | 3 | Количество реализованных на территории района инвестиционных проектов | единиц | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | строительство телятника на 150 голов в д. Рылово, Реконструкция МТФ на 200 голов в д. Бараны |
|  |  | 4 | Количество созданных новых рабочих мест от реализации инвести-ционных проектов | единиц | 5 | 3 | 4 | 1 | 33,3 | 80 | Количество работников не увеличилось, т.к. один объект не вновь созданный, а только производилась реконструкция |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» «О внесении изменений и продлении срока реализации муниципальной программы Красногорского района «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2025 годы на 2026 год» | 24.03.2023 г | № 286 | Продление срока реализации до 2026 года |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» «О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского района «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2026 годы» | 02.06.2023 г. | №591 | Изменение объема финансирования |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» «О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского района «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2026 годы » | 10.07.2023 г | №693 | Изменение объема финансирования |
| 4 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» «О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского района «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2026 годы» | 12.10.2023 г. | №1126 | Изменение объема финансирования |
| 5 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» «О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского района «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2028 годы» | 14.02.2025 г. | №184 | Изменение объема финансирования |
| 6 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского района «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2028 годы» до 2028 года включительно | 19.05.2025 | №647 | Изменение объема финансирования |