Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»

Отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2025 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета района, тыс. руб. |  | Кассовые расходы к плану на отчетный год,. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка расходов, согласно муниципальной программы | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп | ОМ |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  |  |  |
|  |  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  | 130 759,9 | 129 441,5 | 99 |
| 09 | 1 |  | Организация муниципального управления | Всего |  |  |  |  |  | 130 759,9 | 129 441,5 | 99 |
| 09 | 1 |  | Развитие муниципальной службы | Всего | 526 | 10 | 04 | 0020480 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель -отдел правовой, организационной и кадровой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соисполнители подпрограммы - структурные подразделения Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в системе управления муниципальной службой | Отдел правовой, организационной и кадровой работы |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 09 | 1 |  | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий, повышение эффективности и престижа муниципальной службы | Отдел правой, организационной и кадровой работы | 526 | 10 | 04 | 0020480 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 1 |  | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих в муниципальном образовании «Красногорский район» | Отдел правовой, организационной и кадровой работы | 526 | 10 | 04 | 0020480 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 1 |  | Административная реформа | Всего |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы – отдел правовой, организационной и кадровой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соисполнители подпрограммы -территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 526 | 01 | 13 | 0920300 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 1 |  | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ «МФЦ МО «Красногорский район» | Руководитель Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 526 | 01 | 13 | 0920335 | 620 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 1 |  | Формирование и ведение Реестра муниципальных услуг муниципального образования «Красногорский район» | Руководитель Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 1 |  | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | Всего | 526 |  |  |  |  | 130 759,9 | 129 441,5 | 99 |
| 09 | 1 |  | Содержание Объединенного аппарата Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Ответственный исполнитель МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 526 |  |  |  |  | 125 781,4 | 124 463 | 99 |
| 09 | 1 |  | Обеспечение деятельности Главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Соисполнители: Отдел правовой, организационной и кадровой работы, архивный сектор | 526 |  |  |  |  | 2 651,2 | 2 651,2 | 100 |
| 09 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | Архивный сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Осуществление расходов на реализацию основных мероприятий, утвержденных планами Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Отдел правовой, организационной и кадровой работы |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Осуществление расходов, связанных с судебными издержками и оплатой государственной пошлины | Отдел правовой, организационной и кадровой работы, отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Пенсионное обеспечение | МКУ «Централизованная бухгалтерия Красногорского района» |  |  |  |  |  | 2 327,4 | 2 327,4 | 100 |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 |  |  | Управление муниципальными финансами | всего |  |  |  |  |  | 7851,7 | 7851,7 | 7847,1 | 99,9 | 99,9 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов | 545 |  |  |  |  | 7851,7 | 7851,7 | 7847,1 | 99,9 | 99,9 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования | 526 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 2 | 02 |  | Управление муниципальным долгом | всего |  |  |  |  |  | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования | 526 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов | 545 |  |  |  |  | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 100 | 100 |
| 09 | 2 | 02 | 4 | Обслуживание муниципального долга муниципального образования | Администрация муниципального образования | 526 | 13 | 01 | 0920260070 | 730 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов | 545 | 13 | 01 | 0920260070 | 730 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 100 | 100 |
| 09 | 2 | 03 |  | Создание условий для реализации управления муниниципальными финансами | всего |  |  |  |  |  | 7782,0 | 7782,0 | 7777,4 | 99,9 | 99,9 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов | 545 |  |  |  |  | 7782,0 | 7782,0 | 7777,4 | 99,9 | 99,9 |
| 09 | 2 | 03 | 2 | Центральный аппарат | Управление финансов | 545 | 01 | 06 | 0920360030 | 121 129 244 247 | 5490,1 1642,9 81,2 52,1 | 5490,1 1642,9 81,2 52,1 | 5490,1 1642,9 76,6 52,1 | 100,0 100,0 94,3 100,0 | 100,0 100,0 94,3 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0920363610 | 121 129 | 396,1 119,6 | 396,1 119,6 | 396,1 119,6 | 100,0 100,0 | 100,0 100,0 |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 |  |  | ### Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» | всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов | 545 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 3 | 01 | 23 | Реализация мероприятий по участию в обеспечении профессиональной подготовки, и повышения квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Управление финансов | 545 | 01 | 06 | 0990162710 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год |
| МП |  | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 4 |  |  | «Муниципальное управление» на 2015-2028 годы Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2015-2028 годы» | всего | 526 | 01 | 13 | 0940160090 | 244 | 765,02 | 732,82 | 95,8 |
|  |  |  |  |  |  | ответственный исполнитель: Отдел по имущественным вопросам | 526 | 01 | 13 | 0940160090 | 244 | 765,02 | 732,82 | 95,8 |
|  |  |  |  |  |  | Соисполнитель: муниципальные образования-поселения МО «Красногорский район» | 526 | 01 | 13 | 09400160090 | 540 | - | - |  |
| 09 |  | 4 | 07 |  | Организация и проведение работ по формированию земельных участков, технической инвентаризации, постановки объектов недвижимости и земельных участков на государственный кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности, определение оценочной стоимости объектов недвижимости | всего | 526 | 01 | 13 | 0940160090 |  | 563,44 | 563,44 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | ответственный исполнитель: Отдел по имущественным вопросам | 526 | 01 | 13 | 0940160090 | 244 | 563,44 | 563,44 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Соисполнитель: муниципальные образования-поселения МО «Красногорский район» | 526 | 01 | 13 | 09400160090 | 540 | - | - | - |
| 09 |  | 4 | 10 |  | Проведение комплексных кадастровых работ (включая подготовку и представление в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, карты-плана территории). | всего | 526 | 01 | 13 | 0940160090 |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ответственный исполнитель: Отдел по имущественным вопросам | 526 | 01 | 13 | 0940160090 | 244 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Соисполнитель: муниципальные образования-поселения МО «Красногорский район» | 526 | 01 | 13 | 09900160090 | 540 | - | - | - |
| 09 | 4 | 11 |  | Проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | всего | 526 | 01 | 13 | 0940160090 |  | 201,58 | 169,37 | 84 |
|  |  |  |  |  | ответственный исполнитель: Отдел по имущественным вопросам | 526 | 01 | 13 | 0940160090 | 244 | 201,58 | 169,37 | 84 |
|  |  |  |  |  | Соисполнитель: муниципальные образования-поселения МО «Красногорский район» | 526 | 01 | 13 | 09900160090 | 540 | - | - | - |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  |  | Архивное дело |  | 526 | 01 | 04 | 0950104360 |  | 1804,9 | 15545,2 | 15303,4 | 87 | 98 |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 6 |  |  | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» |  | Всего | 526 | 01 | 04 | 0965930 |  | 1 343,8 |  | 1 343,8 |  | 1 343,8 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел ЗАГС | 526 | 01 | 04 | 0965930 |  | 1 343,8 |  | 1 343,8 |  | 1 343,8 | 100 | 100 |
|  | 6 | 01 |  | Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 1 | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 2 | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры записией актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 3 | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 4 | Осуществление учета обработки книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленного федеральным законом срока, подготовка передачи указанных книг на хранение в государственный архив |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 5 | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 6 | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 7 | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представления в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти УР (Комитет по делам ЗАГС) отчетов по движению указанных бланков |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 02 |  | Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 02 | 1 | Предоставление государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерть), включая выдачу повторных свидетельств (справок), иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 02 | 2 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 03 |  | Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 03 | 1 | Проведение научно-технической обработки и переплета записей актов гражданского состояния за предыдущий год, составление на них описей и истории фонда |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 03 | 2 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 04 |  | Формирование и ведение электронного фонда записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 04 | 1 | Ввод в электронную базу записей актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 6 |  |  |  |  | всего | 526 | 01 | 04 | 0965930 |  | 1 343,8 |  | 1 343,8 |  | 1 343,8 | 100 | 100 |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 09 |  | Муниципальное управление | Всего | 142 525,4 | 140 928,5 | 98,9 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Красногорский район» | 142 525,4 | 140 928,5 | 98,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | - | - | - |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - |
| 09 | 1 | Организация муниципального управления | Всего | 130 759,9 | 129 441,5 | 99 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Красногорский район»» | 130 759,9 | 129 441,5 | 99 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | - | - | - |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - |
| 09 | 2 | Управление муниципальными финансами | Всего | 7851,7 | 7847,1 | 99,9 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 7851,7 | 7847,1 | 99,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | - | - | - |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | 7851,7 | 7847,1 | 99,9 |
| 09 | 3 | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Красногорский район»» | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 09 | 4 | Наименование подпрограммы: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2020 годы» | Всего | 765,1 | 732,8 | 95,8 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 765,1 | 732,8 | 95,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики и РФ | 537,5 | 505,3 | 94 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования |  |  |  |
| 09 | 5 | Архивное дело | Всего | 1804,9 | 1563,3 | 87 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Красногорский район» | 1061,2 | 1040,6 | 98 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 743,8 | 522,79 | 70 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | - | - | - |
|  | 1153,10; 100. 1153,10; 100. |  | иные источники | - | - | - |
|  | 1153,10; 100; 100. 6 | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния | Всего | 1 343,8 | 1 343,8 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Красногорский район» |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 1 343,8 | 1 343,8 | 100 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  |  | Организация муниципального управления | Отдел правовой, организационной и кадровой работы |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 02 | 1 | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в системе управления муниципальной службой | Отдел правовой организационной и кадровой работы | Принятие законодательных актов УР и РФ | После принятия законодательных актов УР и РФ | Приведение в актуальное состояние Нормативно – правовых актов, связанных с прохождением муниципальной службы | Принято 8 нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции, 3 связанных с прохождением муниципальной службы, актуализированы должностные инструкции. |  |
| … |  |  | 2 | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий, повышение эффективности и престижа муниципальной службы | Отдел правовой, организационной и кадровой работы | Организация ежегодного проведения Дня местного самоуправления, награждение муниципальных служащих к профессиональным и государственным праздникам | 21.04., 04.11 | Повышение эффективности и престижа муниципальной службы | 1. Ежегодно проводится награждение к Дню местного самоуправления и Дню Государственности УР, В 2025 году 1 муниципальный служащий награжден Благодарностью Главы Удмуртской Республики, 1 человек Благодарностью руководителя Аппарата Удмуртской республики, 1 человек Почетной грамотой, 1 человек Почетной грамотой Госсовета Удмуртской Республики, 2 человека Почетной грамотой Администрации и Совета Депутатов МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» 2. В соответствии с Положением о присвоении классных чинов муниципальным служащим, присваиваются первый и последующие классные чины, в 2025 году классные чины были присвоены 13 муниципальным служащим. |  |
|  |  |  | 3 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Отдел правовой, организационной и кадровой работы | 2015-2028годы | 2025 год | Повышение эффективности муниципальной службы | 3. В 2025 году за счет местного и республиканского бюджета обучено 12 муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, 14 человек приняли участие в обучающих семинарах. 4. В целях реализации законодательства о муниципальной службе в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район УР» создана и работает комиссия по установлению стажа муниципальным служащим. |  |
| 09 | 1 | 4 |  | Регламентация муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», а также функций осуществления муниципального контроля | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», предоставляющие муниципальные услуги, осуществляющие функции муниципального контроля |  |  |  | Утвержденные административные регламенты по 58 муниципальным услугам, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Красногорский район». |  |  |
| 09 | 1 | 5 |  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и формируемых ими информационных ресурсах | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2015-2028 годы | 2025 год | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район», о возможности получения услуг через МАУ «МФЦ МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», в электронной форме через Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | Вся информация о деятельности структурных подразделений Администрации размещается на сайте района. На сайте размещаются нормативно-правовые акты. Даются анонсы предстоящих мероприятий и информация по проведенным мероприятиям |  |  |
| 09 | 1 | 6 |  | Проведение социологических исследований с целью мониторинга удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», а также качеством муниципальных услуг в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. №607, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012г. №1317 | Отдел правовой, организационной и кадровой работы | 2015-2028 годы (ежегодно) | 2025 год | Определение уровня удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», а также качеством муниципальных услуг в муниципальном образовании «Красногорский район» | Проводится анкетирование населения во всех поселениях района (порядка 300 анкет). |  |  |
| 09 | 1 | 7 |  | Размещение и обновление сведений о муниципальных услугах, предоставляемых в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», а также о функциях муниципального контроля в информационных системах Удмуртской Республики «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», предоставляющие муниципальные услуги, осуществляющие функции муниципального контроля | 2015-2028 годы | 2025 год | Полная и актуальная информация о муниципальных услугах, предоставляемых в муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», а также о функциях муниципального контроля в информационных системах Удмуртской Республики, ЕПГУ | Вся информация о муниципальных услугах размещена на портале госуслуг УР |  |  |
| 09 | 1 | 8 |  | Подготовка доклада Главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район» за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. №607 | Отдел экономики и сельского хозяйства. Подразделения Администрации | 2015-2028 годы | 2025 год | Доклад Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | Доклад главы Администрации по итогам работы за 2025 год о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления размещается на официальном сайте района до 1 мая 2025 года |  |  |
| 09 | 1 | 9 |  | Предоставление информационных услуг, выполняемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2015-2028 годы | 2025 год | Обеспечение структурных подразделений Администрации муниципального образования «Красногорский район» официальной статистической информацией | В 2025 году в связи с изменениями законодательства информация не предоставляется. |  |  |
| 9 | 1 | 10 |  | Подготовка заявок на конкурсный отбор проектов по реализации мероприятий административной реформы на поддержку из средств бюджета Удмуртской Республики | Руководитель Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 2015-2028 годы | 2025 год | Подготовленная и направленная заявка на конкурсный отбор проектов по реализации мероприятий административной реформы на поддержку из средств бюджета Удмуртской Республики | Конкурс на уровне УР не проводился |  |  |
| 9 | 1 | 11 |  | Содержание Администрации муниципального образования «Красногорский район» | МКУ «ЦБ Красногорского района» | 2015-2028 годы | 2025 год | Обеспечение материально-техническими ресурсами. Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки. Уплата налогов, сборов и иных платежей, | Осуществлялось содержание Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в соответствии с утвержденными объемами финансирования в бюджете на 2025 год |  |  |
| 9 | 1 | 12 |  | Обеспечение деятельности главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» | МКУ «ЦБ Красногорского района» | 2015-2028 годы | 2025 год | Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки | Осуществлялась выплата заработной платы в полном объеме в установленные сроки |  |  |
| 9 | 1 | 13 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий в областиархивного дела | Архивный сектор, МКУ «ЦБ Красногорского района» | 2015-2028 годы | 2025 год | Обеспечение материально-техническими ресурсами работников архивов Администрации | Осуществлялось обеспечение материально-техническими ресурсами, заработной платы работников архива Администрации |  |  |
| 9 | 1 | 14 |  | Осуществление расходов на реализацию основных мероприятий, утвержденных планами Администрации муниципального образования «Красногорский район» и ее структурных подразделений | Отдел правовой, организационной и кадровой работы, МКУ «ЦБ Красногорского района» | 2015-2028 годы | 2025 год | Эффективное выполнение мероприятий, утвержденных планами Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Осуществлялось финансирование мероприятий исходя из наличия источников финансирования |  |  |
| 9 | 1 | 15 |  | Осуществление расходов, связанных с судебными издержками и оплатой государственной пошлины | Отдел организационной, правовой и кадровой работы, МКУ «ЦБ Красногорского района» | 2015-2028 годы | 2025 год | Своевременное перечисление судебных издержек, государственной пошлины и штрафов на основании постановлений о назначении административных наказаний | За 2025 год судебных издержек нет. |  |  |
| 9 | 1 | 16 |  | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности | Отдел правовой, организационной и кадровой работы, МКУ «ЦБ Красногорского района» | 2015-2028 годы | 2025 год | Своевременное и в полном объеме перечисление пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности | Пенсии перечислялись в полном объеме и своевременно |  |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 |  |  | Управление муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 01 |  | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год |  |  |  |
| 09 | 2 | 01 | 1 | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса в муниципальном образовании | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Нормативные правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса | С целью организации бюджетного процесса приняты нормативно – правовые акты: - Решение Совета депутатов МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 19.12.2024 г. №317 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»; - Решение Совета депутатов МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 18.12.2025 г. №394 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». |  |
| 09 | 2 | 01 | 2 | Организация составления проекта бюджета муниципального образования | Управление финансов, главные распорядители бюджетных средств | 2020-2028 годы | 2025 год | Проект бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Организация составления проекта бюджета муниципального образования установлена Решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 25.11.2021 г. № 62 «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» Проект Решения «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» представлены в Контрольно-счетный орган и в Совет депутатов сопроводительным письмом от 14.11.2025 г. №3375/02. Утвержден бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, Решением Совета депутатов от 18.12.2025 г. №394 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». До начала финансового года до всех главных администраторов доходов и главных распорядителей бюджетных средств доведены плановые показатели бюджета уведомлениями от 22.12.2025 г. |  |
| 09 | 2 | 01 | 3 | Организация исполнения бюджета муниципального образования, кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования. Санкционирование операций по исполнению расходной части бюджета | Управление финансов, главные распорядители бюджетных средств | 2020-2028 годы | 2025 год | Организация исполнения бюджета муниципального образования, кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования, эффективное и целевое расходование средств бюджета | Порядок исполнения бюджета МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» установлен Решением Совета депутатов МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 25.11.2021 г. № 62 «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». Исполнение бюджета организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального образования (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования) утвержден приказом Управления финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 15.12.2021 г. № 5. Отчеты об исполнении бюджета за 1,2,3, кварталы 2025 г утверждены Постановлениями Администрации Красногорского района. Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» утвержден приказом Управления финансов Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 15.12.2021 г. №6. В целях организации исполнения бюджета МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» установленграфик санкционирования платежей, производимых за счет собственных доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», утвержденный Приказом Управления финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»» от 30.12.2021 года №23 «О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 05.05.2023 № 456 «О мерах по оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 29.11.2022 № 1105 «О порядке составления и утверждения плана финансово –хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»»; Постановление Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 30.12.2021 №62 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; Кассовое обслуживание расходной части бюджета МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» осуществлялось по средствам проведения предварительного и текущего контроля за ведением операций со средствами бюджета 7 главных распорядителей средств бюджета, 9 муниципальными казенными учреждениями, а также 11 бюджетными учреждениями и 2 автономными учреждениями. |  |
| 09 | 2 | 01 | 4 | Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию задолженности по доходам муниципального образования | Главные администраторы доходов бюджета | 2020-2028 годы | 2025 год | Сокращение задолженности по доходам | За 2025 проведено 8 заседаний комиссии района по легализации доходов и снижению недоимки в бюджет района.В результате поступил НДФЛ в сумме 468,3 тыс.руб. (местный бюджет),ЕСХН в сумме 283,7 тыс.руб. Поступили денежные средства на реализацию 15 мероприятий, с участием средств самообложения граждан в сумме 981,9 тыс.руб.. Состоялась продажа 1 объекта на сумму 375,7 тыс.руб. Заключены 74 новых договоров аренды земельных участков, поступили денежные средства в сумме 291,0 тыс.руб. ,6 новых договора аренды имущества, поступили денежные средства в сумме 152,8 тыс. руб. и по 1 договору продажи земельного участка поступили денежные средства в сумме 100,6 тыс.руб. Поступила задолженность по иску от юридического лица за аренду земельного участка в сумме 169,0 тыс.руб., и дебиторская задолженность за аренду земельных участков от юридических лиц, и ИП в сумме 200,8 тыс.руб., по договорам найма жилья физических лиц в сумме 44,9 тыс.руб.Поступила плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в сумме 23,8 тыс.руб., и за размещение нестационарного торгового объекта в сумме 7,8 тыс.руб. |  |
| 09 | 2 | 01 | 5 | Организация и ведение бюджетного учета, составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования | Управление финансов, главные распорядители бюджетных средств | 2020-2028 годы | 2025 год | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования, иная финансовая отчетность | В течение 2025 года Управлением финансов Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» осуществлялись организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности, иной финансовой отчетности: -подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартальной бюджетной отчетности; -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета; -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности. |  |
| 09 | 2 | 01 | 6 | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования | Управление финансов, главные распорядители бюджетных средств | 2020-2028 годы | 2025 год | Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования | Реестр расходных обязательств МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» составляется и ведётся на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета МО согласно Постановления Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 30.12.2021 г. №61 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». В соответствии с данным Порядком, уточнённый свод реестров расходных обязательств МО на 2024-2028 годы сформирован, представлен в МФ УР и размещен на официальном сайте МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». |  |
| 09 | 2 | 01 | 7 | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования по исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления, а также в результате деятельности казенных учреждений муниципального образования | Управление финансов, главные распорядители бюджетных средств | 2020-2028 годы | 2025 год | Источник финансирования для исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений | За счет иного межбюджетного трансферта из Резервного фонда правительства УР согласно распоряжения Правительства УР от 27.08.2025 № 902-р оплатили по исполнительному листу Арбитражного суда УР от 17.04.2025 № ФС 045578128 в сумме 10173,5 тыс. руб.. За счет средств местного бюджета возместили ущерб по Постановлению о возбуждении исполнительного производства от 01.04.2025 г. в сумме 329,4 тыс. руб. |  |
| 09 | 2 | 01 | 8 | Резервные средства | Управление финансов | 2020-2028годы | 2025 год | Формирование расходов на обеспечение выполнения прочих обязательств муниципального образования, обеспечение взвешенной сбалансированной бюджетной политики | В 2024 году решением Совета депутатов от 19.12.2024 г. № 317 был утвержден «Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Данным решением не был определен размер резервного фонда. |  |
| 09 | 2 | 01 | 9 | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией решений Президента Российской Федерации, в том числе Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», на основании нормативных правовых актов, принимаемых Правительством Удмуртской Республики | Управление финансов, главные распорядители бюджетных средств | 2020-2028 годы | 2025 год | Формирование в бюджете муниципального образования расходов на реализацию решений, принятых на решения задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 | Фонд оплаты труда «указных» категорий работников сформирован с учетом «дорожной карты» - целевого показателя. |  |
| 09 | 2 | 01 | 10 | Финансовое обеспечение обязательств по уплате налога на имущество организаций муниципальными учреждениями муниципального образования | Управление финансов, главные распорядители бюджетных средств | 2020-2028 годы | 2025 год | Формирование в бюджете муниципального образования расходов для последующего распределения по главным распорядителям бюджетных средств для уплаты налога на имущество организаций муниципальными учреждениями муниципального образования | В 2025 году кассовое исполнение на уплату налога на имущество бюджетных учреждений составило в сумме 8158,2т.р., из них: в сумме 4202,6 т. р средства поступали дотацией на сбалансированность согласно Распоряжений Правительства УР от 24.03.2025г. № 285-р, 3955,6т.р. средства бюджета муниципального образования. |  |
| 09 | 2 | 01 | 11 | Формирование условно утвержденных расходов | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Условно утвержденные расходы формируются в соответствии с бюджетным законодательством для распределения в плановом периоде | В 2025 году решением Совета депутатов от 18.12.2025 г. №394 был утвержден «Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2026 год и на плановый период 2027и 2028 годов», в котором статьей 1 ч.2 п.2 определен объем условно утвержденных расходов на 2027 год в сумме 3750,0 тыс. рублей и на 2028 год в сумме 9900,0 тыс. рублей. |  |
| 09 | 2 | 01 | 12 | Проведение мероприятий по списанию задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального образования по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам | Управление финансов, главные распорядители бюджетных средств | 2020-2028 годы | 2025 год | Обоснование (документальное подтверждение) возможности списания задолженности, в том числе анализ достаточности мер, принятых для погашения задолженности. Правовой акт муниципального образования о списании задолженности. | В 2025 г. мероприятия по списанию задолженности перед бюджетом МО не проводилось. |  |
| 09 | 2 | 01 | 13 | Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования | Главные администраторы доходов бюджета | 2020-2028 годы | 2025 год | Обоснование (документальное подтверждение) признания безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования. Правовой акт муниципального образования о списании задолженности. | В 2025 году состоялось одно заседание комиссии по списанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет. По результатам принято решение о списании задолженности по найму муниципального жилья в сумме 23,4тыс.руб. по семи контрагентам. |  |
| 09 | 2 | 01 | 14 | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей бюджетных средств по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования, ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования, составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального образования | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для главных распорядителей бюджетных средств по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования, ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования, составлением и ведением реестра расходных обязательств | Организовано взаимодействие с ответственными исполнителями муниципальных программ МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» по внесению изменений в программы (корректировка программ в соответствии с бюджетом МО на 2025 год». Подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартальной бюджетной отчетности: Приказ № 19 от 26.05.2022 г. «О сроках представления сводной ежемесячной, квартальной бюджетной и иной отчетности главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», приказ № 40 от 06.10.2022 г. «О внесении изменений в приказ Управления Финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 26.05.2022 г. №19, приказ №64 от 25.12.2025 г. «О сроках представлениясводнойгодовой бюджетной отчетности главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», главнымиадминистраторами доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», сводной бухгалтерской отчетности бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными образованиями за 2025 год», подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета; оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности. Обеспечено составление и представление в Министерство финансов УР в установленные сроки уточнённого и планового свода реестров расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». |  |
| 09 | 2 | 02 |  | Управление муниципальным долгом | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год |  |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 1 | Разработка нормативных правовых актов муниципального образования, регулирующих сферу управления муниципальным долгом муниципального образования | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Нормативные правовые акты муниципального образования, регулирующих сферу управления муниципальным долгом | В соответствии со статьей 22 Решения Совета депутатов МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 25.11.2021 г. № 62 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» управление муниципальным долгом муниципального образования осуществляется Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». |  |
| 09 | 2 | 02 | 2 | Отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Подготовка конкурсной документации, отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования. Получение кредитов от кредитной организации. | Получение кредитов от кредитных организаций в 2025 г. не было. |  |
| 09 | 2 | 02 | 3 | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Документы для привлечения бюджетных кредитов из бюджета Удмуртской Республики. Получение бюджетных кредитов. | В 2025 году между Министерством финансов УР и Администрацией МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» заключены соглашения о предоставлении бюджетного кредита из бюджета Удмуртской Республики бюджету МО: - на частичное покрытие дефицита бюджета от 21.11.2025 г. № 20-БК-2025 в сумме 31361,2 тыс. рублей по ставке 0,1 % годовых. |  |
| 09 | 2 | 02 | 4 | Обслуживание муниципального долга муниципального образования | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования | Обязательства по обслуживанию муниципального долга МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» исполнены в полном объеме на сумму 69,7 тыс. руб. |  |
| 09 | 2 | 02 | 5 | Контроль за своевременным исполнение заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Своевременное исполнение заемщиками обязательств перед кредиторами,, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования | Муниципальные гарантии МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» не предоставлялись. |  |
| 09 | 2 | 02 | 6 | Учет долговых обязательств муниципального образования в муниципальной долговой книге муниципального образования, контроль за их своевременным исполнением | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Учет долговых обязательств в муниципальной долговой книге, реализация мер, направленных на их своевременное исполнение | Постановлением Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 27.12.2022 г. №1210 утверждено новое Положение о составе, порядке и сроках внесения информации в муниципальную долговую книгу МО. Ежемесячно информация из муниципальной долговой книги МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» передается в Министерство финансов Удмуртской Республики и размещается на официальном сайте МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». Долговая политика Муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов утверждена Постановлением Администрации от 28.10.2025 г. № 1094. |  |
| 09 | 2 | 02 | 7 | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Мероприятия по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики. Уточнение условий возврата бюджетных кредитов в бюджет Удмуртской Республики с учетом возможностей бюджета. | По состоянию на 01.01.2026 г. задолженность по бюджетным кредитам перед бюджетом Удмуртской Республики составляет 66 723 200,00 рублей. Заключено дополнительное соглашение №1 от 23.09.2025 г. С Минфином УР к соглашению от 27.06.2022 г. №16 о реструктуризации обязательств (задолженности) МО перед бюджетом УР по бюджетным кредитам. |  |
| 09 | 2 | 03 |  | Создание условий для реализации управления муниципальными финансами | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год |  |  |  |
| 09 | 2 | 03 | 1 | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением финансов | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании, координация деятельности в этой сфере исполнительных органов местного самоуправления | Управление финансов Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» осуществляет реализацию полномочий (функций) в соответствии с Положением, утвержденным решением Совета депутатов МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» № 61 от 25.11.2021 года «Об утверждении Положения об Управлении финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». |  |
| 09 | 2 | 03 | 2 | Центральный аппарат | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Обеспечение реализации муниципальной программы, повышение эффективности муниципального управления | По подпрограмме «Создание условий для реализации управления муниципальными финансами» кассовое исполнение составило 7777,4 тыс. руб. или 99,9% к плану в сумме 7782,0 тыс. руб. |  |
| 09 | 2 | 03 | 3 | Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в средствах массовой информации, наполнение сайта в сети Интернет) | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Публикация информации о муниципальных финансах в СМИ, размещение информации о муниципальных финансах в сети Интернет | Принцип прозрачности (открытости) бюджетного процесса является одним из основополагающих в бюджетной системе Российской Федерации, предполагающий обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, а также доступность иных сведений о бюджетах по решению законодательных (представительных) органов государственной власти, представительных органов муниципальных образований (ст. 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации).На официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в сети Интернет http://mo-krasno.ru/bjudzhet-rajona.htmlразмещается актуальная информация по вопросам осуществления бюджетного процесса, информация об организационных мероприятиях, связанных с деятельностью Управления финансов, нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании. |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 |  |  | ### Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 |  | Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов | 1) Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; 2) Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Муниципальный Красногорский район Удмуртской Республики»; 3) Муниципальные учреждения муниципального образования «Муници-пальный округ Красногорс-кий район Удмуртской Республики». | 2020-2028 годы | 2025 год |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 1 | Организационно-методическое обеспечение процесса разработки бюджетного прогноза муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на долгосрочный период | Управление финансов, Структурные подразделения Администрации муниципального образования | 2020-2028 годы | 2025 год | Правовые акты, определяющие порядок разработки бюджетного прогноза муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на долгосрочный период. | - |  |
| 09 | 3 | 01 | 2 | Разработка и утверждение проекта бюджетного прогноза муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на долгосрочный период | Управление финансов, Структурные подразделения Администрации муниципального образования | 2020-2028 годы | 2025 год | Правовой акт муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», утверждающий проект бюджетного прогноза муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на долгосрочный период. | Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы, принят Решением Совета депутатов от 18.12.2025 № 393. |  |
| 09 | 3 | 01 | 3 | Мониторинг и контроль за реализацией муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Повышение взаимосвязи между распределением бюджетных ассигнований и результатами реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». Своевременное внесение изменений в муниципальные программы муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Актуальные (приведенные в соответствие с решением о бюджете) версии муниципальных программ. Ежегодные планы реализации муниципальных программ, утвержденные муниципальными правовыми актами. | В соответствии с Постановлением Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 13.12.2021 года «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красногорский район» был проведен расчет оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) за 2024 год. На основании Письма Управления финансов Красногорского района от 20.01.2026 № 4 муниципальные программы приведены в соответствие с Решениями Совета депутатов за 2025 год и на 2026-2028 годы. Все изменения и актуальные версии утверждены Постановлениями Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». |  |
| 09 | 3 | 01 | 4 | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Проект бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в структуре муниципальных программ. | Проект бюджета на 2026 год сформирован в структуре муниципальных программ 99,4 %, на 2027 год – 99,4%, на 2028 год – 99,4 %. |  |
| 09 | 3 | 01 | 5 | Мероприятия, направленные на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Управление финансов, Структурные подразделения Администрации муниципального образования | 2020-2028 годы | 2025 год | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». Основные результаты: переход к составлению бюджета по программно-целевому принципу; совершенствование механизмов финансирования муниципальных услуг на основе муниципальных заданий; внедрение практики мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | В 2025 году в соответствии с приказом Управления финансов Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 30.12.2021 г. №22 «Об утверждении Порядка проведения Управлением финансов Администрации муниципального образования«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» мониторинга качества финансового менеджмента» проводился мониторинг ежеквартально в течение 2025 года. По результатам 9 месяцев 2025 года средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 101,2 %.Наивысший 111,0 % ОКСИМП МО «Красногорский район», 106,0 % УФ Администрации Красногорского района.Наименьший 92,6 % у ОО Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» и Управления по развитию территорий и проектной деятельности Администрации Красногорского района. Мониторинг качества финансового менеджмента за 2025 год будет проведен в мае 2026 года. |  |
| 09 | 3 | 01 | 6 | Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Постановление Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 05.05.2023 г. № 456 «О мерах по оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». |  |
| 09 | 3 | 01 | 7 | Организация работы органов местного самоуправления по повышению эффективности управления муниципальными финансами | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления по вопросам, связанным с повышением эффективности управления муниципальными финансами | В течение года проводились учебы, совещания с руководителями казенных, бюджетных и автономных учреждений, бухгалтерами организаций бюджетной сферы. |  |
| 09 | 3 | 01 | 8 | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля, в том числе переориентация контрольной деятельности на оценку и аудит эффективности (с учетом внедрения в практику муниципального управления муниципальных программ) | Управление финансов, Структурные подразделения Администрации муниципального образования | 2020-2028 годы | 2025 год | Нормативные правовые акты муниципального образования. Ежеквартальные отчеты структурных подразделений Администрации муниципального образования по осуществлению финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности, информации о состоянии финансового контроля. Проведение семинаров, совещаний. | Ежеквартально в Министерство финансов представляются отчеты по контрольно-ревизионной работе. По заключению ревизии, проверки, даются предложения по устранению выявленных нарушений. Запрашивается информация об устранении, выявленных нарушений. По итогам ревизии проводится обсуждение материалов ревизии. За 2025 год проведено 6 совещаний по обсуждению проверок. |  |
| 09 | 3 | 01 | 9 | Организация и осуществление деятельности органа муниципального финансового контроля по контролю за муниципальными закупками | Структурное подразделение Администрации муниципального образования | 2020-2028 годы | 2025 год | Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органа муниципального финансового контроля, органов местного самоуправления, по контролю за муниципальными закупками. Проведение мероприятий по контролю за муниципальными закупками. | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 28.12.2021 № 46 «Об определении уполномоченного органа по внутреннему муниципальному финансовому контролю» Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 28.03.2022 № 175 «Об утверждении ведомственногостандарта по осуществлениюполномочий внутреннего муниципального финансового контроля» |  |
| 09 | 3 | 01 | 10 | Анализ и оценка эффективности осуществления деятельности по муниципальному финансовому контролю органами местного самоуправления | Структурное подразделение Администрации муниципального образования | 2020-2028 годы | 2025 год | Ежеквартальные отчеты органов местного самоуправления по осуществлению финансового контроля. | За 2025 год при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля проведено 7 плановых проверок, в результате которых выявлено 13 фактов нарушений действующего законодательства в сфере закупок; нефинансовых нарушений выявлено на сумму 453,8 тыс. руб. |  |
| 09 | 3 | 01 | 11 | Приведение ведомственных перечней муниципальных услуг в соответствие базовым (отраслевым) перечням муниципальных услуг, утвержденным федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 69.2 БК РФ) | Структурные подразделения Администрации муниципального образования, муниципальные учреждения | 2020-2028 годы | 2025 год | Утвержденные ведомственные перечни муниципальных услуг всеми органами местного самоуправления, которые являются учредителями муниципальных учреждений. Повышение качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». | Структурными подразделениями администрации района муниципальные услуги сформированы в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Удмуртской Республики (муниципальными правовыми актами муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики") (далее - региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ). Реестр муниципальных услуг размещен на официальном сайте муниципального образования. |  |
| 09 | 3 | 01 | 12 | Проведение независимой оценки соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве оказываемых муниципальных услуг | Структурные подразделения Администрации муниципального образования | 2020-2028 годы | 2025 год | Результаты независимой оценки качества предоставленных муниципальных услуг, в том числе оценка населения (по видам услуг). | В 2025 году независимая оценка оценки качества предоставленных муниципальных услуг проведена в 3 учреждениях дополнительного образования, на основании протокола заседания Общественного Совета от 27.12.2024 № 4. https://www.mo-rasno.ru/obrazovanie/nezavisimaya-otsenka-kachestva-raboty-uchrezhdenij-sotsialnoj-sfery/item/38958-analiticheskij-otchjot-po-rezultatam-nezavisimoj-otsenki-kachestva-uslovij-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-organizatsiyami-osushchestvlyayushchimi-obrazovatelnuyu-deyatelnost-na-territorii-munitsipalnogo-obrazovaniya-munitsipalnyj-okrug-kras.html |  |
| 09 | 3 | 01 | 13 | Создание системы экономического анализа деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг | Управление финансов, Структурные подразделения Администрации муниципального образования | 2020-2028 годы | 2025 год | Правовые акты об организации работы по проведению экономического анализа деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг. Использование результатов экономического анализа деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг в стратегическом и бюджетном планировании | - |  |
| 09 | 3 | 01 | 14 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий по единым методикам расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, а также с учетом региональной и (или) отраслевой специфики | Структурные подразделения Администрации муниципального образования | 2020-2028 годы | 2025 год | Правовые акты, утверждающие методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с учетом общих требований, определенных федеральным законодательством, региональной и (или) отраслевой специфики (в разрезе муниципальных услуг). | По отрасли «Образование» нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, рассчитываются в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, Приказ отдела народного образования Администрации МО «Красногорский район» от 29.12.2014 г. № 175-осн «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества», По отрасли «Культура» нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, предусмотренные Региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Удмуртской Республики (муниципальными правовыми актами муниципального образования) рассчитываются в соответствии с приказом отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» от 29.12.2012 г. № 106/2 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества учреждений культуры и образовательного учреждения в сфере культуры». |  |
| 09 | 3 | 01 | 15 | Оптимизация сети муниципальных учреждений | Структурные подразделения Администрации муниципального образования | 2020-2028 годы | 2025 год | Ликвидация или преобразование муниципальных учреждений, не оказывающих услуги, непосредственно направленные на реализацию полномочий органов местного самоуправления, а также не соответствующие профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в организации иной организационно-правовой формы. Изменение типа бюджетных и автономных учреждений, оказывающих услуги в интересах органов местного самоуправления, на тип казенного учреждения, либо их ликвидация | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от «04» июля 2025 № 795 «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Красногорский детский сад № 1», путем присоединения к нему муниципального казенного образовательного учреждения Кокманского детского сада»; Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от «01» июля 2025 № 785 «О ликвидации муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Багырского детского сада». |  |
| 09 | 3 | 01 | 16 | Упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых на платной основе в муниципальных учреждениях | Структурные подразделения Администрации муниципального образования | 2020-2028 годы | 2025 год | Правовые акты, предусматривающие меры по исключению возможности злоупотреблений руководителей муниципальных учреждений в части взимания платы за оказание муниципальных услуг, гарантированных населению за счет средств местного бюджета | Приказ МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района от 07.12.2023 г. № 66 «Положение о порядке оказания платных услуг, предоставляемых МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района»; Приказ МБОУ «Красногорская СОШ» от 08.06.2023 г. №24/04 «Положение о платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ «Красногорская СОШ»; Приказ МАОУ «Красногорская гимназия» от 02.03.2021 г. №82-осн «Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в МАОУ «Красногорская гимназия»; Приказ МБОУ ДО Красногорский ЦДТ от 30.08.2022 г. №26 «Положение об оказании платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности в МБОУ ДО Красногорском ЦДТ; Приказ МБУ «ЦКОМУ МО «Красногорский район» от 09.01.2023 г. № 4 «Об утверждении положения о порядке формирования и использования средств, полученных от приносящей доход деятельности в МБУ «ЦКОМУ МО «Красногорский район»; Приказ МБУК «Красногорская МБ» от 18.03.2025 г. № 17 «Об утверждении калькуляции цен, прейскуранта платных услуг и положения о платных услугах в МБУК «Красногорская МБ»; Приказ МБУ ДО «Красногорская ДШИ» от 07.10.2025 г. №52 «Об установлении стоимости платных услуг в МБУ ДО «Красногорская детская школа искусств» по реализации мер социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет в рамках реализации программы Пушкинская карта»» Приказ МБУК «КМРТЦ» от 07.10.2024 г. № 46 «О внесении изменений и утверждении Порядка предоставления льгот отдельных категориям посетителей платных услуг в МБУК «КМРТЦ» Приказ МБУ МКСК «Красногорский» от 20.11.2024 г. № 92 «О внесении изменений в прейскурант». |  |
| 09 | 3 | 01 | 17 | Внедрение и совершенствование систем оплаты труда работников муниципальных учреждений с применением в учреждениях принципов «эффективного контракта» | Структурные подразделения Администрации муниципального образования | 2020-2028 годы | 2025 год | Правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда в муниципальных учреждениях (по органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений муниципального образования), с установлением показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений для назначения им стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от «15» сентября 2025 г. № «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Красногорского района»; Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от «28» декабря 2025 г. №1829 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Единая Дежурно-Диспетчерская служба муниципального образования «Красногорский район»; Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от «17» ноября 2025 г. №1164 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «ЦКОМУ МО «Красногорский район». |  |
| 09 | 3 | 01 | 18 | Мониторинг оказания муниципальных услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, предусматривающий формирование плана по решению выявленных проблем | Структурные подразделения Администрации муниципального образования, управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Результаты мониторинга. Формирование планов по решению выявленных проблем. Организация работ по устранению выявленных проблем (правовые акты, совещания). | Ежегодно проводится оценка (мониторинг) потребности в предоставлении муниципальных услуг. |  |
| 09 | 3 | 01 | 19 | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», применение результатов оценки | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», публикация данных в открытом доступе на сайте муниципального образования. Повышение качества финансового управления главных распорядителей средств бюджета муниципального образования. | В 2025 году в соответствии с приказом Управления финансов Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 30.12.2021 г. №22 «Об утверждении Порядка проведения Управлением финансов Администрации муниципального образования«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» мониторинга качества финансового менеджмента» проведен мониторинг за 2024 год. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 92,39 %. Наивысший 99,1% ОКСИМП МО «Красногорский район», наименьший 89,5 % у Управления по развитию территорий и проектной деятельности Администрации Красногорского района (данные 2024 года). Мониторинг качества финансового менеджмента за 2025 год будет проведен в мае 2026 года. В течение 2025 года ежеквартально проводился мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей составил за: - 1 кв. 97,2%; - 2 кв.-95,4%; - 3кв.-101,2% |  |
| 09 | 3 | 01 | 20 | Публикация сведений на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в разделе Управления финансов в соответствии с порядком размещения информации на сайте муниципального образования | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Опубликованные сведения, предусмотренные порядком размещения информации на сайте муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». | В целях повышения прозрачности проводимой бюджетной политики, механизм официального раскрытия информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» реализован через официальный сайт Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в сети Интернет. http://mo-krasno.ru/bjudzhet-rajona.html |  |
| 09 | 3 | 01 | 21 | Разработка и публикация «Бюджета для граждан» | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Опубликованный на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» «Бюджет для граждан» на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; отчет об исполнении бюджета. | https://mo-krasno.ru/bjudzhet-rajona/bjudzhet-dlja-grazhdan/itemlist/category/1144-bjudzhet-2025.html |  |
| 09 | 3 | 01 | 22 | Мониторинг и оценка хода реализации подпрограммы, ее актуализация с учетом достигнутых результатов | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Правовые акты о внесении изменений в муниципальную подпрограмму муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район удмуртской Республики» (в части подпрограммы «Повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета») | Постановление Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 06.10.2024 года № 640 «О продлении срока реализации муниципальной программы Красногорского района «Муниципальное управление» на 2015-2026 до 2028 года (включительно)». |  |
| 09 | 3 | 01 | 23 | Реализация мероприятий по участию в обеспечении профессиональной подготовки, и повышения квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Управление финансов | 2020-2028 годы | 2025 год | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | В 2025 году данные мероприятия не проводились. |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 |  |  | Подпрограмма 4: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2015-2028 годы» | Отдел по имущественным вопросам | 2025 | 2015-2028 | 100% регистрация права муниципальной собственности на все объекты недвижимости, находящиеся в реестре муниципальной собственности | Зарегистрировано в 2025 году право муниципальной собственности на 20 объектов. В целом на 65 % объектов недвижимого имущества имеется регистрация права собственности муниципального образования от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | нецелесообразность регистрации права собственности на объекты жилищного фонда, который в большинстве своем является аварийным |
| 09 | 4 | 01 |  | Нормативно-методическое обеспечение процессов управления имущественными и земельными отношениями на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». | Отдел по имущественным вопросам | 2025 | 2015-2028 | Осуществляется разработка правовых актов муниципального образования по вопросам управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами, а также приведение правовых актов муниципального образования в сфере имущественных и земельных отношений в соответствие с действующим законодательством | Приведены в соответствие регламенты по предоставлению муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений, актуализирован Порядок по ведению Реестра муниципального имущества |  |
| 09 | 4 | 02 |  | Приватизация имущества муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Отдел по имущественным вопросам | 2025 | 2015-2028 | Получение доходов в бюджет муниципального образования, формирование оптимальной структуры и состава имущества муниципального образования, отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления муниципального образования | Приватизирован 1 объект муниципального имущества, всего получено доходов в бюджет 375,7 тыс. руб., годовой план выполнен на 375%. На постоянной основе проводится мониторинг имущества на предмет выявления неиспользуемого имущества с целью продажи | . |
| 09 | 4 | 03 |  | Перераспределение имущества между публично-правовыми образованиями (Российской Федерацией, Удмуртской Республикой, муниципальным образованием «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»), проведение работ по приему-передаче имущества | Отдел по имущественным вопросам | 2025 | 2015-2028 | Формирование оптимальной структуры и состава имущества муниципального образования, отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления | Принят безвозмездно 1объект недвижимого имущества из собственности Удмуртской Республики |  |
| 09 | 4 | 04 |  | Обеспечение доступности и открытости информации об имуществе муниципального образования, о деятельности органов местного самоуправления в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, в том числе размещение информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, об аренде муниципального имущества, о продаже муниципального имущества на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет | Отдел по имущественным вопросам | 2025 | 2015-2028 | Размещение информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования, об аренде и продаже муниципального имущества на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечение раскрытия информации об имуществе муниципального образования, в т.ч. и земельных участках для всех заинтересованных лиц | Информация размещается регулярно на официальном сайте муниципального образования и в социальных сетях |  |
| 09 | 4 | 05 |  | Ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». | Отдел по имущественным вопросам | 2025 | 2015-2028 | Учет имущества муниципального образования, обеспечение внесения в Реестр муниципального имущества муниципального образования информации об объектах муниципальной собственности | Учет муниципального имущества ведется в электронном виде в программном комплексе «БАРС-имущество». |  |
| 09 | 4 | 06 |  | Выявление бесхозяйных объектов, признание муниципальной собственности на них и дополнительно вовлечение в хозяйственный оборот. | Отдел по имущественным вопросам | 2025 | 2015-2028 | Увеличение доходов бюджета от использования зарегистрированного привлеченного бесхозяйного имущества | зарегистрировано право муниципальной собственности на 1 объект бесхозяйного недвижимого имущества, поставлены на бесхозяйный учет 12 объектов недвижимого имущества |  |
| 09 | 4 | 07 |  | Организация и проведение работ по формированию земельных участков, технической инвентаризации, постановки объектов недвижимости и земельных участков на государственный кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности, определение оценочной стоимости объектов недвижимости | Отдел по имущественным вопросам | 2025 | 2015-2028 | Обеспечение постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимого имущества и земельные участки | Изготовлено техпланов для постановки на кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности на 8 объектов, на 20 бесхозяйных объекта, сформировано 10 земельных участков, изготовлено 3 отчета об определении рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков. |  |
| 09 | 4 | 08 |  | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления имуществом и земельными ресурсами в электронном виде | Отдел по имущественным вопросам | 2025 | 2015-2028 | Совершенствование системы управления имуществом муниципального образования посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий | Межведомственное электронное взаимодействие в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами налажено |  |
| 09 | 4 | 09 |  | Установление программного комплекса по учету и управлению имуществом муниципального образования | Отдел по имущественным вопросам | 2025 | 2015-2028 | Установка и техническое сопровождение программного продукта по учету и управлению муниципальным имуществом. Использование для принятия управленческих решений основанной на современных информационных технологиях базы данных по объектам муниципальной собственности | Программный комплекс по учету и управлению имуществом установлен. Ведется работа по внесению и уточнению учетных данных по объектам муниципального имущества, ведению Реестра муниципального имущества, начислению арендной платы за пользование ЗУ и имуществом. |  |
| 09 | 4 | 10 |  | Проведение комплексных кадастровых работ (включая подготовку и представление в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, карты-плана территории). | Отдел по имущественным вопросам | 2025 | 2015-2028 | Увеличение доли земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, расположенных на территории муниципального образования, учтенных в едином государственном реестре недвижимости | Комплексные кадастровые работы в 2025 году не проводились |  |
| 09 | 4 | 11 |  | Проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | Отдел по имущественным вопросам | 2025 | 2015-2028 | Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведены мероприятия по выявлению правообладателей и обеспечению внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о правообладателях в установленном статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" порядке, в общем количестве объектов недвижимости, правообладатели которых подлежат выявлению в соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", в процентах | В Перечне объектов, не имеющих правообладателей, 6994 объекта. Перечень отработан на 80%, целевой показатель – 75% |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпрограмма «Архивное дело» |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 | 01 |  | Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда УР и других архивных документов | Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2015-2028 годы | 2025 | Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда УР и других архивных документов |  |  |
| 09 | 05 | 01 | 1 | Работы по повышению уровня безопасности архивов и сохранности архивных фондов (реализация противопожарных мер, обеспечение охраны объектов, оснащение оборудованием и материалами для хранения документов на различных видах носителей) | Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2015-2028 годы | 2025 | Поддержание в рабочем состоянии пожарно-охранной сигнализации, системы вентиляции и кондиционирования воздуха - 100%. Контроль температурно-влажностного режима – 100%. Картонирование архивных документов – 1165 ед.хр. | Доля архивных документов, хранящихся в архивном секторе в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве докумен-тов архивного сектора Администрации МО «Красногорский район» 100 % Закартонировано 1165 ед.хр. | Недостаточное финансирование из средств местного бюджета |
| 09 | 05 | 01 | 2 | Физико-химическая и техническая обработка документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов | Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2015-2028 годы | 2025 | Выполнение работ по подшивке 48 ед.хр. и переплету архивных документов на бумажном носителе | Подшито 48 ед.хр. | - |
| 09 | 05 | 01 | 3 | Комплектование Архивного фонда Удмуртской Республики | Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2015-2028 годы | 2025 | Прием на постоянное хранение в архивный сектор 1165 ед.хр.. Отсутствие документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в организациях – источниках комплектования архивного сектора Администрации муниципального образования «Красногорский район» сверх установленных законодательством сроков их временного хранения. | Принято на постоянное хранение 1165 ед.хр. Документов, хранящихся в организациях – источниках комплектования архивного сектора Администрации муниципального образования «Красногорский район» сверх установленных законодательством сроков их временного хранения не имеется | . |
| 09 | 05 | 01 | 4 | Расширение доступа к документам Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов, хранящихся в архивном секторе и их популяризация | Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2015-2028 годы | 2025 | Проведение 25 информационных мероприятий в форме экспонирование документальных выставок, подготовка радиопередач, публикация статей и подборок документов, в том числе в сети Интернет | Проведено 25 информационных мероприятий в форме экспонирование документальных выставок, подготовка радиопередач, публикация статей и подборок документов, в том числе в сети Интерне- 20 | - |
| 09 | 05 | 01 | 5 | Государственный учет документов Архивного фонда Удмуртской республики и других архивных документов, хранящихся в архивном секторе Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2015-2028 годы | 2025 | Ведение государственного учета архивных документов, хранящихся в архивном секторе по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 1165 записи | Внесено 1165 записей | - |
| 09 | 05 | 02 |  | Модернизация технологий работы на основании внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий | Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»» | 2015-2028 годы | 2025 | Оцифровка архивных дел, внедрение автоматизированных программных комплексов, формирование автоматизированных баз данных, оснащение в архивном секторе общественного места доступа к информационным ресурсам, оцифровка- 19 ед. хр./4356 страниц | 19 ед.хр/ 4356 страниц |  |
| 09 | 05 | 02 | 1 | Внедрение автоматизированных программных комплексов, баз данных к архивным документам, хранящимся в архивном секторе Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2015-2028 годы | 2025 | Введение в базу данных «Архивный фонд»-1165/ ед.хр, записи; заполнения тематических баз данных «Решения органов местного самоуправления», Акты приема в эксплуатацию…» и внесение в них 1165 заголовка дел | Ведение АСГУ документов Архивного фонда- 1165 записей; Ведение автоматизированного НСА (тематические БД)- 0 записи |  |
| 09 | 05 | 02 | 2 | Перевод архивных документов, хранящихся в архивном секторе Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», в электронный вид (оцифровка) | Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2015-2028 годы | 2025 | Оцифровка 0,2 % архивных дел, хранящихся в архивном секторе | Оцифровано путем сканирования 0,4 % архивных дел, храня-щихся в архивном секторе |  |
| 09 | 05 | 02 | 3 | Оснащение в архивном секторе Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» общественного места доступа к информационным ресурсам | Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2015-2028 годы | 2025 | Оснащение в архивном секторе Администрации муниципального образования «Красногорский район» общественного места доступа к информационным ресурсам | Общественное место доступа к информационным ресурсам организовано | Отсутствие читального зала |
| 09 | 05 | 03 |  | Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам | Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2015-2028 годы | 2025 | Предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам |  |  |
| 09 | 05 | 03 | 1 | Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов | Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2015-2028 годы | 2025 | Прием и исполнение запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки в ПК ГИС ЕЦП -планируется общее количество услуг- 500 | Прием и исполнение 662 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки сроки в ПК ГИС ЕЦП - 564 | - |
| 09 | 05 | 03 | 2 | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым системам к ним в читальном зале архивного сектора | Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2015-2028 годы | 2025 | Предоставление доступа в читальном зале архивного сектора пользователям к архивным документам. | Предоставлен доступа в читальном зале архив-ного сектора 14 пользователям к 130 архивным документам | Отсутствие читального зала |
| 09 | 05 | 03 | 3 | Оказание методической и практической помощи в работе по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела | Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2015-2028 годы | 2025 | Проведение 4 мероприятий по вопросам оказания методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного сектора | Проведено 2 семинара для работников делопроизводственных и архивных служб организаций Консультации и методическая помощь работникам делопроизводственных и архивных служб организаций- 202 | Отсутствие читального зала |
| 09 | 05 | 03 | 4 | Предоставление государственных услуг по предоставлению архивных документов, относящихся к собственности УР временно хранящихся в архивном секторе, пользователям в читальный зал архивного сектора Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2015-2028 годы | 2025 | Предоставление доступа пользователям в читальном зале архивного сектора к архивным документам, отнесенным к собственности УР | Предоставлен доступ 14 пользователям в читальном зале архивного сектора к 130 архивным документам, отнесенным к собственности УР | Отсутствие читального зала |
| 09 | 05 | 03 | 5 | Предоставление государственных услуг по оказанию методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории Красногорский района, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2015-2028 годы | 2025 | Оказание методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории муниципального образования «Красногорский район», по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию ар-хивных документов | Проведено 2 семинара для работников дело-производственных и архивных служб орга-низаций Консультации и мето-дическая помощь ра-ботникам делопроиз-водственных и архив-ных служб организаций-202 | Отсутствие читального зала |
| 09 | 05 | 03 | 6 | Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям УР, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности УР | Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2015-2028 годы | 2025 | Прием и исполнение запросов граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности УР, в установленные законодательством сроки сроки в ПК ГИС ЕЦП -500 | Прием и исполнение 560 запросов граждан и организаций о предо-ставлении архивной информации в законо-дательно-установленные сроки сроки в ПК ГИС ЕЦП | - |
| 09 | 05 | 04 |  | Реализация переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном секторе Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2015-2028 годы | 2025 | Выполнение переданных отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики надлежащим образом в соответ-ствии с Законом Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года № 82-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области архивного дела» |  |  |
| 09 | 05 | 04 | 1 | Обеспечение временного хранения в Архивном секторе Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» архивных доку-ментов, относящихся к собственности Удмуртской Республики | Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2015-2028 годы | 2025 | Обеспечить временное хранение более 9 тыс. дел, отнесенных к собственности УР | Обеспечивается временное хранение более 9 тыс. дел, отнесенных к собственности УР | - |
| 09 | 05 | 04 | 2 | Организация приема в Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2015-2028 годы | 2025 | Планируется принять 50 дел, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | Принято 211 дело, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | - |
| 09 | 05 | 04 | 3 | Государственный учет архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в Архивном секторе Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2015-2028 годы | 2025 | Ведение государственного учета архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном секторе по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел государственной собственности УР. | Ведение государствен-ного учета архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном секторе по установленным формам учета и отчетности, в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» включено100 % архивных дел государственной собственности УР. | - |
| 09 | 05 | 04 | 4 | Использование архивных документов государственной собственности УР временно хранящихся в Архивном секторе Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Архивный сектор Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2015-2028 годы | 2025 | Организация и проведение информационных мероприятий в форме подготовки выставок, радиопередач, статей и др. на основе архивных документов, отне-сенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном секторе | Организовано и проведение 25 информационных мероприятий | - |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 6 |  |  | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | 2025 |  |  |  |
|  | 6 | 01 |  | Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район» государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2086 годы | 2025 |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 1 | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | 2025 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Красногорского района | Зарегистрировано 200 агс, в т.ч. рождения – 21, заключения брака – 26, расторжения брака - 10, усыновления (удочерения) - 1, установления отцовства - 7, перемены имени - 1, смерти – 134; |  |
|  | 6 | 01 | 2 | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры записей актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | 2025 | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Исполнено дел по внесению исправлений – 24, исполнено заключений органов ЗАГС о внесении исправлений – 17, внесено исправлений в 24 актовые записи, проставлено отметок – 448, дооформлено 6 записей акта о расторжении брака |  |
|  | 6 | 01 | 3 | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | 2025 | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  | Решений суда на восстановление и аннулирование записей актов не поступало. |
|  | 6 | 01 | 4 | Осуществление учета обработки актовых книг, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленного федеральным законом срока | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | 2025 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Последний научно-справочный аппарат на бумажных носителях создан на фонд книг актовых записей за 2021 год | С 01.10.2018 г. записи актов гражданского состояния составляются на бумажном носителе в единственном экземпляре, который хранится в Отделе ЗАГС, также не составляются алфавитные журналы в связи с отсутствием технической возможности их формирования в ФГИС «ЕГР ЗАГС» |
|  | 6 | 01 | 5 | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | 2025 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Красногорского района | Выдано повторных свидетельств – 92, выдано справок – 254, в т.ч. из архива – 99. |  |
|  | 6 | 01 | 6 | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | 2025 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния |  | 2015-2028 годы |
|  | 6 | 01 | 7 | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представления в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) отчетов по движению указанных бланков | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | 2025 | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния | Израсходовано за отчетный период 313 бланков свидетельств, в т.ч. выдано первично 200, выдано повторно – 92, испорчено – 21. | 2015-2028 годы |
|  | 6 | 02 |  | Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | 2025 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Красногорского района |  |  |
|  | 6 | 02 | 1 | Предоставление государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерть), включая выдачу повторных свидетельств (справок), иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | 2025 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Красногорского района | Количество обращений за предоставлением государственной услуги, поступивших в течение года – 430, в том числе от граждан – 428, от юридических лиц - 2; количество принятых граждан на личном приёме – 397. |  |
|  | 6 | 02 | 2 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | 2025 | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов | Поступило запросов из компетентных органов иностранных государств - 0, из них исполнено отделом ЗАГС в сроки, определённые Административным регламентом – 0. Поступило заявлений граждан на истребование документов в компетентные органы иностранных государств – 3. |  |
|  | 6 | 03 |  | Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | 2025 | Обеспечение сохранности и использование документов отдела ЗАГС |  |  |
|  | 6 | 03 | 1 | Проведение научно-технической обработки и переплета записей актов гражданского состояния за предыдущий год, составление на них описей и истории фонда | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | 2025 | Формирование актовых книг о государственной регистрации актов гражданского состояния за предыдущий год | Сформировано за 2025 год – 7 книг. | С 01.10.2018 г. записи актов гражданского состояния составляются на бумажном носителе в единственном экземпляре, который хранится в Отделе ЗАГС, также не составляются алфавитные журналы, т.к. отсутствует техническая возможность их формирования во ФГИС «ЕГР ЗАГС» |
|  | 6 | 03 | 2 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | 2025 | Соблюдение светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического, охранного и противопожарного режимов хранения документов | В журнале учета температурно-влажностного режима в архиве отдела ЗАГС производились регулярные отметки; температурно-влажностный режим соблюдался в течение года. |  |
|  | 6 | 04 |  | Формирование и ведение электронного фонда первых записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС | Отдел ЗАГС | 2015-2026 годы | 2025 | Снижение риска порчи и утраты бумажных документов, повышение оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | - |  |
|  | 6 | 04 | 1 | Ввод в электронную базу первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2026 годы | 2025 | Формирование фонда записей актов гражданского состояния в электронном виде | Переведено в электронную форму 0 первых экземпляров актовых записей. | Перевод в электронную форму первых экземпляров актовых записей осуществлён в период с 2017 по 2019 гг. В соответствии с муниципальной программой с 2020 по 2026 гг. данный показатель равен 0. |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  |  | Организация муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ в рамках муниципальной подпрограммы не формируются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 |  |  | Управление муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ в рамках муниципальной подпрограммы не формируются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 |  |  | ### Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ в рамках муниципальной подпрограммы не формируются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  |  | Подпрограмма «Архивное дело. – муниципальные задания на оказание услуг, выполнение работ в рамках подпрограммы не формируются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 6 |  |  | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 6 |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ в рамках муниципальной подпрограммы не формируются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Единица измерения |  |  | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % |  |  | Темп роста к уровню прошлого года, % |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) |  | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП |  | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 09.1 |  |  | Организация муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва. |  | % |  |  | 36,6 % |  | 4,9% | 33,3 % |  |  | 28,4 % | 592 % |  |  | 91 % |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса. |  | % |  |  | 0 |  | 1,6% | 0 |  |  | 1,6% | 0 % |  |  | 0 % |  | В 2025 году конкурсы не проводились в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе |
|  |  |  |  | 3 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет |  | % |  |  | 1,5% |  | 14,5% | 4.4 % |  |  | - 10.1% | - 70 % |  |  | 293 % |  | Непривлекательность трудоустройства для молодежи в ОМСУ в связи с низким уровнем заработной платы муниципальных служащих, отсутствие желания проживать в сельской местности |
|  |  |  |  | 4 | Число муниципальных служащих, прошедших обучение. |  | чел |  |  | 33 |  | 20 | 26 |  |  | 6 % | 30 % |  |  | 79 % |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Число муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование |  | % |  |  | 85,5% |  | 81,6% | 86 % |  |  | 4.4 % | 6 % |  |  | 101 % |  |  |
| Административная реформа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  | 1 |  |  | Доля жителей муниципального образования «Красногорский район», удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в районе |  | % | 100% |  | Не менее 70% |  |  | 100% | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | Доля жителей села Красногорское и Красногорского района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг |  | % | 100% |  | 100% |  |  | 100% | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | Доля жителей муниципального образования «Красногорский район», использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | % | 30% |  | Не менее 30% |  |  | 30% | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | Соответствие реестра муниципальных услуг в муниципальном образовании «Красногорский район» требованиям Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |  | да/нет | да |  | да |  |  | да | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  | Наличие реестра функций Администрации муниципальном образовании «Красногорский район» |  | наличие или отсутствие | наличие |  | наличие |  |  | наличие | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Красногорский район» |  | % | 100% |  | 100% |  |  | 100% | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  | Доля контрольных функций, для исполнения которых приняты административные регламенты, от общего количества контрольных функций, исполняемых Администрацией муниципального образования «Красногорский район» |  | % | 100% |  | 100% |  |  | 100% | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  | Отсутствие нарушения нормативных сроков предоставления муниципальных услуг |  | наличие или отсутствие | отсутствие |  | Отсутствие |  |  | отсутствие | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  | Доля межведомственных запросов, выполняемых структурными подразделениями Администрации муниципальном образовании «Красногорский район» в электронной форме, от общего числа межведомственных запросов |  | % | 90% |  | 90% |  |  | 90% | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале и Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в районе (городе) |  | % | 100% |  | 100% |  |  | 100% | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в Администрацию муниципального образования «Красногорский район» для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  | число обращений | Не более 2 |  | Не более 2 |  |  | Не более 2 | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию Красногорского района или в МФЦ для получения муниципальных услуг |  | минуты | Не более 15 |  | Не более 15 |  |  | Не более 15 | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  | Количество окон в МФЦ Красногорского района в расчете на 2000 жителей города |  | окно на 2000 жителей | 11 |  | 11 |  |  | 11 | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых жителям села Красногорское и Красногорского района в режиме «одного окна» в МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ |  | % | 100% |  | 100% |  |  | 100% | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  | Количество специалистов, обученных по вопросам административной реформы (ежегодно) |  | чел. | 15 |  | 15 |  |  | 15 | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  | Рейтинг муниципального района (городского округа) среди муниципальных районов (городских округов) по реализации административной реформы |  | место | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | Количество рабочих мест Администрации муниципального образования «Красногорский район», отвечающих требованиям охраны труда |  | % | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | - |  |
|  |  |  | 2 |  |  | Повышение уровня заработной платы работников Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  | % | 50 |  | не менее 5 |  |  | 5 | 0 % |  |  | 0 % | 11 % |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | Просроченная кредиторская задолженность Администрации муниципального образования «Красногорский район» на начало финансового года |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | Просроченная дебиторская задолженность Администрации муниципального образования «Красногорский район» на начало финансового года |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  | Количество единиц автотранспорта со сроком эксплуатации выше 5 лет |  | % | 8 |  | 10 |  |  | 8 | 2 |  |  | 20 % | 100 % |  | Нет финансового обеспечения |  |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 2024 | план на конец отчетного (текущего года) 2025 | факт на конец отчетного периода 2025 |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 |  | Управление муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 129848,6 | 149629,5 | 158195,7 | 8566,2 | 105,7 | 121,8 | Выполнено |
|  |  | 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 27,3 | 24,7 | 26,3 | 1,6 | 106,5 | 96,3 | Выполнено |
|  |  | 3 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования к доходам бюджета муниципального образования, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 2,0 | Не более 10 % | 5,3 | 4,7 | 53 | - | Выполнено |
|  |  | 4 | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | % | 0,0 | Не более 1 % | 0,0 | 0,0 | - | - | Выполнено |
|  |  | 5 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | Выполнено |
|  |  | 6 | Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики) | % | 97,0 | 97,0 | 96,9 | -0,1 | 99,9 | - | Выполнено |
|  |  | 7 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования за отчетный финансовый год | % | 104,1 | Не менее 100 % | 105,7 | 5,7 | 105,7 | 121,8 | Выполнено |
|  |  | 8 | Исполнение расходных обязательств в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период | % | 92,2 | Не менее 95 % | 95,0 | 0,0 | 100,0 | 103 | Выполнено |
|  |  | 9 | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений | % | 51,4 | Не более 50 % | 42,2 | -7,8 | 84,4 | 82,1 | Выполнено |
|  |  | 10 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального образования (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | % | 0,3 | Не более 15 % | 0,01 | -14,99 | 0,07 | - | Выполнено |
|  |  | 11 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам к общему объему муниципального долга | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | Выполнено |
|  |  | 12 | Оценка качества управления муниципальными финансами, определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики | балл | 67,0 за 2023 год | Не ниже 72 | 70,5 за 2024 год | 1,5 | 97,9 | 105,2 | Не выполнено |
|  |  | 13 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % | 90,3 | 101,0 | 105,2 | 4,2 | - | - | Выполнено |
|  |  | 14 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета | % | 93,07 за 2023 год | Не ниже 86 % | 92,39 За 2024 год | 7,07 | - | - | Выполнено |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 2024 | план на конец отчетного (текущего года) 2025 | факт на конец отчетного периода 2025 |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 |  | Управление муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | оценка качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики | - | За 2023 год – МО, которому необходимо принять меры по повышению качества управления муниципальными финансами | Надлежащее управление | За 2024 год – МО, которому необходимо принять меры по повышению качества управления муниципальными финансами | - | - | - | Не выполнено |
|  |  | 2 | уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике | балл | За 2023 год – 67,0 | Не менее 65 | За 2024 год – 70,5 | 5,5 | 108,5 | 105,2 | Выполнено |
|  |  | 3 | средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования | балл | За 2023 год – 93,07 | Не ниже 70 | За 2024 год – 92,39 | 22,39 | 132,0 | 99,3 | Выполнено |
|  |  | 4 | средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % | За 2023 год -90,3 % | Не ниже 101,0 | За 2024 год – 105,2 | 4,2 | 104,2 | 14,9 | Выполнено |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 |  | Наименование подпрограммы 4: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, в процентах к плановому заданию. | % | 99,134 | 100 | 95,8 | -4,2 | 95 | 97 | Неисполнение показателя связано с неисполнением плана по исполнению 518-ФЗ (отсутствие кадров) |
|  |  | 2 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | % | 59 | 65 | 65 | +6 | 100 | 110 |  |
|  |  | 3 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования | % | 40,5 | 40,8 | 40,8 | 0 | 100 | 101 |  |
|  |  | 5 | Увеличение доходов консолидированного бюджета Красногорского района от внесения земельных платежей за земельные участки, которые находятся на территории муниципального образования, процентов к уровню базового периода (2009 года). | % | 235 | 239 | 386,4 | +147,4 | 162 | 164 |  |
|  |  | 6 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 21 | 22 | 22 | 0 | 100 | 105 |  |
|  |  | 7 | Доля площади земельных участков на территории муниципального образования, поставленных на государственный кадастровый учёт, в общей площади территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | % | 50,7 | 50,8 | 50,8 | 0 | 100 | 100,1 |  |
|  |  | 8 | Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 9 | доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, расположенных на территории муниципального образования, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости | % | 38 | 42 | 42 | 0 | 100 | 110 |  |
|  |  | 10 | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведены мероприятия по выявлению правообладателей и обеспечению внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о правообладателях в установленном статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" порядке, в общем количестве объектов недвижимости, правообладатели которых подлежат выявлению в соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", в процентах | % | 60 | 75 | 80 | +5 | 107 | 133 |  |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за 2024год) | план на 2025 год | факт на конец отчетного периода( за 2025 год) |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Предоставление заявите-лям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законода-тельством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | 2 | Доля архивных докумен-тов, хранящихся в муни-ципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного сектора | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | 3 | Удельный вес архивных единиц хранения, вклю-ченных в автоматизиро-ванные информационно-поисковые системы ар-хивного сектора, в процентах | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | 4 | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования архивного сектора | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 5 | Доля архивных докумен-тов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов хранящихся в архивном секторе | % | 0,37 | 0,4 | 0,41 | 0,01 | 102,5 | 2,5 | Переведено в электронную форму в 2025 году больше документов, на 2,5 % |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 6 |  | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 06 | 1 | Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид (за период с 1 января 1926 года по 31 марта 2015 года) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Данный показатель (индикатор) введён с 2017 г. В соответствии с муниципальной программой с 2020 г. по 2025 г. значение показателя равно 0. |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную подпрограмму

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 20.03.2024 | 326 | В связи с изменением ресурсного обеспечения муниципальной программы |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 10.06.2024 | 640 | В связи с изменением ресурсного обеспечения муниципальной программы |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 30.10.2024 | 1461 | В связи с изменением ресурсного обеспечения муниципальной программы |
| 4 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 25.02.2025 | 228 | В связи с изменением ресурсного обеспечения муниципальной программы |
| 5 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 09.06.2025 | 729 | В связи с изменением ресурсного обеспечения муниципальной программы |
| 6 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 12.09.2025 | 946 | В связи с изменением ресурсного обеспечения муниципальной программы |
| 7 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 31.10.2025 | 1114 | В связи с изменением ресурсного обеспечения муниципальной программы |
| 8 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 06.02.2026 | 50 | В связи с изменением ресурсного обеспечения муниципальной программы |

Доклад о реализации подпрограммы

«Развитие муниципальной службы» муниципальной программы

«Муниципальное управление» за 2025 год

Реализация муниципальной подпрограммы «Развитие муниципальной службы» осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» не было.

В 2025 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 5 основных мероприятий, из которых выполнено 3 мероприятия.

Муниципальная подпрограмма «Развитие муниципальной службы» имеет 5 целевых показателей (индикаторов), из них по _3_ достигнуты плановые значения и по _2_ целевые показатели ниже плановых. Невыполнение целевого показателя «доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса» связано с отсутствием заявок на участие в конкурсе, что в свою очередь является следствием отсутствия кадров, проживающих в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». Невыполнение целевого показателя «доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет» связано также с непривлекательностью трудоустройства для молодежи в ОМСУ в связи с низким уровнем заработной платы муниципальных служащих, отсутствием желания проживать в сельской местности. Но хочется отметить, что данный показатель в 2025 выше, чем в 2024 году.

Современная муниципальная служба ориентируется на обеспечение прав и законных интересов граждан, эффективное взаимодействие институтов гражданского общества и органов местного самоуправления, противодействие коррупции, повышение престижа муниципальной службы, основанного на авторитете и профессионализме муниципальных служащих. В сфере осуществления кадровой политики нормативная база приведена в соответствие с действующим законодательством.

Эффективность муниципального управления обеспечивается высоким уровнем профессионализма муниципальных служащих и их заинтересованностью в результатах своей деятельности.

Формирование профессиональной муниципальной службы требует совершенствования системы подготовки кадров и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. По программам дополнительного профессионального образования в 2025 году обучено 12 муниципальных служащих с учетом потребности в повышении профессионального уровня муниципальных служащих, прошли иные обучения и тренинги 14 муниципальных служащих.

В системе профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих появляются новые направления, которые будут активно внедряться в деятельность органов местного самоуправления, среди которых «Бережливое управление», проектная деятельность. По данным направлениям в 2025 году обучены 10 муниципальных служащих.

Вносятся изменения в должностные инструкции муниципальных служащих путем включения системы показателей результативности профессиональной служебной деятельности включающие в себя добросовестное исполнение должностных обязанностей, отсутствие нарушений запретов антикоррупционного законодательства, требований к служебному поведению и иных обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, профессиональную компетентность, способность четко организовывать и планировать работу, расставлять приоритеты, осознание ответственности за последствия своих действий, принимаемых решений, своевременное выполнение поручений, качественное выполнение работы.

Создание системы нематериального стимулирования труда муниципальных служащих является необходимым условием успешного развития системы муниципальной службы, эффективного достижения поставленных целей. В 2025 году 6 муниципальных служащих были награждены наградами различного уровня: в том числе 1 муниципальный служащий  награжден Благодарностью Главы Удмуртской Республики, 1 человек Благодарностью руководителя Аппарата Удмуртской республики, 1 человек Почетной грамотой,  1 человек Почетной грамотой Госсовета Удмуртской Республики, 2 человека Почетной грамотой Администрации и Совета Депутатов МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». Внесение изменений в Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ и иные правовые акты Российской Федерации и Удмуртской Республики, постоянное обновление кадрового состава органов местного самоуправления требует регулярной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления.

Одним из основных условий развития муниципальной службы в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, которое взаимосвязано с эффективным применением системы профессионального развития муниципальных служащих. Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг кадрового состава муниципальных служащих, выполняемых ими функций, а также потребностей органов местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район» в кадрах.

По состоянию на 1 января 2026 года в органах местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район» штатная численность муниципальных служащих составляла 78 штатных единицы, фактически замещали должности муниципальной службы 74 человек.

Гендерный состав муниципальной службы за 2025 год следующий: мужчин – 14 человек, женщин - 60.

Возрастной состав муниципальных служащих в муниципальном образовании «Красногорский район»: до 29 лет – 5 человек (6,8%), от 30 до 35 лет – 6 человек (8,1%), от 36 до 40 лет – 11 человек (14,9%), от 41 до 50 лет – 27 человек (36,5 %), от 51 до 60 лет - 21 человек (28,4%), старше 61 лет- 3 человека (1,4 %).

Около 45% муниципальных служащих имеют стаж муниципальной службы более 10 лет, они придают стабильность муниципальной службе, обеспечивают высокий профессиональный уровень.

Из общего числа муниципальных служащих на 1 января 2025 года высшее профессиональное образование имеют 64 человек (86,4%), среднее профессиональное – 10 человек (13,6%), имеющих два и более высших профессиональных образования - 7 человек (9,4%).

Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» составляет 15 человек или 20,3 % от общей численности.

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, снижения текучести и старения кадров в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» осуществляется постоянный мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе, проходят процессы обновления и движения кадров, в 2025 году три муниципальных служащих были переведены на более высокие должности.

Одним из важных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» является профилактика и противодействие коррупции, принятие НПА, связанных с прохождением муниципальной службы.

В связи с эти ежегодно актуализируются НПА органов местного самоуправления, в 2025 году были приняты: 8 нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции, 3 связанных с прохождением муниципальной службы.  Меры по противодействию коррупции проводятся комплексно и системно, ежегодно проводятся выборочные проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, в результате проверки, проведенной в 2025 году нарушений антикоррупционного законодательства не выявлено.

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»

за 2025 год (управление финансов)

Реализация муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2015-2028 годы подпрограммы «Управление муниципальными финансами» за 2025 год осуществлялась за счет средств местного бюджета.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в 2025 году за счет всех источников финансирования составила 7 851,7 тыс. рублей, из них 7 847,1 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики».

В 2025 году в рамках муниципальной подпрограммы была запланирована реализация 24 основных мероприятия, из которых выполнено 21 мероприятие или 87,5 %.

Муниципальная подпрограмма имеет 14 целевых показателей(индикаторов), из них по 13 достигнуты плановые значения.

Плановые значения целевых показателей на 2020-2028 годы не требуют корректировки.

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета»за 2025 год (управление финансов)

Реализация подпрограммы «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» в 2025 году должна была осуществляться за счет средств местного бюджета. По данной подпрограмме исполнения в 2025 году не было.

В 2025 году в рамках муниципальной подпрограммы была запланирована реализация 23 основных мероприятий, из которых выполнено 20 мероприятий или 87,0%.

Муниципальная подпрограмма имеет 4 целевых показателя (индикатора), из них по 3 достигнуты плановые значения.

Плановые значения целевых показателей на 2020-2028 годы не требуют корректировки.

.

Доклад о реализации муниципальной подпрограммы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2028 годы» за 2025 год»

Реализация муниципальной (подпрограммы) осуществлялась за счет средств местного бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», субсидий из бюджета Российской Федерации и Удмуртской Республики.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году за счет всех источников финансирования составила 732,815 тыс. рублей, из них 227,495 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», 505,320 тыс. руб.- субсидии из бюджета Российской Федерации и Удмуртской Республики. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной подпрограммы, на бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» приходится 31%.

Выполнены такие целевые показатели:

№2: Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» - 100%;

№4: доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района – 100%;

№5: увеличение доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики от внесения земельных платежей за земельные участки, которые находятся на территории муниципального образования, процентов к уровню базового периода (2009 года)- 162%;

№6: Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме-100%;

№7: доля площади земельных участков на территории муниципального района, поставленных на государственный кадастровый учёт, в общей площади территории муниципального района-100%;

№8: доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства – 100%.

№9: доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, расположенных на территории муниципального образования, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости- 100%;

№10: Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведены мероприятия по выявлению правообладателей и обеспечению внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о правообладателях в установленном статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости" порядке, в общем количестве объектов недвижимости, правообладатели которых подлежат выявлению в соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости» - 107%

Целевой показатель №3: Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости), является неактуальным и равен 0.

Не выполнен 1 целевой показатель:

№1: Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального района от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, в процентах к плановому заданию- 99,1%. Не в полном объеме освоены средства межбюджетного трансферта на проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Аналитическая записка к отчёту о реализации показателей

раздела «Архивное дело» за 2025 год.

1. Создание условий для постоянного (вечного) хранения документов Архивного фонда Удмуртской Республики как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия народа Удмуртии.

В ходе решения задачи в 2025 г. осуществлены следующие мероприятия:

В целях обеспечения сохранности документов в 2025г.  закартонировано 1165 ед.хр. Осуществлена подшивка и переплет 48 ед.хр.

В соответствии с планом цикличной проверки наличия и состояния управленческой документации постоянного хранения проведена работа по проверке 12 ед.хр./2595 листов.

По указу Президента России В.В. Путина в преддверии 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в России создается электронная книга Памяти об участниках Великой Отечественной войны. В 2025 году архивным сектором продолжена работа по сбору материалов  об участниках Великой Отечественной войны

В Красногорском районе, точно так же, как и по всей России, идет ежедневная кропотливая работа по проекту. Собрано информации о 3556 участниках, работа продолжается. В 2025 году архивным сектором Администрации муниципального  образования  «Муниципальный округ Красногорский  район  Удмуртской Республики» по поручению  Государственной Думы Российской Федерации и Правительства Удмуртской Республики была организована и проведена работа  по организации Проекта по сбору сведений, документов и воспоминаний о Великой Отечественной войне, по реализации Проекта «Память военных лет» о детях войны, в интересах сохранения исторической памяти о Великой Победе. Также, как и в предыдущем проекте была создана в муниципальном образовании рабочая группа, куратором которой являлась начальник архивного сектора Кошкина Н.Ю. В ходе работы были собраны списки на 271 участника «Дети войны», чье детство пришлось на годы войны и которые проживают и прописаны на территории района. На начало 2026 года было отработано по этому списку 260 человек (96%). Собраны анкеты с реальными воспоминаниями жителей района о жизни в военные годы, о работе, об учебе, о питании, об одежде, об условиях проживания и т.д., записаны аудио и видео записи с воспоминаниями, также собраны фотографии участников, сохранившиеся документы того времени. Работа продолжается по занесению собранной информации в Базу данных по проекту «Память военных лет».

2. Развитие информационного потенциала Архивного фонда Удмуртской Республики как составной части Архивного фонда Российской Федерации.

В целях внедрения Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти и методических рекомендаций Росархива по разработке инструкций по делопроизводству, разработаны и представлены на согласование с ЭПМК Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики 3 инструкции по делопроизводству 3 организаций.

Сотрудниками сектора было продолжено внедрение в деятельность архива и организаций - источников комплектования Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденного Приказом Федерального архивного агентства от 20.12.2019 № 236.

На ЭПМКа Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики в 2025г. представлено 4 номенклатуры дел организаций- источников комплектования архивного сектора. В целях усиления внимания вопросам соблюдения организациями и предприятиями правил хранения, учета и   использования документов, сотрудниками архива   проведены   обследования документационного обеспечения управления и    состояния сохранности документов в 2 источниках комплектования архивного сектора.

В ходе обследований были уточнены условия хранения документов в организациях, в том числе хранение дел по личному составу. Также было обращено внимание на особенности формирования дел на всех стадиях делопроизводства, регистрацию поступающей и исходящей документации, исполнению социально-правовых запросов граждан, учету документов, условиям хранения документов.

В порядке формирования Архивного Фонда Удмуртской Республики в 2025г.  архивным сектором на постоянное хранение принято:

- 1165 ед.хр. управленческих документов от 16 организаций.

Прием документов на постоянное хранение осуществлялся от организаций в сроки, установленные законодательством.

На утверждение ЭПМК Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики в 2025 году, в соответствии с «Основными показателями плана работы архивного сектора…», были представлены:

- описи управленческих документов постоянного срока хранения от 17 организаций с общим количеством дел- 2039 ед.хр., в том числе 4 организации, относящейся к собственности Удмуртской Республики- 211 ед.хр.

-описи дел по личному составу временного (50 лет) хранения от 10 организаций с общим количеством включенных в них дел -806 единиц хранения, в том числе 3 организации, относящейся к собственности Удмуртской Республики- 318 ед.хр.

С целью донесения важности и значимости работы по организации документов в делопроизводстве, повышения эффективности работы экспертных комиссий организаций,  продолжения внедрения в практику работы административных регламентов Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики по согласованию нормативных документов и включению документов в состав Архивного фонда Удмуртской Республики, сотрудниками сектора  проведен 1 семинар для работников делопроизводственных и архивных служб организаций. Семинар проводился с использованием раздаточного материала, в т. ч в. электронном виде.

Помимо семинаров, оказывалась консультативная и методическая помощь работникам делопроизводственных служб в индивидуальном порядке (202 консультации).

3. Обеспечение единого информационного пространства, удовлетворение потребностей и реализация законных прав пользователей на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документах.

Продолжалась работа по предоставлению гражданам и организациям архивной информации в ПК ГИС ЕЦП, а также проводилась работа по популяризации подачи заявлений на получение услуг в области архивного дела через МФЦ и Портал государственных и муниципальных услуг.

В целях активизации создания единой информационно-поисковой системы к документам Архивного фонда Удмуртской Республики, в 2025г. в раздел «Дело» АПК «Архивный фонд», версия 4.1.  внесено 1165 заголовков дел, 20 Актов приема-передачи дел на хранение.

В отчетный период были подготовлены сведения о документах по личному составу, хранящихся в архивном секторе, поступивших на хранение с 01.09.2020 по 01.09 2025г.  и архивах организаций.  Сведения также были представлены в электронном виде в рамках БД «Местонахождение документов по личному составу» в ГКУ «ГАСПД УР».

Кроме того, проводилась работа по обеспечению учета поступления запросов в регистрационно– учетных программах «Учет тематических запросов», «Учет запросов социально-правового характера». Прием и исполнение запросов органов СФР РФ проводился в Государственной информационной системе «Единая цифровая платформа».

За отчетный период архивным сектором исполнено 560 запрос граждан и организаций социально-правового характера (из них 495 с положительным результатом) и 98 тематического характера (из них 78 -по обращениям органов власти).  Все запросы исполнены в законодательно установленные сроки.

Проводилась работа по оцифровке архивных документов 1941-1947гг. - 19 ед. хранения, 4356 листов.

4. Совершенствование системы повышения квалификации сотрудников архивных учреждений, развитие международных гуманитарных связей Удмуртской Республики в области архивного дела

В сфере  научно- исследовательской работы и повышения квалификации  была  продолжена работа по внедрению специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов РФ (М., 2009), работа по   внедрению административных регламентов предоставления  муниципальных и государственных услуг, общеотраслевых и республиканских нормативных, методических документов, в т.ч. «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения».

Сотрудники сектора принимали участие в республиканских методических семинарах-совещаниях на базе ГКУ «Центральный государственный архив Удмуртской Республики».

5. Финансирование программных мероприятий

Финансирование   мероприятий, в т. ч. по укреплению материально-технической базы архива, выполнялось в основном за счет выделенных субвенций на исполнение отельных государственных полномочий в области архивного дела (основание - отчет о расходовании средств на содержание архивного сектора за 2025г.). Финансовые затраты  на выполнение функций и задач по обеспечению хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов, хранящихся в архивном секторе в интересах граждан, общества и государства в 2025 году всего составили 1563,3 тыс. рублей, в том числе: 1040,6 тыс. рублей(67%) - бюджет муниципального образования и 522,7 тыс. рублей (33 %) - Бюджет Удмуртской Республики.

Подпрограмма «ЗАГС»

Аналитическая записка к отчёту о реализации показателей

раздела «ЗАГС» за 2025 год.

Пояснительная записка

Подпрограмма 9.6 «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» реализуется за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики муниципальному образованию «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», выделенных в виде субвенций из бюджета Российской Федерации на реализацию государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.

На реализацию всех мероприятий подпрограммы в 2025 году выделено 1 343,8 тыс. рублей - субвенция из бюджета субъекта Российской Федерации, что соответствует плановым показателям. Денежные средства освоены в полном объёме.

Мероприятия, предусмотренные в подпрограмме выполнены, за исключением:

6.01.3. Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда. Причина невыполнения: решений суда на восстановление и аннулирование записей актов не поступало.

6.01.6. Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС). Причина невыполнения: с 01.10.2018 г. записи актов гражданского состояния на бумажном носителе составляются в одном экземпляре и хранятся в Отделе ЗАГС.

6.04.1. Ввод в электронную базу первых экземпляров записей актов гражданского состояния. Причина невыполнения: перевод в электронную форму первых экземпляров актовых записей завершён (осуществлялся в период с 2017 по 2019 гг.). В соответствии с муниципальной программой с 2020 по 2028 гг. данный показатель равен 0.

В рамках подпрограммы «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

В соответствии с муниципальной программой по анализируемой подпрограмме утверждены четыре целевых показателя (индикатора). Три из них отменены в разные годы. Целевой показатель (индикатор) «Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид (за период с 1 января 1926 года по 31 марта 2015 года)» введён с 2017 г. В соответствии с муниципальной программой с 2020 г. по 2028 г. значение показателя равно 0.