Отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2018-2028 годы»  за 2025 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение за 2024 год | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 |  |  | «Поддержка социально ориенти-рованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2018-2028 годы» | всего | 526 | 01 | 13 | 1500160312 | 633 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» (Отдел планово-экономической работы) | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 04 |  | Разработка муниципального правового акта о поощрении активных граждан, СОНКО, благотворителей, поддерживающих СОНКО, добившихся заметных результатов в общественной работе и благотворительности | всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Отдел планово-экономической работы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 |  |  |  | всего | 526 | 01 | 13 | 1500160312 | 633 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 05 |  | Проведение районных конкурсов социально значимых проектов некоммерческих организаций | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 526 | 01 | 13 | 1500160312 | 633 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 |  |  |  | всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 12 |  | Освещение деятельности СОНКО через средства массовой информации | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2025 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе |  | Фактические расходы |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На 2025 г | На отчетную дату | За 2025 год | На отчетную дату | За 2025 | К отчетной дате |  |
| 15 | 0 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2018-2025 годы» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2025 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 |  |  | Развитие механизмов оказания имущественной, финансовой и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 01 |  | Разработка муниципального правового акта, регламентирующего предоставление муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) СОНКО | Сектор по имущественным вопросам Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018 | 2022 | Формирование системы предоставления имущественной поддержки СОНКО | Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», утвержденно решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 24.03.2022г. №97 |  |
| 15 | 0 | 02 |  | Предоставление имущества муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»в безвозмездное пользование или на условиях аренды в соответствии с Порядком предоставления имущества муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе | Сектор по имущественным вопросам Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2028г.г. | 2025 | Имущественная поддержка СОНКО | Имущественная поддержка не оказывалась | Нет потребности у социально ориентированных некоммерческих организаций получить во владение или пользование имущество |
| 15 | 0 | 03 |  | Разработка муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Отдел планово-экономической работы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2028 г.г. | 2022 | Оказание муниципальной поддержки программно-целевой и проектной деятельности СОНКО | Постановление «Об утверждении Положения о порядке конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 20.01.2022 г. №32 |  |
| 15 | 0 | 04 |  | Разработка муниципального правового акта о поощрении активных граждан, СОНКО, благотворителей, поддерживающих СОНКО, добившихся заметных результатов в общественной работе и благотворительности | Отдел планово-экономической работы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2028 г.г. | 2021 | Формирование системы признания общественной деятельности в районе | Постановление «Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса «Волонтер года»» от 10 августа 2020 №413 |  |
| 15 | 0 | 05 |  | Проведение районных конкурсов социально значимых проектов некоммерческих организаций | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2019-2028 г.г. (1 раз в год). | 2024 | Развитие гражданской активности населения по решению социально значимых вопросов района и поддержка социальных проектов СОНКО | Оказание муниципальной поддержки программно-целевой и проектной деятельности СОНКО не осуществлялась | В связи с ограниченностью бюджетных средств в районе, муниципальная поддержка программно-целевой и проектной деятельности СОНКО не была предоставлена. |
| 15 | 0 | 06 |  | Обобщение информации о зарегистрированных некоммерческих организациях информационного портала Министерства юстиции РФ о НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Отдел планово-экономической работы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2028 г.г. | 2025 | Количественный анализ зарегистрированных НКО в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 1. Красногорская районная организация Удмуртской Республикой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 2. Красногорский профсоюз работников образования 3. Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки местных инициатив "Зарождение идей" 4.Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе»» 5. Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки местных инициатив "Мастерская идей" 6.Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 7. Автономная некоммерческая организация в области образования, культуры, спорта, молодежной политики и социальной поддержки граждан «Стратегия успеха» 8. Автономная некоммерческая организация в области образования, культуры, спорта и молодёжной политики и социальной поддержки граждан "Вектор развития" 9. Автономная некоммерческая организация в области образования, культуры, спорта, молодежной политики и социальной поддержки граждан "Лестница успеха" 10.Учреждение "Юридическая консультация Красногорского района УР" 11. Местная православная религиозная организация Прихода Ильинского храма с.Васильевское Красногорского района УР Глазовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 12. Местная православная религиозная организация Прихода Свято Покровского храма с.Красногорское Красногорского района УР Глазовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 13. Местная православная религиозная организация Православный приход Спасо-Сергиева казачья пустынь с.Кокман Красногорского района УР Глазовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 14. Автономная некоммерческая организация "Центр развития детей и молодежи Удмуртской Республики "Территория Спорта и Культуры" |  |
| 15 | 0 | 07 |  | Оказание консультационных услуг активным гражданам, желающим создать СОНКО, по процедуре их регистрации, по заполнению статотчета № 1-СОНКО «Сведения о деятельности СОНКО» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», Отдел планово-экономической работы | 2018-2028 г.г. | 2025 | Создание условий по увеличению количества СОНКО на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | В 2025 году была оказана консультационная, методическая помощь СОНКО по размещению НПА на информационном ресурсе Минюста России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на сайте Красногорского района |  |
| 15 | 0 | 08 |  | Ведение Муниципального реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2028 г.г. | 2025 | Реализация требований Федерального закона «О некоммерческих организациях», обобщение информации о некоммерческих организациях - получателях поддержки | Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» формируется и ведется муниципальный реестр СОНКО - получателей поддержки |  |
| 15 | 0 | 09 |  | Обновление информации на официальном сайте МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в разделе «Некоммерческие организации» | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2028 г.г. | 2025 | Информирование населения о деятельности СОНКО | Информация о деятельности СОНКО размещается на официальном сайте муниципального округа «Красногорский район» УР в разделе «Экономика» подраздел СОНКО |  |
| 15 | 0 | 10 |  | Организация мониторинга и распространение опыта развития кадрового потенциала СОНКО | Отдел организационной и кадровой работы Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2028 г.г. | 2025 | Создание условий для эффективной деятельности СОНКО | На официальном сайте муниципального округа «Красногорский район» УР размещена информация по имущественным мерам поддержки, примеры реализации социальных проектов в других регионах, методические материалы. |  |
| 15 | 0 | 11 |  | Информационная, методическая и организационная поддержка СОНКО | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2028 г.г. | 2025 | Создание условий для эффективной деятельности СО НКО | Информационная, методическая поддержка, предоставляется через официальный сайт муниципального округа «Красногорский район» УР, а также через соц. сети |  |
| 15 | 0 | 12 |  | Освещение деятельности СОНКО через средства массовой информации | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2019-2028 г.г. | 2025 | Информирование населения об успешных практиках и инициативах СОНКО | Информирование населения об успешных практиках и инициативах размещается в открытых группах соц сетях: -Победа; -Красногорский район; -История одного завода; -Проектный офис с.Красногорское; -Незабытая старина; -Центр поддержки инициатив "Мастерская идей"; -МБУК "КМРТЦ"; -Свадебный перезвон; - Путешествие Красногорика; - МБДОУ "Красногорский детский сад №3"; -Дом трёх культур "Венок"; -Совет ветеранов Красногорского района -АНО «Стратегия успеха» -АНО «Лестница успеха» -АНО «Вектор развития» -АНО «ЗаРождение идей» -Красногорская организация Профсоюза образования Общество инвалидов Красногорского района Публикуются статьи в районной газете «Победа» |  |
| 15 | 0 | 13 |  | Создание банков данных обучающих и методических материалов для СО НКО. Размещение информации об обучающих программах и проектах для СО НКО на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2028 г.г. | 2025 | Информирование СО НКО об обучающих программах и проектах. Развитие кадрового потенциала СО НКО | Информация размещается на официальном сайте муниципального округа «Красногорский район» УР (порядок отчетности НКО, этапы создания СОНКО, лучшие практики СОНКО, финансовая поддержка социальных проектов) |  |
| 15 | 0 | 14 |  | Оказание консультационной поддержки некоммерческим молодежным организациям в части написания социально значимых проектов | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | постоянно | 2025 | Повышение качества деятельности некоммерческих молодежных организаций | В 2025 году оказывалась консультационная поддержка НКО по написанию социально значимых проектов |  |
| 15 | 0 | 15 |  | Консультационная поддержка СО НКО по вопросам проведения физкультурно-спортивных мероприятий | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района | 2018–2028 г.г. | 2025 | Вовлечение СО НКО в деятельность по физическому оздоровлению населения и повышение качества физкультурно-спортивных мероприятий СО НКО | АНО Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов еженедельно организовывает и проводит спортивные и культурные мероприятия, а так же организует и проводит мероприятие по скандинавской ходьбе, настольному теннису, шашкам,шахматам и дартсу. Активные волонтеры-ветераны и работники Филиала комплексного центра социального обслуживания населения плетут сети и браслеты для участников специальной военной операции под руководством Галины Рафаиловны Гончаровой |  |
| 15 | 0 |  |  | Формирование партнерских отношений между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 16 |  | Проведение информационных мероприятий (встреч, круглых столов) с участием лидеров СО НКО и представителей органов местного самоуправления | структурные подразделения Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018–2028 г.г. | 2025 | Совершенствование форм и методов взаимодействия СОНКО и представителей органов местного самоуправления | Прошло совещание у зам. главы по соц. вопросам Мамонтовой Г.В 21.03.2025 с представителями НКО и проектными командами по заявочной компании в грантовых конкурсах на 2025 г а так же обсуждались вопросы о проблемах и перспективах развитиях НКО, а также о награждении руководителей НКО благодарностями |  |
| 15 | 0 | 17 |  | Организация мониторинга и анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности СОНКО | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018–2028 г.г. | 2025 | Анализ эффективности мер муниципальной поддержки СО НКО | Налоговая отчетность, финансовая отчетность «О реализации грантовых проектов» |  |
| 15 | 0 |  |  | Развитие механизмов участия СОНКО в решении вопросов местного значения, в том числе - в решении задач социально-экономического развития Красногорского района |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 18 |  | Проведение обучающих семинаров для представителей СОНКО | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2028 г.г. | 2025 | Создание условий для эффективной деятельности СО НКО, повышение профессионального уровня представителей СО НКО | 14 августа 2025 года прошли встречи с участниками проекта по направлению «Волонтерство и добровольчество» в рамках проекта «Герои первых» 9 октября 2025 года состоялись тематические секции в РДК «Дни миннаци», где обсуждались проекты НКО и нормативно правовые акты НКО |  |
| 15 | 0 | 19 |  | Привлечение СОНКО к участию в районных праздничных мероприятиях, к организации и проведению национальных праздников | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», СО НКО | 2018-2028 г.г. | 2024 | Организация совместных районных мероприятий, приобщение к культурным традициям народов | 4 декабря 2025 года в г.Ижевске была вручена благодарность Администрации Главы и Правительства УР Рыловой Е.А. за работу волонтерства СВО 25 июля 2025 г состоялась реализация проекта «Серебрянный турслет 2.0», где приняли участие 12 команд из Удмуртской Республики, Увинской и Кировской области |  |
| 15 | 0 | 20 |  | Распространение положительного опыта организации работы СОНКО по вовлечению населения в социально значимую деятельность | Отдел планово-экономической работы, СО НКО | 2018-2028г.г. | 2025 | Совершенствование форм и методов работы СОНКО по вовлечению населения в социально значимую деятельность | НКО Совет ветеранов организовал сбор гуманитарной помощи и сбор детских писем для участников СВО, а также на базе центра общения для людей старшего возраста проводят тренинги и обучающие мероприятия для всех желающих |  |
| 15 | 0 |  |  | Формирование эффективных механизмов привлечения СОНКО к предоставлению социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 21 |  | Информирование о системе закупок для муниципальных нужд | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2028 г.г. | 2025 | Повышение активности участия СО НКО в закупках для государственных и муниципальных нужд | На официальном сайте муниципального округа «Красногорский район» УР в разделе «Закупки» размещается информация о муниципальных закупках – извещения и документация к ней. |  |
| 15 | 0 | 22 |  | Информирование СОНКО о проводимых грантовых конкурсах на федеральном, региональном и муниципальном уровнях | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2028 г.г. | 2025 | Получение информации по грантовой поддержке | Информация о проводимых грантовых конкурсах на федеральном, региональном и муниципальном уровнях размещается на официальном сайте муниципального округа «Красногорский район» УР в разделе «Экономика» подраздел «Социально ориентированные некоммерческие организации», а также через социальную сеть. |  |
| 15 | 0 | 23 |  | Организация и проведение обучающих семинаров по проектной деятельности и подготовке заявок на участие в конкурсах регионального и федерального уровня на получение грантов | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2028 г.г. 1 раз в полгода | 2025 | Повышение уровня компетенции представителей СОНКО в области проектной деятельности и развития социального предпринимательства | 03 декабря в Доме Дружбе народов состоялся Гражданский форум. (выступления федеральных спикеров, представителей сообществ, награждение активистов республики, выставка лучших социальных проектов, реализованных в муниципальных образованиях) от района прияли участие 5 чел. |  |
| 15 | 0 | 24 |  | Информирование СОНКО об успешных практиках социального предпринимательства | Отдел планово-экономической работы, Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2028 г.г. | 2025 | Получение информации по успешным практикам для повышения уровня компетенции в области развития социального предпринимательства | Информация размещается на официальном сайте муниципального округа «Красногорский район» УР и в открытой группе соц сетях –Красногорский район. Размещена информация – конкурс проектов в области социального предпринимательства Министерства экономики; - программа льготного кредитования для МСП -«Азбука предпринимателя» грант до 500 тыс руб |  |
| 15 | 0 | 25 |  | Организация обучающих семинаров по подготовке бизнес-планов и инвестиционных проектов для желающих заниматься социальным предпринимательством | Отдел планово-экономической работы, Отдел образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2028 г.г. | 2025 | Повышение уровня компетенции представителей СО НКО в области развития социального предпринимательства | Проводится консультирование по вопросам порядка и обучения социального предпринимательства. |  |
| 15 | 0 | 26 |  | Мониторинг участия СОНКО в грантовых конкурсах, по оказанию социальных услуг, которые финансируются за счет бюджетов | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2028 г.г. | 2025 | Анализ активности СОНКО в получении грантовой поддержки, по обеспечению доступа СОНКО к бюджетным средствам | Ведется мониторинг участия СОНКО в грантовых конкурсах в 2021 г : Через АНКО «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» 1) Отдел культуры и библиотека. Проект «История одного завода», проводил «Фонд президентских грантов». Являются победителями 2) Музей. Проект «Свадебный перезвон» проводил «Фонд президентских грантов». 3) МБУ Молодежный центр "Встреча". Проект «Да,бро!». Конкурс на предоставление субсидий из бюджета УР СОНКО в 2021 г Через «Профсоюз образования»: 1) МБДОУ Красногорский детский сад №3 проект Семейный клуб «Содействие плюс» участие принимали через «Фонд президентских грантов» и конкурс на предоставление субсидий из бюджета УР СОНКО в 2021 г Через «Всероссийское общество инвалидов: - МБДОУ Красногорский детский сад №2. Проект «Сенсорная комната: Развивающее пространство». Конкурс на предоставление субсидий из бюджета УР СОНКО в 2021 г Мониторинг участия СОНКО в грантовых конкурсах в 2022 г : АНКО «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» - Проект "Сборник по краеведению для детей младшего школьного возраста "Путешествие Красногорика" Команда: Отдел культуры и библиотека.. «Фонд президентских грантов». Являются победителями. Общая сумма 547156 руб., размер гранта 305446 руб., софинансирование 241710 руб. - Проект «Свадебный перезвон». Команда: сотрудники МБУК «КМРТЦ» Красногорский музей под руководством Веретенниковой Н.Н. Президентский фонд культурных инициатив. Являются победителями. Общая сумма 1492587 руб. размер гранта 1492587 руб софинансирование 556639 руб. - Проект «Все будет хОКей». Команда: сотрудники ДЮСШ. Фонд «Тимченко» программа «Добрый лед». Являются победителями. Общая сумма 1930640 руб., размер гранта 1911500 руб. софинансирование 19140 руб. - Проект «Улица Широкая». Руководитель проекта Боброва Е.П. «Фонд президентских грантов». Являются победителями. Общая сумма 668436 руб, размер гранта 407136 руб, софинансирование 261300 руб. - Проект Вишневый сад Книппер - Чеховой. Театр под открытым небом . ПФКИ -не получил поддержку «Всероссийское общество инвалидов - Проект «Развиваемся вместе !» Команда педагогов МБОУ Красногорская СОШ под руководством Феофилактовой Евгении Николаевны. Республиканский конкурс. Являются победителями. Общая сумма 1059264 руб., размер гранта 498164 руб., софинансирование 561100 руб. «Профсоюз образования Удмуртии» - Проект "Семейный клуб "СоДействие +". Команда педагогов Красногорского детского сада №3. «Фонд президентских грантов». Являются победителями. Общая сумма 733984 руб., размер гранта 499852 руб., софинансирование 234132 руб. - Проект «Колесо времени старообрядцев» ФПГ- не получил поддержку 3) Проект «Жила-была фабрика»-сохранение истории лыжной фабрики в селе. ФПГ- не получил поддержку 4) Проект «Жила-была фабрика»-сохранение истории лыжной фабрики в селе. Конкурс СОНКО 2022- не получил поддержку 5) Проект «Жила-была фабрика»-сохранение истории лыжной фабрики в селе. ФПГ повторно- не получил поддержку АНКО "Центр поддержки местных инициатив "Мастерская идей" - Проект Галерея художественных образов « Наша КЛАССика» Команда: Отдел культуры и библиотека под руководством Ивановой С.Н. Президентский фонд культурных инициатив. Являются победителями. Общая сумма 861038 руб., размер гранта 468238 руб., софинансирование 392800 руб. - Проект «В гостях у русской старины» ФПГ – не получил поддержку Ведется мониторинг участия СОНКО в грантовых конкурсах в 2023 г Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки местных инициатив "Мастерская идей" ФПГ«Этнодизайн в современной моде» размер гранта 494 541,17 руб ПФКИ «Живут традиции в веках» размер гранта 255902,0 руб ПФКИ «Арт-студия кукольного театра Чародеи» размер гранта 499 946,28 руб ФПГ Музейно-ремесленная творческая мастерская "Волшебное стекло""– не получил поддержку ФПГ «Околица» не получил поддержку Красногорская районная организация профсоюза образования Удмуртии ФПГ Вишневый сад Книппер - Чеховой. Театр под открытым небом. размер гранта 814 430,00 руб Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» ФПГ «Одворица» размер гранта 759 450,00 руб Конкурс СОНКО «Серебряный турслет» – не получил поддержку ФПКИ и ФПГ, Фонд потанина Творческая мастерская "Стеклянные фантазии" "– не получил поддержку ФПГ Экологическая тропа "Книга природы"– не получил поддержку ПФКИ Встечаем скусно «Всероссийское общество инвалидов» ФПГ«Серебряный турслет» – не получил поддержку Ведется мониторинг участия СОНКО в грантовых конкурсах в 2024 г Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ФПГ «Серебряный турслёт» размер гранта 499 692,74 руб ФПГ «Ветераны, на старт!» не получил поддержку Красногорская районная организация Удмуртской республиканской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» ФПГ 3D: Дети. Движение.Достижение. размер гранта 728 456,00 руб ФПГ Детско-родительский логопедический клуб "Говорим вместе- не получил поддержку Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки местных инициатив "Мастерская идей" ПФКИ Семейный книжный БИблиоАТЛОН «Читаем в цель!». размер гранта 499592,35 руб ФПГ «Новые горизонты досуга»- не получил поддержку ПФКИ «Летопись Красных гор»- не получил поддержку ПФКИ «Поэзия Красных гор» размер гранта 592 780,00 руб Красногорская районная организация профсоюза образования Удмуртии ФПГ «Жила-была фабрика» размер гранта 819525,20 руб Республиканский конкурс (выделение субсидии СОНКО) «Время Героев» размер гранта 1218246,8 руб ПФКИ «Страницы истории лыжной фабрики»- не получил поддержку Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» Республиканский конкурс (выделение субсидии СОНКО) "Маленькие патриоты большой Родины". размер гранта 1350512,5 руб ФПГ Военно - патриотический лагерь "В одном строю" –не получил поддержку ПФКИ Мелодии гончарного круга- не получил поддержку Автономная некоммерческая организация в области образования, культуры, спорта, молодежной политики и социальной поддержки граждан «Стратегия успеха» Субсидия муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» с проектом экологический проект «Зеленая карусель» субсидия 20000 руб Автономная некоммерческая организация в области образования, культуры, спорта, молодежной политики и социальной поддержки граждан "Лестница успеха" ФПГ « Яркие краски жизни»- не получил поддержку ФПГ Тихая Родина снова меня позовёт- не получил поддержку Автономная некоммерческая организация в области образования, культуры, спорта и молодёжной политики и социальной поддержки граждан "Вектор развития" ФПГ Семейный книжный БИблиоАТЛОН «Читаем в цель!» -не получил поддержку ФПКИ «Ошмесо шаер» не получил поддержку Автономная некоммерческая организация "центр поддержки местных инициатив "Зарождение идей" ПФКИ «Арт-эко проект "Лесные акварели"» Ведется мониторинг участия СОНКО в грантовых конкурсах в 2025 г Красногорская районная общественная организация Ветеранов (пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов Республиканский проект «УДМУРТСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 3.0»-реализуюcя мероприятия (северная ходьба, шашки, шахматы, дартс, настольный тенис, ОФП) Республиканский проект Министерства экономики УР – «Яркие краски жизни», победитель размер гранта 571547,72 руб АНО "Центр поддержки местных инициатив "Решаем вместе" Республиканский проект Министерства экономики УР- «Счастье в семье», победитель размер гранта 879836,00 руб |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2018-2028 годы» за 2025 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за 2024 год) | план на конец отчетного (текущего) 2025 года | факт на конец отчетного 2025 года |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2018-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество СОНКО, за исключением государственных и муниципальных учреждений, зарегистрированных на территории муниципального образования | Ед. | 14 | 1 | 14 | 13 | +1400 | 100 |  |
|  |  | 2 | Количество СОНКО, получивших поддержку из бюджета муниципального образования «Красногорский район» | Ед. | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | В связи с ограниченностью бюджетных средств в районе, муниципальная поддержка программно-целевой и проектной деятельности СОНКО не была предоставлена. |
|  |  | 3 | Количество СОНКО, получивших помещения в безвозмездное пользование или в аренду на льготных условиях для осуществления видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | Ед. | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | Нет заинтересованности получить помещение в безвозмездное пользование. Свободного муниципального имущества для предоставления СОНКО в безвозмездное пользование или в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) нет. |
|  |  | 4 | Количество граждан, охваченных социально значимыми проектами и программами СОНКО | чел. | 261 | 265 | 269 | 4 | 101,5 | 103 |  |
|  |  | 5 | Количество публикаций о деятельности СО НКО в СМИ, на сайте муниципального образования «Красногорский район» | шт. | 4 | 2 | 3 | 1 | +50 | -25 |  |
|  |  | 6 | Темп прироста суммы грантов, привлеченных СОНКО, расположенных на территории Красногорского района | % | 81,15 | 8 | 1451383,72 (25 г)/ 5116025,59(24 г)/-1*100 -71,6 | -79,6 | -895 | -88,2 | 2021 год. АНКО «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» победители конкурса «Фонд президентских грантов» в проекте «История одного завода» Размер гранта 711611,00 руб. софинансирование 334971 руб. 2022 год - АНКО Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» победители в следующих конкурсах : -«Фонд президентских грантов» в проекте "Сборник по краеведению для детей младшего школьного возраста "Путешествие Красногорика". Размер гранта 305446 руб., софинансирование 241710 руб; -« Президентский фонд культурных инициатив» в проекте «Свадебный перезвон». Размер гранта 1492587 руб софинансирование 556639 руб; -«Фонд «Тимченко» программа «Добрый лед»» в проекте «Все будет хОКей». Размер гранта 1911500 руб софинансирование 19140 руб; - «Фонд президентских грантов» в проекте «Улица Широкая». Размер гранта 407136 руб софинансирование 261300 руб - АНКО Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» победители в конкурсе : - «Президентский фонд культурных инициатив» в проекте " Галерея художественных образов « Наша КЛАССика» Размер гранта 468238 руб софинансирование 392800 руб - Красногорская районная организация профсоюза образования Удмуртии победители в конкурсе: - «Фонд президентских грантов» в проекте "Семейный клуб "СоДействие +". Размер гранта 499852 руб софинансирование 234132 руб ; - Красногорская районная организация Удмуртской республиканской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» победители в конкурсе: - «Республиканский конкурс (выделение субсидии СОНКО)» в проекте «Развиваемся вместе !» Размер гранта 498164 руб софинансирование 561100 руб 2023 год Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки местных инициатив "Мастерская идей" ФПГ«Этнодизайн в современной моде» размер гранта 494 541,17 руб софинансирование 268 920,00 руб ПФКИ «Живут традиции в веках» размер гранта 255902,0 руб софинансирование 147000 руб ПФКИ «Арт-студия кукольного театра Чародеи» размер гранта 499 946,28 руб софинансирование 329 633,94 руб Красногорская районная организация профсоюза образования Удмуртии ФПГ Вишневый сад Книппер - Чеховой. Театр под открытым небом. размер гранта 814 430,00 руб софинансирование 676 720,00 руб Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» ФПГ «Одворица» размер гранта 759 450,00 руб софинансирование 461 400,00 руб 2024 год Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ФПГ «Серебряный турслёт» размер гранта 499 692,74 руб Красногорская районная организация Удмуртской республиканской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» ФПГ 3D: Дети. Движение.Достижение. размер гранта 728 456,00 руб Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки местных инициатив "Мастерская идей" ПФКИ Семейный книжный БИблиоАТЛОН «Читаем в цель!». размер гранта 499592,35 руб Красногорская районная организация профсоюза образования Удмуртии ФПГ «Жила-была фабрика» размер гранта 819525,20 руб Республиканский конкурс (выделение субсидии СОНКО) «Время Героев» размер гранта 1218246,8 руб Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» Республиканский конкурс (выделение субсидии СОНКО) "Маленькие патриоты большой Родины". размер гранта 1350512,5 руб 2025 г Красногорская районная общественная организация Ветеранов (пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов Республиканский проект «УДМУРТСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 3.0»-реализуюcя мероприятия (северная ходьба, шашки, шахматы, дартс, настольный тенис, ОФП) Республиканский проект Министерства экономики УР – «Яркие краски жизни», победитель размер гранта 571547,72 руб АНО "Центр поддержки местных инициатив "Решаем вместе" Республиканский проект Министерства экономики УР- «Счастье в семье», победитель размер гранта 879836,00 руб |
|  |  | 7 | Доля СО НКО, получающих методическую, информационную и консультационную поддержку от общего числа зарегистрированных НКО | % | 50 | 51 | 51 | 0 | 100 | 102 |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 07.02.2022 г. | №134 | Изменение объема финансирования |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 28.09.2022 г | № 883 | О продлении срока реализации до 2025 года |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 31.03.2023 | 334 | О продлении срока реализации до 2026 года |
| 4 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 27.04.2024 | 513 | О продлении срока реализации до 2028 года |
| 5 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 14.02.2025 | 185 | Изменение объема финансирования |

Доклад о реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2018-2028 годы» за 2025 год

Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2018 – 2028 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 13.12.2021 г №5. (с изм. и доп. от 07.02.2022 г. №134, от 28.09.2022 г. №883, от 31.03.2023т №334, от 24.04.2024 г №513, от 14.02.2025 №185) Реализация муниципальной программы за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников (средства предприятий, организаций).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году за счет всех источников финансирования составила 0 рублей.

В 2025 году конкурс среди СОНКО по определению получателей субсидий муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям не проводился в связи с ограниченностью бюджетных средств в районе.

На территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» действует четырнадцать НКО, в том числе 10 некоммерческих организации, 3 религиозных и 1 юридическое. Проводится информационная поддержка некоммерческих организации через официальный сайт муниципального округа «Красногорский район» УР и  социальную сеть в контакте.

В 2018 году Красногорская районная организация Удмуртской республиканской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» победители конкурса «Фонд президентских грантов» в проекте «Комната волшебства». Размер гранта 306360,00 руб. софинансирование 36900,00 руб.

В 2019 году Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» победители конкурса «Фонд президентских грантов» в проекте «Незабытая старина». Размер гранта 477792,00 руб. софинансирование 224860 руб.

В 2021 году Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» победители конкурса «Фонд президентских грантов» в проекте «История одного завода» Размер гранта 711611,00 руб. софинансирование 334971 руб.

В 2022 году  АНКО Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» победители в следующих конкурсах :

-«Фонд президентских грантов» в проекте "Сборник по краеведению для детей младшего школьного возраста "Путешествие Красногорика". Размер гранта 305446 руб., софинансирование 241710 руб;

-«Президентский фонд культурных инициатив» в проекте «Свадебный перезвон». Размер гранта 1492587 руб., софинансирование 556639 руб;

-«Фонд «Тимченко» программа «Добрый лед»» в проекте «Все будет хОКей». Размер гранта 1911500 руб ., софинансирование 19140 руб;

- «Фонд президентских грантов» в проекте «Улица Широкая». Размер гранта 407136 руб., софинансирование 261300 руб.

АНКО "Центр поддержки местных инициатив "Мастерская идей" победители в конкурсе:

- «Президентский  фонд культурных инициатив» в проекте "Галерея художественных образов « Наша КЛАССика».Размер гранта 468238 руб., софинансирование 392800 руб.

Красногорская районная организация профсоюза образования Удмуртии победители в конкурсе:

- «Фонд президентских грантов» в проекте "Семейный клуб "СоДействие +". Размер гранта 499852 руб., софинансирование 234132 руб.

Красногорская районная организация Удмуртской республиканской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» победители в конкурсе:

- «Республиканский конкурс (выделение субсидии СОНКО)» в проекте «Развиваемся вместе !». Размер гранта 498164 руб., софинансирование 561100 руб.

В 2023 году  АНКО "Центр поддержки местных инициатив "Мастерская идей" победители в следующих конкурсах :

-ФПГ «Этнодизайн в современной моде» размер гранта 494 541,17 руб, софинансирование 268 920,00  руб

-ПФКИ «Живут традиции в веках» размер гранта 255902,0 руб, софинансирование 147000 руб

-ПФКИ «Арт-студия кукольного театра Чародеи» размер гранта 499 946,28 руб, софинансирование 329 633,94 руб

Красногорская районная организация профсоюза образования Удмуртии победители в следующих конкурсах :

- ФПГ Вишневый сад Книппер - Чеховой. Театр под открытым небом. размер гранта                  814 430,00 руб, софинансирование 676 720,00 руб

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» победители в следующих конкурсах :

ФПГ «Одворица» размер гранта 759 450,00 руб, софинансирование 461 400,00 руб

В 2024 году Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов победители в конкурсе:

- ФПГ " Серебряный турслёт ". Размер гранта 499 692,74  руб., софинансирование 959 635,48 руб;

Красногорская районная организация Удмуртской республиканской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» победители в конкурсе:

- ФПГ «3D: Дети. Движение.Достижение» !». Размер гранта 728 456,00 руб., софинансирование 199 712,00 руб;

АНКО "Центр поддержки местных инициатив "Мастерская идей":

- ПФКИ «Семейный книжный БИблиоАТЛОН «Читаем в цель!». Размер гранта 499592,35 руб., софинансирование 702814,72 руб;

- ПФКИ «Поэзия Красных гор». Размер гранта  592 780,00 руб., софинансирование 204115,00 руб ;

Красногорская районная организация профсоюза образования Удмуртии:

-ПФГ» Жила-была фабрика». Размер гранта 819525,20 руб., софинансирование 548242,20 руб;

- Республиканский конкурс (выделение субсидии СОНКО) «Время Героев». Размер гранта 1218246,8 руб., софинансирование 1307634  руб;

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе»_

- Республиканский конкурс (выделение субсидии СОНКО) "Маленькие патриоты большой Родины". Размер гранта 1350512,5 руб., софинансирование 1481938 руб;

В 2025 году Красногорская районная общественная организация Ветеранов (пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов

- Республиканский конкурс (выделение субсидии СОНКО) Яркие краски жизни. Размер гранта  571547,72 руб., софинансирование  515638,4 руб.;

АНО "Центр поддержки местных инициатив "Решаем вместе"

- Республиканский конкурс (выделение субсидии СОНКО) Счастье в семье. Размер гранта 879836,00  руб., софинансирование  72933700 руб.

Из 26 мероприятий, запланированных по программе, в 2025 году реализовывалось 24 мероприятий, из них два осталось неисполненным.

Не исполнены мероприятия:

- Предоставление имущества муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» СОНКО;

- Проведение районных конкурсов социально значимых проектов некоммерческих организаций;

Процент исполнения мероприятий составляет 92,3%.

Муниципальная программа имеет 7 целевых показателя (индикатора), из них по 4 достигнуты плановые значения и по трем показатели ниже плана.