Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Годовой отчет по реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2021-2028 годы» за 2025 год

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 |  |  | «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2021-2028 годы» | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 16 | 01 | «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2021-2028 годы» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3 |  |  | «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2021-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 01 | Совершенствование нормативной базы по формированию ЗОЖ в МО | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» межведомственная комиссия по охране здоровья населения Красногорского района | 2021-2028 годы | 2025 г. |  | Новые нормативные акты не принимались |  |  |
| 16 | 1 |  | 02 | Организация и обеспечение координации деятельности работы межведомственного совета по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ населения МО | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 2021-2028 годы | 2025 г. | Координация деятельности органов профилактики | Проведено 3 заседания координационного совета по вопросам семейной и демографической политики, вопросам охраны здоровья граждан при Администрации муниципального образование «Муниципальный округ Красногорский район УР» |  |  |
| 16 | 1 |  | 03 | Анализ медико-демографических показателей взрослого и детского населения МО, анализ показателей заболеваемости и смертности от ХНИЗ по МО, мониторинг распространённости ХНИЗ, факторов риска их развития, в т.ч. употребления психоактивных веществ, алкоголя и курения табака, уровня информированности различных групп населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2021-2028 годы | 2025 г. | На основе анализа координация деятельности по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ населения | Рождаемость снизилась на 8,2 % с 3.7 в 4кв 2024г до 3,4 на 1000 нас. в 4 кв. 2025г. Уровень общей смертности в 4 кв.2025г составил 23,5 на 1000 нас. (в 4кв. 2024г 12,8 на 1000 нас.) Естественная убыль составила - 20.1 (в 4кв.2024г -15,8) Смертность в трудоспособном возрасте снизилась в сравнении с 4кв.2024г (981,9 на 100000нас) и составила 433,3 на 100000нас. Смертность от ЗНО выросла с 106.9,0 в 4кв2024г до 320,8 на 100000 нас. Смертность от заболеваний ССС снизилась с 623,9 в 4кв.2024г. до 534,7 на 100000 нас в 4кв.2025г. Смертность от болезней органов дыхания составила в 4кв.2025г. 160,4 на 100000 нас. (4 кв.2024г-106,9 на 100000нас). Смертность от заболеваний органов ЖКТ выросла с 146,7 до 213,9 на 100тыс. нас. Смертность от травм и внешних причин в 4кв 2024г.составила 160.4. на 100тыс.нас. (4кв.2024г.-213,9). |  |  |
| 16 | 1 |  | 04 | Анализ результатов профилактических медицинских осмотров, в том числе диспансеризации детского и взрослого населения по МО Анализ мероприятий и предоставление отчётов о ходе реализации Программы | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 2021-2028годы | 2025г. |  | Диспансеризация взрослого населения: осмотрено 910чел. за 4 квартал 2025г, что составило 25.8% от годового плана. Профилактические медицинские осмотры-осмотрено 195чел. (39,5% от плана). 2 этап диспансеризации завершили 260чел.за 4кв (34,8%от годового плана), углубленную диспансеризацию 188чел. (53,6, % от плана). По итогам диспансеризаци и профилактических медицинских осмотров впервые выявлено хронических неинфекционных заболеваний-7, поставлено на диспансерный учет-7 чел. Профилактические осмотры детского населения (0-17л) осмотрено 1010 детей (96% от плана). Диспансеризация детей–сирот, пребывающих в стационарных условиях-осмотрено 16 чел. (98,2% от плана). |  |  |
| 16 | 1 |  | 05 | Организация и проведение обучающих семинаров, конференций для руководителей, педагогов, социальных работников, волонтёров, специалистов культурно-досуговой сферы и др. по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» отдел образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР»; отдел культуры, спорта и молодёжной политики; КЦСОН | 2021-2028годы | 2025 г. | Повышения уровня информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и формирования ЗОЖ | Проведены обучающие семинары по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни. Инструктивное совещание с работниками лагерных смен, всех видов и типов обучения по сан. минимуму совместно со специалистом филиала ФГУЗН «Центр гигиены и эпидемиологии в УР п.Игра. За год было проведено 2 собрания заведующей ОСПС и Д и ПБ со специалистами по работе с семьей (12 человек) и психологом отделения: по проведению с обслуживаемыми семьями профилактических мероприятий, направленных на ведение ЗОЖ, профилактику наркомании, употребления психоактивных веществ, борьбу с курением, алкоголизмом, профилактике совершения суицида, жестокого обращения, профилактике компьютерной зависимости, преступлений и правонарушений. Заведующая ознакомила специалистов по работе с семьей с профилактическими мероприятиями, приуроченными к различным датам в соответствии «Профилактического календаря УР» и проведение работы в соответствии Антинаркотического плана. |  |  |
| 16 | 1 |  | 06 | Организация и проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров детского и взрослого населения в медицинских организациях МО | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» ; Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» организации; | 2021-2028годы | 2025 г. |  | Диспансеризация и профилактические осмотры взрослого населения. Проведены профилактические осмотры и диспансеризация детского дома и опекаемых детей |  |  |
| 16 | 1 |  | 07 | Проведение скрининговых исследований по выявлению факторов риска развития ХНИЗ во время проведения массовых профилактических мероприятий на территории МО | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; | 2021-2028годы | 2025 г. | Раннее выявление факторов риска | Проведены скрининговые исследования (забор крови, мочи, кала, ВГД,ЭКГ,СПГ, флюорография,ММГ). |  |  |
| 16 | 1 |  | 8 | Организация выездной формы работы центров здоровья в трудовые коллективы, в сельские населенные пункты МО | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2021-2028годы | 2025 г. | Раннее выявление факторов риска | Проведены Дни здоровья в организациях и учреждениях села Красногорское |  |  |
| 16 | 1 |  | 9 | Проведение занятий в Школах здоровья по коррекции факторов риска ХНИЗ, Школах здоровья для пациентов в медицинских организациях МО, в т.ч. кабинетах помощи при отказе от курения, Школ здоровья для желающих бросить курить и Школ профилактики табакокурения для подростков. Проведение скрининговых исследований по выявлению факторов риска развития ХНИЗ во время проведения массовых профилактических мероприятий на территории МО | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 2021-2028 годы | 2025 г. | Повышения уровня информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и формирования ЗОЖ | При проведении школ здоровья акцентировалось внимание на коррекцию факторов риска. В школе СД проведено 23 занятия (скорректирован фактор риска у 24 чел) в школе ХОБЛ проведено 24 занятия (скорректирован фактор риска у 35 чел), в школе АГ проведено 20 занятий (скорректирован фактор риска у 56 чел). |  |  |
| 16 | 1 |  | 10 | Взаимодействие с общественными организациями, пропагандирующими ЗОЖ, средства и способы укрепления здоровья Проведение массовых мероприятий, акций, флэш - мобов, приуроченных к Международным датам ВОЗ и Всероссийским датам, в том числе межведомственных 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака; 7 апреля – Всемирный день здоровья; вторая суббота мая - Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией; 31 мая – Всемирный день без табачного дыма; 1 июня – Международный День защиты детей; 11 сентября – Всероссийский день трезвости; 28 сентября – Всемирный день сердца; 1 октября - Международный День пожилых людей; 15 октября - Всемирный день борьбы с раком молочной железы; 3 декабря - Международный День инвалидов | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» отдел образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» ; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2021-2028годы | 2025 г. | Повышения уровня информированности населения, вовлечение населения в спортивно-массовую и оздоровительную деятельность | Праздничная программа ко Дню защиты детей «Живет на всей планете, народ веселый-ДЕТИ». Просмотр видеоролика. Изготовление открыток. Проведены массовые мероприятия приуроченные к Международным датам ВОЗ: к Всемирному дню без табака проведены мероприятия день открытых дверей (ЭКГ, СПГ), акция с участием врача терапевта –сатурация и измерение А/Д. К Всемирному дню борьбы против рака- день открытых дверей в первичном онкологическом кабинете проведен прием врачом онкологом (анализ кала на скрытую кровь) в кабинете гинеколога осмотр женщин (проведено УЗИ молочных желез). К Всемирному дню борьбы с А/Д проведен день открытых дверей (измерение А/Д в кабинете неотложной помощи, ЭКГ в каб. ЭКГ). Пешеходный маршрут- 10тысяч шагов к здоровью. К Всемирному дню Здоровья проведены акции по измерению А/Д в организациях района. Ко Дню здоровья – познавательная программа «Путешествия по дорогам здоровья». В рамках Всемирного дня здоровья проведено 16 мероприятий. В рамках Всемирного дня без табачного дыма проведено 12 мероприятий Уличная акция «Скажи курению НЕТ!» В рамках Международного Дня защиты детей проведено 16 мероприятий Основное мероприятие - Праздничная программа ко Дню защиты детей «Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно!» |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 11 | Участие населения МО в республиканских информационно-просветительских, оздоровительных проектах «Прогулка с врачом», «Онкодесант», «Кардиодесант», «Улицах здоровья», «Форумах здоровья», «Сегодня модно быть здоровым!», информационно-просветительской Кампании по информированию населения о ранних признаках острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР | 2021-2028годы | 2025 г. | Вовлечение населения в спортивно-массовую и оздоровительную деятельность. Повышения уровня информированности населения. | В рамках информационно-оздоровительного проекта «Прогулка с врачом» в селе Красногорское прошли Дни здоровья по темам: «Артериальная гипертония», «Здоровая спина», «Сахарный диабет». Охват составил – 300 чел. 27 июня в рамках Антинаркотического месячника прошел Велопробег «Спорту – ДА! Наркотикам – НЕТ!» - 40 чел. 12 сентября - День здоровья, приуроченный Всероссийской акции 10 000 шагов к жизни (ФОК – 70 чел.). Для обучающихся начальных классов образовательных организаций проведена лекция на тему «Польза витаминов», «Как сберечь свое здоровье». Акция измерение А/Д, сатурация, измерение ВГД, ЭКГ, антропометрия, забор крови на сахар, ФЛГ. В актовом зале СДК проведён флеш-моб с зарядкой. |  |  |
| 16 | 1 |  | 12 | Изготовление и размещение в местных печатных СМИ информационных материалов, по вопросам освещения формирования ЗОЖ, укрепления здоровья населения и о ходе реализации мероприятий Программы в районной газете и интернет ресурсах: на официальных сайтах, социальных сетях | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» Редакция газеты «Победа»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР | 2021-2028годы | 2025 г. | Повышения уровня информированности населения по вопросам ЗОЖ | Статьи по ЗОЖ в местной газете «Победа» - 24 статьи. |  |  |
| 16 | 1 |  | 13 | Оформление стендов и уголков здоровья по вопросам формирования ЗОЖ, профилактике табакокурения, алкоголизма, зависимостей и профилактике травматизма | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел образования; КЦСОН | 2021-2028годы | 2025 г. | Повышения уровня информированности населения по вопросам ЗОЖ | Оформлено 5 стендов и 26 уголков здоровья на ФАП, ВА, в поликлинике и стационарах Красногорской РБ на темы: -профилактика инсультов и инфарктов -повышение физической активности -профилактика табакокурения -профилактика алкоголизма -профилактика наркомании - профилактика сахарного диабета -профилактика ЗНО -профилактика коронавирусной инфекции -вакцинация сезонная от гриппа -вакцинация от коронавирусной инфекции -профилактика гемморагической лихорадки -профилактика ВИЧ инфекции -старческая астения -диспансеризация проф.осмотры Оформлен уголок здоровья в Селеговском ФАП и стенд «Мы за здоровый образ жизни» в Селеговской библиотеке. Администрацией МО «Селеговское» размещена информация по вопросам формирования ЗОЖ, профилактике табакокурения, алкоголизма, зависимостей и травматизма. В МБОУ Курьинской СОШ оформлен уголок по формированию ЗОЖ Оформлено 2 книжные выставки и издано 3 буклета книжная выставка «Энциклопедия витаминов» книжная выставка к международному дню борьбы с наркоманией «Мифы и правда, о наркотиках Выставка Жизнь без табака» Во всех образовательных организациях оформлены стенды и уголки здоровья. Оформлен информационный стенд в КЦСОН Красногорского района по профилактике наркомании, курения, алкоголизма. |  |  |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |
| 16 | 1 |  | 14 | Проведение районных и конкурсов и выставок, лекций, уроков здоровья, круглых столов в МО, мотивирующих к ведению ЗОЖ - районный конкурс «Здоровый я – здоровая планета моя» (в рамках акции «Сохраним природу») - Спартакиада работников образования; - Спартакиада «Малыши открывают спорт»; - коммунарские сборы «Здорово быть здоровым!»; - «День здоровья» для организаций и учреждений с.Красногорского; - работа ветеранского клуба «Здоровье»; - работа любительского клуба «Зумба»; - профильная смена для школьников «Найди себя!» | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» отдел образования; отдел культуры, спорта и молодёжной политики; предприятия и организации Красногорского района КЦСОН | 2021-2028годы | 2025 г. | Увеличение численности жителей, занимающихся физической культурой. Создание условий для снижения уровня употребления алкоголя, табака и психитропных веществ. | В селе Кокман работает любительское объединение «В здоровом теле – здоровый дух» в составе 16 человек. Члены любительского объединения организуют и участвуют в пеших прогулках, в часовых физкультурных занятиях, лекциях о ЗОЖ. Участие в районной зимней спартакиаде пенсионеров Детская спортивно-игровая программа «Забавы Матушки-Зимы» Познавательная программа «Информационная площадка-Территория безопастности». Детская игровая программа «Айболит спешит на помощь» Спортивный КВЕСТ «Спортивному движению- наше уважение» Спортивный праздник «День веселых затей» Туристический праздник для пенсионеров «Забавы у костра» Детская познавательная программа «Что бы не было беды» Познавательный квест «В путь- дорогу собирайся , за здоровьем отправляйся» Работа любительского клуба для пенсионеров «Тряхнем стариной» Работа любительского клуба «Движение-жизнь» Всего в учреждениях культуры работает 13 физкультурно-оздоровительных клубов, в том числе работает ветеранский клуб «Здоровье», работает любительский клуб «Зумба». Спортивный праздник «День Здоровья» Сотрудниками КЦСОН Красногорского района проводятся занятия по скандинавской ходьбе. С обслуживаемыми отделения социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности был организован видеоконкурс «На зарядку – становись!», посвященного Всемирному дню здоровья. |  |  |
| 16 | 1 |  | 15 | Организация и проведение массовых профилактических мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий, акций, флэш-мобов, направленных на популяризацию ЗОЖ и профилактику зависимостей среди детей, подростков и молодёжи - День здоровья - районная акция «Стоп ВИЧ/СПИД» - районная профилактическая операция «Дети России» - Районный праздник «Открытие лыжного сезона» - Осенний кросс - Туристические слеты в ОУ; - "Быстрая лыжня" среди учащихся общеобразовательных школ Красногорского района - Районные зимние игры обучающихся образовательных организаций - «Кросс нации» - Открытое первенство Красногорского района по легкой атлетике - Районные летние спортивные игры по программе фестиваля школьников УР - первенство Красногорский район района – «Шиповка юных» - Спартакиада среди общеобразовательных организаций: волейбол, баскетбол, лапта, настольный теннис, мини-футбол, шашки, шахматы. - Межрайонный молодежный спортивный фестиваль «Красная горка» - районный туристический слет среди работников образования. | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» отдел культуры, спорта и молодежной политики; отдел образования; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; предприятия и организации Красногорского района | 2021-2025годы | 2023 г. | Увеличение численности жителей, занимающихся физической культурой. Создание условий для снижения уровня употребления алкоголя, табака и психитропных веществ. | Акция «Вместе против инсульта» Проведено спортивных соревнований -31 ед. Акция «Мы за ЗОЖ» Снайпер в варежках Первенство ДЮСШ по лыжным гонкам 2009-2012г.р. Первенство ДЮСШ по лыжным гонкам 2003-2008г.р «Лыжня России» «Зарница» Районные соревнования по легкой атлетике среди школьников по программе фестиваля (зачёт) Районные соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных». Районные соревнования по шашкам в зачет Спартакиады. Районные соревнования по волейболу, баскетболу. Районные соревнования по ОФП (легкая атлетика) Общешкольная родительская конференция «Информационная безопасность: здоровье». |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 16 | Развитие волонтёрского движения среди школьников, молодёжи в области укрепления и сохранения здоровья, формирования ЗОЖ - Районный конкурс «Волонтер года» - Слет волонтеров Красногорского района - Коммунарские сборы для активистов детского волонтерского движения - проведение волонтерскими отрядами социальных акций на формирование ЗОЖ среди населения | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» отдел культуры, спорта и молодежной политики; | 2021-2028годы | 2025 г. | Развитие волонтерского движения | Во всех спортивных соревнованиях принимали участие волонтёры спорта |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 17 | Организация и проведение районных викторин, конкурсов, лекций, круглых столов, уроков здоровья для детей, подростков и молодёжи по вопросам формирования ЗОЖ, по сохранению репродуктивного здоровья мальчиков и девочек, профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, профилактике травматизма (указать конкретные мероприятия) - Районная интеллектуальная игра по вопросам здорового образа жизни «Брейн-ринг» - акция «День здоровья» - районная акция «Стоп ВИЧ/СПИД» - районная профилактическая операция «Дети России» - беседы антитабачной, антинаркотической, антиалкогольной направленности - классные часы по профилактике зависимостей - месячник «Безопасность детей» - акция «Охрана прав детства» | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел культуры, спорта и молодежной политики; | 2021-2028 годы | 2025 г. | Вовлечение детей и молодежи в активную социальную деятельность, профилактика негативных проявлений в молодежной и подростковой среде | Уроки здоровья: «Профилактика травматизма, табакокурения, наркомании, алкоголизма», «Планирование семьи. Профилактика абортов. Выбор контрацепции» «Профилактика заболеваний репродуктивной сферы, риск заражения ИППП» акция «Охрана прав детства»- проведено 38 мероприятий Всего проведено 82 мероприятия профилактических и за ЗОЖ Участие в Акции Охрана прав детства: «Безопасное детство» Беседа «Как вести себя в нестандартной ситуации» Беседа «Что нужно знать, чтобы не стать жертвой» Познавательная программа «Хотим, чтобы было модным, красивым быть и свободным» Беседа-диалог «Умей сказать: НЕТ» Беседа-диспут «Новые правила игры, которые называются «ЖИЗНЬ» Участие в интеллектуальной игре "Брейн-ринг" План мероприятий республиканской акции охраны прав детства Семинар-практикум «Совершенствование двигательной активности у дошкольников через организацию подвижных игр с применением нестандартного оборудования» Лекция: «Факторы, влияющие на репродуктивное здоровье мужчин» проведено Архангельский ФАП, Селеговский ФАП, Валамазский ФАП. |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 18 | Проведение родительских собраний по вопросам формирования ЗОЖ у детей и подростков, профилактики зависимостей, по сохранению репродуктивного здоровья | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР», отдел народного образования; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2021-2028годы | 2025 г. | Повышение уровня информированности среди родителей по вопросам ЗОЖ | Родительская конференция «Информационная безопасность: здоровье». Проведены «Уроки здоровья» с детьми: «В гостях у витаминки», «Библиотека плюс стадион: территория здоровья», «Если хочешь долго жить, сигареты брось курить», «Чтобы зубы не болели», «Гигиена школьника», «В гостях у доктора градусника», «Инсульт», «Стресс друг или враг», «День без табака», «Здоровье дороже богатства», «В здоровом теле здоровый дух», «Профилактика педикулеза», «Влияние компьютера на зрение», «Чистота - залог здоровья», «О вреде грязных рук», «Здоровые зубы – залог успеха». |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 19 | Тиражирование и распространение информационного материала для детей, подростков и молодёжи, пропагандирующего ЗОЖ, по коррекции факторов риска развития ХНИЗ, по репродуктивному здоровью мальчиков и девочек, профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, профилактике травматизма | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР», БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел образования; отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2021-2028 годы | 2025 г. | Повышение уровня информированности по вопросам ЗОЖ и профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании | Буклеты «Поменяй сигарету на конфетку», «Наркомания дело не личное», «Что мы знаем о табаке»,» Поцелуй смерти» в 7 школах района - оформлялись информационные стенды в рамках Международного дня отказа от курения, Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». в классах 7 школ района - действующие уголки здоровья по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактике табакокурения, алкоголизма и других зависимостей. Выпущено 3 буклета Буклет «Проснувшись рано - не ленись, зарядкой утром ты займись» |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 20 | Проведение совместных рейдовых мероприятий, проверок по местам массового досуга молодежи, закрашивание надписей наркотического, алкогольного содержания | ММО МВД России «Красногорский»; Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР», отдел образования; КДН и ЗП | 2021-2028годы | 2025 г. | Снижения количества молодежи, употребляющих алкоголь и табак | Проведено совместно 58 рейдов |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 21 | Реализация антинаркотической программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе» | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 2021-2028 годы | 2025 г. | Снижения количества молодежи, употребляющих алкоголь и табак, отсутствие молодежи , употребляющих наркотики | Реализация программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2028 годы» |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 22 | Выявление и постановка на учет семей и детей, находящихся в социально опасном положении; организация досуга и занятости подростков, находящихся в социально-опасном положении - реализация дополнительных общеобразовательных программ - организация пришкольных лагерей в каникулярное время - деятельность школьных спортивных клубов - деятельность детских общественных объединений (Юнармия, волонтеры, ЮИД и др.) - Организация и проведение ежегодной комплексной межведомственной операции «Подросток-лето» на территории МО «Красногорский район» - Организация и проведение ежегодной районной акции охраны прав детства на территории МО «Красногорский район» | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» КДН и ЗП; КЦСОН |  | 2025г. | Своевременное реагирование, выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. | КДНиЗП: В течение отчетного периода выявлены и признаны находящимися в социально опасном положении 3 семьи КДНиЗП: Постановлением КДН и ЗП при Администрации МО «Красногорский район» от 25.05.2021 года № 10/08 утверждён план мероприятий межведомственной профилактической операции «Подросток-лето» КДНиЗП: Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 11.05.2021 года № 256 утверждён План мероприятий акции охраны прав детства. Акция на территории района проведена в период с 15.05.2024 года по 15.06.24 года. В КЦСОН Красногорского района отделении социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности в 2025 году принято на социальное обслуживание 4 семьи, находящихся в СОП. Со всеми семьями СОП проводится организация досуга, вовлекаются в мероприятия, проводимые Организация и проведение отделением социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности ежегодной комплексной межведомственной операции «Подросток-лето» на территории МО «Красногорский район» согласно предоставленного плана. Организация и проведение отделением социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности ежегодной районной акции охраны прав детства на территории МО «Красногорский район» (согласно предоставленного отчета от 18.06.21 №539). |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 23 | Проведение Уроков здоровья по вопросам профилактики заболеваний полости рта, правилам рационального питания, предупреждения зависимостей (табакокурения, употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ) | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел образования | 2021-2028годы | 2025 г. | Повышения уровня информированности школьников по вопросам здорового питания | Урок здоровья «Гигиена полости рта» Демонстрация видео фильма «Сказка о стрептомонстрах». Проведение классных часов на тему: табакокурения, употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 45 | Проведение лекций для различных возрастных групп населения (обучение гигиене полости рта, правилам рационального питания и др.) | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР», БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел образования; предприятия и организации Красногорского района | 2021-2028годы | 2025 г. | Повышения уровня информированности населения по вопросам здорового питания | Как предупредить рак -О возобновлении прохождения «Д» и П/О. -Грудное вскармливание -Зрение бесценный дар. -Профилактика кожных заболеваний. -О вреде курения -Питание при сахарном диабете -Вакцинация |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 25 | Размещение информационных материалов по вопросам первичной профилактики заболеваний ротовой полости в печатных СМИ, в социальных сетях. Оформление стендов и уголков здоровья по вопросам профилактики полости рта» | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР», БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел образования; предприятия и организации Красногорского района; редакция районной газеты «Победа» | 2021-2028годы | 2025 г. | Повышения уровня информированности населения по вопросам первичной профилактики заболеваний ротовой полости | В всех образовательных организациях имеется информационный стенд «Гигиена полости рта». В родительских чатах дошкольных образовательных учреждений выложены памятки «Здоровые зубы – залог успеха». Беседы: «Профилактика кариеса. Гигиена полости рта» - БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР». Лекция: «Уход за полостью рта» МАОУ «Красногорская СОШ». д/с №1, 3 |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 26 | Организация и проведение районных викторин, конкурсов, лекций, круглых столов, уроков здоровья по вопросам здорового питания, профилактики алиментарно-зависимых заболеваний | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР», отдел образования; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2021-2028годы | 2025 г. | Повышения уровня информированности населения по вопросам ЗОЖ | Проведены круглые столы по темам: -Что такое здоровье? -Здоровым быть здорово. -Ценности счастливой семьи. -Духовное здоровье. -Депрессия давай поговорим. -Как предупредить инсульт. -Активное долголетие. -Профилактика сахарного диабета. -Ваше здоровье в ваших руках. Проведены викторины и конкурсы на темы: -Здоровое питание. Витамины - это клад. Питание и здоровье. В здоровом теле-здоровый дух. Спорт и питание. |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 27 | Обеспечение качественным сбалансированным питанием детей и подростков в образовательных учреждениях МО | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР», отдел образования | 2021-2028годы | 2025 г. | Снижения уровня заболеваний ЖКТ среди школьников | 7 образовательных организаций обеспечены качественным сбалансированным питанием детей и подростков |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 28 | Организация предоставления для всех категорий граждан МО спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР», отдел образования | 2021-2028годы | 2025 г. | Увеличение численности жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | Все объекты и сооружения спорта доступны жителям для занятий физической культурой и спортом на безвозмездной основе |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 29 | Организация и проведение массовых физкультурных, спортивных мероприятий среди различных слоев населения МО - День здоровья в Образовательных организациях - Районная спартакиада школьников Красногорского района - Осенний кросс в Образовательных организациях - Туристические слеты в Образовательных организациях - деятельность школьных спортивных клубов - районный туристический слет среди педагогов образовательных учреждений - «Лыжня России» - «Кросс нации» - «Декада спорта» - «Оранжевый мяч» - Районные соревнования спортивных семей - Районные зимние сельские спортивные игры - Открытое первенство Красногорского района по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона» - Открытое первенство Красногорского района по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона» - Районные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд - Районные соревнования по настольному теннису среди мужских и женских команд - Районные соревнования по русской лапте среди мужских и женских команд - Районные соревнования по мини-футболу - Районные соревнования по городошному спорту - Районные летние сельские спортивные игры - Районные соревнования по шашкам - Районные соревнования по шахматам - Районные соревнования по баскетболу среди мужских и женских команд - Районные соревнования по дартсу | отдел культуры, спорта и молодежной политики; отдел образования; общественные организации | 2021-2028годы | 2025 г. | Увеличение численности жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | Проведено 45 мероприятий районного уровня, в которых приняли участие 2900 человек. 17.07. – районный туристический слет ветеранских организаций «Серебряный турслет». 24.07 – республиканское туристическое многоборье «Вместе мы сила». 20.09 – Всероссийский день бега «Кросс наций». 16.11. – антинаркотическая акция «Будущее сеть – выбор за тобой». Открытие XXV соревнований по лыжным гонкам «Глазовский завод Металист-2025». Спортивно-развлекательная программа «День здоровья» (для организаций села). Районные соревнования среди воспитанников ДОУ «Малыши открывают спорт». Открытие личного Первенства Красногорского района по лыжным гонкам на призы КХ «Елово». Открытие лыжных соревнований на призы ООО «Качкашурское» Вперед к Победе! |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 30 | Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех категорий населения в МО: - Районный зимний Фестиваль ВФСК ГТО среди взрослого населения - Районный летний Фестиваль ВФСК ГТО среди взрослого населения - Районный летний Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций - Фестиваль ВФСК ГТО среди дошкольных учреждений «Малыши открывают спорт» Прием нормативов (тестов) ВФСК ГТО у населения. | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР», Центр тестирования ГТО; отдел культуры, спорта и молодежной политики; отдел народного образования | 2021-2025годы | 2024 г. | Увеличение численности жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | Центр ГТО Красногорского района принял нормативы у 145 жителей района. В период с 9 по 12 июля вс. Красногорское прошел XXV республиканский спортивный фестиваль обучающихся образовательных организаций УР. |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 31 | Развитие проекта «Оздоровительная финская ходьба» среди широких слоёв населения в МО - Обучение и повышение квалификации инструкторов по финской ходьбе; - Открытие и обустройство туристических маршрутов «Тропа здоровья» в сельских поселениях - участие в грантовых конкурсах с целью привлечения внебюджетных средств для обустройства «Тропы здоровья» Проведение мониторинга занятости различных категорий граждан в спортивных секциях, клубах, кружках | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР», КЦСОН; Администрации сельских поселений; отдел культуры спорта и молодежной политики; отдел образования | 2021-2028годы | 2025 г. | Увеличение численности жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | Сотрудниками КЦСОН Красногорского района проводятся занятия по скандинавской ходьбе. Проведение мониторинга занятости обучающихся в спортивных секциях, кружках. |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 32 | Проведение мониторинга занятости различных категорий граждан в спортивных секциях, клубах, кружках | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» Администрации сельских поселений; отдел культуры, спорта и молодежной политики; отдел образования; общественные организации | 2021-2028годы | 2025 г. | Увеличение численности жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | Во всех сельских домах культуры организована работа спортивных кружков «Здоровье». |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 33 | Обучение работников образовательных организаций по вопросам профилактики суицида у детей и взрослых, формированию ЗОЖ | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР», БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел образования | 2021-2028годы | 2025г. | Повышение компетентности работников образовательных организаций по вопросам формирования ЗОЖ | За год обучено 2 человека |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 34 | Подготовка и распространение информационного материала для родителей, с перечислением проявлений у детей и подростков суицидальных настроений | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР», БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел образования | 2021-2028годы | 2025 г. | Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания | Проведено 44 родительских собрания |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 35 | Информирование широких слоев населения посредством СМИ, распространения информационных материалов, проведения лекций и уроков здоровья по профилактике травматизма, в том числе в детском возрасте и др. | редакция газеты «Победа»; Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР», ПП «Красногорский ММО МВД России «Игринский»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2021-2028годы | 2025 г. | Повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики травматизма | Проведено 26 лекций в образовательных организациях: «Детский травматизм». 18 родительских собраний по вопросам профилактики детского травматизма |  |  |  |

|  | Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) |  | план на конец отчетного (текущего) года |  | факт на конец отчетного периода |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |  |  |
| 12 |  | 1 |  | Муниципальная программа ««Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2021-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 1 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | на 100 тыс. населения | 806,3 |  | 850,0 |  | 1151 |  | +301,0 | +35,4 | +135,1 |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 2 | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет | на 100 тыс. населения | 630,8 |  | 530,0 |  | 506,3 |  | -23,7 | -4,4 | -80,2 |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 3 | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни | человек из тысячи | 458 |  | 480 |  | 485 |  | +5,0 | +1,0 | 105,6 | Возобновилась диспансеризация взрослого населения. |  |  |
| 06 |  | 3 | 4 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 18,54 |  | 18,46 |  | 19,69 |  | 1,23 | 6,66 | 106,2 | Увеличение показателя связано с введением в эксплуатацию новых спортивных объектов, увеличение видов объединений |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

В рамках подпрограммы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2021-2028 годы» за 2025 год

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2021-2028 годы» |  |  | В 2025 году изменения в программу не вносились. |