Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  |  | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы | Администрация МО «Красногорский район» | 211 | 03 | 02 | 0146193 | 244 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 12 | 01 | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы | Всего | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

| Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 |  |  | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 01 | Разработка нормативных актов администрации МО «Красногорский район» | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел народного образования, ОП «Красногорское», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2016 г. | Совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами, а также предупреждение преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков. | В 2016 году разработана муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы». |  |  |
| 12 | 1 |  | 02 | Разработка положений о проведении конкурсов в образовательных учреждениях, в организациях, предприятиях района, с молодежью района, с семьями соц. риска, с волонтерскими отрядами, в культурно-досуговых учреждениях | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел народного образования, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2016 год | Совершенствование антинаркотической пропаганды, профилактика злоупотребления наркотиками и другими психотропными веществами, внедрение новых направлений профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью. | 05 февраля 2016 года Отделом культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район было разработано и утверждено Положение о проведении районного конкурса по организации работы с детьми, подростками и молодёжью учреждениями культуры района по профилактике всех видов химической зависимости и противодействия злоупотреблению наркотиками. Срок реализации: февраль-декабрь 2016 года. Отделом народного образования Администрации МО «Красногорский район» проведен конкурс в период с 16 мая по 31 ноября 2016 года среди образовательных организаций на лучшую организацию работы по профилактике употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения. Конкурс проводился в целях повышения эффективности профилактической работы с обучающимися, выявления передового педагогического опыта по первичной профилактике социально обусловленных заболеваний в образовательных организациях. Участие приняли 7 школ. 1 место - МБОУ Валамазская СОШ, 2 место - МБОУ Красногорская СОШ, 3 место - МАОУ Красногорская гимназия. КДНиЗП разработано и утверждено 13.09.2016 года положение о конкурсе по межведомственному взаимодействию между субъектами профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Красногорский район», Постановление от 03.10.2016 года №727 |  |  |
| 12 | 1 |  | 03 | Участие в республиканских совещаниях и конференциях по профилактической работе | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП, Отдел народного образования | 2015-2020 годы | 2016 г. | Повышение квалификациии субъектов профилактики для внедрения новых форм и методов работы, совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия распространению наркомании. | 14 апреля 2016 года - участие в республиканском семинаре по профилактике кризисных ситуаций в г. Глазов, что способствует совершенствованию профилактической работы (участие приняли Штин Е.Н.-методист ОНО, педагоги – психологи Красногорской гимназии, Детского дома) 15 апреля 2016 года Отделом народного образования проведена районная родительская конференция «Здоровое поколение». 17 мая - Выездное республиканское совещание в п. Новый Воткинского района (сотрудники Сектора по опеке и попечительству, делам несовершеннолетних, материнства и детства Администрации МО «Красногорский район»). 28 сентября - групповые консультации по организации и поведению итогов социально-психологического тестирования (социальные педагоги и психологи школ), центр «Диалог» (Институт развития образования), г. Ижевск. На консультацию выезжали специалисты Красногорской СОШ и гимназии. Учеба в РАНХ и ГС с 28.11.2016 - 01.12.2016г. по вопросам организации работы КДНиЗП. |  |  |
| 12 | 1 |  | 04 | Участие в заседаниях общественных комиссий муниципальных образований района по вопросам повышения роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и подростков | КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2016 г. | Усиление контроля со стороны субъектов профилактики к семьям социального риска, уменьшение преступлений в быту, преступлений среди несовершеннолетних граждан. | Участие в заседаниях общественных комиссий 19.02.2016 года в МО «Красногорское» и 29.07.2016 года в МО «Селеговское». |  |  |
| 12 | 1 |  | 05 | Публикация материалов направленных на разъяснение вреда наркотиков, алкоголя, табака, ВИЧ-инфекции, токсических веществ в СМИ | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», Редакция газеты «Победа» | 2015-2020 годы | 2016 г. | Обеспечение информированности населения района о проблемах, связанных с наркотизацией общества. | В районной газете «Победа» за 2016 год опубликовано 17 статей антинаркотической направленности. Сотрудниками Красногорской РБ опубликовано 3 статьи антинаркотической направленности в районную газету «Победа». |  |  |
| 12 | 1 |  | 06 | Организация и проведение месячников по профилактике всех видов химической зависимости и СПИДа | ОКСиМП, ОНО, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2016 г. | Профилактика злоупотребления наркотиками и другими психотропными веществами, профилактика развития СПИДа. | С 18.04. по 18.05.2016 года прошли мероприятия организованные и проведенные в образовательных учреждениях Красногорского района в рамках Международного дня детского телефона доверия. В 11 образовательных организациях района (8 школ, 2 учреждения дополнительного образования, детский дом) проведено более 68 мероприятий с общим количеством участников 1308 слушателей (обучающиеся, родители, педагоги). С 11.05. по 20.05.2016 г. – образовательные учреждения района приняли участие во Всероссийской акции памяти жертв СПИДа. В период Акции проведено 56 мероприятий, с общим количеством участников 864 обучающихся. Мероприятия проводились через межведомственное взаимодействие школ с отделением полиции Красногорского района, прокуратурой, сотрудниками районной больницы и ФАП, сотрудниками библиотечной системы, Молодёжного центра «Встреча». Образовательные учреждения района приняли участие во Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей», которая проходила в период с февраля по май 2016 года. В период Акции проведено 14 районных мероприятий, с общим количеством участников-864 обучающихся. За период проведения Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей» на территории Красногорского района библиотеками района и сельскими домами культуры проведено 72 мероприятия, направленных на профилактику наркомании и всех видов химической зависимости. Данные мероприятия посетило 1382 человека. Проведен Декадник мероприятий по профилактике употребления ПАВ с 05 по 15 апреля 2016 года. Проведено 43 мероприятия, их посетило 965 человек. Приняли участие в месячнике антинаркотической направленности 04-31 мая 2016 года. Проведено 15 мероприятий, их посетило 212 человек. |  |  |
| 12 | 1 |  | 07 | Проведение социологических исследований среди населения по проблеме наркотизации, алкоголизма, табакокурения и распространения ВИЧ в социальных сетях | Ведущий специалист-эксперт по молодежной политике Поторочин П.П. | 2015-2020 годы | 2016 г. | Ведение постоянного мониторинга интернет-пространства на предмет наркотической пропаганды, предложений продажи наркотических средств и иных психотропных веществ. | 07 июня был проведен опрос в социальных сетях (ВКонтакте, группа «Молодежный сектор») среди населения Красногорского района по проблеме наркотизации, алкоголизма, табакокурения. В данном опросе приняло участие 133 человек. 21 июня в социальных сетях размещен опрос на тему осведомлённости о ВИЧ-инфекции. В опросе приняло участие 61 человек. |  |  |
| 12 | 1 |  | 08 | Выявление в ходе рейдовых мероприятий и при обработке жилого сектора наркопритонов и мест, приспособленных для приготовления и употребления наркотических средств и психотропных веществ | ОП «Красногорское» | 2015-2020 годы | 2016 г. | Снижение количества наркопритонов, предотвращение употребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ. | В 2016 году сотрудниками полиции в ходе рейдовых мероприятий, а также при проверке жилого сектора, наркопритонов и мест, приспособленных для приготовления и употребления наркотических средств и психотропных веществ, не выявлено |  |  |
| 12 | 1 |  | 09 | Осуществление наблюдение за лицами, ранее употреблявшими наркотические вещества и ранее привлекавшимися к уголовной ответственности за перевозку и хранение наркотических средств | ОП «Красногорское» | 2015-2020 годы | 2016 г. | Снижение количества лиц, ранее употреблявших наркотические вещества и ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за перевозку и хранение наркотических средств | На территории Красногорского района проживают 16 лиц, ранее судимые за преступления в сфере НОН, психотропных веществ, их причастность к повторному совершению преступлений не установлена. На профилактический учет в ОП «Красногорское» как лицо, больное наркоманией и представляющее опасность для окружающих поставлено 2 жителя с. Красногорское. По незаконному потреблению наркотического вещества привлечены к административной ответственности по ст.6.9 КоАП РФ 2 лица. |  |  |
| 12 | 1 |  | 10 | Выявление в ходе рейдовых мероприятий несовершеннолетних, находящихся в состоянии опьянения, с дальнейшим проведением медосвидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения | ОП «Красногорское» | 2015-2020 годы | 2016 г. | Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | В 2016 году в отделение полиции, с признаками наркотического опьянения доставлялись 2 лица. По направлениям сотрудников полиции, в БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» на наличие признаков наркотическое опьянения медицинское обследование проведено в отношении 2 лиц, результат отрицательный. На наркотическое опьянение несовершеннолетние лица не проверялись. |  |  |
| 12 | 1 |  | 11 | Проведение тематических дискотек и культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 годы | 2016 г. | Снижение уровня употребления наркотических веществ, алкогольной продукции, табачных изделий. | За 2016 год Отделом культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» проведено 96 культурно-массовых мероприятий (в том числе тематические дискотеки), направленных на профилактику наркомании и всех видов химической зависимости. Охват - 2330 человек. За 2016 год специалистами Молодежного центра «Встреча» было проведено 18 мероприятий антинаркотической направленности. Охват – 623 человека. |  |  |
| 12 | 1 |  | 12 | Профилактическая работа в образовательных учреждениях | ОП «Красногорское» | 2015-2020 годы | 2016 г. | Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей, снижение уровня употребления алкогольной продукции и наркотических веществ. | Проведено 28 тематических бесед в образовательных учреждениях |  |  |
| 12 | 1 |  | 13 | Распространение антинаркотических памяток и постов для подростков в социальных сетях | Ведущий специалист-эксперт по молодежной политике Поторочин П.П. | 2015-2020 годы | 2016 г. | Обеспечение информированности подростков о проблемах, связанных с наркотизацией общества. | За 2016 год в социальных сетях размещено 14 материалов на антинаркотическую тематику. |  |  |
| 12 | 1 |  | 14 | Организация просмотра фильмов антинаркотической направленности учащейся и работающей молодежью | МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2016 г. | Снижение уровня употребления наркотических веществ, алкогольной продукции, табачных изделий. | За 2016 года Молодежным центром «Встреча» организовано просмотр и обсуждение 3 фильмов антиноркотической направленности для учащейся молодежи (охват – 52 человека) и 1 фильм – для работающей молодежи (охват – 5 человек). |  |  |
| 12 | 1 |  | 15 | Профилактическая работа в наркологическом кабинете с трудными подростками, направленными ОВД и комиссией по делам несовершеннолетних | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2015-2020 годы | 2016 г. | Предотвращение развития алкоголизации и табакокурения среди несовершеннолетних граждан. |  |  |  |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |
| 12 | 1 |  | 16 | Регулярное проведение рейдовых мероприятий по выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пресечению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, выявлению неблагополучных семей, выявлению и пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений | КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2016 г. | Своевременное реагирование, выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. | Всего проведено 47 рейдов, в том числе: членами КДНиЗП проведено 22 рейда и 25 рейдов проведено сектором опеки |  |  |
| 12 | 1 |  | 17 | Организация и проведение профильных лагерных смен для детей и подростков района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования | 2015-2020 годы | 2016 г. | Создание условий для снижения уровня употребления алкоголя, табака и психитропных веществ | 20 июля-29 июля - профильная смена с круглосуточным пребыванием детей «Найди себя». В период с 29 июля по 2 августа 2016 года на базе АУ УР «Молодежный лагерь «Елочка» была реализована программа районной лагерной профильной смены «Шаг в мир», разработанная специалистами Молодежного центра «Встреча». В лагерной смене «Шаг в мир» приняли участие 27 подростков, из них из малообеспеченных, многодетных, неполных семей – 23 человека, дети - сироты и дети без попечения родителей – 2 человека, дети, состоящие на учёте в ОДН ОП «Красногорское» - 2 человека. В период с 05 по 13 августа 2016 года на базе Интерната МБОУ Красногорская СОШ Молодежным центром «Встреча» совместно с Отделом народного образования Администрации МО «Красногорский район» была реализована программа районной лагерной профильной смены с круглосуточным пребыванием детей «Патриот», разработанная ведущим специалистом – экспертом Администрации МО «Красногорский район» по молодежной политике Поторочиным П.П. Цель данной программы - формирование чувства патриотизма и отрицательного отношения к потреблению наркотических средств, алкоголя и табака, через моральное и физическое развитие. В лагерной смене «Патриот» приняли участие 20 подростков, из них из малообеспеченных, многодетных, неполных семей – 19 человек; состоящие на учёте комиссии по делам несовершеннолетних - 1 человек. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 18 | Проведение районных конференций для медицинских работников по проблемам наркомании и СПИДа | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2015-2020 годы | 2016 г. | Подготовка специалистов в области профилактики и лечения наркомании, их информационное и методическое обеспечение. | Совещания со средними медицинскими работниками ФАП и ВА: - 31.03.16г. – 20 человек присутствовало; - 27.10.16г. – 18 человек присутствовало (по профилактике наркомании). - 24.11.16г. - Врачебно-сестринская конференция по профилактике СПИДа, присутствовало 50 человек. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 19 | Проведение врачебно-наркологической экспертизы | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2015-2020 годы | 2016 г. | Выявление на ранней стадии граждан, злоупотребляющих алкоголем, постановка данных граждан на учет и дальнейшая работа с ними. | За 2016 год направлено на экспертизу 26 человек (в 2015г. – 69 человек): из них управление ТС 8 человек (в 2015г. – 18 человек), из них в состоянии опьянения – 6 человек. Проведено освидетельствования несовершеннолетних – 7 человек, из них 2 в алкогольном опьянении, 2 человека отказались от освидетельствования. 2 подростка поступили в стационар по поводу отравления алкогольной продукцией. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 20 | Проведение ОПО «Мак» на территории МО «Красногорский район» | ОП «Красногорское» | 2015-2020 годы | 2016 г. | Выявление мест посева и мест самопроизвольного произрастания наркосодержащих дикорастущих растений, их уничтожение с целью пресечения употребления и распространения наркотических веществ. | В ходе ОПМ «Мак-2016» проведены мероприятия по проверке жилого сектора с целью выявления незаконных посевов растений в жилом секторе и дикорастущего произрастания наркотических растений – мака, вынесено 8 предписаний. Составлено три административных протокола по ст.6.9 КоАП РФ – 2, ст. 10.5 КоАП РФ – 1. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 21 | Разработка, изготовление, тиражирование демонстрационных материалов, пособий по профилактике злоупотребления алкоголем, табаком и наркотическими веществами | ОКСиМП, ОНО, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2016 г. | Обеспечение информированности населения района о проблемах, связанных с наркотизацией общества. | 12 апреля – буклет «Уберечься от дурмана» (Центральная районная библиотека) 13 апреля – буклет «Наркомания угроза жизни» (Кокманская библиотека) 23 мая – закладка «Заповеди здоровья» (Центральная районная библиотека) 16 мая – буклет «Объятия табачного дыма» (Курьинская библиотека) 19 мая – распространение памяток по распространению ВИЧ-инфекции. Охват – 100 человек. (МБУ МЦ «Встреча») Специалисты Красногорской РБ распространяли буклеты, разработанные РНД по вопросам злоупотребления алкоголем, наркотиков, табакокурения среди подростков, проходящих диспансеризацию. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 22 | Беседы по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения с учащимися и родителями | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», ЦБС | 2015-2020 годы | 2016 г. | Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей. | 15.04. выступление на районной родительской конференции зам. Гл. врача О.С.Баженовой. 04.02. выступление врача-нарколога Поторочиной А.И. перед учащимися Красногорской школы. Сотрудниками Красногорской РБ проведены беседы антинаркотической направленности в Васильевской СОШ – 20 человек; в Барановской СОШ – 18 человек; в Архангельской СОШ – 21 человек; в Дебинской СОШ – 25 человек. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 23 | Проведение рейдов по проверке дискотек, молодежных массовых мероприятий в вечернее и каникулярное время | ОП «Красногорское», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2016 г. | Своевременное выявление и пресечение нахождения несовершеннолетних граждан без сопровождения взрослых, исполнение 59 рз. | В 2016 году в ходе выполнения оперативно-служебной деятельности сотрудниками отделения полиции «Красногорское» МО МВД России «Игринский» проводилась плановые рейдовые мероприятия по проверке дискотек, молодежных массовых мероприятий в вечернее и каникулярное время. Всего проведено 84 рейдовых мероприятий, в ходе данных мероприятий несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения не выявлено. КДНиЗП проведено 12 рейдов по проверке №59-РЗ, рейды проходили совместно с инспектором ОДН и членами ДНД |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 24 | Проведение рейдов по торговым точкам, реализующим алкогольную продукцию | ОП «Красногорское», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2016 г. | Своевременное выявление незаконной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. | Еженедельно проводятся мероприятия по торговым точкам, с целью выявления реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. Выявлен 1 факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему, 1 лицо привлечено к административной ответственности по ст. 14.16 ч.1 КоАП РФ. Мест продажи наркотических средств и психотропных веществ в местах торговли не выявлено. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 25 | Посещение неблагополучных семей и семей социального риска для оказания практической помощи в воспитании и устройстве детей | КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2016 г. | Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей, оказание материальной помощи семьям социального риска. | Всего проведено 47 рейдов, в том числе: членами КДНиЗП проведено 22 рейда и 25 рейдов проведено сектором опеки |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 26 | Проведение консультаций подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию | КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2016 г. | Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних граждан. | Проведены профилактические беседы с родителями и с несовершеннолетними Рыловым Павлом, Дьяконовым Иваном за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по обучению детей. 2 раза проведена беседа на заседании КДНиЗП с родителями и несовершеннолетним Королевым Никитой, 4 раза с Кожевниковым Валерием, 1 раз с Трониной Валерией. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 27 | Коммунарские сборы для подростков района | МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2016 г. | Создание условий для снижения уровня употребления алкоголя, табака и психитропных веществ. | 8-9 января 2016 года на базе интерната МБОУ Красногорская СОШ коммунарские сборы «Я в ответе за свое здоровье» для подростков, состоящих на всех видах профилактического учета и членов актива образовательных учреждений Красногорского района. Охват – 32 человека. (Финансирование 3000,00 руб.) 29-31 марта на базе интерната МБОУ Красногорская СОШ состоялись коммунарские сборы «По лабиринтам права», для подростков, состоящих на всех видах профилактического учета и членов актива образовательных учреждений Красногорского района. В сборах приняло участие 34 человека. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 28 | Подведение итогов по проведению профилактической работы всех видов химической зависимости и противодействия злоупотреблению наркотикам среди учреждений культуры района. | ОКСиМП, ОНО, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2016 г. | Совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами, совершенствование антинаркотической пропаганды, внедрение новых направлений профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью. | Итоги подведены на заседании антинаркотической межведомственной комиссии 23 декабря 2016 года. |  |  |  |

|  |  | Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) |  | план на конец отчетного (текущего) года |  | факт на конец отчетного периода |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |  |  |
| 12 | 1 |  |  | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 1 | Охват населения профилактическими антинаркотическими акциями | единиц | 1500 |  | 2000 |  | 2310 |  | 310 | 15,5 | 154 |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 2 | Число несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | единиц | 1500 |  | 1800 |  | 2050 |  | 250 | 13,9 | 136,7 |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 3 | Количество лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания | человек | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 1 | 50 | 150 | Данные лица, зарегистрированные с диагнозом наркомания, не проживают на территории Красногорского района, и, таким образом, мы не можем повлиять на них. |  |  |
| 06 | 3 |  | 4 | Количество мероприятий профилактической направленности | единиц | 150 |  | 200 |  | 225 |  | 25 | 12,5 | 150 |  |  |  |
| 06 | 3 |  | 5 | Количество детей и молодёжи, регулярно занимающихся в секциях физически-оздоровительной, спортивной, технической, эстетической направленности и др. | человек | 1100 |  | 1400 |  | 1400 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 06 | 3 |  | 6 | Количество волонтерских отрядов, шт. | единиц | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 06 | 3 |  | 7 | Удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД, КПДНиЗП, наркологических диспансерах | % | 98 |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

В рамках подпрограммы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Доклад о реализации муниципальной подпрограммы

«Комплексные меры противодействия немедицинскому

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту

в Красногорском районе на 2016-2020 годы» за 2016 год

Реализация муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы» осуществлялась за счет средств местного бюджета.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет всех источников финансирования составила 42,5 тыс. рублей, из них 10,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район».

В 2016 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 28 основных мероприятий, из которых выполнено 28 мероприятий, или 100 %.

Муниципальная подпрограмма имеет 7 целевых показателей (индикаторов), из них по 7 достигнуты плановые значения.

Плановые значения целевых показателей (охват населения профилактическими антинаркотическими акциями, число несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, количество лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания, количество мероприятий профилактической направленности, количество детей и молодёжи, регулярно занимающихся в секциях физически-оздоровительной, спортивной, технической, эстетической направленности и др., количество волонтерских отрядов, шт., удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД, КПДНиЗП, наркологических диспансерах) не требуют корректировки.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 10,0 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 10,0 тыс. рублей.