Отчет о реализации муниципальной программы Красногорского района «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы за 2016 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение за 2016 год | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 0 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 5194,6 | 9045,6 |  | 5071,9 | 9942,77 | 97,64 | 109,92 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 60,0 | 870,0 |  | 71,1 | 816,37 | 118,5 | 93,84 |
|  |  |  |  |  | ОНО |  |  |  |  |  | 5134,6 | 8175,6 |  | 5000,8 | 9126,4 | 97,39 | 111,63 |
| 05 | 1 |  |  |  | всего | 526 |  |  |  |  | 50,0 | 100,0 |  | 68,5 | 125,1 | 137,0 | 125,1 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 50,0 | 100,0 |  | 68,5 | 125,1 | 137,0 | 125,1 |
| 05 | 1 | 09 |  | Организация и проведение районных конкурсов | Отдел сельского хозяйства | 526 | 04 | 05 | 7950400 | 244 | 50,0 | 100,0 |  | 68,5 | 125,1 | 137,0 | 125,1 |
| 05 | 2 |  |  |  | всего | 526 |  |  |  |  | 10,0 | 770,0 |  | 2,6 | 691,27 | 26,0 | 89,78 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 10,0 | 770,0 |  | 2,6 | 691,27 | 26,0 | 89,78 |
| 05 | 2 | 16 15 |  | Мероприятия по празднованию, субсидии на мероприятия по развитию предпри-нимательства | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 526 | 04 | 12 | 7950200 | 244810 | 10,0 | 20,0 750,0 |  | 2,6 0 | 7,64 683,63 | 26,0 0 | 38,2 91,2 |
| 05 | 3 |  |  |  | всего | 541 |  |  |  |  | 5134,6 | 8175,6 |  | 5000,8 | 9126,4 | 97,39 | 111,63 |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования Администрации муниципального образова-ния «Красногорский район» | 541 | 07 |  |  |  | 5134,6 | 8175,6 |  | 5000,8 | 9126,4 | 97,39 | 111,63 |
| 05 | 3 | 16 |  | Завтраки для уч-ся 1-5 классов | Отдел народного образования | 541 | 07 | 02 | 0530106960 | 244 | 1617,9 | 1617,9 |  | 1538,9 | 2648,0 | 95,12 | 163,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 053161420 | 600 | 0,0 | 0 |  | 1,0 | 1,0 | - | - |
|  |  | 17 |  | Питание уч-ся из малоимущих семей | Отдел народного образования | 541 | 07 | 02 | 0530106960 | 244 | 374,6 | 374,6 |  | 355,2 | 573,9 | 94,82 | 153,2 |
|  |  | 18 |  | Питание дошкольников | Отдел народного образования | 541 | 07 | 01 | 0530161420 | 244 | 1361,0 | 2632,4 |  | 1423,2 | 2768,84 | 104,57 | 105,18 |
|  |  |  |  |  |  | 541 | 07 | 02 | 0530161420 | 244 | 299,1 | 741,7 |  | 327,2 | 542,6 | 109,4 | 73,16 |
|  |  | 19 |  | Питание уч-ся продленного дня | Отдел народного образования | 541 | 07 | 02 | 05301614202 | 44 | 62,0 | 154,0 |  | 74,3 | 153,6 | 119,84 | 99,74 |
|  |  | 20 |  | Питание уч-ся, проживающих в интернатах | Отдел народного образования | 541 | 07 | 02 | 05301614202 | 44 | 120,0 | 300,0 |  | 121,0 | 300,9 | 100,83 | 100,3 |
|  |  | 21 |  | Питание уч-ся без льгот | Отдел народного образования | 541 | 07 | 02 | 0530163200 | 244 | 1066,0 | 2061,0 |  | 837,6 | 1763,3 | 78,57 | 85,55 |
|  |  |  |  |  |  | 541 | 07 | 01 | 0530163200 | 244 | 174,0 | 174,0 |  | 261,7 | 261,7 | 150,4 | 150,4 |
|  |  | 22 |  | Поддержка самообеспечения | Отдел народного образования | 541 | 07 | 02 | 053016320 | 244 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 24 |  | Покупка посуды. оборудования | Отдел народного образования | 541 | 07 | 02 | 0110166770 |  | 60,0 | 120 |  | 46,3 | 93,16 | 77,17 | 77,63 |
|  |  |  |  |  |  | 541 | 07 | 01 | 0110166770 |  | - | - |  | 14,4 | 19,4 | - | - |
|  |  | 25 |  | Повышение квалификации работников столовой | Отдел народного образования |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 |  |  |  | всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе |  | Фактические расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На 2016 г | На отчетную дату | За 2016 год |  | На отчетную дату |  | За 2016 | К отчетной дате |  |  |
| 05 | 0 | Создание условий для устойчивого экономического развития | Всего | 162420,6 | 308896,6 | 74611,06 |  | 138345,23 |  | 45,94 | 44,79 |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 5194,6 | 9045,6 | 5071,9 |  | 9942,77 |  | 97,64 | 109,92 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 3791,0 | 0 |  | 2011,43 |  | - | 188,47 |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 1992,5 | 1992,5 | 1894,1 |  | 1894,1 |  | 95,06 | 95,06 |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  | - | - |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 160368,1 | 302993,1 | 69539,16 |  | 128402,46 |  | 43,36 | 42,38 |  |  |
| 05 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Всего | 27 150,0 | 54470,0 | 18 323,5 |  | 37563,1 |  | 67,49 | 68,96 |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 50,0 | 100,0 | 68,5 |  | 125,1 |  | 137,0 | 125,1 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (инвестпроекты) | 27 100,0 | 54370,0 | 18 255,0 |  | 37438,0 |  | 67,36 | 68,86 |  |  |
| 05 | 2 | Создание условий для развития предпринимательства | Всего | 1010,0 | 2770,0 | 132,06 |  | 1820,73 |  | 13,08 | 65,73 |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 10,0 | 770,0 | 2,6 |  | 691,27 |  | 26,0 | 89,77 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 750,0 | 0 |  | 683,63 |  | 0 |  | 91,15 |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | иные источники | 1000,0 | 2000,0 | 129,46 Елово |  |  | 1129,46 | 12,95 |  | 56,47 |  |
| 05 | 3 | Развитие потребительского рынка | Всего | 11760,6 | 20256,6 | 8107,5 |  |  | 16770,4 | 68,94 |  | 82,79 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 5134,6 | 8175,6 | 5000,8 |  |  | 9126,4 | 97,39 |  | 111,63 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 3041,0 | 0 |  |  | 1327,8 | 0 |  | 43,66 |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 1992,5 | 1992,5 | 1894,1 |  |  | 1894,1 | 95,06 |  | 95,06 |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 6626,0 | 12081 | 3106,7 |  |  | 7644,0 | 46,89 |  | 63,27 |  |
| 05 | 4 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 122500,0 | 231400,0 | 48048,0 |  |  | 82191 | 31,35 |  | 35,52 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 122500,0 | 231400,0 | 48048 | 82191 |  |  | 31,35 |  |  | 35,52 |

- Инвестиции в производство согласно данных статистики.

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Меры, связанные с получением субсидий из бюджета УР и РФ. Информирование о мерах поддержки | Отдел сельского хозяйства | 2016 | 2016 | Оказание методической и организационной помощи в получении субсидий из бюджета УР и РФ. Повышение информированности о государственной поддержке | Оказывалась методическая и консультационная помощь в подготовке документов на получение субсидий сельхозорганизациям. Получено субсидий из бюджетов всех уровней более 33,3 млн. руб. |  |
| 05 | 1 | 02 |  | Выделение земельных участков для веления фермерского хозяйства | Сектор по имущественным вопросам | 2016 | 2016 | Предоставление земельных участков для создания КФХ | Обращений по выделению земельных участков для ведения К(Ф)Х не было |  |
| 05 | 1 | 03 |  | Участие в подготовке и реализации инвестпроектов в с/х |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 1 | Реконструкция фермы в д. Мельниченки | Отдел сельского хозяйства, Сектор по имущественным вопросам, Отдел строительства и ЖКХ | 2016 | 2016 | Реконструкция фермы, приобретение техники | Проведена реконструкция молочной фермы в д. Мельничонки на средства гранта (2 млн. руб.) |  |
| 05 | 1 | 03 | 2 | Строительство фермы в д. Вавилово | Отдел сельского хозяйства, Сектор по имущественным вопросам, Отдел строительства и ЖКХ | 2016 | 2016 | Строительство фермы | МТФ на 100 коров введена в эксплуатацию в 2016 году (5 млн. руб.) |  |
| 05 | 1 | 03 | 3 | Реконструкция МТФ ООО «Красногорское» | Отдел сельского хозяйства, Отдел строительства и ЖКХ | 2016 | 2016 | Реконструкция животноводческой фермы | Проведена частичная реконструкция Туринской МТФ (стойла, пол, молокопровод -0,75 млн. руб.) |  |
| 05 | 1 | 03 | 4 | Реконструкция коровника в д. Убытьдур | Отдел сельского хозяйства, Отдел строительства и ЖКХ | 2016 | 2016 | Реконструкция коровника | Глава КФХ готовил участие в конкурсе на получение гранта на развитие семейной фермы, но не участвовал в конкурсе ввиду отсутствия своей доли в 40% | Проблема в получении кредита. Проблема с кадрами |
| 05 | 1 | 03 | 5 | Реконструкция Старокеновайской МТФ | Отдел сельского хозяйства, Отдел строительства и ЖКХ | 2016 | 2016 | Реконструкция Старокеновайской МТФ | Объект введен в эксплуатацию в феврале 2016 года на 1,72 млн. руб. |  |
| 05 | 1 | 03 | 6 | Реконструкция МТФ в д. Багыр | Отдел сельского хозяйства, Сектор по имущественным вопросам, Отдел строительства и ЖКХ | 2016 | 2016 | Реконструкция МТФ на 100 голов д. Багыр | . Реконструкция фермы будет проведена в 2018 году | Финансовые средства идут на погашение полученных кредитов |
| 05 | 1 | 03 | 7 | Модернизация зерносушильных комплексов, покупка машин | Отдел сельского хозяйства | 2016 | 2016 | Модернизация и приобретение зерносушильных комплексов, приобретение техники для с. Красногорское, с. Дебы, д. Багыр, д. Мельниченки | Приобретен в ООО «Курьинское» 1 з/у комбайн | Отсутствие средств |
| 05 | 1 | 03 | 8 | Покупка тракторов, прицепной техники | Отдел сельского хозяйства | 2016 | 2016 | Приобретение сельскохозяйственной техники для с. Дебы, д. Багыр, с. Курья | Приобретено 35 ед. техники для всех с\х предприятий, в т.ч. 1 кормоуборочный комбайн, 1 трактор, 1косилка, 3 пресс-подборщика |  |
| 05 | 1 | 04 |  | Мониторинг финансово-экономического состояния с/х | Отдел сельского хозяйства, Отдел планово-экономи-ческой работы и имущественных отношений | 2016 | 2016 | Осуществление мониторинга развития сельского хозяйства района, выявление проблем, принятие мер реагирования | Ежеквартальное подведение итогов работы. Проведено 3 совещания по подведению итогов с приглашением всех хозяйств |  |
| 05 | 1 | 05 |  | Принятие мер по сохранению имущества при банкротстве | Отдел сельского хозяйства | 2016 | 2016 | Сохранение имущественного комплекса при банкротстве | Дел о банкротстве в 2016 году не открывалось |  |
| 05 | 1 | 06 |  | Консультации по технологическим вопросам | Отдел сельского хозяйства | 2016 | 2016 | Консультации по технологическим вопросам | Оказывается практическая и консультативная помощь по 21 направлению |  |
| 05 | 1 | 07 |  | Проведение учеб, семинаров, совещаний, подведение итогов | Отдел сельского хозяйства | 2016 | 2016 | Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | Проведено 21 районных мероприятий (семинаров, учеб, совещаний) принимали участие в 5 семинарах, организованных МСХиП УР |  |
| 05 | 1 | 08 |  | Проведение конкурсов для повышения мастерства, поощрения лучших | Отдел сельского хозяйства | 2016 | 2016 | Проведение районных конкурсов, поощрение лучших коллективов | Организовано 7 конкурсов: 3 по производству молока; благоустройству ферм; постановке техники на хранение; весенне-полевых работ; уборке урожая |  |
| 05 | 1 | 09 |  | Меры по обеспечению кадрами с/х |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  | 01 | Целевой набор на получение высшего или среднего образования | Отдел сельского хозяйства | 2016 | 2016 | Подготовка кадров для сельскохозяйственных организаций в рамках целевого набора | В 2016 году по целевому набору поступивших в с/х ВУЗы и СУЗы нет | Низкая заработная плата |
| 05 | 1 |  | 02 | Подготовительные работы по получению социальных выплат на строительство жилья молодым семьям и спец | Отдел строительства и ЖКХ, Отдел сельского хозяйства | 2016 | 2016 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобре-тение) жилья молодым семьям и специалистам | Получили социальные выплаты на строительство жилья 4 семьи |  |
| 05 | 1 |  | 03 | Предоставление з\у для ИЖС молодым семьям и молодым спец-м | Сектор по имущественным вопросам | 2016 | 2016 | Проведение работ по предоставлению з\у для ИЖС молодым семьям и молодым спец-м | Предоставления земельных участков молодым семьям и молодым специалистам не было | Нет заявлений от молодых семей и специалистов |
| 05 | 1 |  | 04 | Подготовка документов на займы для строит, приобр жилья с\х товаропроизводителям | Отдел строительства и ЖКХ, Отдел сельского хозяйства | 2016 | 2016 | Предоставление займов для строительства, приобретения жилья с\х товаропроизводителям | займов на строительство, приобретение жилья с/х товаропроизводителям не предоставлялась | Отсутствие финансовых средств |
| 05 | 1 | 10 |  | Участие в реализации мероприятий РФ «Устойчивое развитие сельских территорий» | Отдел строительства и ЖКХ | 2016 | 2016 | Участие муниципального образования «Красногорский район» во всероссийских мероприятиях | Работа отражена в муниципальной Программе «Устойчивое развитие сельских территорий» (субсидии на строительство жилья 5-м семьям (1,765 млн. руб., водопровод на 4,589 млн. руб.) |  |
| 05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 |  | Информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов МСП в Удмуртской Республике | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Информированность населения о мерах государственной поддержки субъектов МСП, получение предпринимателями государственной поддержки | Оформлен стенд в здании Администрации района, имеется раздел «Предпринимательство» на официальном сайте района, где имеется информация о мерах поддержки, об учреждениям, оказывающих поддержку СМСП |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Предоставление субъектам МСП в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности района | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства помещений в аренду | Сдано в аренду СМСП помещений, находящихся в собственности Красногорского района 233,8 кв.м. по 6 договорам. Имеется перечень муниципального имущества для предоставления СМСП (постановление от 06.05.2013 № 430 (в редакции от 24.10.2016 № 771) и заключен 1 договор на помещение площадью 6,8 кв.м. |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление информации об имуществе муниципа-льного образования" | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Получение информации об имуществе муниципа-льного образования «Красногорский район», которое может быть передано в аренду | Оказано 12 услуг по предоставлению информации об имуществе муниципального образования СМСП |  |
| 05 | 2 | 04 |  | Отчуждение объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности района, субъектам МСП | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Продажа в установленном законом порядке субъектам малого и среднего предпринимательства объектов недвижимости | Приватизировано 5 помещений площадью 703,5 кв.м. в рамках 159-ФЗ |  |
| 05 | 2 | 05 |  | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства | Доля заказов на поставку товаров. работ, услуг для муниципальных нужд у СМП путем проведения конкурентных способов закупок равна 29 % |  |
| 05 | 2 | 06 |  | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Участие СМП в выставках и ярмарках, продвижение продукции СМП района на республиканский, межрегиональные рынки | Распространялась информация о проводимых выставках и ярмарках в УР, о проведении ярмарки в с. Красногорское ко Дню села. |  |
| 05 | 2 | 07 |  | Организация и проведение конференций, тематических обучающих семинаров, совещаний, учеб для субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Проведение конференций, тематических семинаров, «Дней открытых дверей» для субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства, распространение примеров успешного ведения бизнеса | В 2016 году проведено 4 обучающих семинара с субъектами МСП(15.04.2016;14.09; 14.11; 16.12.2016 г) Рассмотрены вопросы: техрегулирование производства и реализации товаров, защита прав предпринимателей, изменения по регулированию алкогольной продукции; новые требования к награждению; вопросы благоустройства; пенсионное законодательство; противопожарная безопасность; охрана труда; выкуп арендуемого имущества по 159-ФЗ; изменения в налоговом законодательстве; функции Глазовского бизнес-инкубатора; по защите прав потребителей, правовое консультирование. |  |
| 05 | 2 | 08 |  | Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение на официальном сайте МО "Красногорский район" в сети «Интернет» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение в сети «Интернет». Формирование позитивного имиджа предпринимателя, распространение примеров успешного ведения бизнеса | В районной газете «Победа» регулярно публикуются материалы о работе субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |
| 05 | 2 | 09 |  | Развитие, поддержка и обслуживание информационных ресурсов МО "Красногорский район" для субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Ведение специализированного информационного ресурса для субъектов МСП в сети «Интернет». Обеспечение открытости информации о мерах поддержки предпринимательства в районе | На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.mo-krasno.ru в разделе «Экономика» имеется подраздел «Предпринимательство» где публикуются меры поддержки малого и среднего бизнеса, организации, оказывающие поддержку СМСП |  |
| 05 | 2 | 10 |  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Опубликование на официальном сайте Красногорского района реестра СМСП - получателей поддержки. Демонстрирование возможностей для других предпринимателей | На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.mo-krasno.ru в разделе «Экономика» подраздел «Предпринимательство» размещен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за 2016 год (всего 0 СМСП). |  |
| 05 | 2 | 11 |  | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в районе, разработка управленческих решений для устранения проблем, создания стимулов для позитивного развития | Ежеквартально собираются данные о развитии СМП. Проведено анкетирование СМП по выявлению проблем развития в районе в октябре2016 года. Сдерживающими факторами являются высокая конкуренция, недоступность кредитов, низкая доходность бизнеса. Даны предложения не наказывать сразу при выявления нарушения, чаще видеть в районе налогового инспектора. |  |
| 05 | 2 | 12 |  | Изучение опыта поддержки МСП в других муниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Красногорском районе | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Изучение опыта поддер-жки МСП в других МО. Разработка предложений по приме-нению механизмов стимулирования развития предпринимательства в районе | На совещании Минэкономики УР опытом работы по привлечению в предпринимательство делился г. Глазов. Здесь проводится анкетирование школьников, конкурс «Я-менеджер торговли», конкурс рисунков. |  |
| 05 | 2 | 13 |  | Участие Красногорского района в республиканских конкурсах в целях получения грантов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Получение дополнительных финансовых средств на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Красногорском районе | Ввиду отсутствия финансовых средств в 2016 году Минэкономикой УР конкурс на выделение средств поддержки районам республики не проводился. |  |
| 05 | 2 | 14 |  | Организация подачи заявок от субъектов МП района на участие в ежегодном республиканском конкурсе "Предприни-матель года" | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Формирование положительного имиджа предпринимателя | конкурс «Предприниматель года 2015» в УР 2016 году не проводился. |  |
| 05 | 2 | 15 |  | Содействие в получении финансовой поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства из бюджета Удмуртской Республики | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Получение предпринимателями государственной поддержки | В рамках содействия в получении финансовой поддержки СМСП из бюджета УР, оказывалась поддержка в оформлении заявок 5 орган-м в Минэкономики УР на получение субсидий на приобретение и модернизацию оборудования и 4 орг-м на компенсацию первого лизингового платежа. 1 организация получила поддержку на 129,5 тыс. руб. |  |
| 05 | 2 | 16 |  | Организация и проведение праздно-вания Дня предприни-мателя в РФ, проф праздников, внесение предложений по поощрению грамотами и другими наградами субъектов МП, внесших большой вклад в развитие предпринимательства в районе | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Повышение престижа работы в малом предпринимательстве, пропаганда трудовых достижений в сфере малого предпринимательства | Для повышения престижа работы в сфере предпринимательства подготовлены документы на районными грамотами 4-х работников индивидуальных предпринимателей. |  |
| 05 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 01 |  | Планирование территориального развития объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения района | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; Отдел строительства и ЖКХ | 2016 | 2016 | Утверждение и актуализация схемы терпланирования района и генпланов развития поселений, правил застройки и землепо-льзования поселений, в составе которых утверждаются схемы размещения объектов потребительского рынка | Схема терпланирования района и генпланы поселений утверждены для всех МО района. Внесены изменения в генплан МО «Архангельское», в правила землепользования и застройки по 8 поселениям. |  |
| 05 | 3 | 02 |  | Утверждение и актуализация схем нестационарных торговых объектов на территории Красногорского района | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Организация деятельности нестационарных торговых объектов | В феврале 2015 года утверждена схема нестационарных торговых объектов и размещена на сайте района. В 2016 году внесения изменений не требовалось. |  |
| 05 | 3 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Выдача разрешений на право организации розничных рынков | Заявлений на организацию рынка не поступало. Внесены сведения в феврале 2015 г об организации ярмарки ООО «Святогор» в перечень мест организации ярмарок |  |
| 05 | 3 | 04 |  | Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли | Отдел планово-экономической работы и имуще-ственных отношений; Красногорское отделение межмуниципального отдела МВД России «Игринский» | 2016 | 2016 | Контроль за соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции, а также торговли в неустановленных местах | Осуществлялся мониторинг ситуации по соблюдению ограничений продажи алкогольной продукции в вечернее время, 1 сентября и 25 мая. Отделение ОВД «Игринское» проводит проверки по торговле в неустановленных местах. |  |
| 05 | 3 | 05 |  | Проведение мониторинга сферы потребительского рынка, выявление проблем и принятие мер реагирования | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Проведение мониторинга, (в т.ч. цен на основные продукты питания) выявление проблем, разработка и реализация мер по их устранению | Ежеквартально подводятся итоги деятельности отрасли, ежемесячно проводился мониторинг цен на основные продукты питания (с октября ежеквартально) с направлением в Минпромторг УР с анализом ситуации в районе. |  |
| 05 | 3 | 06 |  | Консультации потребителей по разъяснению вопросов применения Закона о защите прав потребителей, порядка защиты их прав | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Консультации потреби-телей при их обращении по разъяснению вопросов применения Закона о защите прав потребите-лей, порядка защиты их прав | Рассмотрено 5 обращений, по всем даны консультации по порядку действий для защиты их прав. |  |
| 05 | 3 | 07 |  | Рассмотрение жалоб потребителей на нарушение их прав вследствие недостатков товаров, работ, услуг, нарушения сроков выполнения работ и оказания услуг | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Рассмотрение жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка, на нарушение сроков выполнения работ и оказание услуг, принятие мер реагирования | рассмотрено 5 обращений, даны устные консультации по порядку действий для защиты своих прав, по 2-м обращениям кроме консультаций оказана помощь в подготовке претензионных писем |  |
| 05 | 3 | 08 |  | Распространение информации о правах потребителей и о необходимых действиях по защите этих прав | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Публикация в районной газете "Победа", на сайте района, выступления на радио по вопросам защиты прав потребителей | В газете «Победа» опубликована статья о защите прав потребителей с разъяснением прав потребителей при приобретении товаров не надлежащего качества. В здании Администрации оформлен стенд с телефонами, куда можно обратиться за защитой прав. |  |
| 05 | 3 | 09 |  | Предъявление исков в суд о признании действий изготовителя (исполнителя, уполно-моченной организации) противоправными в отношении неопреде-ленного круга потребителей и о прекращении этих действий | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 2016 | 2016 | При обнаружении противоправных действий изготовителей, продавцов в отношении безопасности товара, его качества, предоставления достоверной информации об изготовителе, товаре вправе предъявить иски в суд в отношении неопределенного круга потребителей и о прекращении этих действий | Иски в суд не предъявлялись |  |
| 05 | 3 | 10 |  | Информирование организаций потребительского рынка, о мерах государственной поддержки, выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, проводимых на региональном и межрегиональном уровнях | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Информирование предприятий и предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг о мерах государственной поддержки и организационных мероприятиях. | Размещение информации по муниципальным заказам на сайте района. На совещаниях с бизнесом поднимались вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства, техрегулирования продажи товаров, изменения при работе с контрольно-кассовой техникой, по закону о защите прав потребителей |  |
| 05 | 3 | 11 |  | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Проведение обучения работников потребитель-ского рынка, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов». Повышение квалификации работников потребительского рынка | При проведении семинаров с СМСП поднимались вопросы, актуальные для работников потребительского рынка (п.10). При обращении оказываются консультации (расстояние до магазина при торговле табачной продукцией и алкоголем). |  |
| 05 | 3 | 12 |  | Оказание юридической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Оказание юридической помощи субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка. Повышение квалификации работников потребительского рынка | Распространялась нормативно-правовая информация о внесении изменений в НПа по торговле алкоголем 1 сентября и 25 мая, по нас. пунктам, торгующим без ККТ. Доведена информация о семинарах по работе с ЕГАИС при торговле алкогольной продукцией, по контролю ХАССП производителей товаров |  |
| 05 | 3 | 13 |  | Поздравления к Дню работников торговли, к Дню работников бытового обслужива-ния населения. Внесение предложений по награждению почетными грамотами и другими наградами работников, внесших большой вклад в развитие сферы потребительского рынка | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Повышение престижа работы в сфере потребительского рынка, пропаганда трудовых достижений в данной сфере | Проведено поздравление работников бытового обслуживания с вручением сувениров, поздравления с Днем работников торговли с награждением почетными грамотами 5-х работников торговли |  |
| 05 | 3 | 14 |  | Участие в реализации инвестиционных проектов по открытию новых объектов розничной торговли - 2 объекта ( Касимов Р.Х., Райпо),модернизации и реконструкции действующих объектов – 2 объекта (Райпо) | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Повышение престижа работы в сфере потребительского рынка, пропаганда трудовых достижений в данной сфере | Открыт магазин «Пятерочка» в с. Красногорское. В стадии строительства 2 магазина (Нелюбин И и Филиппов М.Л.). Райпо за счет субсидий приобретен новый автофургон для развития мобильной торговли в населенных пунктах, не имеющих магазина. |  |
| 05 | 3 | 15 |  | Обеспечение продуктами питания, в том числе молоком, молочной продукцией, соками и другими продуктами питания детей с 3-х до 7 лет в ДОУ | Отдел народного образования, общеобразовательные учреждения | - | - | Обеспечение сбалансированным качественным питанием детей с 3 –х до 7-ми лет для сохранения их здоровья | Питание в рамках обычного рациона | Денежные средства на данное мероприятие не выделялись |
| 05 | 3 | 16 |  | Обеспечение завтраком учащихся 1-5-х классов общеобразовательных учреждений | Отдел народного образования, общеобразовательные учреждения | 2016 | 2016 | Обеспечение бесплатным горячим завтраком учащихся 1-5 классов общеобраз учреждений для сохранения их здоровья | Бесплатными горячими завтраками обеспечивались 523 учащихся общеобразовательных учреждений. | Недостаточное финансирование |
| 05 | 3 | 17 |  | Обеспечение питанием учащихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений из малоимущих семей (кроме детей из многодетных малоимущих семей) | Отдел народного образования, общеобразовательные учреждения | 2016 | 2016 | Обеспечение бесплатным питанием учащихся 1-11-х классов из малообеспеченных семей (кроме детей их многодетных малообеспеченных семей) | Бесплатным питанием были обеспечены 60 учащихся из малообеспеченных семей | Недостаточное финансирование |
| 05 | 3 | 18 |  | Обеспечение сбалансированным качественным питанием детей дошкольного возраста в ОУ района | Отдел народного образования, общеобразовательные учреждения | 2016 | 2016 | Обеспечение горячим питанием детей дошкольного возраста для сохранения их здоровья с учетом сохранения норм питания | Питанием были обеспечены 423 детей в дошкольных образовательных учреждениях | Недостаточное финансирование |
| 05 | 3 | 19 |  | Обеспечение питанием учащихся группы продленного дня | Отдел народного образования, общеобразовательные учреждения | 2016 | 2016 | Обеспечение горячим питанием учащихся группы продленного дня | Дополнительным питанием обеспечивалось 289 учащихся, посещающих группу продленного дня |  |
| 05 | 3 | 20 |  | Обеспечение питанием учащихся, проживающих в пришкольных интернатах | Отдел народного образования, общеобразовательные учреждения | 2016 | 2016 | Обеспечение горячим качественным питанием для сохранения здоровья с учетом соблюдения норм питания | Горячим питанием были обеспечены 27 учащихся, проживающих в пришкольном интернате |  |
| 05 | 3 | 21 |  | Обеспечение питанием учащихся, не пользующихся льготами и дотациями | Отдел народного образования, общеобразовательные учреждения | 2016 | 2016 | Обеспечение горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений района с учетом соблюдения норм питания | Горячим питанием были обеспечены 733 учащихся, не пользующихся льготами |  |
| 05 | 3 | 22 |  | Поддержка работы общеобразовательных учреждений по самообеспечению школьников сельскохозяйственной продукцией | Отдел народного образования, общеобразовательные учреждения | 2016 | 2016 | Обеспечение школ собственной продукцией за счет выращивания картофеля и овощей на пришкольных огородах, удешевление за счет этого питания школьников | Школы выращивают картофель, овощи, плодово-ягодную продукцию для удешевления питания детей | Денежные средства на данное мероприятие не выделялись |
| 05 | 3 | 23 |  | Динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников в период реализации Подпрограммы | Отдел народного образования, общеобразовательные учреждения | 2016 | 2016 | Мониторинг состояния здоровья детей, разработка мероприятий по оздоровлению детей по итогам мониторинга | Проведение медицинских осмотров детей дошкольного и школьного возраста |  |
| 05 | 3 | 24 |  | Приобретение технологического оборудования, столовой и кухонной посуды, кухонного инвентаря | Отдел народного образования, общеобразовательные учреждения | 2016 | 2016 | Модернизация пищеблоков. Выполнение требований органов санэпиднадзора, обеспечение требующейся столовой и кухонной посудой и инвентарем | В 2016 году на средства, выделенные бюджетом муниципального образования было закуплена посуда во все общеобразовательные учреждения и дошкольные группы, а также в дошкольные образовательные учреждения |  |
| 05 | 3 | 25 |  | Повышение квалификации работников основных профессий предприятий питания ДОУ, ОУ, находящихся на балансе образовательных учреждений | Отдел народного образования, общеобразовательные учреждения | 2016 | 2016 | Повышение квалификации работников, занятых организацией питания в образовательных учреждениях района | В 2016 г. повышение квалификации в БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» прошли 3 повара из общеобразовательных учреждений и 1 повар из дошкольного образовательного учреждения |  |
| 05 | 3 | 26 |  | Проведение конференций, семинаров, совещаний с руководителями образовательных учреждений и ответственными за организацию питания по вопросам здорового питания | Отдел народного образования, общеобразовательные учреждения | 2016 | 15.12. 2016 года | Повышение знаний руководителей образовательных учреждений и специалистов по вопросам организации здорового питания | Специалист ОНО, посетил республиканский семинар «Организация школьного питания: современные технологии, комплексные решения», который состоялся 06.10.2016 г. в БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» |  |
| 05 | 3 | 27 |  | Издание плакатов, учебно-методической литературы и пособий по вопросам питания детей и школьников в целях наглядной агитации организации здорового питания | Отдел народного образования, общеобразовательные учреждения | 2016 | В течение года | Наглядная агитация здорового питания | Наглядная агитация в виде плакатов и учебно-методических комплектов. Плакаты и учебно-методические комплекты издаются в рамках программы «Разговор о правильном питании» |  |
| 05 | 3 | 28 |  | Проведение районного конкурса на лучшую организацию питания в образовательных учреждениях Красногорского района | Отдел народного образования, общеобразовательные учреждения | 2016 | 2016 г | Стимулирование улучшения организации питания школьников в образовательных учреждениях района | Конкурс проведен |  |
| 05 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 «Создание условий для привлечения инвестиций» |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 |  | Разработка и утверждение в составе Программы СЭР Красногорского района на 2015-2020 годы инвестиционных приоритетов муниципального образования (территории, отрасли, технологии, планируемые к реализации проекты) | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2016 | 2016 | Инвестиционные приоритеты района, установленные программным документом на среднесрочную перспективу | Решением Совета депутатов МО «Красногорский район» от 23.10.2015 г № 279 утверждена Стратегия социально-экономического развития МО «Красногорский район» на 2015-2025 годы в составе которой имеется раздел «Содействие привлечению инвестиций» |  |
| 05 | 4 | 02 |  | Прединвестиционная подготовка инвестиционных проектов | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2016 | 2016 | Формирование идей, поиск инициаторов проектов, разработка бизнес-планов на начальном этапе | Велся поиск инициаторов инвестиционных проектов (в т.ч. при продаже объектов муниципальной собственности), возможные к реализации инвестпроекты размещены на сайте района |  |
| 05 | 4 | 03 |  | Подготовка инвестиционных площадок | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений, отдел строительства и ЖКХ | 2016 | 2016 | Подготовка инвестплощадок, в т. ч. внесение уточнений в градостроительную документацию, обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой | Информация о шести инвестплощадках: З/у под строительство промышленных объектов(ДСПМК); -Территория с неиспользуемыми зданиями (ветстанция); -Площадка под мусоросортировочную станцию , гараж по пер. Депутатский,23д,, з/у у с. Красногорское, здание поликлиники в с. Курья находится на сайте района и УР. |  |
| 05 | 4 | 04 |  | Содействие продвижению инвестиционных проектов Красногорского района | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Содействие участию в инвестиционных форумах, публикация сведений об инвестиционном проекте на сайте района. Поиск инвесторов | Информация о реализуемых инвестпроектах и площадках размещается на сайте района в разделе «Инвестору». |  |
| 05 | 4 | 05 |  | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования «Красногорский район» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Контроль за своевременным получением согласований и разрешений инвестору, способствование участию в выставках, информирование о мерах поддержки, оказание информационной и организационной поддержки, поддержка его обращений по реализации проекта | Отделом сельского хозяйства осуществляется информационное и организационное сопровождение инвестпроектов по реконструкции и строительству ферм. |  |
| 05 | 4 | 06 |  | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвест-х проектов при разработ-ке и реализации инвестиц-х проектов | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Получение инициаторами инвестиционных проектов консультационной, организационной и методической помощи | Оказана практическая помощь в подготовке бизнес-планов для 2-х глав КФХ, желающих развивать свой бизнес. Осуществлялось сопровождение проектов по реконструкции и строительству ферм отделом с/х и отделом строительства |  |
| 05 | 4 | 07 |  | Информирование предпринимателей о проведении Мин экономики УР обучающих меропри-ятий (тематических семинарах, круглых столах, конференциях и т. п.), направленных на обучение новым формам и механизмам привлечения инвестиций | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений; | 2016 | 2016 | Участие предпринимателей в обучающих мероприятиях, проводимых Министерством экономики Удмуртской Республики, получение новых знаний о формах и механизмах привлечения инвестиций | В 2016 году Минэкономики УР не доводилась информации о проведении семинаров и учеб с предпринимателями по названной тематике |  |
| 05 | 4 | 08 |  | Размещение информации об инвест проектах Красногорского района, нуждающихся в дополнительных инвестициях, на Инвестиционном портале УР | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2016 | 2016 | Открытость информации об инвестиционных проектах Красногорского района | На инвестиционном портале УР размещена информация о 4-х инвестпроектах, нуждающихся в дополнительных инвестициях |  |
| 05 | 4 | 09 |  | Размещение информации об инвестиционных площадках на территории Красногорского района на Инвестиционном портале Удмуртской Республики | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2016 | 2016 | Открытость информации об инвестиционных площадках, имеющихся на территории Красногорского района | Информация о шести инвестиционных площадках размещена на инвестиционном портале УР и на сайте района |  |
| 05 | 4 | 10 |  | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации МО "Красногорский район" для инвесторов в сети «Интернет» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2016 | 2016 | Формирование специализированного информационного ресурса для инвесторов в сети «Интернет». Открытость информации о ситуации и мерах, реализуемых в целях создания благоприятного инвестиционного климата | На официальном сайте района в разделе «Экономика» имеется подраздел «Инвестору», где размещена информация о мерах поддержки, телефоны руководителей района, нормативные акта по содействию инвестиционной деятельности, перечень инвестиционных проектов и площадок |  |
| 05 | 4 | 11 |  | Сокращение количества административных процедур и сроков их прохождения в процессе выдачи разрешений на строительство | Отдел строительства и ЖКХ, Сектор по управлению имуществом | 2016 | 2016 | Сокращение сроков прохождения административных процедур при выдаче разрешения на строительство до 56 дней | Выдача разрешения на строительство (без земли) составляет 40 дней, согласно АР. При наличии возможности срок максимально сокращается |  |
| 05 | 4 | 12 |  | Проработка вопроса о возможности установления ОМС поселений пониженных ставок и (или) налоговых льгот) по земельному налогу в целях создания дополнительных стимулов для реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Красногорского района | Управление финансов муниципального образования «Красногорский район» | 2016 | 2016 | Принятие решений о предоставлении обоснованных налоговых льгот по уплате земельного налога | Решения о разработке НПА аналогичного Закону УР от 12.05.2015 года № 24-РЗ «О критериях, которым должен соответствовать… инвестици-онный проект в целях предоставления з/у в аренду без проведения торгов» не принято, льгот не установлено | Низкая налоговая база в поселениях, не обеспечивающая собственные нужды поселений |
| 05 | 4 | 13 |  | Организационное обеспечение деятельности Совета по поддержке предприни-мательства и вопросам инвестиционной деятельности в МО «Красногорский район» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2016 | 2016 | Взаимодействие с представителями предпринимательского сообщества (обратная связь), выработка решений по созданию благоприятного инвест климата в районе | В течение 2016 года проведено 4 заседания Совета с обсуждением вопросов повестки семинаров с предпринимателями, порядка празднования Дня предпринимателя, Нового года |  |
| 05 | 4 | 14 |  | Осуществление мониторинга инвест процессов на территории района (в том числе мониторинг реализации инвести-ционных проектов) | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2016 | 2016 | Проведение мониторинга, выявление проблем, разработка мер реагирования | В рамках мониторинга составляется реестр реализуемых и планируемых инвестиционных проектов (16 проектов) |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы за 2016 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за 2015 год) | план на конец отчетного (текущего) 2016 года | факт на конец отчетного 2016 года |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих орган-й | рублей | 18859,5 | 20124,58 | 19542,7 | -581,88 | -2,89 | 103,62 | Невыполнение связано с кризисом, связанным с введением санкций к РФ, значительным падением цен на нефть, падением курса рубля относительно доллара |
|  |  | 2 | Количество занятых в экономике района | человек | 2970 | 3201 | 2845 | -356 | -11,12 | 95,79 | Снижение занятых в сельском хозяйстве, торговле, промышленности, бюджетной сфере, предпринимательстве из-за низкой заработной платы, сокращения, низкой доходности бизнеса, роста конкуренции |
| 05 | 1 |  | Наименование подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 101 | 102 | 101,8 | -0,2 | -0,2 | 100,79 | Недовыполнение в связи с низким производством зерна. |
|  |  | 2 | Валовый сбор зерна в весе после доработки (все категории) | тонн | 6064 | 8200 | 4639 | -3561 | -43,43 | 76,5 | Неблагоприятные погодные условия (засуха) |
|  |  | 3 | Валовое производство молока (все категории) | тонн | 9795 | 9911 | 10147 | 236 | 2,38 | 103,59 |  |
|  |  | 4 | Общая посевная площадь (все категории) | га | 24944,8 | 25195 | 24788 | -407 | -1,61 | 99,4 |  |
|  |  | 5 | Общая посевная площадь зерновых культур (все категории) | га | 6774 | 8330 | 5253 | -3077 | -36,94 | 77,54 | Снижение связано с недосевом озимых в 2015 году из-за дождей и мало было также вспахано зяби |
|  |  | 6 | Общее поголовье крупного рогатого скота (все категории) | голов | 6168 | 6810 | 6011 | -799 | -11,73 | 97,45 | Снижение поголовья КРС у населения на 160 голов (1352-1192),невыполнение темпов роста поголовья из-за низких темпов строительства новых ферм |
|  |  | 7 | Общее поголовье коров (все категории) | голов | 2136 | 2342 | 2224 | -118 | -5,04 | 104,12 | Снижение поголовья коров у населения на 20 голов (235-215), невыполнение темпов роста поголовья из-за низких темпов строительства новых ферм |
|  |  | 8 | Удельный вес численности специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу в сельхоз организации в течение года по окончании ВУЗов и СУЗов | процентов | 100 | 90 | 100 | 10 | 11,11 | 100 | В 2016 году 1 специалист прибыл и остался работать в хозяйстве на конец года |
|  |  | 9 | Количество руководителей, специалистов и кадров рабочих профессий, сельхозорганизаций, КФХ, органов управления сельским хозяйством района, обучающихся по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынка, экономики и управления с/х производством | человек | 112 | 332 | 137 | -195 | -58,73 | 122,32 | Завышенные цифры при подготовка программы |
|  |  | 10 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 10482 | 18302 | 11786 | -6516 | -35,60 | 112,44 | Низкие закупочные цены на молоко и мясо, низкий уровень производства |
|  |  | 11 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 100 | 100 | 87,5 | -12,5 | -12,5 | 87,5 | С убытком финансовый итог работы у СПК «Прогресс» ввиду низких производственных показателей работы, высоких затрат на продукцию |
|  |  | 12 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 10,2 | 11,5 | 9,4 | -2,1 | -18,26 | 92,15 | Неблагоприятные погодные условия (засуха) |
|  |  | 13 | Надой молока на 1 корову | кг | 4574 | 4105 | 4654 | 549 | 13,37 | 101,75 |  |
|  |  | 14 | Производство кормов на 1 условную голову | Ц.к.ед. | 32,3 | 25,0 | 30,1 | 5,1 | 20,4 | 93,20 |  |
| 05 | 2 |  | Наименование подпрограммы 2 «Создание условий для развития предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Число малых и средних предприятий | единиц | 38 | 44 | 37 | -7 | -15,90 | 97,37 | План не выполнен вследствие снижения на 1 средних предприятий, новые предприятия не регистрируются из-за отсутствия финансовых средств, конкурентоспособных направлений развития |
|  |  | 2 | Число индивидуальных предпринимателей | человек | 118 | 131 | 113 | -18 | -13,74 | 95,76 | Снижение числа ИП связано со снятием их с учета |
|  |  | 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | единиц | 167,92 | 180,8 | 164,91 | -15,89 | -8,79 | 98,21 | За счет снижения числа индивидуальных предпринимателей |
|  |  | 4 | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий | процентов | 22,61 | 30,27 | 21,12 | -9,15 | -30,23 | 93,41 | Снижение занятых на малых и средних предприятиях на 88 человек в результате снижения занятых в сельском хозяйстве, торговле, лесопереработке |
|  |  | 5 | Поступления единого налога на вмененный доход, от патентной системы налогообло-жения в бюджет Красногорского района | Млн. руб. | 2,613 | 2,766 | 2,333 | -0,433 | -15,65 | 89,28 | Невыполнение плана связано с уменьшением числа плательщиков данного налога в связи со снятия с учета ИП, занятых в торговле |
| 05 | 3 |  | Наименование подпрограммы 3 «Развитие потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) | Млн. руб. | 757,287 | 877,0 | 755,523 | -121,477 | -13,85 | 99,77 | План не выполнен в связи с замедлением темпов роста товарооборота в результате снижения реальных доходов населения, долговой нагрузки по кредитам, насыщения товарами длительного пользования |
|  |  | 2 | Розничный товарооборот организаций потребительской кооперации | Млн. руб. | 291,48 | 308,5 | 276,9 | -31,6 | -10,24 | 95,00 | Снижение оборота из-за снижения реальной заработной платы, закредитованности населения |
|  |  | 3 | Обеспеченность населения района площадью торговых объектов | Кв. м. на1000 нас | 448,3 | 464,7 | 458 | -6,7 | -1,44 | 102,16 | План не выполнен при росте к 2015 году в связи с закрытием в течение 2016 года 10 магазинов. Магазин «Пятерочка» не обеспечил плановую цифру. |
|  |  | 4 | Число жителей населенных пунктов, в которых нет стационарных торговых объектов | человек | 1039 | 1105 | 1081 | 24 | 2,17 | 104 |  |
|  |  | 5 | оборот розничной торговли во всех каналах реализации) | Млн. руб. | 741,68 | 839,8 | 728,88 | -110,92 | -13,21 | 98,27 | План не выполнен в связи с замедлением темпов роста товарооборота в результате снижения реальных доходов населения, долговой нагрузки по кредитам, насыщения товарами длительного пользования |
|  |  | 6 | Оборот общественного питания | Млн. руб. | 29,604 | 37,2 | 26,64 | -10,56 | -28,38 | 89,99 | Снижение в связи со снижением реальных доходов населения и более низкого уровня инфляции, чем при планировании |
|  |  | 7 | Объем бытовых услуг населению | Млн. руб. | 4,941 | 9,4 | 5,782 | -3,618 | -38,49 | 117,02 | План установлен с учетом досчета Госкомстатом УР, но досчет не делается и берется цифра, собранная в районе. |
|  |  | 8 | Охват всеми видами питания учащихся общеобразовательных учреждений района | процентов | 98,1 | 99,8 | 99,3 | - 0,5 | 0,5 | 101,22 | Добровольный отказ ученика от питания в станах школы |
|  |  | 9 | Количество работников основных профессий дошкольного и школьного питания, повысивших свою квалификацию | человек | 2 | 5 | 4 | -1 | -20,0 | 200,0 | Согласно выделенных мест для направления на учебу |
|  |  | 10 | Доля учащихся общеобразовательных учреждений района, имеющих первую и вторую группу здоровья | процентов | 90,7 | 88,8 | 89,3 | 0,5 | 0,56 | 98,45 |  |
| 05 | 4 |  | Наименование подпрограммы 4 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | Млн. руб. | 34,143 | 122,5 | 48,048 | -74452 | -60,78 | 140,7 | Невыполнение планового показателя связано с уменьшением капитальных вложений по ЗАО «Чепецкое НГДУ», который планировал реализовать инвестиционный проект по подготовке нефти, разработку новых скважин, но собственник предприятия не предоставил финансирование |
|  |  | 2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Тыс. руб. | 3,67524 | 13,3 | 5,2823 | -8,018 | -60,28 | 143,75 |  |
|  |  | 3 | Количество реализованных на территории района инвестиционных проектов | единиц | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | Реализованы проекты по реконструкции МТФ в д. Мельниченки КХ «Колос», МТФ в д. Ст.Кеновай КХ «Елово», Туринской МТФ ООО «Красногорское». Строительство МТФ в д. Зотово не завершено. |
|  |  | 4 | Количество созданных новых рабочих мест от реализации инвестиционных проектов | единиц | 2 (Аникин) | 3 | 4 | 1 | 33,33 | 200,0 | Создано 4 рабочих места в ООО «Рубин» |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 06 апреля 2016 г | 286 | Для приведения в соответствие сумм расходов по программе объемам финансирования, предусмотренных решением Совета депутатов муниципального образования «Красногорский район» от 17.12.2015 г. № 293 |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 20 сентября 2016 г | 709 | Исключение полномочий по реализации «Детское и школьное питание» из муниципальной подпрограммы «Развитие потребительского рынка» в связи с их передачей из Минпромторга УР в Министерство образования и науки УР |

Доклад о реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы за 2016 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств местного бюджета, бюджета Удмуртской Республики и внебюджетных источников (средства предприятий, организаций).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет всех источников финансирования составила 74611,06 тыс. рублей, из них 5071,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район» (включая 1894,1 тыс. рублей из бюджета Удмуртской Республики),  69539,16 тыс. рублей – прочие источники. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы на бюджет муниципального образования «Красногорский район», бюджет Удмуртской Республики приходится, соответственно, 6,8%,  и 93,2 %.

В 2016 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 71 основного мероприятия, из которых выполнено 64 мероприятие, или 90,1 %. 7 мероприятий осталось не выполненными.

Основными причинами невыполнения мероприятий стало: Перенос выполнения на более поздний срок (1 мероприятие), отсутствие финансирования (4 мероприятия), низкая заработная плата в сельском хозяйстве, отсутствие полной инфраструктуры в сельской местности (1 мероприятий), низкая налоговая база в поселениях (1 мероприятие).

Муниципальная программа имеет  35 целевых показателей (индикаторов), из них по 8 достигнуты плановые значения и по 27 целевые показатели ниже плановых. Невыполнение целевых показателей связано с:

- проявлениями кризиса, падением цен на нефть, падением курса рубля;

-неблагоприятных погодных условий;

-низкого производственного уровня, высоких затрат на продукцию;

-низких доходов населения, закредитованности, насыщения товарами длительного пользования;

-низкой заработной платы, сокращения работников в бюджетной сфере, сокращения производства из-за сложностей с получением леса;

-снижения поголовья скота у населения, низких темпов строительства новых ферм;

-отсутствие финансовых возможностей, конкурентоспособных направлений развития;

-снятие с учета части индивидуальных предпринимателей;

-отсутствие собственных средств для инвестирования.

Плановые значения целевых показателей: 5.1.9 «Количество руководителей, специалистов и кадров рабочих профессий, сельхозорганизаций, КФХ, органов управления сельским хозяйством  района, обучающихся по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынка, экономики и управления с/х  производством» и 05.3.7 «Объем бытовых услуг населению» на 2017-2020 годы требуют корректировки в связи с их значительным отклонением от планового значения в 2016 году из-за ошибки в расчетах по первому показателю и отсутствием досчета показателя Росстатом УР по второму указанному показателю.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 5194,6 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 5071,9 тыс. рублей, или 97,64 % годового лимита.

30.03.2017 г							_______________ /Е.И. Сухих/