Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Развитие культуры на 2015-2020 годы | ОКС и МП Администрации МО «Красногорский район» | 540 |  |  |  |  | 27376,3 | 29030,7 | 28646,6 | 106 | 0,99 |
| 03 | 01 |  |  | Библиотечное обслуживание населения | Всего | 540 | 08 | 01 | 0316161 | 611 | 6033,7 | 6165,2 | 6080,5 | 102,2 | 0,99 |
| 03 | 1 |  |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях» |  |  |  |  |  |  | 2111,8 | 2157,5 | 2128,2 | 102,2 | 0,99 |
|  |  |  |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара» | ОКС и МП Администрации МО «Красногорский район», МБУК «Красногорская МБ» |  |  |  |  |  | 603,3 | 616,5 | 608 | 102,2 | 0,99 |
|  |  |  |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удалённо через Интернет» |  |  |  |  |  |  | 603,3 | 616,4 | 608 | 102,2 | 0,99 |
|  |  |  |  | Оказание муниципальной работы «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» |  |  |  |  |  |  | 1810,3 | 1850 | 1824,2 | 102,2 | 0,99 |
|  |  |  |  | Оказание муниципальной работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» |  |  |  |  |  |  | 603,3 | 616,5 | 608,1 | 102,2 | 0,99 |
|  |  |  |  | Оказание муниципальной работы «Предоставление консультационных и методических услуг» |  |  |  |  |  |  | 301,7 | 308,3 | 304,0 | 102,2 | 0,99 |
| 03 | 02 |  |  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | всего | 540 | 08 | 01 | 0326160 | 611 | 17069,5 | 18325,5 | 18107,5 | 107,4 | 0,99 |
|  |  |  |  | Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара» | МБУ МКСК «Красногорский» МБУК «Красногорский районный краеведческий музей». МБУК «Красногорский дом ремёсел» |  |  |  |  |  | 246 | 263,1 | 258,7 | 107 | 0,99 |
|  |  |  |  | Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях |  |  |  |  |  |  | 328 | 350,8 | 344,9 | 107,1 | 0,99 |
|  |  |  |  | Оказание муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок вне стационара» |  |  |  |  |  |  | 41 | 43,9 | 43,1 | 107,1 | 0,99 |
|  |  |  |  | Оказание муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок в стационарных условиях» |  |  |  |  |  |  | 82 | 87,8 | 86,2 | 107,1 | 0,99 |
|  |  |  |  | Оказание муниципальной работы «Формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности и безопасности музейного фонда» |  |  |  |  |  |  | 123 | 131,5 | 129,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 | 0,99 |
| 03 | 3 |  |  | Оказание муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.» |  |  |  |  |  |  | 4097,2 | 4393,6 | 4347,2 | 107,2 | 0,99 |
| 03 | 3 |  |  | Оказание муниципальной работы «Организация мероприятий» (конкурсы, смотры по месту расположения организации) |  |  |  |  |  |  | 682,9 | 732,3 | 724,6 | 107,2 | 0,99 |
| 03 | 3 |  |  | Оказание муниципальной работы «Организация мероприятий» (конференции, семинары по месту расположения организации) |  |  |  |  |  |  | 682,8 | 732,3 | 724,5 | 107,2 | 0,99 |
| 03 | 3 |  |  | Оказание муниципальной работы «Организация мероприятий» (фестивали по месту расположения организации» |  |  |  |  |  |  | 682,8 | 732,3 | 724,5 | 107,2 | 0,99 |
| 03 | 3 |  |  | Оказание муниципальной работы «Организация мероприятий» (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты по месту расположения организации) |  |  |  |  |  |  | 1365,7 | 1464,5 | 1449,1 | 107,2 | 0,99 |
| 03 | 3 |  |  | Оказание муниципальной работы «Организация мероприятий» (выставки) |  |  |  |  |  |  | 2160,2 | 2335,70 | 2295,50 | 108,1 | 0,99 |
| 03 | 3 |  |  | Оказание муниципальной работы «Предоставление консультационных и методических услуг» |  |  |  |  |  |  | 1115 | 1199,5 | 1183,5 | 107,5 | 0,99 |
| 03 | 3 |  |  | Оказание прочей работы |  |  |  |  |  |  | 5462,9 | 5858,2 | 5796,3 | 107,2 | 0,99 |
| 03 | 3 |  |  | Реализация национальной политики, развитие народного творчества | Всего МБУК «Красногорский ДР», МБУ МКСК «Красногорский» |  |  |  |  |  | 288 | 311,4 | 306,1 | 108,1 | 0,98 |
| 03 | 3 |  |  | Оказание муниципальной работы «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры» |  |  |  |  |  |  | 288 | 311,4 | 306,1 | 108,1 | 0,98 |
| 03 | 04 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | 540 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 3985,1 | 4228,6 | 4152,5 | 106,1 | 0,98 |
| 03 | 4 |  |  | Содержание Отдела культуры, спорта и молодёжной политики Администрации МО «Красногорский район» | ОКС и МП Администрации МО «Красногорский район», | 540 | 08 | 01 | 0340160250 | 111, 119, 242, 244, 852, 853 | 1804,6 | 1908,4 | 1860,4 | 105,8 | 0,97 |
| 03 | 4 |  |  | Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Красногорского района бухгалтерией | ОКС и МП Администрации МО «Красногорский район», | 540 | 08 | 04 | 0340160120 | 111, 112, 119, 242, 244 | 1727,1 | 1851,5 | 1823,4 | 107,2 | 0,98 |
| 03 | 1 |  |  | Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг либо возмещение затрат на оплату жилья и коммунальных услуг руководителям и специалистам учреждений культуры, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа | ОКС и МП Администрации МО «Красногорский район», | 540 | 08 | 01 | 0310162310 | 321 | 129 | 100,9 | 100,9 | 0,78 | 100 |
| 03 | 2 |  |  | Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг либо возмещение затрат на оплату жилья и коммунальных услуг руководителям и специалистам учреждений культуры, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа |  | 540 | 08 | 01 | 0320162310 | 321 | 17 | 15,3 | 15,3 | 0,9 | 100 |
| 03 | 3 |  |  | Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг либо возмещение затрат на оплату жилья и коммунальных услуг руководителям и специалистам учреждений культуры, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа |  | 540 | 08 | 01 | 0330162310 | 321 | 157,4 | 152,5 | 152,5 | 0,97 | 100 |
| 03 | 4 |  |  | Создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих учреждений культуры. | ОКС и МП Администрации МО «Красногорский район», | 540 | 08 | 01 | 0330160260 | 244 | 150 | 200 | 200 | 133,3 | 100 |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Развитие культуры на 2015-2020 годы | Всего | 27 376,3 | 28 646,6 | 104,6 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 27 376,3 | 28 646,6 | 104,6 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 03 | 1 | Организация библиотечного обслуживания населения | Всего | 6 033,7 | 6 080,5 | 100,8 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 6 033,7 | 6 080,5 | 100,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 03 | 2 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | Всего | 17 069,5 | 18 107,5 | 106,1 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 17 069,5 | 18 107,5 | 106,1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 03 | 04 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | 3 985,1 | 4 152,5 | 104,2 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 3 985,1 | 4 152,5 | 104,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 03 | 3 | Реализация национальной политики, развитие народного творчества | Всего | 288 | 306,1 | 106,3 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 288 | 306,1 | 106,3 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

| Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Исполнитель, соисполнитель |  | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки |  | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУК «Красногорская МБ» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Охват населения библиотечным обслуживанием 58 процентов. |  | Охват населения библиотечным обслуживанием 67 процентов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 02 |  | Выполнение муниципальной работы «Работа по библиографической обработке документов и организация каталогов» |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Объём электронного каталога 800 библиографических записей в 2014 году, 400 библиографических записей каждый последующий год |  | Внесено в электронный каталог 499 записей |  |  |  |  | Перевод программы «ИРБИС» с демо-версии на сеть Интернет |  |  |
| 03 | 1 | 03 |  | Комплектование библиотечных фондов |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Красногорского района на 1000 человек населения в год составит 150 единиц |  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Красногорского района на 1000 человек населения в год составил 87 единиц |  |  |  |  | Недостаточное финансирование на пополнение библиотечных фондов |  |  |  |
| 03 | 1 | 04 |  | Организация и проведение мероприятий тематической направленности, таких как Летние чтения, Неделя детской и юношеской книги, День библиотек, Краеведческие чтения |  | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУК «Красногорская МБ» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Согласно плана мероприятий на год. |  | Проведено культурно-массовых мероприятий 975 единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 04 |  | Создание на базе библиотек клубов общения, любителей книги, семейного чтения |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Организовать работу 26 клубов по интересам |  | Работает 26 клубов по интересам |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 04 |  | Оформление тематических выставок, экспозиций |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Согласно плана мероприятий на год. |  | Оформлено 306 тематических выставок |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 04 |  | Проведение читательских конференций, дискуссий |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Согласно плана мероприятий на год. |  | Проведено 200 мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 06 |  | Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) в филиалах МБУК «Красногорская МБ» к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики |  | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУК «Красногорская МБ» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Обеспечение всех филиалов МБУК «Красногорская МБ» доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»-100 процентов. Приобретение необходимого оборудования и обучение сотрудников МБУК «Красногорская МБ» |  | Обеспечение филиалов МБУК «Красногорская МБ» доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»-64,3 процента. |  |  |  |  | Недостаточное финансирование |  |  |
| 03 | 1 | 07 |  | Внедрение специализированного программного обеспечения ИРБИС в филиалах МБУК «Красногорская МБ» |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Установка программного обеспечения и обучение сотрудников МБУК «Красногорская МБ» работе с программным обеспечением |  | Специализированного программного обеспечения ИРБИС в филиалах МБУК «Красногорская МБ» нет. |  |  |  |  | Недостаточное финансирование |  |  |
| 03 | 1 | 09 |  | Оказание методической помощи филиалам МБУК «Красногорская МБ» в сельских поселениях |  | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУК «Красногорская МБ» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Методическая помощь филиалам МБУК «Красногорская МБ» в сельских поселениях по организации библиотечного обслуживания населения, внедрению новых форм и методов работы |  | Организация коллективных и индивидуальных форм методической деятельности (семинары, семинары-совещания, творческие лаборатории, мастер-классы)-45 мероприятий |  |  |  |  | Методическая деятельность в большей степени была направлена в помощь молодым специалистам и библиотекарям без специального образования по результатам плановых проверок |  |  |
| 03 | 1 | 10 |  | Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг в Красногорском районе, проводимых мероприятиях, а также о трудовых коллективах и работниках библиотечной системы |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  | Информация публикуется на сайте МО «Красногорский район» постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 10 |  | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для радиопередач |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  | Публикация информации в печатных средствах массовой информации, передачи (сюжеты) на радио | Постоянно идёт публикация информации в печатных средствах массовой информации, ежемесячно готовятся передачи (сюжеты) на радио |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 10 |  | Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации муниципального образования «Красногорский район» (http://www.mo-krasno.ru) |  | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУК «Красногорская МБ» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  | Ежедневное информирование о мероприятиях МБУК «Красногорская МБ» населения | Ежедневно публикуется информирование о мероприятиях МБУК «Красногорская МБ» населения на официальном сайте Администрации муниципального образования «Красногорский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 10 |  | Создание официального сайта МБУК «Красногорская МБ», публикация на нем информации о деятельности учреждения, в том числе в разрезе его структурных подразделений |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  | Информирование населения о деятельности муниципальных библиотек | Информация публикуется на Портале библиотек Удмуртской республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 11 |  | Внедрение во всех структурных подразделениях МБУК «Красногорская МБ» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  | Проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством и доступностью библиотечных услуг на регулярной основе | Проведен мониторинг удовлетворенности населения качеством и доступностью библиотечных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |
| 03 | 2 | 01 |  | Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры для исполнения Администрации МО «Красногорский район» |  | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Организация работы по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры |  | Соглашения не заключались |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги «Услуга по реализации творческой деятельности населения путем участия в самодеятельном (любительском) художественном творчестве» |  | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Организация деятельности клубных формирования МБУ МКСК «Красногорский» в соответствии с муниципальными заданиями |  | Количество клубных формирований 105 единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 03 |  | Выполнение работы по организации культурно-массовых мероприятий |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Организация культурно-массовых мероприятий МБУ МКСК «Красногорский» в соответствии с муниципальным заданием |  | Проведено культурно-массовых мероприятий –1819 единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 04 |  | Работа по сохранению материального и нематериального культурного наследия традиционной народной культуры |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Сохранение объектов материального и нематериального культурного наследия (песня, танец, обряд, изделий декоративно-прикладного искусства и т.д.) на бумажных носителях, в электронном и натуральном виде. |  | Формирование объектов материального и нематериального культурного наследия (песня, танец, обряд, изделий декоративно-прикладного искусства и т.д.) на бумажных носителях, в электронном и натуральном виде -7 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 05 |  | Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности |  | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Организация коллективных и индивидуальных форм методической деятельности |  | Выполняется методическая работа |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 06 |  | Проведение обучающих мероприятий для руководителей учреждений культуры, руководителей общественных национальных центров, художественных руководителей, методистов, руководителей любительских художественных коллективов по различным темам (семинары, семинары-практикумы, совещания, мастер-классы, творческие лаборатории) |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Выполнение муниципального задания МБУ МКСК «Красногорский». Ежегодное проведение 30 обучающих мероприятий |  | Организация коллективных и индивидуальных форм методической деятельности – 20 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 07 |  | Издание методических сборников и методических рекомендаций |  | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Выполнение муниципального задания МБУ МКСК «Красногорский». Ежегодное издание 8 методических сборников и (или) методических рекомендаций |  | Издано 8 методических пособий |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 08 |  | Мероприятия по повышению квалификации работников сферы культуры в виде консультаций |  | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Выполнение муниципального задания МБУ МКСК «Красногорский». Ежегодно планируется 80 консультаций |  | Проведено 80 методические консультации |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 09 |  | Мероприятия по повышению квалификации работников сферы культуры в виде выездов в учреждения культуры |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Выполнение муниципального задания МБУ МКСК «Красногорский». Ежегодно планируется 20 выездов |  | Проведено 20 выездов |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 10 |  | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики» |  | Повышение квалификации прошли 2 специалиста |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 11 |  | Выдвижение кандидатов на соискание звания «народный (образцовый)» коллектив |  | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Присвоение звания «народный» и «образцовый» коллективам самодеятельного художественного творчества - 4 коллективам |  | Звание «народный» и «образцовый» коллективов самодеятельного художественного творчества -3 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 12 |  | Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  | Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях на стендах, в сети «Интернет», на сайте МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 13 |  | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для радиопередач |  | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Публикация информации в печатных средствах массовой информации, передачи (сюжеты) на радио |  | Публикация информации в печатных средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 14 |  | Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУ МКСК «Красногорский» |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Информирование о мероприятиях населения |  | Ежедневное размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУ МКСК «Красногорский» |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 15 |  | Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации МО «Красногорский район» (http://www.mo-krasno.ru/) |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Информирование о мероприятиях населения |  | Информирование о мероприятиях населения на официальном сайте Администрации МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 16 |  | Подготовка и публикация информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации МО «Красногорский район», посвященному вопросам культуры, об организации культурно-досуговой деятельности в районе, планах мероприятий, проведенных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, а также о муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере организации досуга и предоставления услуг организаций культуры |  | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Информирование населения об организации досуга и предоставлении услуг организаций культуры |  | Регулярное информирование населения об организации досуга и предоставлении услуг организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 17 |  | Создание официального сайта МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей», публикация на нем информации о деятельности учреждения, в том числе в разрезе его филиалов |  | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Информирование населения о деятельности организаций культуры |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 18 |  | Внедрение во всех структурных подразделениях МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг организациями культуры на регулярной основе |  | Проведён мониторинг удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг организациями культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 |  |  | Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур |  | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 02 |  | Проведение фестивалей национальных культур: районный фестиваль народного творчества «Венок дружбы», республиканский фестиваль старообрядческой культуры «Петровское Заговенье», районный фестиваль детского творчества, районный фестиваль народного творчества среди ветеранских организаций, КВН и др. |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  | Проведение фестивалей национальных культур (по отдельному плану) |  |  | Проведены : районный фестиваль народного творчества «Венок дружбы», районный фестиваль детского творчества Под Рождественской звездой», районный фестиваль народного творчества среди ветеранских организаций «В созвездии ветеранских талантов» |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 03 |  | Проведение традиционных народных праздников: «Рождество», «Троица», «Масленица», «Пасха», «Великие Спасы», «Покров» и др. |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  | Проведение традиционных народных праздников (по отдельному плану) |  |  | Проведены традиционные народные праздники: «Рождество», «Троица», «Масленица», «Пасха», «Великие Спасы», «Покров» и др. |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 04 |  | Проведение показательных мероприятий по бытовой национальной культуре: праздник колодца, праздник Колеса, праздник Валенка, праздник Русской избы, праздник Печки и др. |  | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  | Проведение показательных мероприятий по бытовой национальной культуре (по отдельному плану) |  |  |  |  | Проведены Праздник Берёзки, День деревни, День села. |  |  |  |
| 03 | 3 | 05 |  | Поддержка деятельности общественных центров национальных культур |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 03 | 3 | 06 |  | Организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  | Организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов-1 раз в месяц |  |  |  |  | 20 семинаров, мастер-классов |  |  |  |
| 03 | 3 | 07 |  | Консультирование |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  | 80 методической консультации |  |  |  |
| 03 | 3 | 08 |  | Практическая помощь вокалистов, хореографов, фольклористов в работе национальных коллективов |  | МБУ МКСК «Красногорский» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  | Практическая помощь вокалистов, хореографов, фольклористов в работе национальных коллективов (по отдельному плану) |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 03 | 3 | 09 |  | Предоставление помещений, оборудования в сельских культурных центрах, домах культуры, клубах, иных муниципальных учреждениях |  | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский районный музей» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 03 | 3 | 10 |  | Информирование населения о деятельности общественных центров национальных культур |  | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 11 |  | Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: ткачества, плетение из лозы, инкрустация соломкой, токарно-столярное производство, изготовление изделий из бересты |  | МБУК «Красногорский дом ремёсел» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  | Организовать работу 10 видов декоративно-прикладного искусства и ремёсел |  |  |  | 10 видов декоративно-прикладного искусства и ремёсел |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 12 |  | Организация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному искусству и ремеслам |  | МБУК «Красногорский дом ремёсел», МБУ МКСК «Красногорский» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  | Организация деятельности 8 клубных формирований |  |  |  | 8 клубных формирований |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 13 |  | Содействие в самореализации мастеров-любителей |  | МБУК «Красногорский дом ремёсел» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 14 |  | Организация выставок по декоративно-прикладному искусству и ремеслам |  |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  | Проведение не менее 25 выставок в год по декоративно-прикладному искусству |  |  |  | 22 выставки |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 15 |  | Содействие в представлении изделий мастеров Красногорского района на республиканских и межрегиональных выставках |  | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУК «Красногорский дом ремёсел» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  | Представление изделий мастеров Красногорского района на республиканских и межрегиональных выставках |  |  |  | 10 выставок |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 16 |  | Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества |  | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУК «Красногорский дом ремёсел», МБУ МКСК «Красногорский» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  | Выдвижение на премию Правительства Удмуртской Республики «Признание» за вклад в развитие народного творчества, на звание "Народный" и образцовый" |  |  |  | Нет |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 17 |  | Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация |  | МБУК «Красногорский дом ремёсел», МБУ МКСК «Красногорский» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  | Издание сборников фольклорно-этнографического материала. Использование фольклорно-этнографических материалов в работе исполнителей и коллективов любительского народного творчества, а также для организации фольклорных представлений, путешествий-туров в целях ознакомления с историей, традициями и обрядами народов, проживающих на территории Красногорского района |  |  |  | Издано 2 сборника |  |  |  |  |
| 03 | 4 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» |  |  |  | Да |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 02 |  | Содержание Отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 03 |  | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Красногорского района |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Красногорского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение |  |  |  | Выплачиваются коммунальные услуги |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 04 |  | Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Красногорского района централизованной бухгалтерией |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  | Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Красногорского района централизованной бухгалтерией |  |  |  | Да |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 05 |  | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Красногорского района |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  | Проведение плановой и внеплановой аттестации работников муниципальных учреждений культуры Красногорского района |  |  |  | Проведена плановая аттестация работников муниципальных учреждений культуры Красногорского района |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 06 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Красногорского района |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  | В учреждения культуры принято 6 специалистов. На заочном обучении находится 13 специалистов. |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 07 |  | Подготовка молодых специалистов в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры Красногорского района (целевой набор на получение высшего и среднего профессионального образования) | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  | Подготовка молодых специалистов в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры Красногорского района путем целевого набора |  |  |  | Очно обучаются в учреждениях среднего профессионального образования - 5 человек, высшего профессионального образования - 1 человек. |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 08 |  | Проведение встреч со студентами по вопросам заключения договоров последующего трудоустройства в учреждениях культуры Красногорского района | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  | Поиск молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры Красногорского района |  |  |  | Да |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 09 |  | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения |  |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 10 |  | Уточнение перечня муниципальных услуг (работ) в сфере культуры |  |  | 2015 год |  | 2016 г. |  |  | Уточненный перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры (правовой акт) |  |  |  | Да |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 11 |  | Уточнение показателей объемов и качества муниципальных услуг в сфере культуры |  |  | 2015 год |  | 2016 г. |  |  | Уточненный перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры (правовой акт) |  |  |  | Да |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 12 |  | Формирование муниципального задания учредителем в разрезе МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский ДР», МБУК «Красногорская МБ», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» |  |  | 2016-2020 годы |  | 2016 г. |  |  | Формирование муниципального задания в разрезе МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский ДР», МБУК «Красногорская МБ», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» |  |  |  | Да |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 13 |  | Расчет размера субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский ДР», МБУК «Красногорская МБ», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» |  | 2017-2020 годы |  | 2016 г. |  |  | Переход к расчету субсидий на выполнение муниципального задания в разрезе структурных подразделений МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский ДР», МБУК «Красногорская МБ», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 14 |  | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Красногорского района на основе заключения эффективных контрактов | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 15 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Красногорского района | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» |  | 2015 год |  | 2016 г. |  |  | Показатели эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Красногорского района (правовой акт) |  |  |  | Нет |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 16 |  | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |  |  | 2015 год |  | 2016 г. |  |  | Правовые акты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  | Да |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 17 |  | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Красногорский района и их филиалов |  |  | 2015-2016 годы |  | 2016 г. |  |  | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Красногорского района и их филиалов |  |  |  | Да |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 18 |  | Организация работы по заключению эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Красногорского района и их филиалов | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» |  | 2015-2016 годы |  | 2016 г. |  |  | Заключение эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Красногорского района и их филиалов |  | Да |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 19 |  | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Красногорского района в сфере культуры |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 20 |  | Организация регулярного размещения и актуализации информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации МО «Красногорский район», посвященному вопросам культуры, в том числе: планов мероприятий; анонсов мероприятий; правовых актов, регламентирующих сферу культуры; отчетов о деятельности, включая плановые и фактические показатели в разрезе сельских поселений | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Красногорского района в сфере культуры |  |  |  | Да |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 21 |  | Создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры Красногорского района (разрезе МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский ДР», МБУК «Красногорская МБ», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» ), а также контроль за публикацией на них информации о деятельности учреждений в соответствии с законодательством, в том числе в разрезе их филиалов (структурных подразделений) | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  | Информирование населения о деятельности муниципальных учреждений культуры Красногорского района |  |  |  | Создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры Красногорского района: МБУК «Красногорский районный краеведческий музей». Да |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 22 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 23 |  | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Красногорского района | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования |  |  |  | Да |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 24 |  | Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  | Проведение оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, принятие мер реагирования |  |  |  | Да |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 25 |  | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования |  |  |  | Не было обращений |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 26 |  | Публикация на официальном сайте Администрации Красногорского района и поддержание в актуальном состоянии информации об Отделе культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорского района», его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях культуры Красногорского района, контактных телефонах и адресах электронной почты | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  | Обеспечение доступности сведений для взаимодействия с населением |  |  |  | Да |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 27 |  | Организация деятельности Совета директоров | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» |  | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  |  | Обсуждение вопросов в сфере культуры на Совете директоров, выработка рекомендаций для органов местного самоуправления по осуществлению деятельности в сфере культуры |  |  |  | Да |  |  |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 01 |  |  |  | Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях» | Количество посещений | человек | 71000 | 67995 | 4,2 | 2111,8 | 2157,5 | 2128,2 |  | 102,2 | 0,99 |
| 03 | 01 |  |  |  | Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара» | Количество посещений | человек | 3000 | 3095 | 3,2 | 603,3 | 616,5 | 608 |  | 102,2 | 0,99 |
| 03 | 01 |  |  |  | Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удалённо через Интернет» | Количество посещений | человек | 6500 | 7607 | 17 | 603,3 | 616,4 | 608 |  | 102,2 | 0,99 |
| 03 | 01 |  |  |  | Муниципальная работа «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» | Количество документов | штук | 53900 | 53440 | 0,9 | 1810,3 | 1850 | 1824,2 |  | 102,2 | 0,99 |
| 03 | 01 |  |  |  | Муниципальная работа «Библиографическая обработка документов и организация каталогов» | Количество документов | штук | 450 | 499 | 10,9 | 603,3 | 616,5 | 608,1 |  | 102,2 | 0,99 |
| 03 | 01 |  |  |  | Муниципальная работа «Предоставление консультационных и методических услуг» | Количество проведенных мероприятий (мастер-классы, методические пособия, консультации) | штук | 40 | 40 | 0 | 301,7 | 308,3 | 304,0 |  | 102,2 | 0,99 |
| Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 |  |  |  | Муниципальная услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара» | Число посетителей | Человек | 1000 | 1000 | 0 | 246 | 263,1 | 258,7 |  | 107 | 0,99 |
| 03 | 2 |  |  |  | Муниципальная услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях | Число посетителей | Человек | 3600 | 3800 | 5,6 | 328 | 350,8 | 344,9 |  | 107,1 | 0,99 |
| 03 | 2 |  |  |  | Муниципальная работа «Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок вне стационара» | Количество экспозиций | штук | 1 | 1 | 0 | 41 | 43,9 | 43,1 |  | 107,1 | 0,99 |
| 03 | 2 |  |  |  | Муниципальная работа «Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок в стационарных условиях» | Количество экспозиций | штук | 17 | 17 | 0 | 82 | 87,8 | 86,2 |  | 107,1 | 0,99 |
| 03 | 2 |  |  |  | Муниципальная работа «Формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности и безопасности музейного фонда». | Количество предметов | штук | 80 | 80 | 0 | 123 | 131,5 | 129,4 |  | 107 | 0,99 |
| 03 | 3 |  |  |  | Муниципальная работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.» | Количество клубных формирований | единиц | 100 | 105 | 5 | 4097,2 | 4393,6 | 4347,2 |  | 107,2 | 0,99 |
| 03. | 3 |  |  |  | Муниципальная работа «Организация мероприятий» (конкурсы, смотры по месту расположения организации | Количество проведенных мероприятий | штук | 6 | 6 | 0 | 682,9 | 732,3 | 724,6 |  | 107,2 | 0,99 |
| 03 | 3 |  |  |  | Муниципальная работа «Организация мероприятий» (конференции, семинары по месту расположения организации) | Количество проведенных мероприятий | штук | 8 | 8 | 0 | 682,8 | 732,3 | 724,5 |  | 107,2 | 0,99 |
| 03 | 3 |  |  |  | Муниципальная работа «Организация мероприятий» (фестивали по месту расположения организации) | Количество проведенных мероприятий | штук | 6 | 6 | 0 | 682,8 | 732,3 | 724,5 |  | 107,2 | 0,99 |
| 03 | 3 |  |  |  | Муниципальная работа «Организация мероприятий» (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты по месту расположения организации) | Количество проведенных мероприятий | Штук | 70 | 70 | 0 | 1365,7 | 1464,5 | 1449,1 |  | 107,2 | 0,99 |
| 03 | 3 |  |  |  | Муниципальная работа «Организация мероприятий» (выставки) | Количество участников мероприятий | человек | 10000 | 10514 | 1,1 | 2160,2 | 2335,7 | 2295,5 |  | 108,1 | 0,99 |
| 03 | 3 |  |  |  | Муниципальная работа «Предоставление консультационных и методических услуг» | Количество проведенных консультаций | Штук | 80 | 80 | 0 | 1115 | 1199,5 | 1183,5 |  | 107,5 | 0,99 |
| 03 | 3 |  |  |  | Прочие показатели, характеризующие объём работы | Организация и проведение культурно-массовых и культурно-просветительских мероприятий, в том числе социально-значимых мероприятий во всем разнообразии форм | Штук | 1750 | 1819 | 0 | 5462,9 | 5858,2 | 5796,3 |  | 108,1 | 0,98 |
| Реализация национальной политики, развитие народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 |  |  |  | Муниципальная работа «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры» | Количество предметов, внесенных в электронный каталог по декоративно-прикладному искусству | единица | 10 | 10 | 0 | 288 | 311,4 | 306,1 |  | 108,1 | 0,98 |
| 03 | 03 |  |  |  | Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания | Проведение мероприятий по популяризации традиционно-бытовой культуры (выставок) | Штук | 11 | 11 | 0 |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) |  | план на конец отчетного (текущего) года |  | факт на конец отчетного периода |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  | 1 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  | 2 | Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием | процентов | 63 |  | 58 |  | 67 |  | 9 | 15,50 | 106 | Уменьшилась численность населения |  |  |  |
| 03 | 1 |  | 3 | Количество посещений библиотек в расчете на 1 читателя муниципального района в год | единиц | 13,3 |  | 12 |  | 13,7 |  | 1,7 | 14,2 | 103 |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  | 4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек района на 1000 человек населения | единиц | 142 |  | 150 |  | 87 |  | -63 | -42 | 61,3 | Недостаточное финансирование |  |  |  |
| 03 | 1 |  | 5 | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге | записей | 1633 |  | 1600 |  | 1633 |  |  |  |  | Перевод программы «ИРБИС» с демо-версии на сеть Интернет |  |  |  |
| 03 | 1 |  | 6 | Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек района (с учетом филиалов) | процентов | 64,3 |  | 64,3 |  | 64,3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  | 7 | Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | единиц | 1082 |  | 970 |  | 975 |  | 5 | 0,5 | 90,1 |  |  |  |  |
| 03 | 2 |  |  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 |  | 1 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | процентов | 101 | 101 |  | 101 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03 | 2 |  | 2 | Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий | участников | 100842 | 93140 |  | 107926 |  | 14786 |  | 7 | 107 |  |  |  |  |
| 03 | 2 |  | 3 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процентов | 229 | 210 |  | 227 |  | 17 |  | 8,1 | 99,1 |  |  |  |  |
| 03 | 2 |  | 4 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 147 | 156 |  | 156 |  | 0 |  | 0 | 106,1 |  |  |  |  |
| 03 | 2 |  | 5 | Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | человек | 264 | 249 |  | 271 |  | 22 |  | 8,8 | 102,6 |  |  |  |  |
| 03 | 2 |  | 6 | Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» или «образцовый» | единиц | 3 | 4 |  | 3 |  | -1 |  | -25 | 0 |  |  |  |  |
| 03 | 2 |  | 7 | Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа | процентов | 41 | 41 |  | 41 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 65,1 | 66,5 |  | 66,5 |  | 0 |  | 0 | 102 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя | процентов | 0,64 | 0,70 |  | 0,52 |  | -0,18 |  | 25,7 | 81,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | Увеличение объёма передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства | единиц | 11 | 20 |  | 35 |  | 15 |  | 75 | 318 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики | единица | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | Увеличение количества разработанных программ культурно-познавательного туризма на территории муниципального образования «Красногорский район» | единица | 3 | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 133 |  |  |  |  |
| 03 | 3 |  |  | Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 |  | 1 | Количество центров национальных культур, действующих на территории района | единиц | 3 | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03 | 3 |  | 2 | Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур | человек | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03 | 3 |  | 3 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований | единиц | 6 | 6 |  | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Количество видов декоративно-прикладного искусства и ремёсел | единиц | 10 | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Увеличение количества объектов нематериального культурного наследия, направленных в банк данных нематериального культурного наследия МО «Красногорский район» | единиц | 12 | 12 |  | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03 | 4 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 |  | 1 | Уровень выполнения значимых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | процентов | Не менее 80 | Не менее 80 |  | Не менее 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 |  | 2 | Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, из общего числа специалистов отрасли | процентов | 10 | 10 |  | 3,45 |  |  | -6,55 | -65,5 | 0,35 |  |  |  |  |
| 03 | 4 |  | 3 | Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет из общего числа специалистов отрасли | процентов | 36 | 30 |  | 36 |  |  | 6 | 3 | 0 |  |  |  |  |
| 03 | 4 |  | 4 | Потребность в кадрах в муниципальных учреждениях культуры района | штатных единиц | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03 | 4 |  | 5 | Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Красногорского района, имеющих удовлетворительное состояние | процент | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03 | 4 |  | 6 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процент | 41 | 41 |  | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03 | 4 |  | 7 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры района | рублей | 14415,8 | 16479,00 |  | 15385,1 |  |  | -1093,9 | 7,1 | 0,63 |  |  |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 31.03.2016 года | № 264 | О внесении изменений в Муниципальную программу Красногорского района «Развитие культуры» на 2015-2016 годы |