Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Годовой отчет по реализации муниципальной программы «Безопасность»

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  | Рз |  | Пр |  | ЦС |  | ВР | План на отчетный год |  | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | к плану на отчетный год |  | к плану на отчетный период |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 01 |  | Программа «Безопасность»; подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» | всего |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,8 |  | 658,8 |  | 658,8 |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» |  |  | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,8 |  | 658,8 |  | 658,8 |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отделение полиции «Красногорское» ММО МВД России «Игринский» (по согласованию) |  |  | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПЧ-36 ГУ УР «ГПС УР» (по согласованию) |  |  | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БУЗ УР "Красногорская РБ МЗ УР" (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования Администрация муниципального образования «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  |  | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  | Рз |  | Пр |  | ЦС |  | ВР | План на отчетный год |  | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | к плану на отчетный год |  | к плану на отчетный период |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 |  |  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 100 |  | 100 |  |
| 06 | 2 | 05 |  | Организация деятельности Добровольных народных дружин |  | Администрация Мо «Красногорский район», ОП «Красногорское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 100 |  | 100 |  |
| 06 | 2 | 06 |  | Проведение конкурса по организации межведомственно взаимодействия на территории муниципальных образований Красногорского района |  | Сектор по опеке и попечительству, делам несовершеннолетних, материнства и детства, КДНиЗП, Главы муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 06 | 2 | 07 |  | Проведение встреч с семьями социального риска |  | КДН, ОКСиМП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 100 |  | 100 |  |
| 06 | 2 | 08 |  | Проведение ежегодной республиканской акции охраны прав детства |  | органы системы профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 100 |  | 100 |  |
| 06 | 2 | 09 |  | Организация профильной лагерной смены «Найди себя» |  | КДН, ОНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 100 |  | 100 |  |
| 06 | 2 | 10 |  | Организация районного конкурса на лучшую постановку работы по профилактике преступлений, правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения среди несовершеннолетних в сельских учреждениях образования и культуры. |  | ОКСиМП, КДН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 100 |  | 100 |  |
| 06 | 2 | 11 |  | Изготовление памяток (буклетов), проспектов для детей, родителей, по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений |  | КДН, ОДН, ЦЗН, ОКСиМП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 100 |  | 100 |  |
| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  | Рз |  | Пр |  | ЦС |  | ВР |  |  | План на отчетный год |  | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | к плану на отчетный год |  | к плану на отчетный период |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 |  |  | Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма муниципального образования «Красногорский район» на 2015 – 2020 годы» | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 100 |  | 100 |  |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| хх |  | Программа «Безопасность» | Всего | 698,8 | 698,8 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 40,0 | 40,0 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 658,8 | 658,8 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 1 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» | Всего | 658,8 | 658,8 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» | Всего | 30,0 | 30,0 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 30,0 | 30,0 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | - | - | - |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма муниципального образования «Красногорский район» на 2015 – 2020 годы» | Всего | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 01 |  | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 2015-2020 гг. | 2016 г |  |  |  |
| 06 | 1 | 01 | 1 | Совершенствования и развития единой дежурно-диспетчерской службы района | Сектор по делам ГО и ЧС | 2015-2020 гг. | 2016 г | Повышение защищенности населения Красногорского района от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района. | Опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, нарушающих необходимые условия безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района не допущено |  |
| 06 | 1 | 01 | 2 | Развитие систем оповещения и информирования населения района при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Сектор по делам ГО и ЧС | 2015-2020 гг. | 2016 г | Обеспечение своевременного оповещения людей о пожаре или чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Работоспособность системы обеспечения своевременного оповещения людей о пожаре или чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера проверяется ежеквартально |  |
| 06 | 1 | 01 | 3 | Оснащения подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Главы муниципальных образований сельских поселений | 2015-2020 гг. | 2016 г | Эффективное выполнение установленных полномочий (функций), отнесенных к вопросам местного значения сельских поселений | Добровольные пожарные команды готовы к выполнению задач по предназначению |  |
| 06 | 1 | 01 | 4 | Повышение эффективности сил и средств районного звена УТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций. | Сектор по делам ГО и ЧС | 2015-2020 гг. | 2016 г | Повышение защищенности населения Красногорского района от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района. | Со службами Красногорского звена УТП РСЧС проводятся ежемесячные тренировки по повышению по повышению знаний и практических навыков при ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций. Службы готовы к выполнению задач по предназначению |  |
| 06 | 1 | 01 | 5 | Проведение разъяснительной работы среди населения в части обеспечения пожарной безопасности и способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Сектор по делам ГО и ЧС | 2015-2020 гг. | 2016 г | Распространение пожарно-технических знаний среди населения, совершенствование уровня пожарно-технических знаний, повышение защищенности персонала муниципальных объектов с круглосуточным пребыванием людей. | С руководителями и сотрудниками объектов с круглосуточным пребыванием людей проведены инструктажи и РПТЗ согласно плана мероприятий ПСЧ-36. Проведение разъяснительной работы среди населения в части обеспечения пожарной безопасности и способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера осуществляется по средствам проведения сходов, распространения памяток, публикации информации на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» и в районных СМИ. |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 |  |  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» |  | Администрация МО «Красногорский район» | 2015-2020 гг. | 2016 г | Создание штаба и отряда ДНЛД на территории МО «Красногорский район» | Создан штаб и отряд ДНД, приобретена форма и техническое оснащение для организации ДНД, страхование жизни и здоровья сотрудников ДНД. |  |  |
| 06 | 2 |  |  | Организация деятельности Добровольных народных дружин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 |  |  | Проведение конкурса по организации межведомственно взаимодействия на территории муниципальных образований Красногорского района |  |  |  |  | Активизация работы общественных комиссий поселений и межведомственного взаимодействия субъектов профилактики | Активизировалась работа общественных комиссий, увеличилось количество рейдовых мероприятий. В декабре подведены итоги конкурса, отмечены победители. Анализ работы проведен на круглом столе по профилактике правонарушений. |  |  |
| 06 | 2 |  |  | Проведение встреч с семьями социального риска |  |  |  |  | Информирование, консультирование семей социального риска, организация досуговой деятельности, вовлечение в активную общественную жизнь. | Раз в квартал проводились встречи с многодетными, малообеспеченными семьями, с опекунами, семьями находящимися в СОП. Организовано два вечера для семей социального риска, «горячая телефонная линия», 2 собрания с опекунами |  |  |
| 06 | 2 |  |  | Проведение ежегодной республиканской акции охраны прав детства |  |  |  |  | Привлечение общественности к проблемам охраны прав детства, работа с семьями социального риска | Все запланированные мероприятия в рамках акции выполнены. |  |  |
| 06 | 2 |  |  | Организация профильной лагерной смены «Найди себя» |  |  |  |  | Организация летнего отдыха детей группы риска | В августе проведена профильная смена, в которой приняли участие 25 подростков из семей социального риска. |  |  |
| 06 | 2 |  |  | 6. Организация районного конкурса на лучшую постановку работы по профилактике преступлений, правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения среди несовершеннолетних в сельских учреждениях образования и культуры. |  |  |  |  | Активизация и систематизация работы субъектов профилактики | В конкурсе приняли все учреждения культуры и образования. Лучший опыт работы был обобщен на заседании круглого стола по вопросам профилактики |  |  |
|  |  |  |  | Изготовление памяток (буклетов), проспектов для детей, родителей, по вопросам профилактики бебезнадзорности и правонарушений |  |  |  |  | Расширение просветительской и информационной работы среди подростков и родителей. | Изготовлено и распространено более 1000 буклетов по вопросам профилактики |  |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический |  |  | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 "Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма в муниципальном образовании "Красногорский район" на 2015 - 2020 годы" Раздел 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 01 |  | Организация взаимодействия с местными отделениями политических партий, действующих в районе, национальными, религиозными, профсоюзными, ветеранскими и иными общественными объединениями и организациями района в целях гармонизации межэтнических отношений и профилактики экстремизма (проведение "круглых столов", бесед, дискуссий, встреч с интересными людьми и т.п.) | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования, Отдел по делам семьи и охраны прав детства, Общественный совет | 2015-2020 годы | 2016 г. |  | Совершенствование форм и методов гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремизма, усиление роли населения в профилактических мероприятиях, повышение взаимодействия общественных и гражданских институтов с исполнительными органами власти |  |  | За отчётный период проводились познавательные часы «Мир без террора» с просмотром фильмов, конкурсы рисунков «Пусть всегда будет мир», часы правового просвещения «Безопасная жизнь», беседы «Мир против войны», урок права «Закон на нашей земле», тематические дискотеки, оформлялись выставки «Нам не надо взрывов и бомбёжек», акция «Права, обязанность и ответственность несовершеннолетних», классный час «Поговорим о толерантности», выставка « Мы за жизнь» |  |  |  |
| 06 | 3 | 02 |  | Организация учебно-методических семинаров для учителей, библиотекарей района по вопросам профилактики экстремистских проявлений, взаимодействия с национально-культурными объединениями | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования | 2015-2020 годы | 2016 год |  | Совершенствование форм и методов гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремизма, усиление роли населения в профилактических мероприятиях, повышение взаимодействия общественных и гражданских институтов с исполнительными органами власти |  |  | Не проводилисиь |  |  |  |
| 06 | 3 | 03 |  | Организация выпуска сборников методических рекомендаций по противодействию экстремизму для педагогов, родителей учащихся, тематических вкладышей по вопросам межэтнических отношений в районных средствах массовой информации | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования, Отдел по делам семьи и охране прав детства, Общественный совет | 2015-2020 годы | 2016 г. |  | Формирование сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий |  |  | Выпущены памятки: 1. «Как вести себя при террористических актах», 2.О правилах пожарной безопасности в жилых домах, общежитиях и в объектах культуры и образования. 3. Если вашим детям угрожает опасность |  |  |  |
| 06 | 3 | 04 |  | Установка в сельских филиалах Централизованной библиотечной системы, имеющих компьютеры с доступом в Интернет, контент - фильтров или программ ограниченного веб-доступа | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | 2015- | 2016 г. |  | Установка в сельских филиалах Централизованной библиотечной системы, имеющих компьютеры с доступом в Интернет, контент - фильтров или программ ограниченного веб-доступа |  |  | В сельских филиалах Централизованной библиотечной системы, имеющих компьютеры с доступом в Интернет, контент - фильтров или программ ограниченного веб-доступа установлены. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 05 |  | Организация работы с федеральным списком экстремистских материалов в целях выявления и изъятия литературы экстремистского характера в фондах библиотек | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Отдел образования | 2015-2020 годы | 2016 г. |  | Организация работы с федеральным списком экстремистских материалов в целях выявления и изъятия литературы экстремистского характера в фондах библиотек |  |  | Ведётся работа с федеральным списком экстремистских материалов в целях выявления и изъятия литературы экстремистского характера в фондах библиотек |  |  |  |
| 06 | 3 |  |  | Раздел 2. Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений и профилактику проявлений экстремизма, в том числе в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 06 |  | Проведение в учебных заведениях классных часов "Мы разные, но мы вместе", "Урок толерантности". | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2016 г. |  | Улучшение духовно-нравственного климата в обществе, развитие системы социального партнертсва, распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости учащихся |  | В течении года проводились в учебных заведениях классные часы "Мы разные, но мы вместе", "Урок толерантности" |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 07 |  | Проведение конкурсов рисунков, плакатов, акций, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, профилактику экстремизма, преступлений против личности, общества, государства | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования,Отдел по делам семьи и охраны прав детства | 2015-2020 годы | 2016 г. |  | Формирование сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий |  | Большое внимание было уделено проведению Дня солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 2016 года, в этот день во всех учреждениях культуры проводились различные мероприятия: в с.Красногорское-Митинг «Память на все времена», открытие памятника погибшим участникам локальных войн, запуск белых гелевых шаров, как символа сопричастности с общим горем и консолидации усилий за мирное небо над головой, в центральной районнойбиблиотеке оформлена выставка «И в мирном мире жить…», Памятка «Как вести себя при террористических актах», в учреждениях культуры района проводились беседы о бесланской трагедии поматериалам кинодокументалистов, корреспондентов «В гранях времени», «Последний звонок в Беслане. И не забуду и не прощу»,Патриотический час «Погибшим в террористических актах посвящается…», «Терроризм - угроза обществу», «Террору – нет!», урок памяти «Эхо Бесланской трагедии», выставка «Спасите детские жизни», знакомство с памяткой: 1.О правилах пожарной безопасности в жилых домах, общежитиях и в объектах культуры и образования. 2.Если вашим детям угрожает опасность,выступление нарадио к «Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти жертв Беслана», всего в рамках этой Акции было проведено 36 мероприятий, которые посетило 2771 человек. |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 08 |  | Организация и проведение массовых мероприятий ко Дню Защитников Отечества, Дню Победы, Дню Памяти и Скорби, Дню Государственности УР | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования, Отдел по делам семьи и охраны прав детства | 2015-2020 годы | 2016 г. |  | Распространение культуры патриотизма, согласия, национальной и религиозной терпимости среди жителей Красногорского района |  | Во всех учреждениях культуры и учреждениях образования прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая на Центральной площади села состоялся театрализованный митинг «Нашей памяти вечный огонь», акция «Бессмертный полк». Накануне празднования 9 мая во всех поселениях были проведены работы по реставрации и ремонту памятных сооружений, а так же во всех поселениях проведены массовые митинги ко Дню Победы (10 мероприятий, посетителей 3486 человек), митинги ко Дню Памяти и Скорби (10 мероприятий, посетителей 510 человек). В преддверии Дня Государственности Удмуртской Республики в рамках месячника удмуртской культуры проведены торжественные мероприятия и концерты, «Битва хоров» среди организаций с.Красногорского.В августе прошел открытый межрайонный фестиваль народного творчества «Купанчатугоко» в рамках встречи одноименных коллективов «Купанча» Удмуртской Республики.В рамках 5летия районного общества татарской культуры «Умырзая» и месячника татарской культуры, в доме трех культур «Венок» 18 ноября прошёл межрайонный фестиваль татарской культуры «Ах, галоши хороши». |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 09 |  | Организация и проведение массовых мероприятий в рамках Благотворительной акции "Весенняя Неделя Добра" | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования, Отдел по делам семьи и охраны прав детства | 2015-2020 годы | 2016 г. |  | распространение культуры патриотизма, согласия, национальной и религиозной терпимости среди жителей Красногорского района |  | С 14.04. по 20.04. прошла Неделя добрых дел в рамках Весенней Недели Добра |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 10 |  | Организация массовых мероприятий ко Дню государственного флага РФ | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования | 2015-2020 годы | 2016 г. |  | Распространение культуры патриотизма, согласия, национальной и религиозной терпимости среди жителей Красногорского района |  | Проведено 20 мероприятий. |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 11 |  | Проведение Дня молодого избирателя | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования | 2015-2020 годы | 2016 г. |  | Создание условий для участия молодых граждан в общественно-политической жизни, деятельности общественных организаций |  | Достаточно активно в районе работает система молодежного самоуправления. С целью привлечения молодежи к активному участию в общественной жизни в организациях и на предприятиях района создано 24 Совета работающей молодежи. Продолжает свою работу Молодежный Парламент Красногорского района. |  |  |  |  |
| 06 | 3 |  |  | Раздел 3. Мероприятия, направленные на сохранение и развитие национальных культур, с целью профилактики экстремизма на национальной почве. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | Организация мероприятий, проводимых в рамках работы Красногорского отделения Общества русской культуры Удмуртской Республики (в соответствии с планом) | Админстрация Красногорского района, Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 годы |  | 2016 г. |  | Знакомство с достижениями и неповторимостью культурных традиций народностей | В Доме русской культуры «Русский двор» с. Курья прошла районная конференция Общества русской культуры Красногорского района и районное театрализованное масленичное гуляние «Небылицы в лицах», возрождён фольклорный праздник «Берегиня-покосница», приуроченный Петрову дню. В июне прошел традиционный VII районный фестиваль народного творчества «Венок дружбы» и районный праздник «Березка», |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приняли активное участие в празднике Дня села Красногорское «Люблю тебя, моя сторонка!». А так же 24 апреля была предоставлена большая программа в Республиканском социально-культурном проекте «В кругу друзей» Республиканского Общества русской культуры в г.Ижевске. |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 13 |  | Организация мероприятий, проводимых в рамкахудмуртской общественной организации Красногорского района "Ошмес" (в соответствии с планом) | Админстрация Красногорского района, Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 годы | 2016 г. |  |  | Знакомство с достижениями и неповторимостью культурных традиций народностей | В августе прошел открытый межрайонный фестиваль народного творчества «Купанчатугоко» в рамках встречи одноименных коллективов «Купанча» Удмуртской, Районный конкурс чтецов по произведения удмуртских поэтов «Зечкылэнсюрескапчи»(С хорошим словом дорога легче), конкурс детского творчества «Чеберьёс но батырьёс». В честь 25-летия общества удмуртской культуры члены районного общества приняли участие в республиканских мероприятиях и провели «Круглый стол» |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 14 |  | Организация мероприятий, проводимых в рамках Общества татарской культуры Красногорского района " Умырзая" (в соответствии с планом) | Админстрация Красногорского района, Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 годы | 2016 г. |  |  | Знакомство с достижениями и неповторимостью культурных традиций народностей | В рамках 5 летия районного общества татарской культуры «Умырзая» и месячника татарской культуры, в доме трех культур «Венок» 18 ноября прошёл межрайонный фестиваль татарской культуры «Ах, галоши хороши». |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 15 |  | Организация музейных экспозиций, посвященных национальным культурам, поживающих в республике этносов | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел образования | 2015-2020 годы |  | 2016 г. | Сохранение добрососедства и уважения между этносами, населяющими Красногорский район |  | Выставки: «Село начинается с храма» «Музею передано в дар» «Посудная лавка» Выставки, организованные вне музея «Русские узоры» «Русский характер» Работы фотографа Щербакова А.А.. Передвижные выставки музея «Льняница». «Рисунки из прошлого».МБУК «Глазовский краеведческий музей» «Занавес открывается» МБУК «Игринский районный центр декоративно-прикладного искусства и ремёсел» «Самовар.ru» МБУК «Юкаменский краеведческий музей» |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |
| 06 | 3 | 16 |  | Организация книжно-иллюстрированных выставок, знакомящих читателей библиотек с культурой и традициями народов, проживающих в Красногорском районе | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 годы | 2016 г. |  | Сохранение добрососедства и уважения между этносами, населяющими Красногорский район |  | Организовано 12 выставок |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 |  | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Снижение количества гибели людей при пожарах | ед. |  | 1 | 2 | 1 | 50 |  |  |
|  |  | 2 | Количество зарегистрированных чрезвычайных ситуаций | ед. |  | 1 | 0 | 1 | - 50 |  |  |
|  |  | 3 | Уничтожено строений | ед. |  | 7 | 17 | 10 | 240 |  |  |
|  |  | 4 | Снижение количества гибели людей на водных объектах | ед. |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 5 | Сокращение числа получивших травмы в результате пожаров | ед. |  | 3 | 2 | 1 | - 33 |  |  |
| 06 | 2 |  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | чел. | 14 | 15 | 13 | 0,9 | 86,7 | 92,9 |  |
|  |  | 2 | Количество семей находящихся в социально опасном положении | чел. | 7 | 10 | 10 | 1 | 100 | 142,9 |  |
|  |  | 3 | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними | чел. | 8 | 8 | 8 | 1 | 100 | 100 |  |
|  |  | 4 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, ПДН, занятых в летний период активным отдыхом, трудом и оздоровлением | чел. | 19 | 17 | 19 | 1,1 | 111,8 | 100 |  |
|  |  | 5 | Количество несовершеннолетних употребляющих спиртные напитки и наркотические вещества | чел. | 7 | 3 | 7 | 2,3 | 233,3 | 100 |  |

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |  |
| 06 | 3 |  | Подпрограмма 3 "Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма в муниципальном образовании "Красногорский район" на 2015 - 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 1 | Количество организованных и проведенных мероприятий с целью профилактики терроризма и экстремизма с населением района | единиц | 35 |  | 35 | 51 |  | 16 | 45,7 | 145 |  |  |
| 06 | 3 | 2 | Количество изданной печатной продукции (информационные листы, буклеты и т.п.) по гармонизации межэтнических отношений и профилактике экстремизма | единиц | 10 |  | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 06 | 3 | 3 | Количество музейных экспозиций, посвященных национальным культурам проживающих в республике этносов | единиц | 5 |  | 5 | 9 |  | 4 | 80 | 180 |  |  |
| 06 | 3 | 4 | Увеличение доли молодежи - участников мероприятий, направленных на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общей численности молодежи | процентов | 40 |  | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 06 | 3 | 5 | Количество художественной и учебной литературы на удмуртском или удмуртском и русском языках, доступной для пользователей через систему библиотек | единиц | 6906 |  | 5919 | 7051 |  | 1132 | 2,09 | 102,1 |  |  |
| 06 | 3 | 6 | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности | единиц | 40 |  | 18 | 42 |  | 24 | 133,2 | 105 |  |  |
| 06 | 3 | 7 | Количество учеников, изучающих удмуртский и иные миноритарные языки в школах муниципального образования | единиц | 50 |  | 50 | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |

Доклад о реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» за 2016 год

Реализация муниципальной программы (подпрограммы) осуществлялась за счет средств местного бюджета.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средства бюджета муниципального образования «Красногорский район 10 тыс. руб.

В 2016 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 5 основных мероприятий, из которых выполнено 5 мероприятий, или 100 %. Не выполненных мероприятий не осталось.

Муниципальная программа (подпрограмма) имеет  5 целевых показателей (индикаторов), из них по 5 достигнуты плановые значения и по 5 целевые показатели выше плановых.

Плановые значения целевых показателей на 2017-2020 годы не требуют корректировки.

Доклад о реализации муниципальной подпрограммы

«Профилактика правонарушений в Красногорском районе на 2016-2020 годы» за 2016 год

Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Красногорском районе на 2016-2020 годы»осуществлялась за счет средств местного бюджета.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» составила 40,0 тыс. рублей.

В 2016 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 14 основных мероприятий, из которых все мероприятия исполнены, что составляет 100 %.

Муниципальная подпрограмма имеет 5 целевых показателей (индикаторов), из них по 2-м достигнуты плановые значения, по трем показателям абсолютное отклонение составляет от 1 до 2 процентов в связи с тем, что произошел только рост семей, находящихся в социально опасном положении, а остальные показатели остались на уровне 2015 года.

Плановые значения целевых показателей (количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, количество семей находящихся в социально опасном положении, количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними, количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, ПДН, занятых в летний период активным отдыхом, трудом и оздоровлением, количество несовершеннолетних употребляющих спиртные напитки и наркотические вещества) не требуют корректировки.

Доклад о реализации муниципальной подпрограммы

«Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма муниципального образования «Красногорский район» на 2015 – 2020 годы» за 2016 год

Реализация муниципальной подпрограммы «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма муниципального образования «Красногорский район» на 2015 – 2020 годы» осуществлялась за счет средств местного бюджета.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет всех источников финансирования составила 5,0 тыс. рублей, из них 5,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район».

В 2016 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 16 основных мероприятий, из которых выполнено 15 мероприятий, или 93,8%. 1 мероприятие осталось не выполненным.

Основными причинами невыполнения мероприятий стало: отсутствие финансирования - 1 мероприятие.

Муниципальная подпрограмма имеет 7 целевых показателей (индикаторов), из них по 7 достигнуты плановые значения.

Плановые значения целевых показателей: (количество художественной и учебной литературы на удмуртском или удмуртском и русском языках, доступной для пользователей через систему библиотек, количество организованных и проведенных мероприятий с целью профилактики терроризма и экстремизма с населением района) не требуют корректировки.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 10,0 тыс. рублей фактическое финансирование составило 10,0 тыс. рублей.