*

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»

(наименование муниципальной программы)

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 2 |  |  | «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни» | всего |  |  |  |  |  | 352,0 | 352,0 | 352,0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО «Красногорский район», | ххх |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | ххх |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации МО «Красногорский район» | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 |  |  | « Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2015 - 2020 годы» | всего | ххх |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО «Красногорский район» | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации МО «Красногорский район» | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 03 |  | Физическое воспитание в дошкольных образовательных и в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  | 50 | 30 | 30 | 60 | 100 |
| 02 | 1 | 03 | 2 | Участие в Районной спартакиаде среди дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования |  |  |  |  |  | 35 | 30 | 30 | 86 | 100 |
| 02 | 1 | 03 | 4 | Обеспечение бесплатным питанием в спортивном интернате | Отдел народного образования |  |  |  |  |  | 15 | - | - | - | - |
| 02 | 1 | 04 |  | Организация физкультурно – массовой и спортивной работы на уровне муниципального образования «Красногорский район» | Всего |  |  |  |  |  | 200 | 150 | 150 | 75 | 100 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 04 | 9 | Организация и проведение Спартакиад среди МО района, инвалидов и пенсионеров, проведение зимних и летних спортивных игр района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования, главы мо - поселений |  |  |  |  |  | 90 | 70 | 70 | 77 | 100 |
| 02 | 1 | 04 | 10 | Организация и проведение массовых соревнований посвященных Всероссийским соревнованиям «Лыжня России» и Всероссийскому дню бега «Кросс наций» Кожаный мяч» Золотая шайба ««Оранжевый мяч» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ДЮСШ |  |  |  |  |  | 30 | 20 | 20 | 66 | 100 |
| 02 | 1 | 04 | 11 | Организация и проведение спортивных игровых программ в дни проведения ежегодных районных праздников, посвященных - Дню Победы - Дню села - Дню физкультурника - Дню молодежи | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ДЮСШ |  |  |  |  |  | 60 | 50 | 50 | 83 | 100 |
| 02 | 1 | 04 | 12 | Внедрение и развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ДЮСШ, отдел народного образования, главы мо - поселений |  |  |  |  |  | 20 | 10 | 10 | 50 | 100 |
| 02 | 1 | 06 |  | Физическая культура и спорт инвалидов и пожилых людей | Всего |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 06 | 2 | Организация и проведение районных спортивных фестивалей по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел социальной защиты населения |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |
| 02 | 1 | 07 |  | Участие в республиканских и российских спортивных мероприятиях | Всего |  |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 07 | 1 | Создание условий для достойного выступления спортсменов Красногорского района и сборных команд на соревнованиях республиканского и российского уровня - Дополнительная единовременная поддержка спортсменов и тренеров - Выплаты единовременных вознаграждений по итогам выступлений на соревнованиях - Приобретение формы и спортинвентаря - Организация учебно – тренировочного процесса и обеспечение подготовки сборных команд | Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, главы мо - поселений |  |  |  |  |  | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 |
| 02 | 1 | 07 | 2 | Проведение республиканских и российских соревнований на территории района | Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, главы мо – поселений |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 |
| 02 | 1 | 07 | 3 | Участие в чемпионатах, кубках и первенствах УР, российских и международных соревнованиях по видам спорта | Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, главы мо - поселений |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 |
|  |  | 08 |  | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ» | Администрация МО «Красногорский район» БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» сектор по опеке и попечительству, материнству и детству Администрации МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 50 | 100 |
| 02 | 02.2 | 01 |  | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по медицинской профилактике неинфекционных, социально-значимых заболеваний и формирование ЗОЖ» | Администрация МО «Красногорский район» отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 50 | 100 |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2017 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| хх |  | «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015-2020 годы | Всего | 424,0 | 589,0 | 138 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 424,0 | 352,0 | 83 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | - | 237,0 | - |
| хх | 01 | « Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2015 - 2020 годы» | Всего | 420,0 | 587,0 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 350 | 350,0 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | - | 237,0 | - |
| хх | 02 | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ» | Всего | 4 | 2 | 50 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 4 | 2 | 50 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2017 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 |  |  | « Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2015 - 2020 годы» | Администрация МО «Красногорский район» | 2017 | 2017 |  |  |  |
| хх | 1 | 01 |  | Информационно – методическое обеспечение | Администрация МО «Красногорский район» | 2015-2020 | 2015-2020 | Увеличение доли лиц, занимающихся физической культурой и спортом |  |  |
| хх | 1 | 01 | 1 | Создание системы информационного обеспечения здорового образажизни, пропаганды физической культуры и спорта, опыта работы лучших общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей и мо-поселений, о лучших спортсменах и ветеранах спорта | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2017 | 2017 |  | Создана система информационного обеспечения здорового образажизни, пропаганды физической культуры и спорта посредством постоянного размещения информации в группе «Молодежный сектор» социальной сети «В контакте», а также на официальном сайте МО «Красногорский район» |  |
| хх | 1 | 01 | 2 | Привлечение и активное участие представителей общественности в развитиифизической культуры и спорта. Сотрудничество с руководителями хозяйств и предприятий района, молодежными общественными объединениями. Работа районного оргкомитета. | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2017 | 2017 |  | Закреплены организации, предоставляющие спонсорскую помощь в проведении спортивно-массовых мероприятий, обозначены ответственные лица за развитие физической культуры и спорта в организациях и учреждениях района. |  |
| хх | 1 | 01 | 3 | Осуществление мониторинга физического здоровья детей, обучающейся и работающей молодежи, населениярайона. Обсуждение его результатов и анализа в разрезе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и мо – поселений | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2017 | 2017 |  | Организован и проведен мониторинг физического здоровья детей, обучающейся и работающей молодежи, населениярайона. Проведен анализ в разрезе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и мо – поселений |  |
| хх | 1 | 01 | 4 | Освещение спортивно – массовой работы и реализацииданной программы в районной газете «Победа» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, редакция газеты «Победа» | 2017 | 2017 |  | Периодическое освещение в газете проведенных спортивно-массовых мероприятий, результатов выступлений сборной команды района, хода реализации программы |  |
| хх | 1 | 02 |  | Кадровое обеспечение | Администрация МО «Красногорский район» | 2017 | 2017 | Привлечение кадров в учреждения физической культуры и спорта, повышение квалификации тренеров-преподавателей, учителей физической культуры. |  |  |
| хх | 1 | 02 | 1 | Создание и регулярное обновление банка данных о работниках физической культуры и спорта района. Выявление потребности в физкультурных кадрах. Профориентационная работа по профессиям физкультурного профиля | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2017 | 2017 |  | Создана база данных о работниках физической культуры и спорта, проведен анализ потребности в новых физкультурных кадрах, пропаганда престижности и важности профессии учитель физической культуры, тренера по видам спорта |  |
| хх | 1 | 02 | 2 | Обеспечение и анализ профессиональной подготовки работников физической культуры и спорта, постоянное повышение их квалификации | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2017 | 2017 |  | Специалисты прошли курсы повышения квалификации по программе внедрения ВФСК ГТО, а также по отдельным видам спорта |  |
| хх | 1 | 02 | 3 | Организация и проведение семинаров, совещаний с руководителями образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, главами мо – поселений, преподавателями физического воспитания, тренерами – преподавателями учреждений дополнительного образования детей. Оказание методической и организационной помощи в организации спортивной работы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования, администрации мо – поселений (по согласованию) | 2017 | 2017 |  | Организованы и проведены семинары, разъяснительные беседы по внедрению комплекса ГТО, проведению спортивно-массовых мероприятий в образовательных учреждениях района, оказана помощь в сдаче и принятии нормативов комплекса ГТО |  |
| хх | 1 | 02 | 4 | Разработать систему подготовки судей по спорту. Организовать их профессиональный рост и повышение квалификации. Организация системы обучения. | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2017 | 2017 |  | Проведены семинары по повышению квалификации судей по видам спорта, проведена работа по присвоению судейских категорий |  |
| хх | 1 | 03 |  | Физическое воспитание вдошкольных образовательных и в общеобразовательных учреждениях | Администрация МО «Красногорский район» | 2017 | 2017 | Увеличение доли обучающихся и воспитанников, занимающихся физической культурой и спортом |  |  |
| хх | 1 | 03 | 1 | Организация мониторинга уровня физической подготовленности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных школ. Регулярное обсуждение результатов на РМО учителей физической культуры, тренерском совете ДЮСШ | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2017 | 2017 |  | Организована и проведена единая декада комплекса ГТО на территории района, выявлен уровень физической подготовленности обучающихся, проведен анализ физической подготовленности на РМО учителей физической культуры, тренерском совете ДЮСШ |  |
| хх | 1 | 03 | 2 | Участие в Районной спартакиаде среди дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2017 | 2017 |  | Организована и проведена районная Спартакиада «Малыши открывают спорт!» |  |
| хх | 1 | 03 | 3 | Разработка и проведение районного смотра – конкурса на лучшую постановку физкультурно – оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования | 2017 | 2017 |  | Разработаны положения и проведены районные смотры – конкурсы на лучшую постановку физкультурно – оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений |  |
| хх | 1 | 03 | 4 | Провести массовое медицинское обследование обучающихся образовательных учреждений | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», отдел народного образования | 2017 | 2017 |  | Было организовано и проведено массовое медицинское обследование обучающихся образовательных учреждений |  |
| хх | 1 | 03 | 5 | Обеспечение бесплатным питанием в спортивном интернате | отдел народного образования | 2017 | 2017 |  | На базе МАОУ «Красногорская гимназия» для обучающихся было организовано бесплатное питание |  |
| хх | 1 | 03 | 6 | Обеспечение учебно – тренировочных сборов для победителей и призеров, республиканских и российских соревнований на спортивных базах республиканского и российского значения | отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2017 | 2017 |  | Организованы учебно – тренировочные сборы для победителей и призеров, республиканских и российских соревнований на спортивных базах республиканского и российского значения |  |
| хх | 1 | 04 |  | Организация физкультурно – массовой и спортивной работы на уровне муниципального образования «Красногорский район» | Администрация МО «Красногорский район» | 2017 | 2017 | Увеличение количества и повышение качества проводимых физкультурно-спортивных мероприятий, внедрение комплекса ВФСК ГТО среди населения |  |  |
| хх | 1 | 04 | 1 | Расширение календарного плана спортивно – массовых и оздоровительных мероприятий за счет доступных массовых видов спорта для всех категорий населения | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования, главы мо - поселений | 2017 | 2017 |  | Разработан и утвержден расширенный календарный план спортивно – массовых и оздоровительных мероприятий за счет доступных массовых видов спорта для всех категорий населения |  |
| хх | 1 | 04 | 2 | Создание условий и улучшение качества проводимых мероприятий межрайонного уровня, пользующихся популярностью у населения | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования, главы мо - поселений | 2017 | 2017 |  | Созданы благоприятные условия для повышения качества проводимых мероприятий межрайонного уровня, пользующихся популярностью у населения |  |
| хх | 1 | 04 | 3 | Организация и проведение Спартакиад среди МО района, инвалидов и пенсионеров, проведение зимних и летних спортивных игр района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел народного образования, главы мо - поселений | 2017 | 2017 |  | Организованы и проведены районная Спартакиада среди МО, организаций, учреждений района, Спартакиада пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями, проведены районные зимние и летние сельские спортивны е игры |  |
| хх | 1 | 04 | 4 | Организация и проведение массовых соревнований посвященных Всероссийским соревнованиям «Лыжня России» и Всероссийскому дню бега «Кросс наций» Кожаный мяч» Золотая шайба ««Оранжевый мяч» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ДЮСШ | 2017 | 2017 |  | Организованы и проведены Всероссийские соревнования «Лыжня России – 2017», «Кросс Наций – 2017». |  |
| хх | 1 | 04 | 5 | Организация и проведение спортивных игровых программ в дни проведения ежегодных районных праздников, посвященных - Дню Победы - Дню села - Дню физкультурника - Дню молодежи | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ДЮСШ | 2017 | 2017 |  | Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия в рамках празднования Дня Победы, Дня села, Дня Физкультурника и Дня молодежи (Эстафета мира, соревнования по силовому экстриму, районный туристический слет и т.д.) |  |
| хх | 1 | 04 | 6 | Внедрение и развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ДЮСШ, отдел народного образования, главы мо - поселений | 2017 | 2017 |  | Организована и проведена единая декада комплекса ГТО на территории района, проведены семинары – совещания в образовательных учреждениях района по внедрению комплекса ГТО |  |
| хх | 1 | 05 |  | Организация физкультурно – оздоровительной и спортивной работы на уровне сельских поселений (по месту жительства) | Администрация МО «Красногорский район» Администрации муниципальных поселений | 2017 | 2017 | Рост числа спортивных клубов и секций в поселениях района, увеличение количества физкультурно-спортивных мероприятий проводимых в поселениях района |  |  |
| хх | 1 | 05 | 1 | Развитие спортивных клубов на базе учреждений культуры по месту жительства. Организация их работы. | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, администрация мо - поселений | 2017 | 2017 |  | Рост числа спортивных клубов по месту жительства, утвержден график их работы |  |
| хх | 1 | 05 | 2 | Организация работы спортивных секций (кружков) по доступным видам спорта для различных слоев населения | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, администрация мо - поселений | 2017 | 2017 |  | Рост числа спортивных секций и кружков по доступным видам спорта для различных слоев населения, утвержден график их работы |  |
| хх | 1 | 05 | 3 | Организация и проведение соревнований, конкурсов, матчевых встреч, фестивалей | администрация мо – поселений, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2017 | 2017 |  | Организовано и проведено более 60 мероприятий спортивно-массового характера районного уровня |  |
| хх | 1 | 05 | 4 | Подготовка сборных команд и их участие в спортивно – массовых мероприятиях на уровне района | администрация мо – поселений | 2017 | 2017 |  | Подготовлены сборные команды района по различным видам спорта (волейбол, футбол, настольный теннис, шахматы, щащки, русская лапта и т.д.), организовано их участие в соревнованиях районного, республиканского и всероссийского уровней. |  |
| хх | 1 | 05 | 5 | Организация работы спортивных открытых площадок для работы сводных отрядов в вечернее время | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2017 | 2017 |  | Утвержден график работы и места организации открытых площадок для работы сводных отрядов в вечернее время |  |
| хх | 1 | 06 |  | Физическая культура и спорт инвалидов и пожилых людей | Администрация МО «Красногорский район» | 2017 | 2017 | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями и пожилого возраста, занимающихся физической культурой и спортом |  |  |
| хх | 1 | 06 | 1 | Создание банка данных об инвалидах и пенсионерах, желающих заниматься доступными видами спорта. Составление календарного плана спортивных мероприятий и их проведение. | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел социальной защиты населения, общество инвалидов | 2017 | 2017 |  | Создана база данных лиц с ограниченными возможностями, желающих заниматься доступными видами спорта, разработан и утвержден календарный план мероприятий, проведены соревнования по шашкам, дартсу, шахматам, скандинавской ходьбе и др. |  |
| хх | 1 | 06 | 2 | Организация и проведение районных спортивных фестивалей по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел социальной защиты населения, | 2017 | 2017 |  | Разработано и утверждено положение об организации зимнего и летнего фестиваля по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями |  |
| хх | 1 | 07 |  | Развитие материально – технической базы | Администрация МО «Красногорский район» | 2017 | 2017 | Количественное и качественное улучшение спортивных объектов района |  |  |
| хх | 1 | 07 | 1 | Создание базы данных по спортивным объектам и сооружениям района. Оценка их состояния. | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2017 | 2017 |  | Создана база данных по спортивным объектам и сооружениям района, проведен анализ их состояния |  |
| хх | 1 | 07 | 2 | Выделение средств на строительство и реконструкцию физкультурно – оздоровительных сооружений - Создание комплексных спортивных площадок в мо - поселениях | отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, главы мо – поселений | 2017 | 2017 |  | Проведен ремонт центрального стадиона, спортивного зала МБУ МКСК «Красногорский», спортивного зала МБОУ «Барановская СОШ», созданы комплексны е спортивные площадки в поселениях района |  |
| хх | 1 | 08 |  | Участие в республиканских и российских спортивных мероприятиях | Администрация МО «Красногорский район» | 2017 | 2017 | Рост числа участников республиканских и российских мероприятий |  |  |
| хх | 1 | 08 | 1 | Создание условий для достойного выступления спортсменов Красногорского района и сборных команд на соревнованиях республиканского и российского уровня - Дополнительная единовременная поддержка спортсменов и тренеров - Выплаты единовременных вознаграждений по итогам выступлений на соревнованиях - Приобретение формы и спортинвентаря - Организация учебно – тренировочного процесса и обеспечение подготовки сборных команд | Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, главы мо - поселений | 2017 | 2017 |  | Материальное поощрение спортсменов и тренеров по видам спорта, организация тренировок и спортивных сборов для членов сборной команды района, приобретена спортивная форма и инвентарь по видам спорта, в целях подготовки команды к Республиканским спортивным играм организованы выезды, товарищеские встречи по видам спорта. |  |
| хх | 1 | 08 | 2 | Проведение республиканских и российских соревнований на территории района | Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, главы мо – поселений | 2017 | 2017 |  | Проведены республиканские отборочные соревнования по волейболу, Первенство удмуртской Республики по шахматам |  |
| хх | 1 | 08 | 3 | Участие в чемпионатах, кубках и первенствах УР, российских и международных соревнованиях по видам спорта | Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, главы мо - поселений | 2017 | 2017 |  | Участие в Первенствах и Чемпионатах УР по городошному спорту, шахматам, мини-футболу, лыжным гонкам и зимнему полиатлону, участие в Первенстве Росси по шахматам |  |

| 02 | 02.2 |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 02.2 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ» |  | 2017г. |  |  |  |  |
| 02 | 02.2 | 01 |  | Основное мероприятие «Создание условий для оказания медицинской помощи населению | Администрация МО «Красногорский район» | 2017г. | 2017г. | Улучшение демографической обстановки в районе. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования ЗОЖ и профилактики заболеваний. |  |  |
| 02 | 02.2 | 01 | 1 | ##### мероприятие «Предоставление в безвозмездное пользование БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» имущества, находящегося в муниципальной собственности ##### (помещения Архангельского ФАП, Барановского ФАП, Дебинского ФАП, Багырского ФАП, Малягуртского ФАП, Васильевского ФАП, Артыкского ФАП, Селеговского ФАП, Курьинской врачебной амбулатории). | Администрация МО «Красногорский район» | 2017г. | 2017г. |  | Улучшились качество оказания и доступность медицинской помощи для жителей района. |  |
| 02 | 02.2 | 01 | 2 | ##### мероприятие «Предоставление земельных участков для строительства объектов в сфере здравоохранения в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования ##### (Туринский ФАП)». | Администрация МО «Красногорский район» | 2017г. | 2017г. |  | В 2017г. выделен земельный участок для строительства Кокманского ФАП. |  |
| 02 | 02.2 | 01 | 3 | мероприятие «Установление меры социальной поддержки для медицинских работников в целях привлечения указанных лиц для работы в БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР». | Администрация МО «Красногорский район» | 2017г. | 2017г. |  | - |  |
| 02 | 02.2 | 02 |  | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан» | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел народного образования отдел культуры, спорта и молодежной политики сектор по опеке и попечительству, материнству и детству Администрации МО «Красногорский район» | 2017г. | 2017г. | Улучшение демографической ситуации в районе. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования ЗОЖ и профилактики заболеваний. Снижение потребления табака населением, недопущение его потребления детьми, подростками, беременными женщинами. Уменьшение доли лиц, имеющих факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. |  |  |
| 02 | 02.2 | 02 | 1 | мероприятие «Анализ медико-демографических показателей и показателей распостраненности факторов риска развития неинфекционных заболеваний» | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2017г. | 2017г. |  | Обшая смертность снизилась с 18,4 до 14,4 на 1000 нас. Смертность нас. в трудосп. возр. снизилась с 8,8 до 6,0 на 1000 нас. соот. возр. Как и в 2016г. не было случаев младенческой смертности. |  |
| 02 | 02.2 | 02 | 2 | мероприятие «Санитарно-гигиеническое просвещение населения района»: а) размещение информации по вопросам формирования здорового образа жизни на официальном сайте ЛПУ, официальном сайте Администрации района; б) разработка и размещение в общественных местах, торговых центрах, на транспорте, в структурных подразделениях медицинской организации, в иных организациях и на предприятиях района социальной рекламы по вопросам профилактики факторов риска развития неинфекционных и социально значимых заболеваний, сокращения потребления алкоголя и табака, здорового питания, прививания навыков физической культуры; в) изготовление и размещение аудио-, видеороликов, аудио- и видеосюжетов по различным аспектам формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний, сокращения потребления алкоголя и табака и соблюдения принципов здорового питания и диетологической коррекции факторов риска; г) изготовление и тиражирование для населения, медицинских работников и специалистов, работающих в области профилактики, полиграфической продукции по вопросам формирования здорового образа жизни, включая вопросы здорового питания и прививания навыков физической культуры; д) проведение конкурсов среди образовательных учреждений и трудовых коллективов по вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний, формирования здорового образа жизни, сокращения потребления алкоголя и табака, принципов здорового питания и повышения физической активности; е) проведение масштабных информационно-образовательных кампаний, массовых акций по вопросам формирования здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности. | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел народного образования» Администрации МО «Красногорский район»; отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район»; сектор по опеке и попечительству, материнству и детству Администрации МО «Красногорский район» | 2017г. | 2017г. |  | Повысилась информированность населения по профилактике хронических неинфекционных заболеваний на 0,5%. Повысилась приверженность населения здоровому образу жизни на 15%. Повысилась приверженность населения к лечению на 10,7%. Снизилась распостраненность следующих факторов риска: распостраненность курения на 2,5%; распостраненность нерационального питания на 3,2%; распостраненность низкой физич. активности на 3%. |  |
| 02 | 02.2 | 03 |  | Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммуннопрофилактику» | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2017г. | 2017г. | Обеспечение доведенного охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита в декретированные сроки. Снижение заболеваемости от иммунноуправляемых инфекций до спорадического уровня. |  |  |
| 02 | 02.2 | 03 | 1 | мероприятие «Анализ инфекционной заболеваемости, факторов риска развития социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих»; | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2017г. | 2017г. |  | Инфекционная заболеваемость в 2017г. составила 25,022 тыс. на 1000 нас., что на 22,4% выше уровня 2016г. (за счет повышения заболеваемости по ОРВИ), но следует отметить, что не зарегистрировано случаев заболеваемости дизентерией, сальмонеллезом, ост. вир. гепатитом, корью, полиомиелитом, паротитом, краснухой, чесоткой. Снизилась заболеваемость: по микроспории в 4 раза, ОКИ – в 14 раз, сифилису – в 3 раза, гонококковой инфекции – в 5 раз, по ВИЧ – в 3 раза. |  |
| 02 | 02.2 | 03 | 2 | мероприятие «Организация и реализации мероприятий по иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок и вакцинации по эпидемиологическим показаниям»: а) иммунизация населения в рамках Национального календаря профилактических прививок; б) реализации ведомственных целевых программ "Вакцинопрофилактика" на 2013 - 2015 годы, "Природно-очаговые инфекции на 2013 - 2015 годы", республиканской целевой программы "Туберкулез на 2010 - 2015 годы". | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2017г. | 2017г. |  | В результате проведенных мероприятий в районе отсутствуют случаи заболеваемости корью, полиомиелитом, паротитом, краснухой, вирусным гепатитом В. |  |
| 02 | 02.2 | 03 | 3 | мероприятие «Развитие информационно-коммуникационной кампании с целью повышения уровня информированности населения по вопросам безопасности и необходимости проведения иммунизации как основного инструмента снижения уровня инвалидизации и смертности населения от иммуноуправляемых инфекций». | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2017г. | 2017г. |  | Не зарегистрировано случаев смертности и инвалидизации от иммунноуправляемых инфекций. |  |
| 02 | 02.2 | 04 |  | Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С» | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел народного образования» Администрации МО «Красногорский район»; отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район»; сектор по опеке и попечительству, материнству и детству Администрации МО «Красногорский район» | 2017г. | 2017г. | Профилактика и предупреждение распостранения ВИЧ-инфекции на территории района. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете. |  |  |
| 02 | 02.2 | 04 | 1 | мероприятие «Проведение информационно-разъяснительной работы, направленной на информирование населения по вопросам предупреждения распространения и доступных мер профилактики ВИЧ-инфекции через местные средства массовой информации в соответствии с утвержденным региональным медиапланом»; | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2017г. | 2017г. |  | Стабилизация эпидситуации. Пораженность населения района ВИЧ-инфекцией составила 211,0 на 100 тыс. нас., что в 2 раза ниже ср. по УР. |  |
| 02 | 02.2 | 04 | 2 | мероприятие «Реализация специальных проектов по профилактике и предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C»: а) в группах высокого риска, в том числе среди потребителей психоактивных средств и лиц, оказывающих сексуальные услуги за плату, при сотрудничестве с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями, волонтерскими отрядами и религиозными объединениями; б) по повышению приверженности ВИЧ-инфицированных к лечению ВИЧ-инфекции и диспансерному наблюдению в целях сокращения смертности и предотвращения перехода ВИЧ-инфекции в стадию СПИДа при сотрудничестве с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями, волонтерскими отрядами и религиозными объединениями. | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; отдел народного образования» Администрации МО «Красногорский район»; отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрация МО «Красногорский район»; сектор по опеке и попечительству, материнству и детству Администрации МО «Красногорский район» | 2017г. | 2017г. |  | Не допущено сл. инвалидизация среди ВИЧ-инфицированных, Повысилась приверженности к лечению среди ВИЧ – инфицированных. На ДУ находится 12 ВИЧ-инф., охват диспансеризацией - 100%, 2 чел. из них проведена химиопрофилактика ТВС (100% от подлежащих). |  |
| 02 | 02.2 | 04 | 3 | мероприятие «Разработка, тиражирование и распространение среди населения, в т.ч. в группах высокого риска, полиграфической продукции по вопросам профилактики и предупреждения ВИЧ-инфекции»; | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2017г. | 2017г. |  | Стабилизация эпидситуации по ВИЧ-инфекции. |  |
| 02 | 02.2 | 04 | 4 | мероприятие «Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "ВИЧ-инфекция" на 2015 - 2017 годы». | Администрация МО «Красногорский район»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2017г. | 2017г. |  | Стабилизация эпидситуации, снижение первичной заболеваемости, инвалидизации, повышение продолжительности и качества жизни ВИЧ-инфицированных. |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2017 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Услуг не оказываем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 |  | « Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2015 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля граждан Красногорского района систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | 30,4 | 32,4 | 33,4 | 1,0 | 3,0 | 109 |  |
|  |  | 2 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений района | % | 37,5 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 106 |  |
|  |  | 3… | Доля граждан района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения района, занятого в экономике | % | 30,3 | 30,9 | 31,5 | 0,6 | 1,9 | 104 |  |
|  |  | 4 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 68,4 | 70,4 | 70,6 | 0,2 | 0,28 | 103 |  |
|  |  | 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | % | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 0,1 | 1,1 | 102 |  |
| 02 | 2 |  | Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Смертность от всех причин | число умерших на 1000 нас. | 18,4 | 12,6 | 14,4 | 1,8 | 0,1 | 78,2 |  |
|  |  | 2 | Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми. | 0,0 | 6,9 | 0,0 | - 9,6 | 140 | 0 |  |
|  |  | 3 | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. нас. | 729,3 | 671,0 | 577,5 | -93,5 | 57,7 | 79,2 |  |
| … |  | 4 | Смертность от новообразований, в т.ч. злокачественных | на 100 тыс. нас. | 217,7 | 166,5 | 217,7 | 51,2 | 30,7 | 0 |  |
|  |  | 5 | Смертность от туберкулеза | на 100 тыс. нас. | 10,9 | 13,2 | 0,0 | - 13,2 | 100 | 0 |  |
|  |  | 6 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процент). | процент | 77,2 | 72,0 | 87,5 | 15,5 | 21,5 | 113 |  |
|  |  | 7 | Распостраненность потребления табака среди взрослого населения | процент | 34,0 | 37,3 | 33,4 | - 3,9 | 10,4 | 98,2 |  |
|  |  | 8 | Охват диспансеризацией взрослого населения | процент | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 9 | Уровень информированности населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, туберкулеза | процент | 68,5 | 69,0 | 69,0 | 0 | 0 | 100,7 |  |
|  |  | 10 | Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потребления алкоголя и табака | процент | 37,2 | 38,0 | 38,0 | 0 | 0 | 102 |  |
|  |  | 11 | Распостраненность низкой физической активности среди взрослого населения | процент | 35,2 | 40,0 | 32,0 | -8 | 20 | 91 |  |
|  |  | 12 | Смертность от самоубийств | на 100 тыс. нас. | 119,7 | 85,0 | 144,4 | 59,4 | 70 | 120 |  |
|  |  | 13 | Доля медицинских работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки, трудоустроившихся после завершения обучения в БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | процент | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу за 2017 год

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В 2016 году изменения не вносились |  |  |  |

Доклад о реализации муниципальной программы

«Сохранение здоровья и формиров ание здорового образа жизни»

за 2017 год

Реализация муниципальной подпрограммы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2015 - 2020 годы»  осуществлялась за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» и привлеченных средств (по Договору с ЗАО «Чепецкое НГДУ»  «О поддержке социально-экономического развития Красногорского района».

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 году за счет всех источников финансирования составила 587 тыс. рублей, из них 350 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район». В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной подпрограммы на бюджет муниципального образования «Красногорский район» приходится 40,4 %.

В 2017 году в рамках муниципальной подпрограммы была запланирована реализация 8 основных мероприятий, из которых выполнено 8 мероприятий, или 100%.

Основные достигнутые результаты по подпрограмме:

- Создана система информационного обеспечения здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и спорта посредством постоянного размещения информации в группе «Молодежный сектор» социальной сети «В контакте», а также на официальном сайте МО «Красногорский район»;

- Организована и проведена единая декада комплекса ГТО на территории района, выявлен уровень физической подготовленности обучающихся, проведен анализ физической подготовленности на РМО учителей физической культуры, тренерском совете ДЮСШ;

- Организованы и проведены Всероссийские соревнования «Лыжня России – 2017», «Кросс Наций – 2017», «Оранжевый мяч – 2017», «золотая шайба – 2017»;

- Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия в рамках празднования Дня Победы, Дня села, Дня Физкультурника и Дня молодежи (Эстафета мира, соревнования по силовому экстриму, районный туристический слет и т.д.);

- Организовано и проведено более 60 мероприятий спортивно-массового характера районного уровня;

- Организовано материальное поощрение спортсменов и тренеров по видам спорта, организованы  тренировки и спортивные сборы для членов сборной команды района, приобретена спортивная форма и инвентарь по видам спорта, в целях подготовки команды к Республиканским спортивным играм организованы выезды, товарищеские встречи по видам спорта;

- Проведены личное Первенство Удмуртской Республики по шахматам, 2-ая зимняя Спартакиада пенсионеров Удмуртской Республики, районная Спартакиада «Малыши открывают спорт!»;

- Разработан и утвержден расширенный календарный план спортивно – массовых и оздоровительных мероприятий за счет доступных массовых видов спорта для всех категорий населения.

Муниципальная подпрограмма имеет 5 целевых показателей (индикаторов) плановые значения которых достигнуты 9или превышены)  по итогам 2017 года.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 350 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 350 тыс. рублей, или 100 %  годового лимита.

Реализация муниципальной подпрограммы Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ»осуществлялась за счет средств местного бюджета.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 году за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» составила 2 тыс. рублей. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной подпрограммы на бюджет муниципального образования «Красногорский район» приходится 100%.

В 2017 году в рамках муниципальной подпрограммы была запланирована реализация 4 основных мероприятий, из которых выполнено 4 мероприятие, или 100%.

Муниципальная подпрограмма имеет  13 целевых показателей (индикаторов), из них по 7 достигнуты плановые значения и по 6 целевые показатели ниже плановых. Выполнены такие целевые показатели:

- смертность от болезней системы кровообращения;

- смертность от туберкулеза;

- охват населения  профилактическими осмотрами на туберкулез;

- охват диспансеризацией взрослого населения;

- уровень информированности населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых

заболеваний, онкологических заболеваний, туберкулеза;

-уровень информированности населения по вопросам здорового     образа жизни,

рациональному питанию, двигательной активности, потребления алкоголя и табака;

- доля медицинских работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки,

трудоустроившихся после завершения обучения в БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР».

Невыполнение целевых показателей связано с объективными причинами, независящими от исполнителей подпрограммы..

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 2 тыс. рублей фактическое финансирование составило 2 тыс. рублей, или 100% годового лимита.

Зам. Главы Администрации по социальным вопросам

МО «Красногорский район»                                                                                                Ремнева Л.В.