Утверждаю

Начальник Отдела культуры, спорта и

молодёжной политики Администрации

муниципального образования

«Красногорский район»

__________________А.А.Веретенников

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2020 годы

за 2017 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2020 годы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год (на начало года) | План на отчетный период (на конец года) | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Развитие культуры на 2015-2020 годы | ОКС и МП Администрации МО «Красногорский район» | 540 |  |  |  |  | 27665,7 | 23691,8 | 23529,8 | 85,6 | 99,3 |
| 03 | 01 |  |  | Библиотечное обслуживание населения | Всего | 540 | 08 | 01 | 0310166770 | 611,612 | 6055,7 | 3408,8 | 3408,1 | 56,3 | 100 |
| 03 | 1 |  |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях» | ОКС и МП Администрации МО «Красногорский район», МБУК «Красногорская МБ» |  |  |  |  |  | 2422,3 | 1363,52 | 1363,24 | 56,3 | 100 |
|  |  |  |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара» |  |  |  |  |  |  | 908,6 | 681,76 | 681,62 | 75 | 100 |
|  |  |  |  | Оказание муниципальной работы «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» |  |  |  |  |  |  | 1816,5 | 1022,64 | 1022,43 | 56,3 | 100 |
|  |  |  |  | Оказание муниципальной работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» |  |  |  |  |  |  | 908,3 | 340,88 | 340,81 | 37,5 | 100 |
| 03 | 02 |  |  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | всего |  |  |  |  |  | 16007,4 | 11565,1 | 11413 | 72,2 | 98,7 |
|  |  |  |  |  | МБУ МКСК «Красногорский» МБУК «Красногорский районный краеведческий музей». МБУК «Красногорский дом ремёсел» | 540 | 08 | 01 | 0330166770 | 611 | 15165,00 | 10999,3 | 10847,3 | 72,5 | 98,6 |
|  |  |  |  |  |  | 540 | 08 | 01 | 0320166770 | 611 | 842,4 | 565,8 | 565,7 | 67,2 | 100 |
|  |  |  |  | Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара» |  |  |  |  |  |  | 42,1 | 28,29 | 28,29 | 67,2 | 100 |
|  |  |  |  | Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях |  |  |  |  |  |  | 84,3 | 56,58 | 56,57 | 67,1 | 100 |
|  |  |  |  | Оказание муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок вне стационара» |  |  |  |  |  |  | 126,3 | 84,87 | 84,88 | 67,2 | 100 |
|  |  |  |  | Оказание муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок в стационарных условиях» |  |  |  |  |  |  | 252,7 | 169,74 | 169,71 | 67,2 | 100 |
|  |  |  |  | Оказание муниципальной работы «Формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности и безопасности музейного фонда» |  |  |  |  |  |  | 337 | 226,32 | 226,28 | 67,2 | 100 |
| 03 | 3 |  |  | Оказание муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |  |  |  |  |  |  | 4160,2 | 3920,50 | 3856,7 | 94,2 | 98,4 |
| 03 | 3 |  |  | Оказание муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий-творческие» (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) |  |  |  |  |  |  | 5546,9 | 3367,0 | 3334,7 | 60,7 | 99 |
| 03 | 3 |  |  | Оказание муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий)» |  |  |  |  |  |  | 3623,7 | 2450,30 | 2410,4 | 70,1 | 98,4 |
| 03 | 3 |  |  | Оказание муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий » (семинар, конференция) |  |  |  |  |  |  | 1386,7 | 980,1 | 964,2 | 70,6 | 98,4 |
| 03 | 3 |  |  | Оказание муниципальной работы «Организация и проведение массовых мероприятий» (мастер-классы) |  |  |  |  |  |  | 447,5 | 281,4 | 281,3 | 62,9 | 100 |
| 03 | 3 |  |  | Реализация национальной политики, развитие народного творчества | Всего |  |  |  |  |  | 1685,00 | 677,8 | 669,6 | 40,2 | 98,8 |
|  |  |  |  |  | МБУК «Красногорский ДР», МБУ МКСК «Красногорский» |  |  |  |  |  | 1685,00 | 677,8 | 669,6 | 40,2 | 98,8 |
| 03 | 3 |  |  | Оказание муниципальной работы «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популя-ризации объектов нематериаль-ного культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры» |  |  |  |  |  |  | 1685,00 | 677,8 | 669,6 | 40,2 | 98,8 |
| 03 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | всего | 540 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 3917,6 | 8040,1 | 8039,1 | 205,2 | 100 |
| 03 | 4 |  |  | Содержание Отдела культуры, спорта и молодёжной политики Администрации МО «Красногорский район» | ОКС и МП Администрации МО «Красногорский район», | 540 | 08 | 01 | 0340160250 | 111, 119, 242, 244, 852, 853 | 1882,4 | 5111,2 | 5110,5 | 271,5 | 100 |
| 03 | 4 |  |  | Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Красногорского района бухгалтерией | ОКС и МП Администрации МО «Красногорский район», | 540 | 08 | 04 | 0340160120 | 111, 112, 119, 242, 244 | 1701,2 | 2548,3 | 2547,9 | 149,8 | 100 |
| 03 | 1 |  |  | Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг либо возмещение затрат на оплату жилья и коммунальных услуг руководителям и специалистам учреждений культуры, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа | ОКС и МП Администрации МО «Красногорский район», | 540 | 08 | 01 | 0310162310 | 321 | 19 | 155,7 | 155,7 | 819,5 | 100 |
| 03 | 2 |  |  | Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг либо возмещение затрат на оплату жилья и коммунальных услуг руководителям и специалистам учреждений культуры, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа |  | 540 | 08 | 01 | 0320162310 | 321 | 146,0 | 23,9 | 23,9 | 16,4 | 100 |
| 03 | 3 |  |  | Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг либо возмещение затрат на оплату жилья и коммунальных услуг руководителям и специалистам учреждений культуры, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа |  | 540 | 08 | 01 | 0330162310 | 321 | 169,0 | 201,0 | 201,0 | 118,9 | 100 |
| 03 | 4 |  |  | Создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих учреждений культуры. | ОКС и МП Администрации МО «Красногорский район», | 540 | 08 | 01 | 0330160260 | 244 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Развитие культуры на 2015-2020 годы | Всего | 27665,7 | 23529,8 | 85 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 27665,7 | 21932,4 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  | 1597,4 |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 03 | 1 | Организация библиотечного обслуживания населения | Всего | 6055,7 | 3408,1 | 56,3 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 6055,7 | 3310,7 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  | 97,4 |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 03 | 2 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | Всего | 842,4 | 565,7 | 67,2 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 842,4 | 565,7 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 03 | 04 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | 3917,6 | 8039,1 | 205 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 3917,6 | 8039,1 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 03 | 3 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам, реализация национальной политики, развитие народного творчества | Всего | 16850,00 | 12082,6 | 71,7 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 16850,00 | 10582,6 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  | 1500,00 |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

| Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУК «Красногорская МБ» | 2015-2020г.г. | 2017г. | Охват населения библиотечным обслуживанием 58 процентов. | Охват населения библиотечным обслуживанием 66 процентов. |  |  |
| 03 | 1 | 02 |  | Выполнение муниципальной работы «Работа по библиографической обработке документов и организация каталогов» |  | 2015-2020г.г. | 2017г. | Объём электронного каталога 800 библиографических записей в 2014 году, 400 библиографических записей каждый последующий год | Внесено в электронный каталог в течении 2017 года 478 записей. | Перевод программы «ИРБИС» с демо-версии на сеть Интернет |  |
| 03 | 1 | 03 |  | Комплектование библиотечных фондов |  | 2015-2020г.г. | 2017 г. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Красногорского района на 1000 человек населения в год составит 150 единиц | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Красногорского района на 1000 человек населения в год составил 70 единиц | Недостаточное финансирование на пополнение библиотечных фондов |  |
| 03 | 1 | 04 |  | Организация и проведение мероприятий тематической направленности, таких как Летние чтения, Неделя детской и юношеской книги, День библиотек, Краеведческие чтения | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУК «Красногорская МБ» | 2015-2020г.г. | 2017 г. | Согласно плана мероприятий на год. | Проведено культурно-массовых мероприятий 982 единицы |  |  |
| 03 | 1 | 05 |  | Создание на базе библиотек клубов общения, любителей книги, семейного чтения |  | 2015-2020г.г | 2017 г. | Организовать работу 26 клубов по интересам | Работает 26 клубов по интересам |  |  |
| 03 | 1 | 06 |  | Оформление тематических выставок, экспозиций |  | 2015-2020г.г. | 2016 г. | Согласно плана мероприятий на год. | Оформлено 186 тематических выставок |  |  |
| 03 | 1 | 07 |  | Проведение читательских конференций, дискуссий |  | 2015-2020г.г | 2016 г. | Согласно плана мероприятий на год. | Проведено 200 мероприятий |  |  |
| 03 | 1 | 08 |  | Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) в филиалах МБУК «Красногорская МБ» к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУК «Красногорская МБ» | 2015-2020г.г. | 2017 г. | Обеспечение всех филиалов МБУК «Красногорская МБ» доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»-100 процентов. Приобретение необходимого оборудования и обучение сотрудников МБУК «Красногорская МБ» | Обеспечение филиалов МБУК «Красногорская МБ» доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»-71,4 процента. |  |  |
| 03 | 1 | 09 |  | Внедрение специализированного программного обеспечения ИРБИС в филиалах МБУК «Красногорская МБ» |  | 2015-2020 годы | 2017 г. | Установка программного обеспечения и обучение сотрудников МБУК «Красногорская МБ» работе с программным обеспечением | Установлено специализированное программное обеспечение ИРБИС |  |  |
| 03 | 1 | 10 |  | Оказание методической помощи филиалам МБУК «Красногорская МБ» в сельских поселениях | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУК «Красногорская МБ» | 2015-2020 годы | 2016 г. | Методическая помощь филиалам МБУК «Красногорская МБ» в сельских поселениях по организации библиотечного обслуживания населения, внедрению новых форм и методов работы | Организация коллективных и индивидуальных форм методической деятельности (семинары, семинары-совещания, творческие лаборатории, мастер-классы)-45 мероприятий |  |  |
| 03 | 1 | 11 |  | Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг в Красногорском районе, проводимых мероприятиях, а также о трудовых коллективах и работниках библиотечной системы |  | 2015-2020 годы | 2017 г. |  | Информация публикуется на сайте МО «Красногорский район» постоянно |  |  |
| 03 | 1 | 12 |  | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для радиопередач |  | 2015-2020 годы | 2017 г. | Публикация информации в печатных средствах массовой информации, передачи (сюжеты) на радио | Постоянно идёт публикация информации в печатных средствах массовой информации, ежемесячно готовятся передачи (сюжеты) на радио |  |  |
| 03 | 1 | 13 |  | Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации муниципального образования «Красногорский район» (http://www.mo-krasno.ru) | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУК «Красногорская МБ» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Ежедневное информирование о мероприятиях МБУК «Красногорская МБ» населения | Ежедневно публикуется информирование о мероприятиях МБУК «Красногорская МБ» населения на официальном сайте Администрации муниципального образования «Красногорский район |  |  |
| 03 | 1 | 14 |  | Создание официального сайта МБУК «Красногорская МБ», публикация на нем информации о деятельности учреждения, в том числе в разрезе его структурных подразделений |  | 2015-2020 годы | 2016 г. | Информирование населения о деятельности муниципальных библиотек | Информация публикуется на Портале библиотек Удмуртской республики |  |  |
| 03 | 1 | 15 |  | Внедрение во всех структурных подразделениях МБУК «Красногорская МБ» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью |  | 2015-2020 годы | 2016 г. | Проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством и доступностью библиотечных услуг на регулярной основе | Мониторинг удовлетворенности населения качеством и доступностью библиотечных услуг составил 62,80 |  |  |
| 03 | 2 |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |
| 03 | 2 | 01 |  | Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры для исполнения Администрации МО «Красногорский район» | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Организация работы по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры | Соглашения не заключались |  |  |
| 03 | 2 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги «Услуга по реализации творческой деятельности населения путем участия в самодеятельном (любительском) художественном творчестве» | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Организация деятельности клубных формирования МБУ МКСК «Красногорский» в соответствии с муниципальными заданиями | Количество клубных формирований - 102 единицы |  |  |
| 03 | 2 | 03 |  | Выполнение работы по организации культурно-массовых мероприятий |  | 2015-2020 годы | 2017 г. | Организация культурно-массовых мероприятий МБУ МКСК «Красногорский» в соответствии с муниципальным заданием | Проведено культурно-массовых мероприятий –1871единица |  |  |
| 03 | 2 | 04 |  | Работа по сохранению материального и нематериального культурного наследия традиционной народной культуры |  | 2015-2020 годы | 2017 г. | Сохранение объектов материального и нематериального культурного наследия (песня, танец, обряд, изделий декоративно-прикладного искусства и т.д.) на бумажных носителях, в электронном и натуральном виде. | Формирование объектов материального и нематериального культурного наследия (песня, танец, обряд, изделий декоративно-прикладного искусства и т.д.) на бумажных носителях, в электронном и натуральном виде -7 ед. |  |  |
| 03 | 2 | 05 |  | Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Организация коллективных и индивидуальных форм методической деятельности | Предоставление консультационных и методи-ческих услуг-80 единиц |  |  |
| 03 | 2 | 06 |  | Проведение обучающих мероприятий для руководителей учреждений культуры, руководителей общественных национальных центров, художественных руководителей, методистов, руководителей любительских художественных коллективов по различным темам (семинары, семинары-практикумы, совещания, мастер-классы, творческие лаборатории) |  | 2015-2020 годы | 2017 г. | Выполнение муниципального задания МБУ МКСК «Красногорский». Ежегодное проведение 30 обучающих мероприятий | Организация коллективных и индивидуальных форм методической деятельности – 30 ед. |  |  |
| 03 | 2 | 07 |  | Издание методических сборников и методических рекомендаций | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Выполнение муниципального задания МБУ МКСК «Красногорский». Ежегодное издание 8 методических сборников и (или) методических рекомендаций | Издано 8 методических пособий |  |  |
| 03 | 2 | 08 |  | Мероприятия по повышению квалификации работников сферы культуры в виде консультаций | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Выполнение муниципального задания МБУ МКСК «Красногорский». Ежегодно планируется 80 консультаций | Проведено 80 методические консультации |  |  |
| 03 | 2 | 09 |  | Мероприятия по повышению квалификации работников сферы культуры в виде выездов в учреждения культуры |  | 2015-2020 годы | 2017 г. | Выполнение муниципального задания МБУ МКСК «Красногорский». Ежегодно планируется 20 выездов | Проведено 20 выездов |  |  |
| 03 | 2 | 10 |  | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров |  | 2015-2020 годы | 2017 г. | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики» | Повышение квалификации прошли 2 специалиста |  |  |
| 03 | 2 | 11 |  | Выдвижение кандидатов на соискание звания «народный (образцовый)» коллектив | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Присвоение звания «народный» и «образцовый» коллективам самодеятельного художественного творчества - 4 коллективам | Звание «народный» и «образцовый» коллективов самодеятельного художественного творчества -3 ед. |  |  |
| 03 | 2 | 12 |  | Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях |  | 2015-2020 годы | 2017 г. | Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях на стендах, в сети «Интернет», на сайте МО «Красногорский район» | Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях на стендах, в сети «Интернет», на сайте МО «Красногорский район» |  |  |
| 03 | 2 | 13 |  | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для радиопередач | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Публикация информации в печатных средствах массовой информации, передачи (сюжеты) на радио | Публикация информации в печатных средствах массовой информации |  |  |
| 03 | 2 | 14 |  | Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУ МКСК«Красногорский» |  | 2015-2020 годы | 2017 г. | Информирование о мероприятиях населения | Ежедневное размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУ МКСК «Красногорский» |  |  |
| 03 | 2 | 15 |  | Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации МО «Красногорский район» (http://www.mo-krasno.ru/) |  | 2015-2020 годы | 2017 г. | Информирование о мероприятиях населения | Информирование о мероприятиях населения на официальном сайте Администрации МО «Красногорский район» |  |  |
| 03 | 2 | 16 |  | Подготовка и публикация информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации МО «Красногорский район», посвященному вопросам культуры, об организации культурно-досуговой деятельности в районе, планах мероприятий, проведенных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, а также о муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере организации досуга и предоставления услуг организаций культуры | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Информирование населения об организации досуга и предоставлении услуг организаций культуры | Регулярное информирование населения об организации досуга и предоставлении услуг организаций культуры |  |  |
| 03 | 2 | 17 |  | Создание официального сайта МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей», публикация на нем информации о деятельности учреждения, в том числе в разрезе его филиалов | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Информирование населения о деятельности организаций культуры | Информирование осуществляется через сеть интернет, афиши, статьи в газете «Победа» |  |  |
| 03 | 2 | 18 |  | Внедрение во всех структурных подразделениях МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг |  | 2015-2020 годы | 2017 г. | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг организациями культуры на регулярной основе | Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг МБУ МКСК «Красногорский» составил 77,10, МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» составил 82. |  |  |
| 03 | 3 |  |  | Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» | 2015-2020г.г. | 2017 г. |  | По популяризации национальных культур учреждениями культуры проведено 253 мероприятия, посетило 34037 человек |  |  |
| 03 | 3 | 02 |  | Проведение фестивалей национальных культур: районный фестиваль народного творчества «Венок дружбы», республиканский фестиваль старообрядческой культуры «Петровское Заговенье», районный фестиваль детского творчества, районный фестиваль народного творчества среди ветеранских организаций, КВН и др. |  | 2015-2020 годы | 2017 г. | Проведение фестивалей национальных культур (по отдельному плану) | Проведены : IV Республиканский фестиваль русской старообрядческой культуры «Петровское Заговенье», районный фестиваль народного творчества «Венок дружбы», районный конкурс «Цвети, мой край!» среди ветеранских организаций Красногорского района, фестиваль народного творчества «С любовью к людям и земле», районный фестиваль детского творчества «Под Рождественской звездой», районный фестиваль-встреча «Жильыртись ошмес» огазея». |  |  |
| 03 | 3 | 03 |  | Проведение традиционных народных праздников: «Рождество», «Троица», «Масленица», «Пасха», «Великие Спасы», «Покров» и др. |  | 2015-2020 годы | 2017 г. | Проведение традиционных народных праздников (по отдельному плану) | Проведены традиционные народные праздники: «Рождество», «Троица», «Масленица», «Пасха», «Великие Спасы», «Покров» идр. |  |  |
| 03 | 3 | 04 |  | Проведение показательных мероприятий по бытовой национальной культуре: праздник колодца, праздник Колеса, праздник Валенка, праздник Русской избы, праздник Печки и др. | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей», МБУК «Красногорский дом ремёсел» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Проведение показательных мероприятий по бытовой национальной культуре (по отдельному плану) | Проведены Праздник Берёзки, День деревни, праздничное мероприятие. посвящённое180-летнему юбилею села Красногорского «С юбилеем, родное село!» |  |  |
| 03 | 3 | 05 |  | Поддержка деятельности общественных центров национальных культур |  | 2015-2020 годы | 2017 г. |  | Работает 3 национальные профильные КДУ, 3 национальные районные общества |  |  |
| 03 | 3 | 06 |  | Организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов |  | 2015-2020 годы | 2017 г. | Организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов-1 раз в месяц | 16 семинаров, мастер-классов |  |  |
| 03 | 3 | 07 |  | Консультирование |  | 2015-2020г.г. | 2017 г. |  | 80 методической консультации |  |  |
| 03 | 3 | 08 |  | Практическая помощь вокалистов, хореографов, фольклористов в работе национальных коллективов | МБУ МКСК «Красногорский» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Практическая помощь вокалистов, хореографов, фольклористов в работе национальных коллективов (по отдельному плану) | В ходе подготовки к районный конкурс «Цвети, мой край!» среди ветеранских организаций Красногорского района, фестиваль народного творчества «С любовью к людям и земле», районный фестиваль детского творчества «Под Рождественской звездой» предоставлялась практическая помощь вокалистов и хореографов. |  |  |
| 03 | 3 | 09 |  | Предоставление помещений, оборудования в сельских культурных центрах, домах культуры, клубах, иных муниципальных учреждениях | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский районный музей» | 2015-2020 годы | 2017 г. |  | Культурными центрами, домами культуры, клубами в течении года предоставлялись помещения, звуковая аппаратура образовательным учреждениям, выборным компаниям, трудовым коллективам и частным лицам для проведения мероприятий |  |  |
| 03 | 3 | 10 |  | Информирование населения о деятельности общественных центров национальных культур | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУ МКСК «Красногорский» | 2015-2020 годы | 2017 г. |  | Информирование осуществляется через сеть интернет, афиши, статьи в газете «Победа» |  |  |
| 03 | 3 | 11 |  | Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: ткачества, плетение из лозы, инкрустация соломкой, токарно-столярное производство, изготовление изделий из бересты | МБУК «Красногорский дом ремёсел» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Организовать работу 10 видов декоративно-прикладного искусства и ремёсел | 10 видов декоративно-прикладного искусства и ремёсел |  |  |
| 03 | 3 | 12 |  | Организация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному искусству и ремеслам | МБУК «Красногорский дом ремёсел», МБУ МКСК «Красногорский» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Организация деятельности 8 клубных формирований | 8 клубных формирований |  |  |
| 03 | 3 | 13 |  | Содействие в самореализации мастеров-любителей | МБУК «Красногорский дом ремёсел» | 2015-2020г.г. | 2017 г. |  | Мастера- любители приняли участие в 29 выставках ДПИ |  |  |
| 03 | 3 | 14 |  | Организация выставок по декоративно-прикладному искусству и ремеслам |  | 2015-2020 годы | 2017 г. | Проведение не менее 25 выставок в год по декоративно-прикладному искусству | Проведено 29 выставок ДПИ |  |  |
| 03 | 3 | 15 |  | Содействие в представлении изделий мастеров Красногорского района на республиканских и межрегиональных выставках | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУК «Красногорский дом ремёсел» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Представление изделий мастеров Красногорского района на республиканских и межрегиональных выставках | 3 выставки |  |  |
| 03 | 3 | 16 |  | Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУК «Красногорский дом ремёсел», МБУ МКСК «Красногорский» | 2015-2020 годы | 2016 г. | Выдвижение на премию Правительства Удмуртской Республики «Признание» за вклад в развитие народного творчества, на звание "Народный" и образцовый" | На премию Правительства Удмуртской Республики «Признание» за вклад в развитие народного творчества коллективы не выдвигались, на звание "Народный" мужской ансамбль «Созвучие БиТ» не прошёл подтверждения. |  |  |
| 03 | 3 | 17 |  | Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация | МБУК «Красногорский дом ремёсел», МБУ МКСК «Красногорский» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Издание сборников фольклорно-этнографического материала. Использование фольклорно-этнографических материалов в работе исполнителей и коллективов любительского народного творчества, а также для организации фольклорных представлений, путешествий-туров в целях ознакомления с историей, традициями и обрядами народов, проживающих на территории Красногорского района | Издано 6 сборников |  |  |
| 03 | 4 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Реализация установленных полномочий (функций) ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» | Постановление «О выполнении функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений муниципального образования «Красногорский район» от 27 декабря 2011 г 1323 |  |  |
| 03 | 4 | 02 |  | Содержание Отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» |  | 2015-2020 годы | 2017 г. |  | На основании Положения об «Отделе культуры, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального образования «Красногорский район», Утверждено Решением Совета депутатов муниципального образования «Красногорский район» от « 16» августа 2012г. № 63 |  |  |
| 03 | 4 | 03 |  | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Красногорского района |  | 2015-2020 годы | 2017 г. | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Красногорского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение | Выплачиваются коммунальные услуги |  |  |
| 03 | 4 | 04 |  | Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Красногорского района централизованной бухгалтерией |  | 2015-2020 годы | 2017 г. | Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Красногорского района централизованной бухгалтерией | Заключён Договор наведения бухгалтерского учёта от 01.02.2017 года всех подведомственных учреждений с МКУ «ЦБУ Красногорского района» |  |  |
| 03 | 4 | 05 |  | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Красногорского района |  | 2015-2020 годы | 2017 г. | Проведение плановой и внеплановой аттестации работников муниципальных учреждений культуры Красногорского района | Проведена плановая аттестация работников муниципальных учреждений культуры Красногорского района в 2014 году |  |  |
| 03 | 4 | 06 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Красногорского района |  |  | 2017 г. |  | В учреждения культуры принято 9 специалистов. На заочном обучении находится 6 специалистов. |  |  |
| 03 | 4 | 07 |  | Подготовка молодых специалистов в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры Красногорского района (целевой набор на получение высшего и среднего профессионального образования) | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Подготовка молодых специалистов в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры Красногорского района путем целевого набора | Очно обучаются в учреждениях среднего профессионального образования - 6 человек, высшего профессионального образования - 4человека. |  |  |
| 03 | 4 | 08 |  | Проведение встреч со студентами по вопросам заключения договоров последующего трудоустройства в учреждениях культуры Красногорского района | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Поиск молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры Красногорского района | Беседа с учащимися ГОУ СПО «Удмуртский республиканский колледж культуры», ГОУ СПО «Республиканский музыкальный колледж» |  |  |
| 03 | 4 | 09 |  | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения |  | 2015-2020 годы | 2017 г. | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения | На основании Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 14.04.2017 г.№ 257 «Об утверждении Положения о формировании выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» |  |  |
| 03 | 4 | 10 |  | Формирование муниципального задания учредителем в разрезе МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский ДР», МБУК «Красногорская МБ», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» |  | 2016-2020 годы | 2017 г. | Формирование муниципального задания в разрезе МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский ДР», МБУК «Красногорская МБ», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» | муниципальные задания в разрезе МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский ДР», МБУК «Красногорская МБ», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» утверждены Приказом ОКСиМП Администрации МО»Красногорский район» от 30.12.2016 года №75, с изменениями от 13.10.2017 года №61. |  |  |
| 03 | 4 | 11 |  | Расчет размера субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский ДР», МБУК «Красногорская МБ», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» | 2017-2020 годы | 2017 г. | Переход к расчету субсидий на выполнение муниципального задания в разрезе структурных подразделений МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский ДР», МБУК «Красногорская МБ», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | Расчёт производится согласно Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 14.04.2017 г.№ 257 «Об утверждении Положения о формировании выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» |  |  |
| 03 | 4 | 12 |  | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Красногорского района на основе заключения эффективных контрактов | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2017 г. |  | Разработаны показатели эффективности для руководителей и специалистов |  |  |
| 03 | 4 | 13 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Красногорского района | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» | 2017 год | 2017 г. | Показатели эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Красногорского района (правовой акт) | Показатели эффективности для руководителей, утверждённые Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 08.11.2017 год №689, показатели эффективности для специалистов, утверждённые Приказом ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» от 27.10.2017 года №64 |  |  |
| 03 | 4 | 14 |  | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |  | 2017 год | 2017 г. | Правовые акты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры | Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных, казенных учреждений культуры Отдела культуры, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального образования «Красногорский район», утверждённое Постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 06 августа 2013 года, с последующим внесением изменений Постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 23.03.2016 года №240., 06.08.2013 г., с изм. .№753 25.08.2017 г №548, 29.11.2017 года №749. |  |  |
| 03 | 4 | 15 |  | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Красногорский района и их филиалов |  | 2017 год | 2017г. | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Красногорского района и их филиалов | Заключены эффективные контракты со всеми руководителями муниципальных учреждений культуры Красногорский района и их филиалов (100%) |  |  |
| 03 | 4 | 16 |  | Организация работы по заключению эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Красногорского района и их филиалов | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» | 2017 год | 2017 г. | Заключение эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Красногорского района и их филиалов | Заключены эффективные контракты со всеми специалистами муниципальных учреждений культуры Красногорского района и их филиалов (100%) |  |  |
| 03 | 4 | 17 |  | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Красногорского района в сфере культуры |  | 2017 год | 2017 г. |  | Каждое учреждение культуры зарегистрировано в профиле социальных сетей: в контакте |  |  |
| 03 | 4 | 18 |  | Организация регулярного размещения и актуализации информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации МО «Красногорский район», посвященному вопросам культуры, в том числе: планов мероприятий; анонсов мероприятий; правовых актов, регламентирующих сферу культуры; отчетов о деятельности, включая плановые и фактические показатели в разрезе сельских поселений | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» | 2017 год | 2017 г. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Красногорского района в сфере культуры | На официальном сайте Администрации МО «Красногорский район» размещена и своевременно актуализируется информация: Уставы и Положения учреждений культуры, Планы мероприятий, анонсы мероприятий, информация о проведённых мероприятиях. |  |  |
| 03 | 4 | 19 |  | Создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры Красногорского района (разрезе МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский ДР», МБУК «Красногорская МБ», МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» ), а также контроль за публикацией на них информации о деятельности учреждений в соответствии с законодательством, в том числе в разрезе их филиалов (структурных подразделений) | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Информирование населения о деятельности муниципальных учреждений культуры Красногорского района | Создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры Красногорского района: МБУК «Красногорский районный краеведческий музей». |  |  |
| 03 | 4 | 20 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» |  | 2017 г. |  | В течении года проводился мониторинг во всех учреждениях культуры. |  |  |
| 03 | 4 | 21 |  | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Красногорского района | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Проведён мониторинг среди населения района «Оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры». Коэффициент удовлетворённости: МБУК «Красно-горский районный краеведческий музей»-82%, МБУК «Красно-горский дом ремё-сел»-83%, МБУК «Красно-горская межпосе-ленческая библио-тека»-62,8%, МБУ МКСК «Красногорский»-77,1% |  |  |
| 03 | 4 | 22 |  | Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Проведение оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, принятие мер реагирования | Проведена независимая оценка качества работы в 3 учреждениях культуры |  |  |
| 03 | 4 | 23 |  | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | Официальных обращений граждан по вопросам сферы культуры не было |  |  |
| 03 | 4 | 24 |  | Публикация на официальном сайте Администрации Красногорского района и поддержание в актуальном состоянии информации об Отделе культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорского района», его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях культуры Красногорского района, контактных телефонах и адресах электронной почты | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Обеспечение доступности сведений для взаимодействия с населением | На официальном сайте Администрации Красногорского района размещена полная информация учреждений: МБУК «Красно-горский районный краеведческий музей», МБУК «Красно-горский дом ремё-сел», МБУ ДО «Красно-горская детская школа искусств», МБУ Молодежный центр «Встреча», МБУК «Красно-горская межпосе-ленческая библио-тека», МБУ МКСК «Красногорский» |  |  |
| 03 | 4 | 25 |  | Организация деятельности Совета директоров | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Обсуждение вопросов в сфере культуры на Совете директоров, выработка рекомендаций для органов местного самоуправления по осуществлению деятельности в сфере культуры | Еженедельно в понедельник проводился Совет директоров, а так же при подготовке массовых мероприятий согласно плана работы ОКСиМП на 2017 год. |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя |  |  |  | Единица измерения |  |  | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  | относительное отклонение, % |  |  | План на отчетный год | План на отчетный период |  |  | Кассовое исполнение на конец отчетного периода |  |  | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 01 |  |  |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях» |  | Количество посещений |  |  | человек |  |  | 71000 |  |  | 74084 |  |  | 104% |  |  | 2422,3 | 1363,52 |  |  | 1363,24 |  |  | 56,3 | 100 |
| 03 | 01 |  |  |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара» |  | Количество посещений |  |  | человек |  |  | 3000 |  |  | 2759 |  |  | 92% |  |  | 908,6 | 681,76 |  |  | 681,62 |  |  | 75 | 100 |
| 03 | 01 |  |  |  | Оказание муниципальной работы «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» |  | Количество документов |  |  | штук |  |  | 53900 |  |  | 53564 |  |  | 99,4% |  |  | 1816,5 | 1022,64 |  |  | 1022,43 |  |  | 56,3 | 100 |
| 03 | 01 |  |  |  | Оказание муниципальной работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» |  | Количество документов |  |  | штук |  |  | 1808 |  |  | 1808 |  |  | 0% |  |  | 908,3 | 340,88 |  |  | 340,81 |  |  | 37,5 | 100 |
| Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 02 |  |  |  | Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара» |  |  | Число посетителей |  |  | Человек |  |  | 1500 |  |  | 2000 |  |  | 133,3 |  | 42,1 |  | 28,29 |  |  | 28,29 |  | 67,2 | 100 |
|  |  |  |  |  | Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях |  |  | Число посетителей |  |  | Человек |  |  | 3800 |  |  | 3800 |  |  | 0% |  | 84,3 |  | 56,58 |  |  | 56,57 |  | 67,1 | 100 |
|  |  |  |  |  | Оказание муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок вне стационара» |  |  | Количество экспозиций |  |  | единица |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0% |  | 126,3 |  | 84,87 |  |  | 84,88 |  | 67,2 | 100 |
|  |  |  |  |  | Оказание муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок в стационарных условиях» |  |  | Количество экспозиций |  |  | единица |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 0% |  | 252,7 |  | 169,74 |  |  | 169,71 |  | 67,2 | 100 |
| 03 | 02 |  |  |  | Муниципальная работа «Формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности и безопасности музейного фонда». |  |  | Количество предметов |  |  | единица |  |  | 82 |  |  | 83 |  |  | 101,2% |  | 337 |  | 226,32 |  |  | 226,28 |  | 67,2 | 100 |
| Реализация национальной политики, развитие народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 03 |  |  |  | Оказание муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |  |  |  | Количество клубных формирований |  |  | Единица |  |  | 102 |  |  | 102 |  |  | 0% | 4160,2 |  |  | 3920,5 |  | 3856,70 |  | 94,2 | 98,4 |
| 03 | 03 |  |  |  | Оказание муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий-творческие» (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) |  |  |  | Количество мероприятий |  |  | Единица |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0% | 5546,9 |  |  | 3367,0 |  | 3334,7 |  | 60,7 | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников мероприятий |  |  | человек |  |  | 10200 |  |  | 10224 |  |  | 100,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 03 |  |  |  | Оказание муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий)» |  |  |  | Количество мероприятий |  |  | Единица |  |  | 1300 |  |  | 1304 |  |  | 100,3% | 3623,7 |  |  | 2450,3 |  | 2410,4 |  | 70,1 | 98,4 |
|  |  |  |  |  | Оказание муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий » (семинар, конференция) |  |  |  | Количество мероприятий |  |  | Единица |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 0% | 1386,7 |  |  | 980,1 |  | 964,2 |  | 70,6 | 98,4 |
|  |  |  |  |  | Оказание муниципальной работы «Организация и проведение массовых мероприятий» (мастер-классы) |  |  |  | Количество проведенных мероприятий |  |  | единица |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 106,7% | 447,5 |  |  | 281,4 |  | 281,3 |  | 62,9 | 100 |
| 03 | 03 |  |  |  | Оказание муниципальной работы «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры» |  |  |  | Количество объектов |  |  | единица |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 107,7 | 1685 |  |  | 677,8 |  | 669,6 |  | 40,2 | 98,8 |

|  | Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) |  | план на конец отчетного (текущего) года |  |  | факт на конец отчетного периода | Абсолютное отклонение факта от плана |  | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |  |  |  |
| 03 |  | 1 |  | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 1 | 1 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03 |  | 1 | 2 | Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием | процентов | 67 |  | 58 |  |  | 66 | 8 |  | 13,8 | 98,5 | Уменьшилась численность населения |  |  |  |
| 03 |  | 1 | 3 | Количество посещений библиотек в расчете на 1 читателя муниципального района в год | единиц | 13,7 |  | 12 |  |  | 13,7 | 1,7 |  | 14,2 | 0 | Уменьшилась численность населения |  |  |  |
| 03 |  | 1 | 4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек района на 1000 человек населения | единиц | 87 |  | 150 |  |  | 70 | -80 |  | -53 | 80,5 | Недостаточное финансирование |  |  |  |
| 03 |  | 1 | 5 | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге | записей | 1769 |  | 2000 |  |  | 478 | -1522 |  | -76 | 27 | Перевод программы «ИРБИС» с демо-версии на сеть Интернет |  |  |  |
| 03 |  | 1 | 6 | Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек района (с учетом филиалов) | процентов | 64,3 |  | 71,4 |  |  | 71,4 | 0 |  | 0 | 111 | Увеличение согласно плана мероприятий «Дорожная карта» |  |  |  |
| 03 |  | 1 | 7 | Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | единиц | 975 |  | 970 |  |  | 982 | 12 |  | 1,2 | 100,7 | Увеличение благодаря Проекту «Слово» и Акции «Библионочь» |  |  |  |
| 03 |  | 2 |  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 2 | 1 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | процентов | 101 | 101 |  |  | 101 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03 |  | 2 | 2 | Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий | участников | 107926 | 99846 |  |  | 117401 |  | 17555 |  | 17,6 | 108,8 | Проведено больше массовых мероприятий |  |  |  |
| 03 |  | 2 | 3 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процентов | 227 | 210 |  |  | 250 |  | 40 |  | 19,05 | 110 | Увеличение показателя произошло в связи с появлением нового туристи-ческого маршрута «Лукоморье» в Малягуртском СДК |  |  |  |
| 03 |  | 2 | 4 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 156 | 156 |  |  | 155 |  | -1 |  | -0,64 | 99,4 | Уменьшение показа-теля произошло в связи с увольнением специалиста из Красногорского РДК, 1 коллектив народного творчества распался |  |  |  |
| 03 |  | 2 | 5 | Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | человек | 271 | 249 |  |  | 248 |  | -1 |  | -0,4 | 91,5 | 1 детский коллектив народного творчества распался в связи с увольнением специалиста |  |  |  |
| 03 |  | 2 | 6 | Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» или «образцовый» | единиц | 3 | 4 |  |  | 3 |  | -1 |  | -25 | 0 | Мужской ансамбль «Созвучие БиТ» не прошёл подтверждения на звание "Народный". |  |  |  |
|  |  | 2 | 7 | Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа | процентов | 41 | 41 |  |  | 41 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 66,5 | 66,5 |  |  | 67 |  | 0,5 |  | 0,75 | 100,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя | процентов | 0,52 | 0,70 |  |  | 0,62 |  | -0,18 |  | -11,4 | 119 | Уменьшилась численность населения |  |  |  |
|  |  |  | 10 | Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | процентов | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | Увеличение объёма передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства | единиц | 35 | 40 |  |  | 24 |  | -16 |  | -40 | 69 | Передвижная выставка «Льняница» содержит такое количество предметов |  |  |  |
|  |  |  | 12 | Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики | единица | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Нет средств |  |  |  |
|  |  |  | 13 | Увеличение количества разработанных программ культурно-познавательного туризма на территории муниципального образования «Красногорский район» | единица | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03 |  | 3 |  | Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 3 | 1 | Количество центров национальных культур, действующих на территории района | единиц | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03 |  | 3 | 2 | Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур | человек | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03 |  | 3 | 3 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований | единиц | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Количество видов декоративно-прикладного искусства и ремёсел | единиц | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Увеличение количества объектов нематериального культурного наследия, направленных в банк данных нематериального культурного наследия МО «Красногорский район» | единиц | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03 |  | 4 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 4 | 1 | Уровень выполнения значимых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | процентов | Не менее 80 | Не менее 80 |  | Не менее 80 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 03 |  | 4 | 2 | Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, из общего числа специалистов отрасли | процентов | 3,45 | 10 |  | 8,2 |  |  | -1,8 |  | -18 | 238 | Аттестация проводится 1 раз в 5 лет. На переподготовку и повышение квалификации недостаточное финансирование |  |  |  |
| 03 |  | 4 | 3 | Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет из общего числа специалистов отрасли | процентов | 36 | 30 |  | 26 |  |  | -4 |  | -13,3 | 72 |  |  |  |  |
| 03 |  | 4 | 4 | Потребность в кадрах в муниципальных учреждениях культуры района | штатных единиц | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03 |  | 4 | 5 | Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Красногорского района, имеющих удовлетворительное состояние | процент | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03 |  | 4 | 6 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процент | 41 | 41 |  | 41 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03 |  | 4 | 7 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры района | рублей | 15385,1 | 23231,0 |  | 23562,0 |  |  | 331,0 |  | 1,42 | 153,2 | В связи с выполнением плана мероприятий «Дорожная карта» |  |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 16.08.2017 года | № 528 | О внесении изменений в Муниципальную программу Красногорского района «Развитие культуры» на 2015-2020 годы |

Приложение  4

к Порядку разработки, формирования,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Порядок (методика) оценки

эффективности муниципальных программ

    - Оценка эффективности муниципальных программ проводится ежегодно, в срок до 1 марта, по итогам исполнения муниципальных программ за отчетный год, на основе данных годовых отчетов об исполнении  муниципальных программ, а также данных независимых опросов населения, проводимых органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район».

    - Оценка эффективности муниципальных программ проводится в отношении муниципальной программы в целом, а также в отношении подпрограмм муниципальной программы.

    - Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) используются следующие критерии:

- оценка достигнутых в отчетном году результатов муниципальной программы (подпрограммы);

- динамика достигнутых в отчетном году результатов муниципальной программы (подпрограммы) к уровню прошлого года;

- оценка населением эффективности деятельности органов местного самоуправления (качества предоставляемых муниципальных услуг) в сфере реализации муниципальной программы (подпрограммы).

    - На основе критериев оценки эффективности муниципальной программы рассчитывается комплексная оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Ki=0,4×K1i+0,4×K2i+0,2×K3i,

где

Ki – комплексная оценка эффективности i-ой муниципальной программы (подпрограммы);

K1i - оценка достигнутых в отчетном году результатов  i-ой муниципальной программы (подпрограммы);

K2i - динамика достигнутых в отчетном году результатов i-ой муниципальной программы  (подпрограммы) к уровню прошлого года;

K3i - оценка населением эффективности деятельности органов местного самоуправления (качества предоставляемых муниципальных услуг) в сфере реализации                i-ой муниципальной программы (подпрограммы).

    - Оценка достигнутых в отчетном году результатов муниципальной программы (подпрограммы)  рассчитывается по формуле:

K1i= j=1nRij/j×100

где

Rij – оценка достижения планового значения j-го целевого показателя (индикатора)                   i-ой муниципальной программы (подпрограммы), установленного на отчетный год;

j – количество целевых показателей (индикаторов) в i-ой муниципальной программе (подпрограмме).

Оценка достижения планового значения целевого показателя (индикатора) осуществляется в баллах, путем сравнения фактически достигнутого в отчетном году значения с плановым значением, установленным на отчетный год.

Варианты оценки:

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) соответствует или превышает плановое значение – 1 балл;

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) ниже планового значения – 0 баллов.

    - Динамика достигнутых в отчетном году результатов муниципальной программы (подпрограммы) к уровню прошлого года рассчитывается по формуле:

K1i= j=1nDij/j×100

где

Dij – оценка динамики j-го целевого показателя (индикатора) i-ой муниципальной программы (подпрограммы) к уровню прошлого года;

j – количество целевых показателей (индикаторов) в i-ой муниципальной программе (подпрограмме).

Оценка динамики целевого показателя (индикатора) осуществляется в баллах, путем сравнения фактически достигнутого в отчетном году значения со значением, достигнутым в году, предшествующему отчетному.

Варианты оценки:

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) в отчетном году выше значения целевого показателя (индикатора) в году, предшествующему отчетному году – 1 балл;

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) в отчетном году соответствует или ниже значения целевого показателя (индикатора) в году, предшествующему отчетному году – 0 баллов.

    - Оценка населением эффективности деятельности органов местного самоуправления (качества предоставляемых муниципальных услуг) в сфере реализации                муниципальной программы (подпрограммы) определяется на основе данных независимых опросов населения, проводимых органами местного самоуправления муниципального образования, а также органами государственной власти Удмуртской Республики.

    - По итогам оценки эффективности муниципальных программ формируются сведения по следующей форме:

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Значение комплексной оценки (К) | Значения критериев эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка результатов (К1) | Динамика результатов (К2) | Мнение населения (К3) |