Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Годовой отчет по реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы» за 2017 год

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  |  | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы | Администрация МО «Красногорский район» | 211 | 03 | 02 | 0146193 | 244 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 |
| 12 | 1 | 06 |  | Организация и проведение месячников по профилактике всех видов химической зависимости и СПИДа | Администрация МО «Красногорский район» | 211 | 03 | 02 | 0146193 | 244 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 12 | 01 | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы | Всего | 10,0 | 41,180 | 419 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | - | 31,180 | - |

| Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 |  |  | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 01 | Разработка нормативных актов администрации МО «Красногорский район» | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел народного образования, ОП «Красногорское», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2017 г. | Совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами, а также предупреждение преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков. | В 2016 году разработана муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы». |  |  |
| 12 | 1 |  | 02 | Разработка положений о проведении конкурсов в образовательных учреждениях, в организациях, предприятиях района, с молодежью района, с семьями соц. риска, с волонтерскими отрядами, в культурно-досуговых учреждениях | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел народного образования, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2017 г. | Совершенствование антинаркотической пропаганды, профилактика злоупотребления наркотиками и другими психотропными веществами, внедрение новых направлений профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью. | В 2017 году Отделом культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район было разработано и утверждено Положение о проведении районного конкурса среди учреждений культуры района по организации досуга детей, подростков и молодёжи по профилактике правонарушений и всех видов химической зависимости и противодействия злоупотреблению наркотикам.Срок реализации: февраль-декабрь 2016 года. |  |  |
| 12 | 1 |  | 03 | Участие в республиканских совещаниях и конференциях по профилактической работе | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП, Отдел народного образования | 2015-2020 годы | 2017 г. | Повышение квалификациии субъектов профилактики для внедрения новых форм и методов работы, совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия распространению наркомании. | Апрель 2017 г. – межрегиональный семинар специалистов, работающих в сфере оказания социально-психологических услуг. Участие принял педагог-психолог МАОУ Красногорской гимназии Алексеева М.С. Апрель 2017 г. – семинар «Профилактика кризисных состояний в подростковой среде». Участие принял педагог-психолог МАОУ Красногорской гимназии Алексеева М.С. Май 2017 г. – республиканский семинар социальных педагогов «Организация работы с неблагополучной семьей». Участие принял социальный педагог МАОУ Красногорской гимназии Бушмакина Л.А. В марте 2017 года две центральные школы (МАОУ Красногорская гимназия и МБОУ «Красногорская СОШ») провели районную родительскую конференцию «Здоровое поколение». Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» организовал 21.08.2017 года районный семинар для педагогов, психологов, руководителей образовательных организаций, с участием заместителя Главы Администрации по социальным вопросам МО «Красногорский район», специалистов сектора опеки и ЦЗН, «Профилактика кризисных состояний подростков и молодежи», на который были приглашены специалисты БУ УР РМЦ «Психолог-плюс»; Авдеева О.Л., уполномоченный при Главе Удмуртской Республики по правам ребенка; специалист (психолог) РКПБ МЗ УР. 18 сентября 2017 года –курсы повышения квалификации по актуальным направлениям развития образования «Деятельность общественных наркопостовобразовательных организаций по профилактике асоциального поведения и употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних», участие принял педагог-психолог МБОУ «Красногорская СОШ» Феофилактова Е.Н. Сентябрь2017 г. - консультации по организации и проведению социально-психологического тестирования, г. Ижевск Институт развития образования. На консультацию выезжал методист МКУ «ЦРО Красногорского района» Борисова Д.В. КДНиЗП участвовала в расширенных заседаниях Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмуртской Республики - 23.03.2017, 27.04.2017 04.07.2017 участие в ВКС заседания Совета общественной безопасности при председательстве А.В.Бречалова 14.12.2017 года участие секретаря КДНиЗП в Республиканском межведомственном семинаре «Профилактика семейного неблагополучия в рамках межведомственного взаимодействия» (обмен опытом) 22.12.2017 года участие секретаря КДНиЗП в заседании межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений в Удмуртской Республике |  |  |
| 12 | 1 |  | 04 | Участие в заседаниях общественных комиссий муниципальных образований района по вопросам повышения роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и подростков | КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2017 г. | Усиление контроля со стороны субъектов профилактики к семьям социального риска, уменьшение преступлений в быту, преступлений среди несовершеннолетних граждан. | Заслушивались на заседаниях КДНиЗП председатели общественных комиссий МО «Селеговское» и МО «Дёбинское» 28.11.2017 года (протокол №24, вопрос 3) |  |  |
| 12 | 1 |  | 05 | Публикация материалов направленных на разъяснение вреда наркотиков, алкоголя, табака, ВИЧ-инфекции, токсических веществ в СМИ | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», Редакция газеты «Победа» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Обеспечение информированности населения района о проблемах, связанных с наркотизацией общества. | В районной газете «Победа» за 2017 год опубликовано 20 статей антинаркотической направленности. Сотрудниками Красногорской РБ опубликовано 2 статьи антинаркотической направленности в районную газету «Победа». |  |  |
| 12 | 1 |  | 06 | Организация и проведение месячников по профилактике всех видов химической зависимости и СПИДа | ОКСиМП, ОНО, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2017 г. | Профилактика злоупотребления наркотиками и другими психотропными веществами, профилактика развития СПИДа. | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» - организация профилактических мероприятий в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2017» 17 мая 2017 года было организовано участие целевой аудитории (дети, родители и педагоги) 8 образовательных организаций Красногорского района во Всероссийском мосте «Доверяем вместе!».Целью мероприятия было повышение узнаваемости Детского телефона доверия (службы экстренной психологической помощи) с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 и доверия к нему как к услуге экстренной психологической помощи, которая оказывается бесплатно и анонимно. Образовательные учреждения района приняли участие во Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей», которая проходила в период с марта по июнь 2017 года. Охват мероприятиями в рамках данной акции в 2017 году составил 726 человек (педагоги, дети, родители). С ноября 2017 года проводилась межведомственная профилактическая акция – правовой десант «Время действовать вместе». Цель: трехстороннее профилактическое информирование и правовое просвещение педагогов школ, обучающихся и их родителей. В данной акции приняли участие представители всех субъектов профилактики Красногорского района: прокуратура, полиция, сектор по делам семьи, демографии и прав детства, больница, центр занятости, центр развития образования. А также социальные педагоги и педагоги-психологи школ (для индивидуальных бесед и консультирования родителей и обучающихся). С ноября по декабрь данная акция проведена в 5 школах Красногорского района. В ней приняли участие 225 обучающихся и 147 взрослых (педагоги и родители). В 2018 году акция «Время действовать вместе» также будет проводиться в образовательных учреждениях Красногорского района. Согласно Республиканскому календарю профилактических дат, месячники были объявлены в марте, май-июне, сентябре. |  |  |
| 12 | 1 |  | 07 | Проведение социологических исследований среди населения по проблеме наркотизации, алкоголизма, табакокурения и распространения ВИЧ в социальных сетях | Ведущий специалист-эксперт по молодежной политике Поторочин П.П. | 2015-2020 годы | 2017 г. | Ведение постоянного мониторинга интернет-пространства на предмет наркотической пропаганды, предложений продажи наркотических средств и иных психотропных веществ. | Среди населения Красногорского района по проблеме наркотизации, алкоголизма, табакокурениябыли проведены социалогисекие опросы: -16.03.2017, приняло участие 118 чел. - 15.05.2017, приняло участие 141 чел. - 15.05.2017, приняло участие 49 чел. - 20.11.2017, приняло участие73 чел. |  |  |
| 12 | 1 |  | 08 | Выявление в ходе рейдовых мероприятий и при обработке жилого сектора наркопритонов и мест, приспособленных для приготовления и употребления наркотических средств и психотропных веществ | ОП «Красногорское» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Снижение количества наркопритонов, предотвращение употребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ. | В 2017 году сотрудниками полиции в ходе рейдовых мероприятий, а также при проверке жилого сектора, наркопритонов и мест, приспособленных для приготовления и употребления наркотических средств и психотропных веществ, не выявлено. |  |  |
| 12 | 1 |  | 09 | Осуществление наблюдение за лицами, ранее употреблявшими наркотические вещества и ранее привлекавшимися к уголовной ответственности за перевозку и хранение наркотических средств | ОП «Красногорское» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Снижение количества лиц, ранее употреблявших наркотические вещества и ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за перевозку и хранение наркотических средств |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 10 | Выявление в ходе рейдовых мероприятий несовершеннолетних, находящихся в состоянии опьянения, с дальнейшим проведением медосвидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения | ОП «Красногорское» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 11 | Проведение тематических дискотек и культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 годы | 2017 г. | Снижение уровня употребления наркотических веществ, алкогольной продукции, табачных изделий. | За 2017 год Отделом культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» проведено 80 культурно-массовых мероприятий (в том числе тематические дискотеки), направленных на профилактику наркомании и всех видов химической зависимости. Охват - 1504человек. |  |  |
| 12 | 1 |  | 12 | Профилактическая работа в образовательных учреждениях | ОП «Красногорское» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей, снижение уровня употребления алкогольной продукции и наркотических веществ. | Проведено 28 тематических бесед в образовательных учреждениях |  |  |
| 12 | 1 |  | 13 | Распространение антинаркотических памяток и постов для подростков в социальных сетях | Ведущий специалист-эксперт по молодежной политике Поторочин П.П. | 2015-2020 годы | 2017 г. | Обеспечение информированности подростков о проблемах, связанных с наркотизацией общества. | В 2017 году в социальных сетях размещено материалы на антинаркотическую тематику. - 29.01.2017, 1700 просмотров - 07.03.2017, 105 просмотров |  |  |
| 12 | 1 |  | 14 | Организация просмотра фильмов антинаркотической направленности учащейся и работающей молодежью | МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Снижение уровня употребления наркотических веществ, алкогольной продукции, табачных изделий. | В 2017 году был организован просмотр и обсуждение фильмов антиноркотической направленности: - 17.03.2017, 23 чел. - 23.03.2017, 18 чел. |  |  |
| 12 | 1 |  | 15 | Профилактическая работа в наркологическом кабинете с трудными подростками, направленными ОВД и комиссией по делам несовершеннолетних | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Предотвращение развития алкоголизации и табакокурения среди несовершеннолетних граждан. | В 2017 году были организованы профилактические беседы с детьми, состоящими на профилактическом учете у врача. ОВД направлено 2 человека, проводились индивидуальные профилактические беседы по поводу пагубного воздействия алкоголя, наркотиков |  |  |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |
| 12 | 1 |  | 16 | Регулярное проведение рейдовых мероприятий по выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пресечению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, выявлению неблагополучных семей, выявлению и пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений | КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2017 г. | Своевременное реагирование, выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. | Проведено 44 рейда, проверено 288 семей социального риска и семей в СОП Проведено 13 рейдов по реализации 59-РЗ Удмуртской Республики, проверено 128 объектов. Проведено 8 рейдов по выявлению и предупреждению фактов продажи несовершеннолетним табачной и алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, проверено 8 объектов В 2017 году 5 детей было изъято из семьи в связи с угрозой жизни и здоровью несовершеннолетних. 1 ребенок был помещен в МКУ «Красногорский детский дом» по заявлению родителей. 6 детей было изъято из семей, в связи с отсутствием родительского надзора. |  |  |
| 12 | 1 |  | 17 | Организация и проведение профильных лагерных смен для детей и подростков района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования | 2015-2020 годы | 2017 г. | Создание условий для снижения уровня употребления алкоголя, табака и психитропных веществ | Июнь - июль 2017 года–ЛТО на базе интерната МБОУ «Красногорская СОШ»(Организаторы - Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», МКУ «ЦРО Красногорского района»). Июль 2017 года - профильная смена с круглосуточным пребыванием детей профориентационной направленности «Найди себя» на базе интерната МБОУ «Красногорская СОШ». (Организатор – МБОУ «Красногорская СОШ»). Август 2017 года – профильная смена с круглосуточным пребыванием детей творческой направленности«Мастерская народных ремесел» на базе интерната МБОУ «Красногорская СОШ» (Организатор – МБОУ ДОЦентр детского творчества Красногорского района). |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 18 | Проведение районных конференций для медицинских работников по проблемам наркомании и СПИДа | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Подготовка специалистов в области профилактики и лечения наркомании, их информационное и методическое обеспечение. | В ноябре 2017 года проводилась районная конференция для медицинских работников по проблемам наркомании и СПИДа |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 19 | Проведение врачебно-наркологической экспертизы | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Выявление на ранней стадии граждан, злоупотребляющих алкоголем, постановка данных граждан на учет и дальнейшая работа с ними. | В течение 2017 годапроведены 32 врачебно-наркологические экспертизы |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 20 | Проведение ОПО «Мак» на территории МО «Красногорский район» | ОП «Красногорское» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Выявление мест посева и мест самопроизвольного произрастания наркосодержащих дикорастущих растений, их уничтожение с целью пресечения употребления и распространения наркотических веществ. | В ходе ОПМ «Мак-2017» проведены 47обходов частных землевладений, 18 территорий организаций и предприятий.В ходе проверки частных землевладений выявлено уголовное дело, предусмотренное ст. 231 ч. 1 УК РФ и административное правонарушение, предусмотренное ст. 10.5.1 КоАП РФ. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 21 | Разработка, изготовление, тиражирование демонстрационных материалов, пособий по профилактике злоупотребления алкоголем, табаком и наркотическими веществами | ОКСиМП, ОНО, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2017 г. | Обеспечение информированности населения района о проблемах, связанных с наркотизацией общества. | В 2017 году в библиотеках Красногорского района: выпуск памятки для родителей «Безопасность ребёнка в информационном обществе» и памятки «Курильщик-сам себе могильщик». В КДНиЗП разработка, изготовление, тиражирование демонстрационных материалов, пособий по профилактике злоупотребления алкоголем, табаком и наркотическими веществамизапланирована в 1 квартале 2018 года. На сайте БУЗ УР «Красногорская БР МЗ УР» размещен видеоролик о вреде никотиновой зависимости. МЦ «Встреча»: - 13.03.2017, 100 чел. - 11.09.2017, 270 чел. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 22 | Беседы по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения с учащимися и родителями | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», ЦБС | 2015-2020 годы | 2017 г. | Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей. | Сотрудниками БУЗ УР «Красногорская БР МЗ УР» в 2017 году были проведены лекции, беседы в школах на темы ЗОЖ с учащимися «Мы за ЗОЖ!», «Брось сигарету». «Курительные смеси». МЦ «Встреча»: - 11.04.2017, 21 чел. - 13.04.2017, 22 чел. - 14.04.2017, 18 чел. -18.04.2017, 20 чел. - 19.05.2017, 17 чел. - 21.06.2017, 30 чел. - 24.07.2017, 27 чел. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 23 | Проведение рейдов по проверке дискотек, молодежных массовых мероприятий в вечернее и каникулярное время | ОП «Красногорское», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2017 г. | Своевременное выявление и пресечение нахождения несовершеннолетних граждан без сопровождения взрослых, исполнение 59 рз. | В 2017 году в ходе выполнения оперативно-служебной деятельности сотрудниками отделения полиции «Красногорское» МО МВД России «Игринский» проводилась плановые рейдовые мероприятия по проверке дискотек, молодежных массовых мероприятий в вечернее и каникулярное время. Всего проведено 84 рейдовых мероприятий, в ходе данных мероприятий несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения не выявлено. КДНиЗППроведено 13 рейдов по реализации 59-РЗ Удмуртской Республики, проверено 128 объектов. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 24 | Проведение рейдов по торговым точкам, реализующим алкогольную продукцию | ОП «Красногорское», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2017 г. | Своевременное выявление незаконной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. | Еженедельно проводятся мероприятия по торговым точкам, с целью выявления реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. Случаев не выявлено. Мест продажи наркотических средств и психотропных веществ в местах торговли не выявлено. КДНиЗППроведено 8 рейдов по выявлению и предупреждению фактов продажи несовершеннолетним табачной и алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, проверено 8 объектов. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 25 | Посещение неблагополучных семей и семей социального риска для оказания практической помощи в воспитании и устройстве детей | КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2017 г. | Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей, оказание материальной помощи семьям социального риска. | КДНиЗППроведено 44 рейда, проверено 288 семей социального риска и семей в СОП |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 26 | Проведение консультаций подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию | КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2017 г. | Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних граждан. | Консультации для 1 несовершеннолетней (во время рейдовых мероприятий). В данное время получила полную дееспособность. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 27 | Коммунарские сборы для подростков района | МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2017 г. | Создание условий для снижения уровня употребления алкоголя, табака и психитропных веществ. | За 2017 год три раза на базе интерната МБОУ «Красногорская СОШ» были организованы коммунарские сборы. Январь - с 8 по 10 (20 детей, в том числе несовершеннолетние, состоящие на учете). Март - с 29 по 31 (20 детей, в том числе несовершеннолетние, состоящие на учете). Декабрь - с 9 и 10 (26 детей, в том числе несовершеннолетние, состоящие на учете). |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 28 | Подведение итогов по проведению профилактической работы всех видов химической зависимости и противодействия злоупотреблению наркотикам среди учреждений культуры района. | ОКСиМП, ОНО, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2017 г. | Совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами, совершенствование антинаркотической пропаганды, внедрение новых направлений профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью. | ОКСиМП по итогам конкурса в 2017 году были поощрены за 1 место Валамазский СДК и Барановская библиотека, за 2 место Архангельский СДК и Малягуртская библиотека, за 3 место ДТК «Венок», ДУК «Жильыртисьошмес», Валамазская библиотека и Васильевская библиотека, поощрительный приз получили: Кокманский СДК, Васильевский СДК, Архангельская библиотека и Дёбинская библиотека. Итоги подведены на заседании антинаркотической межведомственной комиссии 29 декабря 2017 года. |  |  |  |

|  |  | Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) |  | план на конец отчетного (текущего) года |  | факт на конец отчетного периода |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |  |  |
| 12 | 1 |  |  | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 1 | Охват населения профилактическими антинаркотическими акциями | единиц | 2310 |  | 2000 |  | 2325 |  | 325 | 16,25 | 100,6 | Относительное отклонение факта от плана в сторону увеличения произошло в связи с увеличением количества мероприятий антинаркотической направленности |  |  |
| 12 | 1 |  | 2 | Число несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | единиц | 2050 |  | 1800 |  | 2065 |  | 265 | 14,7 | 100,7 | Относительное отклонение факта от плана в сторону увеличения произошло в связи с увеличением количества мероприятий антинаркотической направленности среди несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет |  |  |
| 12 | 1 |  | 3 | Количество лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания | человек | 3 |  | 2 |  | 1 |  | -2 | -100 | 33,3 | Данные лица, зарегистрированные с диагнозом наркомания, не проживают на территории Красногорского района, и, таким образом, мы не можем повлиять на них. |  |  |
| 06 | 3 |  | 4 | Количество мероприятий профилактической направленности | единиц | 225 |  | 200 |  | 255 |  | 55 | 27,5 | 113,3 | увеличение связано с включением в реализацию мероприятий республиканского календаря профилактических дат |  |  |
| 06 | 3 |  | 5 | Количество детей и молодёжи, регулярно занимающихся в секциях физически-оздоровительной, спортивной, технической, эстетической направленности и др. | человек | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 0 | 0 | 100 | Показатель не изменился |  |  |
| 06 | 3 |  | 6 | Количество волонтерских отрядов, шт. | единиц | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 100 | Показатель не изменился |  |  |
| 06 | 3 |  | 7 | Удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД, КПДНиЗП, наркологических диспансерах | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 100 | Показатель не изменился |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

В рамках подпрограммы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Доклад о реализации муниципальной подпрограммы

«Комплексные меры противодействия немедицинскому

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту

в Красногорском районе на 2016-2020 годы» за 2017 год

Реализация муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскомупотреблению наркотических средств и их незаконному оборотув Красногорском районе на 2016-2020 годы» осуществлялась за счет средств местного бюджета.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет всех источников финансирования составила 31 180 тыс. рублей, из них 10,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район».

В 2016 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 32 основных мероприятий, из которых выполнено 32 мероприятий, или 100 %.

Муниципальная подпрограмма имеет 7 целевых показателей (индикаторов), из них по 7 достигнуты плановые значения.

Плановые значения целевых показателей (охват населения профилактическими антинаркотическими акциями,число несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия,количество лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания, количество мероприятий профилактической направленности, количество детей и молодёжи, регулярно занимающихся в секциях физически-оздоровительной, спортивной, технической, эстетической направленности и др., количество волонтерских отрядов, шт., удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД, КПДНиЗП, наркологических диспансерах) не требуют корректировки.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 10,0 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 10,0 тыс. рублей.