Муниципальная программа

«Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании 
«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»

на 2021-2028 годы»

1. Паспорт

муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья

в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»

| Наименование муниципальной программы (далее – Программы) | «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2021-2028 годы» |
| --- | --- |
| Координатор Программы | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Красногорский район» «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» |
| Соисполнители Программы | бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Красногорская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (далее - БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»); отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; отдел образования Администрации Красногорского района; МКОУ «Центр развития образования Красногорского района»; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; отдел ЗАГС Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; ПП «Красногорский ММО МВД России «Игринский» (по согласованию); сектор социальной защиты населения в с. Красногорском (по согласованию); АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района» (по согласованию); редакция районной газеты «Победа»; Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в п. Игра (по согласованию) |
| Цели Программы | сохранение и укрепление здоровья всех категорий населения Красногорского района |
| Задачи Программы | создать благоприятную среду для формирования и мотивирования населения к ведению здорового образа жизни (далее - ЗОЖ); формировать культуру здоровья путем снижения уровня распространенности вредных привычек; предоставлять населению района физкультурно-спортивную инфраструктуру для ведения ЗОЖ; совершенствовать межведомственное взаимодействие в вопросах охраны и укрепления здоровья населения, профилактике хронических неинфекционных заболеваний (далее – ХНИЗ) # привлечение волонтеров, представителей НКО, обучающихся образовательных организаций (среднего и среднего специального и высшего образования) к проведению профилактических мероприятий; # привлечение предприятий к внедрению корпоративных программ по укреплению здоровья работников; содействие предприятиям, внедряющим корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте; продвижение и поощрение Амбассадоров ЗОЖ (граждан, группы граждан, организаций, мотивирующих и способствующих ведению ЗОЖ); # ежегодный анализ медико-демографических показателей; # анализ доступности алкогольной и табачной продукции: плотность точек продажи алкогольной и табачной продукции; # увеличение доли граждан, приверженных здоровому питанию; # анализ доступности (не)здорового питания: плотность точек продажи овощей и фруктов, фаст-фуда; # увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам ЗОЖ к 2028 году до 800 тысяч человек; * - снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет к 2028 году до 500,6 тысяч человек; * - снижение смертности женщин в возрасте 16-54 лет к 2028 году до 300,2 тысяч человек; * - увеличение доли населения, охваченного профилактическими мероприятиями (диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами) до 100 % к 2028 году; * - наличие действующих нормативно-правовых актов муниципального образования по всем ключевым вопросам формирования ЗОЖ в 2023-2028 годах; - усиление контроля за исполнением законодательства регламентирующего ограничение, порядок реализации алкогольной, табачной, наркотической продукции (увеличение количества рейдов) в 2023-2028 годах; - уменьшение доли граждан с пагубным потреблением алкоголя с 3% в 2023 году до 2% к 2028 году; - уменьшение доли граждан, потребляющих табак и иную никотинсодержащую продукцию к 2028 году до 12%; ** - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом к 2028 году не менее 59,5 %; - увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий в МО ежегодно 155 в 2024 году до 170 в 2028 году; - увеличение доли граждан, ежедневно употребляющих овощи и фрукты ежегодно с 88% в 2024 году до 90% в 2028 году; - уменьшение доли граждан, употребляющих поваренную соль в избыточном количестве в сутки ежегодно с16% в 2024 году до 14% в 2028 году; ** - увеличение доли граждан, информированных о вреде пагубного потребления алкоголя ежегодно с 86% в 2024 году до 88% в 2028 году; ** - увеличение доли граждан, информированных о вреде табакокурения и никотинсодержащей продукции ежегодно с 94% в 2024 году до 96% в 2028 году; ** - увеличение доли граждан, информированных о вреде избыточного потребления поваренной соли в сутки ежегодно с 55% в 2024 году до 57% в 2028 году; ** - увеличение доли граждан, информированных о пользе ежедневного потребления овощей и фруктов ежегодно с 50% в 2024 году до 52% в 2028 году; ** - увеличение доли граждан, информированных о вреде переработанного мясо (колбаса, сосиски) ежегодно с 78% в 2024 году до 80% в 2028 году; ** - увеличение доли граждан, информированных о пользе физической активности ежегодно с 48% в 2024 году до 58% в 2028 году; ** - увеличение количества предприятий, включенных в корпоративную программу укрепления здоровья работников ежегодно с 2 в 2024 году до 5 в 2028 году; - увеличение охвата работников, включенных в корпоративные программы по укреплению здоровья на рабочих местах ежегодно со 100 в 2024 году до 300 в 2028 году; - увеличение количества волонтеров, представителей НКО, обучающихся образовательных организаций (среднего и среднего специального и высшего образования), участвующих в проведении профилактических мероприятий ежегодно с 20 в 2024 году до 40 в 2028 году; - увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной системы ежегодно с 15 в 2024 году до 22 в 2028 году; - увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику заболеваний полости рта ежегодно с 15 в 2024 году до 20 в 2028 году. |
| Сроки и этапы реализации Программы | сроки реализации Программы 2021 – 2028 годы; выделение этапов реализации Программы не предусмотрено |
| Объем средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на реализацию Программы | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021-2028 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» не предусмотрен. Финансирование мероприятий осуществляется за счет муниципальных программ (и подпрограмм): «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2015 - 2028 годы», Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2020-2028 годы», «Профилактика преступлений и правонарушений в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2020-2028 годы, «Старшее поколение», а также за счет спонсорских средств по соглашению о сотрудничестве между МКСК «Красногорский» и УДС Нефть» на поддержку развития физической культуры и спорта и проведение мероприятий, в т.ч. и по формированию навыков ЗОЖ. в том числе: итого; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028. Всего; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет муниципального образования «Красногорский район»; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. в том числе:. субвенции из бюджетов Удмуртской Республики; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Субвенции из бюджета Удмуртской Республики; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. субвенции из бюджетов муниципальных образований – сельских поселений; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, оценка планируемой эффективности ее реализации | - создана благоприятная среда, способствующая ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя; мотивирование населения к ведению ЗОЖ; - доля населения, охваченного профилактическими осмотрами, составляет 100 % от числа лиц, подлежащих диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам; - наличие действующих нормативно-правовых актов МО по вопросам формирования ЗОЖ, включая профилактику табакокурения, потребления алкоголя, наркотиков постоянно в 2023-2028 годах; - усилен контроль за исполнением законодательством нормативных правовых актов, регламентирующих порядок, в том числе ограничения, реализации алкогольной и табачной, наркотической продукции постоянно в 2023- 2028 годах (увеличилось количество рейдов); увеличение доли граждан, ведущих ЗОЖ, увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам ЗОЖ до 800 чел. к 2028 году; - снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет до 500,6 случаев на 100 тыс. населения к 2028 году; - снижение смертности женщин в возрасте 16-54 лет до 300,2 случаев на 100 тыс. населения к 2028 году; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2028 году до 59,5% |

Приложение   2

к муниципальной программе

«Укрепление общественного здоровья

в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»

Приложение

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Муниципальный округ

Красногорский район УР» на 2023-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел № 1. Общие мероприятия, обеспечение мониторинга и управления мероприятиями муниципальной программы с оценкой эффективности ее реализации |  |  |  |  |
| 1. | Организация и обеспечение координации деятельности работы межведомственного совета по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ населения МО | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР; | организован межведомственный совет; проведено не менее 1 заседания в год; приняты управленческие решения по коррекции плана мероприятий при реализации Программы |
| 2. | Совершенствование нормативной базы по формированию ЗОЖ в МО | ежегодно | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район У»; межведомственный совет | усовершенствована нормативная база по формированию ЗОЖ |
| 3 | Проведение совещаний Главой МО по вопросам общественного здоровья, включая анализа медико-демографических показателей | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; межведомственный совет | проведено не менее 1 совещаний в год; приняты управленческие решения по коррекции плана мероприятий |
| 4. | Анализ медико-демографических показателей взрослого и детского населения МО, анализ показателей заболеваемости и смертности от ХНИЗ по МО, | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | проведен анализ основных медико-демографических показателей; намечены приоритеты по реализации Программы, внесены корректировки в Перечень мероприятий Программы |
| 5. | Анализ результатов профилактических медицинских осмотров, в том числе диспансеризации взрослого населения по МО | ежегодно | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; предприятия (организации) МО | проведен ежегодный анализ результатов профилактических медицинских осмотров, в том числе диспансеризации |
| 6. | Анализ мероприятий и предоставление отчётов о ходе реализации Программы | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская МЗ УР»; Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Отдел образования Администрации; Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Республиканский центр социальных выплат Пункт полиции «Красногорский» МВД УР; Планово- экономический отдел; Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Отдел сельского хозяйства; предприятия (организации) МО; # БУЗ УР «РЦОЗ МП МЗ УР» | предоставлены отчеты по реализации муниципальной программы в БУЗ УР «РЦОЗ МП МЗ УР»: до 5 апреля, до 5 июля, до 5 октября, до 25 декабря |
| 7. | Оказание методической помощи работодателям в целях разработки и внедрения корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте | 2023-2026 гг. | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; предприятия (организации) МО; БУЗ УР «РЦОЗ МП МЗ УР | проведены совещания с руководителями предприятий (организаций) МО (не менее 1 раз в год); оказана консультативная поддержка руководителям предприятий (организаций); улучшение показателей здоровья среди работников организаций, предприятий |
| 8. | Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья, работающих на предприятиях и в организациях МО | 2023-2026 гг. | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; # предприятия (организации) МО | разработаны и внедрены корпоративные программы на предприятиях (не менее 2 предприятий в год); организация и проведение «Дней здоровья» на предприятиях (организациях); улучшение показателей здоровья среди работников организаций, предприятий |
| Раздел № 2. Подготовка медицинских и немедицинских кадров, «Менеджеров здорового города, района, посёлка» по вопросам формирования ЗОЖ и профилактики ХНИЗ |  |  |  |  |
| 9. | Организация и проведение обучающих семинаров, конференций для медицинских работников, руководителей МО, педагогов, социальных работников, волонтёров, специалистов культурно-досуговой сферы и др. по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ | ежеквартально | # БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; # Отдел образования; # Республиканский центр социальных выплат; # Отдел культуры, спорта и молодежной политики | обучены работники медицинских и образовательных организаций, социальные работники, волонтеры, «Менеджеры здорового города, района, поселка» (проведено не менее 3 обучающих семинаров, конференций за квартал); увеличение числа медицинских и немедицинских кадров, обученных по вопросам пропаганды ЗОЖ |
| Раздел № 3. Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных заболеваний, коррекции факторов риска их развития (проведение диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, углубленной диспансеризации, проведение скринингов ХНИЗ, социологические исследования) |  |  |  |  |
| 10. | Организация и проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, включая углубленную диспансеризацию, медицинскими организациями МО | 2023-2028 гг. | # БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; # Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; # предприятия (организации) МО | выполнение плана проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и углубленной диспансеризации на 100 % от годового плана; своевременное выявление факторов риска развития ХНИЗ; постановка на диспансерный учет с выявленными ХНИЗ; организация доставки жителей с отдаленных населенных пунктов для прохождения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров; снижение риска развития ХНИЗ |
| 11. | Проведение скрининговых исследований по выявлению факторов риска развития ХНИЗ во время реализации массовых профилактических мероприятий на территории МО | 2023-2028 гг. | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; # предприятия (организации) МО | проведено не менее 3 акций в год с организацией скрининга по выявлению факторов риска развития ХНИЗ; своевременное выявление факторов риска развития ХНИЗ; снижение риска развития ХНИЗ |
| 12. | Мониторинг распространённости хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), факторов риска их развития, в т.ч. употребления психоактивных веществ, алкоголя и курения табака, уровня информированности различных групп населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья | 1 раз в полгода | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; предприятия (организации) МО | проведен мониторинг распространенности ХНИЗ, факторов риска их развития 2 раза в год путем проведения социологических исследований среди населения |
| Раздел № 4. Создание и обеспечение функционирования здоровьесберегающей среды, информационно-пропагандисткой системы формирования ЗОЖ для всех слоев населения с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтеров, «Менеджеров здорового города, района, посёлка», Амбассадоров здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 13. | Организация взаимодействия с общественными некоммерческими организациями (НКО), волонтерами, «Менеджерами здорового города, района, поселка», Амбассадорами здорового образа жизни, пропагандирующими ЗОЖ, средства и способы укрепления здоровья | 2023-2028 гг. | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; НКО, волонтерское движение Амбассадоров здорового образа жизни | проведены рабочие встречи с представителями НКО, волонтерами, «Менеджерами здорового города, района, поселка», Амбассадорами здорового образа жизни проведено не менее 2 профилактических мероприятий в год, охват 450 чел. |
| 14. | Проведение массовых мероприятий, акций, флэш-мобов среди всех слоев населения, приуроченных к Международным датам ВОЗ и Всероссийским датам: 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака; 20 марта – Всемирный день здоровья полости рта; 7 апреля – Всемирный день здоровья; Вторая суббота мая - Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией; 31 мая – Всемирный день без табачного дыма; 1 июня – Международный День защиты детей; 1 по 7 августа – «Неделя поддержки и поощрения грудного вскармливания»; 11 сентября – Всероссийский день трезвости; 28 сентября – Всемирный день сердца; 1 октября - Международный День пожилых людей; 15 октября - Всемирный день борьбы с раком молочной железы; 14 ноября -Всемирный день борьбы с диабетом; 29 октября — Всемирный день борьбы с инсультом; 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом; 3 декабря - Международный День инвалидов | ежегодно | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; Отдел образования Администрации; Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Республиканский центр социальных выплат; # предприятия (организации) МО | проведены массовые мероприятия (не менее 20 акций за год, охват – 500 чел.) создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ; повышение информированности населения о ранних признаках ХНИЗ и факторах риска их развития; раннее выявление факторов риска развития ХНИЗ |
| 15. | Участие населения МО в республиканских информационно-просветительских, оздоровительных проектах: «Прогулка с врачом», «Онкодесант», «Кардиодесант», «Улица здоровья», «Форум здоровья», «Сегодня модно быть здоровым!», информационно-просветительская кампания по информированию населения о ранних признаках инсульта и инфаркта миокарда | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; Отдел образования Администрации; Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Республиканский центр социальных выплат; # предприятия (организации) МО | проведены мероприятия в рамках республиканских проектов (не менее 1 мероприятий в квартал, ); повышение информированности населения о ранних признаках ХНИЗ и факторах риска их развития; раннее выявление факторов риска развития ХНИЗ |
| 16. | Организация и проведение массовых физкультурных, спортивных мероприятий среди различных слоев населения МО (указать конкретные мероприятия): - День здоровья -районная акция «Стоп ВИЧ/СПИД» -районная профилактическая операция «Дети России» - Районный праздник «Открытие лыжного сезона» - Осенний кросс - Туристические слеты в ОУ; -"Быстрая лыжня" среди учащихся общеобразовательных школ Красногорского района -Районные зимние игры обучающихся образовательных организаций - «Кросс нации» -Открытое первенство Красногорского района по легкой атлетике - Районные летние спортивные игры по программе фестиваля школьников УР -первенство Красногорский район района – «Шиповка юных» Спартакиада среди общеобразовательных организаций: волейбол, баскетбол, лапта, настольный теннис, мини-футбол, шашки, шахматы. -Межрайонный молодежный спортивный фестиваль «Красная горка» - районный туристический слет среди работников образования. | ежеквартально | # Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; Отдел образования Администрации; Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Республиканский центр социальных выплат; # предприятия (организации) МО | проведено не менее 35 мероприятий за квартал, охват – 520 чел.; увеличение численности граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом |
| 17. | Освещение на телевидении, радиоэфире, в печатных СМИ, информационных агентствах (ИА) вопросов формирования ЗОЖ и о ходе реализации мероприятий Программы | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; Районные газеты, местное телевидение, радио; БУЗ УР «Красногорская РБМЗ УР»; | проведено не менее 4 выступлений на радио, размещено не менее 9 публикаций в печатных СМИ за квартал; повышение информированности населения по вопросам формирования ЗОЖ |
| 18. | Проведение занятий в Школах здоровья по коррекции факторов риска ХНИЗ, Школах здоровья для пациентов, Кабинетах помощи при отказе от курения, Школах здоровья для желающих бросить курить и Школах профилактики табакокурения для подростков | ежеквартально | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; # предприятия (организации) МО | проведены не менее 5 занятий в квартал, охват; повышение информированности населения о ранних признаках ХНИЗ и факторах риска их развития |
| 19. | Развитие волонтерского движения среди школьников, студентов и молодежи в области укрепления и сохранения здоровья, формирования ЗОЖ | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; Отдел образования Администрации; Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Республиканский центр социальных выплат; волонтерские движения | проведено не менее 2 мероприятий за квартал; повышение информированности населения по вопросам формирования ЗОЖ, увеличение вовлеченности молодежи к ведению ЗОЖ |
| 20. | Проведение, участие в ведомственных, городских, районных и других конкурсах; организация и проведение выставок, лекций, Уроков здоровья, Круглых столов, мотивирующих к ведению ЗОЖ, в МО среди всех слоев населения (указать конкретные мероприятия): - районный конкурс «Здоровый я –здоровая планета моя» (в рамках акции «Сохраним природу») -Спартакиада работников образования; -Спартакиада «Малыши открывают спорт»; - коммунарские сборы «Здорово быть здоровым!»; -«День здоровья» для организаций и учреждений с.Красногорского; -работа ветеранского клуба «Здоровье»; -работа любительского клуба «Зумба»; -профильная смена для школьников «Найди себя!» | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район; Отдел образования Администрации; Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Республиканский центр социальных выплат; # предприятия (организации) МО | проведено не менее 2 конкурсов, викторин, лекций, Уроков здоровья и Круглых столов за квартал; увеличение числа граждан приверженных к ведению ЗОЖ |
| 21. | Организация и функционирование телефонов «Горячих линий» и «Телефонов доверия», «Онлайн-кабинетов врача» в медицинских организациях по вопросам ЗОЖ, профилактике заболеваний, профилактике вредных привычек, включая табакокурение, пагубного потребления алкоголя, потребления наркотических и психоактивных веществ, профилактике травматизма | ежегодно | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; | работа телефонов «Горячих линий», «Телефонов доверия» (… количество звонков в год), число обращений … в «Онлайн-кабинеты врача» за год; повышение информированности населения по вопросам ЗОЖ, профилактики вредных привычек |
| 22. | Размещение наружной социальной рекламы по пропаганде ЗОЖ | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | размещено не менее 2 баннеров, плакатов за квартал повышение информированности населения о пользе ведения ЗОЖ |
| 23. | Организация трансляции аудио - и видеороликов в СМИ, в местах массового скопления людей (торговых центрах, ЛПУ, МФЦ, вокзалах, в общественном транспорте и т.д.) | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» ; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; предприятия (организации) МО; Районная газета «Победа», местное радио | организована трансляция роликов видеороликов и аудиороликов, количество прокатов в квартал; повышение информированности населения о пользе ведения ЗОЖ |
| 24. | Вовлечение людей старшего поколения в пропаганду активного долголетия с организацией работы кружков по интересам, клубов здоровья, физкультурно-оздоровительной и культурно-досуговой деятельности (указать конкретные мероприятия) | 2023-2028 гг. | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; Отдел культуры, спорта и молодежной политики Республиканский центр социальных выплат | создание и функционирование кружков, клубов для лиц старшего поколения, охват; работает не менее 10 кружков, клубов, охват – 480 чел.; увеличение активной продолжительности жизни |
| 25. | Организация предоставления для всех категорий граждан МО спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом (перечислить конкретные мероприятия, например, строительство велосипедных дорожек, беговых лицензированных дорожек, троп здоровья для занятий финской ходьбой, строительство площадок для занятий физической культурой, строительство катков, бассейнов, ремонт имеющихся строительных объектов и т.д.), использование опыта реализации проектов: -День здоровья в Образовательных организациях -Районная спартакиада школьников Красногорского района -Осенний кросс в Образовательных организациях -Туристические слеты в Образовательных организациях -деятельность школьных спортивных клубов - районный туристический слет среди педагогов образовательных учреждений - «Лыжня России» - «Кросс нации» - «Декада спорта» - «Оранжевый мяч» -Районные соревнования спортивных семей -Районные зимние сельские спортивные игры -Открытое первенство Красногорского района по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона» -Открытое первенство Красногорского района по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона» -Районные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд -Районные соревнования по настольному теннису среди мужских и женских команд Районные соревнования по русской лапте среди мужских и женских команд -Районные соревнования по мини-футболу -Районные соревнования по городошному спорту -Районные летние сельские спортивные игры -Районные соревнования по шашкам -Районные соревнования по шахматам -Районные соревнования по баскетболу среди мужских и женских команд -Районные соревнования по дартсу | 2023-2028 гг. | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | охват населения, занимающихся физической культурой и спортом не менее 4680 человек в год; обеспечение доступа населения к объектам физической культуры и спорта; повышение численности граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 26. | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех категорий населения в МО | ежегодно | # Отдел культуры, спорта и молодежной политики | не менее 1550 человек принявших участие в ГТО за год; повышение численности граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 27. | Развитие проекта «Оздоровительная финская ходьба» среди широких слоёв населения в МО | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; # Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Отдел образования; Республиканский центр социальных выплат; # предприятия (организации) МО; # БУЗ УР «Красногорская РБМЗ УР» | проведено не менее 26 занятий за квартал, охват 340; повышение численности граждан, систематически занимающихся физической культурой |
| 28. | Создание и регулярное обновление карты с обозначением мест для физической активности населения, размещение на официальных интернет-сайтах МО информации (мест для занятий финской ходьбой, пеших прогулок, передвижения на роликах, на велосипедах и др.) | ежегодно | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; Отдел культуры, спорта и молодежной политики | обновление карт с местами для занятия физкультурой и спортом не менее 1 раза в год; повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом; повышение численности граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 29. | Проведение мониторинга занятости различных категорий граждан в спортивных секциях, клубах, кружках | 2023-2028 гг. | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; Отдел культуры, спорта и молодежной политики | проведен ежегодный мониторинг; определено число граждан занимающихся физической культурой и спортом |
| 30. | Посадка деревьев и кустарников на территории МО | 2023-2028 гг. | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; # предприятия (организации) МО | проведено не менее 8 акций по посадке деревьев в год; улучшение экологической обстановки; создание площадок благоприятных для занятий физической культурой на открытом воздухе |
| Раздел № 5. Мероприятия по профилактике потребления алкоголя, табака, наркотических и психоактивных веществ без назначения врача: 5.1. Реализация мер по ограничению пагубного потребления алкоголя |  |  |  |  |
| 31. | Координация работы предприятий и организаций потребительского рынка по соблюдению правил продажи алкогольной продукции (соблюдению требований действующего санитарного законодательства) | ежеквартально | Пункт полиции «Красногорский» МВД УР | проведено не менее 4 рейдовых мероприятий на объектах торговли за квартал; снижение пагубного потребления алкоголя населением МО |
| 32. | Информирование населения посредством СМИ, социальных сетей по вопросам отказа от пагубного потребления алкоголя | ежегодно | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» Отдел образования; Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Пункт полиции «Красногорский» МВД УР; # предприятия (организации) МО Районная газета «Победа», местное радио | проведено не менее 2 выступлений в СМИ (телевидении, радио), не менее 2 публикаций в печатных СМИ, 2 социальных сетях в год; повышение информированности населения о негативных последствиях алкогольной продукции; повышение приверженности населения к ведению трезвого образа жизни |
| 33. | Размещение социальной рекламы, включая баннеры, плакаты, на билбордах, стендах, организация проката видеороликов на экранах в местах массового пребывания населения, оформление Уголков здоровья по вопросам отказа от пагубного потребления алкоголя | ежегодно | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; # предприятия (организации) МО; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | размещено не менее 5 плакатов, баннеров в год; организован прокат роликов; оформлены Уголки здоровья (место размещения, сроки) повышение приверженности населения к ведению трезвого образа жизни |
| 34. | Распространение санитарно-просветительских материалов о негативных последствиях пагубного потребления алкоголя и его суррогатов | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; # предприятия (организации) МО; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | распространено не менее 3 просветительских материалов за квартал, тираж; повышение приверженности населения к ведению трезвого образа жизни |
| 35. | Организация и проведение среди всех слоев населения ведомственных, городских, районных и других викторин, конкурсов, лекций, Круглых столов, Уроков здоровья по вопросам профилактики алкогольной зависимости, профилактики правонарушений и преступлений | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» Отдел образования; Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Пункт полиции «Красногорский» МВД УР; # предприятия (организации) МО | проведено не менее 5 мероприятий за квартал; повышение информированности населения по вопросам профилактики алкогольной зависимости |
| 5.2. Реализация мер по ограничению потребления табака и никотинсодержащей продукции |  |  |  |  |
| 37. | Координация работы предприятий и организаций потребительского рынка по соблюдению правил продажи табака и никотинсодержащей продукции (соблюдению требований действующего законодательства) | ежеквартально | Пункт полиции «Красногорский» МВД УР | проведено не менее 3 рейдовых мероприятий на объектах торговли за квартал; снижение табакокурения среди населения |
| 38. | Информирование населения посредством СМИ (телевидение, радио), социальных сетей по вопросам негативных последствий табака, иной никотинсодержащей продукции и воздействия окружающего дыма; мотивирование потребителей табака, иной никотинсодержащей продукции к отказу от их потребления | ежегодно | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР ««Красногорская РБ МЗ УР» Отдел образования Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Пункт полиции «Красногорский» МВД УР; # предприятия (организации) МО Районная газета, местное радио | проведено не менее 2 выступлений в СМИ (телевидении, радио), не менее 2 публикаций в печатных СМИ, 5 социальных сетях в год; повышение приверженности населения о негативных последствиях потребления табака и иной никотинсодержащей продукции |
| 39. | Размещение социальной рекламы, включая баннеры, плакаты, на билбордах, стендах, организация проката видеороликов на экранах в местах массового пребывания населения, оформление Уголков здоровья по вопросам отказа потребления табака и иной никотинсодержащей продукции | ежегодно | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; # предприятия (организации) МО; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | размещено не менее 3 плакатов, баннеров в год; организован прокат роликов; оформлены Уголки здоровья (место размещения, сроки) увеличение числа граждан, ведущих ЗОЖ |
| 40. | Распространение санитарно-просветительских материалов о негативных последствиях потребления табачной продукции и воздействия на окружающих его дыма (пассивное курение) | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; # предприятия (организации) МО; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | распространено не менее 5 просветительских материалов за квартал (тираж); повышение приверженности населения по вопросам негативного последствия потребления табака и иной никотинсодержащей продукции |
| 41. | Организация и проведение среди всех слоев населения ведомственных, городских, районных и других викторин, конкурсов, лекция, Круглых столов, Уроков здоровья по вопросам профилактики табачной зависимости, профилактики правонарушений и преступлений | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; Отдел образования; Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Пункт полиции «Красногорский» МВД УР; # предприятия (организации) МО | проведено не менее 5 мероприятий за квартал; повышение информированности населения по вопросам профилактики никотиновой зависимости |
| 5.3. Реализация мер по ограничению потребления наркотических и психоактивных веществ без назначения врача |  |  |  |  |
| 42. | Проведение совместных рейдовых мероприятий, проверок по местам массового досуга молодежи, закрашивание надписей наркотического, алкогольного содержания | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; Пункт полиции «Красногорский» МВД УР | проведено не менее 3 рейдов за квартал |
| 43. | Информирование населения посредством СМИ (телевидение, радио), социальных сетей по вопросам негативного последствия потребления наркотиков и психоактивных веществ без назначения врача | ежегодно | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» Отдел образования Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Пункт полиции «Красногорский» МВД УР; # предприятия (организации) МО Районная газета, местное радио | проведено не менее 8 выступлений в СМИ (телевидении, радио), не менее 1 публикаций в печатных СМИ, 5 социальных сетях в год; повышение информированности населения по вопросам негативного последствия потребления наркотиков и психоактивных веществ без назначения врача; |
| 44. | Размещение социальной рекламы, включая баннеры, плакаты, на билбордах, стендах, организация проката видеороликов на экранах в местах массового пребывания населения, оформление Уголков здоровья по вопросам негативного последствия потребления наркотиков и психоактивных веществ без назначения врача | ежегодно | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; # предприятия (организации) МО; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | размещено не менее 3 плакатов, баннеров в год; организован прокат роликов; оформлены Уголки здоровья (место размещения, сроки); мотивирование потребителей наркотиков и психоактивных веществ без назначения врача к отказу от их потребления; |
| 45. | Распространение санитарно-просветительских материалов о негативных последствиях потребления наркотиков и психоактивных веществ без назначения врача | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; # предприятия (организации) МО; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | распространено не менее 3 просветительских материалов за квартал, тираж; увеличение количество граждан, ведущих ЗОЖ |
| 46. | Организация и проведение среди всех слоев населения ведомственных, городских, районных и других викторин, конкурсов, лекций, Круглых столов, Уроков здоровья по вопросам профилактики наркотической зависимости, профилактики употребления психоактивных веществ без назначения врача, профилактики правонарушений и преступлений | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; Отдел образования Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Пункт полиции «Красногорский» МВД УР; # предприятия (организации) МО | проведено не менее 5 мероприятий за квартал повышение информированности населения по вопросам профилактики наркотической зависимости, профилактики употребления психоактивных веществ без назначения врача |
| 47. | Реализация антинаркотических программ (перечислить каких) «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2024 годы» | ежегодно | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; Пункт полиции «Красногорский» МВД УР; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; Отдел образования | проведено не менее … мероприятий в год; увеличение числа граждан, включая детей и подростков, вовлеченных в активную социальную жизнь; повышение информированности населения, включая детей и подростков, и формирование нетерпимого отношения к потреблению наркотиков |
| Раздел № 6. Создание здоровьесберегающей среды, способствующей ведению ЗОЖ детьми и подростками, включая информационно-коммуникационные кампании |  |  |  |  |
| 48. | Организация и проведение массовых профилактических мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий, акций, флэш-мобов, направленных на популяризацию ЗОЖ и профилактику зависимостей среди детей, подростков и молодёжи | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; Отдел образования Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Отдел культуры, спорта и молодежной политики | проведено не менее 30 мероприятий за квартал, охват 800; повышение информированности детей и подростков о пользе ведения ЗОЖ |
| 49. | Организация и проведение ведомственных, городских, районных и других викторин, конкурсов, лекций, круглых столов, Уроков здоровья для детей, подростков и молодёжи по вопросам формирования ЗОЖ | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; Отдел образования Отдел культуры, спорта и молодежной политики; # БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | проведено не менее 14 мероприятий за квартал, охват 260; повышение информированности детей и подростков о пользе ведения ЗОЖ |
| 50. | Изготовление и размещение в печатных СМИ, информирование населения посредством СМИ (телевидение, радио), социальных сетей информационных материалов по вопросам освещения формирования ЗОЖ, укрепления здоровья населения и о ходе реализации мероприятий Программы в республиканских, районных, городских газетах и интернет-ресурсах: на официальных сайтах, социальных сетях | 2023-2028 гг. | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» ; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; Районная газета, местное радио | проведено не менее 5 выступлений в СМИ (телевидении, радио), не менее 2 публикаций в печатных СМИ, 5 социальных сетях в год; повышение информированности населения о пользе ведения ЗОЖ |
| 51. | Оформление стендов и Уголков здоровья по вопросам формирования ЗОЖ, повышения физической активности среди детей и подростков | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» ; Отдел образования # предприятия (организации) МО; # БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | оформлено не менее 42 стендов, Уголков здоровья по вопросам формирования ЗОЖ среди детей за квартал; повышение информированности населения о ранних признаках ХНИЗ и факторах риска их развития |
| 52. | Выявление и постановка на учет семей и детей, находящихся в социально опасном положении; организация досуга и занятости подростков, находящихся в социально-опасном положении (перечислить мероприятия) | ежегодно | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» , Республиканский центр социальных выплат Отдел образования | проведено не менее 175 мероприятий за год; повышение информированности семей и детей, находящихся в социально опасном положении, о пользе ведения ЗОЖ |
| Раздел № 7. Формирование культуры здорового питания и профилактика алиментарно-зависимых заболеваний |  |  |  |  |
| 53. | Обеспечение качественным сбалансированным питанием детей и подростков в образовательных учреждениях МО, в том числе направленных на преодоление дефицита йода, избыточного потребления сахара и соли, микронутриентной недостаточности | 2023-2028 гг. | Планово-экономический отдел; Отдел образования; Отдел сельского хозяйства; | обеспечение качественным сбалансированным питанием детей и подростков |
| 54. | Организация и проведение среди всех слоев населения ведомственных, городских, районных и других викторин, конкурсов, лекций, Круглых столов, Уроков здоровья по вопросам здорового питания, профилактики алиментарно-зависимых заболеваний | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; Отдел образования; Отдел культуры, спорта и молодежной политики; предприятия (организации) МО | проведено не менее 12 мероприятий за квартал, охват 220; повышение информированности населения по вопросам правильного питания, профилактики алиментарно-зависимых заболеваний |
| 55. | Проведение ежегодного конкурса лучших здоровых блюд | 2023-2028 гг. | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; Отдел образования; Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Организации (предприятия) МО | проведен не менее 1 конкурс в год; повышение информированности населения по вопросам правильного питания |
| Раздел № 8. Создание комплекса мероприятий по предотвращению внешних причин заболеваемости и смертности для всех слоев населения (суицид, травматизм, ДТП, несчастные случаи и т.д.) |  |  |  |  |
| 56. | Обучение работников образовательных организаций по вопросам профилактики суицидов детей, профилактика буллинга и формирования ЗОЖ | ежегодно | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; Управление (отдел) образования и науки; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | проведено не менее 8 обучающих семинаров за год; повышение информированности кадров по вопросам суицидального поведения детей и подростков |
| 57. | Информирование широких слоев населения посредством СМИ, социальных сетей по вопросам профилактики суицидов, профилактика буллинга и формирования ЗОЖ | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» ; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; Отдел образования; Пункт полиции «Красногорский» МВД УР; Районная газета, местное радио | проведено не менее 1 выступлений в СМИ (телевидении, радио), не менее 1 публикаций в печатных СМИ, 1 социальных сетях за квартал; повышение информированности населения по вопросам профилактики суицида |
| 58. | Проведение лекций и Уроков здоровья по профилактике суицидов, в том числе в детском возрасте и др. | ежеквартально | Отдел образования; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | проведено не менее 45лекций, Уроков здоровья за квартал, охват 120; повышение информированности населения по вопросам суицидального поведения детей |
| 59. | Подготовка и распространение информационного материала для родителей по вопросам суицидальных настроений детей и подростков, профилактики буллинга | ежеквартально | Отдел образования; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; предприятия (организации) МО | подготовлено и распространено не менее 150 информационных материалов за квартал; повышение информированности родителей по вопросам суицидального поведения детей |
| 60. | Информирование широких слоев населения посредством СМИ, социальных сетей по вопросам безопасности на дорогах, травматизма | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; Отдел образования; Пункт полиции «Красногорский» МВД УР; Районная газета, местное радио | проведено не менее 2 выступлений в СМИ (телевидении, радио), не менее 2 публикаций в печатных СМИ, 2 социальных сетях в год; повышение информированности населения по вопросам профилактики травматизма, ДТП |
| 61. | Проведение лекций и Уроков здоровья среди взрослого и детского населения по профилактике травматизма | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; Отдел образования; Пункт полиции «Красногосркий» МВД УР | проведено не менее 4 лекций, Уроков здоровья мероприятий за квартал, охват 480 повышение информированности населения по вопросам профилактики травматизма |
| 62. | Распространение информационных материалов для всех слоёв населения по вопросам безопасности на дорогах, травматизма | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» ; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; Отдел образования; Пункт полиции «Красногосркий» МВД УР; Районная газета, местное радио | подготовлено и распространено не менее 150 информационных материалов за квартал повышение информированности населения по вопросам профилактики травматизма, ДТП |
| 63. | Оформление стендов, Уголков здоровья по вопросам профилактики суицидов и травматизма, ДТП, несчастных случаев | ежегодно | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» (все отделы); БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; Отдел образования; # предприятия (организации) МО | оформлено стендов , Уголков здоровья, вебинаров не менее 2 в год; повышение информированности населения по вопросам профилактики суицидов, травматизма, ДТП, несчастных случаев |
| 64. | Проведение «Дней безопасности» по вопросам безопасности детей и подростков, травматизма | ежегодно | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» Отдел образования; Пункт полиции «Красногорский» МВД УР | проведено не менее 5 мероприятий за год; повышение информированности детей и подростков по вопросам безопасности, травматизма |
| 65. | Содержание и ремонт улично- дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | 2023-20268гг. | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | снижение травматизма населения на дорогах |
| Раздел № 9. Профилактические мероприятия по первичной профилактике заболеваний полости рта |  |  |  |  |
| 66. | Обучение медицинских и немедицинских кадров по вопросам первичной профилактики заболеваний полости рта и формированию ЗОЖ | ежеквартально | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; Отдел образования; # предприятия (организации) МО | проведено не менее 3 семинаров за квартал, охват 120; повышение информированности кадров по вопросам профилактики заболеваний полости рта |
| 67. | Проведение информационно-просветительской кампании по профилактике заболеваний полости рта для всех слоев населения (акций, флэш-мобов, Уроков здоровья, лекций, конкурсов, викторин, мастер-классов) | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» (все отделы); БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; Отдел образования; # предприятия (организации) МО | проведено не менее 2 акций за квартал, охват 180; повышение информированности населения по вопросам профилактики заболеваний полости рта |
| 68. | Проведение тематических Школ здоровья по первичной профилактике заболеваний полости рта, Школы профилактики стоматологических заболеваний | ежеквартально | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | проведено не менее 3 акций за квартал, 185 охват; повышение информированности населения по вопросам профилактики заболеваний полости рта |
| 69. | Оформление стендов, Уголков здоровья, тиражирование и распространение просветительских материалов, проведение вебинаров по вопросам профилактики заболеваний полости рта, в том числе онкологических и стоматологических заболеваний | ежегодно | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» (все отделы); БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; # предприятия (организации) МО | оформлено стендов, Уголков здоровья, вебинаров не менее 5 в год, распространено не менее 40 экземпляров просветительских материалов; повышение информированности населения по вопросам профилактики заболеваний полости рта |
| 70. | Размещение информационно-просветительских материалов по вопросам первичной профилактики заболеваний ротовой полости в СМИ, в социальных сетях, выступлений на телевидении и радио | 2023-2028 гг. | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» (все отделы); # предприятия (организации) МО; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; Районная газеты «Победа», местное радио | проведено не менее … выступлений в СМИ (телевидении, радио), не менее 1 публикаций в печатных СМИ, 5 социальных сетях в год; повышение информированности населения по вопросам профилактики заболеваний полости рта |
| Раздел № 10. Профилактические мероприятия по укреплению репродуктивного здоровья всех слоев населения |  |  |  |  |
| 71. | Обучение медицинских и немедицинских кадров по вопросам профилактики заболеваний репродуктивной сферы у мужчин и женщин | ежегодно | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» ; Отдел образования; | проведено не менее 3 семинаров в год, охват 160; повышение информированности кадров по вопросам профилактики заболеваний репродуктивной сферы |
| 72. | Проведение информационно-просветительской кампании по профилактике заболеваний репродуктивной сферы у мужчин, женщин, включая проведение скрининговых исследований по раннему выявлению заболеваний репродуктивной сферы | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» (все отделы); БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; # предприятия (организации) МО | проведено не менее 2 акций за квартал, охват (не менее 1 акции среди женщин, не мене 1 акции среди мужчин за квартал); повышение информированности мужчин и женщин по профилактике заболеваний репродуктивной сферы |
| 73. | Проведение тематических Школ здоровья по профилактике заболеваний репродуктивной сферы у мужчин и женщин | ежеквартально | БУЗ УР «красногорская РБ МЗ УР»; Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» (все отделы); # предприятия (организации) МО | проведены не менее 2 занятий для мужчин, не менее 2 для женщин за квартал, охват 50; повышение информированности мужчин, женщин по вопросам профилактики заболеваний репродуктивной сферы |
| 74. | Проведение лекций, Уроков здоровья, конкурсов, викторин, Круглых столов, вебинаров для различных возрастных групп, включая детей и подростков, по вопросам профилактики заболеваний репродуктивной сферы, укрепления репродуктивного здоровья | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; Отдел образования; # предприятия (организации) МО | проведено не менее 3 мероприятий за квартал, охват; повышение информированности населения по вопросам профилактики заболеваний репродуктивной сферы |
| 75. | Проведение социологических исследований среди подростков, молодежи на информированность по вопросам репродуктивного здоровья | ежегодно | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; Отдел образования; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; | проведено не менее 1 анкетирования в год; повышение информированности подростков по вопросам профилактики заболеваний репродуктивной сферы |
| 76. | Размещение информационно-просветительских материалов в социальных сетях предприятий (организаций) МО, выступление на местном телевидении и радио, публикация в печатных СМИ по вопросам профилактики заболеваний репродуктивной сферы у мужчин и женщин | ежеквартально | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»; БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; # предприятия (организации) МО; Районная газета «Победа», местное радио | размещено не менее 5 статей в социальных сетях, проведено не менее 1 выступлений в СМИ, размещено не менее 1 публикаций в печатных СМИ за квартал; повышение информированности населения по вопросам профилактики заболеваний репродуктивной сферы |
| 77. | Тиражирование и распространение информационно-просветительских материалов по профилактике заболеваний репродуктивной сферы мужчин и женщин, формированию мотивации к ведению ЗОЖ | ежегодно | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» (все отделы); БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; # предприятия (организации) МО | тиражировано не менее 10 экземпляров просветительских материалов в год; повышение информированности населения по вопросам профилактики заболеваний репродуктивной сферы |
| 78. | Оформление стендов, Уголков здоровья на предприятиях (организациях) района по профилактике заболеваний репродуктивной сферы мужчин и женщин | ежегодно | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» (все отделы); БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; # предприятия (организации) МО | оформлено не менее 10 стендов, Уголков здоровья в год; повышение информированности населения по вопросам профилактики заболеваний репродуктивной сферы |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Укрепление общественного здоровья

в муниципальном образовании «Муниципальный округ

Красногорский район Удмуртской Республики»

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 11 |  | Меры муниципального регулирования, подлежащие финансовой оценке, в сфере реализации муниципальной программы не применяются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной подпрограмме

«Укрепление общественного здоровья

в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район

Удмуртской Республики»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификции |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги |  | Наименование показателя |  | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в разрезе муниципальной программы не формируется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к Муниципальной программе

«Укрепление общественного здоровья

в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район

Удмуртской Республики»

| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района.. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 11 |  |  |  | Укрепление общественного здоровья в муниципалтном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  | 0220000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | 04 |  | Создание и обеспечение функционирования информационно - пропагандисткой системы формирования ЗОЖ для всех слоев населения с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтеров |  | 211 | 09 | 09 | 0220261510 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | 05 |  | Создание среды, благоприятной для сохранения и укрепления здоровья, в том числе репродуктивного здоровья, формирование ЗОЖ у детей, подростков и молодёжи |  | 211 | 09 | 09 | 0220261510 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | 07 |  | Реализация мероприятий по обеспечению населения рациональным питанием и профилактике алиментарно-зависимых заболеваний |  | 211 | 09 | 09 | 0220261510 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Приложение 6 к Муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Код аналитической программной классификации аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |